Klaipėdos miesto integruotos

teritorijų vystymo programos

2 priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS**

**1. Tikslas: didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams.**

1. Tikslo įgyvendinimas leis išnaudoti atliktoje stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizėje (toliau – SSGG) nustatytą stiprybę, kad pasirinkta *tikslinė teritorija yra konkurencinga geografiniu ir urbanistiniu požiūriu*, todėl teritorijos kompleksinis vystymas ateityje leis pasinaudoti išorės veiksniu (galimybe) – *augančiu Klaipėdos valstybinio jūrų uosto potencialu ir LEZ plėtra*,kuri sudaro prielaidas Klaipėdos miesto ir regiono gyventojų perkamosios galios augimui bei su tuo susijusiam paslaugų paklausos augimui. Siekiant pasinaudoti galimybėmis, turi būti išspręstos pasirinktos tikslinės teritorijos silpnybės *aplinkos taršos problemos* (ypač oro tarša kietosiomis dalelėmis (KD10), dėl transporto srautų) ir *socialinės problemos* (aukštas nusikalstamumo lygis, didelė socialiai pažeidžiamų asmenų dalis (pagyvenusių asmenų, ekonomiškai neaktyvių gyventojų). Pasiekus tikslą bus galima sumažinti *neigiamų demografinių pokyčių* irenergijos *išteklių mažėjimo, jų brangimo* grėsmių tikslinei teritorijai ir Klaipėdos miestui poveikį.

2. Svarstyti alternatyvūs tikslai: „Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams“ ir „Padidinti teritorijos patrauklumą investicijoms į tikslinę teritoriją“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas „Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams“ daro didesnę teigiamą įtaką socialinei sričiai, demografijai, aplinkai ir yra optimalus, sprendžiant SSGG analizėje identifikuotas problemas (silpnybes) ir išnaudojant stiprybes ir galimybes ir mažinant grėsmių poveikį.

3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje. 2023 m. šis rodiklis sieks 28 100.

**Programos efektas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Pradinė reikšmė (2013 m.)*** | ***Siekiama reikšmė (2020 m.)*** | ***Siekiama reikšmė (2023 m.)*** |
| 1-E | Gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje | 27 780 | 28 020 | 28 100 |

**Programos rezultatai:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Pradinė reikšmė (2013 m.)*** | ***Pradinė reikšmė (2020 m.)*** | ***Pradinė reikšmė (2023 m.)*** |
| 1-R-1 | Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje teritorijoje skaičius, vnt. | 0 | 75 | 80 |
| 1-R-2 | Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės, vnt. (stacionarioje aplinkos oro kokybės matavimo stotyje, esančioje Bangų g. 7) | 35 | 33 | 32 |
| 1-R-3 | Nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje, vnt. | 1 483 | 1 335 | 1 290 |

**Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Siekiama reikšmė*** | | | | | | | | | |
| ***2014 m.*** | ***2015 m.*** | ***2016 m.*** | ***2017 m.*** | ***2018 m.*** | ***2019 m.*** | ***2020 m.*** | ***2021 m.*** | ***2022 m.*** | ***2023 m.*** |
| 1-E-1 | Gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 020 | 0 | 0 | 28 100 |
| 1-R-1 | Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje teritorijoje skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 75 | 78 | 79 | 80 |
| 1-R-2 | Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės, vnt. (stacionarioje aplinkos oro kokybės matavimo stotyje, esančioje Bangų g. 7) | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 1-R-3 | Nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje, vnt. | 1 483 | 1 480 | 1 470 | 1 455 | 1 400 | 1 380 | 1 335 | 1 320 | 1 300 | 1 290 |

**1.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje.**

1. Uždavinys iškeltas įvertinus SSGG nustatytą stiprybę, kad pasirinkta tikslinė teritorija yra *konkurencinga geografiniu ir urbanistiniu požiūriu* ir išskirtinė *augančiu Klaipėdos valstybinio jūrų uosto potencialu* ir *LEZ plėtra,* kurie sudaro prielaidas Klaipėdos miesto ir regiono gyventojų perkamosios galios augimui bei su tuo susijusiam paslaugų paklausos augimui ir naujų gyventojų traukos centrų formavimuisi anksčiau neišnaudotose teritorijose.

2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai: „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi, steigiant SVV inkubatorius, skirtus inovatyvaus verslo plėtrai“ ir „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui, plėtojant komerciją bei gamybą tikslinėje teritorijoje esančiuose konversiniuose ar laisvuose žemės sklypuose“ ir „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje“. Uždavinių alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: pasirinktas uždavinys „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje“ yra optimalus, nes atlikus daugiakriterę analizę, jo vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis, lyginant su nagrinėtų uždavinių alternatyvų vidurkiu, yra geriausias.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: *naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje teritorijoje skaičius. Siekiama reikšmė 2023 m. –* 80 vnt.

**Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kodas* | *Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai* | *Siekiama reikšmė* | | | | | | | | | |
| *2014 m.* | *2015 m.* | *2016 m.* | *2017 m.* | *2018 m.* | *2019 m.* | *2020 m.* | *2021 m.* | *2022 m.* | *2023 m.* |
| 1.1.P-1 | Sukurtos arba atnaujintos viešosios erdvės, m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 720 | 123 954,5 | 172 152,5 | 183 959,5 | 183 959,5 |
| 1.1.P-2 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| 1.1.P-3 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos, kultūros ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 1.1.P-4 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 |
| 1.1.P-5 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
| 1.1.P-6 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Uždavinio įgyvendinimo priemonės:*** | ***Lėšų poreikis (tūkst. eurų)*** | ***Iš jų viešosios lėšos***  ***(tūkst. eurų)*** | ***Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)*** | ***Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo***  ***vienetai, kiekybinė reikšmė)*** |
| *1.1.1. (v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – Viešųjų investicijų priemonės):* |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje | 6 053,1 | 6 053,1 | 0 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 5 039 m2 |
| 1.1.1.2. Bastionų gatvės tiesimas (I etapas: Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g.; II etapas: Bastionų g. nuo Gluosnių g. iki Bangų g.) | 2 200,4 | 2 200,4 | 1 758,1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,421 km  Bendras naujai nutiestų kelių ilgis – 0,445 km |
| 1.1.1.3. Danės upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą, smulkiąją žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais) | 5 718,1 | 5 718,1 | 4 860,4 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 34 921 m2 |
| 1.1.1.4. Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant paslaugų, verslo, bendruomenės poreikiams | 2 898,5 | 2 898,5 | 2 463,7 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 8 284 m2 |
| 1.1.1.5. Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | 3 097,3 | 3 097,3 | 2 632,7 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 8 066 m2 |
| 1.1.1.6. Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį paslaugų traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | 1 908,1 | 1 908,1 | 1 621,8 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 33 720 m2 |
| 1.1.1.7. Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | 1 537,5 | 1 537,5 | 1 306,9 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 47 247, 50 m2 |
| 1.1.1.8. Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | 2 851 | 2 851 | 2 404,5 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 34 875 m2 |
| 1.1.1.9. Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas | 868,9 | 868,9 | 0 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis – 0,44 km |
| 1.1.1.10. Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4. /Daržų g. 10, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2, Vežėjų g. 4, Bažnyčių g. 6) | 1 202,1 | 1 202,1 | 1 021,8 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai ir (ar) teritorijos – 4 vnt. |
| 1.1.1.11. Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkybos darbai | 4 826,4 | 4 826,4 | 0 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai ir teritorijos – 1 vnt. |
| 1.1.1.12. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas | 4 999,1 | 4 999,1 | 4 249,2 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
| 1.1.13. Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms | 6 405,7 | 250,0 | 0 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir (ar) teritorijos – 1 vnt. |
| *1.1.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:* |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. Palankių sąlygų verslo pradžiai sudarymas | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 165 |
| 1.1.3.2. Ekonomiškai neaktyvių darbingo amžiaus gyventojų motyvavimas įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įsilieti į darbo rinką | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 128 |
| *1.1.3. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti priemonės:* |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies  konversija,  sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas | 1 874,6 | 0 | 0 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 11 807 m2 |
| **Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:** | **46 440,8** | **38 410,5** | **22 319,0** |  |

**1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą.**

1. Uždavinys iškeltas siekiant spręsti SSGG analizėje nurodytą *aplinkos taršos* silpnybę (problemą) ir išvengti *energijos išteklių mažėjimo, jų brangimo* grėsmės.

2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai: „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą, didinant gatvių pralaidumą“, „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą“ ir „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą, diegiant ekologines viešojo transporto priemones bei skatinant ekologiškų transporto priemonių naudojimą“. Uždavinių alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: pasirinktas uždavinys „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą“ yra optimalus, nes atlikus daugiakriterę analizę, jo vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis, lyginant su nagrinėtų uždavinių alternatyvų vidurkiu, yra geriausias.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės, vnt. (stacionarioje aplinkos oro kokybės matavimo stotyje, esančioje Bangų g. 7). Siekiama, kad ši reikšmė 2023 m. būtų ne didesnė kaip 32 vnt.

**Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Siekiama reikšmė*** | | | | | | | | | |
| ***2014 m.*** | ***2015 m.*** | ***2016 m.*** | ***2017 m.*** | ***2018 m.*** | ***2019 m.*** | ***2020 m.*** | ***2021 m.*** | ***2022 m.*** | ***2023 m.*** |
| 1.2P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 |
| 1.2P-2 | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |
| 1.2P-3 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2P-4 | Įsigyti gatvių valymo įrengimai, skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2P-5 | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2P-6 | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas kWh/per metus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 760 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.2P-7 | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,18 | 71,18 | 71,18 | 71,18 |
| 1.2P-8 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 525 | 525 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Uždavinio įgyvendinimo priemonės:*** | ***Lėšų poreikis (tūkst. eurų)*** | ***Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)*** | ***Iš jų ES lėšos tūkst. eurų)*** | ***Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)*** |
| *1.2.1. Viešųjų investicijų priemonės:* |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | 6 962,8 | 6 962,8 | 1 980,6 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 1,401 km |
| 1.2.1.2. Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | 602,6 | 602,6 | 317,6 | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis – 1,539 km |
| 1.2.1.3. Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | 2 504,5 | 2 504,4 | 2 128,8 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės – 1 vnt. |
| 1.2.1.4. Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | 1 595,7 | 1 595,7 | 1 356 | Įsigyti gatvių valymo įrengimai, skaičius – 8 vnt. |
| 1.2.1.5. Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste | 10 189,4 | 8 013,3 | 8 013,3 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra – 525 ha |
| *1.2.2. Priemonės, kurioms įgyvendinti numatomos naudoti finansinės priemonės:* |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Gyvenamojo rajono kvartalo bandomojo apšvietimo projekto įgyvendinimas, siekiant didinti elektros energijos panaudojimo efektyvumą | 1 626,8 | 0 | 0 | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas –71,18 t CO2 ekvivalentu |
| 1.2.2.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų renovacijos skatinimas | 23 169,6 | 0 | 0 | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius – 80 vnt. |
| 1.2.2.3. Visuomeninės paskirties pastatų energetinio efektyvumo didinimas | 13 588,9 | 0 | 0 | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 1 800 000 kWh/per metus |
| **Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:** | **60 240,3** | **19 678,8** | **13 796,3** |  |

**1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams.**

1. Uždavinys iškeltas siekiant spręsti SSGG analizėje nurodytą *socialinių problemų* silpnybę (aukštas nusikalstamumo lygis, didelė socialiai pažeidžiamų asmenų (pagyvenusių asmenų, ekonomiškai neaktyvių gyventojų) dalis), siekiant sumažinti *neigiamų demografinių pokyčių* grėsmės poveikį.

2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai: „Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams“, „Sukurti saugią aplinką, sprendžiant socialines problemas“ ir „Sukurti saugią ir patrauklią aplinką, kuriant infrastruktūrą gyventojų užimtumui ir laisvalaikio praleidimui didinti“. Uždavinių alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: pasirinktas uždavinys „Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams“, yra optimalus, nes atlikus daugiakriterę analizę, jo vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis, lyginant su nagrinėtų uždavinių alternatyvų vidurkiu, yra geriausias.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje, vnt. Siekiama, kad šis rodiklis 2023 m. būtų ne didesnis kaip 1290.

**Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Siekiama reikšmė*** | | | | | | | | | |
| ***2014 m.*** | ***2015 m.*** | ***2016 m.*** | ***2017 m.*** | ***2018 m.*** | ***2019 m.*** | ***2020 m.*** | ***2021 m.*** | ***2022 m.*** | ***2023 m.*** |
| 1.3P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 613 | 62 996,5 | 218 693,5 | 218 693,5 | 362 096,5 |
| 1.3P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 431 | 11 140 | 11 140 | 11 140 | 11 140 | 11 140 |
| 1.3P-3 | Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – tonos / metai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 887 | 6 887 | 6 887 | 6 887 | 6887 |
| 1.3P-4 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3P-5 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3P-6 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.3P-7 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 1.3P-8 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.3P-9 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 012 | 5 012 |
| 1.3P-10 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uždavinio įgyvendinimo priemonės:** | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) | Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų) | Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
| *1.3.1. Viešųjų investicijų priemonės:* |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus | 1 448,9 | 1 448,9 | 1 231,6 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 45 383, 50 m2 |
| 1.3.1.2. Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus | 971,7 | 971,7 | 826 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 155 697 m2 |
| 1.3.1.3. Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba | 15 772,9 | 15 772,9 | 11 564,5 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 7 431 m2 |
| 1.3.1.4. Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija (I ir II etapai) | 4 999,9 | 4 999,9 | 1 204,8 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 3 709 m2  Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 17 613 m2 |
| 1.3.1.5. Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas. Konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais įrengimas. | 6 619,5 | 6 619,5 | 5 626,6 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 143 403 m2  Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – 6 887 tonos / metai |
| 1.3.1.6. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems | 1 410 | 1 410 | 1 198,5 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
| 1.3.1.7. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g. 1) modernizavimas, siekiant plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes | 644,4 | 644,4 | 547,8 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 800 |
| 1.3.1.8. Laikino apnakvindinimo namų steigimas | 607,3 | 607,3 | 502,8 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai – 1 vnt.  Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams – 50 vnt. |
| 1.3.1.9. Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) | 290,8 | 290,8 | 235,7 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai – 1 vnt.  Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams – 50 vnt. |
| 1.3.1.10. Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje plėtra: aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas, Savanorių g. rekonstrukcija, kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra ir vaikų dienos centro -vaikų darželio statyba | 3 682,2 | 3 682,2 | 2 200 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,8 km  Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt.  Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos – 240 vnt. |
| *1.3.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:* | X | X | X |  |
| 1.3.2.1. Darbingų asmenų socialinės atskirties mažinimas, sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai. | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 180 |
| 1.3.2.2. Neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinės atskirties mažinimas | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 612 |
| 1.3.2.3. Pagalbos socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms, vienišiems asmenims ir marginalioms visuomenės grupėms teikimas | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 4 220 |
| *1.3.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:* | X | X | X |  |
| 1.3.3.1. Sveiko senėjimo centro įkūrimas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyne | X | X | X |  |
| 1.3.3.2. Vaikų ir jaunimo kūrybiškumo skatinimas, didinant kompetencijas tiksliųjų ir gamtos mokslų srityje | X | X | X |  |
| 1.3.3.3. Tėvų ir vaikų tarpusavio ryšių stiprinimo priemonių įgyvendinimas, įtraukiant tikslinės teritorijos šeimas | X | X | X |  |
| **Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:** | **36 447,6** | **36 447,6** | **25 138,3** |  |

\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_