|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2021 m. kovo 26 d. |
| sprendimu Nr. T2-78 |

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Surinkta lėšų Eur** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 452 615 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 134 214 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 169 230 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 756 059 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 20 427 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 412 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 20 839 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 776 898 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos** | **Lėšos Eur** |
| 1.10. | 20 procentų Programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 151 212 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 29 154 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 180 366 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos** | **Lėšos Eur** |
| 1.13. | 80 procentų Programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 604 847 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 552 587 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 1 157 434 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų Eur** |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos | | - |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams, parengimo priemonės | | - |
|  | Iš viso: | | - |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų Eur** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | 135 915 |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** | |  |
| 4.1.1. | Miesto vandens telkinių priežiūra | Priemonės vykdytojas – Miesto tvarkymo skyrius. Pagal 2018-04-17 sutartį Nr. J9-1051 UAB „Vakarų specializuotas transportas“ vykdė atliekų šalinimą iš 17 Klaipėdos mieste esančių vandens telkinių ir jų pakrančių. Atliekų šalinimas iš vandens telkinių buvo atliekamas pagal suderintą grafiką. Kiekvieno valymo metu nuo vandens telkinių paviršiaus ir dugno buvo surenkamos mišrios komunalinės atliekos, statybinis laužas, stambiagabaritės atliekos, padangos ir kitos atliekos. Želdiniai apie vandens telkinius buvo valomi 20 metrų spinduliu, surenkant mišrias komunalines atliekas, stambiagabarites atliekas, statybinį laužą, padangas ir kitas atliekas.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-03-01, įgyvendinimo pabaiga – 2020-11-30.  Priemonei panaudota lėšų – 10 300 Eur. | 88 296 |
| Priemonės vykdytojas – Miesto tvarkymo skyrius. Pagal 2020-03-18 sutartį Nr. J9-942 su UAB „Klaipėdos želdiniai“ Žardės tvenkinyje pašalino 12567 m2 helofitų, Draugystės parko tvenkiniuose – 9887 m2, Smiltelės upėje – 310 m2, Danės upės pakrantėje šalia dviračių tako nuo Liepų g. tilto iki Panevėžio g. – 21524 m2.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-09-15, įgyvendinimo pabaiga – 2020-10-31.  Priemonei panaudota lėšų – 17 934 Eur. |
| Priemonės vykdytojas – VšĮ Klaipėdos universitetas. Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginio projekto biudžeto lėšų naudojimo 2020-03-20 sutartį Nr. J9-1002 įgyvendintas projektas „Danės senvagės pritaikymas rekreacijai“, kurio metu atliktas Danės upės senvagės, esančios Klaipėdos botanikos sodo teritorijoje, valymo ir tvarkymo darbai. Buvo pašalintas dumblas, iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmai; suformuoti ir sutvirtinti krantai, suformuotas pakrantės nuolydis ir reljefas. Tokiu būdu išsaugota Danės senvagės teritorija, stabilizuotas jos užpelkėjimas, teritorija pritaikyta rekreacijai, sudarytos sąlygos Botanikos sode įrengti naują botanikos kolekciją. Iš viso sutvarkyta apie 0,5 ha teritorija.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-03-20, įgyvendinimo pabaiga – 2020-12-23. Projekto įgyvendinimui iš viso panaudota 55 062 Eur. |
| Priemonės vykdytojas – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas.  Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginio projekto biudžeto lėšų naudojimo 2020-03-20 sutartį Nr. J9-1003 įgyvendintas projektas „Žydinčios Klaipėdos salos“, kurio metu Jono kalnelio tvenkinyje įrengta dirbtinė plaukiojanti vandens augalų sala, apsodinta daugiamečiais žoliniais bei sumedėjusiais augalais. Atlikta salos biologinės įvairovės stebėsena. Sala funkcionuoja kaip kraštovaizdžio elementas, natūrali upės pakrančių buveinė, gerina vandens kokybę.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-03-20, įgyvendinimo pabaiga – 2020-12-08. Projekto įgyvendinimui iš viso panaudota 5 000 Eur. |
| 4.1.2. | Miesto vandens telkinių priežiūra (iš Programos lėšų likučio 2020-01-01) | Priemonės vykdytojas – Miesto tvarkymo skyrius.  Pagal 2019-05-10 sutartį Nr. J9-1575 UAB „Hidrum“ atliko mažojo Žardės tvenkinio, esančio tarp Statybininkų pr., Smiltelės g. ir I. Simonaitytės g., išvalymo ir aplinkos sutvarkymo darbus pagal parengtą aprašą „Žardės dirbtinio nepratekamo vandens telkinio išvalymas“. Išvalytas tvenkinys, sutvarkyti želdiniai ir suformuotas naujai landšaftas aplink tvenkinį. Vandens telkinio plotas po valymo – 3300 m²; tvenkinio šlaitas ties dujotiekiu sutvirtintas korio sistema – 812 m²; planiravimo darbai atlikti – 14100 m² plote; daugiametėmis žolėmis užsėtas 14000 m² plotas; pašalinto grunto kiekis – 9700 m³.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-01-01, įgyvendinimo pabaiga – 2020-05-29. | 110 811 |
| 4.1.3. | Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas | Priemonės vykdytojas – Aplinkosaugos skyrius.  Pagal 2019-09-03 sutartį Nr. J9-2400 UAB „Ekokonsultacijos“ parengė GMLEB „Smiltelė“ prieplaukos akvatorijos dugno valymo (projektinių parametrų atkūrimo) atrankos informaciją dėl poveikio aplinkai vertinimo. Atrankos informacija rengta Smeltalės upės daliai netoli žiočių, 3,95 ha ploto GMLEB „Smiltelė“ prieplaukos akvatorijai. Gauta Aplinkos apsaugos agentūros 2020-08-18 atrankos išvada Nr. (30.2)-A4E-7218 – poveikio aplinkai vertinimas privalomas.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-01-02, įgyvendinimo pabaiga – 2020-08-27. | 13 837 |
| 4.1.4. | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas | Priemonės vykdytojas – BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.  Pagal 2020-03-03 sutartį Nr. 4 UAB „ZANA“ įrengė 2208,883 m2 medinių takų ir 143,45 m2 medinių laiptų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, Melnragės ir Girulių paplūdimių zonoje, 280 m2 medinių takų Melnragės parke. Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-03-09, įgyvendinimo pabaiga – 2020-11-30. | 44 974 |
| 4.1.5. | Kopų tvirtinimas, pinant tvoreles iš žabų | Priemonės vykdytojas – Miesto tvarkymo skyrius.  Pagal 2020-04-06 sutartį Nr. J9-1196 Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centras parengė Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyno kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programą.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-04-10, įgyvendinimo pabaiga – 2020-05-27.  Priemonei panaudota lėšų – 6 800 Eur. | 33 496 |
| Pagal 2020-07-02 sutartį Nr. J9-1908 VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinys atliko kopagūbrio tvirtinimo darbus, vykdant aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą Baltijos jūros paplūdimių zonoje.  Kopos buvo sutvirtintos pinant tvoreles iš žabų ir klojant šakų klojinius Melnragės ir Girulių paplūdimių zonoje pagal parengtą Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyno kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programą. Buvo nupinta 1500 m. žabų tvorelių ir paklota 2387 m2 šakų klojinių.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-09-01, įgyvendinimo pabaiga – 2020-11-13.  Priemonei panaudota lėšų – 26 696 Eur. |
| 4.1.6. | Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas (pagal projektą „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“) (iš Programos lėšų likučio 2020‑01-01) | Priemonės vykdytojas – Projektų skyrius.  Pagal 2019-04-11 sutartį Nr. J9-1349 UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ jungtinėje veikloje su SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ atliko paskutinio ketvirčio oro taršos tyrimus, aplinkos oro taršos modeliavimą.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-01-02, vykdyta iki – 2020-12-31. | 16 551 |
| 4.2. | **Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės** | |  |
| 4.3. | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** | |  |
| 4.3.1. | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas | Priemonės vykdytojas – Miesto tvarkymo skyrius. Pagal 2019-09-11 sutartį Nr. J9-2436 UAB „Econovus“ atliko 45 nelegalių sąvartynų ir atliekomis užterštų teritorijų sutvarkymą: išvežta ir perduota atliekų tvarkytojui 313,46 t statybinių atliekų, 34,88 t biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų, 33,14 t padangų atliekų, atliktas pavienėmis atliekomis užterštos teritorijos valymas – 10132 m2.  Sutvarkytos šios pavienės užterštos teritorijos: Melnragėje tarp Molo g. 19A, Vėtros g. 4A ir Nėgių g. 23 esančiame miškelyje; Klevų g. 6 ir šalia Klevų g. 6H esančiame miškelyje; Audros g. ir Smilgų g. kampas; Žardupės g. pakelės; Sportininkų g. 46 prie centrinio miesto stadiono; Medelyno, Labrenciškės ir Ernesto Galvanausko g. esančiame miškelyje; Turistų ir Šlaito (Giruliai) gatvių sankryža; Senvagės g. (šalia Kretingos g.); I Melnragės paplūdimys; Minijos g. ir Kalnupės g. sankryža (pagal buvusio „Progreso“ sieną);  Minijos g. ir Lakštučių g. sankryža;  priešais Pietinės g. 15; Kalnupės g. ties Žalgirio ir Nemuno gatve;  Arimų g. (Tauralaukis); prie Pakrantės g. 3; Rūko g.; Kaštonų g. kelkraščiai; Minijos g. prie 172; Senosios Smiltelės g. prie valčių prieplaukos; Upelio g. prie garažų; Liepojos g. žalioji zona; Nemuno g. ir Mituvos g. kampas; Strėvos g. prie buvusio centro „Aušrinė“; Minijos g. ir Lelijų g. kampas; Malūno parko tvenkinio pakrantės; prie Joniškės g. 24G; Smiltynės g. 23; dalis teritorijos prie Liepų g. 79C; Svajonės g.–Mainų g.–Šilutės pl. Sankryža; Kairių g. prie 3 vandenvietės ir Kairių miškelyje (3 vietos); Danės g. už prekybos centro „Gulbė“; prie Rusnės ir Senosios Smilteles g. ir kt. teritorijos.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-01-02, įgyvendinimo pabaiga – 2020-12-30. | 50 000 |
| 4.3.2. | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas (iš Programos lėšų likučio  2020-01-01) | 38 705 |
| 4.3.3. | Pavojingų atliekų šalinimas | Priemonės vykdytojas – Miesto tvarkymo skyrius. Pagal 2017-02-07 sutartį Nr. J9-313 ir 2020‑02-06 sutartį Nr. VPP-25 UAB „Ekonovus“ bei pagal 2019‑01-03 sutartį Nr. J9-9 ir 2020-05-22 sutartį Nr. J9‑1488 UAB „Parsekas“ surinko, paėmė ir nuvežė utilizuoti ar saugoti pavojingas atliekas. Nuvalyta nuo 265 m2 asfaltuotų paviršių naftos produktų; perduota tepalais, naftos produktais užterštų atliekų – 408 kg; asbesto turinčių atliekų – 6210 kg; gyvsidabriu užterštų atliekų – 32 kg.  UAB „Parsekas“ iš vandens surinko ir pristatė atliekų tvarkytojui naftos produktais užterštų pavojingų atliekų (bonos) – 113 kg.  Pagal 2018-03-09 sutartį Nr. J9-761 UAB „Sorb Chem“ naftos produktams surinkti bei cheminėms avarijoms likviduoti Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai pristatė: skysto ekologiško ploviklio-skaidiklio (100 l), upinių absorbuojančių rankovių – bonų (100 vnt.), biraus natūralaus naftos produktų absorbento (200 kg).  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-01-02, įgyvendinimo pabaiga – 2020-12-31. | 18 500 |
| 4.3.4. | Pavojingų atliekų šalinimas (iš Programos lėšų likučio  2020-01-01) | 5 654 |
| 4.4. | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** | |  |
| 4.4.1. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos vykdymas | Priemonės vykdytojas – Aplinkosaugos skyrius.  Pagal 2017-10-30 sutartį Nr. J9-2429 VšĮ Pajūrio tyrimų planavimo institutas atliko oro, dirvožemio tyrimus, pagal 2017-08-07 sutartį Nr. J9-1736 prižiūrėjo ir tvarkė Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos informacinę sistemą.  Pagal 2017-11-03 sutartį Nr. J9-2519 UAB Darnaus vystymosi institutas atliko triukšmo tyrimus, pagal 2019-08-02 sutartį Nr. J9-2230 vykdė aplinkos oro tyrimus mobilia laboratorija, pagal 2020-04-20 sutartį Nr. J9-1274 atliko aplinkos oro tyrimus.  Triukšmo monitoringas vykdytas 44 taškuose, 3 kartus per metus (2020 m. balandžio 20–25 d., 2020 m. rugpjūčio 17–22 d. ir 2020 m. spalio 19–24 d.). Oro monitoringas vykdytas 33 taškuose 4 kartus per metus. Dirvožemio monitoringas vykdytas pietinėje miesto dalyje ir paplūdimiuose-maudyklose, iš viso 74 taškuose.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-01-02, įgyvendinimo pabaiga – 2020-12-31. | 51 081 |
| 4.4.2. | Užterštos teritorijos šiaurinėje miesto dalyje ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo plano parengimas bei įgyvendinimas (iš Programos lėšų likučio  2020-01-01) | Priemonės vykdytojas – Aplinkosaugos skyrius.  Pagal 2020-03-16 sutartį Nr. J9-918 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ atliko 9 teritorijų detalius ekogeologinius tyrimus šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje:  Gyvenamosios teritorijos, esančios Švyturio g., Klaipėdos m.;  Klaipėdos universiteto teritorijos, esančios Sportininkų g. 13, Klaipėdos m.;  Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos teritorijos, esančios J. Janonio g. 13, Klaipėdos m.;  Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ teritorijos, esančios S. Daukanto g. 39, Klaipėdos m.;  Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos teritorijos, esančios I. Kanto g. 7, Klaipėdos m.;  Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ teritorijos, esančios Švyturio g. 14A, Klaipėdos m.;  Klaipėdos valstybinės kolegijos teritorijos, esančios Dariaus ir Girėno g. 8, Klaipėdos m.;  VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos teritorijos, esančios Sportininkų g. 11, Klaipėdos m.;  Klaipėdos Vitės progimnazijos teritorijos, esančios J. Janonio g. 23, Klaipėdos m.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-03-16, įgyvendinimo pabaiga – 2020-08-21.  Priemonei panaudota lėšų – 47 553 Eur. | 49 368 |
| Pagal 2020-09-09 Tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP‑281 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ parengė Klaipėdos Vitės progimnazijos užterštos teritorijos tvarkymo planą.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-09-07, pabaiga – 2020-12-14.  Priemonei panaudota lėšų – 1 815 Eur. |
| 4.5. | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** | |  |
| 4.5.1. | Visuomenės ekologinis švietimas | Priemonės vykdytojas – Aplinkosaugos skyrius.  Pagal 2020-02-03 Tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP‑21 VšĮ Ekologinio švietimo centras pristatė aplinkosauginį laikraštį „Žaliasis pasaulis“ mokykloms ir bibliotekoms po 1 egz. 39-iems adresatams.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-01-02, įgyvendinimo pabaiga – 2020-12-31. | 1 716 |
| 4.5.2. | Visuomenės ekologinis švietimas (iš Programos lėšų likučio  2020-01-01) | Priemonės vykdytojas – Aplinkosaugos skyrius.  Pagal 2020-08-05 sutartį Nr. J9-2220  UAB „RSV projektai“  organizavo ir pravedė po 2  aplinkosauginius renginius kiekviename iš šių paplūdimių: pagrindiniame Smiltynės ir Antrosios Melnragės, skirtus ekologiniam švietimui vykdyti, skatinant visuomenę prisidėti prie Baltijos jūros ekosistemų išsaugojimo. Akcijų metu buvo įrengti stendai su informacija apie Mėlynosios vėliavos programą (kriterijus) paplūdimiuose; paplūdimių pakrančių gamtines vertybes, jautrias teritorijas; apie jūros pakrančių taršą. Renginių metu buvo vykdomi fizinio aktyvumo užsiėmimai, varžybos, konkursai.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-08-05, įgyvendinimo pabaiga – 2020-08-25. | 1 694 |
| 4.6. | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** | |  |
| 4.6.1 | Ąžuolyno giraitės želdinių ir tvenkinio pakrančių sutvarkymas (pagal projektą „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus“) (iš Programos lėšų likučio  2020-01-01) | Priemonės vykdytojas – Projektų skyrius.  Pagal 2019-07-17 sutartį Nr. J9-2120 UAB „Kavesta“ vykdė Ąžuolyno giraitės želdinių sutvarkymo darbus.  Ąžuolyno masyvo perimetre pašalinti seni, peraugę ir pavojingi, grybinių ligų ir puvinio pažeisti medžiai. Grupėmis pasodinti nauji lapuočiai ir spygliuočiai medžiai (363 vnt.), kurie suaugę pratęs parko masyvą ir suteiks dekoratyvumo, visžalumo. Pasodinti akcentiniai krūmai (5 vnt.), krūmai masyvams formuoti (200 m2), dekoratyvūs želdiniai (737 m2), svogūniniai augalai vejoje, daugiametės gėlės, įrengta veja (22632 m2). Sutvarkytos tvenkinio pakrantės. Parengtas želdinių priežiūros aprašas.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-01-02, įgyvendinimo pabaiga – 2020-12-23. | 150 000 |
| 4.6.2. | Malūno parko želdinių ir tvenkinio pakrančių sutvarkymas (pagal projektą „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus“) | Priemonės vykdytojas – Projektų skyrius.  Pagal 2020-02-04 sutartį Nr. J9-517 UAB „Tilta“ vykdė Malūno parko želdinių sutvarkymo bei parko įrengimo darbus. Vykdyti sklypo sutvarkymo darbai, pradėti įrenginėti pėsčiųjų ir dviračių takai, buvo tvarkomi parko želdiniai.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-02-04, vykdyta iki 2020-12-31. | 58 274 |
| 4.6.3. | Melnragės parko įrengimas (pagal projektą „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“) (iš Programos lėšų likučio  2020-01-01) | Priemonės vykdytojas – Projektų skyrius.  Pagal 2019-06-27 sutartį Nr. J9-1982 UAB „Kavesta“ vykdė Melnragės parko įrengimo darbus. Darbai vykdyti pagal UAB „Želdynai“ parengtą techninį projektą. Parke įrengti mediniai ir stabilizuoto grunto dangos pažintiniai ir poilsiui skirti pėsčiųjų takai, sutvarkyti želdiniai, pašalinanti menkaverčiai krūmokšniai, atsodinti natūraliam kraštovaizdžiui būdingi augalai, pašalinti invaziniai augalai, taip sudarytos geresnės sąlygos biologinės įvairovės išsaugojimui, įrengti pažintiniai stendai su informacija apie pajūrio kraštovaizdį, smėlynams būdingą augmeniją.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-01-02, pabaiga – 2020-08-31. | 106 531 |
| 4.6.4. | Detalus (instrumentinis) medžio būklės vertinimas | Priemonės vykdytojas – Aplinkosaugos skyrius.  Pagal 2020-06-18 sutartį Nr. J9-1803 Agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas akustiniu tomografu įvertino 195 medžių būklę (Aukštoji g. 19 – 1, Tilžės g. – 75, Sportininkų g. – 56 ir K. Donelaičio skvere – 63 medžiai). Kiekvienos teritorijos parengtos želdinių būklės ataskaitos su rekomenduojamomis tvarkymo priemonėmis.  Priemonės įgyvendinimo pradžia – 2020-06-18, įgyvendinimo pabaiga – 2019-10-28. | 9 360 |
| 4.6.5. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | Priemonės vykdytojas – Miesto tvarkymo skyrius.  Pagal 2019-05-03 sutartį Nr. J9-1518 UAB ,,Klaipėdos želdiniai“ labiausiai taršos veikiamose teritorijose iš viso pasodino: 691 vnt. medžių ir 52 vnt. krūmų:  teritorijoje Vingio g. Šilutės pl. kampe pasodinti 2 klevai, 4 maumedžiai, 2 ąžuolai ir 12 liepų;  Pietinėje g. šalia vandens telkinio – 3 ąžuolai, 1 kaštonas, 1 šermukšnis ir 1 klevas;  teritorijoje prie Kauno g. 6 – 7 klevai;  palei Smiltelės g. netoli parduotuvės ,,Lidl“ – 4 klevai ir 2 liepos;  Pilies g. žaliojoje juostoje tarp Pilies g. ir automobilių stovėjimo aikštelės – 395 kalninės pušys;  Pilies g. – 3 klevai;  teritorijoje palei Joniškės g. pietiniame ruože nuo Slyvų g. iki geležinkelio tilto – 42 liepos;  Alksnynės g. 7 prie naujai sutvarkytų šaligatvių – 32 alyvos;  Sąjūdžio parke vietoje nulaužtų, nudžiūvusių sodinukų – 10 liepų, 4 beržai, 4 maumedžiai, 5 eglės, 3 šermukšniai;  Vitės kvartale Stadiono g. prie galinės stotelės – 8 liepos, 3 eglės, 3 šermukšniai;  teritorijoje prie Šilutės pl. ir Statybininkų pr. sankryžos tarp pastatų Šiaulių g. 2A ir 6A – 10 liepų, 70 kalninių pušų;  teritorijoje prie Šilutės pl. ir Vingio g. sankryžos prie Šilutės pl. – 6 liepos, 3 eglės, 4 beržai, 4 šermukšniai, 20 kalninių pušų;  prie Debreceno g. 29 (prie H. Zudermano gimnazijos) – 5 liepos;  parke prie I. Simonaitytės g. – 37 liepos;  Jūrininkų pr. teritorijoje tarp Laukininkų g. ir Vingio g. ant apsauginės garso sienelės – 20 triskiaučių vynvyčių ir kt. miesto vietose kt. medžiai. | 64 800 |
| 4.6.6. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas (iš Programos lėšų likučio  2020-01-01) | 13 600 |
| Iš viso: | | | 927 248 |

**5.** **Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis Eur** |
| 5.1. | | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 20 839 |
| 5.2. | | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 44 451 |
| 5.3. | | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 230 186 |
| 5.4. | Iš viso: | | 295 476 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_