## tikslai rodikliai
PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio d. sprendimu Nr. T2-
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
1. Tikslas: Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams
1. Tikslas iškeltas, įvertinus stiprybę, kad teritorija konkurencinga geografiniu ir urbanistiniu požiūriu, patraukli SVV, sprendžiant socialines ir aplinkos taršos problemas, atsižvelgiant į Klaipėdos jūrų uosto ir LEZ plėtros galimybes ir neigiamų demografinių pokyčiųgrėsmę.
2. Svarstyti alternatyvūs tikslai „Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams“ ir „Padidinti teritorijos patrauklumą investicijoms į tikslinę teritoriją“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: Tikslas „Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams“ daro didesnę teigiamą įtaką socialinei sričiai, demografijai, aplinkai ir yra optimalus, sprendžiant teritorijos problemas ir išnaudojant stiprybes ir galimybes.
3. T ikslui priskirtas efekto rodiklis: Gyventojų, integruotų investicijų teritorijoje, skaičius. 2023 m. šis rodiklis sieks 27 780
Programos efektas:
Kodas | Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  | Pradinė reikšmė (2013 m.) |  | Siekiama reikšmė (2020 m.) |  | Siekiama reikšmė (2023 m.)
1-E | Gyventojų, integruotų investicijų teritorijoje, skaičius |  |  | 27 780 |  | 28 020 |  | 28 100
Programos rezultatai:
Kodas | Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  | Pradinė reikšmė (2013 m.) |  | Pradinė reikšmė (2020 m.) |  | Pradinė reikšmė (2023 m.)
1-R-1 | Naujai įsikūrusių verslo subjektų skaičius, vnt. |  |  | 65 |  | 75 |  | 80
1-R-2 | Parų skaičius, kai buvo viršijamos ribinės teršalų vertės per metus (KD10), vnt. |  |  | 35 |  | 33 |  | 32
1-R-3 | Nusikalstamų veikų skaičius (sumažėjimas), vnt. |  |  | 1483 |  | 1335 |  | 1290
Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas:
Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Siekiama reikšmė
|  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m.
1-E-1 | Gyventojų, integruotų investicijų teritorijoje, skaičius | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 28 020 | n.d. | n.d. | 28 100
1-R-1 | Naujai įsikūrusių verslo subjektų skaičius, vnt. | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 79 | 80
1-R-2 | Parų skaičius, kai buvo viršijamos ribinės teršalų vertės per metus (KD10), vnt. | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32
1-R-3 | Nusikalstamų veikų skaičius, vnt. | 1483 | 1480 | 1470 | 1455 | 1400 | 1380 | 1335 | 1320 | 1300 | 1290
1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje
1. Uždavinys iškeltas įvertinus stiprybę, kad teritorija konkurencinga geografiniu ir urbanistiniu požiūriu, patraukli SVV ir mažinama grėsmė neigiami demografiniai pokyčiai
2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai: „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi, steigiant SVV inkubatorius, skirtus inovatyvaus verslo plėtrai“ ir „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui, plėtojant komerciją bei gamybą tikslinėje teritorijoje esančiuose konversiniuose ar laisvuose žemės sklypuose“. Uždavinių alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: pasirinktas uždavinys „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje“, nes jos vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis, lyginant su kitų nagrinėtų uždavinių alternatyvų vidurkiu, yra geriausias.
3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Naujai įsikūrusių verslo subjektų skaičius, 80 vnt. (2023 m.)
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Siekiama reikšmė 2014 m.: Siekiama reikšmė
|  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m.
1.1.P-1 | Sukurtos arba atnaujintos viešosios erdvės, kv. m | 0 | 0 | 0 | 59192 | 59192 | 63527 | 120806 | 120806 | 120806 | 120806
1.1.P-2 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.862
1.1.P-3 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos, kultūros ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
1.1.P-4 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4883 | 4883 | 4883 | 4883
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: Lėšų poreikis (tūkst. eurų); Siekiama reikšmė 2016 m.: Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų); Siekiama reikšmė 2018 m.: Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų); Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)
1.1.1. (v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – Viešųjų investicijų priemonės):
1.1.1. Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 6053.06; Siekiama reikšmė 2016 m.: 6053.06; Siekiama reikšmė 2018 m.: 5145.1; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 2949 kv. m
1.1.2. Bastionų gatvės tiesimas (I etapas. Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės, II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės) |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 2200.44; Siekiama reikšmė 2016 m.: 2200.44; Siekiama reikšmė 2018 m.: 1870.374; Siekiama reikšmė 2020 m.: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,422 km
1.1.3. Danės upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą, smulkiąją žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais) |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 4097.27; Siekiama reikšmė 2016 m.: 4097.27; Siekiama reikšmė 2018 m.: 3482.68; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 38119 kv. m
1.1.4. Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant paslaugų, verslo, bendruomenės poreikiams |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 2180.66; Siekiama reikšmė 2016 m.: 2180.66; Siekiama reikšmė 2018 m.: 1853.57; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 7638 kv. m
1.1.5. Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 1448.1; Siekiama reikšmė 2016 m.: 1448.1; Siekiama reikšmė 2018 m.: 1230.89; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 8573 kv. m
1.1.6. Jono kalnelio ir prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį paslaugų traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 1362.92; Siekiama reikšmė 2016 m.: 1362.92; Siekiama reikšmė 2018 m.: 1158.48; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 33720 kv. m
1.1.7. Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 1537.54; Siekiama reikšmė 2016 m.: 1537.54; Siekiama reikšmė 2018 m.: 1306.91; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 4335 kv. m
1.1.8. Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 945.52; Siekiama reikšmė 2016 m.: 945.52; Siekiama reikšmė 2018 m.: 803.7; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 25472 kv. m
1.1.9. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, adresu Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 4999; Siekiama reikšmė 2016 m.: 4999; Siekiama reikšmė 2018 m.: 4249.15; Siekiama reikšmė 2020 m.: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 4883 kv. m
1.1.10. Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 868.86; Siekiama reikšmė 2016 m.: 868.86; Siekiama reikšmė 2020 m.: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,44 km
1.1.11. Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4, Aukštoji g. 3, Vežėjų g. 4, Didžioji Vandens g. 2) |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 726.95; Siekiama reikšmė 2016 m.: 726.95; Siekiama reikšmė 2018 m.: 617.9075; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai – 4 vnt.
1.3.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus: | bar: Siekiama reikšmė 2014 m. to Siekiama reikšmė 2023 m.
1.1.12. Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkybos darbai |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: X; Siekiama reikšmė 2016 m.: X; Siekiama reikšmė 2018 m.: X; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai – 1 vnt.
1.1.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą: | bar: Siekiama reikšmė 2014 m. to Siekiama reikšmė 2023 m.
1.1.13. Verslumą skatinančių renginių organizavimas atnaujintose viešosiose erdvėse |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: X; Siekiama reikšmė 2016 m.: X; Siekiama reikšmė 2018 m.: X; Siekiama reikšmė 2020 m.: BIVP projektų veiklų dalyviai
1.1.14. Vietos veiklos grupių (VVG) rėmimas iniciatyvoms vietos plėtrai ir verslumui skatinti (galutinis veiklų sąrašas bus pateiktas patvirtinus VVG strategiją) |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: X; Siekiama reikšmė 2016 m.: X; Siekiama reikšmė 2018 m.: X; Siekiama reikšmė 2020 m.: BIVP projektų veiklų dalyviai
1.1.3. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti priemonės:
1.1.15. Šv. Jono bažnyčios bokšto pritaikymas bendruomenės reikmėms |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 6405.7; Siekiama reikšmė 2016 m.: 250; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai – 1 vnt.
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 32826.02; Siekiama reikšmė 2016 m.: 26670.32; Siekiama reikšmė 2018 m.: 21718.7615
1.2. Uždavinys: Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą
1. Uždavinys iškeltas atsižvelgiant į silpnybę aplinkos tarša ir grėsmę energijos išteklių mažėjimas, jų brangimas
2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai: „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą, didinant gatvių pralaidumą“ ir „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą, diegiant ekologines viešojo transporto priemones bei skatinant ekologiškų transporto priemonių naudojimą“. Uždavinių alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: pasirinktas uždavinys „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą“, nes jos vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis, lyginant su kitų nagrinėtų uždavinių alternatyvų vidurkiu, yra geriausias.
3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Parų skaičius, kai buvo viršijamos ribinės teršalų vertės per metus (KD10), – 32 vnt. (2023 m.)
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Siekiama reikšmė 2014 m.: Siekiama reikšmė
|  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m.
1.2P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 5 | 5 | 5 | 5
1.2P-2 | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935
1.2P-3 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2P-4 | Įsigyti gatvių valymo įrengimai, skaičius | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2P-5 | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80
1.2P-6 | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas kWh/per metus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 760 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000
1.2P-7 | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.18
1.2P-8 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, hektarai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: Lėšų poreikis (tūkst. eurų); Siekiama reikšmė 2016 m.: Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų); Siekiama reikšmė 2018 m.: Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų); Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)
1.2.1. (v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – Viešųjų investicijų priemonės):
1.2.1. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 1605.91; Siekiama reikšmė 2016 m.: 1605.91; Siekiama reikšmė 2018 m.: 1365.0235; Siekiama reikšmė 2020 m.: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,9 km
1.2.2. Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 485.98; Siekiama reikšmė 2016 m.: 485.98; Siekiama reikšmė 2018 m.: 413.083; Siekiama reikšmė 2020 m.: Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis –1,935 km
1.2.3. Baltijos pr.–Minijos g. sankryžos rekonstrukcija. I–II etapai* |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 30970.64; Siekiama reikšmė 2016 m.: 30970.64; Siekiama reikšmė 2018 m.: 26325.044; Siekiama reikšmė 2020 m.: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 1,0 km
1.2.4. Baltijos pr.–Taikos pr. sankryžos rekonstrukcija* |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 22691.14; Siekiama reikšmė 2016 m.: 22691.14; Siekiama reikšmė 2018 m.: 19287.469; Siekiama reikšmė 2020 m.: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,8 km
1.2.5. Baltijos pr.–Šilutės pl. sankryžos rekonstrukcija* |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 25606.67; Siekiama reikšmė 2016 m.: 25606.67; Siekiama reikšmė 2018 m.: 21765.6695; Siekiama reikšmė 2020 m.: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 1,5 km
1.2.6. Koordinuotos šviesoforų valdymo sistemos, siekiant sumažinti oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10), įgyvendinimas (I etapas) |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 1158.48; Siekiama reikšmė 2016 m.: 1158.48; Siekiama reikšmė 2018 m.: 984.708; Siekiama reikšmė 2020 m.: Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, skaičius – 1 vnt.
1.2.7. Savanorių gatvės rekonstrukcija (Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas) |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 594.01; Siekiama reikšmė 2016 m.: 594.01; Siekiama reikšmė 2020 m.: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,8 km
1.2.8. Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 441.55; Siekiama reikšmė 2016 m.: 66.2325; Siekiama reikšmė 2018 m.: 375.3175; Siekiama reikšmė 2020 m.: Įsigyti gatvių valymo įrengimai, skaičius – 2 vnt.
1.2.9. Gyvenamojo rajono kvartalo bandomojo apšvietimo projekto įgyvendinimas, siekiant didinti elektros energijos panaudojimo efektyvumą |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 1626.8; Siekiama reikšmė 2020 m.: Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas -71,18 t CO2 ekvivalentu
1.2.10. Lietaus nuotekų baseino su išleistuvu Nr. 20 į Trinyčių tvenkinį rekonstrukcija (teritorija nuo Vilniaus pl., Tilžės g., Šilutės pl. dalis, Mokyklos g., Technikos g. teritorija už geležinkelio) |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 7240.5; Siekiama reikšmė 2016 m.: 7240.5; Siekiama reikšmė 2018 m.: 6154.425; Siekiama reikšmė 2020 m.: Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra – 22 hektarai
1.2.11. Daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų renovacijos skatinimas |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 23169.6; Siekiama reikšmė 2020 m.: Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius – 80 vnt.
1.2.12. Visuomeninės paskirties pastatų energetinio efektyvumo didinimas |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 13588.892; Siekiama reikšmė 2020 m.: Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 1 800 000 kWh/per metus
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 129180.172; Siekiama reikšmė 2016 m.: 90419.5625; Siekiama reikšmė 2018 m.: 76670.7395
* Susisiekimo ministerijai skyrus finansavimą
1.3. Uždavinys: Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams
1. Uždavinys iškeltas, įvertinus stiprybes,kad teritorijoje yra didelė koncentracija viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ir kad yra tinkamų konversijai plotų potencialas, sprendžiant socialines problemas ir atsižvelgiant į galimybę mokymosi visą gyvenimą principo propagavimą bei politinio nestabilumo grėsmę.
2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai: „Sukurti saugią aplinką, sprendžiant socialines problemas“ ir „Sukurti saugią ir patrauklią aplinką, kuriant infrastruktūrą gyventojų užimtumui ir lasvalaikio praleidimui didinti“. Uždavinių alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: pasirinktas uždavinys „Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams“, nes jos vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis, lyginant su kitų nagrinėtų uždavinių alternatyvų vidurkiu, yra geriausias.
3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Nusikalstamų veikų skaičius, vnt. – 1290 (2023 m.)
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Siekiama reikšmė 2014 m.: Siekiama reikšmė
|  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m.
1.3P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13701 | 324837 | 324837 | 324837 | 324837
1.3P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. metrai | 0 | 0 | 0 | 8300 | 8300 | 12009 | 12009 | 13061 | 13061 | 13061
1.3P-3 | Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – tonos/metai, arba Sukurti ar pagerinti komunalinių atliekų paruošimo perdirbti ir (ar) kitaip naudoti pajėgumai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6887 | 6887 | 6887 | 6887
1.3P-4 | Įrengtų naujų dviračių takų ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
1.3P-5 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys, skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2620 | 2698 | 2698 | 2698 | 2698
1.3P-6 | Švietimo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta arba atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.3P-7 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
1.3P-8 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
1.3P-9 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros (paveldo) objektai ir teritorijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: Lėšų poreikis (tūkst. eurų); Siekiama reikšmė 2016 m.: Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų); Siekiama reikšmė 2018 m.: Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų); Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)
1.3.1. (v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – Viešųjų investicijų priemonės):
1.3.1. Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 945.52; Siekiama reikšmė 2016 m.: 945.52; Siekiama reikšmė 2018 m.: 803.69; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 90771 kv. metras
1.3.2. Trinyčių tvenkinio ir teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 973.81; Siekiama reikšmė 2016 m.: 973.81; Siekiama reikšmė 2018 m.: 827.74; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 155697 kv. metrai, iš jų vandens – 56288 kv. metrai
1.3.3. Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statyba |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 13756.9508; Siekiama reikšmė 2016 m.: 13756.9508; Siekiama reikšmė 2018 m.: 5615.4425; Siekiama reikšmė 2020 m.: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 7500 kv. m Įrengtų naujų dviračių takų ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis – 0,29 km
1.3.4. Pėsčiųjų alėjos ir gatvės nuo Švyturio arenos iki Taikos pr. įrengimas |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 724.05; Siekiama reikšmė 2016 m.: 108.6075; Siekiama reikšmė 2018 m.: 615.4425; Siekiama reikšmė 2020 m.: Nutiesta pėsčiųjų alėjos/Įrengta pėsčiųjų takų - 0,19 km Nutiesta gatvės/ Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis - 0,1 km
1.3.4. Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant sporto paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A) |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 4386.72; Siekiama reikšmė 2016 m.: 4386.72; Siekiama reikšmė 2018 m.: 3728.71; Siekiama reikšmė 2020 m.: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 3709 kv. metrai Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 13701 kv. metras
1.3.5. Kompleksinis kiemų tvarkymas (automobilių statymo vietų, vaikų žaidimų aikštelių ir pan. įrengimas), prioritetą teikiant renovaciją atliekantiems (atlikusiems) namams. Konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais įrengimas |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 4011.44; Siekiama reikšmė 2016 m.: 4011.44; Siekiama reikšmė 2018 m.: 3409.725; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 64668 kv. metrai Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – 6 887 tonos/metai
1.3.6. Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas, aprūpinant jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 567.08; Siekiama reikšmė 2016 m.: 567.08; Siekiama reikšmė 2018 m.: 482.018; Siekiama reikšmė 2020 m.: Švietimo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta arba atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 2 vnt.
1.3.7. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems (Kauno g. 49) |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 939.09; Siekiama reikšmė 2016 m.: 939.09; Siekiama reikšmė 2018 m.: 798.2265; Siekiama reikšmė 2020 m.: Pastatyti ar atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 800 kv. m
1.3.8. Jaunimo centro pastatų (Puodžių g. 1) modernizavimas, siekiant plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 644.405; Siekiama reikšmė 2016 m.: 644.405; Siekiama reikšmė 2018 m.: 547.745; Siekiama reikšmė 2020 m.: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai – 1 vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 800 vaikų
1.3.9. Savarankiško gyvenimo namų steigimas socialinės rizikos asmenims (perkeliant iš Šilutės pl. į Viršutinę g. ) |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 437.33; Siekiama reikšmė 2016 m.: 437.33; Siekiama reikšmė 2018 m.: 369.27; Siekiama reikšmė 2020 m.: Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys – 30
1.3.10. Laikino apnakvindinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 437.33; Siekiama reikšmė 2016 m.: 437.33; Siekiama reikšmė 2018 m.: 369.27; Siekiama reikšmė 2020 m.: Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys – 48
1.3.11. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno projektų įgyvendinimas |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 8858.75; Siekiama reikšmė 2016 m.: 7247.94; Siekiama reikšmė 2018 m.: 7247.94; Siekiama reikšmė 2020 m.: Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys – 2620 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos – 240 vietų Pastatyti ar atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 1052 kv. m
1.3.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą: | bar: Siekiama reikšmė 2014 m. to Siekiama reikšmė 2023 m.
1.3.12. Naujos kokybės socialinės atskirties mažinimo, užimtumo, verslumo, savanorystės ir t. t. projektų rėmimas |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: X; Siekiama reikšmė 2016 m.: X; Siekiama reikšmė 2018 m.: X; Siekiama reikšmė 2020 m.: BIVP projektų veiklų dalyviai
1.3.13. Šiuolaikinėmis technologijomis ir atviros erdvės principais grįstų projektų, skirtų jaunimui ir vaikams, įgyvendinimas |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: X; Siekiama reikšmė 2016 m.: X; Siekiama reikšmė 2018 m.: X; Siekiama reikšmė 2020 m.: BIVP projektų veiklų dalyviai
1.3.14. Vietos veiklos grupių (VVG) rėmimas iniciatyvoms socialinei integracijai skatinti (galutinis veiklų sąrašas bus pateiktas patvirtinus VVG strategiją) |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: X; Siekiama reikšmė 2016 m.: X; Siekiama reikšmė 2018 m.: X; Siekiama reikšmė 2020 m.: BIVP projektų veiklų dalyviai
1.3.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus: | bar: Siekiama reikšmė 2014 m. to Siekiama reikšmė 2023 m.
1.3.15. Vaikų ir jaunimo kūrybiškumo skatinimas, didinant kompetencijas tiksliųjų ir gamtos mokslų srityje | bar: Siekiama reikšmė 2014 m.; Siekiama reikšmė 2016 m.; Siekiama reikšmė 2018 m.
1.3.16. Tėvų ir vaikų tarpusavio ryšių stiprinimo priemonių įgyvendinimas, įtraukiant tikslinės teritorijos šeimas | bar: Siekiama reikšmė 2014 m.; Siekiama reikšmė 2016 m.; Siekiama reikšmė 2018 m.
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: |  | Siekiama reikšmė 2014 m.: 35958.4258; Siekiama reikšmė 2016 m.: 34347.6158; Siekiama reikšmė 2018 m.: 24199.777

## veiksmų planas
PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio d. sprendimu Nr. T2-
PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS
1. Tikslas: Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams
1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje
1.1.1. Veiksmas: Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | R
1.1.1. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso (tūkst. Eur): | iš jų bendrasis finansavimas, tūkst. Eur (toliau BF): | Iš viso (tūkst. Eur): | iš jų bendrasis finansavimas tūkst. Eur (toliau BF): | Iš viso (tūkst. Eur): | iš jų bendrasis finansavimas tūkst. Eur (toliau BF): | Iš viso (tūkst. Eur): | iš jų bendrasis finansavimas (tūkst. Eur) (toliau BF):
20900 |  | 1567.5 | 1567.5 | 1567.5 | 1567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17765
6053.06 |  | 453.98 | 453.98 | 453.98 | 453.98 |  |  |  |  | 5145.1
1.1.2. Veiksmas: Bastionų gatvės tiesimas (I etapas. Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės, II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2020 | KMS | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |  |  |  |  | R
1.1.2. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų: BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų: BF
7597.673 |  | 1139.651 | 1139.651 | 1139.651 | 1139.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5318.371
2200.44 |  |  |  | 99.0198 | 99.0198 | 231.0462 | 231.0462 |  |  | 1870.374
1.1.3. Veiksmas: Danės upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą, smulkiąją žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais) (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, želdynų sutvarkymas ir t.t.)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | R
1.1.3. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
14147.06 |  | 1061.03 | 1061.03 | 1061.03 | 1061.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12025
4097.27 |  | 307.3 | 307.3 | 307.3 | 307.3 |  |  |  |  | 3482.68
1.1.4. Veiksmas: Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams (aikštės ir į aikštę einančių gatvelių (Šaltkalvių, Artojų, Skerdėjų) sutvarkymas, taikant universalaus dizaino principus)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017 |  | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | R
1.1.4. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
7529.4 |  | 564.705 | 564.705 | 564.705 | 564.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6399.99
2180.66 |  | 163.55 | 163.55 | 163.55 | 163.55 |  |  |  |  | 1853.57
1.1.5. Veiksmas: Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, želdynų sutvarkymas, automobilių statymo vietų įrengimas)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | R
1.1.5. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
5000 |  | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250
1448.1 |  | 108.61 | 108.61 | 108.61 | 108.61 |  |  |  |  | 1230.89
1.1.6. Veiksmas: Jono kalnelio ir prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, fontano įrengimas ir pan.)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2017 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | R
1.1.6. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
4705.88 |  | 352.94 | 352.94 | 352.94 | 352.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
1362.92 |  | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 102.22 |  |  |  |  | 1158.48
1.1.7. Veiksmas: Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, baseino sutvarkymas, poilsio aikštelių ir žaliųjų plotų įrengimas ir t.t.)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2019 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | R
1.1.7. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
5308.82 |  | 398.1615 | 398.1615 | 398.1615 | 398.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4512.497
1537.54 |  | 115.32 | 115.32 | 115.32 | 115.32 |  |  |  |  | 1306.91
1.1.8. Veiksmas: Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui (įrengiami želdynai, dviračių takai, mažoji architektūra, įrengiama paraleli gatvė, terasos, kiemeliai komercijai ir pan.)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2018 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | R
1.1.8. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
3264.7 |  | 244.85 | 244.85 | 244.85 | 244.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775
945.52 |  | 70.91 | 70.91 | 70.91 | 70.91 |  |  |  |  | 803.7
1.1.9. Veiksmas: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato Danės g. 19, Klaipėdoje, rekonstrukcija ir plėtra
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2020 | Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | V
1.1.9. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
70917 |  | 48129 | 48129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22788
4999 |  | 749.85 | 749.85 | [6 empty] | 4249.15
1.1.10. Veiksmas: Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017 |  | 2019 | KMS | _ | _ |  |  |  |  | _
1.1.10. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
3000 | [5 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0
868.86 | [5 empty] | 868.86
1.1.11. Veiksmas: Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4, Aukštoji g. 3, Vežėjų g. 4, Didžioji Vandens g. 2)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2019 | KMS | KM | 5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką |  |  |  |  | R
1.1.11. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
2510 |  | 376.5 | 376.5 | 376.5 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757
726.95 |  |  |  | 109.0425 | 109.0425 |  |  |  |  | 617.9075
1.1.15. Veiksmas: Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2014 |  | 2018 | KMS | - | - |  |  |  |  | -
1.1.15. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
11452 |  | 0 | 0 | 2000 |  | 0 | 0 | 9452 | 0 | 0
6405.7 |  |  |  | 250 |  |  |  | 6155.7
1.2. Uždavinys: Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą
1.2.1. Veiksmas: Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2017 | KMS | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |  |  |  |  | R
1.2.1. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
5544.9 |  | 831.735 | 831.735 | 831.735 | 831.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881.43
1605.91 |  |  |  | 72.266 | 72.266 | 168.6206 | 168.6206 |  |  | 1365.0235
1.2.2. Veiksmas: Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2018 | KMS | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |  |  |  |  | R
1.2.2. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1678 |  | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.6
485.98 |  |  |  | 21.8691 | 21.8691 | 51.0279 | 51.0279 |  |  | 413.083
1.2.3. Veiksmas: Baltijos pr. - Minijos g. sankryžos rekonstrukcija. I–II etapai
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2018 | Lietuvos automobilių kelių direkcija | SM | 6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |  |  |  |  | V
1.2.3. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
106935.43 |  | 19342.98 | 19342.98 | 0 | 0 | 19342.98 | 19342.98 | 0 | 0 | 68249.47
30970.64 | [5 empty] | 4645.596 | 4645.596 |  |  | 26325.044
1.2.4. Veiksmas: Baltijos pr.–Taikos pr. sankryžos rekonstrukcija
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017 |  | 2019 | Lietuvos automobilių kelių direkcija | SM | 6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |  |  |  |  | V
1.2.4. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
78347.96 |  | 15935.35 | 15935.35 | 0 | 0 | 15935.35 | 15935.35 | 0 | 0 | 46477.26
22691.14 | [5 empty] | 3403.671 | 3403.671 |  |  | 19287.469
1.2.5. Veiksmas: Baltijos pr.–Šilutės pl. sankryžos rekonstrukcija
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2018 |  | 2020 | Lietuvos automobilių kelių direkcija | SM | 6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |  |  |  |  | V
1.2.5. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
88414.7 |  | 18514.6 | 18514.6 | 0 | 0 | 18514.6 | 18514.6 | 0 | 0 | 51385.4
25606.67 | [5 empty] | 3841.0005 | 3841.0005 |  |  | 21765.6695
1.2.6. Veiksmas: Koordinuotos šviesoforų valdymo sistemos įgyvendinimas, siekiant sumažinti oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10) įgyvendinimas (I etapas)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2020 | KMS | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |  |  |  |  | R
1.2.6. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
4000 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800
1158.48 |  |  |  | 52.1316 | 52.1316 | 121.6404 | 121.6404 |  |  | 984.708
1.2.7. Veiksmas: Savanorių gatvės rekonstrukcija (Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno projektas)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2020 | KMS | - | - |  |  |  |  | -
1.2.7. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
2051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0
594.01 | [5 empty] | 594.01
1.2.8. Veiksmas: Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas (2 gatvių valymo mašinos)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2017 | KMS | AM | 5.6.1. Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį |  |  |  |  | V
1.2.8. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1524.6 |  | 228.69 | 228.69 | 228.69 | 228.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.22
441.55 |  |  |  | 66.2325 | 66.23 |  |  |  |  | 375.3175
1.2.9. Priemonė: Daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų renovacijos skatinimas
1.2.9.1. | Daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų renovacijos skatinimas tikslinėje teritorijoje
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2020 | KMS, Būsto energijos taupymo agentūra | AM | 4.3.1. Sumažinti energijos suvartojimą viešoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |  |  |  |  | V
1.2.9.1 |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 16000
11584.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6950.88 | 6950.88 | 4633.92
1.2.9.2. |  | Daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų renovacijos skatinimas susietoje teritorijoje
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2020 | KMS, Būsto energijos taupymo agentūra | AM | 4.3.1. Sumažinti energijos suvartojimą viešoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |  |  |  |  | V
1.2.9.2. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 16000
11584.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6950.88 | 6950.88 | 4633.92
1.2.11. Priemonė: Lopšelio darželio „Klevelis“ (Taikos pr. 53) pastato energetinio efektyvumo didinimas (tikslinė teritorija)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2018 | KMS | AM | 4.3.1. Sumažinti energijos suvartojimą viešoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |  |  |  |  | R
1.2.11. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1300 |  | 172.5 | 172.5 | 322.5 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805
376.51 |  | 49.96 | 49.96 | 93.4 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.14
1.2.12. Priemonė: "Saulutės" mokyklos darželio (Kauno g. 11) pastato energetinio efektyvumo didinimas (tikslinė teritorija)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2018 | KMS | AM | 4.3.1. Sumažinti energijos suvartojimą viešoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |  |  |  |  | R
1.2.12. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1300 |  | 172.5 | 172.5 | 322.5 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805
376.51 |  | 49.96 | 49.96 | 93.4 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.14
1.2.13. Priemonė: Lopšelio darželio “Vėrinėlis” (Taikos pr. 23 A) pastato energetinio efektyvumo didinimas (tikslinė teritorija)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017 |  | 2019 | KMS | AM | 4.3.1. Sumažinti energijos suvartojimą viešoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |  |  |  |  | R
1.2.13. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1300 |  | 172.5 | 172.5 | 322.5 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805
376.51 |  | 49.96 | 49.96 | 93.4 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.14
1.2.14. Priemonė: Lopšelio darželio "Žiogelis" (Kauno g. 27) pastato energetinio efektyvumo didinimas (tikslinė teritorija)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2018 | KMS | AM | 4.3.1. Sumažinti energijos suvartojimą viešoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |  |  |  |  | R
1.2.14. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1300 |  | 172.5 | 172.5 | 322.5 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805
376.51 |  | 49.96 | 49.96 | 93.4 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.14
1.2.15. Priemonė: Lopšelio darželio „Radastėlė“ (Galinio Pylimo g. 16 a) pastato energetinio efektyvumo didinimas (susieta teritorija)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2018 | KMS | AM | 4.3.1. Sumažinti energijos suvartojimą viešoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |  |  |  |  | R
1.2.15. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1300 |  | 172.5 | 172.5 | 322.5 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805
376.51 |  | 49.96 | 49.96 | 93.4 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.14
1.2.16. Priemonė: Lopšelio darželio „Putinėlis“ (Sinagogų g. 5 a) pastato energetinio efektyvumo didinimas (susieta teritorija)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2018 |  | 2020 | KMS | AM | 4.3.1. Sumažinti energijos suvartojimą viešoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |  |  |  |  | R
1.2.16. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1300 |  | 172.5 | 172.5 | 322.5 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805
376.51 |  | 49.96 | 49.96 | 93.4 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.14
1.2.17. Priemonė: Lopšelio darželio “Bangelė” (Nidos g. 3) pastato energetinio efektyvumo didinimas (susieta teritorija)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2018 |  | 2020 | KMS | AM | 4.3.1. Sumažinti energijos suvartojimą viešoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |  |  |  |  | R
1.2.17. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1300 |  | 172.5 | 172.5 | 322.5 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805
376.51 |  | 49.96 | 49.96 | 93.4 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.14
1.2.18. Priemonė: Lopšelio darželio „Boružėlė“ (Danės g. 29) pastato energetinio efektyvumo didinimas (susieta teritorija)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2018 |  | 2020 | KMS | AM | 4.3.1. Sumažinti energijos suvartojimą viešoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |  |  |  |  | R
1.2.18. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1300 |  | 172.5 | 172.5 | 322.5 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805
376.51 |  | 49.96 | 49.96 | 93.4 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.14
1.2.19. Priemonė: I. Simonaitytės pagrindinės mokyklos pastato, adresu Naikupės g. 25, energetinio efektyvumo didinimas (susieta teritorija)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2018 |  | 2020 | KMS | AM | 4.3.1. Sumažinti energijos suvartojimą viešoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |  |  |  |  | R
1.2.19. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1700 |  | 210 | 210 | 510 | 210 |  |  |  |  | 909
492.35 |  | 60.82 | 60.82 | 147.71 | 60.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.26
1.2.20. Priemonė: Kalvystės muziejaus pastato, adresu Šaltkalvių g. 2 ir 2A, energetinio efektyvumo didinimas (susieta teritorija)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2018 | KMS | AM | 4.3.1. Sumažinti energijos suvartojimą viešoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |  |  |  |  | R
1.2.20. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1021.98 |  | 138.3 | 138.3 | 238.3 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.38
295.99 |  | 40.05 | 40.05 | 69.02 | 40.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.91
1.2.10. Veiksmas: Lietaus nuotekų baseino su išleistuvu Nr. 20 į Trinyčių tvenkinį rekonstrukcija (teritorija nuo Vilniaus pl., Tilžės g., Šilutės pl. dalis, Mokyklos g., Technikos g. teritorija už geležinkelio)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2020 | KMS | AM | 5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius |  |  |  |  | R
1.2.10. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
25000 |  | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500
7240.5 |  |  |  | 1086.075 | 1086.08 |  |  |  |  | 6154.425
1.3. Uždavinys: Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams
1.3.1. Veiksmas: Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus (įrengiamas pagrindinis žiedinis takas, įrengiamos erdvės aktyviam ir pasyviam poilsiui, sutvarkomas tvenkinys, želdynai ir pan.)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2018 |  | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | R
1.3.1. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
3264.7 |  | 244.8525 | 244.8525 | 244.8525 | 244.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.995
945.52 |  | 70.91 | 70.91 | 70.91 | 70.91 |  |  |  |  | 803.69
1.3.2. Veiksmas: Trinyčių tvenkinio teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (atnaujinamos dangos, sutvarkomi želdiniai, įrengiama mažoji architektūra)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017 |  | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | R
1.3.2. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
3362.378 |  | 252.1783 | 252.1783 | 252.1783 | 252.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858.0213
973.81 |  | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 |  |  |  |  | 827.74
1.3.3.1. Veiksmas: Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statyba
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2014 |  | 2017 | KMS | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | V
1.3.3.1. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
39597.5 |  | 11500 | 0 | 6597.5 | 3529.41 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 20000
13032.9008 |  | 5000 |  | 3032.9008 | 3032.9008 |  |  |  |  | 5000
1.3.3.2. Veiksmas: Pėsčiųjų alėjos ir gatvės nuo Švyturio arenos iki Taikos pr. įrengimas
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2014 |  | 2017 | KMS | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |  |  |  |  | R
1.3.3.2. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
2500 |  | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750
724.05 |  |  |  | 32.5822 | 32.5822 | 76.0252 | 76.0252 |  |  | 615.4425
1.3.4. Veiksmas: Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant sporto paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2019 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | R
1.3.4. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
15146.46 |  | 1135.98 | 1135.98 | 1135.98 | 1135.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12874.5
4386.72 |  | 329 | 329 | 329 | 329 |  |  |  |  | 3728.71
1.3.5.1. Veiksmas: Kompleksinis kiemų tvarkymas (automobilių statymo vietų, vaikų žaidimų aikštelių ir pan. įrengimas), prioritetą teikiant renovaciją atliekantiems (atlikusiems) namams
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | R
1.3.5.1. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
9985.3 |  | 748.8975 | 748.8975 | 748.8975 | 748.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8487.505
2891.94 |  | 216.9 | 216.9 | 216.9 | 216.9 |  |  |  |  | 2458.15
1.3.5.2. Veiksmas: Konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais įrengimas
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2020 | KMS | AM | 5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą |  |  |  |  | R
1.3.5.2. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
3125.4 |  | 468.81 | 468.81 | 468.81 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187.78
1119.5 |  |  |  | 167.925 | 167.925 |  |  |  |  | 951.575
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
3000 |  | 1796.42 | 150.42 | 501.62 | 150.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.96
868.86 |  | 520.28 | 43.56 | 145.28 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3
1.3.6.1. Veiksmas: „Ąžuolyno“ gimnazijos (Paryžiaus Komunos g. 16) aprūpinimas gamtos, technologijų ir kitų laboratorijų įranga
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2017 | KMS | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |  |  |  |  | V
1.3.6.2. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
979.01 |  | 146.85 | 146.85 | 146.85 | 146.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.31
283.54 |  | 42.531 | 42.531 | [6 empty] | 241.009
1.3.6.2 Veiksmas: „Aitvaro“ gimnazijos (Paryžiaus Komunos g. 18) aprūpinimas gamtos, technologijų ir kitų laboratorijų įranga
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2017 | KMS | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |  |  |  |  | V
1.3.6.2. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
979.01 |  | 146.85 | 146.85 | 146.85 | 146.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.31
283.54 |  | 42.531 | 42.531 | [6 empty] | 241.009
1.3.7. Veiksmas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems (Kauno g. 49)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2017 | KMSA | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | R
1.3.7. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
3242.4984 |  | 486.3748 | 486.3748 | 486.3748 | 486.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.7489
939.09 |  |  |  | 140.8635 | 140.86 |  |  |  |  | 798.2265
1.3.8.1. | Jaunimo centro (Puodžių g.) veiklos efektyvumo didinimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2014 |  | 2018 | KMS | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |  |  |  |  | R
1.3.8.1. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
11359 |  | 0 | 0 | 8782.5008 | 685.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891.2539
644.405 |  |  |  | 96.66 | 96.66 |  |  |  |  | 547.745
1.3.8.2. | Kultūros paveldo pastato Jaunimo centro (Puodžių g. ) aktualumo, lankomumo didinimas
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2014 |  | 2018 | KMS | KM | 5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką |  |  |  |  | R
1.3.8.2. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
11359 |  | 0 | 0 | 8973.7548 | 685.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.9999
579.24 |  |  |  | 86.886 | 86.886 |  |  |  |  | 492.354
1.3.9. Veiksmas: Savarankiško gyvenimo namų steigimas socialinės rizikos asmenims (perkeliant iš Šilutės pl. į Viršutinę g. )
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2019 | KMS | SADM | 8.4.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai |  |  |  |  | R
1.3.9. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1510 |  | 0 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275
437.33 |  |  |  | 68.06 | 68.06 |  |  |  |  | 369.27
1.3.10. Veiksmas: Laikino apnakvindinimo / apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai)
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2018 |  | 2020 | KMS | SADM | 8.4.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai |  |  |  |  | R
1.3.10. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
1510 |  |  |  | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275
437.33 |  |  |  | 68.06 | 68.06 |  |  |  |  | 369.27
1.3.11.1. Veiksmas: Sveiko senėjimo bendruomenės centro statyba. I etapas
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016 |  | 2018 | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | SAM | 8.4.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai |  |  |  |  | V
1.3.11.1 |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
12000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
4088.75 | [7 empty] | 613.3125 | 613.3125 | 3475.44
1.3.11.2. Veiksmas: Senjorų kaimo „Laiminga senatvė“ statyba
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017 |  | 2019 | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | SADM | 8.4.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai |  |  |  |  | R (skyrus papildomą finansavimą regionui)
V
1.3.11.2. |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
6732.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950 | [7 empty] | 292.5 | 292.5 | 1657.5
1.3.11.3 Veiksmas: Vaikų dienos centro-vaikų darželio statyba
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017 |  | 2019 | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |  |  |  |  | V (skyrus papildomą finansavimą)
1.3.11.3 |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
6560.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 1615
1.3.11.4 Veiksmas: Kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra
Pradžia (metai) |  | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) |  |  |  |  | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015 |  | 2020 | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |  |  |  |  | V
1.3.11.4 |  | Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti: |  | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos:
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF:
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 500