## APRAŠYMAS
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MIESTO URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 01)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyrius, Geodezijos ir GIS skyrius, Žemėtvarkos ir teritorijų plėtros skyrius, Paveldosaugos skyrius.
2007 m. planuota įvykdyti 25 priemones (pagal maksimalius aignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą 16 priemonių (64 proc.), dalinai įvykdytos 9 priemonės ( 36 proc.).
| Faktiškai įvykdyta | 16
| Dalinai įvykdyta | 9
Programoje 2007 m. numatyta:
1 TIKSLAS. Užtikrinti kompleksišką miesto planavimą
01 UŽDAVINYS. Rengti teritorijų planavimo dokumentus, padedančius užtikrinti darniąją miesto plėtrą
02 UŽDAVINYS. Pagerinti viešųjų erdvių kokybę
03 UŽDAVINYS. Racionaliai perplanuoti inžinerinę infrastruktūrą
04 UŽDAVINYS. Racionaliai perplanuoti rekreacines teritorijas
05 UŽDAVINYS. Racionaliai perplanuoti teritorijas pramonės plėtrai
2 TIKSLAS. Atnaujinti miesto geoinformacinę sistemą (GIS)
01 UŽDAVINYS. Kokybiškai administruoti Klaipėdos m. GIS duomenų bazę
02 UŽDAVINYS. Atnaujinti vietinius geodezinius tinklus
3 TIKSLAS. Racionaliai naudojant valstybinės žemės fondą, sudaryti sąlygas verslo, statybų ir investicijų vystymuisi
01 UŽDAVINYS. Organizuoti žemės sklypų planų rengimą
4 TIKSLAS. Išsaugoti Klaipėdos miesto nekilnojamąjį kultūros paveldą
01 UŽDAVINYS. Organizuoti paveldo teritorijų planavimą
02 UŽDAVINYS. Organizuoti paveldo objektų apskaitos dokumentacijos rengimą ir tvarkymą
03 UŽDAVINYS. Šviesti ir informuoti bendruomenę paveldo išsaugojimo klausimais

## RODIKLIAI
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MIESTO URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 01)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Lt
Programos priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Produkto kriterijus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo produkto vertinimo kriterijaus plano
[7 empty] | 2007 m. patvirtinta KMT | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | 01 | 01 | Bendrojo plano su strateginių pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita parengimas; apklausų vykdymas ir statistinių duomenų rinkimas |  | 3.1 | SB | 117.7 | 112.8 | 112.8 | Patvirtintas Bendrasis planas, vnt. | 1 | 1 | Tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 patvirtintas Bendrasis planas su strateginių pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.
[6 empty] | Iš viso: | 117.7 | 112.8 | 112.8
01 | 01 | 02 | Pamario gatvės rekonstrukcijos su rekreacine infrastruktūra iki pajūrio detaliojo plano su topogeodezine nuotrauka ir strateginio pasekmių vertinimo ataskaita parengimas | B | 3.1 | SB | 48 | 48 | 48 | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | Sprendimo projektą rengia skyriaus vedėjo pavaduotojas K. Vaitiekūnas
[6 empty] | Iš viso: | 48 | 48 | 48
01 | 01 | 03 | Aplinkkelio iš Labrenciškių į pajūrį detaliojo plano su poveikio aplinkai ir detaliojo plano sprendinių vertinimu parengimas |  | 3.1 | SB | 12.8 | 12.8 | 12.8 | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | Detalusis planas patvirtintas 2008-02-28 sprendimu Nr. T2-47
[6 empty] | Iš viso: | 12.8 | 12.8 | 12.8
01 | 01 | 04 | Sklypų prie miesto magistralinių gatvių (Tilžės g., Šilutės pl., Minijos g., Dubysos g., Danės g. tęsinio, Kauno g., Kosmonautų g.) detaliųjų planų parengimas |  | 3.1 | SB | 50 | 56.3 | 56.6 | Parengta detaliųjų planų, vnt. | 9 | 0 | Detalieji planai nebuvo parengti, nes 2007 m. kovo mėn. dėl nevykdomų įsipareigojimų nutraukta sutartis su UAB „Klaipėdos miestprojektas“ ir paskelbtas naujas paslaugos pirkimo konkursas. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir sudėtingų derybų su rangovu, sutartis sudaryta tik 2007 m. lapkričio mėn. Sutartyje numatyta per 14 mėn. (užbaigimo terminas - 2009 m.) parengti šių teritorijų detaliuosius planus: apie 26,5 ha teritorijos Minijos g. prie Smiltelės g. kampo; teritorijos tarp Minijos g. 169 A ir Smiltelės upės (apie 2 ha); teritorijos tarp Šilutės pl. 55 ir 79 (apie 2 ha); teritorijos Šilutės pl. ir Tilžės g. sankryžoje (apie 2,3 ha); teritorijos tarp Šilutės pl. ir Statybininkų pr. sankryžos (apie 1 ha). Kadangi apmokėjimas vyksta pagal tarpinius atsiskaitymo aktus, tai 2007 m. buvo apmokėta už 4 sklypų (30 ha) toponuotraukos parengimą.
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 56.3 | 56.6
01 | 01 | 05 | Detaliųjų planų pagal Bendrojo plano prioritetus bei savivaldybės ar valstybės institucijų poreikį formuoti žemės sklypus rengimas (Policijos komisariato ir Muzikinio teatro detaliųjų planų parengimas) | B | 3.1 | SB | 105 | 123.9 | 124.4 | Parengta detaliųjų planų, vnt. | 7 | 5 | Parengti 5 teritorijų detalieji planai: žemės sklypo Kadagių g. 4, Vingio g. 14, Palangos g. 12, H. Manto g. 77 ir Taikos pr.76. 2007-09-25 pagal sutartį su UAB „Klaipėdos projektas“ pradėti rengti šie planai: teritorijos Kauno g. ir Šilutės pl. kampe (planuojami Policijos komisariato, areštinės ir teismo naujų pastatų sklypai); teritorijos tarp Plytinės-Rokiškio-Molėtų gatvių. Detalieji planai numatomi užbaigti 2008 m. kovo mėn. Nuo 2008 priemonės (01 01 04) ir (01 01 05) sujungtos į vieną ir toliau detaliuosius planus pagal poreikį rengs UAB „Projus“.
[6 empty] | Iš viso: | 105 | 123.9 | 124.4
01 | 01 | 08 | Metinio architektūros darbų leidinio išleidimas; architektūrinių-urbanistinių idėjų parodų, konkursų, aptarimų organizavimas |  | 3.1 | SB | 18.5 | 18.5 | 18.5 | Išleistas leidinys "Klaipėdos architektūra" (tiražas 100 egz.) | 1 | 1
[10 empty] | Surengta architektūrinių-urbanistinių idėjų paroda su aptarimu | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 18.5 | 18.5 | 18.5
01 | 02 | 02 | Mažųjų architektūros formų (suolai, įranga ir t.t.) projekto konkurso organizavimas | P 3.3.2.3. | 3.1 | SB | 40 | 19.7 | 18.9 | Parengtas projektas | 1 |  | Pagal paslaugų pirkimo sutartį projektą planuojama parengti 2008 metais.
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 19.7 | 18.9
01 | 02 | 03 | Vizualinės informacijos bei komercinių nuorodų techninių projektų parengimas | P 3.3.2.3. | 3.1 | SB | 50 | 50 | 50 | Parengta techninių projektų, vnt. | 2 | 2 | Parengtas vizualinės informacijos techninis projektas
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 50 |  |  |  | bei komercinių nuorodų techninis projektas.
01 | 03 | 01 | Magistralinio dujotiekio dujų reguliavimo stoties iškėlimo už miesto ribų supaprastintos galimybių studijos parengimas |  | 3.1 | SB | 47.6 | 47.6 | 47.6 | Parengta supaprastintos galimybių studija, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 47.6 | 47.6 | 47.6
01 | 04 | 01 | Buvusių karinių objektų pajūryje pritaikymo galimybių studijos parengimas | P 3.2.1.1. | 3.1 | SB | 92 | 69 | 69 | Parengta studija | 1 |  | Dėl užsitesusių viešųjų pirkimo procedūrų ir buvusių karinių objektų pajūryje pritaikymo galimybių studija pradėta rengti 2007 m. ir pagal pasirašytą paslaugų pirkimo sutartį planuojama užbaigti 2008 metais.
[6 empty] | Iš viso: | 92 | 69 | 69
01 | 04 | 02 | Smiltynės detaliųjų planų pagal atliktą galimybių studiją parengimas |  | 3.1 | SB | 75 | 75 | 0 | Parengta detaliųjų planų, vnt. | 1 | 1 | Smiltynės detalusis planas pagal atliktą galimybių studiją yra parengtas, tačiau už suteiktą paslaugą apmokėta 2008 m. pradžioje, o ne 2007 m., kaip planuota.
[6 empty] | Iš viso: | 75 | 75 | 0
01 | 04 | 03 | Klaipėdos miesto vidinės miškotvarkos projekto parengimas | P 2.2.5.2. | 3.1 | SB | 15 | 15 | 15 | Parengtas miškotvarkos projektas | 1 |  | Klaipėdos miesto vidinės miškotvarkos projektas pradėtas rengti 2007 m. Pagal paslaugų pirkimo sutartį projektą numatoma užbaigti 2009 metais.
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 15 | 15
01 | 05 | 01 | Nuolatinių gyventojų iš Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos ir kitų pramonės plėtros teritorijų iškėlimas | P 1.2.1.2. | 3.3 | SB(VB) | 1200 | 1200 | 28.1 | Parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas | 1 |  | 2007 m. buvo tęsiami žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo darbai pagal 2005-07-30 sutartį Nr. J4-715 ir 2007-08-29 sutartį Nr. J4-1140. Sutartys sudarytos su VĮ Valstybiniu žemėtvarkos institutu. Lėšos iš valstybės biudžeto skiriamos pagal faktinį jų poreikį.
SB
[6 empty] | Iš viso: | 1200 | 1200 | 28.1
02 | 01 | 02 | GIS programinės įrangos, informacinių sistemų atnaujinimas, papildymas ir Savivaldybės aministracijos darbuotojų aprūpinimo GIS duomenimis užtikrinimas |  | 3.2 | SB | 86.5 | 105.8 | 105.8 | Atnaujintų licenzijuotų darbo vietų skaičius, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Savivaldybės darbuotojai aprūpinti GIS duomenimis, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 86.5 | 105.8 | 105.8 | Informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindų, atnaujinimas, papildymas, proc. | 30 | 30
02 | 01 | 03 | Klaipėdos gatvių apšvietimo tinklų inžinerinės GIS duomenų bazės sukūrimas | P 2.2.1.2. | 3.2 | SB | 45.6 | 45.6 | 45.6 | Sukurta Klaipėdos gatvių apšvietimo tinklų inžinerinė GIS duomenų bazė, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 45.6 | 45.6 | 45.6
02 | 01 | 05 | Klaipėdos m. savivaldybės teritorijoje vykdomų geodezinių darbų priežiūra ir kontrolė |  | 3.2 | SB | 6.2 | 9.7 | 9.7 | Išduoti leidimai topografinių-inžinerinių nuotraukų vykdymui, vedama topografinių-inžinerinių nuotraukų leidimų apskaita, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Išduoti topografinių-inžinerinių nuotraukų vykdymui reikalingi išeitiniai GIS duomenys, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 6.2 | 9.7 | 9.7 | Tikrinama topografinių-inžinerinių nuotraukų kokybė, proc. | 100 | 100
02 | 01 | 06 | Požeminių tinklų-šulinių kortelių ir aprašymų duomenų bazės sukūrimas | P 2.2.1.2. | 3.2 | SB | 100 | 100 | 100 | Sudaryta požeminių tinklų-šulinių kortelių ir aprašymų duomenų bazė, proc. | 35 | 35 | 2007 m. pasirašyta sutartis požeminių tinklų-šulinių kortelių ir aprašymų duomenų bazei sudaryti. Bazė bus sudaryta 2008 m. I pusmetyje.
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 100 | 100
02 | 02 | 01 | Vietinių geodezinių tinklų atnaujinimas |  | 3.2 | SB | 10 | 10.2 | 10.2 | Atnaujintų vietinių geodezinių punktų,proc. | 80 | 80
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 10.2 | 10.2
03 | 01 | 01 | Žemės sklypų planų rengimas, sklypų registravimas |  | 3.3 | SB | 115 | 115 | 106 | Parengtų privatizavimui sklypų skaičius | 40 | 87 | Parengta privatizavimui skirtų sklypų planų - 87 (iš jų naujų (neužstatytų) - 7 ir esančių prie neprivatizuotų namų valdų - 80). Parengta sklypų, esančių prie Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų, - 22 (iš jų sklypų, esančių prie savivaldybės švietimo įstaigų - 15). Planuotas atlikti planų skaičius viršytas, nes parengta daugiau mažesnių (iki 1 ha) sklypų planų, kurių kaina rengimo mažesnė.
[6 empty] | SB(VB) |  |  |  | Parengtų sklypų prie savivaldybės objektų planų skaičius | 36 | 22
[6 empty] | Iš viso: | 115 | 115 | 106 | iš viso: | 76 | 109
03 | 01 | 02 | Informacinio leidinio apie naujus žemės sklypus išleidimas |  | 3.3 | SB | 25 | 25 | 24.5 | Išleistas informacinis leidinys (leidinio rūšių skaičius) | 1 | 1 | Išleistas leidinys (tiražas - 500 egz.) "Klaipėda - žemės sklypų pardavimas".
[6 empty] | Iš viso: | 25 | 25 | 24.5
04 | 01 | 02 | Viešojo naudojimo erdvių senamiestyje sutvarkymo detaliojo plano parengimas | P 3.3.2.7. | 3.4 | SB | 100 | 100 | 100 | Parengtas detalusis planas (planuojamų teritorijų Senamiestyje bendras plotas - 2,31 ha), vnt. | 1 | 1 | Parengtas ir Nuolatinėje statybos komisijoje suderintas detalusis planas. Šiuo metu perduotas tikrinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijai.
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 100 | 100
04 | 01 | 04 | Žemės sklypo J. Janonio g. 5, 7, 9 gretimybių detaliojo plano parengimas |  | 3.4 | SB | 26 | 26 | 6 | Parengtas detalusis planas (planuojamas teritorijos plotas - 0,8 ha) | 1 |  | Kadangi plano rengėjai neįvykdė sutarties sąlygų, todėl detaliojo plano užbaigimo procedūros atidėtos 2008 m.
[6 empty] | Iš viso: | 26 | 26 | 6
04 | 02 | 01 | Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apskaitos dokumentacijos parengimas |  | 3.4 | SB | 20 | 20 | 20 | Parengti saugomų kultūros paveldo objektų ekspertizės dokumentai | 20 | 20
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 20
04 | 03 | 01 | Informacinio leidinio apie paveldo objektus leidyba |  | 3.4 | SB | 20 | 20 | 20 | Išleistas leidinys (komplektas) | 1 | 1 | Išleista knyga (tiražas -500 egz.) "Klaipėda senuose atvirukuose".
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 20
01 |  |  | Iš viso programai: |  |  |  | 2425.9 | 2425.9 | 1149.5
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-18 sprendimą Nr. T2-1;
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimą Nr.T2-409.
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2007 m. patvirtinta KMT | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  |  |  | 2425.9 | 2425.9 | 1149.5
|  | Kitos savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 1225.9 | 1225.9 | 1121.4
|  | Valstybės biudžeto specialiojios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 28.1
|  | Iš viso: |  |  |  |  | 2425.9 | 2425.9 | 1149.5