## APRAŠYMAS
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MIESTO KULTŪRINIO SAVITUMO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ GERINIMO PROGRAMOS (Nr.04)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės dailės parodų rūmai, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė
Programą vykdė : Socialinio departamento Kultūros skyrius, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės dailės parodų rūmai, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė , Miesto ūkio departamento Statybos ir infrastruktūros skyrius, Ekonomikos ir strategijos departamento Investicijų ir verslo plėtros skyrius
2007 m. planuota įvykdyti 39 priemonių (pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą 19 priemonių ( 49 proc.), iš dalies įvykdyta 18 priemonių (46 proc.), neįvykdyta pagal planą 2 priemonės (5 proc.)
| Faktiškai įvykdyta | 19
| Dalinai įvykdyta | 18
| Neįvykdyta pagal planą | 2
Programoje 2007 m. numatyta:
1 TIKSLAS. Skatinti profesionalaus meno plėtrą ir bendruomenės kultūrinį aktyvumą
01 Uždavinys. Sudaryti sąlygas profesionalaus meno plėtotei ir kultūros renginių įvairovei
02 Uždavinys. Sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių kultūrinei saviraiškai
03 Uždavinys. Skatinti jaunimo kūrybines iniciatyvas
2 TIKSLAS. Gerinti kultūros administravimo ir informavimo paslaugų įvairovę ir kokybę
01 Uždavinys. Užtikrinti informacinių paslaugų plėtotę ir prieinamumą
02 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos veiklą
03 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūrų komunikacijų centro veiklą
04 Uždavinys. Periodiškai vertinti biudžetinių įstaigų teikimų kultūros paslaugų kokybę
3 TIKSLAS. Formuoti miesto kultūrinį tapatumą
01 Uždavinys. Stiprinti jūrinį miesto savitumą, panaudojant esamą materialinį ir dvasinį kultūros paveldą bei kuriant naujas marinistinės kultūros reikšmes (tradicijas)
02 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus veiklą
03 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro veiklą

## RODIKLIAI
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MIESTO KULTŪRINIO SAVITUMO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ GERINIMO PROGRAMOS (Nr.04)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Lt
Programos priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Uždavinio vertinimo kriterijaus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo uždavinio vertinimo kriterijaus plano
[8 empty] | 2007 m. patvirtinta KMT* | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus** | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | 01 | 01 | Reprezentacinių Klaipėdos festivalių rėmimas |  | 188710823 | 1.2 | SB | 400 | 397.2 | 397.2 | Paremtų festivalių skaičius | 6 | 6 | Įvykdyta pagal planą. Paremti 5 reprezentaciniai festivaliai: tarptautinis mažųjų kino formų festivalis "Tinklai", X tarptautinis operos ir simfoninės muzikos festivalis "Muzikinis pajūris liepą-rugpjūtį", XIV Klaipėdos pilies džiazo festivalis-2007, tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas, projekto "Jūros šventė" rėmimas ir viename dalyvauta (EUROPEADE-2007), perkant paslaugą.
[7 empty] | Iš viso: | 400 | 397.2 | 397.2
01 | 01 | 02 | Tarptautinių kultūrinių mainų projektų vykdymas |  | 188710823 | 1.2 | SB | 40 | 31.5 | 31.5 | Paremtų projektų skaičius | 4 | 1 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Išnuomotas autobusas Klaipėdos koncertų salės choro „Aukuras“ kelionei tarptautiniu maršrutu Klaipėda-Manheimas-Klaipėda
[11 empty] | Surengta programos "3K" kultūrinių mainų | 6 | 4 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Asignavimai skirti 5 projektams remti. Vieną iš jų vieną įgyvendinti atsisakė Klaipėdos muzikinis teatras (gražino savivaldybei skirtas lėšas). Paremti 4 projektai: kultūros istorijos leidinys albumas „Trys miestai“ (rusų kalba), poezijos rinktinė „Erškėčių uogos“ (rusų kalba) - leidinys, parodos reklaminiai leidiniai „Kaligrafija iš Lietuvos pajūrio“ (rusų kalba) - leidinys, „Klaipėda–Kaliningradas: menas be sienų“.
[7 empty] | Iš viso: | 40 | 31.5 | 31.5 | Jaunųjų Europos kūrėjų paroda | 1 | 0 | Neįvykdyta. Klaipėdos miesto savivaldybei 2007 m. nereikėjo prisidėti lėšomis organizuojant parodą, nes parodos organizatoriai prancūzai parodos atidarymą perkėlė į 2008 m. kovo mėn.
01 | 01 | 03 | Meninių objektų sklaida mieste, gerinant miesto įvaizdį |  | 188710823 | 1.2 | SB | 35 | 35 | 35 | Objektų skaičius | 2 | 1 | Įvykdyta mažiau, nei planuota. Skirti mažesni asignavimai, todėl nupirktas vienas meninis objektas „Kaminkrėtys"
[7 empty] | Iš viso: | 35 | 35 | 35
01 | 01 | 04 | Profesionalaus meno projektų rėmimas |  | 188710823 | 1.2 | SB | 381.2 | 370.2 | 370.2 | Paremta meninių projektų, vnt. | 15 | 16 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Atsižvelgiant į meno tarybos projektų vertinimą, buvo atrinkta ir finansuota daugiau projektų
[11 empty] | Surengta miesto švenčių ir festivalių, vnt. | 13 | 18 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Atsižvelgiant į meno tarybos projektų vertinimą, buvo atrinkta ir finansuota daugiau projektų rengiant miesto šventes ir festivalius
[7 empty] | Iš viso: | 381.2 | 370.2 | 370.2 | Paremtų "Camerata Klaipėda" koncertinių programų, vnt. | 5 | 7 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Klaipėdoje atliktos 7 kamerinės programos
01 | 01 | 07 | Kalėdinių miesto švenčių ir valstybinių dienų minėjimo programos parengimas ir vykdymas |  | 188710823 | 1.2 | SB | 195.7 | 261.6 | 261.6 | Žiūrovų, lankytojų skaičius, tūkst. | 13,1 | 15,3 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Viešuose Valstybinių švenčių renginiuose kasmet dalyvauja vis daugiau žiūrovų. Žvejų rūmų organizuotuose renginiuose dalyvavo apie 10000 žmonių, savivaldybės - apie 5000 žmonių.
[5 empty] | 300101454 | 1.2.1 | SB | 38.1 | 32.8 | 32.8
[7 empty] | SB(SP) | 40 | 42 | 42 | Kalėdinių renginių ciklas, vnt. | 3 | 3 | Įvykdyta pagal planą. Paslaugą pirko Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Savivaldybės administracija
[7 empty] | KT |  | 3.9 | 3.6 | Paminėta švenčių, vnt. | 6 | 6 | Įvykdyta pagal planą. Šventės paminėjimus organizavo Žvejų rūmai (Sausio 15-osios, Vasario 16-osios bei Gedulo ir Vilties dienų paminėjimai) ir Savivaldybės administracija (Kovo 11-osios, Klaipėdos krašto dienos, Sausio 15-osios bei Liepos 6-osios, Mindaugo karūnavimo dienos, paminėjimai).
[7 empty] | Iš viso: | 273.8 | 340.3 | 340
01 | 02 | 01 | Gyventojų meninės saviraiškos projektų rėmimas |  | 188710823 | 1.2 | SB | 40 | 40 | 39.8 | Paremta pagyvenusių žmonių meninės saviraiškos projektų | 40 | 7 | Įvykdyta mažiau nei planuota. 2007 m. netiksliai suplanuotas remiamų projektų skaičius
[11 empty] | Paremta tautinių mažumų bendrijų kultūros projektų | 15 | 10 | Įvykdyta mažiau nei planuota. 2007 m. netiksliai suplanuotas remiamų projektų skaičius
[7 empty] | Iš viso: | 40 | 40 | 39.8 | Paremta neįgaliųjų meninės saviraiškos projektų | 25 | 6 | Įvykdyta mažiau nei planuota. 2007 m. netiksliai suplanuotas remiamų projektų skaičius
01 | 02 | 02 | Dalyvavimas lietuvių dainų šventėse |  | 188710823 | 1.2 | SB | 20 | 19.6 | 19.6 | Švenčių, kuriose dalyvauta, skaičius | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą. Dalyvauta Lietuvos dainų šventėje "Būties ratu"
[7 empty] | Iš viso: | 20 | 19.6 | 19.6
01 | 03 | 01 | Jaunųjų menininkų kūrybos skatinimo projektų rėmimas |  | 188710823 | 1.2 | SB | 65.7 | 61.4 | 58.7 | Paremtų projektų skaičius | 30 | 10 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Pagal finansines galimybes, atsižvelgiant į meno tarybos projektų vertimą, buvo skirtos lėšos 12 projektų remti. 2 projektai buvo neįgyvendinti, lėšos grąžintos į savivaldybės biudžetą.
[11 empty] | Lėlių teatro programų rėmimas - pastatytų spektaklių skaičius | 4 | 2 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Meno tarybos projektų vertinimo komisija skyrė lėšas 2 projektų rėmimui didesnėmis sumomis
[7 empty] | Iš viso: | 65.7 | 61.4 | 58.7
01 | 03 | 02 | Jaunimo kultūrinio užimtumo projektų rėmimas |  | 188710823 | 1.2 | SB | 10 | 10 | 10 | Paremtų projektų skaičius | 5 | 5 | Paremti 5 projektai
[7 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 10
01 | 03 | 04 | Projekto "Kultūros fabrikas (buvusio tabako fabriko pritaikymas kultūros ir verslo reikmėms bei viešajam sektoriui)" įgyvendinimas | I | 188710823 | 4.3 | SB | 44.3 | 20.8 | 20 | Parengta galimybių studija | 1 |  | Įvykdyta pagal planą, parengta galimybių studija
[7 empty] | ES | 324.3 | 324.3 | 168.3 | Parengtas techninis projektas | 1 |  | Neįvykdyta. 2007 m. plane buvo nurodytas neteisingas uždavinio vertinimo kriterijus, kadangi pagal sutartį su LVPA techninis projektas turi būti parengtas iki 2008 m. birželio mėn. 2007 m. konkurso būdu buvo parinktas techninio projekto vykdytojas, sudaryta sutartis.
[7 empty] | Iš viso: | 368.6 | 345.1 | 188.3
01 | 04 | 01 | Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai) |  | 300101454 | 1.2.1 | SB | 755.1 | 766 | 766 | Etatų skaičius | 39 | 39 | Įvykdyta pagal planą.
[7 empty] | SB(SP) | 75.5 | 31.3 | 31.3 | Įsigyta kėdžių, vnt. | 550 | 0 | Neįvykdyta. Asignavimai šiai priemonei suplanuoti 2009 metais, nes per 2007 ir 2008 m. nuspręsta pirmiausia atlikti būtiniausius remonto darbo.
[7 empty] | SB(SPN) | 46.5 | 77 | 42.5 | Įsigyta garso ir šviesos aparatūros, vnt. | 1 | 0 | Asignavimai šiai priemonei suplanuoti 2009 metais, nes per 2007 ir 2008 m. nuspręsta pirmiausia atlikti būtiniausius remonto darbus.
[7 empty] | SB(TA) |  | 5.1 | 5.1
[7 empty] | Iš viso: | 877.1 | 879.4 | 844.9
01 | 04 | 02 | Tarptautinių festivalių rengimas (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai) |  | 300101454 | 1.2.1 | SB | 100 | 100 | 100 | Žiūrovų, lankytojų skaičius, tūkst. | 22,4 | 3,0 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Planuojant festivalį "Šermukšnis" buvo numatyta festivalio vieta - miesto skverai, aikštės, gatvės. Bet buvo pasirinka patrauklesnė vieta - uždara erdvė - Piliavietė, kurioje telpa ribotas skaičius žiūrovų, todėl festivalyje dalyvavo apie 3000 žiūrovų.
[7 empty] | SB(SP) |  | 4.6 | 4.6
[7 empty] | KT | 10 | 15 | 15 | Festivalių skaičius (2007 m. "Šermukšnis") | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą
[7 empty] | Iš viso: | 110 | 119.6 | 119.6
01 | 04 | 03 | Meno kolektyvų naujų programų parengimas ir pristatymas miesto ir šalies visuomenei (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai) |  | 300101454 | 1.2.1 | SB | 100 | 94.4 | 94.4 | Žiūrovų, lankytojų skaičius, tūkst. | 64,9 | 74,9 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Kadangi 2007 m. kolektyvams buvo skirta daugiau programinių lėšų nei planuota, buvo surengta daugiau įvairaus žanro renginių mieste, šalyje ir užsienyje. Todėl meno kolektyvų programas žiūrėjo 10 tūkst. daugiau žiūrovų nei buvo planuota.
[7 empty] | SB(SP) | 74.5 | 112.1 | 93.8
[7 empty] | KT |  | 22.6 | 22.6
[7 empty] | Iš viso: | 174.5 | 229.1 | 210.8
01 | 04 | 04 | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų pastato remontas |  | 300101454 | 1.2.1 | SB(SP) | 0 | 0 |  | Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą. Remonto darbai pradėti 2005 m., bendra remonto darbų sąmatos vertė 246.0 tūkst. litų. Darbai pabaigti 2007 m., atlikta remonto darbų už 108.8 tūkst. litų.
[7 empty] | SB(SPN) | 205.5 | 175 | 151.3 | I,II, III a fojė ir koridoriaus, vidaus patalpų remontas, proc. | 20 | 28 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Mobilios pertvaros montavimas III fojė; elektros instaliacijos darbai III a.; II a. ir III a. radiatorių montavimas; scenos linoleumo keitimas (bendra remonto darbų suma 42.5 tūkst. litų, tai sudaro 28% išlaidų nuo remonto darbams skirtų lėšų).
[11 empty] | Sutvarkytas šilumos centras, proc. | 50 | 0 | Neįvykdyta. Asignavimai nebuvo suplanuoti 2007 m. Šilumos sistemos remonto darbus planuojama pradėti 2008 metais.
[7 empty] | Iš viso: | 205.5 | 175 | 151.3 | Pakeista langų, kv. m | 70 | 0 | Neįvykdyta. Kadangi didžioji dalis surenkamų pajamų gaunama per IV ketvirtį šios priemonės vykdymas buvo numatytas spalio-gruodžio mėn. iš virš plano surinktų pajamų. Gauta viršplaninių pajamų 12.9 tūkst. litų. Neradus paslaugos teikėjo ši priemonė neįvykdyta.
01 | 05 | 01 | Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė) |  | 300101372 | 1.2.7 | SB | 1243.4 | 1237.4 | 1237.4 | Etatų skaičius | 65 | 63 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Naujas pareigybių sąrašas patvirtintas KMT 2007-12-20 sprendimu Nr. T2-419
[7 empty] | SB(SP) | 71.9 | 81.6 | 81.6 | Įsigyta lauko reklamos įranga | 1 | 0 | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Neskirti asignavimai šiai priemonei.
[7 empty] | SB(SPN) | 29.5 | 29.5 | 19.1 | Įsigyta koncertinės įrangos ir inventoriaus | 4 | 7 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Įsigyta: mobili garso įranga, dirigento pakyla, dirigento pultas kartu su kėde ir fizgarmonija (klavišinis instrumentas) ir stalas kopijavimo aparatui, baldai, kilimai bei kiliminė danga (iš paramos lėšų).
[7 empty] | KT | 5 | 12.3 | 12.3
[7 empty] | SB(TA) |  | 1.7 | 1.7
[7 empty] | Iš viso: | 1349.8 | 1362.5 | 1352.1
01 | 05 | 02 | Kūrybinės veiklos programų rengimas ir pristatymas (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė) |  | 300101372 | 1.2.7 | SB | 196.9 | 202.9 | 202.9 | Aukšto meninio lygio užsienio, šalies ir miesto muzikos atlikėjų bei kompozitorių koncertų sk. | 33 | 37 | Įvykdyta daugiau nei planuota. 4 koncertiniai projektai buvo įgyvendinti iš kitų šaltinių
[7 empty] | SB(SP) | 104.1 | 123.4 | 123.4 | Akademinės muzikos ir tarptau-tinių festivalių koncertų skaičius | 30 | 35 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Į festivalinių koncertų planą nebuvo įtraukti du karilionininkų koncertai, vienas meno kolektyvo koncertas kitose erdvėse bei 2 festivalio "Skambanti banga" koncertai.
[7 empty] | KT | 65 | 88.6 | 88.6 | Profesionalių meno kolektyvų koncertų ir renginių skaičius | 32 | 145 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Rengiant SVP, į vertinimo kriterijaus planą nebuvo įtraukti karilionininkų koncertai (113).
[7 empty] | Iš viso: | 366 | 414.9 | 414.9
01 | 06 | 01 | Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Dailės parodų rūmai) |  | 190464880 | 1.2.2 | SB | 408.6 | 408.6 | 408.6 | Etatų skaičius | 23 | 23 | Įvykdyta pagal planą
[7 empty] | SB(SP) | 15.5 | 15.5 | 1.7 | Įsigytas mikroautobusas, vnt. | 1 | 0 | Neįvykdyta. Mikroautobusas neįsigytas, nes per mažai surinkta specialiųjų programų lėšų. Dalis planuotų lėšų panaudota nenumatytiems darbams: priešgaisrinės sklendės pakeitimui.
[7 empty] | SB(SPN) | 4.5 | 4.5 |  | Įsigyta įrangos ir inventoriaus, vnt. | 1 | 2 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Įsigyti darbo įrankiai: akumuliatorinis suktuvas ir diskinis pjūklas, nes jie nupirkti pigiau, nei planuota.
[7 empty] | SB(TA) |  | 5 | 5
[7 empty] | Iš viso: | 428.6 | 433.6 | 415.3
01 | 06 | 02 | Tradicinės dailės ir šiuolaikinio meno parodų pristatymas (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Dailės parodų rūmai) |  | 190464880 | 1.2.2 | SB | 45 | 45 | 45 | Surengtų parodų skaičius, vnt. | 19 | 17 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Surengta 2 parodomis mažiau todėl, kad 1 projektas tapo bienale (kuri vyksta kas dveji metai) ir nukeltas į 2008 m.. Kito projekto nepatvirtino meno taryba dėl didelių sąnaudų ir temos aktualumo stokos. Lėšos skirtos šių projektų įgyvendinimui buvo panaudotos padidinant lėšas šiuolaikiniam tapybos projektui "Nostalgie" įgyvendinti.
SB(SP)
[7 empty] | KT |  | 7 | 7
[7 empty] | Iš viso: | 45 | 52 | 52
01 | 06 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės dailės parodų rūmų pastato remonto darbai |  | 190464880 | 1.2.2 | SB | 4 | 4 | 4 | Fachverkinio fasado, kavinės pastato ir vandentiekio apskaitos mazgo vamzdyno remontas, proc. | 100 | 0 | Neįvykdyta. AB "Klaipėdos vanduo" atlikęs patikrinimą surašė aktą dėl susidėvėjusios priešgairinės sklendės. Todėl asignavimai buvo panaudoti sklendės pakeitimui.
[7 empty] | SB(SPN) |  | 9.2 | 9.2
SB(SP)
[7 empty] | Iš viso: | 4 | 13.2 | 13.2 | Ekspozicinių salių perdažymas (kv. m) | 1122 | 0
02 | 01 | 02 | Leidybos projektų rėmimas |  | 188710823 | 1.2 | SB | 60 | 57 | 55 | Paremtų projektų skaičius | 20 | 18 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Pagal finansines galimybes skirtos lėšos 19 projektų remti, 1 projekto leidėjas atsisakė 2007 m. gruodžio mėn., nes nerado rėmėjų.
[7 empty] | Iš viso: | 60 | 57 | 55
02 | 02 | 01 | Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, kvalifikacijos kėlimas, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka) |  | 9046492 | 1.2.5 | SB | 1504.1 | 1487.9 | 1487.9 | Etatų skaičius | 82,25 | 82,25 | Įvykdyta pagal planą
[7 empty] | SB(SP) | 59 | 59 | 55.8 | Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius | 55 | 45 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Kvalifikacijos kėlimo seminarai kainavo brangiau, nei planuota
[7 empty] | SB(SPN) | 2 | 2 |  | Vartotojų skaičius, tūkst. | 27 | 17 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Kasmet pastebima vartotojų mažėjimo tendencija
[7 empty] | PF | 0 | 0 |  | Įsigyta automobilių, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą. Įsigytas automobilis 7 vietų (iš SB - 22400 Lt, iš paramos lėšų - 13450 Lt)
[7 empty] | SB(TA) |  | 12 | 12 | Interneto ryšio išlaidų ekonomija (LITNET tiekėjas), proc. | 70 | 0 | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Neskirti asignavimai paslaugos tiekėjui pakeisti.
[7 empty] | KT |  | 62.5 | 44.5 | Kompiuterizuota darbo vietų, vnt. | 85 | 82 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Nurašyti 5 neveikiantys kompiuteriai. 2007 m. atnaujintos 6 darbo vietos ( 2007-01-01 buvo 81 darbo vieta, o 2007-12-31- 82 darbo vietos).
[7 empty] | Iš viso: | 1565.1 | 1623.4 | 1600.2
02 | 02 | 02 | Fondų optimizavimas, bendros informacinės sistemos kūrimas (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka) |  | 9046492 | 1.2.5 | SB | 200.5 | 217.6 | 217.6 | Dokumentų įsigijimas, vnt. | 232 | 135 | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Plane turėjo būti nurodyta - 155 dokumentai (knygos, leidiniai, CD, DVD). Kadangi šie dokumentai pabrango, tai mažėja galimybė įsigyti planuotą kiekį.
[7 empty] | SB(SP) |  |  |  | Įsigytų kompiuterių LIBIS diegimui skaičius | 8 | 6 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Kultūros ministerija skyrė 8 kompiuterius, bet jie bus perduoti įstaigai 2008 m. 2008 m. bus pasiektas planuotas lygis, t. y. bus perduoti 8 kompiuteriai
[7 empty] | KT | 100 | 142.3 | 142.3
[7 empty] | Iš viso: | 300.5 | 359.9 | 359.9
02 | 02 | 03 | Edukacinių, kultūrinių renginių organizavimas (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka) |  | 9046492 | 1.2.5 | SB | 3 | 2.1 | 2.1 | Renginių skaičius | 300 | 499 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Edukaciniams ir kultūriniams renginiams įgyventi gauta daugiau lėšų iš kitų šaltinių, nei planuota. Aktyviai dalyvavo vaikai, mokyklos, atsirado didesnis poreikis tokiems renginiams.
[7 empty] | SB(SP) | 1 | 1 | 0.9
[7 empty] | KT |  | 37.8 | 18.8
[7 empty] | Iš viso: | 4 | 40.9 | 21.8
02 | 03 | 01 | Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūrų komunikacijų centras) |  | 8820481 | 1.2.6 | SB | 241.6 | 241.6 | 241.5 | Etatų skaičius | 11 | 10.5 | Įvykdyta pagal planą. KMT 2007-12-20 sprendimu Nr. T2-419 patvirtintas pareigybių sąrašas.
[7 empty] | SB(SP) |  |  |  | Įsigyta įrangos ir baldų rezidentūrai ir dirbtuvėms, vnt. | 7 | 12 | Įvykdyta daugiau, nei planuota. Įsigyta: šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, kušetė, komoda, stalas, kėdės, elektrinė viryklė, virtuvinė spintelė, lentyna, dviejų durų spinta, sudedama lova ir kt. smulkus inventorius bei priemonės.
[7 empty] | SB(TA) |  | 0.5 | 0.5 | Specialaus apšvietimo įrengimas, vnt. | 1 | 0 | Neįvykdyta. Nepakako lėšų kokybiškam apšvietimui įsigyti. Vietoje jo įsigytas 1 kompiuterio monitorius, 2 karšto ir šalto oro ventiliatoriai dirbtuvėms.
[7 empty] | Iš viso: | 241.6 | 242.1 | 242
02 | 03 | 02 | Dalyvavimas Interreg III A projekte "Tradiciniai amatai ir menai, skatinant verslininkystę ir turizmą Baltijos jūros Kuršių pakrantėje" (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūrų komunikacijų centras) |  | 8820481 | 1.2.6 | SB | 118.6 | 454.7 | 454.6 | Tarptautinių renginių skaičius | 8 | 8 | Įvykdyta pagal planą
[7 empty] | SB(ES) | 355.6 |  |  | Meistriškumo pamokų, parodų, amatininkų mugių skaičius | 12 | 21 | Įvykdyta daugiau, nei planuota. Projekte numatyta veikla pradėta nuo 2007 m. birželio mėn. Sulaukta didelio visuomenės susidomėjimo. Įvyko 15 meistriškumo pamokų ir 6 parodos.
[7 empty] | ES |  | 160.9 |  | Apsilankiusių turistų skaičius per metus | 1000 | 2500 | Įvykdyta daugiau, nei planuota. Didžiausio turistų skaičiaus sulaukta kruizinių laivų apsilankymo metu.
[7 empty] | Iš viso: | 474.2 | 615.6 | 454.6
02 | 03 | 03 | Meno ir kultūros mainų organizavimas bei informacijos sklaida (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūrų komunikacijų centras) |  | 8820481 | 1.2.6 | SB | 107 | 107 | 107 | Meninių projektų skaičius | 9 | 7 | Įvykdyta mažiau, nei planuota. Įvykdyti šie projektai: Šiuolaikinio ekspermentinio meno parodos (projektas INTRO); Rezidentūra: administravimas, marketingas ir veikla; Tarptautinis projektas "Now Art.Now Future/ Rytoj yra dabar"; Klaipėdos menininkų pristatymas užsienyje; Meno festivalis "Pamirštos vietos" (Kultūros dienos); Kamerinių renginių ciklai; Projektas "Klaipėda - kultūros įvykis - Klaipėda". 2007 m. nevyko projektai: Tarptautinė konferencija "Neužšąlanti kultūra" ir Tarptautinis fotografijos projektas EROZIJA. Šiuos projektus nuspręsta rengti kas dvejus metus.
[7 empty] | SB(SP) |  |  |  | Kultūrinių mainų dalyvių skaičius | 3 | 3 | Įvykdyta pagal planą. Klaipėdoje rezidavo 2 menininkai iš Vokietijos, 1 lietuvis - Vokietijoje.
[7 empty] | KT |  | 25 | 25 | Kultūr. autobuso išvykų skaičius | 5 | 4 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Įgyvendinant projektą "Klaipėda - kultūros įvykis - Klaipėda" surengtos 3 kelionės į Vilnių ir viena tarptautinė (Venecija, Italija). Į penktąją kelionę nesusirinko norinčių vykti.
[11 empty] | Išleisto leidinio periodiškumas | 1 x 12 | 1 x 6 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Dėl nepakankamo finansavimo leidinys pradėtas leisti nuo birželio mėn., išleisti 6 informaciniai kultūriniai dienraščio "Klaipėda" priedai „Kultūros meniu", gruodžio mėn. išleista visų mėnesio renginių brošiūra.
[11 empty] | Svetainės lankytojų skaičius per dieną | 200 | 600 | Įvykdyta daugiau , nei planuota. Iš viso per 2007 m. svetainėje apsilankė 223400 lankytojų. Per dieną - apie 600. Daugiausia prie tinklapio prisijungta tiesiogiai, ne per kitas nuorodas ir tinklapius. Intensyviausias lankomumas gegužės - rugpjūčio ir gruodžio mėnesiais.
[7 empty] | Iš viso: | 107 | 132 | 132 | Straipsnių ir TV reportažų skaičius | 6 | 180 | Straipsnių - 150, TV reportažų - apie 10, radijo reportažų - apie 20.
03 | 01 | 01 | Svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir atminimo įamžinimas |  | 188710823 | 1.2 | SB | 50 | 63.1 | 62.8 | Paminėtų sukakčių skaičius | 10 | 5 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Šis vertinimo kriterijus buvo planuotas, įvertinus ankstesnių metų skaičių. 2007 m. paminėtos 5 kolektyvų sukaktys.
[7 empty] | SB(TA) |  | 13 | 13 | Pagerbtų žymių žmonių skaičius | 10 | 19 | Įvykdyta daugiau nei planuota. 2007 m. pagerbta 19 žymių žmonių. Jiems buvo įteikti garbės raštai Mero vardu.
[7 empty] | Iš viso: | 50 | 76.1 | 75.8 | Įteikta nominacijų, vnt. | 6 | 6 | Įvykdyta pagal planą. Tarptautinės teatro dienos proga įteiktos trys nominacijos „Padėkos kaukė". 2007 m. Klaipėdos magistro vardą gavo: Bronius Gražys, Aloyzas Každailis ir Juozas Gudavičius.
03 | 01 | 03 | Kultūros paveldo ir jūrinių tradicijų puoselėjimo projektų rėmimas |  | 188710823 | 1.2 | SB | 18.1 | 18.1 | 18.1 | Paremtų projektų skaičius | 15 | 13 | Pagal finansines galimybes, atsižvelgiant į meno tarybos projektų vertimą, paremta 13 šiai grupei priskirtų projektų
[7 empty] | Iš viso: | 18.1 | 18.1 | 18.1
03 | 01 | 03 | Karilionų sutvarkymas | I | 300101372 | 1.2.7 | PF |  | 123.1 | 68.9 | Įrengtas treniruoklis | 1 | 0 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Atlikus kainų analizę, paaiškėjo, kad treniruoklio kaina didesnė nei planuota (172000 Lt +1300 Lt). Gavus Savivaldybės pritarimą pirkti treniruoklį didesne kaina, pirkimo procedūros pradėtos IV ketv. ir sutartis sudaryta 2007-12-13, sumokėta 40 proc. avansas (68900Lt)
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 123.1 | 68.9
03 | 01 | 08 | Tradiciniai amatai ir menai, skatinant verslininkystę ir turizmą Baltijos jūros Kuršių pakrantėje | I | 188710823 | 0 | SB | 909.6 | 1245.8 | 1243.2 | Atlikti pastato restauravimo darbai, proc. | 100 | 100 | Įvykdyta pagal planą. 2006-07-28 pasirašyta rangos sutartis dėl amatų ir menų kvartalo Klaipėdoje (Daržų g. 10) rekonstrukcijos. Darbai užbaigti 2007-03-22, pasirašius darbų atlikimo aktą.
[7 empty] | SB(ES) | 973.2
[7 empty] | ES |  | 85.8 | 85.8
[7 empty] | Iš viso: | 1882.8 | 1331.6 | 1329
03 | 02 | 01 | Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus) |  | 190464738 | 1.2.3 | SB | 1002.3 | 1002.3 | 1002.3 | Etatų skaičius | 49,5 | 48,5 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Kartu su savivaldybės administracija išanalizavus darbuotojų sąrašą ir jų pareigybes, nuspręsta etatų nedidinti.
[7 empty] | SB(SP) | 47 | 104.1 | 102.8 | Lankytojų skaičius, tūkst. | 20 | 35,6 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Papildžius marketingo priemonių paketą edukacinias užsiėmimais bei padidinus parodų skaičių MLIM, padaugėjo lankytojų, turistų srautas visuose muziejaus padaliniuose. Be to, 2006 m. pradėta rengti miesto gimtadienio piliavietėje šventė taip pat pritraukė didelį lankytojų srautą.
KT
[7 empty] | SB(TA) |  | 6.3 | 6.3
[7 empty] | Iš viso: | 1049.3 | 1112.7 | 1111.4
03 | 02 | 02 | Edukacinės veiklos vystymas ir privalomų muziejinių darbų vykdymas (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus) |  | 190464738 | 1.2.3 | SB | 49 | 49 | 49 | Edukacinių užsiėmimų ir parodų-renginių skaičius | 30 | 41 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Išaugo parodų skaičius dėl jų eksponavimo kituose Lietuvos muziejuose (Vilniuje, Kaune, Šilutėje) ir užsienyje.
[7 empty] | SB(SP) |  |  |  | Vertingų eksponatų skaičius | 65 | 298 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Įsigyta vertingų periodinių leidinių (XX a. pirmos pusės laikraščių), kurie ženkliai padidina bendrą eksponatų skaičių.
[7 empty] | KT |  | 41 | 35 | Leidinių skaičius, vnt. | 1 | 2 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Iš savivaldybės biudžeto lėšų išleistas 1 planuotas leidinys. Kitas neplanuotas leidinys, skirtas turistams, išleistas iš rėmėjų lėšų.
[7 empty] | ES | 42.7 | 42.7 |  | Dalyvių skaičius | 14 | 14 | Įvykdyta pagal planą. Iš ES struktūrinių fondų buvo organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursai muziejaus darbuotojams.
[7 empty] | Iš viso: | 91.7 | 132.7 | 84 | Ekspedicijų skaičius | 2 | 2 | Įvykdyta pagal planą. Organizuota etnografinė ekspedicija po Mažająją Lietuvą ir archeologinė ekspedicija po Klaipėdos senamiestį.
03 | 02 | 03 | Muziejaus ir miesto istorinio patrauklumo gerinimas (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus) |  | 190464738 | 1.2.3 | SB | 20 | 20 | 20 | Firminio stiliaus kūrimas | 1 | 2 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Sukurtos ir pagamintos dvi MLIM ir Kalvystės muziejaus vėliavos
[7 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 20 | Skulptūrų restauravimas | 1 | 4 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Pigiau, nei planuota kainavo skulptūrų restauravimo darbai skulptūrų parke, todėl restaurautos skulptūros: „Takas“ ,Prie veidrodžio“, ,„Sėdintis“, „Kriauklė“.
03 | 02 | 04 | Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastato Didžioji Vandens g. 4 palėpių ir sandėlio kapitalinis remontas | I | 188710823 | 2.4 | PF | 35 | 35 | 13.4 | Parengtas projektas | 1 | 0 | Įvykdyta mažiau, negu planuota. Parengtas ir ekspertuotas projektas. Projektas teiktas Nuolatinei statybos komisijai. Ištaisius komisijos nurodytus trūkumus, projektui pritarta 2008-01-23. Kreditorinis įsiskolinimas 2007-12-31 už projektavimo paslaugas - 18700 Lt (pagal sutartį sulaikyta 25% projekto parengimo vertės iki Nuolatinės statybos komisijos pritarimo). Galutinis atsiskaitymas už projektavimo darbus nukeltas į 2008 m.
SB
[7 empty] | Iš viso: | 35 | 35 | 13.4
03 | 02 | 05 | Naujo saugyklos pastato Didžioji Vandens g. 4 statyba ir teritorijos sutvarkymas ** | I | 188710823 | 2.4 | PF | 175 | 225 |  | Parengtas techninis projektas | 1 | 0 | Neįvykdyta. Neparengtas techninis projektas, nes Savivaldybės tarybai nepatvirtinus detaliųjų planų negalima išduoti sąvado ir skelbti konkurso techniniam projektui rengti.
[7 empty] | Iš viso: | 175 | 225
03 | 02 | 07 | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastatų remontas |  | 9046473 | 1.2.3 | SB | 85.5 | 85.5 | 85.5 | Atliktas san. mazgų, rūsio, salių remontas Didžioji Vandens g. 4, proc.remontas | 100 | 100 | Įvykdyta pagal planą. Atliktas san. mazgų, rūsio salių remontas (Didžioji Vandens g. 4)
[7 empty] | Iš viso: | 85.5 | 85.5 | 85.5
03 | 03 | 01 | Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras) |  | 9046435 | 1.2.4 | SB | 442.7 | 442.7 | 442.7 | Etatų skaičius | 15.25 | 15.25 | Įvykdyta pagal planą
[7 empty] | SB(SP) | 6 | 6 | 6 | Įsigyto ilgalaikio materiojo ir nemateriojo turto skaičius | 38 | 18 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Planuojant 2007 m. išlaidas turtui įsigyti (iš SB lėšų) pagal preliminarią paslaugų teikėjo sąmatą baldams gaminti buvo didesnis baldų kiekis, kuris viršijo 500 Lt sumą. Atlikus viešuosius pirkimus baldų vnt. skaičius (brangesnių, kaip 500 Lt) sumažėjo iki 13 vnt. (vietoj planuotų 33 vnt.). Iš SP lėšų įsigytos 3 kompiuterinės programos, spalvotas spausdintuvas afišoms spausdinti, ir vienas liaudies muzikos instrumentas bandonija.
[7 empty] | PF | 20 | 20 | 17.5
[7 empty] | SB(TA) |  | 1.3 | 1.3
[7 empty] | Iš viso: | 468.7 | 470 | 467.5
03 | 03 | 02 | Etninės kultūros plėtros ir sklaidos Klaipėdos mieste skatinimas (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras) |  | 9046435 | 1.2.4 | SB | 143.4 | 143.4 | 143.4 | Surengtų koncertų ir vakaronių, kalendorinių švenčių ciklų skaičius | 89 | 206 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Priežastys - intensyvesnis nei planuota vasaros turizmo laikotarpis ir formuluojant vertinimo kriterijų nebuvo įvertintas Lietuvos dainų šventės „Būties ratu" koncertų skaičius.
[7 empty] | LRVB | 5 |  |  | Pagamintų reprezentacinių Klaipėdos krašto tautinių kostiumų skaičius | 30 | 16 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Gauta mažiau, nei planuota lėšų tautiniams kostiumams įsigyti. Nupirkta 16 vnt. tautinių kostiumų, iš jų: 13 vnt. iš SB lėšų, 3 vnt.- iš kitų lėšų.
[7 empty] | KT | 6 | 33.8 | 30.2 | Įgyvendintų tradicinių amatų projektų skaičius | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą, projektas „Tradiciniai amatai“
[7 empty] | SB(SP) | 218 | 218 | 35.3 | Surengta stovykla-šventė "Vėlungis", vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą.
[7 empty] | Iš viso: | 372.4 | 395.2 | 208.9 | Parengtų edukacinių programų ir sociokultūrinių švietimo projektų skaičius | 9 | 9 | Įvykdyta pagal planą projektai: edukaciniai - Tradicinės šventės miesto vaikams, EK pamoka su Lietuvos etnologais, „EK pradžiamokslis" ir Jaunimo sambūris „Audenis“; sociokultūriniai švietimo - „Tautiškumo pagrindai“, „Nuo Vilniaus miesto lig Klaipėdužės“, „Savitas Klaipėdos kraštas“, „Lietuvos etnografiniai regionai“, ir „Mes visi –vieno medžio šakelės“.
03 | 03 | 03 | Klaipėdos krašto EK nematerialaus paveldo archyvo-informacinės bazės sukūrimas ir įsijungimas į nacionalinio tradicinės kultūros vertybių sąvado kūrimo darbus (BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras) |  | 9046435 | 1.2.4 | SB | 7 | 7 | 7 | Įstaigos bei jo ansamblių tinklalapio sukūrimas | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą. Sukurtas tinklapis www.etnocentras.lt
[7 empty] | Iš viso: | 7 | 7 | 7
04 | Iš viso programai: | [6 empty] | 12202.7 | 12432.5 | 11419.4
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-18 sprendimą Nr. T2-1;
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2007-10-25 Nr. T2-332 ir 2007-12-20 Nr. T2-409.
|  |  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  | 2007 m. patvirtinta KMT, tūkst. Lt |  | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus, tūkst. Lt |  | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. Lt
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS: |  |  |  | 11644.7 |  | 11327 |  | 10720.4
|  |  | Kitos savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  | 9085.4 |  | 9783.2 |  | 9774.4
|  |  | Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymo lėšos SB(TA) | [5 empty] | 44.9 |  | 44.9
|  |  | Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ES) |  |  |  | 1328.8 |  | 0 |  | 0
|  |  | Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) |  |  |  | 712.5 |  | 798.6 |  | 579.2
|  |  | Specialiosios programos lėšos (pajamos iš patalpų nuomos) SB(SPN) |  |  |  | 288 |  | 297.2 |  | 222.1
|  |  | Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF |  |  |  | 230 |  | 403.1 |  | 99.8
|  |  | KITOS LĖŠOS: |  |  |  | 558 |  | 1105.5 |  | 699
|  |  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  | 367 |  | 613.7 |  | 254.1
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos LRVB |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  | 186 |  | 491.8 |  | 444.9
|  |  | Iš viso: |  |  |  | 12202.7 |  | 12432.5 |  | 11419.4