## APRAŠYMAS
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENAMIESČIO ATGAIVINIMO IR PAVELDO OBJEKTŲ IŠSAUGOJIMO PROGRAMOS (NR. 05)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė : Socialinio departamento Kultūros skyrius, Miesto ūkio departamento Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Ekonomikos ir strategijos departamento Investicijų ir verslo plėtros skyrius.
2007 m. planuota įvykdyti 5 priemonės (pagal maksimalius aignavimus). Faktiškai įvykdytos pagal planą 2 priemonės (40 proc.), iš dalies įvykdyta - 1 priemonė (20 proc.), neįvykdytos - 2 priemonės (40 proc.).
| Faktiškai įvykdyta | 2
| Neįvykdyta pagal planą | 2
| Dalinai įvykdyta | 1
Programoje 2007 m. numatyta:
1 TIKSLAS. Formuoti patrauklaus gyventojams, turizmo ir kultūros poreikiams senamiesčio įvaizdį
01 UŽDAVINYS. Didinti senamiesčio patrauklumą skatinant smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) ir kultūros veiklas
02 UŽDAVINYS. Suformuoti senamiesčio viešųjų erdvių išvystymo vizijas
03 UŽDAVINYS. Restauruoti ir tvarkyti senamiestį bei kitus miesto kultūros paveldo objektus

## RODIKLIAI
2007 m. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENAMIESČIO ATGAIVINIMO IR PAVELDO OBJEKTŲ IŠSAUGOJIMO PROGRAMOS (NR. 05)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Programos priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Produkto kriterijus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo produkto vertinimo kriterijaus plano
[7 empty] | 2007 m. patvirtinta KMT* | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus** | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | 01 | 03 | Kultūrinių renginių organizavimas senamiesčio viešosiose erdvėse |  | 1.2 | SB | 50 | 50 | 49.5 | Surengtų renginių skaičius | 5 | 4 | Nupirktos kalėdinių renginių ciklo, susidedančio iš keturių tetralizuotų renginių, organizavimo paslaugos. Taip pat sukurta lenta su Klaipėdos miesto vardo legenda (lentos autorius V. Karčiauskas).
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 49.5
01 | 02 | 01 | Miesto piliavietės pritaikymo turizmo ir kultūros poreikiams galimybių studijos parengimas (su vizualizacija) | P 3.3.2.8. | 4.3 | SB | 200 | 200 | 0 | Parengta galimybių studija su vizualine koncepcija | 1 |  | 2007 m. galimybių studija neatlikta, nors Piliavietės teritorijos atkūrimo bei pritaikymo turizmo ir kultūros poreikiams galimybių studijos paslaugų viešojo pirkimo dokumentai buvo parengti ir patvirtinti 2007 m. rugsėjo 12 d. Kadangi užsitęsė pasiūlymų vertinimo bei sutarties derinimo ir pasirašymo procesai, todėl sutartis su paslaugos teikėju pasirašyta tik 2008 m. sausio 7 d. Sutarties vertė – 211 220 Lt su PVM. Sutartyje nurodytas paslaugų atlikimo terminas – 6 mėn.
[6 empty] | Iš viso: | 200 | 200 | 0
01 | 03 | 01 | Senamiesčio pastatų fasadų atnaujinimas | P 3.3.2.6. | 2.4 | SB | 300 | 528.4 | 528.4 | Atnaujinta fasadų, vnt. | 3 | 5 | Per metus padidinus šios priemonės finansavimą, sutvarkyti 5 pastatų fasadai: Tiltų g. 6, Tiltų g. 8, Didžioji Vandens g. 5, Kurpių g. 8, Šaulių g. 32/34.
[6 empty] | Kt |  |  | 15
[6 empty] | Iš viso: | 300 | 528.4 | 543.4
01 | 03 | 02 | Pastatų - paveldo objektų tvarkymo darbų rėmimas (pagal paveldotvarkos programą) | P 3.3.2.6. | 2.4 | SB | 100 | 156.6 | 156 | Prisidėta prie paveldo objektų sutvarkymo | 4 | 1 | Sutvarkytas Sukilėlių g. 4 pastato fasadas.
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 156.6 | 156
01 | 03 | 04 | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso teritorijos tvarkymo darbai |  | 2.4 | SB | 285 | 0 | 0 | Nugriauti elektromechaninis ir remontomechaninis cechai | 2 |  | 2007 m. elektromechaninis ir remontomechaninis cechai nebuvo nugriauti. Atsiradus galimybei, cechų griovimą planuojama atlikti iš lėšų, skirtų jachtų ir mažųjų laivų prieplaukos Klaipėdos piliavietėje įkūrimo projektui įgyvendinti. 285 tūkst. Lt Savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-09-12 įsakymu Nr. AD1-2096 buvo skirti priemonei (01 03 01) „Senamiesčio pastatų fasadų atnaujinimas“ įgyvendinti.
[6 empty] | Iš viso: | 285 | 0 | 0
05 | Iš viso programai : | [5 empty] | 935 | 935 | 748.9
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-18 sprendimą Nr. T2-1;
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimą Nr. T2-409.
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2007 m. patvirtinta KMT | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS: |  |  |  |  | 935 | 935 | 748.9
|  | Kitos savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 935 | 935 | 733.9
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt (privačios lėšos) |  |  |  |  | 0 | 0 | 15
|  | Iš viso: |  |  |  |  | 935 | 935 | 748.9