## APRAŠYMAS
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR.06)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Butų ūkio ir energetikos skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Statybos ir infrastruktūros skyrius, Transporto tarnyba, Kapinių priežiūros tarnyba, Investicijų ir verslo plėtros skyrius, Turto ir privatizavimo skyrius.
2007 m. planuota įvykdyti 31 priemonę. Faktiškai įvykdyta pagal planą 13 priemonių (42 proc.), dalinai įvykdytos 8 priemonės (26 proc.), neįvykdyta 10 priemonių (32 proc.).
| Faktiškai įvykdyta | 13
| Neįvykdyta pagal planą | 10
| Dalinai įvykdyta | 8
Programoje 2007 m. numatyta:
1 TIKSLAS. Užtikrinti gatvių tinklo pralaidumą ir didinti jų tankumą
01 UŽDAVINYS. Vykdyti gatvių rekonstrukciją ir tiesimą
02 UŽDAVINYS. Išvystyti automobilių laikymo tinklą mieste
03 UŽDAVINYS. Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus
04 UŽDAVINYS. Pasirengti susisiekimo infrastruktūros objektų remontui ir rekonstrukcijai
2 TIKSLAS. Vykdyti subalansuotą miesto transporto sistemos ir viešojo transporto politiką
01 UŽDAVINYS. Tobulinti miesto visuomeninio transporto sistemą

## RODIKLIAI
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR.06)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Programos tikslo, uždavinio ir priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Produkto kriterijus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo produkto vertinimo kriterijaus plano
[7 empty] | 2007 m. patvirtinta KMT* | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus** | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | 01 | 01 | Šiaurinio išvažiavimo iš Jūrų uosto tiesimas | P I | 4.3 | KPP | 9500 | 8859 | 7178.2 | Atlikta darbų, proc. | 100 | 100 | Įvykdyta pagal planą.
[6 empty] | SB | 3060 | 69 | 60 |  |  |  | Dalis mokėjimų atlikta 2008 metų pradžioje.
[6 empty] | LRVB | 10731 | 12893 | 8538.1
[6 empty] | ES | 8440.6 | 9631 | 7650.5
[6 empty] | KVJUD |  | 3570 | 3980.9
[6 empty] | Kt |  | 68 | 80.5
[6 empty] | Iš viso: | 31731.6 | 35090 | 27488.2
01 | 01 | 02 | Klaipėdos miesto centrinės dalies žiedinių gatvių tinklo kūrimas (J. Janonio, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių rekonstrukcija) | P I | 4.3 | SB | 24 | 88.1 | 88 | Rekonstruota gatvės (m) | 835 | 904 | Rekonstruotant gatvę buvo sutvarkytos ir nuovažos
[6 empty] | KVJUD | 755.8 | 743.7 | 743.7
[6 empty] | ES | 6584.6 | 3199.8 | 3258.7
[6 empty] | Iš viso: | 7364.4 | 4031.6 | 4090.4
01 | 01 | 03 | Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus techninės dokumentacijos parengimas | P I | 4.3 | SB | 315.4 | 315.4 | 0 | Parengta techninė dokumentacija: (galimybių studija, techninis projektas, detalusis planas, paraiška) |  | 0 | Pasirašytoje sutartyje numatyta, kad sutarties vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas, pratęsus finansinio memorandumo, pasirašyto tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos, terminą. Dėl objektyvių priežasčių užsitęsus paslaugų sutartyje numatytų užduočių įgyvendinimui, taip pat išaugus paslaugų apimčiai, iškilo poreikis pratęsti sutarties vykdymo laikotarpį bei atlikti papildomą pirkimą, kurio preliminari vertė – apie 300 000 Lt. Prašymas dėl Europos Komisijos sprendimo dalinio pakeitimo buvo pateiktas įgyvendinančiai institucijai – Transporto investicijų direkcijai, taip pat pristatytas Europos Komisijos Sanglaudos fondo projektas Priežiūros komiteto posėdyje. Kol nebuvo gautas oficialus pranešimas apie Europos Komisijos sprendimo dalinį pakeitimą, nebuvo galima pratęsti pasirašytos paslaugų teikimo sutarties vykdymo laikotarpio. Atitinkamai nebuvo vykdomas ir papildomas pirkimas.
[6 empty] | KVJUD | 517.9 | 0 | 0
[6 empty] | ES | 957.8 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 1791.1 | 315.4 | 0
01 | 01 | 04 | Naujo tilto per Danės upę ir naujos gatvės tiesimo galimybių studijos parengimas | P I | 4.3 | SB | 50 | 0 | 0 | Parengta galimybių studija |  |  | Techninę dokumentaciją įsipareigojęs parengti privatus investuotojas, todėl perskirstant biudžetą lėšos buvo panaudotos kitoms reikmėms
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 0 | 0
01 | 01 | 05 | Pievų gatvės nuo susijungimo su Šiauriniu išvažiavimu rekonstrukcija | I | 4.3 | ES | 5030 | 468.4 | 468.4 | Rekonstruota gatvės (m) | 866 | 346 | Darbų atlikta mažiau dėl nepalankių oro sąlygų (didelis kritulių kiekis)
[6 empty] | P |  | 447.2 | 447.2
[6 empty] | Iš viso: | 5030 | 915.6 | 915.6
01 | 01 | 06 | Biržos tilto per Danės upę ir Tiltų gatvės restauravimas pritaikant pėstiesiems | I | 2.4 | P | 7640 | 7640 | 7640 | Atlikti tilto restauracijos darbai, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 7640 | 7640 | 7640 | Atlikti gatvės restauracijos darbai, proc. | 80 | 69 | Atsiradus būtinybei Tiltų g. ruože nuo Biržos tilto iki Turgaus g. atlikti projekte nenumatytus darbus bei dėl nepalankių oro sąlygų 2007 m. pabaigoje, atlikta tik dalis gatvės restauravimo darbų. Visų restauravimo darbų pabaigos terminas atidėtas iki 2008-04-15.
01 | 01 | 07 | Kretingos g. tęsinio nuo Panevėžio g. iki Liepojos g. rekonstrukcija | I | 2.4 | P | 8000 | 8000 | 8000 | Atlikta rekonstrukcija, proc. | 60 | 60 | Įvykdyta pagal planą
[6 empty] | Iš viso: | 8000 | 8000 | 8000
01 | 01 | 08 | Minijos g. nuo Sausio 15-osios g. iki Jūrininkų pr. rekonstrukcija | I | 2.4 | SB | 0 | 90.8 | 0 | Atlikta rekonstrukcija, proc. |  |  | Parengtas projektas, tačiau nesuderintas su Visuomenės sveikatos centru, kreditinis įsiskolinimas 90,8 tūkst. Lt liko neapmokėtas.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 90.8 | 0
01 | 01 | 11 | Rimkų gyvenvietės gatvių rekonstrukcija | I | 2.4 | P | 5000 | 5000 | 4992.8 | Atlikta rekonstrukcija, proc. | 40 | 40 | Gatvės rekonstrukcijos darbai atlikti pagal planą. Nepanaudotas užsakovo rezervas Rimkų gyvenvietės gatvių rekonstrukcijos techninio projekto papildomiems projektavimo darbams, nes nebuvo poreikio.
[6 empty] | Iš viso: | 5000 | 5000 | 4992.8
01 | 01 | 12 | J. Janonio g. rekonstrukcija (akmenimis grįstos dalies) | I | 2.4 | SB | 60 | 60 | 32.4 | Parengtas techninis projektas | 1 | 0 | Techninis projektas užbaigtas, tačiau nesuderintas su Visuomenės sveikatos centru, apmokėjimas už projektą perkeltas į 2008 m.
[6 empty] | Iš viso: | 60 | 60 | 32.4 | Atlikta rekonstrukcija, proc.
01 | 01 | 13 | Vėtros g. rekonstrukcija, įrengiant apsisukimą | I | 2.4 | SB | 1035.5 | 1135.5 | 1135.5 | Atlikta aikštelės rekonstrukcija, proc. | 50 | 50 | Įvykdyta pagal planą
[6 empty] | Iš viso: | 1035.5 | 1135.5 | 1135.5
01 | 01 | 14 | Universiteto g. statyba | I | 2.4 | KPP | 1000 | 1000 | 1000 | Atlikti darbai, proc. | 40 | 40 | Įvykdyta pagal planą
[6 empty] | Iš viso: | 1000 | 1000 | 1000
01 | 01 | 15 | Tilto ir viaduko Priestočio g. iki Mokyklos g. kapitalinis remontas | I | 2.4 | SB | 2000 | 17.5 | 17.4 | Atlikta rekonstrukcija, proc. | 70 |  | Užbaigtas tilto kapitalinio remonto techninis projektas. Siekiant dar labiau nepabloginti susidariusios eismo pralaidumo situacijos miesto centrinėje dalyje dėl vykdytų Biržos tilto ir Tiltų g. restauravimo darbų, kapitalinio remonto darbai nepradėti. Remonto darbams skirti asignavimai keičiant Savivaldybės biudžetą perskirstyti kitoms reikmėms.
[6 empty] | KPP | 1500 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 3500 | 17.5 | 17.4
01 | 01 | 16 | Daržų g. rekonstrukcija | I | 2.4 | P | 1035.5 | 0 | 0 | Atlikta rekonstrukcija, proc. | 100 | 0 | Sumažėjus eismo pralaidumui miesto centrinėje dalyje dėl Tiltų g. restauravimo darbų, Daržų g. rekonstrukcijos darbai nebuvo atliekami. Paskola panaudota Pievų gatvės nuo susijungimo su Šiauriniu išvažiavimu rekonstrukcijai (01 01 05 priemonė) vykdyti.
[6 empty] | Iš viso: | 1035.5 | 0 | 0
01 | 01 | 17 | Danės g. rekonstrukcija | I | 2.4 | SB | 100 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | 1 | 0 | Nepabaigus teritorijų detaliųjų planų bei esant neaiškiems gatvės sprendiniams, nepradėtas rengti gatvės rekonstrukcijos techninis projektas.
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 0 | 0 | Atlikta rekonstrukcija, proc.
01 | 01 | 18 | Labrenciškės gyvenvietės gatvių rekonstrukcija | I | 2.4 | SB | 0 | 70.2 | 70.1 | Parengtas techninis projektas |  |  | Įvykdyta pagal planą
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 70.2 | 70.1
01 | 01 | 19 | Utenos g., Pakruojo g., Radviliškio g. ir Rokiškio g. rekonstrukcija (pratęsimas iki Šiaurinio išvažiavimo) | I | 2.4 | KPP | 100 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | 1 | 0 | Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, konkursas Rokiškio g. rekonstrukcijos techninio projekto rengėjui parinkti paskelbtas 2007 m. pabaigoje. Projektas bus parengtas 2008 m.
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 0 | 0 | Atlikta rekonstrukcija, proc.
01 | 01 | 28 | Nemuno g. rekonstrukcija | I | 2.4 | KVJUD | 3945.2 | 414.4 | 414.4 | Gatvės ruožo rekonstrukcija, proc. (nuo Šešupės g. iki Senosios Smiltelės g.) | 100 | 15 | Iškilus būtinybei koreguoti techninio projekto lietaus nuotekų tinklų bei elektros dalis, rangos sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas atidėtas iki 2008-07-15. Planuotos lėšos perkeltos Šiaurinio išvažiavimo tiesimui finansuoti.
[6 empty] | Iš viso: | 3945.2 | 414.4 | 414.4
01 | 03 | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse, medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai |  | 2.4 | KPP | 4000 | 4076 | 4076 | Įrengta ištisinio asfaltbetonio dangos, kv. m | 31130 | 31130 | Paklota ištisinė asfaltbetonio danga su išlyginamuoju sluoksniu Nidos g. (3810 kv. m), Bokštų g. (3187 kv. m) bei Taikos pr. ruože nuo Smiltelės g. iki Debreceno g. (24133 kv. m), keičiant bortus, remontuojant šaligatvius, atnaujinant želdinius.
[6 empty] | SB | 800 | 685.9 | 685.9
[6 empty] | Iš viso: | 4800 | 4761.9 | 4761.9
01 | 03 | 02 | Atraminių sienučių prie gatvių remontas |  | 2.4 | SB | 105.1 | 105.1 | 105 | Suremontuota atraminė sienutė prie S. Dariaus ir S. Girėno gatvės, proc. | 100 | 100 | Įvykdyta pagal planą
[6 empty] | Iš viso: | 105.1 | 105.1 | 105
01 | 02 | 01 | Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimas | P8 I | 2.5 | SB | 399.4 | 399.4 | 34.1 | Parengtas bilietų automatų įrengimo techninis projektas | 1 | 0 | Konkurso būdu parinktas rangovas neįvykdė laiku (2007-12-27) 2007 m. rugsėjo 10 d. sutarties Nr. J4-1175, pagal kurią turėjo būti parengta Klaipėdos miesto rinkliavos už mokamą automobilių laikymą rinkimo įrangos (automatų) išdėstymo ir automobilių stovėjimo mokesčio surinkimo organizavimo schema. Sutarties terminas bus pratęstas.
[10 empty] | Parengtos automobilių laikymo aikštelės | 1 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 399.4 | 399.4 | 34.1 | Įvesta rinkliava už automobilių laikymą | 1 | 0
01 | 02 | 02 | Susisiekimo organizavimo ir automobilių laikymo specialiojo plano parengimas | P8 I | 3.1 | SB | 80 | 80 | 0 | Parengtas specialusis planas | 1 | 0 | Planas neparengtas ir lėšos nepanaudotos, nes 2007 m. nebuvo paskelbtas viešo pirkimo konkursas.
[6 empty] | Iš viso: | 80 | 80 | 0
01 | 03 | 03 | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų gatvių bei daugiabučių namų kiemų dangos remontas |  | 2.2 | KPP | 757 | 1034.6 | 1034.6 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių miesto gatvėse, tūkst. kv. m | 55 | 19.4 | Neteisingai suplanuoti kriterijai
[6 empty] | SB | 160 | 523.8 | 523.8 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, tūkst. kv. m | 55 | 5.5
[10 empty] | Suremontuota gatvių grindinės dangos iš akmenų, tūkst. kv. m | 20 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 917 | 1558.4 | 1558.4 | Suremontuota žvyruotos dangos, tūkst. kv. m | 9 | 0
01 | 03 | 04 | Šaligatvių, pėsčiųjų bei privažiavimo kelių remonto bei įrengimo darbai, automobilių laikymo vietų įrengimas |  | 2.2 | SB | 100 | 100 | 100 | Suremontuota šaligatvių, tūkst. kv. m | 10 | 4.2 | Neteisingai suplanuoti kriterijai
[6 empty] | KPP | 300 | 300 | 300 | Įrengta automobilių laikymo vietų | 20 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 400 | 400 | 400
01 | 03 | 06 | Eismo reguliavimo priemonių įrengimas, remontas, priežiūra |  | 2.2 | SB | 641.3 | 791.3 | 791.3 | Gatvių ženklinimas termoplastu ir dažais, tūkst. kv. m | 9 | 4.9 | Netiksliai suplanuoti rodikliai
[6 empty] | KPP | 360 | 437.2 | 437.2 | Įrengta greičio slopinimo kalnelių, m | 40 | 16
[10 empty] | Atnaujinta šviesoforų sankryžų, vnt. | 4 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 1001.3 | 1228.5 | 1228.5 | Eksploatuojama šviesoforų postų, vnt. | 61 | 61
01 | 03 | 07 | Informacinės kelio ženklų sistemos projektavimas ir įrengimas |  | 2.2 | SB | 143 | 143 | 141.7 | Parengtas techninis projektas | 1 | 1 | Pagal sutartį Nr. J4-35/017K su UAB "Kelprojektas" projekto darbų priežiūra bus vykdoma 2008 m.
[6 empty] | Iš viso: | 143 | 143 | 141.7 | Įrengta kelio ženklų, proc. | 50 | 0
01 | 03 | 09 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  | 2.2 | KPP | 421.3 | 421.3 | 421.3 | Prižiūrimų tiltų skaičius | 10 | 10 | Nuolat vykdoma
[6 empty] | Iš viso: | 421.3 | 421.3 | 421.3
01 | 04 | 01 | Toponuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų padarymas, projektų ekspertizė, autorinė ir techninė priežiūra |  | 2.4 | SB | 110 | 160 | 154.8 |  |  |  | Įvykdyta pagal planą. Netiksliai suplanuotas lėšų poreikis
[6 empty] | Iš viso: | 110 | 160 | 154.8
02 | 01 | 01 | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas |  | 2.5 | SB | 262.2 | 262.2 | 240.5 | Patikrintos viešojo transporto priemonės, vnt./mėn. | 800 | 800 | Įvykdyta pagal planą
[6 empty] | Iš viso: | 262.2 | 262.2 | 240.5
02 | 01 | 02 | Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informacinės sistemos sukūrimas | I | 2.5 | SB | 402.2 | 785 | 0 | Įdiegta bendra bilietų sistema, proc. |  |  | Projekto įvykdymas užtruko dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų ir vieno iš partnerių prašymo pratęsti projekto įgyvendinimo terminą. Projektas pratęstas iki 2007-06-31.
[6 empty] | ES | 999.2 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 1401.4 | 785 | 0
02 | 01 | 03 | Keleivių srautų tyrimas visuomeninio transporto maršrutuose (projektas MoCuBa) |  | 2.5 | SB | 83.9 | 68 | 67.9 | Atliktas srautų tyrimas | 1 | 1 | Atliktas keleivių srautų tyrimas visuomeninio transporto maršrutuose. Tyrimo metu įvertintas miesto autobusų ir mikroautobusų tvarkaraščių tinklas, analizuotos tinklo integravimo galimybės.
[6 empty] | SB(ES) | 251.6 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 335.5 | 68 | 67.9
06 |  |  |  | Iš viso programai: |  |  | 87759.5 | 74153.8 | 64910.9
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-18 sprendimą Nr. T2-1;
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimą Nr. T2-409.
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2007 m. patvirtinta KMT | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  |  |  | 10183.6 | 5950.2 | 4248.4
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 9932 | 5950.2 | 4248.4
|  | Savivaldybės biudžeto аpyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ES) |  |  |  |  | 251.6 | 0 | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 77575.9 | 68203.6 | 60662.5
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 22012.2 | 13299.2 | 11377.6
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP |  |  |  |  | 17938.3 | 16128.1 | 14447.3
|  | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD |  |  |  |  | 5218.9 | 4728.1 | 5139
|  | Valstybės biudžeto lėšos LRVB |  |  |  |  | 10731 | 12893 | 8538.1
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 21675.5 | 21087.2 | 21080
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 0 | 68 | 80.5
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 87759.5 | 74153.8 | 64910.9