## APRAŠYMAS
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (NR.07)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir BĮ Klaipėdos miesto skęstančiųjų gelbėjimo tarnyba
Programą vykdė: Butų ūkio ir energetikos skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Statybos ir infrastruktūros skyrius, Transporto tarnyba, Kapinių priežiūros tarnyba, Investicijų ir verslo plėtros skyrius, Turto ir privatizavimo skyrius, BĮ Klaipėdos miesto skęstančiųjų gelbėjimo tarnyba
2007 m. planuota įvykdyti 27 priemones. Faktiškai įvykdyta pagal planą 19 priemonių (70 proc.), iš dalies įvykdytos 7 priemonės (26 proc.), neįvykdyta 1 priemonė (4 proc.).
| Faktiškai įvykdyta | 19
| Neįvykdyta pagal planą | 1
| Dalinai įvykdyta | 7
Programoje 2007 m. numatyta:
1 TIKSLAS. Užtikrinti viešųjų erdvių atnaujinimą ir plėtrą
01 UŽDAVINYS. Tvarkyti ir modernizuoti miesto viešąsias erdves
2 TIKSLAS. Įgyvendinti Kapinių plėtros programą bei užtikrinti esamų kapinių priežiūrą
01 UŽDAVINYS. Vykdyti kapinių tvarkymo ir plėtros darbus
02 UŽDAVINYS. Vykdyti kasmetinius miesto kapinių priežiūros darbus
3 TIKSLAS. Prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės infrastruktūros objektus
01 UŽDAVINYS. Užtikrinti inžinerinio aprūpinimo sistemų atnaujinimą ir plėtrą
02 UŽDAVINYS. Prižiūrėti ir remontuoti esamas inžinerinio aprūpinimo sistemas
4 TIKSLAS. Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas bei prižiūrėti ir remontuoti komunalinius objektus
01 UŽDAVINYS. Palaikyti mieste švarą ir tvarką, teikiant būtiniausias komunalines paslaugas
02 UŽDAVINYS. Prižiūrėti miesto paplūdimius, modernizuoti jų infrastruktūros objektus

## RODIKLIAI
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (NR.07)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Programos priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Produkto kriterijus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo produkto vertinimo kriterijaus plano
[7 empty] | 2007 m. patvirtinta KMT* | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus** | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | 01 | 01 | Poilsio parko sutvarkymo ir Vasaros estrados pertvarkymo galimybių studijų parengimas, Poilsio parko sutvarkymas |  | 4.3 | SB | 60 | 60 | 21.2 | Parengta galimybių studija | 1 | 0 | Paslaugos teikėjas VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras nepateikė galutinės sutarties vykdymo ataskaitos dėl Poilsio parko galimybių studijos parengimo. 2007-08-28 sutartis J4-1137 pratęsta iki 2008-04-01. Vasaros estrados pertvarkymo galimybių studijos parengimas atidėtas vėlesniam laikui.
[5 empty] | 2.2 | SB | 100 | 100 | 0 |  |  |  | Įvykdyta pagal planą (sutvarkyta Vasaros estrada prieš 2007 m. vasarą vykusią Mažosios Lietuvos dainų šventę)
[6 empty] | Iš viso: | 160 | 160 | 21.2
01 | 01 | 02 | M. Mažvydo alėjos rekonstrukcija | I | 2.4 | SB | 2500 | 2500 | 2500 | Sutvarkyta teritorijos, kv. m | 13670 | 7245 | Į 2007 m. vertinimo kriterijus buvo surašyti galutiniai projekto duomenys, o įgyvendinta buvo 53% viso projekto. 2008 m. bus baigta sutvarkyti teritorija, rekonstruoti žalieji plotai ir įrengta automobilių laikymo aikštelė.
[6 empty] | Kt | 0 | 395.3 | 38.3 | Rekonstruota žaliųjų plotų, kv. m | 881 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 2500 | 2895.3 | 2538.3 | Įrengta automobilių stovėjimo vietų | 26 | 0
01 | 01 | 07 | Gėlynų sutvarkymas ir rekonstrukcija | P2 | 2.2 | SB | 190.8 | 190.8 | 190.8 | Skvero gėlyno prie "Meridiano" atkūrimas, kv. m | 70 | 0 | Patvirtinus maksimalius asignavimus nebuvo pakoreguoti vertinimo kriterijai. Darbų atlikta už skirtas lėšas.
[10 empty] | Tomo aikštės gėlyno atkūrimas, kv. m | 30 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 190.8 | 190.8 | 190.8 | Gėlynų atnaujinimas kitose vietose, tūkst. kv. m | 12 | 1 | Patvirtinus maksimalius asignavimus nebuvo pakoreguoti vertinimo kriterijai. Atnaujinti gėlynai Atgimimo a., Skulptūrų parke ir kt.
02 | 01 | 01 | Lėbartų kapinių V-B, VI, VIII-A, VII-B eilės ir kolumbariumo statybos techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | P6 I | 2.4 | PF | 3903.3 | 3553.3 | 3144.2 | Įrengta laidojimo vietų kolumbariume | 168 | 168 | Mažiau atlikta tik kapinių plėtros (V-B, VI, VIII-A, VII-B eilės) darbų, nes dėl sutrikusio finansavimo iš Savivaldybės privatizavimo fondo įsiskolinimui už atliktus darbus pasiekus apie 1 mln. litų, rangovas buvo pristabdęs darbus. Atnaujinus finansavimą, dirbti trukdė meteorologinės sąlygos.
[6 empty] | Iš viso: | 3903.3 | 3553.3 | 3144.2
02 | 02 | 04 | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, vandens įrenginių priežiūra, neatpažintų asmenų laidojimas) | P6 | 2.6 | SB | 554.5 | 554.5 | 780.5 | Vykdoma kapinių priežiūra: |  |  | Pasirašytos naujos sutartys: 2006-12-07//Nr. J4-1198 dėl kapinių priežiūros, 2007-01-25//Nr. J4-63 dėl Joniškės ir Lėbartų kapinių vandens tiekimo įrenginių priežiūros, 2007-06-14//Nr. J4-645 dėl neatpažintų asmenų laidojimo, kuriose patvirtinti 1,5-2,5 karto didesni įkainiai nei ankstesnėse sutartyse.
[10 empty] | Joniškės kapinių, ha | 13.8 | 13.8
[10 empty] | Lėbartų kapinių, ha | 60.3 | 60.3
[10 empty] | Joniškės ir Lėbartų kapinių vandentiekio ir įrenginių priežiūra, % | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 554.5 | 554.5 | 780.5 | Palaidota nežinomų asm. per metus | 22 | 14
02 | 02 | 05 | Mirusiųjų kūnų išvežimas iš įvykio vietų |  | 2.6 | SB | 60.9 | 60.9 | 99.4 | Išvežta mirusiųjų kūnų, vnt. | 445 | 398
[6 empty] | Iš viso: | 60.9 | 60.9 | 99.4
03 | 01 | 01 | AB "Klaipėdos vanduo" įstatinio kapitalo didinimas (vandentiekio ir ūkio nuotekų tinklų plėtra) | I | 4.5 | SB | 0 | 725 | 725 | Įrengta nuotekų tinklų, km | 1 | 1 | Už skirtas lėšas įsigyta 7250 vnt. AB "Klaipėdos vanduo" akcijų. Pagal parengtą projektą yra numatytas Melnragės vandentiekio ir ūkio nuotekų tinklų iškėlimas ir naujų tiesimas. Pagal sutartį darbai bus baigti 2009-01-01.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 725 | 725 | Rekonstruota nuotekų tinklų, km
03 | 01 | 02 | Lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija |  | 2.4 | SB | 200 | 297 | 297 | Parengtas techninis projektas | 1 | 1 | Parengtas techninis projektas ir atlikti lietaus nuotekų tinklų Smėlio g. ir Akmenų g. statybos darbai (paklota 659 m vamzdynų). Parinktas netikslus vertinimo kriterijus.
[10 empty] | Atlikta darbų, proc. | 20
[6 empty] | Iš viso: | 200 | 297 | 297
03 | 01 | 03 | Lietaus ir ūkio nuotekų tinklų paklojimas bei kelio dangų įrengimas Melnragėje | I | 2.4 | SB | 1500 | 775 | 775 | Atlikta darbų, proc. | 20 | 20 | Įvykdyta pagal planą.
[6 empty] | Iš viso: | 1500 | 775 | 775
03 | 01 | 07 | Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas, plėtojant vandens išteklių sistemas | I | 4.3 | SB | 191.1 | 192.2 | 192.2 | Parengta galimybių studija | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą
[6 empty] | SB(ES) | 573 | 576.7 | 576.7 | Parengtas techninis projektas | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 764.1 | 768.9 | 768.9
03 | 01 | 06 | Gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija | I | 2.2 | SB | 0 | 940.8 | 940.8 | Parengta programa | 1 |  | Suplanuotas neteisingas kriterijus. Skirtos lėšos panaudotos pagal 2005-07-28 sutartį Nr. J4-745 numatytiems 2007 m.Centrinės miesto dalies gyvenamojo rajono gatvių apšvietimo projektavimo, rekonstrukcijos ir statybos darbams atlikti. Tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T2 - 448 patvirtinta Klaipėdos miesto bendro naudojimo teritorijų apšvietimo gerinimo 2008-2018 m. programa, pagal kurią bus įrengiami nauji apšvietimo tinklai.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 940.8 | 940.8
03 | 02 | 01 | Lietaus nuotekų tinklų eksploatacija ir einamasis remontas |  | 2.2 | SB | 245 | 245 | 165.5 | Eksploatuojama lietaus nuotekų tinklų, km | 26.2 | 26.2 | 79,5 Lt apmokėta 2007-12-29, tačiau lėšų užskaitymas atliktas tik 2008 m.
[6 empty] | Iš viso: | 245 | 245 | 165.5
03 | 02 | 02 | Klaipėdos miesto apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija, avarinių gedimų likvidavimas ir radiofikacijos linijų remontas |  | 2.2 | SB | 1927 | 1927 | 1927 | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. vnt. | 11.8 | 12.4 | Šviestuvų skaičius padidėjo įrengus apšvietimą Šiaurinio išvažiavimo, Tiltų ir Turgaus gatvėse.
[6 empty] | Iš viso: | 1927 | 1927 | 1927
03 | 02 | 03 | Elektros energijos pirkimas miesto apšvietimui |  | 2.2 | SB | 2360 | 2360 | 2360 |  |  |  | Priemonė vykdoma nuolat.
[6 empty] | Iš viso: | 2360 | 2360 | 2360
04 | 01 | 01 | Viešųjų stacionarių tualetų rekonstrukcija | I | 2.4 | SB | 100 | 3 | 0 | Rekonstruotas viešasis tualetas Šaulių g. 40A | 1 | 0 | Priemonė 2007 m. nevykdyta, nes nebaigti teisminiai procesai dėl viešųjų tualetų Šaulių g. 40 ir K. Donelaičio g. 6 nuomos sutarčių nutraukimo ir nuomininko iškeldinimo. Dalis šiai priemonei vykdyti skirtų lėšų (97 tūkst. Lt) savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-09-12 įsakymu Nr. AD1-2096 skirta kitoms programos priemonėms įgyvendinti.
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 3 | 0 | Rekonstruotas viešasis tualetas (K. Donelaičio g. 6) | 1 | 0
04 | 01 | 02 | Viešųjų tualetų remontas ir priežiūra |  | 2.2 | SB | 324.6 | 324.6 | 324.6 | Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius, vnt. | 40 | 40 | Buvo prižiūrima: 30 nuolatinių biotualetų (mieste ir galinėse autobusų stotelėse), 1 automatinis ir 9 konteineriniai tualetai.
[6 empty] | Iš viso: | 324.6 | 324.6 | 324.6 | Suremontuotų viešųjų tualetų skaičius, vnt. | 2 | 2 | Suremontuotas dviejų vietų automatinis tualetas Žvejų ir Pilies g. sankirtoje.
04 | 01 | 03 | Konteinerinių tualetų įsigijimas |  | 2.2 | PF | 0 | 350 | 0 | Įsigyta konteinerinių tualetų, vnt. | 2 | 0 | Netiksliai suplanuota, 2007-12-10 sutartis Nr. J4-1477 pasirašyta dėl vieno tualeto pagaminimo. Tualeto pristatymo terminas 8 savaitės nuo sutarties pasirašymo datos.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 350 | 0
04 | 01 | 04 | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, bešeimininkių statinių ir nelegalių objektų nukėlimo bei nugriovimo darbai |  | 2.2 | SB | 9256.3 | 11651.1 | 11651.1 | Valomi plotai, tūkst. kv. m | 1000 | 1000 | Priemonė vykdoma nuolat.
[6 empty] | Iš viso: | 9256.3 | 11651.1 | 11651.1
04 | 01 | 06 | Naminių gyvūnų (šunų, kačių) registracija ir indentifikacija, beglobių gyvūnų gaudymas, karantinavimas, eutanazija, utilizavimas |  | 2.2 | SB | 253.6 | 253.6 | 253.6 | Identifikuota naminių gyvūnų, vnt. | 1000 | 309 | Identifikuota mažiau gyvūnų, nes buvo mažiau kreipimųsi (identifikuota: 291 šuo ir 18 kačių)
[6 empty] | Iš viso: | 253.6 | 253.6 | 253.6 | Utilizuota gyvūnų, t | 12 | 12
04 | 01 | 07 | Miesto inventoriaus priežiūra, remontas ir įsigijimas |  | 2.2 | SB | 100 | 101.4 | 101.1 | Įsigyta šiukšliadėžių, vnt. | 200 | 31 | Patvirtinus maksimalius asignavimus nebuvo pakoreguoti vertinimo kriterijai. Darbų atlikta už skirtas lėšas.
[10 empty] | Įsigyta suolelių, vnt. | 30 | 0
[10 empty] | Įsigyta gėlinių, vnt. | 40 | 80
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 101.4 | 101.1 | Pastatyta informacinių stendų, vnt. | 10 | 0
04 | 01 | 08 | Miesto papuošimas švenčių metu |  | 2.2 | SB | 200 | 200 | 200 | Įsigyta pakabinamų papuošimų, vnt. | 250 | 190 | Patvirtinus maksimalius asignavimus nebuvo pakoreguoti vertinimo kriterijai. Darbų atlikta už skirtas lėšas. Įsigyta: tūrinių papuošimo elementų 54 vnt., papuošimų "žvaigždutė" 76 vnt., papuošimo elementų medžiams-namams 60 vnt.
[6 empty] | Iš viso: | 200 | 200 | 200
04 | 01 | 09 | Fontanų priežiūra ir remontas |  | 2.2 | SB | 45 | 70.8 | 70.8 | Prižiūrimų fontanų skaičius, vnt. | 2 | 2 | Buvo prižiūrimi Teatro a. ir "Meridiano" skvere esantys fontanai
[6 empty] | Iš viso: | 45 | 70.8 | 70.8
04 | 01 | 10 | Parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka |  | 2.2 | SB | 500 | 628.3 | 628.3 |  |  |  | Priemonė vykdoma nuolat.
[6 empty] | SB(VB) | 38.3 | 38.3 | 38.3
[6 empty] | Iš viso: | 538.3 | 666.6 | 666.6
04 | 01 | 11 | Šunų vedžiojimo aikštelių priežiūra ir įrengimas, ekskrementų dėžių pastatymas |  | 2.2 | SB | 50 | 50 | 50 | Naujai įrengtų aikštelių sk., vnt. | 2 | 2 | Naujos aikštelės įrengtos M. Mažvydo ir I. Simonaitytės g. žaliuosiuose plotuose.
[10 empty] | Prižiūrimų aikštelių skaičius | 3 | 3 | Prižiūrimos aikštelės Baltijos pr., M. Mažvydo, I. Simonaitytės g. žaliuosiuose plotuose.
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 50 | Pastatyta ekskrementų dėžių, vnt. | 20 | 13 | Patvirtinus makimalius asignavimus, nebuvo pakoreguotas vertinimo kriterijus.
04 | 02 | 03 | Paplūdimių sanitarinis valymas |  | 2.2 | SB | 447.3 | 539.5 | 539.5 | Valomi plotai, tūkst. kv. m | 700 | 700 | Priemonė vykdoma nuolat.
[6 empty] | Iš viso: | 447.3 | 539.5 | 539.5
04 | 02 | 04 | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimas ir įgyvendinimas |  | 2.2 | SB | 35 | 35 | 35 |  |  |  | Prižiūrimi I Smiltynės, I ir II Melnragės paplūdimiai, turintys "Mėlynosios vėliavos" statusą.
[6 empty] | Iš viso: | 35 | 35 | 35
04 | 02 | 05 | Viešojo tualeto paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje |  | 2.2.1 | SB | 33 | 33 | 33 | Etatų skaičius | 4 | 3 | Neteisingai suplanuotas etatų skaičius.
[6 empty] | SB(TA) | 0.8 | 0.8 | 0.8
[6 empty] | SB(SP) | 22.7 | 22.7 | 22.2
[6 empty] | Iš viso: | 56.5 | 56.5 | 56
07 | Iš viso programai: | [5 empty] | 25772.2 | 29755.6 | 28681.9
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-18 sprendimą Nr. T2-1;
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2007-10-25 Nr. T2-332 ir 2007-12-20 Nr. T2-409.
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2007 m. patvirtinta KMT | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  |  |  | 25772.2 | 29360.3 | 28643.6
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 21234.1 | 24818.5 | 24861.4
|  | Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF |  |  |  |  | 3903.3 | 3903.3 | 3144.2
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 38.3 | 38.3 | 38.3
|  | Specialiosios programos lėšos SB(SP) |  |  |  |  | 22.7 | 22.7 | 22.2
|  | Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymai SB(TA) |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | Savivaldybės biudžeto аpyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ES) |  |  |  |  | 573 | 576.7 | 576.7
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 395.3 | 38.3
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 0 | 395.3 | 38.3
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 25772.2 | 29755.6 | 28681.9