## APRAŠYMAS
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 09)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Ekonomikos ir strategijos departamento Investicijų ir verslo plėtros skyrius.
2007 m. planuota įvykdyti 18 priemonių (pagal maksimalius aignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą 15 priemonių (83 proc.), iš dalies įvykdytos 3 priemonės ( 17 proc.).
| Faktiškai įvykdyta | 15
| Dalinai įvykdyta | 3
Programoje 2007 m. numatyta:
1 TIKSLAS. Prisidėti prie Klaipėdos miesto ekonominės aplinkos, palankios verslui ir investicijoms, formavimo
01 UŽDAVINYS. Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą
02 UŽDAVINYS. Skleisti Klaipėdos miesto ekonominę informaciją
03 UŽDAVINYS. Vystyti Klaipėdos pramoninės plėtros teritorijos infrastruktūrą
2 TIKSLAS. Šviesti ir mokyti vartotojus
01 UŽDAVINYS. Kokybiškai administruoti Klaipėdos m. GIS duomenų bazę
02 UŽDAVINYS. Atnaujinti vietinius geodezinius tinklus
3 TIKSLAS. Pritraukti ES struktūrinių fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti
01 UŽDAVINYS. Projektinių paraiškų, galimybių studijų ir techninės dokumentacijos rengimas prioritetiniams savivaldybės projektams

## RODIKLIAI
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 09)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Lt
Programos priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Produkto kriterijus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo produkto vertinimo kriterijaus plano
[7 empty] | 2007 m. patvirtinta KMT* | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus** | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | 01 | 01 | Parama aukštų ir vidutiniškai aukštų (AVT) technologijų verslo įmonėms ir studentų praktikos SVV įmonėse rėmimas | P 1.1.1.1. | 4.3 | PF | 127.2 | 127.2 | 112.9 | Paremtų įmonių skaičius | 20 | 18 | Suteikta 18 darbo vietų AVT inkubatoriuje VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parke.
[10 empty] | Studentų, atliekančių praktiką SVV įmonėse, skaičius | 50 | 50 | 2007 m. praktiką atliko 50 KVTK (Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija) technologinių specialybių studentų.
[6 empty] | Iš viso: | 127.2 | 127.2 | 112.9
01 | 01 | 03 | Verslo misijų organizavimas |  | 4.3 | PF | 75 | 75 | 19.8 | Verslo misijų skaičius | 6 | 3 | Įvykdytos 3 suplanuotos verslo misijos - į Notingemą (Didžioji Britanija), Hamburgą ir Berlyną (Vokietija). Kitos misijos neįvyko dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Konkursas buvo atmestas du kartus dėl per didelės pasiūlytos kainos. Viešojo konkurso laimėtojas paaiškėjo tik rugsėjo mėnesį, todėl nespėta suorganizuoti verslo misijos į Didžiąją Britaniją (kur planuota aplankyti Mokslo slėnius ir Londone vykusią turizmo parodą) , t. y. nesurinkta pakankamai norinčiųjų dalyvauti projekte.
[6 empty] | Iš viso: | 75 | 75 | 19.8
01 | 01 | 04 | Mokymų bei konsultacijų organizavimas ir teikimas verslininkams |  | 4.3 | PF | 130.4 | 130.4 | 130.4 | Surengta mokymų, val. | 250 | 250
[10 empty] | Teikta konsultacijų, val. | 200 | 200 | Konsultuota apie projektų finansavimo galimybes, paraiškų rengimą bei ES struktūrinių fondų finansavimo prioritetus.
[6 empty] | Iš viso: | 130.4 | 130.4 | 130.4
01 | 01 | 05 | Miestą pristatančių leidinių ir kitos reprezentacinės medžiagos, skirtos verslininkams bei investuotojams, išleidimas, naudojant sukurtą prekinį ženklą |  | 4.3 | SB | 35 | 35 | 35 | Įgyvendinta prekės ženklo ryšių su visuomene palaikymo strategija | 1 | 1 | Įgyvendinta trejų metų sutartis Nr. J4-302 Dėl Klaipėdos miesto prekės ženklo strategijos sukūrimo ir įgyvendinimo. Ši sutartis buvo pasirašyta 2005 m. balandžio 20 d. Pagal sutartį atlikti šie darbai: 1. Atlikta situacijos analizė, suformuotas miesto aspektų išskirtinumas verslo, turizmo, kultūros gyvenamosios apinkos srityse. 2. Sukurtas, pasirinktas ir aprobuotas Klaipėdos miesto logotipas, Klaipėdos miesto prekės ženklo firminis stilius, prekės ženklo pristatymo kūrybinė idėja ir prekės ženklo šūkis. 3. Pagaminti leidiniai, suvenyrai, stendas parodoms, sukurtas vaizdo klipas miesto įvaizdžiui formuoti. Vykdomas sėkmingas miesto įvaizdžio formavimas bei palaikymas.
[6 empty] | Iš viso: | 35 | 35 | 35
01 | 01 | 06 | Filmo, reprezentuojančio Klaipėdą, sukūrimas |  | 4.3 | PF | 0 | 29.7 | 29.7 | Sukurtas filmas | 1 | 1 | Sukurtas filmas, kurio pavadinimas "Improvizuoju Klaipėdą".
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 29.7 | 29.7
01 | 01 | 07 | Pasirengimas ir dalyvavimas vietos bei užsienio parodose, pristatant Klaipėdos miesto potencialą ir galimybes (Kanuose ir kituose renginiuose) | P 1.2.2.2. | 4.3 | SB | 444 | 494 | 491.6 | Parodų skaičius | 2 | 2 | Dalyvauta „MIPIM 2007“(Kanai) parodoje. Organizuota „In West 2007“ (Klaipėda) paroda.
PF
[6 empty] | Iš viso: | 444 | 494 | 491.6
01 | 02 | 01 | Ekonominės informacijos apie miestą sklaida įvairiuose vietos bei užsienio leidiniuose | P 1.2.2.2. | 4.3 | PF | 10 | 1.9 | 1.9 | Leidinių, kuriuose pateikta informacija, pavadinimų skaičius | 4 | 1 | 2007 m. nuspręsta informaciją apie miesto sklaidą paskelb viename leidinyje "Statyba ir architektūra", o likusius pinigus panaudoti filmo, reprezentuojančio Klaipėdos miestą, sukūrimo paslaugai apmokėti (priemonei 01 01 06).
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 1.9 | 1.9
01 | 02 | 02 | GIS pagrindu veikiančios įmonių informacinės sistemos www.klaipeda.lt/svi administravimas | P | 4.3 | SB | 14 | 14 | 14 | Atnaujinta duomenų bazė www.klaipeda.lt/svi | 1 | 1 | Buvo patikslinti 400 įmonių kontaktai, rekvizitai ir kita informacija.
[6 empty] | Iš viso: | 14 | 14 | 14
01 | 02 | 03 | Specializuotų informacinių leidinių apie Klaipėdos įmones išleidimas ir nemokamas platinimas | P 1.2.2.2. | 4.3 | SB | 45 | 45 | 45 | Išleistų leidinių rūšių skaičius | 2 | 2 | Išleisti leidiniai: „Business guide to Klaipeda“ ir „Pagalba pradedantiems verslą“.
[10 empty] | Įsigytų leidinių skaičius | 15 | 10 | Įsigyta specializuota literatūra.
[6 empty] | Iš viso: | 45 | 45 | 45 | Įsigytų programų skaičius, vnt. | 1 | 1 | Įsigytas įmonių vadybos vertinimo pagal Europos fondo kokybės vadybos modelį (EFQM) metodinis paketas.
01 | 02 | 04 | Elektroninės konsultantų duomenų bazės kūrimas ir administravimas |  | 4.3 | SB | 16 | 16 | 16 | Sukurta ir administruojama elektroninė duomenų bazė, vnt. | 1 | 1 | Į duomenų bazę buvo suvesti 160 įmonių kontaktai, rekvizitai ir kita informacija.
[6 empty] | Iš viso: | 16 | 16 | 16
01 | 02 | 05 | Rinkodaros komunikacijos programos vykdymas ir informacijos apie rinką tyrimai | P | 4.3 | SB | 94 | 94 | 94 | CD kopijų skaičius | 300 | 300 | Išleisti CD, kuriuose yra vizualizacijos apie investicinius projektus Klaipėdos mieste.
[10 empty] | Renginių skaičius | 2 | 2 | Surengti seminarai "Britain as business partner" ir "Bendradarbiavimas su Vokietijos įmonėmis".
[6 empty] | Iš viso: | 94 | 94 | 94 | Tyrimų skaičius | 2 | 1 | Atliktas Klaipėdos regiono įmonių vadybos kokybės tyrimas.
01 | 02 | 06 | Investuotojų klubo veiklos organizavimas ir vystymas | P | 4.3 | SB | 6 | 6 | 6 | Suorganizuotų renginių skaičius, vnt. | 4 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 6 | 6 | 6 | Informuotų investuotojų skaičius | 15 | 15
01 | 03 | 01 | Klaipėdos m. pramoninės plėtros teritorijos magistralinė gatvė su lietaus nuotekyne (Pramonės g. II etapas) | I | 4.3 | LRVB | 3200 | 0 | 47.2 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Atlikta
[6 empty] | Kt | 800 |  | 11.8
[6 empty] | Iš viso: | 4000 | 0 | 59
01 | 03 | 02 | Geležinkelio atšakos į Pramonės parką įrengimas | P 1.2.1.1. | 4.3 | LRVB | 2112 | 0 | 11.2 | Parengta techninė dokumentacija, vnt. | 1 | 1 | Atlikta
[6 empty] | Kt | 528 |  | 2.8
[6 empty] | Iš viso: | 2640 | 0 | 14
01 | 03 | 03 | Pietinio teritorijos žvyrkelio asfaltavimas | P 1.2.1.1. | 4.3 | LRVB | 1344 | 0 | 20.8 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Atlikta
[6 empty] | Kt | 336 |  | 5.2 | Nutiestos gatvės su lietaus nuotekyne, (m) | 300
[6 empty] | Iš viso: | 1680 | 0 | 26 | Išasfaltuota žvyrkelio, (m) | 750
01 | 03 | 05 | 110 kW orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis |  | 4.3 | ES | 0 | 0 | 239.2 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Atlikta
[6 empty] | Kt |  |  | 59.8
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 299
01 | 03 | 06 | Klaipėdos pramoninio parko 1-ojo etapo fizinės infrastruktūros vystymas |  | 4.3 | ES | 2583 | 0 | 952.8 | Nutiesta gatvių (m) | 1763 | 1763 | Atlikta
[6 empty] | Kt |  |  |  | Įrengtas gatvių apšvietimas (m) | 450 | 450
[6 empty] | Iš viso: | 2583 | 0 | 952.8
02 | 01 | 01 | Informacijos vartotojams parengimas ir platinimas |  | 4.4 | SB | 10 | 10 | 9.99 | Išleistas leidinys (tiražas 1000 egz.) | 1 | 1 | Išleistas leidinys (tiražas 1000 egz.) "Vartotojo atmintinė. Teisė žinoti ir stręsti ".
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 9.99
09 |  |  |  | Iš viso programai: |  |  | 11909.6 | 1078.2 | 2357.09
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-18 sprendimą Nr. T2-1;
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2007-10-25 Nr. T2-332 ir 2007-12-20 Nr. T2-409.
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2007 m. patvirtinta KMT | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS: |  |  |  |  | 1006.6 | 1078.2 | 1006.29
|  | Kitos savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 664 | 714 | 711.59
|  | Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF |  |  |  |  | 342.6 | 364.2 | 294.7
|  | KITOS LĖŠOS: |  |  |  |  | 10903 | 0 | 1350.8
|  | Valstybės biudžeto lėšos LRVB |  |  |  |  | 6656 | 0 | 79.2
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 2583 | 0 | 1192
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt (LEZ lėšos) |  |  |  |  | 1664 | 0 | 79.6
|  | Iš viso: |  |  |  |  | 11909.6 | 1078.2 | 2357.09