## APRAŠYMAS
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, BĮ Klaipėdos sporto centras, BĮ Vlado Knašiaus krepšinio mokykla, BĮ “Viesulo” sporto centras, BĮ “Gintaro” sporto centras, BĮ Futbolo sporto mokykla, BĮ Klaipėdos Kūno kultūros ir rekreacijos centras
Programą vykdė: Kūno kultūros ir sporto skyrius, BĮ Klaipėdos sporto centras, BĮ Vlado Knašiaus krepšinio mokykla, BĮ “Viesulo” sporto centras, BĮ “Gintaro” sporto centras, BĮ Futbolo sporto mokykla, BĮ Klaipėdos Kūno kultūros ir rekreacijos centras, Miesto ūkio departamento Statybos ir infrastruktūros skyrius, Ekonomikos ir strategijos departamento Investicijų ir verslo skyrius
2007 m. planuota įvykdyti 37 priemones ( pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą 24 priemonės (65 proc.), iš dalies įvykdyta 6 priemonės ( 16 proc.), neįvykdyta pagal planą 7 priemonės (19 proc.)
| Faktiškai įvykdyta | 65
| Įvykdyta dalinai | 16
| Neįvykdyta pagal planą | 19
Programoje 2007 m. numatyta:
1 TIKSLAS. Užtikrinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūros atnaujinimą, modernizavimą ir plėtrą
01 Uždavinys. Pastatyti naujus sporto objektus, rekonstruoti ir prižiūrėti savivaldybei priklausančias sporto bazes ir rekreacinio pobūdžio sporto įrenginius
2 TIKSLAS. Skatinti miesto gyventojus užsiimti įvairiomis kūno kultūros formomis ir sportine veikla
01 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro veiklą
02 Uždavinys. Subsidijuoti sporto klubų veiklą, iš dalies remiant jų programas (projektus)
03 Uždavinys. Užtikrinti sporto priemonių organizavimą pagrindinėse miesto bazėse
04 Uždavinys. Pritraukti privataus kapitalo investicijas į sporto paslaugų sferą
05 Uždavinys. Sporto priemonėmis padėti gerinti jūrinio miesto Klaipėdos ir jūrinės valstybės Lietuvos įvaizdį
3 TIKSLAS. Tobulinti sportui perspektyvaus jaunimo atrankos ir ruošimo sistemą, sudaryti sąlygas siekti didelio sportinio meistriškumo
01 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos miesto sporto centro veiklą
02 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos "Viesulo" sporto centro veiklą
03 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro veiklą
04 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos veiklą
05 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos veiklą
06 Uždavinys. Tobulinti sporto šakų plėtotės sistemą
07 Uždavinys. Ruošti olimpinio rezervo sportininkus Europos, pasaulio ir kitoms tarptautinėms varžyboms

## RODIKLIAI
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Programos priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Uždavinio vertinimo kriterijaus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo uždavinio vertinimo kriterijaus plano
[8 empty] | 2007 m. patvirtinta KMT* | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus** | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto moksleivių sporto centro (Paryžiaus Komunos g. 16A) rekonstrukcija | I | 188710823 | 1.3 | SB | 30 | 16.6 |  | Atlikta galimybių studija | 1 |  | Neįvykdyta. Pradėta rengti galimybių studija, kurią planuojama užbaigti 2008 m.
[7 empty] | SB(VIP) |  |  |  | Parengtas techninis projektas | 1 |  | Neįvykdyta.Nepatvirtintas sklypo detalusis planas, neparengta sklypo topografinė nuotrauka. Techninis projektas bus rengiamas atlikus galimybių studiją.
[7 empty] | Iš viso: | 30 | 16.6 | 0
01 | 01 | 02 | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro pastato (Naikupės g. 25A) kapitalinis remontas | I | 188710823 | 2.4 | PF | 0 | 11.9 | 11.9 | Atlikta darbų pagal techninį projektą, % |  |  | Neteisingai nurodytas vertinimo kriterijus - turėjo būti planuotos lėšos techniniam projektui užbaigti. Techninis projektas užbaigtas.
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 11.9 | 11.9
01 | 01 | 03 | Plaukimo baseino su sporto sale statyba (P. Lideikio g.) | I | 188710823 | 1.3 | PF | 257 | 257 |  | Parengtas techninis projektas | 1 |  | Neįvykdyta. Nepatvirtintas sklypo detalusis planas. Pradėta rengti galimybių studija dėl naujo baseino statybos, kurią planuojama užbaigti 2008 m.
[7 empty] | Iš viso: | 257 | 257 | 0
01 | 01 | 04 | Galimybių studijos ir paraiškos rengimas projektui "Universalios arenos statyba" | I | 188710823 | 4.3 | SB | 250 | 195.4 | 190.3 | Parengta galimybių studija ir paraiška ES struktūriniams fondams | 1 | 1 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Parengta galimybių studija. Pagal galimybių studijos rengimo sutarties Nr.J4-113 papildomo susitarimo J4- 781 2 p. numatyta sumokėti dalį sumos, likusią sumą sumokėti po galutinės ataskaitos patvirtinimo ir paslaugų perdavimo-priėmimio akto pasirašymo.
[7 empty] | Iš viso: | 250 | 195.4 | 190.3 | Parengtas techninis projektas | 1 | 0 | Techninis projektas bus parengtas 2008 m.
01 | 01 | 05 | BĮ "Gintaro" sporto centro baseino (S. Daukanto g. 29/25) pastato ir patalpų rekonstrukcija | I | 188710823 | 2.4 | PF | 53.6 | 76 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, % |  |  | Neįvykdyta. Savivaldybės administracijos pageidavimu pakeitus projektavimo sąlygas ir pasirašius papildomą sutartį, projektuotojas laiku neįvykdė įsipareigojimų. Įspėtas apie netęsybų pasekmes, projektuotojas darbus paspartino, bet neužbaigė.
[7 empty] | Iš viso: | 53.6 | 76 | 0
01 | 01 | 06 | Sporto ir sveikatingumo bazės (Smiltynės g. 13) rekonstrukcija (2007 m. - nuotekų valymo įrenginių projektavimas) | I | 188710823 | 1.3 | PF | 20 | 20 |  | Parengtas nuotekų valymo įrenginių techninis projektas | 1 |  | Neįvykdyta. Kadangi objektas yra Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje, užsitęsė projektavimo sąlygų sąvado derinimo procedūra. Dėl to lėšos nepanaudotos ir perkeltos į 2008 m. techniniam projektui parengti.
[7 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 0 | Atlikta darbų, %
01 | 01 | 08 | Lengvosios atletikos maniežo (Taikos pr. 54) kapitalinis remontas | I | 188710823 | 1.3 | PF | 400 | 400 | 154.8 | Atliktas kapitalinis remontas, % | 100 | 100 | Įvykdyta pagal planą. Darbai atlikti, tačiau 2007 m. liko neapmokėta sąskaita, pagal kurią bus apmokėta 2008 m.
[7 empty] | SB(VIP) | 700 | 700 | 700
[7 empty] | Kt | 150
[7 empty] | Iš viso: | 1250 | 1100 | 854.8
01 | 01 | 10 | Sporto aikštynų prie mokymo įstaigų ir gyvenamuosiuose rajonuose įrengimas |  | 188710823 | 2.4 | SB |  | 590.5 | 560.2 | Įrengta sporto aikštynų, vnt. | 4 |  | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Lėšos buvo planuotos kreditoriniam įsiskolinimui, likusiam 2007-01-01, padengti. Darbai buvo atlikti 2006 m. (įrengtos dirbtinės futbolo vejos P. Mašioto vidurinės mokyklos futbolo aikštėje bei futbolo aikštėje Paryžiaus Komunos g. 16A).
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 590.5 | 560.2
01 | 01 | 14 | Sporto infrastruktūros objektų priežiūra ir einamasis remontas |  | 188710823 | 1.3 | SB | 20 | 20 | 19.8 | Prižiūrima miesto sporto aikštynų, vnt. | 9 | 4 | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Pagal skirtus asignavimus buvo prižiūrimi ir atliekamas einamasis remontas šiuose sporto aikštynuose: "Žaliakalnio" vid. mokyklos, P. Mašioto vid. mokyklos, I. Simonaitytės vid. mokyklos, "Vėtrungės" gimnazijos
[7 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 19.8
01 | 01 | 16 | Klaipėdos centrinio stadiono renovacija (Sportininkų g. 46) | I | 188710823 | 2.4 | PF |  |  |  | Atlikti techniniai projektai | 1 |  | Neįvykdyta. Objekto naudotojui pavėluotai pateikus projektavimo poreikius ir darbų apimtis bei esamų inžinierinių sistemų galingumus, Miesto ūkio departamento Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius negalėjo laiku parengti prašymų projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Darbai bus atlikti 2008 m. Prašymas projektavimo sąvadui parengtas ir pateiktas. Gavus sąvadą, bus skelbiamas viešųjų pirkimų konkursas.
[7 empty] | P | 1102.6 | 1102.6
[7 empty] | SB |  |  |  | Įgyvendinti darbai, numatyti techniniame projekte, %
[7 empty] | Iš viso: | 1102.6 | 1102.6 | 0
02 | 01 | 01 | Įstaigos išlaikymas, darbuotojų samda ir personalo darbo sąlygų gerinimas (BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras) |  | 140706498 | 1.3.6. | SB | 374 | 397.2 | 396.6 | Etatų skaičius | 16.75 | 23.75 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Pasikeitus įstaigos funkcijoms, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-10-31 sprendimu Nr. T2-362 įstaigoje padidintas pareigybių skaičius
[7 empty] | SB(SPN) | 12.1 | 12.1 | 11.1
[7 empty] | SB(SP) | 20 | 25.8 | 16.7 | Įsigyta org. technikos, vnt. |  | 3 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Kadangi informaciniam metodiniui leidiniui išleisti reikėjo mažiau lėšų, tai įstaiga įsigijo baldų ir orgtechnikos.
[7 empty] | SB(TA) |  | 6 | 6 | Įsigyta baldų, vnt. |  | 2
[7 empty] | Iš viso: | 406.1 | 441.1 | 430.4
02 | 01 | 02 | Sporto ir sporto-sveikatingumo renginių organizavimas (BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras) |  | 140706498 | 1.3.6. | SB | 71.5 | 71.5 | 72.1 | Dalyvių sk. "Mero taurės" žaidynėse | 7100 | 5000 | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Renginių organizavimo mastai, juose kviečiamų dalyvauti asmenų skaičius priklauso nuo skiriamų asignavimų dydžio.
[11 empty] | Dalyvių sk. sporto-sveikatingumo renginiuose | 12000 | 2374
[7 empty] | Iš viso: | 71.5 | 71.5 | 72.1 | Dalyvių sk. vasaros, sporto-sveikatingumo, vaikų mokymo plaukti stovyklose | 2000
02 | 01 | 03 | Miesto rinktinių dalyvavimas šalies sportinėse priemonėse bei renginiuose pagal BMS ir susigiminiavusių miestų programas (BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras) |  | 140706498 | 1.3.6. | SB | 26.5 | 26.5 | 26.5 | Užimtų prizinių komandinių vietų skaičius | 20 | 22 | Įvykdyta pagal planą. BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir reakreacijos centras organizavo 36 renginius pagal Baltijos miestų sąjungos (BMS) ir susigiminiavusių miestų programas.
[7 empty] | Iš viso: | 26.5 | 26.5 | 26.5 | Nupirkta sportinių kostiumų bei avalynės, sk. | 900 |  | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Skyrus mažiau asignavimų, nei buvo planuota, neįsigyta sportinių kostiumų bei avalynės.
02 | 01 | 04 | Švietėjiškos veiklos organizavimas (BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras) |  | 140706498 | 1.3.6. | SB | 10 | 10 | 10 | Suorganizuota renginių, sk. | 10 | 10 | Įvykdyta pagal planą. Suorganizuoti 3 seminarai sporto organizatoriams; 3 seminarai visuomeninių organizacijų sporto teisėjams; 2 sporto paveldo pristatymo šventės; 1 sporto vakaras.
[11 empty] | Išleista informacinių metodinių leidinių, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą.
[7 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 10
02 | 02 | 01 | Tradicinių, tarptautinių sporto priemonių subsidijavimas |  | 188710823 | 1.3 | SB | 103 | 103 | 103 | Iš dalies paremta programų, sk. | 18 | 20 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Sportinės veiklos programų (projektų) rėmimo vertinimo komisijos sprendimu buvo paremta 20 projektų, kuriuos pateikė Klaipėdos lengvosios atletikos federacija, Klaipėdos irklavimo klubas, Klaipėdos krepšinio megėjų ir veteranų klubas "Neptūniečiai", Klaipėdos apskrities ir miesto fultbolo federacija, Klaipėdos miesto dviratininkų klubas "Helios sport", sportinio fitneso klubas "Centras", Klaipėdos sportinių šokių klubas "Gracija" ir kt.
[7 empty] | Iš viso: | 103 | 103 | 103
02 | 02 | 02 | Neįgaliųjų sporto klubų veiklos subsidijavimas |  | 188710823 | 1.3 | SB | 15 | 15 | 15 | Iš dalies paremta programų, sk. | 3 | 3 | Įvykdyta pagal planą. Sportinės veiklos programų (projektų) rėmimo vertinimo komisijos sprendimu buvo paremti 3 projektai, kuriuos pateikė Klaipėdos miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas "Žuvėdra", invalidų sporto klubas "Pamarys", kurčiųjų sporto klubas "Šermukšnis"
[7 empty] | Iš viso: | 15 | 15 | 15
02 | 02 | 03 | Buriavimo klubų, vykdančių vaikų ir jaunimo buriavimo mokymo veiklą, subsidijavimas |  | 188710823 | 1.3 | SB | 300 | 300 | 300 | Iš dalies paremta programų, sk. | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą. Paremtas Klaipėdos miesto Jūrinis buriuotojų klubas.
[7 empty] | Iš viso: | 300 | 300 | 300
02 | 02 | 04 | Miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose subsidijavimas |  | 188710823 | 1.3 | SB | 100 | 100 | 100 | Iš dalies paremta programų, sk. | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą. Paremtas burinės jachtos "Lietuva" dalyvavimas "The Tall Ships Races 2007 " regatoje.
[7 empty] | Iš viso: | 100 | 100 | 100
02 | 02 | 05 | Sporto klubų, atstovaujančių Klaipėdos miestui, veiklos subsidijavimas |  | 188710823 | 1.3 | SB | 350 | 850 | 850 | Dalinai paremta programų, sk. | 9 | 15 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Metų pradžioje Sportinės veiklos programų (projektų) rėmimo vertinimo komisijos sprendimu buvo paremti 9 projektai, o vėliau, skyrus papildomas lėšas, buvo paremti dar 8 projektai. Projektus pateikė krepšinio klubas "Fortūna", krepšinio sporto klubas "Neptūnas", sportinių šokių klubas "Žuvėdra", Studentų krepšinio sporto klubas, rankinio klubas "Dragūnas", Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacija, dviratininkų klubas "Helios sport", regbio klubas "Kuršiai", sunkiosios atletikos sporto klubas
[7 empty] | Iš viso: | 350 | 850 | 850
02 | 02 | 06 | Sporto klubų (veteranų, vaikų ir kt.) veiklos subsidijavimas |  | 188710823 | 1.3 | SB | 65 | 65 | 65 | Iš dalies paremta programų, sk. | 15 | 16 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Sportinės veiklos programų (projektų) rėmimo vertinimo komisijos sprendimu buvo paremta 16 projektų, kuriuos pateikė Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacija, miesto krepšinio federacija, sporto klubas "Versmė", lengvosios atletikos veteranų klubas "Ąžuolas", motociklų klubas "Kirai", irklavimo klubas, orientavimosi sporto klubas, sporto klubas "Skatas", meninės gimnastikos klubas "Barbė", sporto klubas "Geležinė ranka", tinklinio sporto klubas "Orasvydis", boulingo klubas, Klaipėdos sporto draugija "Žalgiris"
Kt
[7 empty] | Iš viso: | 65 | 65 | 65
02 | 03 | 01 | Sportinių priemonių ir sporto renginių aptarnavimas pagrindinėse sporto bazėse |  | 188710823 | 1.3 | SB | 660 | 728 | 727.9 | Nupirkta lengvosios atletikos, futbolo ir regbio sporto priemonių bei kitų renginių aptarnavimo paslaugų, val. | 4718 | 58 vnt. /2498 val. | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Sutartis pasirašyta su VšĮ Klaipėdos m. Centriniu stadionu viršijant skirtus asignavimus (lėšų skirta mažiau negu buvo numatyta pasirašytoje sutartyje). Apmokėta mažiau paslaugų. Nukentėjo dalies pagrindinių sporto šakų (futbolas, lengvoji atletika) sportinės grupės, įstaiga, teikianti paslaugas, turi kreditorinių įsiskolinimų, nes negavo planuotų pajamų.
[11 empty] | Nupirkta irklavimo ir baidarių ir kanojų irklavimo sporto priemonių aptarnavimo paslaugų, val. | 27480 | 15510 | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Sutartis pasirašyta su VšĮ Klaipėdos m. irklavimo centru viršijant skirtus asignavimus. Apmokėta mažiau paslaugų, nukentėjo pagrindinių sporto šakų, kurios treniruojasi ir rungtyniauja šioje sporto bazėje treniruočių kokybė. Įstaiga, teikianti paslaugas, turi kreditorinių įsiskolinimų, nes negavo planuotų pajamų.
[11 empty] | Nupirkta "Neptūno" krepšinio komandos, miesto krepšinio, rankinio ir kitų sporto priemonių bei kitų renginių aptarnavimo paslaugų, val. | 4788 | 4418 | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Sutartis pasirašyta su Klaipėdos "Neptūnu" viršijant skirtus asignavimus. Apmokėta mažiau paslaugų.
[7 empty] | Iš viso: | 660 | 728 | 727.9
02 | 04 | 01 | Sportinio inventoriaus įsigijimas jachtai "Lietuva" dalyvauti tarptautinėse regatose |  | 188710823 | 1.3 | SB(TA) |  | 80 |  | Įsigytas stiebas jachtai "Lietuva" | 1 |  | Neįvykdyta. Organizavus viešuosius pirkimus taikant įprastinę komercinę praktiką, komisijos sprendimu buvo atmesti konkursiniai pasiūlymai dėl per didelės pasiūlytos kainos.
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 80 | 0
02 | 07 | Iš viso uždaviniui:
03 | 01 | 01 | Įstaigos išlaikymas, darbuotojų samda ir personalo darbo sąlygų gerinimas (BĮ Klaipėdos miesto sporto centras) |  | 142040098 | 1.3.1. | SB | 3235 | 3278.4 | 3279.7 | Etatų skaičius | 154.5 | 159.5 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Pasikeitus įstaigos funkcijoms, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-10-31 sprendimu Nr. T2-362 įstaigoje padidintas pareigybių skaičius.
[7 empty] | SB(SP) | 24 | 18.2 | 28.8 | Sportininkų sk. | 1050 | 1041 | Įvykdyta mažiau nei planuota. 9 dviratininkai išvyko į užsienio klubus.
[7 empty] | SB(SPN) | 74.4 | 74.4 | 104.8 | Įsigytas kompiuteris, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą. Įsigytas kompiuteris personalui.
[7 empty] | SB(TA) |  | 7.7 | 7.7 | Įsigyta baldų komplektų, sk. | 36 |  | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Įstaigai baldų įsigijimui nebuvo skirtos lėšos.
[7 empty] | Iš viso: | 3333.4 | 3378.7 | 3421
03 | 01 | 02 | Sportinių priemonių organizavimas ir vykdymas (BĮ Klaipėdos miesto sporto centras) |  | 142040098 | 1.3.1. | SB | 551.6 | 551.6 | 554.5 | Mokomųjų treniruočių ir vasaros stovyklų sk. per metus | 310 | 290 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Taupant lėšas buvo atsisakyta vasaros stovyklų sportuojantiems mokiniams.
[7 empty] | Kt | 35 | 35 |  | Dalyvauta varžybose, sk. | 690 | 362 | Įvykdyta mažiau nei planuota.Taupant lėšas buvo atsisakyta sporto šakų komandas siųsti į mažiau reikšmingas varžybas šalyje ir užsienyje
[11 empty] | Įvykdyta sportinių priemonių olimpinio rezervo ir didelio meistriškumo sportininkams, sk. | 35 | 35 | Įvykdyta pagal planą. Tai didelio meistriškumo sportininkų grupė, kurie gauna lėšų pasiruošimui pasaulio, Europos čempionatams iš valstybės ir savivaldybės biudžeto. Jiems buvo organizuotos sporto stovyklos, tarpe jų užsienyje, sportininkai buvo siunčiami į tarptautines varžybas
[11 empty] | Įsigyta sportinės aprangos komplektų, vnt. | 80 | 80 | Įvykdyta pagal planą.
[7 empty] | Iš viso: | 586.6 | 586.6 | 554.5 | Sportininkų skaičius 5 prioritetinių sporto šakų grupėje | 40 | 40 | Įvykdyta pagal planą. Prioritetinės sporto šakos: sunkioji atletika, dviračiai, lengvoji atletika, irklavimas, laisvosios imtynės. Talentingi jauni sportininkai gauna papildomą BĮ Klaipėdos miesto sporto centro paramą pasiruošimui varžyboms
03 | 01 | 04 | Sportinio inventoriaus įsigijimas (BĮ Klaipėdos miesto sporto centras) |  | 142040098 | 1.3.1. | SB | 30 | 30 | 30 | Įsigyta sportinio inventoriaus, vnt. | 50 | 4 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Įsigyta pripučiama valtis, variklis, 2 baidarės
[7 empty] | Iš viso: | 30 | 30 | 30
03 | 01 | 05 | Sporto salių nuoma (BĮ Klaipėdos miesto sporto centras) |  | 142040098 | 1.3.1. | SB | 190 | 190 | 185.8 | Išsinuomuota sporto salių | 4 | 4 | Įvykdyta pagal planą. Buvo nuomojamos salės, kurios specializuotos sunkiajai atletikai, sportiniams žaidimams, laisvosioms imtynėms, dvikovinėms sporto šakoms. Nuomojamas stadionas irkluotojams ir lengvaatlečiams.
[7 empty] | Iš viso: | 190 | 190 | 185.8
03 | 02 | 01 | Įstaigos išlaikymas, darbuotojų samda ir personalo darbo sąlygų gerinimas ( BĮ Klaipėdos "Viesulo" sporto centras) |  | 290458070 | 1.3.3. | SB | 1330.7 | 1357.2 | 1357.2 | Etatų skaičius | 54.25 | 58.25 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Pasikeitus įstaigos funkcijoms, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-10-31 sprendimu Nr. T2-362 įstaigoje padidintas pareigybių skaičius (perkelti treneriai iš Sporto centro).
[7 empty] | SB(SPN) | 3 | 3 | 3 | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 3 |  | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Įstaigai kompiuterių įsigijimui nebuvo skirtos lėšos .
[7 empty] | SB(TA) |  | 1.8 | 1.8 | Sportininkų skaičius | 600 | 887 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Perkėlus kai kurias sporto šakas iš Sporto centro į "Viesulo" sporto centrą ir perkėlus trenerius, kartu su jais perėjo ir sportininkai.
[7 empty] | Iš viso: | 1333.7 | 1362 | 1362
03 | 02 | 02 | Sportinių priemonių organizavimas ir vykdymas ( BĮ Klaipėdos "Viesulo" sporto centras) |  | 290458070 | 1.3.3. | SB | 61.5 | 61.5 | 61.5 | Mokomosiose treniruočių stovyklose dalyvavusių sportininkų skaičius | 30 | 30 | Įvykdyta pagal planą. Stovyklos organizuojamos sportininkams ruošiantis svarbiausioms metų varžyboms - šalies čempionatams.
[11 empty] | Įvairiose varžybose dalyvavusių sportininkų skaičius | 1180 | 1180 | Įvykdyta pagal planą. Sporto centre kultivuojamos 9 sporto šakos. Dalyvauta šalies čempionatuose, tarptautinėse varžybos, organizuoti miesto čempionatai ir tarptautiniai turnyrai mieste.
[11 empty] | Dalyvių sk. vasaros stovyklose | 1000 |  | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Vasaros stovyklos nebuvo organizuotos
[7 empty] | Iš viso: | 61.5 | 61.5 | 61.5 | Įsigyta sportinės aprangos komplektų, vnt. | 195 |  | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Įstaiga neįsigijo sportinės aprangos komplektų, nes tam nebuvo skirtos lėšos
03 | 03 | 01 | Įstaigos išlaikymas, darbuotojų samda ir personalo darbo sąlygų gerinimas (BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centras) |  | 190457925 | 1.3.4. | SB | 1381.8 | 1381.8 | 1380.4 | Etatų skaičius | 52.5 | 52.5 | Įvykdyta pagal planą.
[11 empty] | Sportininkų sk. | 574 | 574 | Įvykdyta pagal planą. Šioje įstaigoje kultivuojama plaukimo ir plaukimo su pelekais sporto šaka, užsiiminėja nuo 6 iki 21 metų amžiaus sportininkų grupės
[7 empty] | SB(TA) |  | 2.4 | 2.4 | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 5 |  | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Įstaiga neįsigijo kompiuterų, nes tam nebuvo skirtos lėšos
[7 empty] | SB(SP) | 3 | 3 | 4.1 | Įsigyta baldų, vnt. | 19 |  | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Įstaiga neįsigijo baldų, nes tam nebuvo skirtos lėšos
[7 empty] | Iš viso: | 1384.8 | 1387.2 | 1386.9
03 | 03 | 02 | Sportinių priemonių organizavimas ir vykdymas (BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centras) |  | 190457925 | 1.3.4. | SB | 55.6 | 55.6 | 55.6 | Dalyvusių sportininkų skaičius respublikinėse, tarptautinėse ir kt. varžybose | 303 | 303 | Įvykdyta pagal planą. Dalyvauta miesto čempionatuose, šalies įvairių amžiaus grupių čempionatuose, tarptautinėse plaukimo varžybose
[11 empty] | Mokomųjų treniruočių stovyklose dalyvavusių sportininkų sk. | 17 | 10 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Trūko lėšų įvykdyti reikiama stovyklų skaičių (organizuojamos mokomosios treniruočių stovyklos prieš šalies čempionatus, kurių tikslas geriau pasiruošti čempionatams)
[11 empty] | Įsigyta sportinės aprangos dalyvauti varžybose, komplektų sk. | 24 |  | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Įstaigai nebuvo skirtos lėšos.
[11 empty] | Įvykdyta vasaros stovyklų, sportininkų sk. | 250
[7 empty] | Iš viso: | 55.6 | 55.6 | 55.6 | Suorganizuota vasaros miesto tipo vaikų apmokymo plaukti stovyklų, gr. sk. | 6
03 | 04 | 01 | Įstaigos išlaikymas, darbuotojų samda ir personalo darbo sąlygų gerinimas (BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla) |  | 190457882 | 1.3.2. | SB | 1143.8 | 1050.7 | 1053.4 | Etatų skaičius | 49 | 33 | Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu dėl įstaigos reorganizavimo rankinio ir tinklinio treneriai su sporto grupėmis buvo perkelti į BĮ Klaipėdos m. "Viesulo" sporto centrą
[11 empty] | Sportininkų skaičius | 1100 | 558
[7 empty] | Iš viso: | 1143.8 | 1050.7 | 1053.4 | Įsigytas kopijavimo aparatas ir kompiuteris | 2 |  | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Įstaigai neskirtos lėšos orgtechnikai įsigyti
03 | 04 | 02 | Sportinių priemonių vykdymas (BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla) |  | 190457882 | 1.3.2. | SB | 70.5 | 70.5 | 72.8 | Mokomosiose treniruočių stovyklose dalyvavusių sportininkų sk. | 100 |  | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Nebuvo skirta lėšų šiai priemonei įgyvendinti
[11 empty] | Įvairiose varžybose dalyvavusių sportininkų sk. | 1072 | 950 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Tinklinio ir rankinio sporto šakos (treneriai, sportininkai) buvo perkėlti į Viesulo sporto centrą nuo 2007 m. spalio 1 d.
[8 empty] | 70.5 | 70.5 | 72.8
03 | 04 | 03 | Treniruočių mokomojo proceso ir varžybų techninis aptarnavimas, sąlygų gerinimas (BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla) |  | 190457882 |  | PF | 140 | 140 | 139.9 | Įsigytas mikroatobusas vežti komandas į varžybas | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą. Įsigytas mikroautobusas.
[7 empty] | Iš viso: | 140 | 140 | 139.9
03 | 04 | 04 | Sporto salių nuoma (BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla) |  | 190457882 | 1.3.2. | SB | 5 | 5 |  | Išsinuomuotų sporto salių skaičius | 2 | 2 | Įvykdyta pagal planą. Sporto salės KKRC ir "Neptūno" klube buvo skirtos sportininkų treniruotėms nemokamai, todėl lėšos nebuvo panaudotos.
[7 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 0
03 | 05 | 01 | Įstaigos išlaikymas, darbuotojų samda ir personalo darbo sąlygų gerinimas (BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykla) |  | 9045701 | 1.3.5. | SB | 908.7 | 908.7 | 911.2 | Etatų skaičius | 37.75 | 37.75 | Įvykdyta pagal planą.
[7 empty] | SB(SP) | 5 | 5 | 5 | Sportininkų skaičius | 740 | 740 | Įvykdyta pagal planą. Futbolo ir regbio sporto gupėse nuo 7 iki 18 metų treniruojasi nurodytas sportininkų skaičius
[7 empty] | SB(TA) |  | 0.8 | 0.8
[7 empty] | Iš viso: | 913.7 | 914.5 | 917
03 | 05 | 02 | Sportinių priemonių organizavimas ir vykdymas (BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykla) |  | 9045701 | 1.3.5. | SB | 73.2 | 73.2 | 73.2 | Įvairiose varžybose dalyvavusių sportininkų sk. | 562 | 562 | Įvykdyta pagal planą. Dalyvaujama šalies mokinių čempionatuoe 10 amžiaus grupėse, vykstama į 12 tarptautinių turnyrų, 6 tarptautiniai turnyrai organizuojami mieste
[11 empty] | Įsigyta sportinės aprangos, komplektų sk. | 138 |  | Kriterijaus rodiklis nebuvo koreguotas po maksimalių asignavimų parengimo. Nebuvo įsigyta apranga.
[7 empty] | Iš viso: | 73.2 | 73.2 | 73.2
03 | 05 | 04 | Sporto salių (žiemos metu) ir aikštynų nuoma (BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykla) |  | 9045701 | 1.3.5. | SB | 2.5 | 2.5 |  | Išsinuomuota sporto salių ir aikštynų | 5 | 5 | Įvykdyta pagal planą. Lėšų nereikėjo, nes suteikė nemokamai sporto sales kai kurioms grupėms KVJUD (Pilies g. 6), Centrinis stadionas, P. Mašioto vidurinė, be to, buvo naudojamasi naujai įrengtomis dirbtinės dangos aikštelėmis prie mokymo įstaigų
[7 empty] | Iš viso: | 2.5 | 2.5 | 0
11 | Iš viso programai: | [6 empty] | 14414.6 | 15488.1 | 13650.5
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-18 sprendimą Nr. T2-1;
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2007-10-25 Nr. T2-332 ir 2007-12-20 Nr. T2-409.
Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2007 m. patvirtinta KMT, tūkst. Lt |  |  | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus, tūkst. Lt |  |  | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. Lt
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS: |  |  |  |  | 13127 |  |  | 14350.5 |  |  | 13650.5
Kitos savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 11414.9 |  |  | 12505.4 |  |  | 12451.7
Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymo lėšos SB(TA) | [7 empty] | 98.7 |  |  | 18.7
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP) |  |  |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 700
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB (SP) |  |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  |  | 54.6
specialiosios programos lėšos (pajamos iš patalpų nuomos) SP (SPN) |  |  |  |  | 89.5 |  |  | 89.5 |  |  | 118.9 |  |  | 0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF |  |  |  |  | 870.6 |  |  | 904.9 |  |  | 306.6
KITOS LĖŠOS: |  |  |  |  | 1287.6 |  |  | 1137.6
Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 1102.6 |  |  | 1102.6 |  |  | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 185 |  |  | 35 |  |  | 0
Iš viso: |  |  |  |  | 14414.6 |  |  | 15488.1 |  |  | 13650.5