## APRAŠYMAS
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (NR.12)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras „Klaipėdos lakštutė“, BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai, BĮ Klaipėdos miesto globos namai, BĮ Klaipėdos miesto vaiko krizių centras
Programą vykdė: Socialinio departamento Socialinės paramos skyrius, BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras „Klaipėdos lakštutė“, BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai, BĮ Klaipėdos miesto globos namai, BĮ Klaipėdos miesto vaiko krizių centras, Miesto ūkio departamento Statybos ir infrastruktūros skyrius.
2007 m. planuota įvykdyti 40 priemonių ( pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą 22 priemonės (55 proc.), iš dalies įvykdyta 15 priemonių (38 proc.), neįvykdyta pagal planą 3 priemonės (7 proc.)
| Faktiškai įvykdyta | 55
| Dalinai įvykdyta | 38
| Neįvykdyta pagal planą | 7
Programoje 2007 m. numatyta:
1 TIKSLAS. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais numatytą socialinę politiką, teikiant piniginę socialinę paramą Klaipėdos miesto gyventojams
01 Uždavinys. Užtikrinti socialinių (šalpos) pensijų ir kompensacijų mokėjimą
2 TIKSLAS. Teikti kokybiškas socialinės paslaugas įvairioms miesto gyventojų grupėms
01 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro veiklą
02 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centro „Klaipėdos lakštutė“ veiklą
03 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namų veiklą
04 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos m. globos namų veiklą
05 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos vaiko krizių centro veiklą
06 Uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį, skatinant jų neinstitucinę plėtrą bendruomenėje
07 Uždavinys. Plėtoti socialinę globą, pirmenybę teikiant alternatyvių ilgalaikei socialinei globai paslaugų ir infrastruktūros plėtrai
3 TIKSLAS. Modernizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetines įstaigas, teikiančias socialinės paramos paslaugas
01 Užtikrinti, kad pastatų būklė atitiktų socialinės paramos paslaugų įstaigoms keliamus reikalavimus

## RODIKLIAI
2007 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (NR.12)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Lt
Programos priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Uždavinio vertinimo kriterijaus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo uždavinio vertinimo kriterijaus plano
[8 empty] | 2007 m. patvirtinta KMT* | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus** | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | 01 | 01 | Šalpos išmokų ir transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimas neįgaliesiems |  | 188710823 | 1.5 | LRVB | 13252.8 | 13252.8 | 16733.9 | Socialinių išmokų skaičius, tūkst. | 43.2 | 55.2 | Įvykdyta daugiau nei planuota, nes padidėjo tikslinės grupės, turinčios teisę gauti išmokas. Įsigaliojus Valstybinių šalpos pensijų įstatymo pakeitimams, įteisintas tikslinių kompensacijų slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidoms skyrimas ir mokėjimas nepaisant neįgalaus asmens amžiaus, padidėjo valstybės parama neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, nes iki šiol I ir II grupės invalidai, tapę invalidais po 24 metų sukakties, neturėjo teisės gauti šių išmokų.
[7 empty] | Iš viso: | 13252.8 | 13252.8 | 16733.9
01 | 01 | 02 | Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims |  | 188710823 | 1.5 | SB(VB) | 1873.9 | 1240.7 | 1154.3 | Per mėnesį išmokamų pašalpų skaičius, tūkst. | 1.4 | 0.8 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Sumažėjo pašalpos gavėjų skaičius dėl turto vertinimo, reikalavimo nustatyti tėvystę ir prisiteisti išlaikymą, padidėjo asmenų pajamos, sumažėjo bedarbystė
[7 empty] | SB(TA) |  | 130.4 | 119.6
[7 empty] | Iš viso: | 1873.9 | 1371.1 | 1273.9
01 | 01 | 03 | Išmokų vaikams mokėjimas |  | 188710823 | 1.5 | LRVB | 19380.2 | 18140.2 | 17781.7 | Per mėnesį išmokamų pašalpų skaičius, tūkst. | 18.2 | 16.6 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Išmokų skaičius buvo planuotas įvertinus, kad nuo 2007-09-01 išmokos bus mokamos vaikams iki 12 metų. Tačiau ne visi asmenys kreipėsi iki 2007 m. gruodžio 31 d., nes susitvarkyti dokumentus dėl išmokos gavimo galima per 12 mėn. nuo įstatymo įsigaliojimo datos
[7 empty] | SB | 144 | 164 | 157.7 | Vaikų, apgyvendintų apskrities pavaldumo globos institucijose per metus, sk. | 36 | 22 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Nuo 2007 m. pasikeitus Socialinių paslaugų įstatymui, buvo laukiama, kol bus patvirtinti poįstatyminiai aktai, nusakantys socialinių paslaugų pirkimo ir finansavimo mechanizmą. Vaikai į globos įstaigas savivaldybės administracijos komisijos bei teismo sprendimu buvo nukreipiami tik nuo 2007 m. balandžio mėn.
[7 empty] | Iš viso: | 19524.2 | 18304.2 | 17939.4
01 | 01 | 04 | Kompensacijų (už šildymą, šaltą ir karštą vandenį, kietąjį kurą, dujas) išmokėjimas |  | 188710823 | 1.5 | SB(VB) | 2263.3 | 1211.8 | 1208.3 | Vidutinis asmenų, kuriems išmokėta išmoka, skaičius per mėn., tūkst. | 11.7 | 4.7 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Kompensacijų gavėjų skaičius sumažėjo, nes nuo 2007-01-01 mažesnė nei 1 Lt kompensacija asmeniui neišmokama, be to, nuo 233 Lt iki 266 Lt išaugo bazinė pensija. Tačiau padidėjo išmokos dydis pinigine išraiška.
[11 empty] | Per mėnesį išmokamų pašalpų skaičius nepriklausomybės gynėjams | 5 | 4 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Kreipėsi mažiau asmenų dėl pašalpos gavimo.
[7 empty] | Iš viso: | 2263.3 | 1211.8 | 1208.3
01 | 01 | 05 | Paramos mirties atveju pašalpų mokėjimas |  | 188710823 | 1.5 | SB(VB) | 1941.8 | 1617 | 1583 | Per mėnesį išmokamų pašalpų skaičius | 207 | 169 | Įvykdyta mažiau nei planuota, nes pašalpos buvo planuotos remiantis metodika, imant bazinį pašalpų skaičių
[7 empty] | Iš viso: | 1941.8 | 1617 | 1583
01 | 01 | 06 | Transporto kompensacijų mokėjimas |  | 188710823 | 2.5 | SB | 10042.2 | 10042.2 | 9164.5 | Išmokėta kompensacijų lengvatas gaunantiems keleiviams, tūkst. kel. | 7110 | 7109.3 | Įvykdyta pagal planą
[7 empty] | SB | 83.3 | 83.3 | 36.5 | Išmokėta kompensacijų moksleiviams, tūkst. moksl. | 4.3 | 4.3 | Įvykdyta pagal planą
[7 empty] | Iš viso: | 10125.5 | 10125.5 | 9201
01 | 01 | 07 | Vienkartinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems gyventojams |  | 188710823 | 1.5 | SB | 483 | 717.3 | 712.6 | Per metus išmokamų pašalpų skaičius | 2000 | 2988 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Išmokėta daugiau pašalpų, nes nuo 2007-01-01 ir 2007-10-01 padidėjo valstybės remiamos pajamos (185 Lt ir 325 Lt), daugiau asmenų įgijo teisę kreiptis dėl pašalpos gavimo.
[7 empty] | Iš viso: | 483 | 717.3 | 712.6
01 | 01 | 08 | Kompensacijų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims už komunalinių patarnavimų įsiskolinimus |  | 188710823 | 1.5 | SB | 300 | 65.7 | 65.7 | Per metus išmokamų pašalpų skaičius | 85 | 22 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Socialiai remtini asmenys, norėdami gauti kompensacijas už komunalinių patarnavimų įsisikolinimus, nepateikė savivaldybės nustatyta tvarka komisijai visų reikiamų dokumentų
[7 empty] | Iš viso: | 300 | 65.7 | 65.7
01 | 01 | 09 | Parama nukentėjusiems asmenims (kompensacijos asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės padarinius; ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams; užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti ir kt.) |  | 188710823 | 1.5 | SB(TA) |  | 16.3 | 16.3 | Per metus išmokamų pašalpų skaičius | 10 | 8 | Lėšos šioms pašalpoms neplanuojamos, nes dėl konkrečios pašalpos gavimo siunčiama paraiška ministerijoms (SADM ar FM) ir tuomet lėšos pervedamos savivaldybei
[7 empty] | LRVB |  | 17.3 | 17.3
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 33.6 | 33.6
02 | 01 | 01 | Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) (BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras) |  | 4190493 | 1.5.1. | SB | 853.9 | 853.9 | 853.9 | Etatų skaičius | 40 | 45.5 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Klaipėdos miesto taryba 2007-02-15 sprendimu Nr. T2-38 nuo 2007-03-01 įsteigė 5,5 papildomo etato. Etatai buvo būtini, nes pasikeitus Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašui asmenys, įdarbintį per viešųjų darbų programą, nebeturėjo teisės teikti lankomosios priežiūros paslaugų. Todėl 17-ai klientų, kuriuos prižiūrėjo šie asmenys, 2006 m. gruodžio mėn. viduryje buvo nutrauktos pagalbos namuose paslaugos. Norint atnaujinti paslaugos teikimą ir buvo įsteigti papildomi socialinio darbuotojo padėjėjo etatai.
[7 empty] | SB(VB) | 10.9 | 10.8 | 10.8 | Etatų skaičius | 0.75 | 0.75 | Įvykdyta pagal planą. Iš valstybės tikslinės dotacijos lėšų buvo išlaikoma 0,75 socialinio darbuotojo padėjėjo etato. Šis darbuotojas teikė socialinės globos paslaugas namuose asmenims su sunkia negalia.
[7 empty] | SB |  | 256.4 | 256.4 | Įsigyta kompiuterių su programine įranga, vnt. |  | 18 | Įvykdyta daugiau nei planuota. 2007m. gruodžio mėn. perskirsčius valstybės tikslinės dotacjos lėšas įstaigai skirti papildomi asignavimai, kurių dalis skirta priemokoms mokėti, o už kitas lėšas įsigyta: 18 vnt. kompiuterų (už 69958 Lt); srovės lygintuvas (1 vnt., 708 Lt); daugiafunkcinis kopijavimo aparatas (1 vnt., 4130Lt); kopijavimo aparatas (1 vnt. 3540 Lt); buhalterinės apskaitos sistemos "Biudžetas" su duomenų bazių valdymo sistema Sybase SQL Anywhere papildomos darbo vietos (3 vnt., 2805 Lt). Labdaros valgyklai įsigyta el. marmitas, mėsmalė, bulvių skutimo mašna, stalas virtuvės įrangai su lentyna (8959 Lt). Alcatel stotelės su programine įranga neįsigijo, nes įstaiga planuoja 2008 m. persikelti į kitas patalpas (Taikos pr. 76).
[7 empty] | SB(SP) | 18.9 | 18.9 | 21.3 | Įsigyta srovės išlygintojų |  | 1
[7 empty] | SB(TA) |  | 0.6 | 0.6 | Įsigyta vidinio ryšio Alcatel stotelė ir programinė įranga | 1
[7 empty] | Iš viso: | 883.7 | 1140.6 | 1143
02 | 01 | 03 | Socialiai remtinų asmenų maitinimas labdaros valgykloje (BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras) |  | 4190493 | 1.5.1. | SB | 102.2 | 102.2 | 102.2 | Asmenų, kurie maitinasi labdaros valgykloje, skaičius, per metus | 2620 | 1478 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Maitinamų klientų skaičius sumažėjo 39,39 proc., nes Centras nebegavo paramos iš UAB "Philip Morris Lietuva". Vieno maitinimo talono vertė įvertinus visas išlaidas 2007 m. – 6,53 Lt (2006 m. – 4,92 Lt.). Maitinimo paslaugų kaštai didėjo, nes brango maisto produktai ir įvairios paslaugos - vanduo, šildymas ir pan.
KT
[7 empty] | Iš viso: | 102.2 | 102.2 | 102.2
02 | 01 | 04 | Miesto gyventojų aprūpinimas kompensacine technika (BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras) |  | 4190493 | 1.5.1 | LRVB | 122 | 117.1 | 96 | Gyventojų, aprūpintų kompensacine technika, skaičius | 800 | 941 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Per 2007 m. išdalinta 1147 vnt. kompensacinės technikos priemonių. Galimybė aprūpinti daugiau asmenų kompensacine technika atsirado todėl, kad 2007m. gruodžio mėn. perskirsčius valstybės tikslinės dotacjos lėšas įstaigai skirti papildomi asignavimai, už kuriuos įsigyta papildomai 81 techninės pagalbos priemonė už 71,2 tūkst. Lt (t. y. atsirado galimybė techninės pagalbos priemones įsigyti ne tik iš LRVB lėšų)
[7 empty] | SB |  |  | 71.2 | Kompensacinės technikos priemonių skaičius | 900 | 1147
[7 empty] | Iš viso: | 122 | 117.1 | 167.2
02 | 01 | 05 | Prieglobstį gavusių užsieniečių integravimas bendruomenės gyvenimą (BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras) |  | 4190493 | 1.5.1 | LRVB | 200 | 180 | 169.3 | Užsieniečių, gavusių prieglobstį, su kuriais pasirašytos socialinės integracijos sutartys, skaičius | 48 | 43 | Įvykdyta daugiau nei planuota. BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras dalyvauja projekte PGU*INTEGRA&BENDRUOMENĖ. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga, Europos pabėgėlių fondas. Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti prieglobstį gavusių užsieniečių integraciją į bendruomenę, plėtojant paslaugas, stiprinant jų gebėjimus, aktyvinant dalyvavimą bendruomeniniame gyvenime bei siekiant keisti bendruomenės požiūrį į prieglobstį gavusius užsieniečius bei skatinant bendruomenės narių toleranciją. Šiame projekte buvo pasirašytos 43 sutartys, o dalyvavo 53 asmenys (t. y. su 10 žmonių nėra pasirašyta integracijos sutartis).
[7 empty] | ES |  | 425.9 | 364.9
[7 empty] | Iš viso: | 200 | 605.9 | 534.2
02 | 01 | 08 | Ilgai nedirbusių ir priešpensinio amžiaus moterų integravimo į darbo rinką projekto įgyvendinimas (BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras) |  | 4190493 | 1.5.1. | ES | 0 | 518.4 | 473.9 | Moterų, kurioms sudarytos sąlygos dalyvauti darbo rinkoje, sk. | 60 | 58 | Įvykdyta pagal planą. BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, kaip partneris dalyvauja projekte „MĮM (Moterų įdarbinimo modelis)“. Projektas finansuojamas iš ES socialinio fondo lėšų ir LR biudžeto lėšų. Parengus auklių-socialinių darbuotojų padėjėjų mokymo programą bei apmokius bedarbes ir priešpensinio amžiaus moteris, prisidedama prie dviejų problemų sprendimo: moterų įdarbinimo problemos bei pagalbos šeimai problemos.
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 518.4 | 473.9
02 | 01 | 09 | Socialinių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projekto įgyvendinimas (BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras) |  | 4190493 | 1.5.1. | ES | 0 | 250.6 | 91.2 | Projekte dalyvaujančių įstaigų sk. | 5 | 5 | Įvykdyta pagal planą. Kvalifikacijos kėlimo projekte dalyvavo BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro, Nakvynės namų, Globos namų, Vaiko krizių centro, neįgaliųjų dienos užimtumo centro "Klaipėdos lakštutė" įstaigų darbuotojai
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 250.6 | 91.2
02 | 02 | 01 | Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) (BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras "Klaipėdos lakštutė") |  | 4183332 | 1.5.2. | SB | 491.1 | 491.1 | 491.1 | Klientų skaičius | 75 | 90 | Įvykdyta daugiau nei planuota. 2007 m. 56 klientams buvo suteiktos dienos socialinės globos paslaugos įstaigoje, 34 turintiems proto negalią klientams socialiniai darbuotojai teikė pagalbos namuose paslaugas
[7 empty] | SB(SP) | 64.5 | 64.5 | 71.1 | Etatų skaičius | 30.5 | 30.5 | Įvykdyta pagal planą. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-11-25 sprendimu Nr. 416 įstaigai patvirtinti 30,5 etato. Įstaiga įsteigta padėti neįgalių asmenų integravimuisi į visuomenę, gerinant jų gyvenimo kokybę bei ugdant jų fizinius ir protinius sugebėjimus. Dienos centre informuojami ir konsultuojami Klaipėdos miesto gyventojus apie teikiamas socialines paslaugas asmenims, turintiems protinę negalią;organizuojamos ir teiktiamos socialines paslaugas namuose asmenims, turintiems protinę negalią ir psichologinės raidos sutrikimus; įtvirtinami įgyti ir formuojami nauji buitiniai-higieniniai įgūdžiai; sudarytos sąlygos darbinei, ugdomajai, kitai užimtumo veiklai; organizuojamas klientams turiningas laisvalaikis; teikiamos transporto paslaugos dienos centro lankytojams bei socialinių paslaugų įstaigoms
[7 empty] | SB |  | 40.2 | 40.2 | Įsigyta buhalt. programos "Biudžetas" antra vieta, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta daugiau nei planuota. 2007 m. gruodžio mėn. perskirsčius valstybės tikslinės dotacjos lėšas įstaigai skirti papildomi asignavimai, kurių dalis skirta priemokoms mokėti, o už kitas lėšas įsigyta: kompiuteriai (2 vnt.); kopijavimo aparatas; buhalterinė programa antrai darbo vietai; dulkių siurblys; siuvimo mašina ( 2 vnt.). Iš viso už 15,0 tūkst. Lt.
[7 empty] | SB(VB) | 96.3 | 96.3 | 96.3 | Įsigyta inventoriaus, vnt. | 5 | 7
[7 empty] | SB(TA) |  | 0.3 | 0.3
[7 empty] | Iš viso: | 651.9 | 692.4 | 699
02 | 02 | 02 | Dalyvavimas projekte "Pažink save ir pasaulį" ( BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras "Klaipėdos lakštutė") |  | 4183332 | 1.5.2. | KT | 40 |  |  | Projekte dalyvaujančių jaunuolių skaičius | 30 |  | Neįvykdyta. Projekto įgyvendinimas buvo planuotas iš rėmėjų lėšų, tačiau organizacija atsisakė paremti projektą.
[7 empty] | Iš viso: | 40 | 0 | 0
02 | 02 | 03 | Neįgaliųjų festivalio "Muzikinė paukštė" organizavimas (BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras "Klaipėdos lakštutė") |  | 4183332 | 1.5.2. | SB(SP) | 6 | 6 | 6 | Projekte dalyvaujančių jaunuolių skaičius | 20 | 20 | Įvykdyta pagal planą. Suorganizuotas festivalis "Muzikinė paukštė 2007 m."
[7 empty] | Iš viso: | 6 | 6 | 6
02 | 03 | 01 | Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) (BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai) |  | 4060326 | 1.5.3. | SB | 761.2 | 768 | 768 | Vietų skaičius nakvynės namuose | 172 | 172 | Įvykdyta pagal planą. Įstaigos panaudos teisėmis naudojamos patalpos yra adresu Viršutinės g. 21 (76 vietos) ir adresu Šilutės pl. 8 (96 vietos)
[7 empty] | SB |  | 35.6 | 35.6 | Etatų skaičius | 33 | 33 | Įvykdyta pagal planą. 2007 m. gruodžio mėn. perskirsčius valstybės tikslinės dotacjos lėšas įstaigai skirti papildomi asignavimai, kurių dalis skirta priemokoms mokėti, o už kitas lėšas (10,1 tūkst. Lt) atlikti rūsio patalpų Šilutės pl. 8 ekspertizės darbai (drėksta rūsio patalpos).
[7 empty] | SB(SP) | 18 | 18 | 12.9 | Įsigyta skalbimo mašina, vnt. | 1 | 0 | Neįvykdyta, nes nesurinkta kiek buvo planuota spec. lėšų iš gyventojų už gyvenymą nakvynės namuose.
[7 empty] | SB(TA) |  | 0.6 | 0.6
[7 empty] | Iš viso: | 779.2 | 822.2 | 817.1
02 | 03 | 02 | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pirkimas Nakvynės namų gyventojams (BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai) |  | 4060326 | 1.5.3. | SB | 6.8 |  |  | Klientų skaičius | 54 |  | Neįvykdyta. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos neapdrausteims privalomuoju sveikatos draudimu nebuvo perkamos. Neapdrausti Nakvynės namų gyventojai gavo nemokamą pirminę sveikatos priežiūros pagalbą, o jei reikėjo tolesnio gydymo - socialiniai darbuotojai rūpinosi ir tvarkė dokumentus dėl socialinio draudimo dokumentų išdavimo
[7 empty] | Iš viso: | 6.8 | 0 | 0
02 | 03 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namų pastatų remontas (Viršutinės g. 21) (BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai) |  | 4060326 | 1.5.3. | SB | 94.2 | 94.2 | 94.2 | Fasado remontas, kv. m | 800 |  | Įvykdyta mažiau nei planuota. Baigtas vidaus patalpų remontas adresu Viršutinės g. 21
[7 empty] | Iš viso: | 94.2 | 94.2 | 94.2
02 | 04 | 01 | Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) (BĮ Klaipėdos miesto globos namai) |  | 4195423 | 1.5.4. | SB | 842.7 | 842.7 | 842.7 | Klientų skaičius | 80 | 80 | Įvykdyta pagal planą. Patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu vietų skaičius globos namuose
[7 empty] | SB(SP) | 438.7 | 438.7 | 448.6 | Etatų skaičius | 57 | 57 | Įvykdyta pagal planą. Patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-05-26 sprendimu Nr. T2-179 etatų skaičius
[7 empty] | SB |  | 109 | 109 | Įsigyta įrangos ir inventoriaus | 7 | 52 | Įvykdyta daugiau nei planuota. 2007 m. gruodžio mėn. perskirsčius valstybės tikslinės dotacjos lėšas įstaigai skirti papildomi asignavimai, kurių dalis skirta priemokoms mokėti, o už kitas lėšas įsigyta kompensacinės technikos: čiužiniai, kėlimo diržai, fiksaciniai diržai, neštuvai, svarstyklės, dušo kėdė, vežimėliai neįgaliesiems
[7 empty] | SB(VB) | 183.6 | 183.6 | 183.6 |  |  |  | Iš valstybės tikslinės dotacijos buvo apmokami etatai darbui su asmenimis, turinčiais sunkią negalią
[7 empty] | SB(TA) |  | 3.7 | 3.7
[7 empty] | Iš viso: | 1465 | 1577.7 | 1587.6
02 | 05 | 01 | Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) (BĮ Klaipėdos miesto vaiko krizių centras) |  | 4214302 | 1.5.5. | SB | 654.5 | 654.5 | 596 | Vietų skaičius vaikams laikinos priežiūros grupėje | 16 | 16 | Įvykdyta pagal planą. Per 2007m. Laikinos globos grupėje buvo apgyvendinta 98 vaikai
[7 empty] | SB |  | 32.9 | 32.9 |  |  |  | 2007 m. gruodžio mėn. perskirsčius valstybės tikslinės dotacjos lėšas įstaigai skirti papildomi asignavimai, kurių dalis skirta priemokoms mokėti, o už kitas lėšas įsigyta: laikinai vaikų grupei šaldytuvas (1179,0 Lt), minkštas kampas (1900,0 Lt), sofa (881,0 Lt)
[7 empty] | SB(VB) | 115.7 | 115.7 | 115.4 | Etatų skaičius | 35 | 35 | Įvykdyta pagal planą. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006-09-14 sprendimu Nr. 278 patvirtinti etatai, iš jų 12 etatų - darbui laikinoje vaikų grupėje
[7 empty] | SB(TA) |  | 0.9 | 0.9 | Intervencijų į šeimas skaičius | 9500 | 8527 | Įvykdyta mažiau nei planuota, nes 2007 m., palyginus su 2006 m., sumažėjo socialinės rizikos šeimų skaičius (2006 m. - 370, 2007 m. - 343 šeimos)
[7 empty] | Iš viso: | 770.2 | 804 | 745.2
02 | 05 | 02 | Globėjų ir tėvystės įgūdžių formavimo užsiėmimų organizavimas (BĮ Klaipėdos miesto vaiko krizių centras) |  | 4214302 | 1.5.5. | SB | 4.6 | 4.6 | 4 | Organizuota globėjų kursų (kartai/metus) | 2 | 2 | Įvykdyta pagal planą. Globėjų kursų metu pradėta taikyti "Pride" programa. 2007 m. liepos 24 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo taryba kartu su JAV asociacija CWLA (Child Welfare League of America) pasirašė sutartį, pagal kurią Lietuva tapo oficialia PRIDE programos licencijos turėtoja ir jai suteikiama išimtinė teisė naudoti šią mokymų programą rengiant ir įvertinant būsimas įtėvių ir globėjų šeimas, taip pat teikiant kvalifikuotą pagalbą jau įvaikinusioms ir globojančioms šeimoms.
[11 empty] | Įsteigta laikinų globų šeimoje | 35 | 59 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Daugiau asmenų pateikė prašymus tapti vaikų globėjais
[11 empty] | Organizuota tėvystės įgūdžių formavimo užsiėmimų (kartai per metus) | 2 | 1 | Įvykdyta mažiau nei planuota, nes Tėvystės įgūdžių formavimo užsiėmimuose vietoje planuotų 20 tėvų sutiko dalyvauti tik 9 tėvai
[7 empty] | Iš viso: | 4.6 | 4.6 | 4
02 | 06 | 01 | Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre |  | 188710823 | 1.5 | SB | 281 | 281 | 281 | Per mėnesį paslaugas gaunančių žmonių vidutinis skaičius | 60 | 41 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Buvo nurodytas netikslus vertinimo kriterijus, nes Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka buvo nupirkta paslauga iš VšĮ Klaipėdos psichiatrijos ligoninės ne daugiau 45 psichinę negalią turintiems asmenims. Savivaldybės administracijos sudarytos komisijos sprendimu psichinę negalią turintys asmenys nukreipiami į reabilitacinį skyrių. Skyriuje organizuojama užimtumo terapija, formuojami darbiniai įgūdžiai, ugdomi higieniniai įpročiai, klientai maitinami, prižiūrima, kad būtų išgerti priskirti medikamentai
[7 empty] | Iš viso: | 281 | 281 | 281
02 | 06 | 02 | Dienos socialinės globos paslaugų teikimas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre |  | 188710823 | 1.5 | SB | 161.5 | 161.5 | 122.9 | Per mėnesį paslaugas gaunančių vaikų vidutinis skaičius | 35 | 31 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Paslauga perkama Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka (nugalėtojas - nevalstybinė specialioji pagrindinė mokykla "Svetliačiok"), neįgalūs vaikai Savivaldybės administracijos sudarytos komisijos sprendimu nukreipiami į "Svetliačiok" socialinės reabilitcijos skyrių, kuriame gauna socialinės priežiūros paslaugas, psichologinę-psichoterapinę pagalbą (muzikos, meno, judesių terapiją), mokomi darbinės veiklos.
[7 empty] | SB(VB) | 94.5 | 94.5 | 91.1
[7 empty] | Iš viso: | 256 | 256 | 214
02 | 06 | 03 | Socialinės globos senyvo amžiaus asmenims paslaugų pirkimas |  | 188710823 | 1.5 | SB | 143.6 | 123.6 | 82.5 | Apgyvendintų apskrities pavaldumo globos įstaigose asmenų skaičius | 50 | 27 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Nuo 2007 m. pasikeitus Socialinių paslaugų įstatymui, buvo laukiama, kol bus patvirtinti poįstatyminiai aktai, nusakantys socialinių paslaugų pirkimo ir finansavimo mechanizmą. Pagyvenę asmenys į globos įstaigas Savivaldybės administracijos komisijos sprendimu buvo nukreipiami tik nuo 2007 m. kovo mėn.
[7 empty] | Iš viso: | 143.6 | 123.6 | 82.5
02 | 06 | 04 | Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia apmokėjimas |  | 188710823 | 1.5 | SB(VB) | 33.6 | 33.7 | 36.3 | Apgyvendintų asmenų su sunkia negalia skaičius | 25 | 11 | Įvykdyta mažiau nei planuota apgyvendinti planuojamų asmenų skaičiumi. Asmenys siunčiami į globos namus bendra tvarka, atsiradus laisvai vietai globos namuose, neatsižvelgiant į negalios lygį. Lėšos buvos panaudotos visos, nes valstybiniai globos namai pasitvirtino įkainį asmenims su sunkia negalia daug didesnį, nei asmenims su negalia.
[7 empty] | Iš viso: | 33.6 | 33.7 | 36.3
02 | 06 | 05 | Medicininių paslaugų teikimas asmenims, kurie dėl kompleksnės negalios negali gyventi savarankiškai |  | 188710823 | 0 | SB | 190.9 | 190.9 | 67.4 | Vidutinis lovadienių skaičius per mėnesį | 152.5 | 154 | Įvykdyta pagal planą. VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje buvo prižiūrimi vieniši neįgalūs asmenys, kurie neturi sveikatos draudimo, neturi artimųjų. Atsiradus laisvai vietai, jie perkeliami į globos namus namus
[7 empty] | Iš viso: | 190.9 | 190.9 | 67.4
02 | 06 | 06 | Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas grupiniuose gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia |  | 188710823 | 1.5 | SB | 110.7 | 110.7 | 108.9 | Apgyvendintų neįgalių asmenų skaičius | 9 | 9 | Įvykdyta pagal planą. Paslauga perkama Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka iš Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Viltis" Klaipėdos padalinio. Bendrija yra panaudai gavusi 4 kambarių butą, kuriame gyvena 9 prižiūrimi socialinių darbuotojų vieniši sutrikusio intelekto asmenys.
[7 empty] | Iš viso: | 110.7 | 110.7 | 108.9
02 | 06 | 07 | Socialinės psichologinės pagalbos teikimas moterims, patyrusioms smurtą |  | 188710823 | 1.5 | SB | 65.8 | 75.8 | 75.8 | Per mėnesį suteikiamų konsultacijų vidutinis skaičius | 200 | 420 | Įvykdyta daugiau nei planuota. VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras teikia konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo, laikino apnakvindinimo paslaugas. Kiekvienos paslaugos įkainis yra skirtingas, o 2007 m. buvo suteikta daugiau konsultavimo, informavimo paslaugų, kurių įkainiai mažesni
[7 empty] | Iš viso: | 65.8 | 75.8 | 75.8
02 | 06 | 08 | Socialinė-darbinė reabilitacija rizikos grupės asmenims |  | 188710823 | 1.5 | SB | 48.2 | 48.2 | 33.6 | Socialinės rizikos asmenų, gaunančių paslaugą, skaičius | 10 | 13 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Labdaros paramos fondas "Agapao" teikia paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę alkoholiui ir narkotinėms medžiagoms. Savivaldybės administracijos komisijos sprendimu į socialinės reabilitacijos centrą buvo nusiųsta 13 socialinės rizikos asmenų. Čia jiems teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, psichologinės-psichoterapinės pagalbos, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, maitinimo paslaugas
[7 empty] | Iš viso: | 48.2 | 48.2 | 33.6
02 | 06 | 09 | Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinis rėmimas |  | 188710823 | 1.5 | SB | 132.5 | 167.7 | 167.5 | NVO projektų, gaunančių dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto, skaičius | 38 | 29 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta komisija atrinko 28 nevyriausybinių organizacijų, dirbančių socialinėje srityje, projektus. 2007 m. gruodžio mėn. perskirsčius valstybės tikslinės dotacjos lėšas dalis papildomų asignavimų buvo skirti NVO projektų rėmimui. Iš šių lėšų buvo skirtas finansavimas religinei bendruomenei "Išganymo armija Lietuvoje", dirbančiai su benamiais
[7 empty] | Iš viso: | 132.5 | 167.7 | 167.5
02 | 06 | 10 | Socialinė ir psichologinė pagalba asmenims, susijusiems su prostitucijos problemomis |  | 188710823 | 1.5 | SB | 22.5 | 22.5 | 22.5 | Per mėnesį suteikiamų konsultacijų vidutinis skaičius | 100 | 100 | Įvykdyta pagal planą. VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras teikia konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo paslaugas asmenims, susijusiems su prostitucijos problemomis
[7 empty] | Iš viso: | 22.5 | 22.5 | 22.5
02 | 06 | 11 | Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | P19 | 188710823 | 1.5 | SB | 150 | 150 |  | Pritaikytų būstų skaičius | 10 |  | Neįvykdyta. 2007 m. buvo atlikti projektavimo darbai aplinkos pritaikymui 12-oje butų: 10-yje butų turi būti įrengti keltuvai, 2-uose butuose - pandusai ir 1 bute - vidaus apdailos darbai. Lėšos liko nepanaudotos, nes laiku nebuvo pagaminti keltuvai. Neįgaliųjų reikalų departamentas, kuris iš dalies savo lėšomis remia būsto pritaikymo žmonėms su negalia programą, neleido daryti dalinio apmokėjimo, kol nebus baigti vykdyti visi darbai. Planuojama apmokėti už atliktus darbus 2008 m.
[7 empty] | Iš viso: | 150 | 150 | 0
02 | 06 | 12 | Labdaros organizacijų, administruojančių Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą, išlaidų dalinis apmokėjimas |  | 188710823 | 1.5 | SB |  | 28.4 | 28.4 | Labdarą gavusių asmenų skaičius | 10000 | 10000 | 2007 m. gruodžio mėn. perskirsčius valstybės tikslinės dotacjos lėšas dalis asignavimų buvo skirti Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programos išlaidų daliniam apmokėjimui. Šią programą vykdė Telšių Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas. Iš šių lėšų buvo apmokėtas prašymo paramai gauti formų spausdinimas, transportavimo bei sandėliavimo išlaidos.
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 28.4 | 28.4
02 | 06 | 13 | Sociokultūrinės paslaugos, mažinant socialinę atskirtį ir aktyvinant bendruomenę |  | 188710823 | 2.4 | SB | 10 | 10 |  | Surengtų renginių skaičius | 2 | 1 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Gruodžio mėn. Žvejų kultūros rūmuose buvo suorganizuotas renginys, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Sąskaita už renginį buvo gauta 2008 m. sausio mėn. Be to, 2007 m. buvo planuota, kad pagyvenusiems asmenims, mažinant socialinę atskirtį bei aktyvinant bendruomenę, bus organizuojami renginiai kituose miestuose ir iš šių lėšų bus apmokėtos transporto išlaidos. Kadangi sąskaita už renginį, skirtą Tarptautinei neįgaliųjų dienai, buvo apmokėta tik 2008 m. sausio mėn., o pagyvenusims asmenims transporto išlaidų už keliones apmokėti nereikėjo, lėšos liko nepanaudotos.
[7 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 0
02 | 07 | 02 | Dienos priežiūros centro steigimas pagyvenusiems ir seniems nesavarankiškiems žmonėms (Taikos pr. 76) | I | 188710823 | 1.5 | PF | 365.8 | 365.8 | 311.2 | Rekonstruota patalpų , kv.m | 349 | 300 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Užsitęsus teisminiams procesams, užsitęsė vaistinės uždarymas, todėl Rangovas negalėjo laiku pradėti darbų. Darbų pabaigos terminas atidėtas iki 2008-02-28.
[7 empty] | SB |  | 14.4 | 14.3
[7 empty] | Iš viso: | 365.8 | 380.2 | 325.5
03 | 01 | 01 | Lifto projektavimo ir įrengimo darbų Telšių Marijos Taikos Karalienės parapijos Carito senelių namuose (Taikos pr. 25) dalinis rėmimas |  | 188710823 | 1.5 | SB |  | 163 | 163 | Įrengtas liftas | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą. 2007 m. gruodžio mėn. perskirsčius valstybės tikslinės dotacijos lėšas dalis asignavimų buvo skirti liftui įrengti Telšių Marijos Taikos Karalienės Carito senelių namuose (Taikos pr. 25). 2006 m. savivaldybė iš dalies parėmė lifto projektavimo darbus. Lifto projektavimo ir įrengimo darbus taip pat iš dalies finansavo Maltos ordinas, SADM ministerija.
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 163 | 163
03 | 01 | 03 | Klaipėdos nevalstybinės specialiosios pagrindinės mokyklos "Svetliačiok" dalinis rėmimas (san. mazgų pritaikymas neįgaliesiems) |  | 188710823 | 1.5 | SB |  | 35 | 35 | Pritaikyta san. mazgų, kv. m |  | 55.98 | Įvykdyta daugiau nei planuota. Nevalstybinei specialiajai pagrindinei mokyklai "Svetliačiok" iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamos Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos 2005-2007 m. buvo skirtos lėšos san. mazgų pritaikymui neįgaliesiems. Savivaldybė savo lėšomis iš dalies prisidėjo prie projekto įgyvendinimo. Atlikta darbų iš viso už 141,7 tūkst. Lt. Suremontuota I tipo san. mazgų, pritaikant neįgaliesiems įrengimas 20,45 kv. m, II tipo - 12, kv. m, IV tipo - 23,45 kv. m
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 35 | 35
12 | Iš viso programai: | [6 empty] | 56700.9 | 55511.6 | 56857.6
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-18 sprendimą Nr. T2-1;
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2007-10-25 Nr. T2-332 ir 2007-12-20 Nr. T2-409.
|  |  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2007 m. patvirtinta KMT, tūkst. Lt |  | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus, tūkst. Lt |  | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. Lt
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  |  |  | 23705.9 |  | 22609.3 |  | 21129.4
|  |  | Kitos savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 16180.4 |  | 16940.5 |  | 15637.2
|  |  | Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymo lėšos SB(TA) |  |  |  |  | 0 |  | 152.8 |  | 142
|  |  | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB) |  |  |  |  | 6613.6 |  | 4604.1 |  | 4479.1
|  |  | Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) |  |  |  |  | 546.1 |  | 546.1 |  | 559.9
|  |  | Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF |  |  |  |  | 365.8 |  | 365.8 |  | 311.2
|  |  | KITOS LĖŠOS |  |  |  |  | 32995 |  | 32902.3 |  | 35728.2
|  |  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 0 |  | 1194.9 |  | 930
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos LRVB |  |  |  |  | 32955 |  | 31707.4 |  | 34798.2
|  |  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
|  |  | Iš viso: |  |  |  |  | 56700.9 |  | 55511.6 |  | 56857.6