## APRAŠYMAS
2007 M.KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO VEIKLOS IR PILIETIŠKUMO SKATINIMO
PROGRAMOS (NR. 14)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas : Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programą vykdė: Jaunimo reikalų koordinatorius, Socialinio departamento Kultūros skyrius
2007 m. planuota įvykdyti 8 priemones (pagal maksimalius asignavimus). Faktiškai įvykdyta pagal planą 5 priemonės (63 proc.), iš dalies įvykdyta 3 priemonės (37 proc.).
| Faktiškai įvykdyta pagal planą | 63
| Dalinai įvykdyta pagal planą | 37
1 TIKSLAS. Kurti pažangią ir pilietišką visuomenę skatinant jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, iniciatyvas ir dalyvavimą
01 Uždavinys. Aktyvinti jaunimo organizacijų veiklą
02 uždavinys. Aktyvinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą
2 TIKSLAS. Įgyvendinti Klaipėdos miesto jaunimo politikos programą.
01 Uždavinys. Formuoti ir plėtoti jaunimo politiką Klaipėdoje
02 uždavinys. Bendradarbiauti su kitais partneriais vykdant integruotą jaunimo politiką

## RODIKLIAI
2007 M.KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO VEIKLOS IR PILIETIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS (NR. 14)
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Lt
Programos priemonės kodas |  |  | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Uždavinio vertinimo kriterijaus |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo uždavinio vertinimo kriterijaus plano
[7 empty] | 2007 m. patvirtinta KMT* | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus** | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | 01 | 01 | Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo ir institucinės paramos projektai |  | 1.4 | SB | 20 | 20 | 8 | Finansuotų projektų skaičius | 5 | 1 | Įvykdyta mažiau nei planuota. Lėšos nepanaudotos, nes nuo 2007 m. balandžio mėn. iki 2007 spalio mėn. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nebuvo (nedirbo) jaunimo reikalų koordinatoriaus, kuris inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus, taip užtikrinant finansavimą projektams vykdyti.
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 8
01 | 01 | 02 | Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimas |  | 1.4 | SB | 40 | 40 | 37.2 | Finansuotų projektų skaičius | 10 | 6
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 40 | 37.2
01 | 02 | 01 | Savanorystės ir pilietiškumo skatinimas NVO veikloje |  | 1.4 | SB | 10 | 10 | 10 | Finansuotų projektų skaičius | 2 | 2 | Įvykdyta pagal planą. Finansuoti projektai: "Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriškos veiklos skatinimas, esamų ir būsimų savanorių kompetencijos kėlimas Klaipėdos mieste"; "Klaipėdos NVO veiklos stiprinimas, pasinaudojant naujomis finansinėmis finasinėmis perspektyvomis"
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 10
01 | 02 | 02 | NVO institucinių gebėjimų stiprinimas |  | 1.4 | SB | 10 | 10 | 10 | Finansuotų projektų skaičius | 3 | 3 | Įvykdyta pagal planą. Finansuoti projektai : "Daina sujungia žmones", "Dailininkai - Klaipėdos miestui"; "Mus jungia menas"
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 10
02 | 01 | 02 | Informacinių leidinių apie jaunimą ir jaunimui leidyba |  | 1.4 | SB | 10 | 10 | 8.9 | Išleista informacinių leidinių | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą. Išleistas informacinis kalendorius
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 8.9
02 | 01 | 03 | Jaunimo forumų organizavimas |  | 1.4 | SB | 10 | 10 | 8.4 | Surengti pavasario ir rudens jaunimo organizacijų forumai | 2 | 1 | Įvykdyta mažiau nei planuota. 2007 m. buvo numatyta surengti 2 jaunimo organizacijų forumus-muges, kurių viena vyktų pavasarį - atviroje vietoje bei rudenį arba žiemą - uždaroje patalpoje. Nuo 2007 m. balandžio mėn. iki 2007 m. spalio mėn. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nebuvo (nedirbo) jaunimo reikalų koordinatoriaus, todėl surengta tik viena jaunimo organizacijų mugė, kuri įvyko gruodžio 1 d.
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 8.4
02 | 02 | 01 | Subsidijos Klaipėdos universiteto studentų stipendijoms |  | 1.4 | SB | 19.5 | 19.5 | 19.5 | Studentų, gavusių savivaldybės stipendiją, skaičius | 8 | 8 | Įvykdyta pagal planą.
[6 empty] | Iš viso: | 19.5 | 19.5 | 19.5
02 | 02 | 02 | Lietuvos jaunimo dienų 2007 metais organizavimas kartu su Telšių arkivyskupija |  | 1.4 | SB | 40 | 40 | 40 | Suorganizuota renginių | 1 | 1 | Įvykdyta pagal planą.
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 40 | 40
14 | Iš viso programai: | [5 empty] | 159.5 | 159.5 | 142
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-18 sprendimą Nr. T2-1;
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimą Nr. T2-409.
|  |  | Finansavimo šaltiniai |  |  | 2007 m. patvirtinta KMT, tūkst. Lt |  | 2007 m. metinis planas įskaitant patikslinimus, tūkst. Lt |  | 2007 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. Lt
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  | 159.5 |  | 159.5 |  | 142
|  |  | Kitos savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  | 159.5 |  | 159.5 |  | 142
|  |  | Iš viso: |  |  | 159.5 |  | 159.5 |  | 142