|  |
| --- |
| PRITARTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. |
| sprendimu Nr. T1-341 |

**BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ PRIEMONIŲ, KURIAS ĮGYVENDINUS BUS PASIEKTAS REIKALAVIMAS NUO 2020 METŲ NEBETEIKTI LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS IR SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAMS ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS, PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano tikslas – pereiti nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų teikimo** | | | | | | |
| **Eil.**  **Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Priemonės tikslas** | **Vertinimo kriterijai** | **Finansavimo šaltinis** | **Vykdymo terminas** | **Priemonės įgyvendinimo 2018–2020 metais rezultatai** |
| 1. | Institucinė globa be tėvų globos likusiems vaikams | Mažinti institucinės globos vietų skaičių, paliekant planines vietas vaikams, kurių sveikatos indikacijos atitinka Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 2016-06-06 įsakymą Nr. V-715 „Dėl Medicininių indikacijų (ligų ir (ar) susijusių sveikatos sutrikimų) sąrašo, kuriuo vadovaujantis sutrikusio vystymosi kūdikių namuose vaikams teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, patvirtinimo“ | 1. Vietų skaičius. 2. Įvaikintų vaikų skaičius. 3. Išvykusių globai į šeimas ar šeimynas vaikų skaičius. 4. Vaikų, grįžusių į biologines šeimas, išvykusių į kitas institucijas, skaičius | SB | 2020 m. I ketv. | 1. Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų planinis vietų skaičius:  | Planinis vietų (lovų) skaičius | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | | --- | --- | --- | --- | | 34 | 16 | 8 |  1. Įvaikinami vaikai:  | Planuojamas įvaikinti vaikų skaičius | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 2 | 1 |  1. Vaikai, išvykę globai į šeimas ar šeimynas:  | Planuojamas išvykusių globai į šeimas ar šeimynas vaikų skaičius | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 3 | 1 |  1. Vaikai, grįžę į biologines šeimas ar išvykę į kitas institucijas:  | Planuojamas grąžinti į biologinę šeimą ar perkelti į kitą instituciją vaikų skaičius | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 3 | 1 | |
| 2. | Ambulatorinės sveikatos priežiūros vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro paslaugų plėtra | Didinti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro paslaugų gavėjų skaičių | 1. Paslaugų gavėjų skaičius. 2. Mokamos paslaugos (procentais) | PSDF  Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas | 2018 m.  I ketv. | 1. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų gavėjų skaičiaus didinimas:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Šeimų, kurių vaikams suteiktos ankstyvosios reabilitacijos paslaugos, skaičius | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | | 180 | 220 | 230 |   2. Mokamos paslaugos:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Planuojama suteikti mokamų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | | 5 % | 7 % | 9 % |   Paslaugų teikimui:   * suformuota kompetentingų specialistų komanda; * pritaikytos patalpos; * įgytos priemonės. |
| 3. | Trumpalaikės socialinės globos (atokvėpio) paslaugų plėtra | Didinti trumpalaikės socialinės globos (atokvėpio) paslaugos šeimai, auginančiai vaiką su negalia iki 12 metų amžiaus ir nuo 12 iki 18 metų, kuriam nustatyta fizinė (judesio) negalia arba kompleksinė (fizinė ir psichinė / protinė) negalia, paslaugų gavėjų skaičių | 1. Vaikų skaičius.  2. Lovadienių skaičius | SB  Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas | 2018 m.  I ketv. | 1. Trumpalaikės socialinės globos (atokvėpio) paslaugos gavėjų skaičiaus didinimas:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Šeimų, pagerinusių gyvenimo kokybę, skaičius | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | | 10 | 12 | 14 |   2. Atokvėpio paslaugos gavėjų lovadienių skaičius:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Planuojamas lovadienių skaičius | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | | 1156 | 1287 | 1418 | |
| 4. | Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos vaikams teikimas | Teikti ambulatorines paliatyviosios pagalbos (vaikui iki 18 m.) paslaugas | Vietų skaičius | PSDF | 2018 m. IV ketv. | Planuojamų paliatyviosios pagalbos paslaugų vietų skaičius:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Paslaugų gavėjų skaičius | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | | 2 | 2 | 2 |   Paslaugų teikimui:   * įsigyta licencija Nr. 1305; * suformuota specialistų komanda; * pritaikytos patalpos; * įsigyta medicininė įranga ir priemonės; * sudaryta sutartis su Teritorine ligonių kasa |
| 5. | Kompleksinių paslaugų vaikų užimtumo dienos centre organizavimas | Įkurti dienos centrą, teikiantį kompleksines paslaugas 3–6 metų amžiaus vaikams, kuriems nustatyti raidos vystymosi sutrikimai | Pasirengimas paslaugos teikimui (proc.) | Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas | 2019 m.  IV ketv. | Pasirengta (100 proc.) dienos centro įkūrimui:   * pritaikyti turimas patalpas; * suformuoti kvalifikuotų specialistų komandą; * pritaikyti turimas ir įsigyti naujas ugdymosi, užimtumo priemones; * parengti veiklą ir finansavimą reglamentuojančius dokumentus |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_