## Ataskaita
2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMOS (NR. 01)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Urbanistinės plėtros departamentas (4), Savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Urbanistinės plėtros departamentas (Urbanistikos skyrius, Geodezijos ir GIS skyrius, Žemėtvarkos ir teritorijų plėtros skyrius, Paveldosaugos skyrius), Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaldumo Ūkio skyrius.
Iš 2017 m. planuotų įvykdyti 26 papriemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 15 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 10 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 1 | .
2017 m. SVP programos Nr. 01 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 01)
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2017 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2017 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2017 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
01 Miesto urbanistinio planavimo programa
01 | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą | [5 empty] | Architektūros ir miesto planavimo skyrius |  |  | Suderintų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų planų, detaliųjų planų) skaičius, vnt. | 18 | 18 | 34
[7 empty] | Žemėtvarkos skyrius |  |  | Visuomenės reikmėms atlaisvintos teritorijos plotas per ataskaitinį laikotarpį, ha | 0.0929 | 0.0929 | 0.3127 | Žemės sklypai – Pajūrio g. 7 (0,0127 ha), Šilutės pl. 91 (0,3 ha)
[7 empty] | Geodezijos ir GIS skyrius |  |  | Atnaujintas topografinių duomenų bazės plotas, ha | 2400 | 2400 | 2400
[7 empty] | Paveldosaugos skyrius |  |  | Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą įtrauktų objektų arba objektų, kurių vertingosios savybės patikslintos, skaičius, vnt. | 5 | 5 | 7 | Objektai – H. Manto g. 26, Sukilėlių g. 6, Tilžės g. 9, 11, Tomo g. 13, Turgaus g. 37A, Liepų g. 49, Nemuno g. 121
[7 empty] | Paveldosaugos skyrius |  |  | Kultūros paveldo objektų, kuriems atlikti tvarkybos darbai, dalis nuo visų kultūros paveldo objektų, proc. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Pastatai – Liepų g. 7 bei piliavietės atkūrimo darbai
01 | 01 | Rengti miesto teritorijų planavimo bei susijusius dokumentus
01 | 01 | 01 | Detaliųjų ir kitų planų rengimas: |  | 4 | SB | 257.9 | 251.1 | 85.3
[6 empty] | SB(ES) | 71.7 | 71.7 | 50.3
[6 empty] | ES | 17.4 | 17.4 | 0
|  |  | Bendrojo plano parengimas | B | [5 empty] | Parengtas naujas Bendrasis planas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes bendrojo plano parengimas atsilieka nuo sutartyje numatytų terminų dėl miesto ir uosto bendrųjų planų koncepcijų skirtumo. Vyksta pozicijų derinimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Priemonę planuojama tęsti 2018 m.
|  |  | Darnaus judumo plano parengimas | P2.1.2.1 | [5 empty] | Parengtas Darnaus judumo planas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, kadangi Darnaus judumo planas pradėtas, bet nebaigtas rengti. Baigiamajame plano rengimo etape gauta daug naujų tasytinų pasiūlymų bei pastabų. Projekto finansavimo sutartis su Transporto investicijų direkcija galioja iki 2018-10-31, todėl darbai planuojami 2018 m.
|  |  | Kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio iki Pievų g. ir Rokiškio g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1999-04-01 sprendimu, Nr. 54, koregavimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros, todėl paslaugų teikimo sutartis pasirašyta metų pabaigoje. Priemonę planuojama tęsti 2018 m.
|  |  | Teritorijos tarp Tilžės gatvės, Klemiškės gatvės, geležinkelio iki kelio A13 (numatomo naujo sporto komplekso) detaliojo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | Teritorijos prie Labrenciškių g. ir Medelyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-417, koregavimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros, todėl paslaugų teikimo sutartis pasirašyta metų pabaigoje. Priemonę planuojama tęsti 2018 m.
|  |  | Leidinio apie Klaipėdos miesto architektūrą ir urbanistiką išleidimas ir architektūrinės parodos organizavimas | [6 empty] | Išleistas leidinys, egz. | 100 | 100 | 100 | Įsigytas leidinys „Klaipėdos urbanistinė raida 1945–1990“
[10 empty] | Suorganizuota paroda, vnt. | 1 | 0 | 0 | Tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T2-267 buvo koreguota planuota reikšmė, paroda neorganizuota
|  |  | Galimybių studijos dėl kapinių plėtros parengimas | [6 empty] | Parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | Planavimo dokumetų viešinimas ir sklaida | [6 empty] | Įgyvendinta rinkodaros priemonių, skirtų Bendrajam planui viešinti, vnt. | 4 | 4 | 0 |  | Nebuvo poreikio įgyvendinti viešinimo priemonių, nes nuspręsta Bendrojo plano viešinimą organizuoti 2018 metais, kai bus parengta Bendrojo plano koncepcija. Atitinkamai viešinimo veiklos suplanuotos 2018 m.
[10 empty] | Įgyvendinta naujai suformuotų sklypų viešinimo priemonių, vnt. | 2 | 0 | 0 |  | Kadangi Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nepriėmė sprendimų dėl aukcionų paskelbimo, todėl nebuvo poreikio įgyvendinti viešinimo priemonių. Atitinkamai viešinimo veiklos suplanuotos 2018 m.
[10 empty] | Suorganizuota renginių, vnt. | 5 | 5 | 4 | Įvyko 4 vieši aptarimai dėl Bendrojo ir Darnaus judumo planų parengimo
|  |  | Teritorijos tarp Pievų Tako g., I. Kanto g., Gintaro g. detaliajame plane suformuoto žemės sklypo Nr. 34 (jo dalių Nr. 34A, 34B) Klaipėdos mieste detaliojo plano parengimas |  |  | Kt |  |  |  | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, tačiau detalusis planas buvo rengiamas Pievų Tako g. 3 pastato savininko lėšomis. Detaliojo plano iniciatorius informavo, kad planavimo darbai yra sustabdyti, kol bus susitarta su gretimų sklypų savininkais. Priemonė nebeplanuojama 2018 m.
|  |  | Žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimas (Šv. Jono bažnyčios detalusis planas) | P2.2.2.4 | [5 empty] | Pakeistas detalusis planas, vnt. |  |  |  | Priemonė vyksta pagal planą (kriterijaus reikšmės pasiekimas suplanuotas 2018 m.). 2017-11-27 pasirašyta paslaugų sutartis.
[6 empty] | Iš viso: | 347 | 340.2 | 135.6
01 | 01 | 02 | Žemės sklypų planų rengimas: |  | 4 | SB | 761.7 | 754.7 | 474.4
[6 empty] | SB(ŽPL) | 105.7 | 105.7 | 105.7
|  |  | Atskirų žemės sklypų planų ir susijusių dokumentų parengimas | [6 empty] | Parengta planų, vnt. | 50 | 50 | 50
|  |  | Žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai: | [6 empty] | Parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, vnt. | 5 | 5 | 3 | Parengti projektai: Pajūrio g. rekonstruoti; Statybininkų pr. tęsiniui įrengti. Dėl Bastionų g. tiesimo buvo pateiktas projektas Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos svarstyti ir sprendimui priimti | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes užsitęsė šių projektų rengimo procedūros: Pylimo g. rekonstruoti, nes planuota įsigyti 16 garažų (Didžioji Vandens g. 28B), kurie trukdo būsimai Pylimo gatvės rekonstrukcijai, darbai planuojami 2018 m.; Kultūros paveldo objekto bastionų komplekso G139K (Jono kalnelio) apsaugos reikalams sutvarkyti, nes reikia įsigyti 2 garažus (Kūlių Vartų g. 5A), kurie nuosavybės teise priklauso 2 fiziniams asmenims. Projekto parengimas perkeltas į 2018 m.
Sąnaudų ir naudos analizės rengimas ir paimamo turto vertės nustatymas, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas: 1. Bastionų g. tiesti; 2. Pajūrio g. rekonstruoti; 3. Statybininkų pr. tęsiniui įrengti; 4. Kultūros paveldo objekto bastionų komplekso G139K (Jono kalnelio) apsaugos reikalams ir jo prieigoms (Pylimo g.) sutvarkyti; 5. Pylimo g. rekonstruoti
|  |  | Kompensacijų išmokėjimas už visuomenės poreikiams paimtą turtą ir turto įsigijimas infrastruktūros plėtrai: | [6 empty] | Išmokėta kompensacijų parengtiems projektams, vnt. | 5 | 5 | 3 |  | Kompensacijos neišmokėtos projektams: Bastionų g. tiesti, šiuo metu laukiama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo; Pylimo g. rekonstruoti ir Kultūros paveldo objekto bastionų komplekso G139K (Jono kalnelio) apsaugos reikalams sutvarkyti, lėšos ir darbai numatyti 2018 m.
Bastionų g. tiesti;
Priešpilio g. tiesti;
Statybininkų pr. tęsiniui įrengti;
Bastionų komplekso (Jono kalnelio) apsaugai;
Pylimo g. rekonstruoti
[6 empty] | Iš viso: | 867.4 | 860.4 | 580.1
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1214.4 | 1200.6 | 715.7
01 | 02 | Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę
01 | 02 | 01 | Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė: |  | 4 | SB | 72.7 | 81 | 80.1
|  |  | Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas | P2.1.3.2 | [5 empty] | Atnaujinta GIS licencijuotų darbo vietų, vnt. | 80 | 80 | 95
[10 empty] | Atnaujinta duomenų bazių, vnt. | 5 | 5 | 5
|  |  | Topografinėms-inžinerinėms nuotraukoms vykdyti reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas, Klaipėdos miesto žemės kadastro skaitmeninių duomenų įsigijimas | [6 empty] | Atnaujintų topografinių-inžinerinių nuotraukų kokybės tikrinimo programų, vnt. | 2 | 2 | 2
|  |  | Inžinerinių tinklų įrenginių numerių keitimas iš vietinės į LKS-94 koordinačių sistemą | [6 empty] | Pakeista sistema, proc. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 72.7 | 81 | 80.1
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 72.7 | 81 | 80.1
01 | 03 | Apskaityti bei vertinti kultūros paveldo objektus ir vykdyti paveldo objektų tvarkybos priemones
01 | 03 | 01 | Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas: |  | 4 | SB | 58.5 | 65.5 | 16.4
[5 empty] | 5 | SB | 20 | 20 | 14.3
|  |  | Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas | [6 empty] | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, vnt. | 2 | 2 | 2
|  |  | I. Kanto ir S. Daukanto skvero bei jame esančio memorialo sutvarkymo techninio projekto parengimas | [6 empty] | Parengta techninių projektų, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes užtruko techninio projekto rengimo procedūros dėl Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus papildomų reikalavimų projektui (reikalauta atlikti archeologinius tyrinėjimus, tačiau susitarta tyrimus atlikti prieš įgyvendinant rangos darbus). 2017 m. pabaigoje techninis projektas buvo parengtas ir vyksta ekspertizės paslaugų pirkimas. Priemonę planuojama užbaigti vykdyti 2018 m.
|  |  | Skulptūrų parko (buv. senųjų miesto kapinių) sutvarkymo techninio projekto parengimas | P2.4.3.2 | [5 empty] | Parengta techninių projektų, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes užtruko techninio projekto rengimo procedūros dėl Savivaldybės administracijos suformuoto papildomo reikalavimo projekte numatyti automatinę gėlių laistymo sistemą. 2018 m. planuojama užbaigti projektą ir įsigyti ekspertizės paslaugą
|  |  | Kultūros paveldo sklaida: Europos kultūros paveldo dienų renginio organizavimas | [6 empty] | Suorganizuotas renginys, vnt. | 1 | 1 | 1 | Rugsėjo 15–17 dienomis įvyko Europos paveldo dienų renginys „ArchKlaipėda: nuo archeologijos link architektūros“
|  |  | Archeologinių tyrimų vykdymas Klaipėdos miesto teritorijoje | [6 empty] | Atlikta archeologinių tyrimų, vnt. | 1 | 1 | 2 | Archeologiniai tyrinėjimai buvo atlikti dviejose vietose – Liepų gatvėje ties Savivaldybės administracijos pastatu prieš įrengiant elektromobilių pakrovimo stotelę ir Šv. Jono bažnyčios žemės sklype prieš rengiant techninį projektą
|  |  | Konferencijos dėl Klaipėdos miesto pilies atkūrimo perspektyvų organizavimas |  | 5 |  |  |  |  | Organizuota konferencija, vnt. | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 78.5 | 85.5 | 30.7
01 | 03 | 02 | Kultūros paveldo objektų tvarkyba: | P2.4.3.2 | 1 | SB | 113.7 | 133.6 | 80.4 | Atlikta viso pastato fasadų atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 100 | 90 | Dėl blogų oro sąlygų nespėta laiku užbaigti darbų
Pastato Liepų g. 7 fasadų atnaujinimas ir kiti remonto darbai (šlaitinio stogo su lietaus nuvedimo sistema remontas, žaibosaugos įrengimas)
[10 empty] | Atlikta šlaitinio stogo (449 m²) dalinio remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 113.7 | 133.6 | 80.4
01 | 03 | 03 | Kultūros paveldo pastato (Priešpilio g. 2) rekonstravimas |  | 5 | SB | 67.5 | 18.6 | 13.8 | Parengtas trimatis pilies ir trijų kurtinų atstatymo skaitmeninis modelis, vnt. | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 67.5 | 18.6 | 13.8
01 | 03 | 04 | Dokumentų paketo dėl Šv. Jono bažnyčios atstatymo projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu ir projektinių pasiūlymų su įveiklinimo koncepcija parengimas | P2.4.3.5 | 5 | SB | 3 | 4.1 | 4 | Parengtas dokumetų paketas, vnt. | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 3 | 4.1 | 4
01 | 03 | 05 | Klaipėdos miesto piliakalnių sutvarkymo techninių projektų (parengtų 2003 ir 2006 metais) koregavimas | P2.4.3.3 | 4 | SB | 14.5 | 13 | 3.3 | Koreguota techninių projektų, vnt. | 2 | 2 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes užtruko techninio projekto rengimo procedūros dėl Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus išreikšto papildomo reikalavimo projektui, kuriame prašoma pateikti kultūros paveldo objekto (piliakalnių) valdymo teisę patvirtinančius dokumentus bei įgaliojimo kopijas. Šiuo metu klausimai derinami su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Kultūros paveldo departamentu. Priemonės pabaiga planuojama 2018 m.
[6 empty] | Iš viso: | 14.5 | 13 | 3.3
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 277.2 | 254.8 | 132.2
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 1564.3 | 1536.4 | 928
01 | Iš viso veiklos planui: | [5 empty] | 1564.3 | 1536.4 | 928
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-290 ir 2017 m. vasario 23 d. Nr. T2-25
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. T2-267
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2017 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2017 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2017 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 1546.9 | 1519 | 928
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 1441.2 | 1413.3 | 822.3
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 1369.5 | 1341.6 | 772
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 71.7 | 71.7 | 50.3
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 105.7 | 105.7 | 105.7
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 17.4 | 17.4 | 0
ES paramos lėšos ES | [6 empty] | 17.4 | 17.4 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 1564.3 | 1536.4 | 928
Note on O12: Objektai: H. Manto g. 26; Sukilėlių g. 6; Tilžės g. 9, 11; Tomo g. 13, Turgaus g. 37A (silkių rūšiavimo sandėlis, neįtrauktas į Kultūros vertybių registrą (KVR)); Liepų g. 49 (neįtrauktas į KVR); Nemuno g. 121 (neįtrauktas į KVR)
Note on P18: Bendrojo plano keitimo rengimas pagal 2015-12-14 paslaugų sutartį Nr. J9-1916 su UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“ atsilieka nuo sutartyje numatytų terminų dėl miesto ir uosto bendrųjų planų koncepcijų skirtumo. Vyksta pozicijų derinimas su Vyriausybe, Susisiekimo ministerija.
Note on E20: 2.1.2.1Parengti Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros studiją ir darnaus judumo planą
Note on P22: finansavimas perkeliamas į 2018 m. 2017-12-13 pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis Nr. J9-2810 su UAB „Plentprojektas“.
Note on D23: pagal sudarytą sutartį su UAB „Dujų sfera“ teritorijos tarp Tilžės g. , geležinkelio, Klemiškės ir kelio A13 detaliojo plano baigiamajam etapui. Kadangi UAB „Dujų sfera“ labai blogai vykdo sutartinius įsipareigojimus, kelia nepagrįstus reikalavimus, medžiaga dėl sutarties nutraukimo ir tiekėjo įrašymo į nepatikimų tiekėjų sąrašą perduota Teisės skyriui. Šiuo metu neaišku, ar detalusis planas bus baigtas, ar bus nutraukta sutartis, ar šių metų lėšos bus įsisavintos, ar reikės lėšų 2017 metais.
Note on K23: pagal sudarytą sutartį su UAB „Dujų sfera“ teritorijos tarp Tilžės g. , geležinkelio, Klemiškės ir kelio A13 detaliojo plano baigiamajam etapui. Kadangi UAB „Dujų sfera“ labai blogai vykdo sutartinius įsipareigojimus, kelia nepagrįstus reikalavimus, medžiaga dėl sutarties nutraukimo ir tiekėjo įrašymo į nepatikimų tiekėjų sąrašą perduota Teisės skyriui. Šiuo metu neaišku, ar detalusis planas bus baigtas, ar bus nutraukta sutartis, ar šių metų lėšos bus įsisavintos, ar reikės lėšų 2017 metais.
Note on P25: finansavimas perkeliamas į 2018 m. 2017-12-13 pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis Nr. J9-2810 su UAB „Plentprojektas“.
Note on G33: Finansuojamas iniciatoriaus lėšomis Rengia Vitės valdos
Note on D42: Numatoma apimti visuomenės poreikiams: Danės g. 6 – paimama 0,0253 ha sklypo dalis; Bangų g. 11 (visas sklypas) ir Gluosnių skg. 6 (dalis sklypo) – paimama 0,06 ha žemės sklypo, gyvenamasis namas su negyvenamosiomis patalpomis (332,51 m2 bendro ploto)
Note on D44: Numatoma paimti pastatus Šilutės pl. 91 – gyvenamąjį pastatą (111,88 kv.m bendro ploto), pastatą –sandėlį (122 kub. m tūrio), kitus inž. statinius (kiemo statinius - šulinį, kiemo aikštelę, aptvėrimą), esančius laisvos valstybinės žemės plote (žemės sklypas nesuformuotas)
Note on D45: Numatoma paimti 3 pastatus – garažus Kulių vartų g. 5A, dirbtuves, Tiltų g. 27. Visi pastatai yra valstybinės žemės sklype, nuomos sutartys nesudarytos
Note on D46: (paimami Didžioji Vandens g. 28B sandėliukai)
Note on K64: Planuojamos lėšos dėl nenumatytų darbų kai reikalinga atlikti archeologinius tyrinėjimus
Note on E67: P.2.4.3.2. Vykdant kultūros paveldo prevencinę apsaugą tvarkyti savivaldybės kultūros paveldo objektus, skatinti kultūros paveldo objektų valdytojus ir naudotojus tinkamai prižiūrėti ir naudoti kultūros paveldo objektus
Note on K69: stogo techninis projektas yra parengtas, stoge įrengta difūzinė plėvelė
Note on E73: P2.4.3.5. Atkurti Šv. Jono bažnyčios pastatą
Note on E76: P2.4.3.3. Pagal parengtus techninius projektus sutvarkyti miesto teritorijoje esančius piliakalnius ir istorines miesto kapines
Note on H88: 1441,2
Note on I88: 1413,3