## Ataskaita
2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1), Ugdymo ir kultūros departamentas (2), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5) ir Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Ugdymo ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyrius.
Iš 2017 m. planuotų įvykdyti 18 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 15 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 2 | (blogiau, nei planuota);
neįvykdyta – | 1 | .
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 11 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA (NR. 11))
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Produkto vertinimo kriterijus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2017 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2017 m. asignavimų patikslintas planas** | 2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuoto reikšmės | tikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
01 | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus | [8 empty] | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis, proc. | 9 | 9 | 9.1
[10 empty] | Kūno kultūros ir sporto varžybų, sveikatingumą, fizinį aktyvumą skatinančių renginių dalyvių skaičius ir jo pokytis (proc.), palyginti su praėjusiais metais | 1 | 1 | 1.2
[10 empty] | Savivaldybės lėšomis modernizuota sporto objektų, skaičius | 23 | 2 | 2 | Įrengta futbolo aikštės danga prie Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos ir lengvosios atletikos sporto šakos metimų sektorius prie Lengvosios atletikos mokyklos
[10 empty] | Parengta sportininkų jaunių, jaunimo, suaugusiųjų nacionalinėms rinktinėms, skaičius | 350 | 350 | 300 |  | Sportininkai neįvykdė Lietuvos federacijų pagal atskiras sporto šakas nustatytų normatyvų atstovauti rinktinei atitinkamo lygio varžybose
[10 empty] | Užimta prizinių vietų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, vnt. | 320 | 320 | 320
[10 empty] | Lankančių sporto mokymo įstaigas ir sporto klubus, finansuojamus sportuojančio vaiko krepšelio principu, skaičius nuo bendro Klaipėdos miesto mokinių skaičiaus, % | 29 | 29 | 33
01 | 01 | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę
01 | 01 | 01 | Prestižinių tarptautinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas | 1.6.1.5 | 2 | SB | 4 | 5.8 | 5.8 | Įsigyta reklaminių-reprezentacinių leidinių, skaičius | 40 | 40 | 100 | Pagaminta ir įsigyta 100 vnt. reklaminių-reprezentacinių leidinių apie Klaipėdos sportą
[6 empty] | SB | 46 | 46 | 46 | Suorganizuotas Europos jaunių merginų rankinio čempionatas, vnt. | 1 | 1 | 1 | Klaipėdoje rugpjūčio 14–20 dienomis suorganizuotas Europos jaunių merginų U17 rankinio čempionatas
[6 empty] | SB |  | 40 | 40 | Suorganizuotas tarptautinis ledo ritulio turnyras „Baltijos iššūkio taurė – 2017“ | 0 | 1 | 1 | Klaipėda tapo pirmuoju Lietuvos miestu, surengusiu tarptautinį ledo ritulio turnyrą „Baltijos iššūkio taurė – 2017“. Turnyre dalyvavo nacionalinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos ledo ritulio rinktinės
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 91.8 | 91.8
01 | 01 | 02 | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  | 2 | SB | 3 | 2.6 | 2.6 | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius | 10 | 10 | 11 | Suorganizuoti renginiai: Klaipėdos miesto geriausių sportininkų ir komandų pagerbimo vakaras, Judrioji mugė, Klaipėdos vyrų krepšinio komandos „Neptūnas“ apdovanojimas, sporto jubilijatų pagerbimas ir kiti
[6 empty] | Iš viso: | 3 | 2.6 | 2.6
01 | 01 | 03 | Projekto „Klaipėda – Europos sporto miestas“ įgyvendinimas |  | 2 | SB |  | 10 | 10 | Įgyvendinta viešinimo programa, proc. |  | 20 | 20 | Nupirkta projekto „Klaipėda – Europos sporto miestas“ viešinimo paslauga („Klaipėda – Europos sporto miestas“ logotipas, reklaminiai plakatai, ženkliukai)
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 10 | 10
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 53 | 104.4 | 104.4
01 | 02 | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas
01 | 02 | 01 | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas: |  | 2 | SB(SP) | 225.4 | 227.1 | 194.8 | Dalyvavusiųjų sporto ir sveikatingumo renginiuose skaičius, tūkst. žmonių | 14.3 | 14.3 | 14.5
[6 empty] | SB | 3464 | 3637.1 | 3636.8
[6 empty] | SB(SPL) | 62.4 | 62.4 | 62.4 | Asmenų, lankančių sporto mokyklas, skaičius | 3000 | 3000 | 3000
[6 empty] | SB(VB) |  | 30.8 | 30.8
BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre
BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre
BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje
BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje
BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje
BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre
Centralizuotas paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas (paslaugos apmokėjimas)
[6 empty] | Iš viso: | 3751.8 | 3957.4 | 3924.8
01 | 02 | 02 | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas: |  | 2 | SB | 462.8 | 471.1 | 471 | Finansuota programų, iš viso: | 60 | 60 | 47 |  | Savivaldybės tarybos 2016-09-22 sprendimu T2-229 patvirtinta nauja finansavimo tvarka, pagal kurią tik 47 sporto organizacijos atitiko nustatytus reikalavimus
[6 empty] | LRVB | 15.5 | 17.1 | 17.1
buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų
tradicinių sporto renginių ir sporto klubų, plėtojančių judėjimą „Sportas visiems“
miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose
miesto sporto šakų (federacijų, sąjungų, asociacijų) veiklos
neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
[6 empty] | Iš viso: | 478.3 | 488.2 | 488.1
01 | 02 | 03 | Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų |  | 2 | SB | 479 | 583.8 | 582.2 | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | 2400 | 2400 | 3000 | Išaugo vaikų, sportuojančių pagal pasirenkamojo vaikų ugdymo programas, finansuojamas sportuojančio vaiko krepšelio principu, skaičius
[6 empty] | Iš viso: | 479 | 583.8 | 582.2
01 | 02 | 04 | Klaipėdos miesto vaikų apmokymas plaukti |  | 2 | SB | 224.6 | 224.6 | 209.2 | Apmokyta plaukti vaikų, skaičius | 2069 | 2069 | 2053 |  | Mažesnį skaičių lėmė mažesnis mokinių skaičius klasėse, palyginti su praėjusiais metais
[6 empty] | Kt | 20.5 | 20.5 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 245.1 | 245.1 | 209.2
01 | 02 | 05 | VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas | I | 1 | SB |  | 12 | 12 | Padidintas dalininko kapitalas, proc. |  | 100 | 100 | Klaipėdos miesto savivaldybė prisidėjo prie VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ katerio įsigijimo didindama dalininko kapitalą papildomu įnašu (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas (2017-07-27 Nr. T2-164))
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 12 | 12
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4954.2 | 5286.5 | 5216.3
01 | 03 | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes
01 | 03 | 01 | Miesto stadionų atnaujinimas:
|  |  | Futbolo aikštės dangos įrengimas prie Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos (Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos statinio Laukininkų g. 28, Klaipėdoje, modernizavimas) | I | 5 | SB | 140.6 | 116.7 | 82.7 | Įrengta aikštės danga (7275 kv. m), proc. | 100 | 100 | 100 | Rangos darbai baigti, stadionas įrengtas
[6 empty] | SB(L) | 49 | 49 | 49 | Įrengta persirengimo konteinerių, skaičius | 2 | 2 | 0 | Dėl prijungimo vietos pasikeitimo, toponuotraukos koregavimo užsitęsė projektavimo darbai. Konteinerinės ir sanitarinės patapos buvo sumontuotos spalio 30 d., tačiau neprijungtos prie komunikacijų, nes užtruko derinimo procedūros. Suderinus vandentiekio ir nuotekų projektą su Nacionaline žemės tarnyba konteineriai bus prijungti prie elektros, vandentiekio ir nuotekų tinklų
[6 empty] | SB(VB) |  | 76.6 | 76.6
[6 empty] | Iš viso: | 189.6 | 242.3 | 208.3
01 | 03 | 02 | Sporto bazių modernizavimas ir plėtra: |  | 5 | SB | 3544.5 | 2643.1 | 2560.8
[6 empty] | SB(L) | 503.8 | 503.8 | 463.5
|  |  | Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba | I |  | SB(ES) | 11564.6 | 12585 | 10955.3 | Įgyvendintas projektas, proc. | 95 | 95 | 95 | Statybos darbai turėtų būti baigti 2018 m. vasarį, jau pasirašyta koncesijos sutartis su konkursą laimėjusiu konsorciumu
|  |  |  | 1.6.3.2 |  | ES | 85.3 | 0 | 0
[6 empty] | SB(VB) | 1368.4 | 0 | 966.6
[6 empty] | Kt | 1.7 | 1.7 | 0
|  |  | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija ( I ir II etapai) | I | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 | Techninis projektas rengiamas, nupirkta ekspertizė. 2018 m. kovą planuojama užbaigti projektavimo darbus ir pradėti rangos darbų pirkimo procedūras | Techninis projektas neparengtas laiku, nes buvo pakartotinai teiktas ekspertizei | .
1.6.3.3
|  |  | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas | I | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 0.5 | 1 | 1 | Parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas, perkami rangos darbai
|  |  | Dokumentacijos parengimas, siekiant parinkti ledo arenos statybos koncesininką | [6 empty] | Parengta dokumentacija, proc. | 100 | 100 | 100 | Dokumentacija parengta
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 17068.3 | 15733.6 | 14946.2
01 | 03 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos lengvosios atletikos sporto šakos metimų sektorių įrengimas |  | 2 | SB | 48.5 | 48.5 | 48.5 | Atlikta įrengimo darbų, proc. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 48.5 | 48.5 | 48.5
01 | 03 | 04 | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas:
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai |  | 2 | SB | 216.7 | 310.9 | 310.9 | Įsigyta Centrinio stadiono lengvosios atletikos inventoriaus, atlikta įrengimo ir remonto darbų (Sportininkų g. 46) | 96 | 96 | 96 | Atliktas pagalbinių patalpų, sporto salės remontas ir įsigytas lengvosios atletikos inventoriaus
[10 empty] | Atnaujinta imtynių salė ir patalpos (Kretingos g. 23) | 100 | 100 | 100 | Atlikti darbai: pakeista lubų danga, ventiliacija, suremontuotos rūbinės ir dušinės
[10 empty] | Atnaujinta vaikų aikštelė (Poilsio parkas) | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Atnaujinta sunkiosios atletikos salė ir patalpos (Debreceno g. 41) | 24 | 24 | 24 | Atliktas vidaus patalpų remontas, ateityje planuojama apšiltinti pastato fasadą
[10 empty] | Atnaujinta gimnastikos salė ir patalpos (Debreceno g. 48), proc. | 50 | 50 | 50 | Patalpos bus visiškai atnaujintos 2018 m., atlikus vestibiulio ir holo remonto darbus
[10 empty] | Suremontuotas sporto salės Taikos pr. 61A stogas, proc. | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Suremontuotas Centrinio stadiono Sportininkų g. 46 administracinių patalpų stogas, proc. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 216.7 | 310.9 | 310.9
|  |  | Sporto įstaigų patalpų šildymas |  | 6 | SB | 167.9 | 157.3 | 138.6 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 6 | 6 | 6
[6 empty] | SB(L) | 21.1 | 21.1 | 21.1
[6 empty] | Iš viso: | 189 | 178.4 | 159.7
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 405.7 | 489.3 | 470.6
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 17712.1 | 16513.7 | 15673.6
01 | 04 | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose
01 | 04 | 01 | Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas |  | 2 | SB | 620.3 | 980.3 | 980.2 | Iš dalies finansuota programų, skaičius | 5 | 5 | 5 |  | Programos finansuotos pagal Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinio finansavimo nuostatų reikalavimus. Nustatytus reikalavimus atitiko 5 organizacijos (krepšinio klubas „Neptūnas“, rankinio klubas „Dragūnas“, futbolo klubas „Atlantas“, lengvosios atletikos sporto kubas „Nikė“ ir krepšinio klubas „Fortūna“)
[6 empty] | Iš viso: | 620.3 | 980.3 | 980.2
01 | 04 | 02 | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines |  | 2 | SB | 20 | 16.3 | 16.2 | Skirta stipendijų sportininkams, skaičius | 14 | 9 | 9 |  | Sportininkų pasiekimai vertinti pagal savivaldybės tarybos sprendimu numatytus vertinimo kriterijus
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 16.3 | 16.2
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 640.3 | 996.6 | 996.4
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 23359.6 | 22901.2 | 21990.7
11 | Iš viso programai: | [5 empty] | 23359.6 | 22901.2 | 21990.7
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-290 ir 2017 m. vasario 23 d. Nr. T2-25
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. T2-267
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2017 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2017 m. asignavimų patikslintas planas** | 2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [6 empty] | 23236.6 | 22861.9 | 21973.6
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 9441.9 | 9306.1 | 9153.5
Apyvartos lėšų likutis SB(L) | [6 empty] | 573.9 | 573.9 | 533.6
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [6 empty] | 225.4 | 227.1 | 194.8
Pajamų imokų likutis SB(SPL) | [6 empty] | 62.4 | 62.4 | 62.4
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 1368.4 | 107.4 | 1074
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 11564.6 | 12585 | 10955.3
KITOS LĖŠOS | [6 empty] | 123 | 39.3 | 17.1
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 85.3 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 15.5 | 17.1 | 17.1
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 22.2 | 22.2 | 0
Iš viso: | [6 empty] | 23359.6 | 22901.2 | 21990.7
Note on E15: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"
Note on G48: Lietuvos plaukimo federacija
Note on K74: 1) Pagalbinių patalpų remontas - 27,5 tūkst. Eur; 2) Sporto salės remontas - 27,2 tūkst. Eur 3) Inventorius - 81,2 tūkst. Eur
Note on K75: 1) Lubų dangos keitimas - 17 tūkst. € 2) Ventiliacija - 15 tūkst. € 3) Rūbinių ir dušų remontas - 14 tūkst. €

## Lyginamasis (hidden)
Lyginamasis variantas
2016–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 11
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2016-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2016-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | 2017-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2017-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | 2018-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2018-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | Produkto vertinimo kriterijus |  |  |  | PAAIŠKINIMAI
[16 empty] | Pavadinimas | Planas
[17 empty] | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai | 2018-ieji metai
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
01 | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus
01 | 01 | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę
01 | 01 | 01 | Prestižinių tarptautinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas | P1.6.1.5 | 2 | SB | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | Suorganizuota renginių, skaičius | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
01 | 01 | 02 | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  | 2 | SB | 2.9 | 2.9 |  | 2.9 | 2.9 |  | 2.9 | 2.9 |  | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius | 10 | 10 | 10
[6 empty] | Iš viso: | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0
01 | 01 | 03 | Miesto kompleksinių sporto švenčių, renginių, festivalių, akcijų, programų sukūrimas ir įgyvendinimas |  | 2 | SB | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 |  | Suorganizuota renginių, skaičius | 3 | 4 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0
01 | 02 | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas
01 | 02 | 01 | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas: |  | 2 | SB(SP) | 279 | 279 |  | 264.5 | 264.5 |  | 264.5 | 264.5 |  | Asmenų, lankančių sporto mokyklas, skaičius | 3350 | 3350 | 3350
[6 empty] | SB | 3370.2 | 3497.4 | 127.2 | 3440.2 | 3440.2 |  | 3421.6 | 3421.6
[6 empty] | SB(VB) |  | 29.9 | 29.9 | [6 empty] | Įsigytas autobusas Futbolo sporto mokyklai | 1
|  |  | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre |  |  | SB(SPL) | 68.9 | 68.9 | 0
BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre
BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje
BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje, iš jų | [12 empty] | Pakeista bėgimo takų, proc. | 100 | 100 |  | Atlikus apklausą dėl sektoriaus dangos keitimo darbų (60 m atkarpos), paaiškėjo, kad kokybiškai atlikti dalinį dangos remontą nepavyks, o skirto finansavimo (24.600 Eur) neužtenka visai dangai pakeisti. Siūloma už šią sumą 2016 m. atlikti sanitarinių mazgų ir dušinių I-II aukštuose remontą, o visą bėgimo takų dangą pakeisti 2017 m. Atitinkamai koreguojami papriemonės vertinimo kriterijai
|  |  | Lengvosios atletikos maniežo atnaujinimo darbai | [12 empty] | Atlikta sanitarinių mazgų ir dušinių remonto darbų, proc. | 100
[16 empty] | Atlikta kitų atnaujinimo darbų, proc. |  | 50 | 100
|  |  | BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas | [12 empty] | Dalyvavusiųjų sporto ir sveikatingumo renginiuose skaičius, tūkst. žmonių | 13.5 | 14 | 14 | Siūloma didinti finansavimo apimtį papriemonei „BĮ Kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas“ 52,6 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto ir 25 tūkst. Eur pagal Paramos sutartį su AB „Klaipėdos nafta“ būtiniems remonto darbams sporto salėje Taikos pr. 61A (prakiurusiam sporto salės stogui sutvarkyti, dalinio sporto salės vidaus remonto darbams) atlikti ir stadiono aikštynų priežiūros technikai įsigyti
[6 empty] | Iš viso: | 3718.1 | 3875.2 | 157.1 | 3704.7 | 3704.7 | 0 | 3686.1 | 3686.1 | 0
01 | 02 | 02 | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas: | P1.6.1.5 | 2 | SB | 406.9 | 406.9 |  | 406.9 | 406.9 |  | 406.9 | 406.9 |  | Finansuota programų, iš viso: | 73 | 73 | 73
buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų
tradicinių sporto renginių ir sporto klubų, plėtojančių judėjimą „Sportas visiems“
miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose
miesto sporto šakų (federacijų, sąjungų, asociacijų) veiklos
|  |  | neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą |  |  | LRVB | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 422.4 | 422.4 | 0 | 422.4 | 422.4 | 0 | 422.4 | 422.4 | 0
01 | 02 | 03 | Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų |  | 2 | SB | 447 | 447 |  | 447 | 447 |  | 447 | 447 |  | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | 2296 | 2296 | 2296
[6 empty] | Iš viso: | 447 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0
01 | 02 | 04 | Klaipėdos miesto vaikų apmokymaso plaukti programos finansavimas |  | 2 | SB | 93.2 | 93.2 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | Apmokyta plaukti vaikų, skaičius | 792 | 1580 | 1589
[6 empty] | Iš viso: | 93.2 | 93.2 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4680.7 | 4837.8 | 157.1 | 4761.1 | 4761.1 | 0 | 4742.5 | 4742.5 | 0
01 | 03 | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes
01 | 03 | 01 | Miesto stadionų atnaujinimas:
|  |  | Futbolo aikštės dangos įrengimas prie Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos | I | 5 | SB | 339 | 329 | -10 | [6 empty] | Įrengta aikštės danga, proc. | 100 |  |  | Siūloma mažinti finansavimo apimtį šiai priemonei ir sutaupytas lėšas skirti „Vėtrungės“ gimnazijos stadiono aikštės ir bėgimo takų aptvėrimui (10.000 Eur), o likusią dalį (21.578,86 Eur) - dviejų persirengimo konteinerių įsigijimui futbolo mokyklos auklėtiniams, kurie bus pastatyti prie „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos
[16 empty] | Įrengta persirengimo konteinerių, skaičius | 2
|  |  | Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos (Gedminų g. 5, Gedminų g. 7) sporto aikštyno atnaujinimas | I | 5 | SB(VB) | 115.8 | 115.8 | 0 | [6 empty] | Atnaujintas aikštynas, proc. | 100
[6 empty] | SB | 0 | 10 | 10
|  |  | Klaipėdos miesto centrinio stadiono bėgimo takų pakeitimas |  | 6 | SB | 245.7 | 168.1 | -77.6 | [6 empty] | Pakeista bėgimo takų, proc | 100 |  |  | Siūloma mažinti finansavimo apimtį šiai papriemonei, nes darbai nupirkti už mažesnę kainą, nei planuota. Likusias laisvas lėšas siūloma perskirstyti BĮ Klaipėdos miesto kūno kultūros ir rekreacijos centrui
[6 empty] | Kt |  | 25 | 25
|  |  | Purškimo sistemos įrengimas Klaipėdos miesto centrinio stadiono futbolo aikštėje |  | 2 | Kt | 25 | 25 | 0 | [6 empty] | Įrengta purškimo sistema, proc. | 100
[6 empty] | Iš viso: | 725.5 | 672.9 | -52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | 02 | Sporto bazių modernizavimas ir plėtra:
|  |  | Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba | I | 5 | SB(P) | 0 | 0 |  | 2354.6 | 2354.6 |  |  |  |  | Įgyvendintas projektas, proc. | 10 | 100
|  |  |  | P1.6.3.2 |  | SB | 883.6 | 883.6 |  | 4330.9 | 4330.9
[6 empty] | ES | 7233.6 | 7233.6 |  | 1020.4 | 1020.4
[6 empty] | SB(VB) | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 8117.2 | 8117.2 | 0 | 7705.9 | 7705.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A) | I | 5 | SB | 155.6 | 155.6 |  | 43.4 | 43.4 |  | 86.8 | 86.8 |  | Parengtas investicijų projektas | 1
|  |  |  | 1.6.3.3 |  | ES |  |  |  | 932.2 | 932.2 |  | 1864.4 | 1864.4 |  | Parengtas techninis projektas | 1
[6 empty] | LRVB |  |  |  | 82.3 | 82.3 |  | 164.5 | 164.5 |  | Įgyvendintas projektas, proc. |  | 25 | 75
[6 empty] | SB(VB) |  |  |  | 455.3 | 455.3
[6 empty] | Iš viso: | 155.6 | 155.6 | 0 | 1513.2 | 1513.2 | 0 | 2115.7 | 2115.7 | 0
|  |  | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas | I | 5 | SB | 39.8 | 39.8 |  |  | 101.8 | 101.8 |  | 77.6 | 77.6 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Užtrukus techninio projekto viešųjų pirkimų procedūroms projektavimo paslaugų sutartis su rangovu buvo pasirašyta vėliau, nei planuota. Iki 2016-09-01 neparengus techninio projekto Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV nusprendė projektui skirtas lėšas numatyti 2017-2018 m. Valstybės investicijų programoje. Dėl šios priežasties siūloma pakoreguoti 2016-2018 m. projekto finansavimo apimtis ir kriterijus
|  |  |  | P1.6.3.6 |  | ES |  |  |  | 680 | 0 | -680
[6 empty] | SB(VB) | 145 | 0 | -145 |  | 348 | 348 |  | 300 | 300 | Atlikta modernizavimo darbų, proc. | 0 20 | 50 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 184.8 | 39.8 | -145 | 680 | 449.8 | -230.2 | 0 | 377.6 | 377.6
|  |  | Lengvosios atletikos mokyklos pastato (Taikos pr. 54) įvertinimas efektyvaus energijos vartojimo požiūriu dėl numatomų remonto darbų šilumos taupymui |  | 5 | SB | 2.5 | 2.5 | [7 empty] | Parengta dokumentų (energetinio naudingumo sertifikatas ir energetinio audito ataskaita), vnt. | 2
[6 empty] | Iš viso: | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Klaipėdos sporto sveikatingumo bazės komplekso (Smiltynės g. 13) restauravimo ir remonto darbų techninio projekto parengimas | 1.6.3.4 | 5 | SB |  |  |  | 10 | 10 |  | 50 | 50 |  | Parengtas techninis projektas, proc. |  | 20 | 100
|  |  |  | I |  | Iš viso: | 0 | 0 |  | 10 | 10 |  | 50 | 50
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 8460.1 | 8315.1 | -145 | 9909.1 | 9678.9 | -230.2 | 2165.7 | 2543.3 | 377.6
01 | 03 | 03 | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ remontas |  | 2 | SB | 28.9 | 0 | -28.9 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100 | 100 | Atlikta remonto darbų, proc. | 100 | 40 | 100 | Siūloma mažinti finansavimo apimtį priemonei, nes iki 2017-02-15 jachtą „Lietuva“ pagal panaudos sutartį eksploatuoja ir prižiūri buriavimo sporto klubas „Ostmarina“. Savivaldybė negali skirti panaudos gavėjui lėšų turto remontui, todėl jachtos remontas bus pradėtas pasibaigus 2017 m. numatytoms varžyboms ir perdavus jachtą savivaldybei
[6 empty] | Iš viso: | 28.9 | 0 | -28.9 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100 | 100
01 | 03 | 04 | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas:
|  |  | Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro centrinio stadiono (Sportininkų g. 46) orinio šildymo-vėdinimo sistemos atnaujinimas |  | 6 | SB | 31.8 | 31.8 | [7 empty] | Atliktas remontas, proc. | 100
[6 empty] | Iš viso: | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 9246.3 | 9019.8 | -226.5 | 9909.1 | 9748.9 | -160.2 | 2165.7 | 2643.3 | 477.6
01 | 04 | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose
01 | 04 | 01 | Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas |  | 2 | SB | 970.3 | 970.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0 | Iš dalies finansuota programų, skaičius | 6 | 6 | 6
[6 empty] | Iš viso: | 970.3 | 970.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0
01 | 04 | 02 | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines |  | 2 | SB | 14.5 | 14.5 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | Skirta stipendijų sportininkams, skaičius | 14 | 14 | 14
[6 empty] | Iš viso: | 14.5 | 14.5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 984.8 | 984.8 | 0 | 640.3 | 640.3 | 0 | 640.3 | 640.3 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 14927.3 | 14857.9 | -69.4 | 15326 | 15165.8 | -160.2 | 7564 | 8041.6 | 477.6
11 | Iš viso programai: | [5 empty] | 14927.3 | 14857.9 | -69.4 | 15326 | 15165.8 | -160.2 | 7564 | 8041.6 | 477.6
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [5 empty] | 7653.2 | 7558.8 | -94.4 | 12595.6 | 13115.4 | 519.8 | 5519.6 | 5997.2 | 477.6
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 7044.5 | 7065.2 | 20.7 | 9521.2 | 9693 | 171.8 | 5255.1 | 5432.7 | 177.6
| Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [5 empty] | 279 | 279 | 0 | 264.5 | 264.5 | 0 | 264.5 | 264.5 | 0
| Pajamos už atsitiktines paslaugas likutis SB(SPL) | [5 empty] | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paskolos lėšos SB(P) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2354.6 | 2354.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [5 empty] | 260.8 | 145.7 | -115.1 | 455.3 | 803.3 | 348 | 0 | 300 | 300
| KITOS LĖŠOS | [5 empty] | 7274.1 | 7299.1 | 25 | 2730.4 | 2050.4 | -680 | 2044.4 | 2044.4 | 0
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [5 empty] | 7233.6 | 7233.6 | 0 | 2632.6 | 1952.6 | -680 | 1864.4 | 1864.4 | 0
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [5 empty] | 15.5 | 15.5 | 0 | 97.8 | 97.8 | 0 | 180 | 180 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [5 empty] | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iš viso: | [5 empty] | 14927.3 | 14857.9 | -69.4 | 15326 | 15165.8 | -160.2 | 7564 | 8041.6 | 477.6
Note on E13: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"
Note on G23: MMA
Note on E33: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"