## Ataskaita
2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS (NR. 13)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1), Socialinių reikalų departamentas (3), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų bei Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriai, Finansų ir turto departamento Turto skyrius.
Iš 2017 m. planuotų įvykdyti 20 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 14 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 5 | (blogiau, nei buvo planuota);
neįvykdyta – | 1 | .
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 13 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMА (NR. 13))
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2017 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2017 m. asignavimų patikslintas planas** | 2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | tikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
13 Sveikatos apsaugos programa
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas | [8 empty] | Valstybinių sveikatos priežiūros programų, finansuojamų iš PSDF lėšų, įgyvendinimas, proc.:
[10 empty] | - vaikų dantų silantavimas | 10 | 10 | 6* |  | Tėvai nepakankamai aktyviai rūpinasi, kad vaikams būtų uždėti dantų silantai
[10 empty] | - gimdos kaklelio vėžio profilaktinė programa | 67 | 67 | 74*
[10 empty] | - krūties vėžio profilaktinė programa | 50 | 50 | 48*
[10 empty] | - priešinės liaukos vėžio profilaktinė programa | 56 | 56 | 62*
[10 empty] | - širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa | 42 | 42 | 46*
[10 empty] | Sveikatos priežiūros priemonių, atliktų mokyklose, skaičius, vnt. per metus, tenkantis vienam mokiniui | 1 | 1 | 2.8 | Veiklos įvykdyta daugiau, nei planuota, nes nuo 2017-01-01 Visuomenės sveikatos biuras perėmė ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokinių sveikatos priežiūros kuravimą
[10 empty] | Vienam gyventojui vidutiniškai tenkantis apsilankymų skaičius poliklinikose ir ambulatorijose | 7 | 7 | 6,4*
[10 empty] | Savivaldybės lėšomis modernizuota sveikatos įstaigų, skaičius | 3 | 3 | 2 | Įsigyta įranga VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (centrinio korpuso operacinėje ir klinikinėje diagnostinėje laboratorijoje), atliktas šiluminės ir karšto vandens trasos remontas Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose | Dėl neplanuotų papildomų darbų buvo pratęsta rangos darbų sutartis dėl Psichikos sveikatos centro Narkomanų detoksikacijos skyriaus remonto. Pagal papildomą susitarimą remonto darbai užbaigti 2018-01-26
* 2016 m. faktas
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | 1.2.2.5 | 3 | SB | 11 | 26.8 | 26.8 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | Užkrečiamųjų ligų prevencija | 1.2.2.4 |  | SB(AA) | 109.1 | 109.1 | 103.9
|  |  | Vaikų sveikatos gerinimas |  |  | SB(AAL) | 39 | 39 | 37.2
|  |  | Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas | 1.2.2.3
Sveikos gyvensenos (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas
Visuomenės informavimas sveikatos klausimais
|  |  | Sveikatinimo projektų rėmimas |  |  | Iš viso: | 159.1 | 174.9 | 167.9
01 | 01 | 02 | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | 1.2.2.3 | 3 | SB(VB) | 345 | 351.6 | 351.6 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 108 | 103 | 103 | Švietimo įstaigos, kurioms teikiamos paslaugos: 39 bendrojo ugdymo mokyklos, 6 profesinės, 3 mokyklos-darželiai, 48 savivaldybės ir 7 privatūs darželiai
[6 empty] | SB | 303.1 | 303.1 | 303.1
[6 empty] | Iš viso: | 648.1 | 654.7 | 654.7
01 | 01 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  | 3 | SB(VB) | 177.8 | 181.2 | 181.2 | Informacinių pranešimų skaičius | 387 | 387 | 393
[6 empty] | SB(SP) | 3.5 | 3.5 | 3.3 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, padidėjimas, proc. | 10 | 10 | 10
[6 empty] | SB(SPL) | 0.7 | 0.7 | 0.7
[6 empty] | SB |  | 3.6 | 3.4 | Atliktas lifto remontas, vnt. |  | 1 | 1
[6 empty] | SB | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Išlaikomas darbuotojo etatas projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ tęstinumui užtikrinti | 1 | 1 | 1
[6 empty] | SB | 42.6 | 42.6 | 42.6 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančių dietistų skaičius | 6 | 6 | 6
|  |  | Projekto „Geresnei sveikatai“ įgyvendinimas („For Better Health“) | [6 empty] | Įgyvendintas projektas, proc. |  | 20 | 20 | 2017 m. atlikta: 1) analizė, kurios tikslas buvo nustatyti, kaip atskiruose savivaldybės veiklos sektoriuose yra įgyvendinama sveikatos politika; 2) elektroninė apklausa, skirta Lietuvos savivaldybių administracijų skyrių / padalinių atstovams, siekiant įvertinti specialistų tarpsektorinio bendradarbiavimo poreikius sveikatos srityje
[6 empty] | Iš viso: | 232.2 | 239.2 | 238.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1039.4 | 1068.8 | 1061.4
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 3 | SB(VB) | 921 | 921 | 921 | Apgyvendinta vaikų, skaičius | 55 | 55 | 40 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdomas perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas, todėl įstaigoje apgyvendinamų vaikų mažėja
[6 empty] | PSDF | 16.6 | 30.9 | 30.9 | Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui | 66 | 66 | 66
[10 empty] | Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius | 75 | 100 | 258
[6 empty] | Iš viso: | 937.6 | 951.9 | 951.9
01 | 02 | 02 | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) | 1.3.3.3 | 3 | SB(SP) | 14.7 | 31.5 | 27.7 | Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius | 8 | 8 | 8
[6 empty] | SB(SPL) | 4.2 | 4.2 | 4.2
[6 empty] | Iš viso: | 18.9 | 35.7 | 31.9
01 | 02 | 03 | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas |  | 3 | SB | 9 | 9 | 9 | Lankytojų skaičius | 30 | 30 | 72
[6 empty] | Iš viso: | 9 | 9 | 9 | Išlaikomas specialisto etatas | 1 | 1 | 1
01 | 02 | 04 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas |  | 3 | SB(VB) | 11.9 | 4.7 | 4.5 | Komisijų posėdžių skaičius | 38 | 38 | 14 | Bylų skaičius 2017 m. buvo planuojamas įvertinus Registrų centro pateiktus duomenis apie neveiksnius asmenis nuo 2002 m. Pagal vėlesnį Teisingumo ministerijos išaiškinimą, Neveiksnių asmenų peržiūrėjimo komisija turėjo peržiūrėti tik 2016 m. neveiksnių asmenų būklės bylas
[6 empty] | Iš viso: | 11.9 | 4.7 | 4.5
01 | 02 | 05 | Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas |  | 3 | SB | 50 | 50 | 50 | Asmenų, kuriems iš dalies finasuotas dantų protezavimas, skaičius per metus | 125 | 125 | 130
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 50
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1027.4 | 1051.3 | 1047.3
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 01 | Viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstravimas Liepojos g. 41, Klaipėda | I | 5 | SB(VB) | 252 | 248 | 247.1 | Įsigyta įrangos, proc. | 60 | 100 | 100 | Įsigyta įranga: smegenų oksigenacijos monitorius (1 kompl.), anestezijos aparatas su monitoravimo sistema (2 kompl.), didelės tėkmės deguonies terapijos aparatas (1 kompl.), ultragarso aparatas (1 kompl.)
|  |  |  | 1.2.3.3 |  | SB | 20 | 20 | 20 | Atlikta projekto korektūra, vnt. | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Kt | 11.8 | 11.8 | 11.8
[6 empty] | Iš viso: | 283.8 | 279.8 | 278.9
01 | 03 | 02 | Klaipėdos universitetinės ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimas (Liepojos g. 39) | 1.2.3.3 | 5 | SB(VB) | 300 | 340 | 339.1 | Įsigyta įrangos, proc. | 25 | 100 | 100 | Įsigyta įranga: greitaeigė plovimo-dezinfekavimo mašina (3 kompl.), vežimėlių plovimo įranga (1 kompl.), dezinfekcinė kamera (1 kompl.)
|  |  |  | I |  | Iš viso: | 300 | 340 | 339.1
01 | 03 | 03 | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | 1.2.3.3 | 5 | SB(L) | 40 | 30 | 27.2 | Statybos darbai, įranga, proc. | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis darbo projektas ir atlikta projekto ekspertizė
|  |  |  | I |  | Iš viso: | 40 | 30 | 27.2
01 | 03 | 04 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas | 1.2.3.3 | 5 | SB | 450 | 450 | 0 | Įrengta 839 m2 klinikinė diagnostinė laboratorija ligoninės korpuso Nr. 4 C dalies 2 ir 3 aukštuose, proc. | 100 | 10 | 0 | Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. AD2-286 VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei suteiktas įgaliojimas atlikti pirkimo procedūras rekonstravimo projektui parengti. Ligoninė informavo, kad neįvyko pirmasis pirkimas projektavimo darbams. Pakartotinis pirkimas įvyko, planuojama pasirašyti paslaugų sutartį 2018 m. sausio mėn.
[6 empty] | Kt | 250
|  |  |  | I |  | Iš viso: | 700 | 450 | 0
01 | 03 | 05 | Psichikos sveikatos centro Narkomanų detoksikacijos skyriaus Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje, remontas | I | 5 | SB(L) | 35 | 35 | 23 | Atliktas remontas, proc. | 100 | 100 | 87 | Dėl neplanuotų papildomų darbų buvo pratęsta rangos darbų sutartis. Pagal papildomą susitarimą remonto darbai turi būti užbaigti 2018-01-26
1.2.3.3
[6 empty] | Iš viso: | 35 | 35 | 23
01 | 03 | 08 | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų infrastruktūros sutvarkymas: | 1.2.3.3 | 6 | SB | 140.2 | 136.6 | 60
|  |  | - trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumo didinimas | [6 empty] | Remontuojamų patalpų plotas, kv. m | 163 | 162.67 | 0 | Užtruko viešųjų pirkimų procedūros, tik 2018 m. sausį paaiškėjo techninio projekto rengimo laimėtojas
[10 empty] | Atliktas šiluminės ir karšto vandens trasos remontas, proc. |  | 100 | 100 | Suremontuota lauko šilumos ir karšto vandens trasa
|  |  | - aplinkos sutvarkymas | [6 empty] | Sutvarkyta teritorija, 1900 kv m, proc. | 100 | 100 | 50 | Asfaltavimo darbai neužbaigti dėl nepalankių oro sąlygų. Rangovas įsipareigojo darbus užbaigti iki 2018-04-01
[6 empty] | Iš viso: | 140.2 | 136.6 | 60
01 | 03 | 09 | Viešųjų sveikatos įstaigų teritorijų tvarkymas |  | 6 | SB |  | 40 | 40 | Suremontuota Klaipėdos universitetinės ligoninės kiemo ir privažiuojamųjų kelių danga, proc. |  | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 40 | 40
01 | 03 | 10 | Klaipėdos universitetinės ligoninės dalininko kapitalo didinimas | I | 1 | SB |  | 550 | 550 | Padidintas dalininko kapitalas, proc. |  | 100 | 100 | Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T2-60 padidintas Klaipėdos universitetinės ligoninės dalininko kapitalas
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 550 | 550
01 | 03 | 11 | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro (Taikos pr. 46) kapitalo suformavimas, siekiant įsigyti rentgeno aparatą | I | 1 | SB |  | 110 | 110 | Įsigytas rentgeno aparatas, vnt. |  | 1 | 1 | Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T2-272 perduotas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas (įnašas) VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centrui, formuojant šios viešosios įstaigos dalininko kapitalą
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 110 | 110
01 | 03 | 12 | VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro kapitalo suformavimas, siekiant įsigyti odontologinę įrangą | I | 1 | SB |  | 20 | 20 | Įsigyta įranga, proc. |  | 100 | 100 | Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T2-273 perduotas Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas (įnašas) VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centrui, formuojant šios viešosios įstaigos dalininko kapitalą
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 20 | 20
01 | 03 | 13 | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtros galimybių projektinių pasiūlymų parengimas |  | 3 | SB(L) |  | 10 | 9.9 | Parengti projektiniai pasiūlymai, proc. |  | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 10 | 9.9
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1499 | 2001.4 | 1458.1
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 3565.8 | 4121.5 | 3566.8
13 | Iš viso programai: | [5 empty] | 3565.8 | 4121.5 | 3566.8
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-290 ir 2017 m. vasario 23 d. Nr. T2-25
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. T2-267
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2017 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2017 m. asignavimų patikslintas planas** | 2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [5 empty] | 3287.4 | 4078.8 | 3524.1
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 1033.5 | 1769.3 | 1242.5
| Apyvartos lėšų likutis SB(L) | [5 empty] | 75 | 75 | 60.1
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [5 empty] | 109.1 | 109.1 | 103.9
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [5 empty] | 39 | 39 | 37.2
| Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP) | [5 empty] | 18.2 | 35 | 31
| Pajamų už atsitiktines paslaugasir įmokos už apgyvendinimą įstaigoje likutis SB(SPL) | [5 empty] | 4.9 | 4.9 | 4.9
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [5 empty] | 2007.7 | 2046.5 | 2044.5
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [5 empty] | 278.4 | 42.7 | 42.7
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | [5 empty] | 16.6 | 30.9 | 30.9
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [5 empty] | 261.8 | 11.8 | 11.8
| IŠ VISO: | [5 empty] | 3565.8 | 4121.5 | 3566.8
Note on E20: "Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatinimo veiklą prioritetinėse srityse"
Note on E21: "Ugdyti visuomenės sveikatos srityje veikiančių NVO kompetencijas"
Note on E23: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E27: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"

## Aiskinamasis (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2015–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 13)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ DETALI SUVESTINĖ
Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas* | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2015 m. patvirtintas asignavimų planas** | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas*** | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų metų lėšų poreikis | 2018-ųjų metų lėšų poreikis | Produkto kriterijus
[9 empty] | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m.
[12 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
13 Sveikatos apsaugos programa
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | 1.2.2.5 | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB | 10658 | 10658 | 10700 | 10700 |  |  | 11000 | 11000 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | Užkrečiamųjų ligų prevencija | 1.2.2.4 |  |  |  | SB(AA) | 96154 | 96154 | 96200 | 96200 |  |  | 97000 | 97000
|  |  | Vaikų sveikatos gerinimas |  |  |  |  | SB(AAL) | 35538 | 35538
|  |  | Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas | 1.2.2.3
Sveikos gyvensenos (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas
Visuomenės informavimas sveikatos klausimais
|  |  | Sveikatinimo projektų rėmimas |  |  |  |  | Iš viso: | 142350 | 142350 | 106900 | 106900 |  |  | 108000 | 108000
01 | 01 | 02 | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | 1.2.2.3 | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(VB) | 255469 | 255469 | 271900 | 271900 | 181346 |  | 271900 | 271900 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 108 | 108 | 108
SB
[8 empty] | Iš viso: | 255469 | 255469 | 271900 | 271900 | 181346 |  | 271900 | 271900
01 | 01 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(VB) | 185386 | 185386 | 171400 | 171400 | 90759 |  | 171400 | 171400 | Informacinių pranešimų skaičius | 340 | 380 | 420
[8 empty] | SB(SP) |  | 697 | 2800 | 2800 | 1700 |  | 2800 | 2800 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, padidėjimas (proc.) | 5 | 10 | 15
[8 empty] | SB |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 2 | 2 | 2
[8 empty] | SB |  | 7703 | 5400 | 5400 | 4100 |  | 9200 | 9200 | Išlaikomas darbuotojo etatas projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ tęstinumui užtikrinti | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Iš viso: | 185386 | 193786 | 181100 | 179600 | 96559 | 1500 | 184900 | 184900
01 | 01 | 04 | Projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB |  | 7703 | [6 empty] | Įsigyta kompiuterių / programinės įrangos, vnt. | 1/1
[8 empty] | Kt |  | 42202 | 31600 | 31600 | 5828 |  |  |  | Suorganizuota konferencijų, skaičius | 4
[17 empty] | Patalpų įrengimas, proc. |  | 100
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 49905 | 31600 | 31600 | 5828 | 0 | 0 | 0 | Suteiktų konsultacijų skaičius |  | 920 | 920
01 | 01 | 05 | URBACT projekto „Sveikas senėjimas“ įgyvendinimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | ES | 19289 | 19289
[8 empty] | SB |  | 2768
[8 empty] | Iš viso: | 19289 | 22057
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 602494 | 663567 | 591500 | 590000 | 283733 | 1500 | 564800 | 564800
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(VB) | 878881 | 882931 | 896000 | 876100 | 554900 | 19900 | 896000 | 896000 | Apgyvendintų vaikų, skaičius | 55 | 55 | 55
[17 empty] | Lovadienių skaičius | 20075 | 20075 | 20075
[17 empty] | Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui | 65 | 66 | 66
[17 empty] | Paskiepyta vaikų, proc. | 100 | 100 | 100
[8 empty] | PSDF | 1072 | 1072 | 1100 | 1100 | 400 |  | 1100 | 1100 | Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius | 50 | 50 | 50
[8 empty] | Iš viso: | 879953 | 884003 | 897100 | 877200 | 555300 | 19900 | 897100 | 897100 | Įsigytas automobilis, vnt. | 1
01 | 02 | 02 | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(SP) | 24038 | 24038 | 16000 | 16000 | 12200 |  | 21000 | 21000 | Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius | 8 | 8 | 8
[8 empty] | Iš viso: | 24038 | 24038 | 16000 | 16000 | 12200 | 0 | 21000 | 21000
01 | 02 | 03 | Gerosios ir blogosios patirties analizės ir stebėsenos tarpinstitucinės sistemos, paremtos sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo kokybės vertinimo kriterijais, taikymas sveikatos sektoriuje | 1.2.1.1, 1.2.1.4. | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 10000 | 5000 | Atliktas tyrimas, vnt. | 1
[17 empty] | Sukurta vertinimo sistema | 1
[17 empty] | Sukurta analizės ir stebėsenos sistema |  | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | Organizuota patirties sklaidos renginių, skaičius |  |  | 5
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 903991 | 908041 | 928100 | 908200 | 567500 | 19900 | 928100 | 923100
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 01 | Viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcija Liepojos g. 41, Klaipėda | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VB) |  | 144810 | 125000 |  |  | 125000 | 125000 | 125000 | Įsigyta įranga, proc. | 30 | 60 | 100
[8 empty] | Kt |  |  | 11800 |  |  | 11800
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 144810 | 136800 |  |  | 136800 | 125000 | 125000
01 | 03 | 02 | Klaipėdos universitetinės ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimas Liepojos g. 39 | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VB) |  | 144810 |  |  |  |  | 500000 | 1000000 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 15 | 30
[17 empty] | Įsigyta medicinos įrangos, vnt. |  | 2
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 144810 |  |  |  |  | 500000 | 1000000
01 | 03 | 03 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės (Liepojos g. 41) I korpuso renovacija | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | Kt | 1368860 | 1368860 | 3107700 |  |  | 3107700 | 2345400 |  | Rekonstrukcijos užbaigtumas, proc. | 60 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 1368860 | 1368860 | 3107700 |  |  | 3107700 | 2345400
01 | 03 | 04 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (šilumos centro renovacija, pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  | 50000 | Atliktas energetinis auditas | 1
[8 empty] | Kt | [6 empty] | 104500 | 1113000 | Parengtas techninis projektas |  | 1
[8 empty] | ES | 98471 | 98471 | [6 empty] | Atlikta modernizacija, proc. |  |  | 50
[8 empty] | Iš viso: | 98471 | 98471 | 3500 |  |  | 3500 | 104500 | 1163000
01 | 03 | 05 | Viešosios įstaigos Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės paliatyviosios pagalbos korpuso pritaikymas neįgaliųjų poreikiams ir įrangos įsigijimas | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VB) |  |  | 123000 |  |  | 123000 | 59500 |  | Įrengtas liftas, vnt. | 1
[8 empty] | Kt | 165489 | 165489 | [6 empty] | Įsigyta įrangos,proc. |  | 100
[8 empty] | Iš viso: | 165489 | 165489 | 123000 |  |  | 123000 | 59500
01 | 03 | 06 | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą (techninio projekto parengimas) | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Kt | 75301 | 75301
[8 empty] | Iš viso: | 75301 | 75301 | 40000 |  |  | 40000
01 | 03 | 07 | Kompiuterinio tomografo įsigijimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | Kt |  |  | 304000 |  |  | 304000 |  |  | Įsigytas kompiuterinis tomografas | 1
[8 empty] | SB |  |  | 130000 |  |  | 130000
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 434000 |  |  | 434000
01 | 03 | 08 | VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties sanitarinio transporto atnaujinimas | I | 07 | 1 | Ūkio skyrius | SB |  |  | 78200 |  |  | 78200 |  |  | Įsigytas greitosios pagalbos automobilis, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 78200 |  |  | 78200
01 | 03 | 09 | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre, įrengiant liftą | I | 07 | 5 | IED Statybos ir infrastrukt. plėtros skyrius | SB | [6 empty] | 100000 | 100000 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Kt |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | Įrengtas liftas, vnt. |  |  | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 100000 | 100000
01 | 03 | 10 | Psichikos sveikatos centro Narkomanų detoksikacijos skyriaus Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje, remontas | I | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB |  |  | 24000 |  |  | 24000 |  |  | Paprastojo remonto darbų užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | Kt | 23981 | 23981
[8 empty] | Iš viso: | 23981 | 23981 | 24000 |  |  | 24000
01 | 03 | 11 | Pastato stogo Pievų Tako g. 38 remontas |  | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | PF | 86075 | 86075 | [6 empty] | Suremontuotas stogas, proc. | 100
[8 empty] | SB |  |  | 25000 |  |  | 25000
[8 empty] | Iš viso: | 86075 | 86075 | 25000 |  |  | 25000
01 | 03 | 11 | Keleivinio lifto įrengimas pastate Pievų Tako g. 38 |  | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB | [7 empty] | 41500 | Įrengtas liftas |  |  | 1
[8 empty] | Kt | 5966.1724 | 5966.1724
[8 empty] | PF | 72405.0046 | 72405.0046
[8 empty] | Iš viso: | 78371.177 | 78371.177 | 0 |  |  | 0 |  | 41500
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 1896548.177 | 2186168.177 | 3992200 | 0 | 0 | 3992200 | 3234400 | 2429500
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 3403033.177 | 3757776.177 | 5511800 | 1498200 | 851233 | 4013600 | 4727300 | 3917400
13 | Iš viso programai: | [7 empty] | 3403033.177 | 3757776.177 | 5511800 | 1498200 | 851233 | 4013600 | 4727300 | 3917400
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2010 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 1K-085)
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T2-12
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T2-265
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | 2015 m. patvirtintas asignavimų planas** | 2015 m. plano pakeitimas*** | Lėšų poreikis 2016 m. |  |  |  | 2017 m. poreikis | 2018 m. poreikis
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [7 empty] | 1644604.0046 | 1957145.0046 | 2035600 |  |  |  | 2276300 | 2803300
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 10658 | 28832 | 333300 |  |  |  | 131700 | 218200
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [7 empty] | 96154 | 96154 | 96200 |  |  |  | 97000 | 97000
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [7 empty] | 35538 | 35538 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP) | [7 empty] | 24038 | 24735 | 18800 |  |  |  | 23800 | 23800
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [7 empty] | 1319736 | 1613406 | 1587300 |  |  |  | 2023800 | 2464300
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [7 empty] | 158480.0046 | 158480.0046 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [7 empty] | 1758429.1724 | 1800631.1724 | 3476200 |  |  |  | 2451000 | 1114100
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | [7 empty] | 1072 | 1072 | 1100 |  |  |  | 1100 | 1100
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [7 empty] | 117760 | 117760 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 1639597.1724 | 1681799.1724 | 3475100 |  |  |  | 2449900 | 1113000
| IŠ VISO: | [7 empty] | 3403033.177 | 3757776.177 | 5511800 |  |  |  | 4727300 | 3917400
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Note on E13: "Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatinimo veiklą prioritetinėse srityse"
Note on E14: "Ugdyti visuomenės sveikatos srityje veikiančių NVO kompetencijas"
Note on E16: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E18: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E20: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"

## Lyginamasis variantas (hidden)
Lyginamasis variantas
2016–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 13)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2016-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2016-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | Produkto kriterijus |  | PAAIŠKINIMAI
[10 empty] | Pavadinimas | 2016 m.
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
13 Sveikatos apsaugos programa
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | 1.2.2.5 | 3 | SB | 10.7 | 10.7 |  | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. | 100
|  |  | Užkrečiamųjų ligų prevencija | 1.2.2.4 |  | SB(AA) | 96.2 | 96.2
|  |  | Vaikų sveikatos gerinimas |  |  | SB(AAL) | 70 | 70
|  |  | Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas | 1.2.2.3
Sveikos gyvensenos (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas
Visuomenės informavimas sveikatos klausimais
|  |  | Sveikatinimo projektų rėmimas |  |  | Iš viso: | 176.9 | 176.9 | 0
01 | 01 | 02 | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | 1.2.2.3 | 3 | SB(VB) | 278.5 | 283.8 | 5.3 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 108 | Siūloma padidinti finansavimo apimtį šiai priemonei dėl šių padidintos valstybės dotacijos minimaliai mėnesinei algai (SAM 2016-09-30 įsakymas Nr.V-1131)
[6 empty] | Iš viso: | 278.5 | 283.8 | 5.3
01 | 01 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  | 3 | SB(VB) | 169.6 | 171.5 | 1.9 | Informacinių pranešimų skaičius | 340 | Siūloma padidinti finansavimo apimtį šiai priemonei dėl šių padidintos valstybės dotacijos minimaliai mėnesinei algai (SAM 2016-09-30 įsakymas Nr.V-1131)
[6 empty] | SB(SP) | 2.8 | 3.2 | 0.4 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, padidėjimas, proc. | 5
[6 empty] | SB | 1.5 | 1.5 |  | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 2
[6 empty] | SB | 5.4 | 5.4 |  | Išlaikomas darbuotojo etatas projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ tęstinumui užtikrinti | 1
[6 empty] | SB(SPL) | 0.2 | 0.2
[6 empty] | Iš viso: | 179.5 | 181.8 | 2.3
01 | 01 | 04 | Projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimas |  | 3 | Kt | 34.6 | 34.6 |  | Įsigyta kompiuterių / programinės įrangos, vnt. | 1/1
[6 empty] | LRVB | 6.1 | 6.1 |  | Suorganizuota konferencijų, skaičius | 4
[6 empty] | Iš viso: | 40.7 | 40.7 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 675.6 | 683.2 | 7.6
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 3 | SB(VB) | 897.1 | 907.8 | 10.7 | Apgyvendinta vaikų, skaičius | 55 | Siūloma padidinti finansavimo apimtį šiai priemonei dėl šių padidintos valstybės dotacijos minimaliai mėnesinei algai (SAM 2016-09-20 įsakymas Nr.V-1093)
[6 empty] | SB(SPL) | 0.2 | 0.2 |  | Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui | 65
[6 empty] | PSDF | 1.1 | 1.1 |  | Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius | 50
[6 empty] | Iš viso: | 898.4 | 909.1 | 10.7 | Įsigytas automobilis, vnt. | 1
01 | 02 | 02 | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) | 1.3.3.3 | 3 | SB(SP) | 16 | 16 |  | Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius | 8
[6 empty] | Iš viso: | 16 | 16 | 0
01 | 02 | 03 | Galimybių studijų ir tyrimų parengimas: | 1.2.1.1, 1.2.1.4. | 3 | SB | 9.9 | 9.9 | 0
|  |  | Gerosios ir blogosios patirties analizės ir stebėsenos tarpinstitucinės sistemos, paremtos sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo kokybės vertinimo kriterijais, taikymas sveikatos sektoriuje | [6 empty] | Atliktas tyrimas, vnt. | 1
[10 empty] | Sukurta vertinimo sistema | 1
|  |  | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo kokybės ir darbo sąlygų pagerinimo optimaliai panaudojant esamas patalpas galimybių studijos parengimas |  | 3 | SB | 9.8 | 9.8 | 0 | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
[6 empty] | Iš viso: | 19.7 | 19.7 | 0
01 | 02 | 04 | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas |  | 3 | SB | 4.3 | 4.3 | 0 | Lankytojų skaičius | 30
[6 empty] | Iš viso: | 4.3 | 4.3 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 938.4 | 949.1 | 10.7
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 01 | Viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcija Liepojos g. 41, Klaipėda | I | 5 | SB(VB) | 125 | 125 |  | Įsigyta įranga, proc. | 30
[6 empty] | Kt | 11.8 | 11.8
[6 empty] | Iš viso: | 136.8 | 136.8 | 0
01 | 03 | 02 | Klaipėdos universitetinės ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimas Liepojos g. 39 | I | 5 | SB(VB) | 365 | 365 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.
[6 empty] | Iš viso: | 365 | 365 | 0 | Įsigyta medicinos įrangos, vnt.
01 | 03 | 03 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės (Liepojos g. 41) I korpuso renovacija | I | 5 | Kt | 3107.7 | 3107.7 |  | Rekonstrukcijos užbaigtumas, proc. | 60
[6 empty] | Iš viso: | 3107.7 | 3107.7
01 | 03 | 04 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (šilumos centro renovacija, pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | I | 5 | SB | 3.5 | 3.5 |  | Atliktas energetinis auditas | 1
[6 empty] | Kt |  |  |  | Parengtas techninis projektas
[6 empty] | Iš viso: | 3.5 | 3.5 | 0 | Atlikta modernizacija, proc.
01 | 03 | 05 | Viešosios įstaigos Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės paliatyviosios pagalbos korpuso pritaikymas neįgaliųjų poreikiams ir įrangos įsigijimas | I | 5 | SB(VB) | 123 | 123 |  | Įrengtas liftas, vnt. | 1
[6 empty] | Kt |  |  |  | Įsigyta įrangos,proc.
[6 empty] | Iš viso: | 123 | 123
01 | 03 | 06 | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą (techninio projekto parengimas) | I | 5 | SB | 40 | 40 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 40
01 | 03 | 07 | Kompiuterinio tomografo įsigijimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje | I | 3 | Kt | 304 | 304 |  | Įsigytas kompiuterinis tomografas | 1
[6 empty] | SB | 130 | 130
[6 empty] | Iš viso: | 434 | 434
01 | 03 | 08 | VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties sanitarinio transporto atnaujinimas | I | 1 | SB | 79 | 79 | 0 | Įsigytas greitosios pagalbos automobilis, vnt. | 1
[6 empty] | Iš viso: | 79 | 79 | 0
01 | 03 | 09 | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre, įrengiant liftą | I | 5 | SB |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[6 empty] | Kt | 20 | 20 |  | Įrengtas liftas, vnt.
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 0
01 | 03 | 10 | Psichikos sveikatos centro Narkomanų detoksikacijos skyriaus Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje, remontas | I | 5 | SB | 24 | 24 |  | Atliktas remontas, proc. | 100
Kt
[6 empty] | Iš viso: | 24 | 24
01 | 03 | 11 | Pastato stogo Pievų Tako g. 38 remontas |  | 5 | SB | 25 | 25 |  | Suremontuotas stogas, proc. | 100
[6 empty] | Iš viso: | 25 | 25
01 | 03 | 12 | Viešųjų sveikatos įstaigų teritorijų tvarkymas |  | 6 | SB | 50 | 50 | 0 | Suremontuota kelio dangos, m2 | 900
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4408 | 4408 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 6022 | 6040.3 | 18.3
13 | Iš viso programai: | [5 empty] | 6022 | 6040.3 | 18.3
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [5 empty] | 2536.7 | 2555 | 18.3
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 393.1 | 393.1 | 0
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [5 empty] | 96.2 | 96.2 | 0
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [5 empty] | 70 | 70 | 0
| Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP) | [5 empty] | 18.8 | 19.2 | 0.4
| Pajamos už atsitiktines paslaugasir įmokos už apgyvendinimą įstaigoje likutis SB(SPL) | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [5 empty] | 1958.2 | 1976.1 | 17.9
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [5 empty] | 3485.3 | 3485.3 | 0
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | [5 empty] | 1.1 | 1.1 | 0
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [5 empty] | 6.1 | 6.1 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [5 empty] | 3478.1 | 3478.1 | 0
| IŠ VISO: | [5 empty] | 6022 | 6040.3 | 18.3
Note on E13: "Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatinimo veiklą prioritetinėse srityse"
Note on E14: "Ugdyti visuomenės sveikatos srityje veikiančių NVO kompetencijas"
Note on E16: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E20: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on D45: Tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas (anglų k. – directly observed treatment short course (sutr. DOTS) – Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtinta strategija, kurią Pasaulio bankas įvardijo kaip vieną iš ekonomiškai efektyviausių tuberkuliozės kontrolės priemonių, leidžiančių pasiekti geriausių tuberkuliozės (toliau – TB) gydymo rezultatų