## Ataskaita
2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS (NR. 02)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas – Investicijų ir ekonomikos departamentas (5).
Programą vykdė Investicijų ir ekonomikos departamentas (Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius, Projektų skyrius).
Iš 2017 m. planuotų įvykdyti 16 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti /skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta |  | – | 14 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta |  | – | 2 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta |  | – | 0 | .
2017 m. SVP programos Nr. 02 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMA (NR. 02)
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2017 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2017 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2017 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa
01 | Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant miesto turistinį patrauklumą bei didinant Klaipėdos miesto konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose | [5 empty] | Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius |  |  | Klaipėdoje apsilankančių turistų skaičiaus didėjimas, proc. (VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro duomenimis) | 10 | 10 | 7.5 | Iš viso VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centre 2017 m. apsilankė 121 418 turistų, iš jų: 74 716 kruizinių laivų turistų; 46 702 keliaujančių kitais būdais. Turistų skaičius padidėjo 7,5 proc., palyginti su 2016 m. (113 tūkst. turistų). Pastaba: šiame rodiklyje neatsispindi turistų srautai, kurie neaplanko VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro.
[7 empty] | Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius |  |  | Visų Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigų užimtumo pokytis, proc. | 2 | 2 | 6.41 | Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose (visų nakvynių) (pagal oficialiosios statistikos portalo duomenis) 2015 m. – 366 383 vnt., 2016 m. – 365 517 vnt. Visų Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigų užimtumas sumažėjo 0,24 proc, palyginti metinį 2016 m. pokytį su 2015 m. 2017 m. metiniai duomenys skelbiami tik kovo mėn. pabaigoje. Todėl galima palyginti 2016 m. ir 2017 m. III ketv. duomenis, kurie atitinkamai yra 154 242 vnt. ir 164 124 vnt. Tad visų Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigų užimtumas padidėjo 6,41 proc, palyginti III ketv. 2017 m. pokytį su 2016 m.
01 | 01 | Plėtoti vandens turizmą
01 | 01 | 01 | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | P3.2.2.1, P3.2.2.3 | 5 | SB | 35.5 | 35.5 | 33.9 | Atvykusių kruizinių laivų skaičius, vnt. | 55 | 55 | 63 | Per 2017 m. kruizinės laivybos sezoną buvo registruoti 63 kruiziniai laivai. Dėl audros 1 laivas neįplaukė į uostą.
[10 empty] | Dalyvauta specializuotose kruizinės laivybos parodose, kartai | 2 | 2 | 2 | Klaipėdos miestas buvo pristatytas: 1) Tarptautinėje kruizinio verslo parodoje „Seatrade Europe 2017“ Hamburge, Vokietijoje, rugsėjo 6–8 dienomis; 2) Tarptautinės asociacijos „Baltijos kruizai“ (The Cruize Baltic Association) atstovų vizite Klaipėdoje 2017 m. birželio 19–21 d.
[10 empty] | Išleistų specializuotų leidinių kruizinių laivų turistams, tūkst. egz. | 60 | 60 | 60 | Leidiniai: Klaipėdos miesto planas (30 tūkst. egz.); informacinis leidinys apie Klaipėdos miestą (9 tūkst. egz.); atvirukai su Klaipėdos miesto vaizdais (21 tūkst. egz.).
[10 empty] | Atplaukusių burlaivių ir jachtų į uostą skaičius, vnt. | 1150 | 1150 | 1039 | Atskirai lėšų šioms priemonėms vykdyti neplanuojama. Tik renkama statistika iš susijusių institucijų. Per 2017 m sezoną į Klaipėdą atplaukė burlaivių, jachtų bei pramoginių laivelių 1 039 vnt.: Smiltynės jachtklubas priėmė 250 laivų; Pilies uostas – 789 laivus
[10 empty] | Įvykusių jūrinių renginių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 35.5 | 35.5 | 33.9
01 | 01 | 02 | Projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimas | P3.2.2.1 | 5 | SB | 1.4 | 2.4 |  | Įgyvendinta viešinimo priemonių, vnt. | 3 | 3 | 3 | Vykdant projektą, įgyvendintos šios viešinimo priemonės: 1) Klaipėdos regiono uostų pristatymas tarptautiniame projekto dalyvių leidinyje („South Coast Baltic“ (SCB), kurį rengia partneriai iš Lenkijos; 2) parengtas maketas leidinio apie laivybą Kuršių mariose, kuris bus išleistas 2018 m. pradžioje. Taip pat šios brošiūros e. versija bus pritaikyta svetainėms; 3) sukaupta profesionalių nuotraukų duomenų bazė, parengta prezentacija, viešinant projekto veiklas tarptautiniuose forumuose; 4) rugsėjo 19 d. Bornholme, Danijoje, vyko pirmasis forumas „SCB Marina Quality Forum“, kuriame dalyvavo Smiltynės jachtklubo atstovas, nes čia planuojama įrengti laivybos Kuršių mariose rinkodaros informacijos tašką. Darbai bus tęsiami 2018 m.
[6 empty] | SB(ESA) | 7.6 | 13.4 | 10
[10 empty] | Atvykusių jūrinių turistų, vnt. | 100 | 100 | 150 | Liepos 7–8 d. vykusioje regatoje į Klaipėdos uostelį atplaukė 45 jachtos, kuriomis atvyko 150 turistų
[10 empty] | Atplaukusių laivų (jachtų) skaičius, vnt. | 50 | 50 | 45
[6 empty] | Iš viso: | 9 | 15.8 | 10
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 44.5 | 51.3 | 43.9
01 | 02 | Plėtoti turizmo informacinę sistemą
01 | 02 | 01 | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas | P3.2.3.2, P3.2.3.3 | 5 | SB | 151.9 | 151.9 | 122.4
[6 empty] | SB(ESA) | 6.1 | 6.1
|  |  | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje (tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose) | [6 empty] | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, vnt. | 8 | 8 | 4 | Klaipėdos turizmo galimybės buvo pristatytos tarptautinėse parodose: turizmo parodoje „SENIOR MASSEN“ Stokholme (Švedija); turizmo verslo misijoje Varšuvoje (Lenkija); turizmo verslo misijoje Kaliningrade (Rusijos Federacija); turizmo parodoje „Valencia Boat Show“ Valensijoje (Ispanija) | Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, nespėta nupirkti planuotų paslaugų, nes dauguma parodų vyksta sausio–vasario mėn.
[10 empty] | Atlikta pristatymų dėl miesto turizmo galimybių užsienio žurnalistams, vnt. | 2 | 2 | 2 | Klaipėdoje lankėsi užsienio šalių žurnalistai, kuriems buvo pristatytos Klaipėdos miesto turizmo galimybės: rugsėjo 30 d. Klaipėdos mieste lankėsi 19 žurnalistų iš Suomijos, kurie atstovavo Suomijoje leidžiamus įvairius leidinius; gruodžio 1–2 d. mieste lankėsi 5 žurnalistai iš Latvijos – 2, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, kurie atstovavo savo šalies leidžiamiems leidiniams.
[10 empty] | Išleista Klaipėdos miesto informacinių leidinių, skirtų parodoms, tūkst. egz. | 30 | 30 | 3 | Išleista brošiūra „Žmonių Klaipėda“ bei jos elektroninė versija
|  |  | Nemokamos informacijos teikimas turistams ir turistines paslaugas teikiantiems subjektams | P3.2.3.1 | [5 empty] | Aptarnauta turistų (suteikta informacija), tūkst. vnt. | 120 | 120 | 94
[10 empty] | Išleista nemokamų informacinių leidinių, žemėlapių, tūkst. egz. | 90 | 90 | 80 | Leidiniai: Klaipėdos miesto žemėlapis (30 tūkst. egz.); leidinys apie Klaipėdos miesto turizmo produktus ir paslaugas (40 tūkst. egz.); specializuotas leidinys apie Klaipėdos miesto istoriją, skirtas jaunam turistui (10 tūkst. egz.)
[10 empty] | Turizmo dienai paminėti surengta nemokamų ekskursijų po miestą, vnt. | 10 | 10 | 12
[10 empty] | Informacinio sistemos turinio palaikymas e. kioskuose ir e. svetainėje www.klaipedainfo, kartai/mėn. | 12 | 12 | 12
[10 empty] | Aptarnauta interaktyvių stendų, vnt. | 3 | 3 | 3
|  |  | Konferencinio turizmo plėtojimas ir turizmo rinkodaros vykdymas | P3.2.3.1 | [5 empty] | Išleista specializuotų konferencinio turizmo leidinių verslo subjektams, tūkst. egz. | 10 | 10 | 0 | Planuotos kriterijaus reikšmės nebuvo vykdomos, tačiau buvo nuspręsta sukurti mobiliąją programėlę, kurią galima atsisiųsti per „Google Play“. Programėlės pavadinimas „MICE Klaipėda“. Programėlė įdiegta.
[10 empty] | Dalyvauta konferencinio turizmo renginiuose, kartai | 2 | 2 | 0
[10 empty] | Organizuota miesto konferencinio turizmo galimybių pristatymų šalies ir užsienio žurnalistams, kitiems subjektams, vnt. | 2 | 2 | 0 | 1) Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje parodoje „Valencia Boat Show“ Valensijoje (Ispanija) 2017 m. lapkričio 1–5 dienomis; 2) Buvo organizuotas Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas užsienio žurnalistams
|  |  | Patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir plėtojimas | P3.2.3.1 | [5 empty] | Sukurta turistinių maršrutų, įveiklinančių Danės upę ir įprasminančių žydų kultūros paveldą Klaipėdoje, vnt. | 2 | 2 | 1 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes neparengtas Danės upę įveiklinantis maršrutas. 2017 m. buvo parengtas Žydų kultūros kelio turistinio maršruto bukleto maketas ir mobilioji programėlė, tačiau neišleistas maršruto lankstinukas (vykdant viešuosius pirkimus, nebuvo gauta tiekėjų pasiūlymų). Darbai bus vykdomi 2018 m.
[10 empty] | Organizuota naujų turistinių maršrutų pristatymų visuomenei, vnt. | 2 | 2 | 1 | Buvo išleisti žemėlapiai „Smiltynės orientavimosi sporto parko trasos“, 5 tūkst. egz., ir Smiltynės orientavimosi sporto parko trasa pristatyta visuomenei
|  |  | Priemonių, skatinančių klaipėdiečius būti miesto ambasadoriais, įgyvendinimas | P3.2.3.1 | [5 empty] | Suorganizuota gidų mokyklėlių skirtingoms amžiaus grupėms, kartai | 4 | 4 | 4 | Gidų mokyklėlėse dalyvavo 60 mokinių
[10 empty] | Sukurta socialinė paskyra „Didžiuojuosi, kad esu klaipėdietis“ ir organizuota renginių populiarinant projektą, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas | [6 empty] | Įdiegta rinkodaros priemonių (interneto svetainės sukūrimas, rinkodara socialiniuose tinkluose, mobili rinkodara, videoreklama internete, el. leidiniai, 3D turai, audiogidai, nuotraukos ir pan.), vnt. | 8 | 8 | 2 |  | Kauno m. savivaldybė (projekto partneris) nupirko paslaugas gynybinio ir gamtos paveldo objektų fotografijų bazei bei interaktyvaus žaidimo koncepcijai sukurti. Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, kitos rinkodaros priemonės bus sukurtos 2018 m.
[10 empty] | Viešinamų objektų (Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas, Klaipėdos piliavietė, Bastionų kompleksas (Jono kalnelis, Gelderno bastionas), Neringos fortas, vadinamas Kopgaliu, Žardės, Kuncų piliakalnis su gyvenviete, Purmalių piliakalnis, Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta, karo laikų slėptuvės, gynybinis žiedas ir jį sudarantys bunkeriai), vnt. | 10 | 10 | 10
|  |  | Projekto „Pažink Vakarų krantą“ įgyvendinimas | [6 empty] | Įgyvendinta e. rinkodaros priemonių (vaizdo filmukas apie lankytinus objektus, sukurta elektroninių naujienlaiškių, įdiegta virtualios tikrovės technologinių sprendimų (pvz., žaidimai, QR kodo diegimas lankytinuose objektuose ir kt.) bei informacinių išmaniųjų stendų lankytinuose objektuose), vnt. | 5 | 5 | 5 | Parengta lankytinų objektų nuotraukų bazė, sukurtas vaizdo filmukas apie visus lankytinus objektus ir kiekvieno partnerio atskirai. Vyksta Vakarų kranto gamtos ir kultūros paveldo išteklius pristatančios interaktyvios interneto svetainės, mobiliosios programėlės bei edukacinio-pramoginio žaidimo kūrimas
|  |  | Projekto „Baltijos jūros turizmo centras“ įgyvendinimas | [6 empty] | Sukurta ir palaikoma ilgalaikė komunikavimo struktūra tarptautinio turizmo plėtrai tarp Baltijos jūros šalių, proc. | 100 | 100 | 100 | Parengtas projekto komunikacijos planas, apimantis projekto socialinių tinklų komunikacijos strategiją. Atnaujinta interneto svetainė www.balticsea.com. Dalyvauta projekto dalyvių susitikimuose. Organizuotos kūrybinės dirbtuvės Baltijos jūros turizmo centro vizijai, galimoms veikloms ir funkcijoms identifikuoti. Sukurta regiono turizmo produktų koncepcija
|  |  | Projekto „Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ įgyvendinimas | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes buvo paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas, tačiau techninis projektas neparengtas. 2018 m. pradžioje bus pasirašoma finansavimo sutartis su Lietuvos verslo paramos agentūra ir pradedamas įgyvendinimas
|  |  | Projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinimas | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 158 | 158 | 122.4
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 158 | 158 | 122.4
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 202.5 | 209.3 | 166.3
02 | Plėtoti viešąją aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą | [5 empty] | Projektų skyrius |  |  | Įgyvendinta viešųjų infrastruktūros projektų, vnt. | 1 | 1 | 1
02 | 01 | Plėtoti turizmo infrastruktūrą
02 | 01 | 01 | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas | I | 5 | SB(L) | 2424.4 | 2424.4 | 2163.5 | Restauruota šiaurinė kurtina, atlikta bastionų tvarkybos darbų, įrengta inžinerinių tinklų. Užbaigtumas, proc.
|  |  |  | P3.2.1.1. |  | SB |  |  |  |  | 60 | 60 | 74
[6 empty] | Iš viso: | 2424.4 | 2424.4 | 2163.5
02 | 01 | 02 | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | I | 5 | SB | 94.4 | 94.4 | 4.8 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 1 | Techninis projektas parengtas, statybos leidimas gautas.
|  |  |  | P3.2.1.7 |  | SB(ES) | 882.6 | 0 | 0 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 0 | 0 | Vertinimo kriterijus vykdomas pagal planą, nes tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-331 buvo koreaguota planuota reikšmė. Rangos darbų sutartis bus pasirašyta ir rangos darbai bus pradėti 2018 m.
[6 empty] | Kt | 10.3 | 10.3 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 987.3 | 104.7 | 4.8
02 | 01 | 03 | Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešosioms reikmėms (II etapas) | I | 5 | SB | 354.6 | 354.6 | 352.3 | Atlikta II etapo sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
P2.4.2.4
[6 empty] | Iš viso: | 354.6 | 354.6 | 352.3
02 | 01 | 04 | Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos parengimas |  | 5 | SB | 20 | 20 | 0 | Parengta schema, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes viešųjų pirkimų konkursas įvykdytas, paslaugų teikimo sutartis pasirašyta, schema bus parengta 2018 m.
P3.2.1.3.
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 0
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3786.3 | 2903.7 | 2520.6
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 3786.3 | 2903.7 | 2520.6
01 | Iš viso veiklos planui: | [5 empty] | 3988.8 | 3113 | 2686.9
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-290 ir 2017 m. vasario 23 d. Nr. T2-25
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. T2-331
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2017 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2017 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2017 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 3978.5 | 3102.7 | 2686.9
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 1554.1 | 678.3 | 523.4
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 657.8 | 658.8 | 513.4
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [6 empty] | 13.7 | 19.5 | 10
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 882.6 | 0 | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 2424.4 | 2424.4 | 2163.5
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 10.3 | 10.3 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 10.3 | 10.3 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 3988.8 | 3113 | 2686.9
Note on K10: Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose ¦ Visos nakvynės, 2014 - 375188 vnt., 2015 m. - 366383 vnt.
Note on E12: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on D18: Sprendimo projektas parengtas siekiant laiku vertinimui pateikti siūlomo projekto paraišką pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimą teikti paraiškas. Paraiškų teikimo terminas – 2015 m. gruodžio 18 d. Paraiškų vertinimo būdas – konkursinis.
Note on E18: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on E25: KSP 3.2.3.2. Įgyvendinti tikslines jūrinio turizmo rinkodaros priemones; KSP 3.2.3.3.Pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis
Note on E30: KSP 3.2.3.1 Periodiškai rengti, leisti ir platinti Klaipėdą ir jos turizmo produktus (įtraukiant ir svarbiausius Klaipėdos regiono turizmo produktus) pristatančius leidinius, skirtus tikslinėms teritorijoms
Note on D42: Paraiškos pateikimas, vertinimas ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 4-789 „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1. Paraiškų teikimo terminas – 2016 m. kovo 14 d. Paraiškų vertinimo būdas – konkursinis. Planuojami viešinti objektai Klaipėdos mieste: istoriniai architektūros paminklai: Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas, Klaipėdos piliavietė, Bastionų kompleksas (Jono kalnelis, Gelderno bastionas), Neringos fortas vad. Kopgalio; gamtos ir istorijos paveldo objektai - Žardės, Kuncų piliakalnis su gyvenviete, Purmalių piliakalnis; taip pat - Antrąjį pasaulinį karą menantys istoriniai reliktai - Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta, Karo laikų slėptuvės, Gynybinis žiedas ir jį sudarantys bunkeriai.
Note on D44: rojekto „Pažink Vakarų krantą“ partnerio teisėmis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ ir pasirašyti jungtinės veiklos sutartį tarp Klaipėdos, Kretingos, Šilutės rajono, Neringos, Palangos, Klaipėdos miestų savivaldybių. Priemonės tikslas – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros priemonėmis. Finansuojamos veiklos – kultūros ir gamtos paveldo objektų e. rinkodara prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose
Note on D45: Klaipėdos miesto strateginiame 2017–2019 m. veiklos plane Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programoje (02) numatyti naują priemonę „Baltijos jūros turizmo centras“ įgyvendinti ir finansavimą – 15 % asociacijai „Klaipėdos regionas“ tenkančių tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir 85 % projekto veikloms vykdyti (2016 m sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-11). Projekto finansavimo intensyvumas – 85 proc. Bendra projekto vertė 117.700,00 Eur. Klaipėdos miesto savivaldybės finansinis indėlis –16.814,29 Eur. Klaipėdos regiono savivaldybių (7 savivaldybės: Klaipėdos miesto savivaldybės, Neringos miesto savivaldybės, Palangos miesto savivaldybės, Klaipėdos rajono savivaldybės, Kretingos rajono savivaldybės, Skuodo rajono savivaldybės, Šilutės rajono savivaldybės) finansinis indėlis (15% projekto vertės) projekto įgyvendinimui bus lygus 17.655,00 Eur, iš jų kiekvienai savivaldybei tenka 2523 Eur. Savivaldybės finansinis indėlis kiekvienais metais Savivaldybė/metai 2016 2017 2018 2019 Viso, Eur* Klaipėdos miesto savivaldybė 1.428,57 7.857,14 5.714,29 1.814,29 16.814,29 * 85 proc. išlaidų sugrįš deklaravus išlaidas
Note on K50: Turizmo informacinė sistema neįgaliesiems: 1 vnt. bareljefinė 3D plokštė, senamiesčio žemėlapis Teatro aikštėje; 8 vnt. informaciniai stendai žmonėms su regos negalia: didesniu šriftu ir brailio raštu (Įrengiami Piliavietėje, Šiauriniame rage, Kruizinių laivų terminale, Danės krantinėje ir kt. senamiesčio vietose), 16 vnt. nurodomieji krypties ženklai neįgaliesiems, įrengiami įvairiose miesto vietose nurodantys judėjimo kryptį į lankytinus turizmo objektus ir padėsiantys orientuotis Klaipėdos mieste.
Note on E57: 3.2.1.1. Atkurti Klaipėdos piliavietę bei pritaikyti kultūros ir turizmo poreikiams
Note on E61: 3.2.1.7 Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on G62: Jono kalnelio KT lėšos yra: Gautos 16 lėšos į IED b/s 10.262,96 EUR už 2014 m. sutartį su UAB V.Paulius & Associates
Note on E65: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E68: 3.2.1.3. Įrengti turizmo infrastruktūrą Smiltynėje, Antrojoje Melnragėje, Giruliuose
Note on H81: 1554,1
Note on I81: 678,3