## Ataskaita
2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO PROGRAMOS (NR. 03)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Finansų ir turto departamentas (Finansų skyrius, Apskaitos skyrius, Turto skyrius, Mokesčių skyrius), Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaldumo Strateginio planavimo skyrius, Teisės skyrius, Personalo skyrius, Informavimo ir e. paslaugų skyrius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaldumo Ūkio skyrius, Viešosios tvarkos skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamentas (Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius, Projektų skyrius).
Iš 2017 m. planuotos įvykdyti 35 priemonės ir papriemonės (kurioms patvirtinti /skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 31 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 2 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 2 | .
2017 m. SVP programos Nr. 03 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) papriemonė ir priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) papriemonė ir priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) papriemonė ir priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
VALDYMO PROGRAMA (NR. 03)
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2017 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2017 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2017 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
03 Savivaldybės valdymo programa
01 | Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią verslui ir gyventojams | [5 empty] | Turto skyrius |  |  | Teisiškai neįregistruoto turto skaičius nuo viso turto skaičiaus, proc. | 17.1 | 17 | 17
[7 empty] | Turto skyrius |  |  | Teisiškai įregistruotų gatvių skaičius nuo faktiškai esančio gatvių skaičiaus, proc. | 95 | 95 | 98
[7 empty] | Turto skyrius |  |  | Nenaudojamo veikloje nekilnojamojo turto dalis, palyginti su visu savivaldybės nekilnojamuoju turtu, proc. (skaičiuojama pagal nekilnojamojo turto objektus) | 0.5 | 0.5 | 0.4
[7 empty] | Turto skyrius |  |  | Savivaldybės kontroliuojamų įmonių rentabilumas (proc.) | 90 | 90 | 90
[7 empty] | Personalo skyrius |  |  | Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita, proc. | 10 | 10 | 10
[7 empty] | Informavimo ir e. paslaugų skyrius |  |  | Perkeltų į elektroninę erdvę paslaugų kiekis | 240 | 240 | 236 | iš jų 112 užsakomų internetu
01 | 01 | Organizuoti savivaldybės veiklos bendrųjų funkcijų vykdymą
01 | 01 | 01 | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |  | 1 | SB | 6940.8 | 6677.2 | 6335.4
[6 empty] | SB(L) | 33.5 | 33.5 | 30.9
[6 empty] | SB(VB) | 795.1 | 848.3 | 785.9
[6 empty] | SB(VR) | 36.3 | 30.1 | 29.8
[6 empty] | SB(SP) | 5.1 | 5.1 | 3.9
[6 empty] | SB(SPL) | 0.1 | 0.1 | 0.1
[10 empty] | Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičius | 449.5 | 449.5 | 456.5 | Buvo įsteigta viena tarpinstitucinio koordinatoriaus (valstybės tarnautojo) pareigybė ir įsteigti 6 Vaikų teisių apsaugos skyriaus inspektorių etatai (dirbantys pagal darbo sutartis)
[10 empty] | Išsiųsta laiškų, tūkst. vnt. | 21 | 21 | 21
[10 empty] | Išsiųsta registruotų laiškų su įteikimu, paprastų laiškų Viešosios tvarkos skyriaus vykdomai veikla, tūkst. vnt. | 15/5 | 15/5 | 17/1 | Administracinių nusižengimų kodekse buvo įtvirtinta nauja teisės norma, reikalaujanti, kad prieš nagrinėjant administracinio nusižengimo bylas registruotu paštu būtų išsiųsti pranešimai pažeidimą padariusiam asmeniui dėl administracinio nusižengimo. Visi administracinių nusižengimų protokolai taip pat privalo būti siunčiami registruotu paštu, todėl buvo išsiųsta daugiau registruotų laiškų, nei planuota
[10 empty] | Organizuota mokymų, dalyvių skaičius, vnt. | 40/80 | 40/80 | 48/310
[10 empty] | Per ataskaitinį laikotarpį užbaigtų bylų skaičius | 130 | 130 | 140
[10 empty] | Namų administratorių, teikiančių paslaugas, skaičius | 15 | 15 | 9 | Buvo sudarytos sutartys dėl daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos pirkimo su 9 namų valdomis (anksčiau buvo 11, tačiau 3 reorganizuotos sujungimo būdu į 1 namų valdą – UAB „Klaipėdos būstas“). Sutartys sudarytos 12 mėn.
[10 empty] | Seniūnaičių, gaunančių išmokas, skaičius | 54 | 54 | 25 |  | Išrinkti ne visi seniūnaičiai. Iišmokos mokėtos 25 seniūnaičiams
[6 empty] | Iš viso: | 7810.9 | 7594.3 | 7186
01 | 01 | 02 | Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | SB | 157.5 | 157.5 | 150.2 | Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius | 8 | 8 | 8
[6 empty] | SB(VB) | 2.5 | 2.5 | 2.4
[6 empty] | Iš viso: | 160 | 160 | 152.6
01 | 01 | 03 | Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | SB | 347 | 347 | 272.3 | Savivaldybės tarybos narių skaičius | 31 | 31 | 31 | Buvo staupyta lėšų dėl mažesnio lėšų poreikio savivaldybės tarybos nariams už faktiškai dirbtas valandas. 15 iš 28 tarybos narių atsisakė gauti atlygį, buvo sutaupytos išmokos dėl mažesnio poreikio naudojamų automobilių remontui ir degalams, kanceliarinėms prekėms. Buvo planuotas pastato fasado remontas, tačiau dėl sudėtingų pirkimų pastatą valdanti įmonė remontą atidėjo 2018 m.
[6 empty] | Iš viso: | 347 | 347 | 272.3
01 | 01 | 04 | Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | SB | 176 | 176 | 169.5 | Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojų skaičius | 11 | 11 | 11
[6 empty] | SB(VB) |  | 0.1 | 0.1
[6 empty] | Iš viso: | 176 | 176.1 | 169.6
01 | 01 | 05 | Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo naudojimas) |  | 1 | SB | 15.7 | 15.7 | 11.4
[6 empty] | Iš viso: | 15.7 | 15.7 | 11.4
01 | 01 | 06 | Dalyvavimas vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje:
|  |  | Dalyvio mokestis už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose |  | 1 | SB | 44 | 49.4 | 49.3 | Lietuvoje veikiančių asociacijų, kurių narė yra savivaldybė, skaičius | 4 | 4 | 4
[5 empty] | 5 | SB | 18.8 | 18.8 | 18.6
|  |  | Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės nario įnašo sumokėjimas |  | 1 | SB |  | 2.8 | 2.7 | Sumokėtas įnašas, vnt |  | 1 | 1
|  |  | Dalyvio mokestis už narystę ir dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje (Cruise Baltic – CB, EUROCITIES, Union of the Baltic Cities – UBC, Baltic Sail, European Cities Against Drugs – ECAD, World Health Organization – WHO, Kommunnes Internasjonale Miljøorganisasjon – KIMO, Istorinių miestų lyga – IML, Žydų kultūros paveldo Europoje asociacija) |  | 5 | SB | 139 | 139 | 109.5 | Tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, skaičius | 9 | 9 | 9
[6 empty] | SB(L) | 4.6 | 4.6 | 4.6
[10 empty] | Organizuota Baltijos miestų sąjungos sesijų Klaipėdoje, kartai | 1 | 1 | 0 |  | Baltijos miestų sąjungos (BMS) sesija Klaipėdoje nebuvo vykdoma, nes pagal BMS organizacijos politiką sesijos gali būti organizuojamos tik skirtinguose miestuose
[10 empty] | Dalyvauta Baltijos miestų sąjungos komisijų sesijose, kartai | 10 | 10 | 8 | Baltijos miestų sąjungos komisijų sesijose dalyvavo 11 asmenų
[10 empty] | Dalyvauta EUROCITIES metinėje konferencijoje ir Kultūros forume, kartai | 3 | 3 | 2 | EUROCITIES metinėje konferencijoje ir Kultūros forume dalyvavo 6 asmenys
[10 empty] | Dalyvauta PSO Sveikų miestų tinklo konferencijose, kartai | 1 | 1 | 1
|  |  | Dalyvavimas miestų partnerių organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose | [6 empty] | Organizuota Baltijos ir Juodosios jūrų ekonominių forumų Klaipėdoje, vnt. | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Organizuota Lietuvos konsulų susitikimų, vnt. | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Organizuota bendrų projektų su miestais partneriais, vnt. | 5 | 5 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 206.4 | 214.6 | 184.7
01 | 01 | 07 | Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas |  | 1 | SB | 1348.4 | 59 | 58.6 | Pasirašytų paskolų sutarčių skaičius | 1 | 1 | 1
[6 empty] | SB(L) | 2904.2 | 2904.2 | 2904.2
[6 empty] | Iš viso: | 4252.6 | 2963.2 | 2962.8
01 | 01 | 08 | Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas |  | 1 | SB | 29 | 29 | 2.5 |  |  |  |  | Lėšos skirtos 2017 m. lapkričio 13 d. Klaipėdos mieste iškritusių smarkių kritulių padarinių išlaidoms atlyginti (2017 m. gruodžio 21 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-3135)
[6 empty] | Iš viso: | 29 | 29 | 2.5
01 | 01 | 09 | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas |  | 1 | SB | 144.6 | 443.8 | 265.8
[6 empty] | SB(SP) | 128.7 | 128.7 | 73.4
[6 empty] | SB(SPL) | 47.6 | 47.6 | 47.6
|  |  | Nekilnojamojo turto matavimai ir teisinė registracija | [6 empty] | Inžinerinių tinklų, kurių atlikti matavimai, ilgis, km | 50 | 50 | 50
|  |  | Savivaldybei priklausančių patalpų eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimas | [6 empty] | Prižiūrėta objektų, vnt. | 19 | 19 | 19
|  |  | Pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimas | [6 empty] | Remontuota objektų, vnt. | 2 | 2 | 2
|  |  | Savivaldybės nenaudojamų (neeksploatuojamų) statinių nugriovimas ir jų inžinerinių tinklų techninės būklės palaikymas | [6 empty] | Nugriauta statinių, vnt. | 2 | 2 | 2
|  |  | Savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimas, perduodant inžinerinius tinklus funkcijoms vykdyti | [6 empty] | Perduota inžinerinių tinklų, km | 20 | 20 | 20
|  |  | Automobilių statymo aikštelės prie „Švyturio“ arenos apšvietimo išlaidų dengimas ir energinių išteklių išlaidų kompensavimas UAB „Klaipėdos arena“ | [6 empty] | Eksploatuojama šviestuvų, vnt. | 116 | 116 | 116
|  |  | Objektų rengimas privatizavimui, privatizavimo programų rengimas, objektų privatizavimo organizavimas | [6 empty] | Parengta pastatų rekonstravimo projektų, vnt. | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Privatizuota objektų, vnt. | 20 | 20 | 22
|  |  | Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, taip pat pagalbinės paskirties pastatų, jų dalių privatizavimo dokumentų rengimas | [6 empty] | Privatizuota gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, vnt. | 110 | 110 | 110
|  |  | Turto valdymo dokumentų rengimas (galimybių studijos, ekspertizės ir kt.) | [6 empty] | Parengta dokumentų dėl baseino operatoriaus parinkimo, vnt. | 1 | 1 | 1 | Parengtos Klaipėdos baseino koncesijos konkurso sąlygos
|  |  | Savivaldybės nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontas | [6 empty] | Suremontuota pastatų, vnt. | 4 | 4 | 2 |  | Dėl lietingo rudens nebuvo užbaigti Kalvos g. 4 ir Klevų g. 2B pastatų remonto darbai. Darbų užbaigimas numatytas 2018 m.
[10 empty] | Atlikta pastato Debreceno g. 41 dalies fasado sienų, langų, durų tvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100 | Atlikti I etapo darbai
|  |  | II vandenvietės teritorijoje Ryšininkų g. 11, Klaipėdoje, esančio nekilnojamojo turto įsigijimas iš AB „Klaipėdos vanduo“ | [6 empty] | Įsigytas turtas, vnt. |  | 1 | 1
|  |  | Pašto patalpų Aukštoji g. 13, Klaipėdoje, išpirkimas | [6 empty] | Įsigytas turtas, vnt. |  | 1 | 0 |  | Pastatas neįsigytas, nes nespėta parengti pardavimo dokumentų.
[6 empty] | Iš viso: | 320.9 | 620.1 | 386.8
01 | 01 | 10 | Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas |  | 1 | SB | 9 | 9 | 8.6 | Įvertinta pastatų, vnt. | 5 | 5 | 5 | Pagal poreikį buvo įvertina šių pastatų techninė būklė: Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos; Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos; Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos; Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio; Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos (Šlaito g. 10A)
[6 empty] | Iš viso: | 9 | 9 | 8.6
01 | 01 | 11 | Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas: |  | 5 | SB(VB) | 249.9 | 83.8 | 83.8
|  |  | Darbo rinkos politikos priemonių vykdymas | [6 empty] | Įdarbinta asmenų pagal viešųjų darbų programą, vnt. | 700 | 305 | 305 | Vertinimo kriterijus vykdomas pagal planą, nes tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-162 buvo koreguota planuota reikšmė ir priemonė vykdymui buvo perkelta į 12 programą. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymui, keitėsi funkcijos apibrėžimas, nustatant, kad darbo rinkos politikos priemonės turi būti nukreiptos į socialinės atskirties mažinimą, per jas į visuomenę turi būti integruojami socialinę atskirtį patiriantys asmenys (socialinės paramos gavėjai, asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų, pabėgėliai ir t. t.). Dėl to funkcija perduota vykdyti kitam Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui – Socialinių reikalų departamentui (anksčiau funkciją vykdė Investicijų ir ekonomikos departamentas)
|  |  | Žemės ūkio priemonių vykdymas | [6 empty] | Vykdoma sutarčių su Klaipėdos rajono savivaldybe, vnt. | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 249.9 | 83.8 | 83.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 13577.4 | 12212.8 | 11421.1
01 | 02 | Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir plėsti elektroninių paslaugų spektrą
01 | 02 | 01 | Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje: |  | 1 | SB | 655.1 | 520.1 | 444.5
|  |  | Kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimas, eksploatavimas | P3.4.1.1, P3.4.2.1, P3.4.1.4 | [5 empty] | Eksploatuojama kompiuterių, vnt. | 439 | 439 | 439
[10 empty] | Išnuomota programinės įrangos licencijų, vnt. | 439 | 439 | 439
[10 empty] | Įsigyta kompiuterinės technikos, vnt. | 94 | 94 | 80 | 4 tarnybinės stotys, 5 tinklo komutatoriai, 54 personaliniai kompiuteriai, 10 nešiojamųjų kompiuterių, 7 planšetiniai kompiuteriai. | 2016 m. buvo visiškai atnaujinta visa kompiuterinė technika, todėl 2017 m. buvo mažesnis jos įsigijimo poreikis
[10 empty] | Įsigyta organizacinės technikos, vnt. | 31 | 31 | 50 | Nupirkta daugiau organizacinės technikos lanksčiai reaguojant į darbuotojų poreikį (16 daugiafunkcių įrenginių, 4 projektoriai, 1 kabelių matuoklis, 2 fotoaparatai, 1 plačiaekranis monitorius, 26 telefonai darbuotojams)
[10 empty] | Atnaujinta interneto svetainė, vnt. | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Įsigyta programinės įrangos, vnt. | 18 | 18 | 17 | Įsigytas 1 vnt. DVS „Avilys“ sutarčių modulis, 14 vnt. teksto atpažinimo redaktorių, 2 vnt. MS SQL licencijos | Nebuvo sukurta mobilioji programėlė, leidžianti pranešti apie problemas mieste. Buvo kalbėta su Vilniaus miestu, kad būtų galima pasinaudoti jų programėlės programiniu kodu ir ją pritaikyti Klaipėdos miestui, tačiau susitarti nepavyko.
[10 empty] | Prižiūrėta programinės įrangos, vnt. | 13 | 13 | 13
|  |  | Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas (Licencijų ir leidimų išdavimo, proceso valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimas) | P3.4.1.1,P3.4.2.1, P3.4.1.4 | [5 empty] | Eksploatuojama programų, internetinių sistemų vartotojų skaičius | 5/ 1200 | 5/ 1200 | 5/ 1200
[6 empty] | Iš viso: | 655.1 | 520.1 | 444.5
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 655.1 | 520.1 | 444.5
01 | 03 | Gerinti gyventojų aptarnavimo ir darbuotojų darbo sąlygas Savivaldybės administracijoje
01 | 03 | 01 | Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamasis remontas: |  | 1 | SB | 384.1 | 371.5 | 175.4
[6 empty] | SB(L) | 39.5 | 39.5 | 31
|  |  | Pastato Liepų g. 11 ir aplinkos atnaujinimo, remonto darbai | [6 empty] | Suremontuota fasado ploto (3170 m²), m² | 2000 | 2000 | 2000
[10 empty] | Suremontuota kabinetų ploto, m² | 900 | 900 | 500
[10 empty] | Restauruota, pakeista durų, vnt. | 2/4 | 2/4 | 2/4
[10 empty] | Įstiklinta balkonų, vnt. | 3 | 3 | 0 | Balkonų nuspręsta nestiklinti
[10 empty] | Rekonstruota automobilių stovėjimo aikštelė (118 m²) Liepų g. 11. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | Socialinės paramos skyriaus patalpų remontas (Laukininkų g. 19A) | [6 empty] | Suremontuota patalpų (Laukininkų g. 19A) ploto, m² | 228 | 228 | 130 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes nevisiškai suremontuotos patalpos, kadangi atsirado poreikis atlikti papildomus darbus. Pradėjus rengti darbo projektą, paaiškėjo, kad veikiančiose patalpose nėra įrengta vėdinimo sistema, todėl nebus galima tinkamai ir saugiai eksploatuoti patalpų. Planuojama papildomai įrengti vėdinimo sistemą. Su rangovu yra pasirašytas papildomas darbų susitarimas ir tolimesni darbai numatyti 2018 m.
|  |  | Kapinių priežiūros skyriaus pastato remontas (Toleikių k., Klaipėdos r. sav.) | [6 empty] | Suremontuotų patalpų plotas, m2 | 350 | 350 | 350
|  |  | Pastato Danės g. 17 patalpų remontas | [6 empty] | Suremontuota patalpų ploto, m² | 76 | 0 | 0 | Vertinimo kriterijus vykdomas pagal planą, nes tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-162 buvo koreguota planuota reikšmė | Nebuvo poreikio
|  |  | Pastato Liepų g. 13 šildymo sistemos pertvarkymas | [6 empty] | Atlikta pastato šildymo radiatorių (33 vnt.) montavimo ir kt. darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė neįvykdyta, nes viešųjų pirkimų konkurso nugalėtojas nepagrindė mažos kainos, o skelbti naują konkursą nebuvo tikslo, nes prasidėjo šildymo sezonas. Darbai bus atliekami 2018 m.
|  |  | Patalpų pritaikymas archyvo veiklai (dokumentų saugyklai) | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 | 0 | Vertinimo kriterijus vykdomas pagal planą, nes tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-162 buvo koreaguota planuota reikšmė | Archyvo dokumentų saugojimo vietos stokos problema buvo išspręsta kitu būdu. Buvo sudaryta sutartis 10 metų dėl patalpų pritaikytų archyvo veiklai nuomos
|  |  | Pastato Šimkaus g. 11 stogo, fasado ir vidaus patalpų remontas | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė neįvykdyta, tačiau buvo atlikta pastato apžiūra, įvertinta remonto darbų apimtis ir kaštai, nuspręsta techninio projekto neberengti, o parengti einamojo remonto darbų aprašą ir 2018 m. atlikti remonto darbus
[6 empty] | Iš viso: | 423.6 | 411 | 206.4
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 423.6 | 411 | 206.4
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 14656.1 | 13143.9 | 12072
03 | Iš viso programai: | [5 empty] | 14656.1 | 13143.9 | 12072
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-290 ir 2017 m. vasario 23 d. Nr. T2-25
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. T2-331
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2017 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2017 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2017 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 14656.1 | 13143.9 | 12072
|  | Savivaldybės biudžetas, iš jo: |  |  |  |  | 11626.6 | 10114.4 | 9053.6
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 10409 | 9015.8 | 8074.3
|  | Savivaldybės biudžeto rinkliavos lėšos SB(VR) |  |  |  |  | 36.3 | 30.1 | 29.8
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 1047.5 | 934.7 | 872.2
|  | Paskolos lėšos SB(P) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Pajamų įmokos už patalpų nuomą SB(SP) |  |  |  |  | 133.8 | 133.8 | 77.3
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) |  |  |  |  | 2981.8 | 2981.8 | 2970.7
|  | Pajamų įmokų už patalpų nuomą likutis SB(SPL) |  |  |  |  | 47.7 | 47.7 | 47.7
|  | Vietinių rinkliavų lėšų likutis SB(VRL) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos LRVB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 14656.1 | 13143.9 | 12072
Note on K41: LSA, VVG, ŽVVG, narystė asociacijoje „Klaipėdos regionas“
Note on H127: 11626,6
Note on I127: 10114,4