## Ataskaita
2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 05)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkos kokybės skyrius).
Iš 2017 m. planuotų įvykdyti 25 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 18 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 5 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 2 | .
2017 m. SVP programos Nr. 05 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 05)
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2017 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2017 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2017 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
05 Aplinkos apsaugos programa
01 | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste | [5 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Rūšiuojamų komunalinių atliekų dalis (proc.), nuo visų surinktų atliekų kiekio per metus | 17 | 17 | 17
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Surinktų perdirbti antrinių žaliavų dalis (proc.) nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų per metus | 7 | 7 | 7
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Energinę vertę turinčių atliekų, panaudojamų energijai išgauti, dalis (proc.) nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų, per metus | 77 | 77 | 77
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Dienų skaičius, kai viršijamos ribinės teršalų (KD10) vertės per metus | <35 | <35 | <35
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Dviračių takų ilgis, km | 120 | 120 | 90.5 | Kriterijaus reikšmė patikslinta pagal Statistikos departamento duomenis
01 | 01 | Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą
01 | 01 | 01 | Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas: | P3 | 6 | SB(VR) | 4666.7 | 4666.7 | 4666.7
[6 empty] | SB(VRL) | 430.3 | 603.2 | 603.2
|  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas | [6 empty] | Priimta į sąvartyną atliekų, tūkst. t | 67 | 67 | 67,8
|  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse | [6 empty] | Priimta į sąvartyną atliekų, tūkst. t | 1,8 | 1,8 | 2,5 | Buvo priimta į sąvartyną atliekų daugiau, nei planuota, nes didėjo laidojimo plotai, todėl yra išvežama daugiau atliekų
[6 empty] | Iš viso: | 5097 | 5269.9 | 5269.9
01 | 01 | 02 | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas: | P3 | 6 | SB(AA) | 64.5 | 77.4 | 66.3
[6 empty] | SB(AAL) |  | 40 | 40
|  |  | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas | [6 empty] | Išvežta statybinių, biologiškai skaidžių šiukšlių, tūkst. t | 1,3 | 1,6 | 2,1 | Paslaugos vykdomos pagal faktinį poreikį
[10 empty] | Išvežta padangų, t | 200 | 200 | 165
|  |  | Pavojingų atliekų šalinimas | [6 empty] | Surinkta pavojingų atliekų, kg | 70 | 70 | 5771 | Buvo surinkta pavojingų atliekų daugiau, nei planuota: nuvalyta 361 m² išsiliejusių naftos produktų nuo asfaltuotų paviršių; surinkta 25 kg gyvsidabrio; surinkta 153 kg tepalų ir oro filtrų, tepaluotų skudurų; surinkta 5180 kg asbesto; surinkta 41 kg dažų, klijų, glaisto atliekų ir taros; surinkta 3 kg dienos šviesos lempų
|  |  | Užterštos teritorijos Šilutės pl. detalių ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas planas, vnt. | 1 | 1 | 1 | Parengtas užterštos teritorijos tvarkymo planas
[6 empty] | Iš viso: | 64.5 | 117.4 | 106.3
01 | 01 | 03 | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | P3 | 6 | SB(VR) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | Informuota asmenų, tūkst. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 33.3 | 33.3 | 33.3
01 | 01 | 04 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | I | 5 | SB | 13.5 | 13.5 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros dėl projekto derinimo su Aplinkos projektų valdymo agentūra. Sutartys dėl projekto parengimo ir rangos darbų su tiekėjais buvo pasirašytos. Techninio projekto parengimą ir rangos darbus planuojama įgyvendinti 2018 m.
P2.1.3.17
[6 empty] | Iš viso: | 13.5 | 13.5 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5208.3 | 5434.1 | 5409.5
01 | 02 | Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones
01 | 02 | 01 | Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas: |  | 6
|  |  | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | P5, P2.3.3.1. |  | SB(AA) | 66.5 | 25 | 9.3 | Parengta ataskaitų, vnt. | 1 | 1 | 1 | Buvo atlikti želdinių, kraštovaizdžio ir triukšmo tyrimai
|  |  | Visuomenės ekologinis švietimas | P2.3.3.2 |  | SB(AA) | 6.7 | 5.9 | 3.3 | Įgyvendinta aplinkosauginių švietimo priemonių, vnt. | 1 | 1 | 1 | Įsigyta aplinkosauginė spaudos „Žaliasis pasaulis“ prenumerata mokykloms ir bibliotekoms po 1 egz. 39-iems adresatams
[10 empty] | Išleista informacinių lankstinukų apie Smiltynės lankomas vietas, tūkst. egz. | 30 | 30 | 30
[10 empty] | Įrengta informacinių stendų (Klaipėdos m. savivaldybės saugomiems botaninio gamtos paveldo objektams pažymėti), vnt. | 5 | 5 | 5
[6 empty] | Iš viso: | 73.2 | 30.9 | 12.6
01 | 02 | 02 | Dalyvavimas projekte „Saugomų ir urbanizuotų teritorijų valdymo sprendimai ir aplinkos švietimo tinklo vystymas tarp sienų“ pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programą | P2.3.3.2 | 6 | SB | 1.7 | 1.7 | 0 | Įvykdyta projekto parengiamųjų darbų (inventorizuotos gamtinės vertybės, išleistas informacinis plakatas, paviešintas projektas), proc. | 100 | 100 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta. Teikta paraiška 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programos Europos regioninės plėtros fondui nepatvirtinta ir projektas nebuvo įgyvendintas
[6 empty] | SB(ESA) | 9.4 | 9.4 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 11.1 | 11.1 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 84.3 | 42 | 12.6
01 | 03 | Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto poilsio zonų gamtinę aplinką
01 | 03 | 01 | Miesto vandens telkinių priežiūra: |  | 6 | SB(AA) | 79.2 | 79.2 | 66.9
|  |  | Sanitarinis vandens telkinių valymas | P2.3.1.4 | [5 empty] | Valoma vandens telkinių, vnt. | 17 | 17 | 17
|  |  | Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių | [6 empty] | Pašalinta helofitų iš Žardės ir Draugystės vandens telkinių ploto, ha | 2,3 | 2,3 | 3,7 | Helofitai (nendrės, švendrės ir savaiminiai karklai) buvo šalinami iš Žardės, Draugystės tvenkinių ir palei Danės upės pakrantes, kur įrengtas dviračių takas
|  |  | Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas (2017 m. bus tvarkomas Pietinės g. vandens telkinys) | [6 empty] | Sutvarkyta vandens telkinių, vnt. | 1 | 1 | 1 | Išvalytas Pietinės g. vandens telkinys ir sutvarkyta aplinka
[6 empty] | Iš viso: | 79.2 | 79.2 | 66.9
01 | 03 | 02 | Miesto želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas: |  | 6
|  |  | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | P.2.3.1.1. |  | SB(AA) | 95.3 | 126.7 | 109.8 | Atnaujinta želdynių S. Daukanto g. ir Puodžių g. nuo Herkaus Manto g. iki Bokštų g., Taikos pr. (2017 m. bus atliktas šaligatvių remontas), vnt. | 160 | 160 | 217 | Iš viso buvo pasodinta 217 medžių ir 3765 krūmai
[6 empty] | SB(AAL) |  | 13.9 | 0
[10 empty] | Sutvarkyta želdinių prie dviračių takų (2017 m. Taikos pr., Labrenciškių take, Debreceno g.). Užbaigtumas, proc. | 162 | 100 | 100
[10 empty] | Pakeista tuopynų naujais želdiniais (2017 m. Debreceno ir Gedminų gatvėse), vnt. | 250 | 250 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes reikėjo parengti tvarkybos projektus dėl medžių kirtimo ir naujų pasodinimo. Nepanaudotos lėšos buvo skirtos kitų miesto gatvių želdynių tvarkymui. Projektai parengti, darbai bus atlikti 2018 m.
|  |  | Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas | I | 5 | SB(L) | 705 | 705 | 705 | Atlikta techninio projekto korektūra, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  |  | P.2.3.1.1. | [5 empty] | Įrengta infrastruktūra Sąjūdžio parke (teritorijos plotas – 27103 m²), įrengtas riedlenčių parkas ir BMX dviračių trasa. Užbaigtumas, proc. | 60 | 60 | 75
|  |  | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus | I | 4 | SB(AAL) | 15 | 15 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas neįvyko, nes nebuvo gauta nė vieno dalyvio pasiūlymo. Antrą kartą organizavus viešųjų pirkimų konkursą buvo pasirašyta sutartis su tiekėjais metų pabaigoje (2017-12-19). Projektą planuojama parengti 2018 m.
|  |  |  | P.2.3.1.1. | 6 | Kt | 20 | 20 | 22 | Atlikti parko (1,1 ha) įrengimo darbai. Užbaigtumas, proc. | 50 | 50 | 0 |  | Rangos darbai nepradėti, nes neparengtas techninis projektas
|  |  | Projekto „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ įgyvendinimas | I | 5 | SB | 16.7 | 16.7 | 0 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Sutartis dėl projektavimo paslaugų buvo pasirašyta 2017-06-15. Atsiradus papildomiems reikalavimams dėl apšvietimo įrengimo projektavimo darbų terminas pratęstas iki 2018-02-15
[6 empty] | ES | 94.2 | 64.2 | 0 | Atlikti parko įrengimo darbai. Užbaigtumas, proc. | 30 | 30 | 0 |  | Dėl atidėto projekto parengimo termino rangos darbai bus pradėti 2018 m.
|  |  |  | P2.3.1.2 |  | SB(ES) |  | 30 | 0 | Pakeista Bendrojo plano (kraštovaizdžio dalies) sprendinių, proc. | 100 | 100 | 0 |  | Bendrojo plano parengimo terminas pratęstas iki 2018 m., kol bus suderintos miesto ir uosto bendrųjų planų koncepcijos
[6 empty] | Iš viso: | 946.2 | 991.5 | 836.8
01 | 03 | 03 | Dviračių takų plėtra: | I | 5
|  |  | Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | P2.1.2.7 |  | SB | 78.8 | 78.8 | 0 | Nutiesta dviračių tako (1,935 km). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas buvo kartojamas iš naujo, kadangi pirmą kartą vykdant pirkimą iki nustatyto termino pabaigos (2017-08-03) tiekėjas kainos pagrindimo nepateikė, o kito tiekėjo pasiūlyta kaina žymiai viršijo pirkimui suplanuotas lėšas. Rangos darbų sutartis nepasirašyta, 2018 m. bus skelbiamas naujas viešųjų pirkimų konkursas
[6 empty] | SB(L) | 6.4 | 6.4 | 5.5
[6 empty] | ES | 413.1 | 413.1 | 0
|  |  | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas |  |  | SB(AA) | 15.2 | 15.2 | 0 | Parengtas miškotvarkos projektas, vnt. |  | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Projektavimo darbai pradėti, dviračių ir pėsčiųjų tako trasa parinkta ir iš esmės parengta susiekimo dalis, tačiau projektuotojas negali tęsti darbų, kadangi į teritoriją patenka valstybiniai miškai, kurie yra valdomi Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir reikia rengti papildomus dokumentus. Projektas bus baigtas, kai bus parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintas valstybinės reikšmės Klaipėdos miesto miškų plotų schemos pakeitimas. 2017 m. buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl projektavimo sutarties pratęsimo su paslaugos tiekėjais. Darbai bus tęsiami 2018 m.
[10 empty] | Atlikta techninio projekto korektūra | 2 | 1 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 513.5 | 513.5 | 5.5
01 | 03 | 04 | Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga:
|  |  | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas | P2.3.1.2 | 6 | SB(AA) | 30 | 30 | 30 | Pakeista medinių takų ir laiptų, tūkst. kv. m | 2.3 | 2.3 | 2.9
[6 empty] | SB(VB) | 34.9 | 34.9 | 34.9
|  |  | Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas |  | 6 | SB(AA) | 10 | 10 | 5.9 | Parengtas darbų projektas, vnt. | 1 | 1 | 1 | Rodikliai buvo planuoti pagal 2016 metų dotacijos lėšas, 2017 m. dotacija buvo žymiai mažesnė (10 000 Eur), todėl ir darbų atlikta mažiau
[6 empty] | SB(VB) |  | 10 | 10 | Sutvirtinta kopagūbrio, pinant tvoreles iš žabų, m. | 750 | 750 | 289
[10 empty] | Sutvirtinta kopagūbrio žabų klojiniais, tūkst. kv. m | 5 | 5 | 3.1
[6 empty] | SB(VB) | 15.1 | 15.1 | 15
|  |  | Krantotvarkos ir rekreacinių teritorijų tvarkymo techninio projekto rengimas | P2.3.1.2 | 4 | SB(AA) | 50 | 50 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta. Viešųjų pirkimų konkursas skelbtas keletą kartų, tačiau neįvyko. Buvo nuspręsta naujo konkurso neskelbti, kadangi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrasis planas dar yra rengiamas, nepatvirtintas, jame yra planuojama statyti išorinį uostą, kuris gali turėti įtakos kranto erozijos suvaldymui. Buvo parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas dalykinių sąlygų sąvadas „Kietųjų krantotvarkos priemonių taikymas ir įgyvendinimas dėl Uosto plėtros veikiamame pajūrio ruože nuo šiaurinio molo iki Lietuvos-Latvijos valstybinės sienos valstybės lėšomis“. Priemonė nebeplanuojama 2018 m.
[6 empty] | SB(AAL) | 50 | 50 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 190 | 200 | 95.8
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1728.9 | 1784.2 | 1005
01 | 04 | Mažinti aplinkos taršą vykdant infrastruktūros plėtros priemones
01 | 04 | 01 | Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (projekto vykdytojas – AB „Klaipėdos vanduo“) | I | 5 | SB(AA) | 19 | 17 | 17 | Atlikta techninio projekto korektūra, vnt. | 1 | 1 | 1 | 2017 m. buvo atlikta techninio projekto korektūra, gautas statybą leidžiantis dokumentas. Projekto vykdytojas AB „Klaipėdos vanduo“ 2017-03-30 pasirašė ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartį. Vėliau buvo pasirašytos trys sutartys dėl techninių projektų rengimo ir rangos darbų vykdymo. 2017-04-05 buvo pasirašyta sutartis dėl paviršinių nuotekų sistemų inventorizavimo. Darbai bus tęsiami 2018 m.
[6 empty] | SB | 273.2 | 0 | 0
[6 empty] | ES | 1548.3 | 881.4 | 0 | Parengta techninių projektų, vnt. | 3 | 3 | 3
[10 empty] | Atlikta projekte numatytų paviršinių nuotekų statybos darbų, proc. | 24 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 1840.5 | 898.4 | 17
01 | 04 | 02 | Bendrojo naudojimo lietaus nuotekų tinklų tiesimas teritorijoje ties Bangų g. 5A, Klaipėdoje | I | 5 | SB | 13.1 | 13.1 | 2.2 | Nutiesta lietaus nuotekų tinklų (100 m). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | SB(L) | 175 | 175 | 175
[6 empty] | Iš viso: | 188.1 | 188.1 | 177.2
01 | 04 | 03 | Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | I | 5 | SB | 235.4 | 3 | 2.6 | Įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija, proc. | 50 | 50 | 34 | Atlikta ir apmokėta 34 proc. visuomenės informavimo kampanijos priemonių – straipsniai spaudoje, radijo laidos, informacija televizijoje, pamokėlės vaikams, plakatai, lankstinukai ir kt. | Įvykdytos planuotos priemonės, kampanija tęsiama 2018 m.
[6 empty] | SB(ES) | 1334 | 18.3 | 14.5
[6 empty] | Iš viso: | 1569.4 | 21.3 | 17.1
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3598 | 1107.8 | 211.3
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 10619.5 | 8368.1 | 6638.4
05 | Iš viso programai: | [5 empty] | 10619.5 | 8368.1 | 6638.4
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-290 ir 2017 m. vasario 23 d. Nr. T2-25
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. T2-331
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2017 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2017 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2017 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 8543.9 | 6989.4 | 6616.4
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 7162.2 | 5380.9 | 5087.7
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 632.4 | 126.8 | 4.8
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [6 empty] | 436.4 | 436.4 | 308.5
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 4700 | 4700 | 4700
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 50 | 60 | 59.9
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [6 empty] | 9.4 | 9.4 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 1334 | 48.3 | 14.5
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 886.4 | 886.4 | 885.5
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [6 empty] | 65 | 118.9 | 40
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(VRL) - rinkliavos likutis | [6 empty] | 430.3 | 603.2 | 603.2
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 2075.6 | 1378.7 | 22
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 2055.6 | 1358.7 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kitos lėšos Kt | [6 empty] | 20 | 20 | 22
IŠ VISO: | [6 empty] | 10619.5 | 8368.1 | 6638.4
Note on N28: Vykdytas viešinimas per spaudos atstovus apie atliekų tvarkymo aktualijas (7 vnt); pravestos edukacinės ekologinio ugdymo pamokos (28 vnt.) darželinukams ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams apie teisingą atliekų tvarkymą, rūšiavimo būtinybę, per Klaipėdos regiono radijo stotį pravestas radijo žaidimas – viktorina „Rūšiuoji – aplinką tausoji!“ (2 sav.); sukurti, išleisti ir eksponuoti 2 rūšių plakatus atliekų tvarkymo tematika socialinei reklamai transporto laukimo paviljonuose ir socialinei reklamai skirtose vitrinose; organizuotos ir vestos 8 ekskursijos Klaipėdos miesto moksleiviams į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo objektus, esančius Klaipėdos raj. Organizuotas ir įgyvendintas konkursas–viktorina „Mylių švarią Klaipėdą‘ atliekų tvarkymo tematika, skirtą Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokykloms, kuris skatino moksleivių ekologinį sąmoningumą ir atsakingą elgesį. Sukurta ir išleista linksma, nuotaikinga užduočių knygelę "Tvarkėnų miško istorija" su lipdukais, skatinanti puoselėti gamtinę aplinką ir pamokančią, kaip teisingai tvarkyti atliekas.
Note on E31: P2.1.3.17 Įrengti požemines ir pusiau požemines komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles
Note on D36: pagal taryboje patvirtintą 2017-2021 m. programą
Note on E36: KSP 2.3.3.1. Vykdyti prevencines priemones, siekiant neviršyti leistinų oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) normatyvų
Note on E38: KSP 2.3.3.2. Vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą
Note on K39: Kartu su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija planuojama išleisti lankstukus apie Smiltynės lankomas vietas, pabrėžiant jos gamtines vertybes bei lankymo taisykles. Kiekis - 30 000 vnt.
Note on K40: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2006-02-23 sprendimu Nr. T2-49 „Dėl botaninio paveldo objektų skelbimo saugomais“ keturis ąžuolus ir vieną uosį paskelbė savivaldybės saugomais botaninio paveldo objektais
Note on E42: KSP 2.3.3.2. Vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą
Note on K42: 2016-07-18 protokolas STR3-8. Projekto trukmė 24 mėn. Projekto biudžetas apie 620 000 Eur, iš jų kiekvienam partneriui tenka: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (KMSA) – 120 000 Eur, Kuršių nerijos nacionaliniam parkui – 120 000 Eur, Pajūrio regioniniam parkui – 80 000 Eur, Klaipėdos universitetui – 150 000 Eur, Latvijos aplinkos apsaugos agentūrai – 150 000 Eur.
Note on E49: KSP 2.3.1.4. Išvalyti užterštus ir rekultivuoti apleistus vandens telkinius, vykdyti jų stebėseną
Note on K49: periodiškumas - trys kartai per savaitę
Note on D54: Priemonė. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymas savivaldybėse KSP 2.3.1 uždavinys užtikrinti žaliųjų miesto plotų vystymą
Note on E55: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on E60: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on E63: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on G63: Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“, pagal 2013-04-26 partnerystės sutartį Nr. J9-470 pervedė 22 734 Eur
Note on E67: KSP 2.3.1.2. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą kuriant ir atnaujinant infrastruktūrą pajūrio ruože
Note on D69: 2.1.2.7. Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą, didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę
Note on E70: 2.1.2.7. Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą, didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę
Note on E78: KSP 2.3.1.2. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą kuriant ir atnaujinant infrastruktūrą pajūrio ruože
Note on H80: už 34,9 tūkst. eur lėšas darbai įgyvendinti 2016 m., tačiau apmokėjimai už paslaugas įvykdyti 2017 m. pradžioje
Note on I80: už 34,9 tūkst. eur lėšas darbai įgyvendinti 2016 m., tačiau apmokėjimai už paslaugas įvykdyti 2017 m. pradžioje
Note on H84: už 15,1 tūkst. eur lėšas darbai įgyvendinti 2016 m., tačiau apmokėjimai už paslaugas įvykdyti 2017 m. pradžioje
Note on I84: už 15,1 tūkst. eur lėšas darbai įgyvendinti 2016 m., tačiau apmokėjimai už paslaugas įvykdyti 2017 m. pradžioje
Note on K92: Vykdytojas AB "Klaipėdos vanduo"
Note on K93: Projekto pabaiga 2019 m. Statybos darbus vykdys AB "Klaipėdos vanduo"
Note on H112: 7162,2
Note on I112: 5380,9

## 2017 MVP (hidden)
PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo xx d. įsakymu Nr. AD1-XXX
2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 05)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Apskaitos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2017-ųjų metų asignavimų planas* | Produkto kriterijaus
[11 empty] | Pavadinimas | Planas
2017-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
05 Aplinkos apsaugos programa
01 | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste
01 | 01 | Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą
01 | 01 | 01 |  | Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas: | P3 |  | 6
|  |  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas |  | 5.01010200 |  | MŪD Aplinkos kokybės sk. | SB(VR) | 4594.7 | Priimta į sąvartyną atliekų, tūkst. t | 67
[9 empty] | SB(VRL) | 430.3
|  |  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse |  | 05.010104 |  | MŪD Kapinių priežiūros sk. | SB(VR) | 72 | Priimta į sąvartyną atliekų, tūkst. t | 1,8
[9 empty] | Iš viso: | 5097
|  |  |  | Savivaldybės teisės aktų, susijusių su dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, parengimas |  |  |  | MŪD Aplinkos kokybės sk. |  |  | Parengtas tarybos sprendimas, vnt. | 1
01 | 01 | 02 |  | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas: | P3 |  | 6 |  | SB(AA)
|  |  |  | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas |  | 05.020103 |  | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB(AA) | 40 | Išvežta statybinių, biologiškai skaidžių šiukšlių, tūkst. t | 1,3
[9 empty] | SB(VB) |  | Išvežta padangų, t | 200
|  |  |  | Pavojingų atliekų šalinimas |  | 05.020104 |  |  | SB(AA) | 16.5 | Surinkta pavojingų atliekų, kg | 70
|  |  |  | Užterštos teritorijos Šilutės pl. detalių ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo plano parengimas |  |  |  | MŪD Aplinkos kokybės sk. | SB(AA) | 8 | Parengtas planas, vnt | 1
[9 empty] | Iš viso: | 64.5
01 | 01 | 03 |  | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | P3 | 05.010105 | 6 | MŪD Aplinkos kokybės sk. | SB(VR) | 33.3 | Informuota asmenų, tūkst. | 100
[9 empty] | Iš viso: | 33.3
01 | 01 | 04 |  | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | I | 05.020115 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 13.5 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
P2.1.3.17
[9 empty] | Iš viso: | 13.5
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 5208.3
01 | 02 | Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones
1 | 02 | 01 |  | Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas: |  |  | 6 | MŪD Aplinkos kokybės sk.
|  |  | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | P5, P2.3.3.1. | 05.020101 |  |  | SB(AA) | 66.5 | Ištirta aplinkos komponentų (oro, triukšmo, dirvožemio, paviršinio vandens) vietų, vnt. | 4
[11 empty] | Ištirta gyvosios gamtos komponentų (2017 m. šikšnosparnių ir kraštovaizdžio, 2018 m. varliagyvių ir augalijos, 2019 m. paukščių ir želdinių) vietų, vnt. | 31
[11 empty] | Parengta ataskaitų, vnt. | 1
|  |  | 02 | Visuomenės ekologinis švietimas | P2.3.3.2 | 5.020301 |  |  | SB(AA) | 6.7 | Įgyvendinta aplinkosauginių švietimo priemonių, vnt. | 1
[11 empty] | Išleista informacinių lankstinukų apie Smiltynės lankomas vietas, tūkst. egz. | 30
[11 empty] | Įrengta informacinių stendų (Klaipėdos m. savivaldybės saugomiems botaninio gamtos paveldo objektams pažymėti), vnt. | 5
|  |  | 03 | Strateginio triukšmo žemėlapio parengimas (atnaujinimas) |  |  |  |  | SB |  | Parengta triukšmo (kelių, geležinkelių, pramonės veiklos zonų) žemėlapių, kuriose bus renkami dienos, vakaro, nakties ir paros rodilkiai, vnt.
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 73.2
01 | 02 | 02 |  | Dalyvavimas projekte pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą "Saugomų ir urbanizuotų teritorijų valdymo sprendimai ir aplinkos švietimo tinklo vystymas tarp sienų" | P2.3.3.2 | 05.020115 | 6 | MŪD Aplinkos kokybės sk. | SB | 1.7 | Įvykdyta projekto parengiamųjų darbų (inventorizuotos gamtinės vertybės, išleistas informacinis plakatas, paviešintas projektas), proc. | 100
[9 empty] | SB(ESA) | 9.4
[9 empty] | Iš viso: | 11.1
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 84.3
01 | 03 | Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto poilsio zonų gamtinę aplinką
01 | 03 | 01 |  | Miesto vandens telkinių priežiūra: |  |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius
|  |  | 01 | Sanitarinis vandens telkinių valymas | P2.3.1.4 | 05.020202 |  |  | SB(AA) | 12 | Valoma vandens telkinių, vnt. | 17
|  |  | 02 | Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių |  | 05.020117 |  |  | SB(AA) | 17.2 | Išvalyta nuo helofitų Žardės ir Draugystės vandens telkinių ploto, ha | 2,3
|  |  | 03 | Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas (2017 m. bus tvarkomi Pietinės g. ir Kretingos g.–Šviesos g. teritorijoje esantys vandens telkiniai) |  | 05.010107 |  |  | SB(AA) | 50 | Sutvarkyta vandens telkinių, vnt. | 2
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 79.2
01 | 03 | 02 |  | Miesto želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas: |  |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius
|  |  | 01 | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | P.2.3.1.1. | 05.020205 |  |  | SB(AA) | 88.1 | Atnaujinta želdynų S. Daukanto g. ir Puodžių g. nuo H. Manto g. iki Bokštų g., Taikos pr. (2017 m. bus atliktas šaligatvių remontas), vnt. | 160
[9 empty] | SB(AA) | 7.2 | Sutvarkyta želdinių prie dviračių takų (Taikos pr., Labrenciškių take, Debreceno g.), vnt. | 162
[11 empty] | Pakeista tuopynų naujais želdiniais (2017 m. - Debreceno ir Gedminų gatvėse), vnt. | 250
|  |  | 02 | Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas | I | 05.020219 | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(L) | 705 | Atlikta techninio projekto korektūra, vnt. | 1
[5 empty] | P.2.3.1.1. | [5 empty] | Įrengta infrastruktūra Sąjūdžio parke (teritorijos plotas – 27103 m²), įrengtas riedlenčių parkas ir BMX dviračių trasa. Užbaigtumas, proc. | 60
|  |  | 03 | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų kultūros rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiavimo kelio į Žvejų kultūros rūmus | I |  | 4 | UPD Architektūros ir miesto planavimo sk. | SB(AAL) | 15 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[5 empty] | P.2.3.1.1. |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB |  | Atlikti parko (1,1 ha) įrengimo darbai. Užbaigtumas, proc. | 50
[9 empty] | Kt | 20
|  |  | 04 | Projekto "Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas" įgyvendinimas | I | 05.020215 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 16.7 | Parengtas projektas, vnt. | 1
[9 empty] | ES | 94.2 | Atlikti parko įrengimo darbai. Užbaigtumas, proc. | 30
[5 empty] | P2.3.1.2 | [5 empty] | Pakeista Bendrojo plano (kraštovaizdžio dalies) sprendinių, proc. | 100
|  |  | 05 | Klaipėdos miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo (atnaujinimo) 2017–2019 m. programos (priemonių plano) parengimas |  |  | 4 | UPD Architektūros ir miesto planavimo sk. |  |  | Parengta programa (priemonių planas), vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 946.2
01 | 03 | 03 |  | Dviračių takų plėtra: | I |  | 5
|  |  | 01 | Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | P2.1.2.7 | 05.020405 |  | IED Projektų skyrius | SB | 78.8 | Nutiesta dviračių tako (1,935 km). Užbaigtumas, proc. | 100
[9 empty] | SB(L) | 6.4
[9 empty] | ES | 413.1
|  |  | 02 | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas |  | 05.020406 |  | IED Projekto vadovas G. Dovidaitis | SB(AA) | 15.2 | Atlikta techninio projekto korektūra | 1
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 513.5
01 | 03 | 04 |  | Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga:
|  |  | 01 | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas | P2.3.1.2 | 05.020209 | 6 | MŪD BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB(AA) | 30 | Pakeista medinių takų ir laiptų , tūkst. kv. m | 2.3
[9 empty] | SB(VB) | 34.9
|  |  | 02 | Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas | P2.3.1.2 | 05.020215 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB(AA) | 10 | Parengtas darbų projektas, vnt. | 1
[9 empty] | SB(VB) | 15.1 | Sutvirtintas kopagūbris, pinant tvoreles iš žabų, tūkst. m. | 750
[11 empty] | Sutvirtintas kopagūbris žabų klojiniais, tūkst. kv. m | 5
|  |  | 03 | Krantotvarkos ir rekreacinių teritorijų tvarkymo techninio projekto rengimas |  | 05.020218 | 4 | UPD Architektūros ir miesto planavimo sk. | SB(AA) | 50 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[9 empty] | SB(AAL) | 50
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 190
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 1728.9
01 | 04 | Mažinti aplinkos taršą vykdant infrastruktūros plėtros priemones
01 | 04 | 01 |  | Projekto "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" įgyvendinimas (projekto vykdytojas - AB "Klaipėdos vanduo") | I | 05.020123 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(AA) | 19 | Atlikta techninio projekto korektūra, vnt. | 1
[9 empty] | SB | 273.2
[9 empty] | ES | 1548.3 | Parengta techninių projektų, vnt. | 3
[11 empty] | Atlikta projekte numatytų paviršinių nuotekų statybos darbų, proc. | 24
[9 empty] | Iš viso: | 1840.5
01 | 04 | 02 |  | Bendrojo naudojimo lietaus nuotekų tinklų tiesimas teritorijoje ties Bangų g. 5A, Klaipėdoje | I | 05.020119 | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB | 13.1 | Nutiesta lietaus nuotekų tinklų (100 m). Užbaigtumas, proc. | 100
[9 empty] | SB(L) | 175
[9 empty] | Iš viso: | 188.1
01 | 05 | 03 |  | Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | I |  | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 235.4 | Įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija, proc. | 50
[9 empty] | SB(ES) | 1334
[9 empty] | Iš viso: | 1569.4 | Įsigyta valymo mašinų, vnt.
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 3598
01 | Iš viso tikslui: | [8 empty] | 10619.5
05 | Iš viso programai: | [8 empty] | 10619.5
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-290 ir 2017 m. vasario 23 d. Nr. T2-25
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [9 empty] | 2017-ųjų metų asignavimų planas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [9 empty] | 8543.9
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [9 empty] | 7162.2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [9 empty] | 632.4
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [9 empty] | 436.4
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [9 empty] | 4700
Paskolos lėšos SB(P) | [9 empty] | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [9 empty] | 50
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [9 empty] | 9.4
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [9 empty] | 1334
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [9 empty] | 886.4
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [9 empty] | 65
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(VRL) - rinkliavos likutis | [9 empty] | 430.3
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [9 empty] | 2075.6
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [9 empty] | 2055.6
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [9 empty] | 0
Kitos lėšos Kt | [9 empty] | 20
IŠ VISO: | [9 empty] | 10619.5
Note on F32: P2.1.3.17 Įrengti požemines ir pusiau požemines komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles
Note on E37: pagal taryboje patvirtintą 2017-2021 m. programą
Note on F37: KSP 2.3.3.1. Vykdyti prevencines priemones, siekiant neviršyti leistinų oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) normatyvų
Note on F40: KSP 2.3.3.2. Vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą
Note on L41: Kartu su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijaplanuojama išleisti lankstukus apie Smiltynės lankomas vietas, pabrėžiant jos gamtines vertybes bei lankymo taisykles. Kiekis - 30 000 vnt.
Note on L42: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2006-02-23 sprendimu Nr. T2-49 „Dėl botaninio paveldo objektų skelbimo saugomais“ keturis ąžuolus ir vieną uosį paskelbė savivaldybės saugomais botaninio paveldo objektais
Note on L43: 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 29 straipsnių pakeitimo ir 19, 20 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas, pagal kurio nuostatas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudaryti ir patvirtinti strateginiai triukšmo žemėlapiai galioja iki 2017 m. birželio 30 d. Nauji strateginiai triukšmo žemėlapiai turi būti sudaryti pagal 2016 m. duomenis ir patvirtinti ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 30 d. Klaipėdos miesto strateginiai triukšmo žemėlapiai yra patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T2-199. Pagal pakeistas Triukšmo valdymo įstatymo nuostatas Klaipėdos miesto savivaldybei atsirado pareiga sudaryti naujus strateginius triukšmo žemėlapius. Kadangi šie darbai yra didelės apimties, viešasis pirkimas planuojamas 2017 m., žemėlapių sudarymas, derinimas ir tvirtinimas – 2018 m. Pagal analogišką pirkimą (2010-08-17 d. sutartis Nr. J12-169) valstybės dotacijos lėšomis už Klaipėdos miesto aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių parengimo paslaugą buvo sumokėta 68 325,33 Eur . Atsižvelgiant į esamą reglamentavimą, planuojamos paslaugos apimtys bus ženkliai didesnės, todėl tikėtinas priemonės „Strateginių triukšmo žemėlapių parengimas“ lėšų poreikis SB lėšomis 2018 m. – 100 000 Eur.
Note on F45: KSP 2.3.3.2. Vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą
Note on L45: 2016-07-18 protokolas STR3-8. Projekto trukmė 24 mėn. Projekto biudžetas apie 620 000 Eur, iš jų kiekvienam partneriui tenka: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (KMSA) – 120 000 Eur, Kuršių nerijos nacionaliniam parkui – 120 000 Eur, Pajūrio regioniniam parkui – 80 000 Eur, Klaipėdos universitetui – 150 000 Eur, Latvijos aplinkos apsaugos agentūrai – 150 000 Eur.
Note on F52: KSP 2.3.1.4. Išvalyti užterštus ir rekultivuoti apleistus vandens telkinius, vykdyti jų stebėseną
Note on L52: periodiškumas - trys kartai per savaitę
Note on E57: Priemonė. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymas savivaldybėse KSP 2.3.1 uždavinys užtikrinti žaliųjų miesto plotų vystymą
Note on F58: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on L61: 15 tūkst. Eur
Note on F62: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on F64: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on J65: Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“, pagal 2013-04-26 partnerystės sutartį Nr. J9-470 pervedė 22 734 Eur
Note on F69: KSP 2.3.1.2. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą kuriant ir atnaujinant infrastruktūrą pajūrio ruože
Note on L69: Krašt. dalies kaina - 20,5 tūkst. Eur
Note on E72: 2.1.2.7. Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą, didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę
Note on F73: 2.1.2.7. Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą, didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę
Note on F80: KSP 2.3.1.2. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą kuriant ir atnaujinant infrastruktūrą pajūrio ruože
Note on F83: KSP 2.3.1.2. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą kuriant ir atnaujinant infrastruktūrą pajūrio ruože
Note on L93: Vykdytojas AB "Klaipėdos vanduo"
Note on L94: Projekto pabaiga 2019 m. Statybos darbus vykdys AB "Klaipėdos vanduo"
Note on L96: Darbų pabaiga 2017 m. pradžia
Note on K110: 7162,2
Note on K112: SB(AA) turėtų būti 436,4