## Ataskaita
2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO
PROGRAMOS (NR. 07) ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6), Savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, Transporto skyrius, Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Viešosios tvarkos skyrius.
Iš 2017 m. planuotų įvykdyti 53 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 44 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 7 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 2 | ;
2017 m. SVP programos Nr. 07 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMA (NR. 07)
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2017 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2017 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2017 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
01 | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas
01 | Užtikrinti miesto viešų erdvių bei komunalinio ūkio tvarką, priežiūrą ir saugumą | [5 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Viešųjų erdvių, kurių būklė iš esmės pagerinta, skaičius | 4 | 4 | 3 | Rekonstruotos erdvės – Žardininkų gyvenamojo kvartalo viešosios erdvės, skveras ties bažnyčia Panevėžio g. Nebaigti rekonstrukcijos darbai teritorijoje šalia pastato Taikos pr. 76 dėl rudenį iškritusio didelio kritulių kiekio
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Miesto paplūdimių, turinčių Mėlynosios vėliavos statusą, skaičius | 1 | 1 | 1
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus, KWh vienam šviestuvui | 561 | 561 | 611 | Elektros energijos suvartojimas padidėjo dėl kiemuose naujai įrengto apšvietimo, dėl atnaujinamų šviestuvų miesto gatvėse
[7 empty] | Viešosios tvarkos skyrius |  |  | Apleistų ir nenaudojamų pastatų skaičius mieste, vnt. | 101 | 101 | 101
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų priežiūra ir atnaujinimas: |  | 6 | SB | 1743.6 | 1743.6 | 909.4
[6 empty] | SB(L) | 107.5 | 107.5 | 107.5
SB(KPP)
|  |  | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas | [6 empty] | Tvarkomų gėlynų plotas, tūkst. m² | 3.4 | 3.4 | 5.5 | Gėlynų plotas padidėjo dėl naujai įrengtų gėlynų Debreceno ir Pempininkų rekonstruotose aikštėse bei Melnragės kelio sankryžos žiede
[10 empty] | Prižiūrimų tūrinių gėlinių/kitų gėlinių skaičius, vnt. | 25/ 299 | 25/ 299 | 21/ 299
[10 empty] | Įrengtas gėlynas Pempininkų a., m² | 0 | 300 | 320
|  |  | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | P2.4.2.3 | [5 empty] | Prižiūrima fontanų, vnt. | 4 | 4 | 4
[10 empty] | Prižiūrima gertuvių Poilsio parke, vnt. | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Kt | 64.1 | 64.1 | 0 | Atlikta fontano „Laivelis“ skvere prie burlaivio „Meridianas“ atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies, nors darbai nepradėti, tačiau įvyko viešųjų pirkimų procedūros ir 2018 m. sausio mėn. buvo pasirašyta projektavimo ir rangos darbų sutartis. Rėmėjų lėšos negautos, priemonės vykdymas planuojamas 2018 m.
|  |  | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas | [6 empty] | Įsigyta gėlinių, vnt. | 18 | 18 | 5 | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas buvo vykdomi pagal poreikį
[10 empty] | Prižiūrima informacinės sistemos objektų (nuorodų, stendų), vnt. | 60 | 60 | 59
[10 empty] | Papuošta kalėdinė eglė, kartai per metus | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Įsigyta suoliukų, vnt. | 61 | 61 | 76
[10 empty] | Remontuota suoliukų, vnt. | 90 | 90 | 96
[10 empty] | Įsigyta šiukšliadėžių, vnt. | 100 | 100 | 80
[10 empty] | Remontuota šiukšliadėžių, vnt. | 100 | 100 | 8
[10 empty] | Įsigyta šachmatų komplektų Kurpių skvere, vnt. | 2 | 2 | 2
[10 empty] | Įsigyta lauko reklaminių stendų dekoratyvių stogelių, vnt. | 10 | 10 | 10
[10 empty] | Įsigyta šviečiančių kalėdinių elementų, vnt. | 170 | 170 | 277
[10 empty] | Įsigyta šviesos elementų (LED girliandų), vnt. | 900 | 900 | 300
[10 empty] | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių (2017 m. Pempininkų ir Debreceno aikščių prieigose), vnt. | 2 | 2 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies, nes užtruko projektų rengimo procedūros, paaiškėjo, kad neužteks pasirengti tvarkybos aprašų, reikia parengti supaprastintus projektus dėl specialios dangos (stabilaus pagrindo) įrengimo. Projektų parengimas ir darbų vykdymas planuojamas 2018 m.
|  |  | Skvero ties bažnyčia Panevėžio g. atnaujinimas | [6 empty] | Atlikta skvero sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 10 | 100 | 100
|  |  | Skvero tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirto Vydūno paminklui įrengti, sutvarkymas | I, P3.2.1.7 |  | Kt | 16 | 16 | 16 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 1 | Techninis projektas parengtas, tačiau neatlikta projekto ekspertizė ir negautas statybos leidimas. 2018 m. planuojama atlikti skvero rekonstravimo darbus
|  |  | K. Donelaičio aikštės sutvarkymas |  |  | Kt | 10 | 10 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes nebuvo pradėtas rengti techninis projektas, kadangi nebuvo paskelbtas pirmos vietos architektūrinės idėjos konkurso laimėtojas
|  |  | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas | [6 empty] | Parengta techninio projekto korekcija, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies. Buvo pradėtos viešųjų pirkimų procedūros, pasirašyta techninio projekto koregavimo sutartis. Planuojama techninį projektą parengti ir rangos darbus pradėti 2018 m., pabaiga 2019 m.
|  |  | Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 109) atnaujinimas (Debreceno mikrorajonas) | I, P2.4.2.4 | [5 empty] | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 1 | 1 | Buvo rengiamas tvarkybos aprašas (projektas) ir pasirašyta darbų rangos sutartis. Darbų pabaiga suplanuota 2018 m.
|  |  | Teritorijos šalia pastato Taikos pr. 76 sutvarkymas ir privažiuojamųjų kelių rekonstravimas pritaikant neįgaliesiems | [6 empty] | Atlikta teritorijos sutvarkymo ir privažiuojamųjų kelių rekonstravimo darbų. Užbaigtumas proc. | 100 | 100 | 90 | Dėl iškritusio didelio kritulių kiekio sustabdyti rekonstravimo darbai, kuriuos planuojama užbaigti 2018 metų pradžioje
|  |  | Žardininkų gyvenamojo kvartalo viešosios erdvės (aikštės) šalia Taikos pr. atnaujinimas | I, P2.4.2.4 | [5 empty] | Atlikta aikštės atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | [6 empty] | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 | Buvo parengtas tvarkybos aprašas | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes techninis projektas neparengtas ir rangos darbai nepradėti. Tačiau 2017 m. buvo parengtas tvarkybos aprašas, pagal kurį ruošiamos techninės sąlygos projektavimui. Techninį projektą planuojama parengti 2018 m., rangos darbus pradėti 2018 m. ir užbaigti 2019 m.
[10 empty] | Atlikta aikštės atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 0
|  |  | Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 99) rekonstravimas ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimas (Debreceno mikrorajonas) | I, P2.4.2.4 | 5 | SB(KPP) | 400 | 457.3 | 457.3 | Atlikta takų rekonstravimo ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 70 | 80 | 55 |  | Planuota kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies, nes dėl tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo (2 mėn.) užtruko projekto derinimo procedūros. Pasirašius rangos darbų sutartis buvo spėta atlikti 55 proc. darbų. Darbus planuojama baigti 2018 m.
[6 empty] | SB(ŽPL) | 600 | 600 | 155.5
SB
[6 empty] | Iš viso: | 2941.2 | 2998.5 | 1645.7
01 | 01 | 02 | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: |  | 6 | SB | 2977.2 | 2977.2 | 2848
[6 empty] | SB(L) | 64.6 | 64.6 | 64.6
[6 empty] | SB(SP) | 0.8 | 0.8 | 0.4
[6 empty] | SB(SPL) | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka | [6 empty] | Savivaldybei priskirtų valyti ir prižiūrėti teritorijų plotas, kv.km | 8.6 | 8.6 | 8.6
|  |  | Švietimo įstaigų želdinių tvarkymas | [6 empty] | Sutvarkyta švietimo įstaigų želdinių, vnt. | 646 | 646 | 888 | Buvo pašalinti 809 medžiai, nugenėti 79 medžiai, išfrezuota 1131 kelmas, iškirsta 850 kv. m krūmų
|  |  | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma | [6 empty] | Prižiūrima viešųjų tualetų, vnt. | 55 | 55 | 52 | Miesto viešųjų tualetų priežiūra ir nuoma buvo vykdomi pagal faktinį poreikį
[10 empty] | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu, vnt. | 1985 | 1985 | 1825
[10 empty] | Įrengtas viešasis tualetas Vingio g. (galutinėje autobusų sustojimo vietoje), vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Parengtas techninis projektas, tačiau neatlikta projekto ekspertizė ir neišduotas statybos leidimas. Rangos darbus planuojama pradėti ir užbaigti 2018 m.
|  |  | Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) | [6 empty] | Paimta, sugauta gyvūnų, vnt. | 1020 | 1020 | 1143 | Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonės vykdomos pagal faktinį iškvietimų skaičių
[10 empty] | Atlikta beglobių kačių sterilizacijų, vnt. | 500 | 500 | 157
[10 empty] | Įrengta lauko namelių gyvūnams ir ženklų „Kačių šėrimo vieta“, vnt. | 7+7 | 7+7 | 24+19
|  |  | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas | [6 empty] | Nugriauta statinių, vnt. | 8 | 8 | 12
[6 empty] | Iš viso: | 3042.8 | 3042.8 | 2913.2
01 | 01 | 03 | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: |  | 6 | SB | 1182.8 | 1182.8 | 895.5
[6 empty] | SB(L) | 0.4 | 0.4 | 0.4
[6 empty] | SB(VR) | 14.3 | 14.3 | 14.3
[6 empty] | SB(SP) | 32.7 | 32.7 | 30.3
[6 empty] | SB(VB) |  | 4.6 | 4.6
[6 empty] | SB(SPL) | 6.3 | 6.3 | 6.3
|  |  | Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių 2016–2019 metų plano įgyvendinimas | P2.4.2.8 | [5 empty] | Sutvarkyta Smiltynės paplūdimio prie centrinės gelbėtojų stoties infrastruktūra pagal Mėlynosios vėliavos programos reikalavimus. Užbaigtumas, proc. | 60 | 60 | 60 | Darbai vykdomi pagal planą, įrengtos privažiavimo prie jūros vietos neįgaliesiems Smiltynės paplūdimyje
[10 empty] | Sutvarkyta Antrosios Melnragės paplūdimio infrastruktūra pagal Mėlynosios vėliavos programos reikalavimus. Užbaigtumas, proc. | 60 | 60 | 60 | Darbai vykdomi pagal planą. 2017 m. buvo įrengta vaikų žaidimų aikštelė Antrosios Melnragės paplūdimyje
[10 empty] | Parengtas pėsčiųjų tako nuo Melnragės pagrindinio įėjimo į paplūdimį iki Melnragės gelbėjimo stoties techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta. Raštu buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją dėl galimybės rengti tokio tako techninį projektą, buvo gautas neigiamas atsakymas, kadangi yra rengiami miesto ir uosto bendrieji planai, šių bendrųjų planų koncepcijos skiriasi. Vyksta pozicijų derinimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
[10 empty] | Sutvarkyta Neįgaliųjų, Melnragės, Girulių ir Smiltynės prie Naujosios perkėlos paplūdimių infrastruktūra. Užbaigtumas, proc. | 60 | 60 | 60 | Darbai vykdomi pagal planą, įrengtos privažiavimo prie jūros vietos neįgaliesiems Neįgaliųjų paplūdimyje
[10 empty] | Įrengta, atnaujinta tualetų, vnt. | 3 | 3 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Tualetas Kopų g. 40, Melnragėje, nebus įrengiamas, atsižvelgiant į pasikeitusias Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-11-15 nutarimo Nr. 924 nuostatas, kuriomis vadovaujantis Miškų urėdija negali derinti konteinerinio tualeto miško žemėje projektinių sprendinių. Sutartis su rangovais nutraukta abipusiu susitarimu. Rengiama sutartis dėl dviejų dalių viešojo konteinerinio tualeto atvežimo, pastatymo, prijungimo darbų su inžinerinių tinklų (elektros) projektavimu Smiltynės g. 33, Klaipėdoje
[10 empty] | Įrengta elektros įvadų (žemyninės dalies paplūdimiuose), vnt. | 2 | 2 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Parengti projektai dėl 4 elektros įvadų įrengimo, įvyko viešųjų pirkimų procedūros dėl rangos darbų. Darbus planuojama užbaigti 2018 m.
|  |  | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas | [6 empty] | Pasirasirašyta sutartis dėl dalyvavimo Mėlynosios vėliavos programoje vieniems metams, vnt. | 1 | 1 | 1 | Užtikrinus paplūdimių kokybę ir tarptautinį pripažinimą, Smiltynės paplūdimiui suteikta Mėlynoji vėliava
|  |  | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas | P2.4.2.8 | [5 empty] | Nuolatinių darbuotojų skaičius | 20.5 | 20.5 | 20.5
[10 empty] | Sezoninių darbuotojų skaičius | 109 | 109 | 109
[10 empty] | Prižiūrima konteinerinių tualetų, vnt. | 5 | 5 | 5 | Prižiūrimi 2 tualetai Smiltynėje ir 3 tualetai Menlragėje ir Neįgaliųjų paplūdimiuose
[10 empty] | Akmenos-Danės upės vidaus vandens kelią administruojančių darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Įsigyta paplūdimių inventoriaus (stendų, šiukšliadėžių, konteinerių, persirengimo kabinų, suolų), vnt. | 584 | 584 | 402 | Įrengtos 59 naujos medinės persirengimo kabinos, 62 nauji mediniai suolai, 115 naujos medinės šiukšliadėžės, pastatyta 130 atliekų konteinerių, suremontuota 14 stendų, 22 paplūdimių riboženkliai
[10 empty] | Įsigyta paplūdimiams tvarkyti reikalingų transporto priemonių (2017 m. – mobiliosios gelbėjimo stotys, mobilieji stebėjimo bokšteliai, vandens motociklas, automobilis, smėlio valymo įrenginys), vnt. | 17 | 17 | 11 | Įsigytos 2 mobilios gelbėjimo stotys, 6 mobilieji stebėjimo bokšteliai, 1 vandens motociklas, 1 automobilis paplūdimių valymui, 1 smėlio valymo įrenginys
|  |  | Viešojo tualeto ir dušinės paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje | [6 empty] | Prižiūrima stacionarių tualetų, vnt. | 1 | 1 | 1 | Prižiūrimas stacionarus tualetas, esantis Melnragėje
[10 empty] | Sezoninių darbuotojų skaičiu | 3 | 3 | 3
|  |  | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje | [6 empty] | Nuolatinių darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 1236.5 | 1241.1 | 951.4
01 | 01 | 04 | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | P2.3.2.5 | 6 | SB | 2569.7 | 2569.4 | 2374.1
[6 empty] | SB(L) | 159.2 | 159.2 | 159.2
[6 empty] | SB(VR) | 70.2 | 70.2 | 0
|  |  | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas | P2 | [5 empty] | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. vnt. | 14.9 | 14.9 | 16 | Elektros energijos suvartojimas padidėjo dėl kiemuose naujai įrengto apšvietimo, dėl atnaujinamų šviestuvų miesto gatvėse
[10 empty] | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 9.1 | 9.1 | 11.7
|  |  | Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija | [6 empty] | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 0.4 | 0.4 | 0.6
[10 empty] | Pakabinta papuošimo elementų, vnt. | 966 | 966 | 1367
|  |  | Gatvių ir kiemų apšvietimo valdymo spintų radijo modulių įdiegimas | [6 empty] | Įdiegta radijo modulių, vnt. | 37 | 37 | 37
|  |  | Biudžetinių įstaigų kiemų apšvietimo tinklų plėtra ir įrengimas | [6 empty] | Įrengtas apšvietimas Liudviko Stulpino progimnazijos teritorijoje. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies, buvo parengtas techninis projektas ir pasirašyta darbų rangos sutartis, apšvietimo darbus planuojama užbaigti 2018 m.
|  |  | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas | [6 empty] | Pakeista oro linijų į kabelines (2017 m. Antrosios Melnragės g., Kretingos g. dalyje; Kretingos g. ir Šiltnamių g. dalyje, Ukmergės g. ir Molėtų g. dalyje). Užbaigtumas, proc. | 100 | 0 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, tačiau viešųjų pirkimų procedūros pradėtos. Kadangi oro linijų keitimo į kabelines projektai turi būti derinami su Elektros skirstymo operatoriumi, užtruko derinimo procedūros ir nebuvo pradėti rangos darbai. Priemonę planuojama įvykdyti 2018 m.
[10 empty] | Parengtas apšvietimo įrengimo Smiltynėje pagrindiniame take techninis projektas ir atlikta darbų. Užbaigrumas, proc. | 1/100 | 1/100 | 0/0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, tačiau viešųjų pirkimų procedūros pradėtos. Smiltynės tako apšvietimo projektavimo procedūros sustabdytos, nes dėl Miškų įstatymo pasikeitimo negautos prisijungimo sąlygos. Projekto parengimas ir darbų vykdymas planuojamas 2018 m.
[10 empty] | Atnaujinta apšvietimo infrastruktūra (2017 m. Liepų g. nuo Atgimimo a. iki K. Donelaičio g., Baltijos pr. ir Taikos pr. požeminėse perėjose, S. Daukanto g. ruože nuo Herkaus Manto iki Naujosios Uosto g., Pilies g. ruože nuo Daržų g. iki Minijos g., praėjimo vietoje nuo dviračių tako iki Debreceno g. 52 namo, Puodžių g., Aukštosios g. ruože nuo Daržų g. iki Turgaus a., J. Zauerveino g., praėjimo vietoje tarp Birutės g. 22 ir Taikos pr. 46). Užbaigtumas, proc. | 100 | 0 | 10 | Tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T2-267 buvo koreguota planuota vertinimo kriterijaus reikšmė, todėl vykdoma pagal planą. Darbai buvo pradėti ir apšvietimas kitose viešosiose erdvėse – įrengtas apšvietimas praėjimo take tarp Birutės g. 22 ir Taikos pr. 46. Vyksta viešųjų pirkimų procedūros dėl apšvietimo projektavimo ir įrengimo šiuose vietose: praėjimo vietoje nuo dviračių tako iki Debreceno g. 52 namo ir Aukštosios g. ruože nuo Daržų g. iki Turgaus a.
[10 empty] | Atnaujintas apšvietimas pėsčiųjų take nuo Taikos pr. 46 iki Birutės g. 34 bei įrengta žibintų Neringos skvere (prie Senojo turgaus). Užbaigtumas, proc. | 0 | 100 | 100
|  |  | UAB „Gatvių apšvietimas“ įstatinio kapitalo didinimas siekiant įsigyti apšvietimo atramas |  | 1 |  |  |  |  | Įsigyta ir sumontuota gatvių apšvietimo atramų 5 gatvėse (Šaulių g., Vytauto g., Liepų g., Naujojo Sodo g., J. Zauerveino g.), vnt. |  | 124 | 124 | Vykdoma pagal planą, nes tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T2-267 buvo koreguota planuota vertinimo kriterijaus reikšmė.
[6 empty] | Iš viso: | 2799.1 | 2798.8 | 2533.3
01 | 01 | 05 | Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešosiose vietose įsigijimas ir eksploatacija |  | 1 | SB | 227.8 | 299.6 | 183.6 | Eksploatuojama vaizdo stebėjimo kamerų, vnt. | 80 | 80 | 80
[10 empty] | Įsigyta vaizdo stebėjimo kamerų, vnt. | 0 | 30 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes užtruko viešųjų pirkimų procedūros. Įsigyti ir sumontuoti įrangą yra planuojama 2018 m.
[6 empty] | Iš viso: | 227.8 | 299.6 | 183.6
01 | 01 | 06 | Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektų įgyvendinimas: | I | 5 | SB | 277.3 | 205.8 | 45.3
[6 empty] | SB(ŽPL) | 124 | 124 | 66.6
[6 empty] | SB(L) | 44.8 | 44.8 | 22.4
|  |  | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | P2.4.2.2 | [5 empty] | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | 1 |  | Planuota kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies, nes užsitęsė techninio projekto rengimo procedūros. Techninis projektas bus parengtas ir rangos darbai pradėti 2018 m.
[10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0
|  |  | Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas | P2.4.1.2 | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies, nes užsitęsė techninio projekto rengimo procedūros (2017-12-18 buvo pratęsta paslaugų teikimo sutartis 4 mėn. iki 2018-04-06). Keitėsi sutarties subrangovai. Techninį projektą planuojama parengti 2018 m.
|  |  | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | P2.4.2.2 | [5 empty] | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | 1 | Pradėtas rengti techninis projektas, atlikta 40 proc. darbų
|  |  | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | P2.4.2.2 | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 1 | Techninis projektas parengtas, tačiau neatlikta ekspertizės paslauga ir negautas statybą leidžiantis dokumentas
|  |  | Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus | P2.4.2.2 | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 1 | Techninis projektas parengtas, tačiau neatlikta ekspertizės paslauga ir negautas statybą leidžiantis dokumentas
|  |  | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams | P2.4.2.5 | [5 empty] | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | P2.4.2.2 | [5 empty] | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | P2.4.2.2 | [5 empty] | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | Interaktyvios tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio programos sukūrimas | [6 empty] | Parengta interaktyvi žemėlapio programa, skirta 2014–2020 m. integruotų investicijų programos projektams viešinti, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, kadangi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija nesuformavo ir nepateikė rekomendacijų, kaip turi būti rengiamas toks žemėlapis. Gavus rekomendacija bus skelbiamas viešųjų pirkimų konkursas
|  |  | Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas | [6 empty] | Parengtas investicijų projektas, vnt. |  | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 446.1 | 374.6 | 134.3
01 | 01 | 07 | Danės upės krantinių (nuo upės žiočių iki Biržos tilto) pritaikymas švartuotis mažiems laivams |  | 6 | SB | 150 | 150 | 148.2 | Atlikta Danės upės krantinių (nuo upės žiočių iki Biržos tilto) pritaikymo darbų. Užbaigtumas | 100 | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 150 | 150 | 148.2
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 10843.5 | 10905.4 | 8509.7
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas: |  | 6 | SB | 430 | 459 | 445.9
[6 empty] | SB(L) | 12.6 | 12.6 | 12.6
|  |  | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis | [6 empty] | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos, skaičius | 350 | 350 | 570 | Paslaugos perkamos įvertinus vidutinius paslaugų kiekius, o apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas. Faktiškai iš įvykio vietų pervežti 278 palaikai. Pervežimo kiekis didėja, kadangi nedirbant teismo ekspertams (polsio, švenčių dienomis, nakties metu) palaikai pervežami kelis kartus, iš pradžių į saugojimo patalpas, po to teismo ekspertams
[10 empty] | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas), skaičius | 300 | 300 | 307
[10 empty] | Palaidota mirusiųjų, skaičius | 36 | 36 | 30
|  |  | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas, kapaviečių ženklų įrengimas, dėžių smėliui laikyti atnaujinimas) | [6 empty] | Prižiūrima kapinių (įskaitant senąsias kapinaites), vnt. | 18 | 18 | 18
[10 empty] | Suremontuota vandentiekio vamzdynų Joniškės kapinėse, m | 80 | 80 | 80
[10 empty] | Atstatyta vandens kolonėlių Joniškės ir Lėbartų kapinėse, vnt. | 13 | 13 | 13
[10 empty] | Išasfaltuota pėsčiųjų takų Joniškės ir Lėbartų kapinėse dangos, kv. m | 500 | 500 | 500
[10 empty] | Atlikta Lėbartų kapinių pagrindinės aikštės remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Atlikta Lėbartų kapinių centrinio tako remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Įrengta konteinerių atliekų aikštelių, m² | 250 | 250 | 250
[10 empty] | Pašalinta elektros atramų Joniškės kapinėse, vnt. | 61 | 61 | 61
[10 empty] | Suremontuotas viešasis tualetas Lėbartų kapinėse, vnt. | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Atlikta Joniškės kapinių želdinių tvarkymo darbų pagal aprašą. Užbaigtumas, proc. | 50 | 100 | 100
[10 empty] | Suženklinta automobilių stovėjimo aikštelių (prie kapinių), vnt. | 2 | 2 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 442.6 | 471.6 | 458.5
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 442.6 | 471.6 | 458.5
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti, prižiūrėti ir saugoti savo turtą
01 | 03 | 01 | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymas: |  | 6 | SB | 669.2 | 640.2 | 25.8
[6 empty] | SB(L) | 613.6 | 613.6 | 374.7
Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimas:
|  |  | Želdinių tvarkymas; | [6 empty] | Apgenėta medžių, vnt. | 507 | 507 | 638 | Iš viso apgenėti 638 medžiai, pašalinti 237 medžiai, pašalinta krūmų 188 kv. m
|  |  | Automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas ir įrengimas; | [6 empty] | Įrengta automobilių stovėjimo vietų, vnt. | 411 | 411 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, tačiau buvo pradėtos viešųjų pirkimų procedūros dėl automobilių aikštelių projektavimo. 2017 m. vasarą buvo pasirašytos 2 projektavimo sutartys su paslaugų teikėjais. Planuojama techninius projektus parengti ir rangos darbus pradėti 2018 m.
|  |  | Apšvietimo projektavimas ir įrengimas; | [6 empty] | Įrengta apšvietimo infrastruktūros kiemuose, tūkst. m. | 11.4 | 11.4 | 10.2 | Darbai vyksta pagal planą, vyksta viešųjų pirkimų procedūros dėl apšvietimo projektavimo ir rangos darbų atlikimo
|  |  | Apšvietimo įrengimas UAB „Vitės valdos“ teritorijoje |  |  | Kt | 41.5 | 41.5 | 41.5 | Įrengtas apšvietimas daugiabučių namų kiemuose (Švyturio g. 12, 14, 16, 18, Pušyno g. 33, 33A, Malūnininkų g. 1 , Švyturio g. 8, 10, Malūnininkų g. 2, J. Janonio g. 26, 28, Smilties Pylimo g. 3). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimas | [6 empty] | Parengta (koreguota) planų, vnt. | 19 | 19 | 19 | Suderinti visi 19-ka investicijų planų, patvirtinti susirinkimuose. 4-iuose namuose pradėti rangos darbai, likusiems atliekami projektavimo darbai. Papildomai parengti (parengė administratoriai) 27 investicijų planai, kurie suderinti Būsto energijos taupymo agentūroje, organizuojami gyventojų susirinkimai
|  |  | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas | [6 empty] | Organizuota mokymų, vnt. | 1 | 1 | 1 | 2017-11-07 įvyko mokymai bendrijų pirmininkams, valdybos nariams, revizijos komisijos nariams. Mokymuose dalyvavo 80 žmonių. Mokymų medžiaga paskelbta savivaldybės interneto svetainėje
|  |  | DNSB valdymo organų veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymas | [6 empty] | Atlikta juridinių asmenų paieškų Juridinių asmenų registre, skaičius | 462 | 462 | 462
|  |  | Daugiabučio namo Vingio g. 35 modernizavimo techninio darbo projekto parengimas | [6 empty] | Parengtas techninis darbo projektas | 1 | 1 | 1 | Parengtas techninis darbo projektas, tačiau statybą leidžiantis dokumentas dar neišduotas
[6 empty] | Iš viso: | 1324.3 | 1295.3 | 442
01 | 03 | 02 | Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas: |  | 1 | SB | 10.2 | 11.4 | 11.4
|  |  | Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu; | [6 empty] | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | Gaisrų prevencijos projekto „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba; | [6 empty] | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | Turtinių nusikalstamų veikų (vagysčių) prevencijos projekto „Policija saugo – saugok ir pats“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu; | [6 empty] | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | Prevencinio projekto „Mobilus informavimo taškas“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | [6 empty] | Įgyvendintas projektas, vnt. |  | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 10.2 | 11.4 | 11.4
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1334.5 | 1306.7 | 453.4
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 | Klaipėdos miesto lietaus tinklų tiesimas ir rekonstravimas | I | 6 | SB | 200 | 200 | 84.2 | Rekonstruota lietaus nuotekų tinklų (2017 m. – Šiaulių g. 19, Debreceno g. 13, Nidos g. 13, 15, 19, 21, Baltijos pr.93, Taikos pr. 77, Barškių g. ir kitose gatvėse), m | 721 | 721 | 827 | Atlikti darbai: Šiaulių g. 19 / Debreceno g. 13; Nidos g. 13, 15, 19, 2; Baltijos pr. 93 / Taikos pr. 77 | Barškių g. darbai neužbaigti, nes užsitęsė projekto derinimo procedūros dėl sklypų, patenkančių į tinklų apsaugos zoną, savininkų sutikimo.Taip pat vykdant darbus iškilo kliūtis dėl savininkų savavališkai užimtų žemės plotų, per kuriuos turi būti klojami tinklai. Darbus planuojama atlikti 2018 m.
[6 empty] | Iš viso: | 200 | 200 | 84.2
01 | 04 | 02 | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas | I | 5 | SB | 45 | 25.6 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  |  | Priemonė vykdoma pagal planą, nes vertinimo kriterijų reikšmes planuojama pasiekti 2018 m. 2017 m. pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros dėl techninės užduoties projektavimo ir prisijungimo sąlygų išdavimo
Atlikta infrastruktūros įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc.
[6 empty] | Iš viso: | 45 | 25.6 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 245 | 225.6 | 84.2
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 12865.6 | 12909.3 | 9505.8
07 | Iš viso programai: | [5 empty] | 12865.6 | 12909.3 | 9505.8
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-290 ir 2017 m. vasario 23 d. Nr. T2-25
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. T2-267
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2017 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2017 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2017 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 12734 | 12777.7 | 9448.3
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 10600.8 | 11044.5 | 8478.3
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 10482.8 | 10464.6 | 7971.4
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [6 empty] | 33.5 | 33.5 | 30.7
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 84.5 | 84.5 | 14.3
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 0 | 4.6 | 4.6
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(KPP) | [6 empty] | 400 | 457.3 | 457.3
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 1002.7 | 1002.7 | 741.4
Pajamų įmokų už patalpų nuomą likutis SB(SPL) | [6 empty] | 6.5 | 6.5 | 6.5
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 724 | 724 | 222.1
Vietinių rinkliavų lėšų likutis SB(VRL) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 131.6 | 131.6 | 57.5
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 131.6 | 131.6 | 57.5
IŠ VISO: | [6 empty] | 12865.6 | 12909.3 | 9505.8
Note on E21: KSP 2.4.2.3. Atnaujinti miesto centre esančius fontanus įrengiant šviesos instaliacijas ar kt. efektus
Note on K21: Eksplotuojami 4 fontanai: "Taravos Anikė"; "Laivelis" Meridiano skvere. Nuo 2016 m. - Debreceno aikštės fontanas, 2017 m. Pempininkų aikštės fontanas
Note on K28: Iš viso mieste yra 1,1 tūkst. vnt. suoliukų
Note on K30: Iš viso mieste yra 1,5 tūkst. vnt. šiukšliadėžių
Note on E36: 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on G37: Finansavimas iš Respublikinės programosl
Note on G39: Visuomenininkai
Note on E43: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E47: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E51: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E76: KSP 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on P84: Prekybos verslui paplūdimiuose sąlygų sudarymas
Note on D87: Administraciniai ir gamybiniai pastatai Gluosnių g. 8 – 305,72 m2; Viešieji tualetai Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Gelbėjimo stotis Smiltynės 15 c – 104,75 m2; Gelbėjimo stotis II Melnragė – 76,38 m2; Administracinės patalpos Garažų g. 6 – 299,99 m2; Viešieji tualetai I Melnragė Kopų g. 1A – 87,25 m2. Administruojama patalpų - 895,9 m2
Note on E87: KSP 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on K93: Viešieji tualetai: Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Kopų g. 1A (I Melnragė) – 87,25 m2;
Note on E97: KSP 2.3.2.5 Gerinti Klaipėdos miesto viešųjų erdvių apšvietimo efektyvumą ir kokybę
Note on E118: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E120: 2.4.1.2. KSP Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto:
Note on E123: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E125: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E128: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E130: 2.4.2.5. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E133: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E135: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on D138: 2016-09-23 SPG STR3-12 Remiantis 2014 m. liepos 11 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-480 patvirtintomis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, ne vėliau kaip 2 metus po ITI programos patvirtinimo būtina sukurti interaktyvaus tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio aplikaciją, prieinamą savivaldybės interneto svetainėje
Note on D181: Šiame pastate yra 103 butai, iš kurių 97 butai priklauso Savivaldybei.
Note on D193: 2016-09-23 STR3-12, 2016 m. parengta teritorijos išvystymo galimybių studija. Projektas apima gatvių nutiesimą, vandentiekį, nuotekas, šilumos tinklus, apšvietimą, elektros tinklus, dujas.
Note on H206: 10600,8 (įtrauktos 150 tūkst. lėšos už pantonus)
Note on I206: 11044,5

## aiškinamoji lentelė (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2016–2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 07)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ DETALI SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Apskaitos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2016 m. asignavimų planas | 2016 m. asignavimų plano pakeitimas | Lėšų poreikis biudžetiniams 2017-iesiems metams |  |  |  | 2018-ųjų metų lėšų projektas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
[10 empty] | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | Planas
[13 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  |  | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai | 2018-ieji metai | 2019-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
01 | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 |  | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra: |  |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk.
|  |  | 01 | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas |  | 07.010101 |  |  | SB | 81.2 | 81.2 | 99 | 99 |  |  | 99 | 99 | Tvarkomų gėlynų plotas, tūkst. m2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4
[18 empty] | Prižiūrimų tūrinių gėlinių/kitų gėlinių skaičius, vnt. | 23/299 | 25/299 | 25/317 | 25/335
|  |  | 02 | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | P2.4.2.3 | 07.010102 |  |  | SB | 24 | 24 | 15.4 | 15.4 |  |  | 14.4 | 14.4 | Prižiūrima fontanų, vnt. | 3 | 4 | 4 | 4
[18 empty] | Prižiūrima gertuvių Poilsio parke, vnt. | 3 | 3 | 3 | 3
[9 empty] | Kt |  |  | 64.1 |  |  | 64.1 |  |  | Atlikta fontano "Laivelis" Meridiano skvere atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
|  |  | 03 | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas |  |  |  |  | SB | 91.2 | 99.2 | 124.9 | 119.2 |  | 5.7 | 193.4 | 197.4 | Įsigyta gėlinių, vnt. | 8 | 18 | 18 | 18
[6 empty] | 07.010104 | [11 empty] | Prižiūrima ir remontuojama informacinės sistemos objektų (nuorodų, stendų), vnt. | 54 | 60 | 60 | 60
[18 empty] | Papuošta kalėdinė eglė, kartai per metus | 1 | 1 | 1 | 1
[18 empty] | Įsigyta suoliukų, vnt. | 20 | 61 | 61 | 61
[18 empty] | Remontuota suoliukų, vnt. | 70 | 90 | 90 | 90
[18 empty] | Įsigyta šiukšliadėžių, vnt. | 30 | 100 | 100 | 100
[18 empty] | Remontuota šiukšliadėžių, vnt. | 80 | 100 | 100 | 100
[9 empty] | SB |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | Įsigyta šachmatų komplektų Kurpių skvere, vnt. |  | 2 | 2 | 2
[9 empty] | SB |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | Įsigyta lauko reklaminių stendų dekoratyvių stogelių, vnt. |  | 10 | 10 | 10
[9 empty] | SB |  |  | 54.4 | 54.4 |  |  |  |  | Įsigyta šviečiančių kalėdinių elementų, vnt. |  | 170 | 26 | 26
[9 empty] | SB |  |  | 40.5 | 40.5 |  |  |  |  | Įsigyta šviesos elementų (LED girliandų), vnt. |  | 900 | 350 | 350
[9 empty] | SB |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių (2017 m. Pempininkų ir Debreceno aikščių prieigose), vnt. |  | 2 |  | 2
[18 empty] | Įsigyta medžių kamienų ir šaknų dekoratyvinių apsaugų, vnt. | 65
|  |  | 04 | Neringos skvero (prie Senojo turgaus) inventoriaus remontas ir apšvietimo atnaujinimas | I, P3.2.1.7 | 07.010122 |  | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 51.1 | 51.1 | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | Atlikta skvero atnaujinimo darbų (atnaujintas apšvietimas). Užbaigtumas, proc. | 70 | 100
|  |  | 05 | Skvero ties bažnyčia Panevėžio g. atnaujinimas |  |  |  |  | SB |  |  | 4 |  |  | 4 | 300 |  | Parengtas aprašas, vnt. |  | 1
[18 empty] | Atlikta aikštės sutvarkymo darbų, proc. |  |  | 100
|  |  | 06 | Skvero tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirto Vydūno paminklui įrengti, sutvarkymas | I, P3.2.1.7 |  |  |  | Kt |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | Kt | [6 empty] | 121 |  | Pastatyta skulptūra, vnt. |  |  | 1
[9 empty] | SB | [6 empty] | 198 |  | Atlikta skvero rekonstrukcijos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
|  |  | 07 | K. Donelaičio aikštės sutvarkymas |  |  |  |  | Kt |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB | [6 empty] | 100 |  | Atlikta aikštės rekonstrukcijos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
|  |  | 08 | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas |  |  |  |  | SB |  |  | 29 |  |  | 29 | 200 | 300 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[18 empty] | Atlikta skvero rekonstrukcijos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  |  | 100
|  |  | 09 | Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 109) atnaujinimas (Debreceno mikrorajonas) | I, P2.4.2.4 |  |  |  | SB |  |  | 67 |  |  | 67 | 200 | 333 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB(KPP) | [6 empty] | 250 | 350 | Atlikta tako rekonstrukcijos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 30 | 100
|  |  | 10 | Teritorijos šalia pastato Taikos pr.76 sutvarkymas ir privažiuojamųjų kelių rekonstrukcija pritaikant neįgaliesiems |  | 07.010123 |  | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 145 | 145 | 599.5 |  |  | 599.5 |  |  | Atlikta teritorijos (26 641 m²) sutvarkymo ir privažiuojamųjų kelių rekonstrukcijos darbų. Užbaigtumas proc. |  | 100
Kt
[18 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | 11 | Žardininkų gyvenamojo kvartalo viešosios erdvės (aikštės) šalia Taikos pr. atnaujinimas | I, P2.4.2.4 | 07.010117 |  |  | SB |  | 2.5 | 351.5 |  |  | 351.5 |  |  | Atlikta aikštės atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
[18 empty] | Parengtas tvarkybos projektas, vnt. | 1
|  |  | 12 | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas |  |  |  |  | SB |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | Parengtas projektas, vnt. |  | 1
[18 empty] | Atlikta aikštės atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
|  |  | 13 | Aikštės prie Santuokų rūmų atnaujinimas |  |  |  |  | SB | [6 empty] | 300 |  | Parengtas aprašas, vnt. |  |  | 1
[18 empty] | Atlikta aikštės sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
|  |  | 14 | Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 99) rekonstravimas ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimas (Debreceno mikrorajonas) | I, P2.4.2.4 | 07.010120 | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros sk. | SB(KPP) | 26 | 82.3 | 400 |  |  | 400 |  |  | Atlikta takų rekonstrukcijos ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 70 | 100
[9 empty] | SB |  |  | 600 |  |  | 600 | 344.2
[18 empty] | Pakoreguotas techninis projektas vnt. | 1
|  |  | 15 | Projekto „Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdos aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas“ įgyvendinimas | I | 07.010124 | 5 | IED | SB(VB) | 500 | 500 | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[18 empty] | Atlikta aplinkos sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  |  | Debreceno aikštės atnaujinimas | P2.4.2.4 | 07.010119 |  |  | SB | 173.2 | 159.3 | [6 empty] | Atlikta aikštės atnaujinimo III etapo (teritorijoje nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki Naujakiemio g.) darbų, proc. | 100
[9 empty] | SB(KPP) | 100
|  |  |  | Pempininkų aikštės atnaujinimas |  | 07.010121 |  |  | SB | 309.8 | 321.2 | [6 empty] | Atlikta aikštės sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
[9 empty] | SB(KPP) | 190 | [7 empty] | Atlikta fontano remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  |  | Herkaus Manto gatvėje esančios mūrinės sienos remontas |  | 07.010115 |  |  | SB | 45 | 90 | [6 empty] | Atlikta sienos (apie 550 m²) remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 200
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 1736.5 | 1555.8 | 2941.2 | 328.5 | 0 | 2612.7 | 2320 | 1393.8
01 | 01 | 02 |  | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: |  |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius
|  |  | 01 | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka |  | 07.01020100 |  |  | SB | 2044.6 | 2195.1 | 2646.5 | 2646.5 |  |  | 2746.3 | 2851.1 | Savivaldybei priskirtų valyti ir prižiūrėti teritorijų plotas, kv.km | 3.9 | 8.6 | 8.6 | 8.6
|  |  |  | Švietimo įstaigų želdinių tvarkymas |  |  |  |  | SB |  |  | 137.4 | 137.4 |  |  |  |  | Sutvarkyta švietimo įstaigų želdinių (pašalinta medžių), vnt. |  | 648
|  |  | 02 | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma |  | 07.010203 |  |  | SB | 76 | 76 | 78.4 | 78.4 |  |  | 78.4 | 78.4 | Prižiūrima viešųjų tualetų, vnt. | 55 | 55 | 55 | 55
[9 empty] | SB(SP) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.8 | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu, vnt. | 1227 | 1985 | 1985 | 1985
[9 empty] | SB |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | Įrengtas viešasis tualetas Vingio g. (galutinėje autobusų sustojimo vietoje), vnt. |  | 1
|  |  | 03 | Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) |  | 07.010204 |  |  | SB | 50.6 | 69.4 | 65.5 | 65.5 |  |  | 53.8 | 45.9 | Paimta, sugauta gyvūnų, vnt. | 1015 | 1020 | 1020 | 1020
[9 empty] | SB | [8 empty] | Atlikta beglobių kačių sterilizacijų, vnt. | 500 | 500 | 500
[18 empty] | Įrengta lauko namelių gyvūnams (10 vnt.) ir ženklų „Kačių šėrimo vieta“ (10 vnt.), vnt. | 10+10 | 7+7 | 6+6 | 6+6
|  |  | 04 | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas |  | 07.010205010 |  |  | SB | 109 | 109 | 95 | 95 |  |  | 95 | 95 | Nugriauta statinių, vnt. | 9 | 8 | 8 | 8
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 2281 | 2450.3 | 3042.6 | 3023.6 | 0 | 19 | 2974.3 | 3071.2
01 | 01 | 03 |  | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: |  |  | 6
|  |  | 01 | Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių 2016–2019 metų plano įgyvendinimas | P2.4.2.8 | 07.010307 |  | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 22.8 | 22.8 | 45 |  |  | 45 |  |  | Sutvarkyta Smiltynės paplūdimio prie centrinės gelbėtojų stoties infrastruktūra pagal Mėlynosios vėliavos programos reikalavimus. Užbaigtumas, proc. | 20 | 60 | 80 | 100
[9 empty] | SB(VR) | 13 | 13 |  |  |  |  | 7.1
[8 empty] | BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB | 4 | 3 | 31 | 1 |  | 30 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | MŪD AKS | SB | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.6 | 2
[8 empty] | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 12.4 | 12.4 | [6 empty] | Sutvarkyta Antrosios Melnragės paplūdimio infrastruktūra pagal Mėlynosios vėliavos programos reikalavimus. Užbaigtumas, proc. | 50 | 60 | 80 | 100
[9 empty] | SB(VR) | 2.3 | 2.3 | 5 | 5
[8 empty] | BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB | 5 | 5 | 9 | 4 |  | 5 | 36 | 1.5 | [5 empty] | SB | 1182.8 | 1115 | 740.8
[8 empty] | MŪD AKS | SB | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.6 | 2 | [5 empty] | VR | 14.3 | 14.3 | 0
[8 empty] | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 54.8 | 54.8 | 45.9 | 0.9 |  | 45 | 0.6 |  | Sutvarkyta Neįgaliųjų, Melnragės, Girulių ir Smiltynės prie Naujosios perkėlos paplūdimių infrastruktūra. Užbaigtumas, proc. | 40 | 60 | 80 | 100 | SB(SP) | 32.7 | 12.8 | 12.8
[9 empty] | SB(VR) | 24.5 | 24.5 | 9.3 | 9.3 |  |  | 7.2 | [6 empty] | SB(SPL) | 0 | 0 | 0
[8 empty] | BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB | 3 | 3 | 31 | 1 |  | 30 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 29.8 | 29.8 | 177.8 |  |  | 177.8 | 350 | 176 | Įrengta, atnaujinta tualetų, vnt. | 1 | 3 | 3 | 2 |  | 1229.8 | 1142.1 | 753.6
[9 empty] | SB | 2 | 2 | 15 |  |  | 15 | 10 | 1 | Įrengta elektros įvadų (žemyninės dalies paplūdimiuose), vnt. | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | 02 | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas |  |  |  | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | Pasirasirašyta sutartis dėl dalyvavimo mėlynosios vėliavos programoje vieniems metams, vnt. |  | 1 | 1 | 1
|  |  | 03 | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas | P2.4.2.8 | 07.010303 |  | MŪD BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB | 520.6 | 520.6 | 610.4 | 610.4 | 321.5 |  | 560.8 | 536.2 | Nuolatinių darbuotojų skaičius | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
[18 empty] | Sezoninių darbuotojų skaičius | 107 | 107 | 107 | 107
[18 empty] | Prižiūrima konteinerinių tualetų, vnt. | 5 | 5 | 5 | 5
[18 empty] | Akmenos-Danės upės vidaus vandens kelią administruojančių darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1
[18 empty] | Įsigyta paplūdimių inventoriaus (stendai, šiukšliadežės, konteineriai, persirengimo kabinos, suolai), vnt. |  | 584 | 28
[9 empty] | SB | [6 empty] | 108.1 |  | Atlikta Garažų g. 6 pastato ("Klubas") kapitalinio remonto darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
[18 empty] | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 2
[18 empty] | Atliktas Garažų g. 6 nenaudojamo pastato stogo, langų užsandarinimas, proc. | 100
[9 empty] | SB(SP) | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7.7 | 7.7 | II Melnragėje gelbėjimo stotyje esančios kavinės nuoma
[9 empty] | SB(SPL) | 1.1 | 1.1
|  |  |  | Paplūdimiams tvarkyti reikalingų transporto priemonių ir inventoriaus įsigijimas |  |  |  |  | SB | 62.4 | 62.4
[9 empty] | SB |  |  | 24.2 |  |  | 24.2 | 24.2 |  | Įsigyta mobilių gelbėjimo stočių, vnt. |  | 2 | 2
[9 empty] | SB |  |  | 20.3 |  |  | 20.3 |  |  | Įsigyta mobilių stebėjimo bokštelių, vnt. |  | 12
[9 empty] | SB |  |  | 101.4 |  |  | 101.4 |  |  | Įsigytas smėlio valymo įrenginys, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB |  |  | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  | Įsigytas vandens motociklas, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | Įsigytas automobilis pliažų valymui, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB | [8 empty] | Įsigyta keturračių, vnt. | 2
[18 empty] | Įsigyta vandens motociklų, vnt. | 2
[18 empty] | Įsigytas krovininis automobilis, vnt | 1
|  |  | 03 | Viešojo tualeto ir dušinės paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje |  | 07.01030200 |  |  | SB | 9 | 9 | 9.3 | 9.3 | 2.9 |  | 9.1 | 9.1 | Prižiūrima stacionarių tualetų, vnt. | 2 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | SB(SP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  | 5.1 | 5.1 | Sezoninių darbuotojų skaičius | 3 | 3 | 3 | 3
SB(SPL)
|  |  | 05 | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje |  | 07.01030202 |  |  | SB(SP) | 20 | 20 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  | Nuolatinių darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | SB(SPL) | 3.1 | 3.1
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 805.5 | 804.5 | 1229.8 | 687.6 | 336.9 | 542.2 | 1142.1 | 753.6
01 | 01 | 04 |  | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | P2.3.2.5 |  | 6
|  |  | 01 | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas | P2 | 07.0202012 |  |  | SB | 2011.3 | 1978.3 | 2108.4 | 2108.4 |  |  | 2150.6 | 2193.6 | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. vnt. | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.5
[9 empty] | SB(L) | [8 empty] | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 8.2 | 9.1 | 9.3 | 9.5
|  |  | 02 | Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija |  | 07.020202 |  | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 25.9 | 58.9 | 65 | 65 |  |  | 71.6 | 78.8 | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[9 empty] | SB | 72.3 | 72.3 | 89.1 | 89.1 |  |  | 91.9 | 94.7 | Pakabinta papuošimo elementų, vnt. | 553 | 966 | 992 | 1018
|  |  | 03 | Gatvių ir kiemų apšvietimo valdymo spintų radijo modulių įdiegimas |  | 07.020208 |  |  | Kt | 165.6 | 165.6 | [6 empty] | Įdiegta radijo modulių, vnt. | 69 |  |  |  | SB | 2744.6 | 2548.8 | 2467.1
|  |  | 04 | Biudžetinių įstaigų kiemų apšvietimo tinklų plėtra ir įrengimas |  | 07.020210 |  |  | SB |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Įrengtas apšvietimas Liudviko Stulpino progimnazijos teritorijoje. Užbaigtumas, proc. |  | 100 |  |  | SB(VR) | 70.2 | 0 | 0
|  |  | 05 | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas |  | 07.010602 |  |  | SB |  | 65.9 | 105.9 |  |  | 105.9 | 100 | 100 | Pakeista oro linijų į kabelines (2017 m. Antrosios Melnragės g., Kretingos g. dalyje; Kretingos g. ir Šiltnamių g. dalyje, Ukmergės g. ir Molėtų g. dalyje). Užbaigtumas, proc. |  | 100 | 100 | 100 | Iš viso: | 2814.8 | 2548.8 | 2467.1
[9 empty] | SB(VR) |  |  | 70.2 |  |  | 70.2 |  |  | Parengtas apšvietimo įrengimo Smiltynėje pagrindiniame take techninis projektas ir atlikta darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 1/100
[9 empty] | SB |  |  | 366.2 |  |  | 366.2 | 134.7 |  | Atnaujinta apšvietimo infrastruktūra (2017 m. Baltijos pr. ir Taikos pr. požeminėse perėjose, S. Daukanto g. atkarpoje nuo Herkaus Manto iki Naujojo uosto g., Pilies g. atkarpoje nuo Daržų g. iki Minijos g., praėjime nuo dviračių tako iki Debreceno g. 52 namo, Puodžių g., Aukštosios g. atkarpoje nuo Daržų g. iki Turgaus a., J. Zauerveino g., praėjime tarp Birutės g. 22 ir Taikos pr. 46). Užbaigtumas, proc. |  | 100 | 100
[9 empty] | SB(VRL) |  | 27.5 | [6 empty] | Atnaujinta apšvietimo atramų S. Daukanto g. (nuo H. Manto g. iki S. Neries g.) ir Gintaro g. (nuo I. Kanto iki Karklų g.). Užbaigtumas, proc. | 100
[9 empty] | SB(VR) |  | 2.7 | [6 empty] | Atlikta apšvietimo įrengimo kieme I. Kanto g. 9-17 darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
[18 empty] | Atlikta apšvietimo įrengimo Lėbartų kapinių autobusų stotelėje darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
[18 empty] | Atlikta žemėlapio, esančio aikštelėje prie įvažiavimo į Klaipėdą iš šiaurinės pusės, apšvietimo įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 2275.1 | 2371.2 | 2814.8 | 2262.5 | 0 | 552.3 | 2548.8 | 2467.1
01 | 01 | 05 |  | Integruotos stebėjimo sistemos viešose vietose nuoma ir retransliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos pirkimas |  | 07.010401 | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 226.6 | 226.6 | 227.8 | 227.8 |  |  | 236.5 | 139.5 | Eksploatuojama kamerų, vnt. | 80 | 80 | 95 | 100
[9 empty] | Iš viso: | 226.6 | 226.6 | 227.8 | 227.8 | 0 | 0 | 236.5 | 139.5
01 | 01 | 07 |  | Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektų įgyvendinimas: | I |  | 5 | IED Projektų skyrius
|  |  | 01 | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus (dangų keitimas, mažosios architektūros objektų įrengimas, želdynų sutvarkymas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas) | P2.4.2.2 | 07.010601 |  |  | SB | 20 | 1.7 | 71.3 |  |  | 71.3 | 417.2 | 881.2 | Parengtas investicijų projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB(VB) | [6 empty] | 15 | 71.2 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | ES | [6 empty] | 170 | 805.9 | Atlikta aikštės sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 5 | 45 | 100
|  |  |  | Viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelio sukūrimas, įgyvendinant projektą „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“ |  |  |  |  | SB |  | 5.4
[18 empty] | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
|  |  | 02 | Danės upės krantinių rekonstravimas (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą, smulkiąją žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais) (dangų keitimas, mažosios architektūros objektų įrengimas, želdynų sutvarkymas ir t. t.) | P2.4.1.2 | 07.010602 |  |  | SB | 25 | 1.7 | 124 |  |  | 124 | 83.4 | 131 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB(VB) | [6 empty] | 83.4 | 112.5 | Atlikta krantinių ir prieigų sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 35 | 70
[9 empty] | ES | [6 empty] | 945 | 1275
|  |  |  | (Bendra projekto vertė 4 097 570 Eur, iš jų: ES lėšos 3 482 680 Eur, VB lėšos 307 295,3 Eur, SB lėšos 307 594,7 Eur) | [13 empty] | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1
|  |  | 03 | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui (įrengiant, sutvarkant želdynus, dviračių takus, mažosios architektūros elementus, įrengiant privažiavimą) | P2.4.2.2 | 07.010603 |  |  | SB | 3 | 0 | 40.6 |  |  | 40.6 | 24.6 | 49.7 | Parengtas investicijų projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | ES | [6 empty] | 120.6 | 562.6 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[9 empty] | SB(VB) | [6 empty] | 10.7 | 49.7 | Atlikta pėsčiųjų tako sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 15 | 85
|  |  | 04 | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | P2.4.2.2 | 07.010604 |  |  | SB | 57.3 | 3.1 | 68.3 |  |  | 68.3 | 18.7 | 18.7 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB(VB) | [6 empty] | 54.4 | 54.4 | Atlikta viešosios erdvės sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 50 | 100
[9 empty] | ES | [6 empty] | 615.8 | 615.8 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1
|  |  | 05 | Trinyčių parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (atnaujinamos dangos, sutvarkomi želdiniai, įrengiama mažoji architektūra) | P2.4.2.2 |  |  |  | SB | 0 | 1.7 | 53.1 |  |  | 53.1 | 18.3 | 43.9 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | ES | [6 empty] | 207 | 496.7 | Atlikta teritorijos sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 25 | 85
[9 empty] | SB(VB) | [6 empty] | 18.3 | 43.9 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1
|  |  | 06 | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams (aikštės ir į aikštę einančių gatvių (Šaltkalvių, Aukštoji, Skerdėjų) sutvarkymas, taikant universalaus dizaino principus) | P2.4.2.5 |  |  |  | SB |  |  | 31.1 |  |  | 31.1 | 57.2 | 73.6 | Parengtas investicijų projektas, vnt. |  |  | 1
[9 empty] | ES | [7 empty] | 834.1 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[9 empty] | SB(VB) | [7 empty] | 73.6 | Atlikta aikštės ir jos prieigų sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  |  | 50
|  |  | 07 | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija (dangų keitimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, baseino sutvarkymas, poilsio aikštelių ir žaliųjų plotų įrengimas ir kt.) | P2.4.2.2 |  |  |  | SB |  |  | 52.2 |  |  | 52.2 | 45.6 | 80.8 | Parengtas investicijų projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | ES | [6 empty] | 392.1 | 914.9 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[9 empty] | SB(VB) | [6 empty] | 34.6 | 80.8 | Atlikta viešosios erdvės (4335 m²) sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 30 | 100
|  |  | 08 | Kompleksinis kiemų tvarkymas (automobilių stovėjimo vietų, vaikų žaidimų aikštelių ir pan. įrengimas), prioritetą teikiant renovaciją atliekantiems (atlikusiems) namams | P2.4.2.2 |  |  |  | SB | [6 empty] | 50 | 4.5 | Parengtas investicijų projektas, vnt. |  |  |  | 1
[9 empty] | ES | [8 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  |  | 1
SB(VB)
|  |  | 09 | Interaktyvios tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio aplikacijos sukūrimas |  |  |  |  | SB |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | Parengta žemėlapio aplikacija, skirta 2014–2020 m. integruotų investicijų programos projektų viešinimui, vnt. |  | 1
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 105.3 | 13.6 | 455.6 | 0 | 0 | 455.6 | 3381.9 | 7274.5
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 7430 | 7422 | 10711.8 | 6530 | 336.9 | 4181.8 | 12603.6 | 15099.7
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 |  | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas: |  |  | 6 | MŪD Kapinių priežiūros skyrius
|  |  | 01 | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis |  | 07.010501 |  |  | SB | 75 | 75 | 52.2 | 52.2 |  |  | 52.2 | 52.2 | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos, skaičius | 350 | 350 | 350 | 350
[9 empty] | SB(L) | [8 empty] | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas), skaičius | 300 | 300 | 300 | 300
[18 empty] | Palaidota mirusiųjų, skaičius | 36 | 36 | 36 | 36
|  |  | 02 | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas, kapaviečių ženklų įrengimas, dėžių smėliui laikyti atnaujinimas) |  | 701050200 |  |  | SB | 168 | 168 | 168 | 168 |  |  | 168 | 168 | Prižiūrima kapinių (įskaitant senąsias kapinaites), vnt. | 18 | 18 | 18 | 18
SB(L)
[9 empty] | SB | 67.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | Atlikta geriamo vandens tyrimų Lėbartų kapinėse, vnt. | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | SB |  | 10 | 5 |  |  | 5 |  |  | Suremontuota vandentiekio vamzdynų Joniškės kapinėse, m | 160 | 80
[9 empty] | SB |  | 10 | 13 |  |  | 13 | 20 | 10 | Atstatyta vandens kolonėlių Joniškės ir Lėbartų kapinėse, vnt. | 10 | 13 | 20 | 10
[9 empty] | SB |  | 0 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | Išasfaltuota pėsčiųjų takų, Joniškės ir Lėbartų kapinėse, dangos, kv. m |  | 500 | 500 | 500
[9 empty] | SB |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | Atlikta Lėbartų kapinių pagrindinės aikštės remonto darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
[9 empty] | SB |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | Atlikta Lėbartų kapinių centrinio tako remonto darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
[9 empty] | SB |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  | Įrengta konteinerių atliekų aikštelių, m2 |  | 250
[9 empty] | SB |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  | Pašalinta elektros atramų Joniškės kapinėse, vnt. |  | 61
[9 empty] | SB |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 2.3 | 2.3 | Suremontuotas viešasis tualetas Lėbartų kapinėse, vnt. |  | 1 | 1 | 1
[9 empty] | SB |  |  | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  | Nudažyta Kopgalio kapinių metalinių konstrukcijų vartų ir tvorų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
[9 empty] | SB |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  | Atlikta Joniškės kapinių želdinių tvarkymo darbų pagal aprašą, proc. |  | 50 | 50
[9 empty] | SB |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | Suženklinta automobilių stovėjimo aikštelių (prie kapinių), vnt. |  | 2
[9 empty] | SB |  | 1.8 | 8.6 | 8.6 |  |  | 8.6 | 8.6 | Įrengta kapaviečių ženklų, vnt. | 20 | 30 | 30 | 30
[9 empty] | SB |  | 2.9 | [6 empty] | Suremontuota Joniškės kapinių takų, m | 150
[9 empty] | SB |  | 2.2 | [6 empty] | Įrengta vandens siurblio dažnio keitiklių, vnt. | 1
[9 empty] | SB |  | 3.7 | [6 empty] | Atlikta vandentiekio tinklų įrengimo prie viešojo tualeto Lėbartų kapinėse ir viešojo tualeto patalpų remonto darbų, proc. | 100
[9 empty] | SB |  | 6 | [6 empty] | Parengtas Joniškės kapinių želdinimo aprašas, vnt. | 1
[9 empty] | SB |  | 10 | [6 empty] | Įrengta užtvarų Joniškės ir Lėbartų kapinėse, vnt. | 3
[9 empty] | SB |  | 8.3 | [6 empty] | Atlikti Joniškės kapinių vartų ir vartelių, pakeitimo darbai, proc. | 100
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 310.7 | 298.4 | 442.6 | 296.2 | 0 | 146.4 | 296.6 | 251.6
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 310.7 | 298.4 | 442.6 | 296.2 | 0 | 146.4 | 296.6 | 251.6
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti, prižiūrėti ir saugoti savo turtą
01 | 03 | 01 |  | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymas: |  |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius
|  |  | 01 | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimas:
|  |  |  | Želdinių tvarkymas; |  | 07.030204 |  |  | SB | 728.6 | 725.1 | 1200 | 24.3 |  | 1175.7 | 725 | 725 | Apgenėta medžių, vnt. | 220 | 507 | 250 | 250
|  |  |  | Automobilių stovėjimo vietų įrengimas; | [13 empty] | Įrengta automobilių stovėjimo vietų, vnt. | 352 | 411 | 358 | 358
|  |  |  | Apšvietimo atnaujinimas. | [13 empty] | Atnaujinta apšvietimo infrastruktūros kiemuose, tūkst. m. | 11 | 11.4 | 6.2 | 6.2
[9 empty] | KVJUD |  | 43.4 | [6 empty] | Atnaujintas apšvietimas daugiabučių namų kiemuose (Švyturio g. 8, 10, Malūnininkų g. 2, J. Janonio g. 26, 28, Smilties pylimo g. 3), skaičius | 6
|  |  |  | Vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas ir remontas |  |  |  | MŪD Socialinės infrastruktūros sk. | SB |  | 3.5 | [6 empty] | Atnaujinta žaidimų aikštelių, skaičius | 0
|  |  | 02 | Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimas |  | 07.030203 |  | MŪD Socialinės infrastruktūros skyriaus Butų ir energetikos poskyris | SB | 12 | 12 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | Parengta (kooreguota) planų, vnt. | 20 | 19 | 19 | 19
|  |  | 03 | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas |  | 07.030203 |  |  | SB |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | Organizuota mokymų, vnt. |  | 1 | 1 | 1
|  |  | 04 | DNSB valdymo organų veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymas |  | 07.030203 |  |  | SB |  |  | 2.2 | 2.2 |  |  | 2.2 | 2.2 | Atlikta juridinių asmenų paieškų Juridinių asmenų registre, sk. | 395 | 395 | 395 | 395
|  |  | 05 | Daugiabučio Vingio g. 35 modernizavimui techninio darbo projekto parengimas |  | 07.030203 |  |  | SB |  |  | 70 |  |  | 70 | 0 | 0 | Parengtas techninis darbo projektas |  | 1
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 740.6 | 784 | 1282.8 | 37.1 | 0 | 1245.7 | 737.8 | 737.8
01 | 03 | 02 |  | Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities Vyriausiuoju policijos komisariatu |  | 07.010404 | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 3.6 |  | Įvykdyta rinkodaros priemonių (metodinių rekomendacijų leidyba, policijos bičiulio „Amsio“ ir „Amsiuko“ įsigijimas, vaizdinės, garsinės informacijos apie saugios kaimynystės grupes sukūrimas ir sklaida ir kt.), vnt. | 11 | 8 | 8
[9 empty] | Iš viso: | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0
01 | 03 | 03 |  | Gaisrų prevencijos projekto „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba |  | 07.010404 | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 3.6 | 3.6 | Įvykdyta rinkodaros priemonių (metodinių rekomendacijų leidyba, stendo su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema įrengimas, prevencinės informacinės medžiagos gamyba vaizdinės, garsinės informacijos sklaida priešgaisrinės saugos tema ir kt.), vnt. |  | 11 | 11 | 11
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6
01 | 03 | 04 |  | Turtinių nusikalstamų veikų (vagysčių) prevencijos projekto „Policija saugo - saugok ir pats“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities Vyriausiuoju policijos komisariatu |  | 07.010404 | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Įvykdyta rinkodaros priemonių (vaizdinės, garsinės informacijos sukūrimas ir leidyba, navigacinės sistemos dviračių vagysčių prevencijai įsigijimas – 3 vnt., lipdukų ir kt. prevencinės informacinės medžiagos gamyba), vnt. |  | 8
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 744.2 | 787.6 | 1293 | 47.3 | 0 | 1245.7 | 745 | 741.4
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 |  | Klaipėdos miesto lietaus tinklų tiesimas ir rekonstrukcija | I | 07.020106 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 200 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų: | 670 | 721 | 717 | 575
[9 empty] | ES | [8 empty] | (2017 m. - Šiaulių g. 19, Debreceno g. 13, Nidos g. 13, 15, 19, 21, Baltijos pr.93, Taikos pr. 77), m
[18 empty] | Įrengtas drenažas Sąjūdžio parko dalyje (1,50 ha plote). Užbaigtumas, proc. | 100
[9 empty] | Iš viso: | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | Parengtas projektas ir nutiesta paviršinių nuotekų tinklų (650 m) Barškių gatvėje. Užbaigtumas, proc. | 100
01 | 04 | 02 |  | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas | I | 07.020114 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 20 | 14.6 | 45 |  |  | 45 | 100 | 400 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  | 1
[18 empty] | Atlikta infrastruktūros įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  |  | 20
[18 empty] | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
[9 empty] | Iš viso: | 20 | 14.6 | 45 | 0 | 0 | 45 | 100 | 400 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1
01 | 04 |  |  | Lietaus nuotekų tinklų eksploatacija ir einamasis remontas | I | 07.020101 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 90 | 17.5 | [6 empty] | Eksploatuojama lietaus nuotekų tinklų, km | 285
[9 empty] | Iš viso: | 90 | 17.5
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 310 | 232.1 | 245 | 0 | 0 | 245 | 300 | 600
01 | 05 | Racionaliai ir taupiai naudoti energetinius išteklius savivaldybės biudžetinėse įstaigose
01 | 05 | 01 |  | Biudžetinių įstaigų energetinių išteklių efektyvinimas |  |  | 6
|  |  | 01 | Biudžetinių įstaigų patalpų šildymas: |  | 07:
|  |  |  | Kultūros įstaigų |  | 0403 |  | MŪD Socialinės infrastruktūros skyrius | SB | 173.6 | 173.6 | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, vnt. | 7
|  |  |  | Sporto įstaigų |  | 0402 |  |  | SB | 203.6 | 203.6 | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, vnt. | 6
|  |  |  | Socialinių įstaigų |  | 0404 |  |  | SB | 81.7 | 81.7 | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, vnt. | 8
|  |  |  | Švietimo įstaigų |  | 0401 |  |  | SB | 2950.9 | 2699.3 | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, vnt. | 96
|  |  |  | Klaipėdos paplūdimių |  | 0405 |  |  | SB | 2.8 | 2.8 | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, vnt. | 1
|  |  | 02 | Automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimas savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatuose |  | 07.030108 |  |  | SB | 13 | 61.3 | [6 empty] | Aptarnaujama įstaigų, vnt. | 20
[18 empty] | Įstaigų, kuriose diegiamos automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemos, skaičius | 19
|  |  | 03 | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatuose |  |  |  |  | SB |  | 12 | [6 empty] | Parengta paraiška, vnt. | 4
[9 empty] | SB(VB) | [8 empty] | Parengta techninių darbo projektų, vnt.
Įstaigų (lopšelis-darželis „Aitvarėlis“, lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, lopšelis-darželis „Versmė“, progimnazija „Verdenė“), kuriose įrengtos saulės (fotovoltinės) elektrinės, skaičius
|  |  | 04 | Savivaldybės biudžetinės įstaigos pilotinio energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projekto parengimas |  |  |  |  | Kt |  | 5.1 | [6 empty] | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1
[9 empty] | Iš viso: | 3425.6 | 3239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 3425.6 | 3239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [8 empty] | 12220.5 | 11979.5 | 12692.4 | 6873.5 | 336.9 | 5818.9 | 13945.2 | 16692.7
07 | Iš viso programai: | [8 empty] | 12220.5 | 11979.5 | 12692.4 | 6873.5 | 336.9 | 5818.9 | 13945.2 | 16692.7
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-333 ir 2016 m. vasario 12 d. Nr. T2-28
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T2-267
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [9 empty] | 2016 m. asignavimų planas | 2016 m. asignavimų plano pakeitimas | Lėšų poreikis biudžetiniams 2017-iesiems metams |  |  |  | 2018-ųjų m. lėšų poreikis | 2019-ųjų m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [9 empty] | 12054.9 | 11765.4 | 12602.3 |  |  |  | 13824.2 | 16692.7
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [9 empty] | 11734.7 | 11733.7 | 12602.3 |  |  |  | 13824.2 | 16692.7
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [9 empty] | 11162.4 | 11076.4 | 12084.3 |  |  |  | 10879.4 | 10338
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [9 empty] | 32.5 | 32.5 | 33.5 |  |  |  | 13.6 | 13.6
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [9 empty] | 39.8 | 42.5 | 84.5 |  |  |  | 14.3 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [9 empty] | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 216.4 | 486.1
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(KPP) | [9 empty] | 316 | 82.3 | 400 |  |  |  | 250 | 350
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2450.5 | 5505
Pajamų įmokų už patalpų nuomą likutis SB(SPL) | [9 empty] | 4.2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšų likutis SB(VRL) | [9 empty] | 0 | 27.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [9 empty] | 165.6 | 214.1 | 90.1 |  |  |  | 121 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [9 empty] | 0 | 43.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [9 empty] | 165.6 | 170.7 | 90.1 |  |  |  | 121 | 0
IŠ VISO: | [9 empty] | 12220.5 | 11979.5 | 12692.4 |  |  |  | 13945.2 | 16692.7
Note on F16: KSP 2.4.2.3. Atnaujinti miesto centre esančius fontanus įrengiant šviesos instaliacijas ar kt. efektus
Note on S16: Eksploatuojami 4 fontanai: "Taravos Anikė"; "Laivelis" Meridiano skvere. Nuo 2016 m. - Debreceno aikštės fontanas, 2017 m. Pempininkų aikštės fontanas
Note on S23: Iš viso mieste yra 1,1 tūkst. vnt. suoliukų
Note on S25: Iš viso mieste yra 1,5 tūkst. vnt. šiukšliadėžių
Note on S30: Įtraukta e. paštu 2016-10-25, be pagrindimo
Note on F32: 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on E36: Skvero tarp Puodžių ir Bokštų g. Klaipėdoje su Vydūno paminklu atviras architektūrinis konkursas Konkursinis projektas devizu “Versmė“, laimėjęs pirmąją vietą Skvero sutvarkymo dalis: Darbai: Kaina EUR ARDYMO DARBAI (senų šaligatvių demontavimas, statybinių šiukšlių išvežimas, medžių kirtimas ir kelmų šalinimas) 10000 DANGŲ ĮRENGIMAS (pagrindų statyba, bortai, trinkelės, ir kt.) 50000 ŽELDYNAI (Želdyno tvarkymas, vejos įrengimas, gėlynai) 13000 MAŽOJI ARCHITEKTŪRA (Šviestuvai, suolai, šiukšlių dėžės, kt.) 32000 FONTANAS (Įrenginys, montavimo darbai, patalpos kontroleriui, siurbliui ir kt. įrengimas) 17000 STATYBOS DARBAI 20000 VANDENTIEKIO TINKLAI (grunto kasimas, užpylimas, vamzdžių įrengimas, šulinio įrengimas, dangčiai) 4000 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (žemės darbai, vamzdžių įrengimas, šulinio įrengimas, latakų su kaliojo ketaus grotelėmis įrengimas) 30000 LAUKO ELETROS IR APŠVIETIMO TINKLAI 12000 ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI 10000 Iš viso 198000 Projekto dalis, prašoma finansuoti iš respublikinės programos: PROJEKTAVIMO DARBAI 16000 MENINĖ DALIS (Bronzinė skulptūra, granito plokštės, kt.) 121000 Bendra viso projekto kaina 335000 Eurų Skaičiavimus atliko konkursinio pasiūlymo autoriai.
Note on F36: 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on J36: Finansavimas iš Respublikinės programos
Note on J39: Visuomenininkai
Note on F43: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on J46: Indre Buteniene: VšĮ PSPC prisidėjimas
Note on F48: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on F54: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on I57: Vykdys vienuolynas, asignavimai - savivaldybės biudžete
Note on F59: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on F78: KSP 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on E94: Administraciniai ir gamybiniai pastatai Gluosnių g. 8 – 305,72 m2; Viešieji tualetai Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Gelbėjimo stotis Smiltynės 15 c – 104,75 m2; Gelbėjimo stotis II Melnragė – 76,38 m2; Administracinės patalpos Garažų g. 6 – 299,99 m2; Viešieji tualetai I Melnragė Kopų g. 1A – 87,25 m2. Administruojama patalpų - 895,9 m2
Note on F94: KSP 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on S99: Techninis projektas parengtas
Note on M107: koreguota suma telefonu 2016-11-04
Note on S107: priekaba prie traktoriaus
Note on S113: Viešieji tualetai: Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Kopų g. 1A (I Melnragė) – 87,25 m2;
Note on F119: KSP 2.3.2.5 Gerinti Klaipėdos miesto viešųjų erdvių apšvietimo efektyvumą ir kokybę
Note on J125: Indre Buteniene: Įstaiga turi imti paskolą ir vykdyti projektą, jei jis ekonomiškai naudingas
Note on F139: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on F144: 2.4.1.2. KSP Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto:
Note on F148: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on F152: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on F155: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on F158: 2.4.2.5. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on F161: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on F164: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E167: 2016-09-23 SPG STR3-12 Remiantis 2014 m. liepos 11 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-480 patvirtintomis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, ne vėliau kaip 2 metus po ITI programos patvirtinimo būtina sukurti interaktyvaus tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio aplikaciją, prieinamą savivaldybės interneto svetainėje.
Note on L203: persikelia lėšos į 2017
Note on S212: 362 DNSB ir 33 jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys
Note on E214: Šiame pastate yra 103 butai, iš kurių 97 butai priklauso Savivaldybei.
Note on S214: Vykdant Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto rekomendaciją organizuoti daugiabučio namo Vingio g. 35 atnaujinimo (modernizavimo) procesą, 2016-07-15 buvo parengtas šio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas. Aplinkos ministrui paskelbus kvietimus teikti paraiškas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai (toliau-BETA), Savivaldybės administracija iki 2017-02-20 dienos turi pateikti Vingio g. 35 investicijų planą derinimui, sekantis žingsnis būtų techninio darbo projekto rengimas. Parengtame investicijų plane numatyta:1. projekto parengimo išlaidos - 89 825,0 Eur; 2. statybos techninės priežiūros išlaidos – 35 930,0 Eur; 3. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų – 9 273,0 Eur; Iš viso: 89 825+35 930+9 273=135 028,0 Eur. Vadovaujantis Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) taisyklėmis, nuo 2017 m. sausio 1 d. už projekto parengimą, statybos techninę priežiūrą ir projekto administravimą 50 procentų šių išlaidų apmoka arba kompensuoja BETA. Vadinasi, Savivaldybės dalis būtų nemažiau 135 028,0 : 2=67 514,0 Eur, preliminariai šiai priemonei planuojame 70000,0 Eur.
Note on S217: Iš viso iki 2018 m. reiks 10550 Eur
Note on E219: Šalys susitaria įgyvendinti vietos projektą „Gyvenkime saugiai“ (toliau – Projektas), vykdomą 2017–2020 m. Sutarties sąlygų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;2. Šios Sutarties objektas – abipusis Šalių darbas, vykdyti gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos srityje, siekiant sumažinti gaisrų ir žūstančių žmonių skaičių juose. 3. Projekto tikslas – užtikrinti Klaipėdos miesto gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos srityje bei priešgaisrinę saugą gyvenamame sektoriuje ir aplinkoje, siekiant sumažinti gaisrų ir žūstančių žmonių skaičių juose.
Note on S219: iš viso iki 2019 m. reikės 10800 eur
Note on E221: I etape Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus specialistai parengia metodines rekomendacijas turto apsaugos tema: gyventojams – atmintinės su patarimais, kaip apsaugoti savo turtą nuo vagysčių, informacija apie naujausias apsaugos technologijas, gaminami lipdukai „Registruotas policijoje“, kurie bus klijuojami ant pažymėtų ir įregistruotų policijoje daiktų. Įsigyti navigacinę sistemą dviračių vagysčių prevencijai. Siekiant didinti visuomenės informuotumą tapatybės apsaugos klausimais bus sukurta ir išleista informacinė medžiaga – užrašinės moksleiviams, užrašinės studentams, prezentacija mokytojams. Šiame etape bus siekiama skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti daiktų žymėjimo akcijose, susitikimuose, kuriant saugią Klaipėdos miesto aplinką, ugdyti piliečių teisinę savimonę, mažinti turtinių nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičių, pagerinti turtinių nusikaltimų prevencijos ir kontrolės priemonių valdymą. Pirmasis etapas užbaigiamas iki 2017-03-30
Note on E230: 2016-09-23 STR3-12, 2016 m. parengta teritorijos išvystymo galimybių studija. Projektas apima gatvių nutiesimą, vandentiekį, nuotekas, šilumos tinklus, apšvietimą, elektros tinklus, dujas.
Note on K262: 11734,7
Note on L262: 11699,2