## Lapas1
Darbų, kuriuos planuojama padaryti, įgyvendinant koalicijos 2015–2019 m. programą „Pirmyn, Klaipėda!“, sąrašas
Eil. Nr. | Koalicijos programos elementas | Planuojami darbai / veiklos | Įgyvendinimo terminai |  | Atsakingas padalinys | Rezultatas 2018 m. liepos 1 d.
|  |  | Pradžia | Pabaiga
1. | Siekti švaraus miesto, saugios ir sveikos aplinkos klaipėdiečių šeimoms, ypatingą dėmesį skiriant pietinės miesto dalies viešųjų erdvių, miesto parkų bei paplūdimių atnaujinimui | Debreceno gyvenamojo rajono centrinės aikštės atnaujinimas | 2014 | 2016 | MŪD | Darbai baigti
|  | Pempininkų gyvenamojo rajono centrinės aikštės atnaujinimas | 2016 | 2017 | MŪD | Darbai baigti
|  | Žardininkų gyvenamojo kvartalo viešosios erdvės (aikštės) šalia Taikos pr. atnaujinimas | 2016 | 2017 | MŪD | Darbai baigti
|  | Neringos skvero (prie senojo turgaus) inventoriaus remontas ir apšvietimo atnaujinimas | 2016 | 2016 | MŪD | Darbai baigti
|  | Teritorijos šalia pastato Taikos pr. 76 sutvarkymas ir privažiuojamųjų kelių rekonstrukcija pritaikant neįgaliesiems | 2016 | 2018 | IED | Baigiami atlikti rangos darbai.
|  | Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas | 2016 | 2018 | IED | Vykdomi rangos darbai, jie bus baigti 2018 m.
|  | Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas | 2016 | 2019 | MŪD | Išvalytas vandens telkinys Pietinėje g. ir sutvarkyta jo aplinka. Rengiami aprašai dėl Žardės tvenkinio, Žardės Kuncų piliakalnio telkinio valymo, numatoma pradėti darbus 2019 m.
|  | Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešosioms reikmėms (II etapas) | 2016 | 2017 | IED | Darbai baigti
|  | Skvero ties bažnyčia Panevėžio g. atnaujinimas | 2016 | 2017 | MŪD | Darbai baigti
|  | Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 99) rekonstravimas ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimas (Debreceno rajonas) | 2015 | 2018 | IED | Vykdomi rangos darbai, jie bus baigti 2018 m.
|  | Jono kalnelio ir prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | 2015 | 2020 | IED | Parengtas techninis projektas. Vyksta rangos darbai.
|  | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimas | 2016 | 2021 | MŪD | Programoje suplanuoti veiksmai įgyvendinami: 2017 m. atlikti želdinių tvarkymo darbai, įrengta 10,2 tūkst. kv. m. apšvietimo infrastruktūros, projektuotas automobilių stovėjimo aikštelių išplėtimas.
|  | Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių plano 2016–2019 m. įgyvendinimas | 2016 | 2019 | IED, MŪD | Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas priemonių planas yra nuosekliai įgyvendinimas: atnaujinama paplūdimių infrastruktūra, 2017 m. Mėlynosios vėliavos statusas suteiktas Smiltynės paplūdimiui, 2018 m. - Smiltynės ir II Melnragės paplūdimiams.
|  | Pėsčiųjų tako nuo Taikos pr. 109 iki Gedminų g. atnaujinimas (Eglės rajonas) | 2017 | 2019 | MŪD | Parengtas remonto aprašas. Rangos darbus planuojama įvykdyti 2018 m.
|  | Melnragės parko įrengimas | 2017 | 2019 | IED | Parengtas techninis projektas. Darbus planuojama pradėti 2019 m.
|  | Vingio aikštės atnaujinimas | 2017 | 2019 | MŪD | Parengtas remonto aprašas. Rengiamas techninis projektas. Darbus planuojama pradėti 2018 m. ir baigti 2019 m.
|  | Skvero tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirto Vydūno paminklui įrengti, sutvarkymas | 2016 | 2018 | MŪD | Parengtas techninis projektas. Rangos darbai bus atliekami 2018 m.
|  | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas | 2016 | 2018 | MŪD | Planuojama techninį projektą parengti ir rangos darbus pradėti 2018 m., pabaiga 2019 m.
|  | Teritorijos Pempininkų tako gale (ties Debreceno g.18) sutvarkymas | 2018 | 2019 | MŪD | Planuojama 2018 m. parengti remonto aprašą, rangos darbus pradėti 2019 m.
|  | Danės upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą, smulkiąją žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais) | 2016 | 2020 | IED | Rengiamas techninis projektas.
|  | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams | 2017 | 2021 | IED | Parengtas investicijų projektas. Vyksta techninio projekto viešųjų pirkimų procedūros.
|  | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija (kūrybinės idėjos konkurso pagrindu) | 2016 | 2020 | IED | Parengtas investicijų projektas. Techninis projektas bus parengtas 2018 m. Darbus planuojama pradėti 2019 m. ir baigti 2020 m.
|  | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | 2017 | 2020 | IED | Parengtas investicijų projektas. Rengiamas techninis projektas. Darbus planuojama pradėti 2018 m., baigti 2020 m.
|  | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus | 2018 | 2020 | IED | Parengtas investicinis projektas. Rengiamas techninis projektas. Darbų pradžia - 2018 m.
|  | Malūno tvenkinio teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus | 2017 | 2020 | IED | Rengiamas techninis projektas. Darbus planuojama pradėti 2018 m.
|  | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | 2018 | 2020 | IED | Techninis projektas bus parengtas 2019 m.
|  | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus | 2017 | 2019 | UPD, MŪD | Pasirašyta sutartis dėl techninio projekto parengimo, šį dokumentą planuojama parengti 2018 m., o rangos darbus pradėti 2019 m.
2. | Tobulinti Klaipėdos viešojo transporto ir dviračių takų sistemą | Nuovažos įrengimas dviračių ir pėsčiųjų take ties Klaipėdos g. tiltu | 2016 | 2016 | IED | Darbai baigti
|  | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Pilies g. 2A įrengimas | 2015 | 2016 | IED | Darbai baigti
|  | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | 2017 | 2019 | MŪD | Integracija vykdoma
|  | Klaipėdos miesto darnaus judumo plano (SUMP) rengimas | 2016 | 2018 | UPD | Vyksta derinimas su Susisiekimo ministerija, numatoma patvirtinti 2018 m.
|  | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas palei Liepojos g. nuo Dragūnų kvartalo iki Savanorių g. | 2017 | 2018 | MŪD | Darbus planuojama atlikti 2018 m.
|  | Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | 2016 | 2018 | IED | Vyksta darbų pirkimo procedūros, planuojama darbus atlikti 2018 m.
|  | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas | 2016 | 2020 | IED | Atliekama projekto korektūra, darbai planuojami 2019-2020 m.
|  | Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr., Pilies g., Naujojoje Uosto g. remontas, siekiant didinti rišlumą | 2017 | 2020 | IED | Techninį projektą planuojama parengti 2019 m., darbus atlikti - 2020 m.
|  | Dviračių dalijimosi (bike-sharing) ir dviračių saugojimo (bike-storing) sistemų įrengimas | 2017 | 2019 | IED | Privataus verslo iniciatyva, sistema įdiegta 2017 m. vasarą, ją ketinama plėsti vykdant ES finansuojamo projekto PORTIS veiklas. Vykdant tą patį projektą 2019 m. planuojama įrengti dviračių saugojimo (bike-storing) infrastruktūrą.
3. | Parengti naują bendrąjį miesto planą | Bendrojo plano parengimas | 2015 | 2019 | UPD | Vykdomi plano parengimo darbai. Patvirtinti planuojama 2019 m.
|  | Miesto vystymo zonų prioritetų nustatymo schemos parengimas | 2015 | 2016 | UPD | Parengta
|  | Susisiekimo plėtros galimybių studijos parengimas | 2015 | 2016 | UPD | Parengta
4. | Parengti ir pradėti įgyvendinti svarbiausių miesto transporto mazgų, Atgimimo aikštės rekonstrukcijas, naujo baseino ir tilto per Danės upę statybas | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | 2015 | 2019 | IED | Vykdomi rangos darbai, jie bus baigti 2019 m.
|  | Jūrininkų prospekto ruožo nuo Šilutės pl. iki Minijos g. kapitalinis remontas | 2017 | 2019 | IED | Atliekami rangos darbai, juos numatoma baigti 2019 m.
|  | Pamario gatvės rekonstravimas | 2015 | 2019 | IED | Atlikti I etapo rekonstravimo darbai – rekonstruota Pamario g. sankryža su Prano Lideikio g. 2018 m. vykdomas II-asis rekonstrukcijos etapas ruože nuo Melnragės iki Klaipėdos miesto ribos, darbai bus baigti 2019 m.
|  | Klaipėdos miesto baseinas (50 metrų) su sveikatingumo centru: techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | 2014 | 2018 | IED | Darbai baigti.
|  | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas | 2015 | 2023 | IED | Vyksta techninio projekto rengimas, atliekama poveikio aplinkai vertinimo procedūra
|  | Naujo įvažiavimo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą statyba | 2016 | 2019 | IED | Parengtas techninis projektas. Įvykdytos turto paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Rangos darbai pradėti 2018 m.
|  | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | 2016 | 2020 | IED | Rengiamas techninis projektas. Rangos darbus planuojama pradėti 2019 m. ir užbaigti 2020 m.
|  | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | 2017 | 2022 | IED | 2018 m. bus rengiamas techninis projektas.
|  | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas | 2015 | 2020 | IED | Baigiamas rengti techninis projektas, iki 2018 m. pabaigos ketinama gauti statybos leidimą.
|  | Pajūrio g. rekonstravimas | 2015 | 2020 | IED | Bus atliekama techninio projekto korektūra. Susitarta, kad darbų užsakovu bus Lietuvos automobilių kelių direkcija.
5. | Skatinti ugdymo sistemos pedagogų savarankiškumą bei kūrybiškumą, siekti, kad kiekvienas jaunasis klaipėdietis galėtų mokytis geriausiai jo poreikius tenkinančioje ugdymo įstaigoje | Parengti ir įgyvendinti 2016–2020 m. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą | 2016 | 2020 | UKD Švietimo skyrius | Planas parengtas ir įgyvendinamas (Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T2-119 „Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas“)
Padidėjo ugdymo programų įvairovė. 2015 m. pagal netradicinio ugymo sampratos elementus mokiniai buvo ugdomi 4-iose mokyklose. 2016 m. padidėjo tokių mokyklų buvo 12, 2017 m. - 14.
Mokyklose įsteigti papildomi mokytojo padėjėjo etatai (iš viso 92,5 etato), kurie padeda geriau organizuoti ugdymo procesą bendrojo ugdymo mokyklose
2015–2016 m. m. nevalstybines mokyklas lankė 654 mokiniai, 2016–2017 m. m. – 734 mokiniai, 2017-2018 m. - 989 mokiniai.
|  | Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje | 2016 | 2020 | IED | 2018 m. parengtas techninis projektas, darbus planuojama atlikti iki 2020 m.
Mokyklų infrustruktūros (pastatų ir aplinkos) tobulinimas:
|  | BĮ Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos (S. Daukanto g. 31) pastato patalpų einamasis remontas bei vėdinimo sistemos įrengimas senajame pastato korpus | 2017 | 2019 | MŪD | Atliekami darbai
|  | BĮ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontas | 2018 | 2020 | MŪD | 2018 m. rengiamas techninis projektas, darbai - 2019 m.
|  | BĮ Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos (Kuršių a. 2/3) modernizavimas (sporto salės atnaujinimas) | 2017 | 2018 | MŪD | Darbai baigti 2018 m. (gauta valstybės parama)
|  | Bendrojo ugdymo mokyklų lauko sporto infrastruktūros atnaujinimo priemonių plano įgyvendinimas | 2018 | 2022 | MŪD | 2018 m. vykdomi Vytauto Didžiojo gimnazijos stadiono sutvarkymo darbai, įsigyta paslauga Klaipėdos "Verdenės" progimnazijos stadiono sutvarkymui, 2018 m. tvarkoma lauko sporto infrastruktūra prie Žemynos gimnazijos
|  | Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose („Smeltės“, Liudviko Stulpino, Sendvario, Gedminų, „Verdenės“ progimnazijose ir „Vėtrungės“, „Varpo“ gimnazijose ) | 2018 | 2020 | IED | 2018 m. parengta techninė dokumentacija, vykdyti viešieji pirkimai, darbai bus atlikti 2019 m.
|  | Projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ įgyvendinimas (Gedminų progimnazija) | 2017 | 2018 | IED | Darbus planuojama atlikti 2018 m.
|  | Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos sporto aikštyno Klaipėdoje, I. Simonaitytės g. 2, atnaujinimas | 2017 | 2018 | IED | Darbus planuojama atlikti 2018 m. (gauta valstybės parama)
|  | BĮ Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato Varpų g. 3 rekonstravimas | 2017 | 2020 | MŪD/IED | 2017 m. pakeisti langai (gavus valstybės paramą), atliktas energetinis auditas
|  | Privažiavimų prie švietimo įstaigų ir švietimo įstaigų kiemų dangų sutvarkymas | 2016 | 2019 | MŪD | 2016 m. darbai atlikti 18 įstaigų, 2017 m. - 35 įstaigose
6. | Plėsti jaunimo užimtumo centrų tinklą. Rekonstruoti ir aprūpinti modernia įranga Klaipėdos jaunimo centrą | Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes | 2017 | 2020 | IED | Parengtas investicijų projektas.Techninį projektą planuojama parengti 2018 m., darbus įvykdyti 2019 m.
|  | Klaipėdos m. integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas | 2016 | 2020 | IED | Įvykdyta dviejų projektų, skirtų jaunimo užimtumui atranka. Pagal vieną iš projektų bus įrengtas jaunimo centras, veikiantis atviro darbo su jaunimu principu, pagal kitą projektą bus dirbama su delinkventinio elgesio jaunimu. Projektai bus vykdomi 2019-2020 m.
|  | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas (planuojama viename korpuse įrengti patalpas, skirtas jaunimo veiklai) | 2015 | 2020 | IED | Dalis pastato bus skirta jaunimo veikloms. Statybos leidimas gautas 2018 m.,vyksta rangos darbų pirkimas. Darbai bus užbaigti 2020 m.
7. | Optimizuoti miesto bibliotekų tinklą, didinti jų prieinamumą gyventojams ir teikiamų paslaugų spektrą, sudarant galimybes jose steigtis bendruomenių centrams | Optimizuoti esamą bendruomenės centrų ir bibliotekų struktūrą, siekiant sudaryti sąlygas bendruomenių poreikius atitinkančių kultūros paslaugų teikimui | 2016 | 2016 | UKD | Patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo optimizavimo ir veiklos modernizavimo priemonių įgyvendinimo 2016–2022 metų planas (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-19 įsakymas Nr. AD1-2536)
|  | Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalynas“ filialo pritaikymas bendruomenės poreikiams | 2015 | 2019 | IED | Parengtas investicijų projektas. Parengtas techninis projektas. Vyksta viešųjų pirkimų procedūros rangos darbams atlikti.
|  | Bendruomenės centro - bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas | 2017 | 2020 | IED | Rengiamas techninis projektas, rangos darbai numatomi 2019 m.
|  | Modernaus bendruomenės centro - bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje | 2017 | 2023 | IED | 2018 m. bus organizuotas architektūrinio projekto konkursas
8. | Įvertinti miesto neformaliojo ugdymo užklasinės veiklos paslaugų turinį bei suteikti galimybes privačioms ugdymo įstaigoms pretenduoti į savivaldybės finansavimą | Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra | 2015 | 2019 | UKD | Pasinaudojus valstybės ir ES paramos finansavimu vykdomos Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) veiklos, 2017 m. savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose NVŠ užsiėmimus lankė 9474 vaikai, kiti NVŠ paslaugų tiekėjų organizuotus užsiėmimus lankė 6133 vaikai.
|  | Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų | 2015 | 2019 | UKD Sporto skyrius | Vaikų, lankančių pasirenkamojo vaikų sportinio ugdymo programas, skaičius 2017 m. sudarė 3000.
9. | Patenkinti vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose poreikį bei suvienodinti vaikų, lankančių biudžetines ir privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas, finansavimo sąlygas | Lopšelio-darželio „Puriena“ rekonstrukcija, pristatant priestatą | 2015 | 2017 | IED | Darbai atlikti
|  | Lopšelio-darželio „Svirpliukas“ rekonstrukcija, siekiant padidinti ugdymo vietų skaičių | 2017 | 2020 | IED | 2018 m. bus rengiamas techninis projektas. Rekonstrukcijos darbai bus iš dalies finansuojami ES lėšomis.
|  | Vietų skaičiaus didinimas įrengiant papildomas grupes esamose įstaigose bei mokant už vaikų ugdymą privačiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose. | 2015 | 2018 | UKD | 2015-2016 m. m. savivaldybės švietimo įstaigose buvo įsteigtos papildomos 23 grupės – 435 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos vaikams; 2016-2017 m. savivaldybės švietimo įstaigose buvo įsteigtos papildomos 15 grupių – 250 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų vaikams; 2015–2016 m. m. pradėjo veikti 4 nevalstybinės ikimokyklinės įstaigos, 2016–2017 m. m. – 1 nauja nevalstybinė ikimokyklinė įstaiga (šias įstaigas lanko 442 vaikai); 2014-2015 m.m. į ikimokyklinio ugdymo įstaigas nepateko 493 vaikai (iš jų 197 – 1-3 metų amžiaus); 2015-2016 m. m. nepateko 373 (iš jų 102 – 1-2 metų amžiaus); 2016-2017 m. m. nepateko 260 (iš jų 116 – 1-2 metų amžiaus); Savivaldybė puikiai susitvarkė su iššūkiu 2016–2017 m. m. įvesto privalomo priešmokyklinio ugdymo poreikis tenkintas 100 proc.
10. | Siekti tikslingos ir visiems prieinamos socialinės paramos bei miestiečių socialinės atskirties mažinimo; inicijuoti naujų globos namų statybą | Mаžinti socialinę atskirtį suteikiant daugiau socialinės paramos išmokų iš savivaldybės biudžeto lėšų | 2015 | 2019 | SRD | Koreguoti teisės aktai, praplėsti paramos nepasiturintiems asmenims iš SB lėšų teikimo atvejai, paramos teikimas išimties tvarka (Materialinės paramos Klaipėdos miesto gyventojams teikimo tvarkos aprašas (KMT 2016-12-22 Nr. T2-318), Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašas (KMT 2017-09-14 Nr. T2-205), Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas (KMT 2017-06-29 Nr. T2-148 redakcija). Siekiant mažinti skurdą bei socialinę atskirtį materialinė parama suteikta 2 043 (SB lėšos 308 995 84 Eur) Klaipėdos miesto gyventojams, esant sunkiai materialinei padėčiai dėl ligos, nelaimingo atsitikimo, skurdo, benamystės ir kt. (2015 m. tokia parama skirta 1 630 klaipėdiečių (SB lėšos – 101 049 Eur), 2016 m. 1 313 klaipėdiečių (SB lėšos 106 275 Eur).
|  | Išplėsti pagalbos į namus paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims, asmenims ir vaikams su negalia | 2016 | 2019 | SRD | Šias paslaugas teikia BĮ Klaipėdos m. socialinės paramos centras, BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“. Iš privačių paslaugų tiekėjų. 2016 m. viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ši paslauga papildomai nupirkta 40 asmenų per mėnesį, o 2017 m. iki 140 asmenų per mėnesį.
|  | Plėtoti dienos socialinės globos paslaugas namuose asmenims su sunkia negalia |  |  |  | Dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose teikia BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras ir BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“. 2013-2015 m. šios įstaigos vykdė Integralios pagalbos plėtros programos, finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, projektą. Projekto įgyvendinimo metu buvo papildomai 50 Klaipėdos miesto gyventojų teikiama dienos socialinė globa asmens namuose, sukurtos naujos darbo vietos, naujiems darbuotojams organizuoti mokymai, įsigytos 4 transporto priemonės. Pasibaigus projektui Savivaldybės administracija buvo pakviesta dalyvauti tęstiniame šio projekto vykdyme, kuris tęstųsi iki 2020 m. Užtikrinant projekto tęstinumą, skirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų projektui vykdyti (slaugytojų ir slaugytojo padėjėjų etatams išlaikyti) nuo 2015-10-01, kol buvo skirtas finansavimas iš Europos socialinio fondo lėšų. Nuo 2016 m. savivaldybės tęsia dalyvavimą minėtame projekte, paslaugos teikiamos 108 asmenims, paslaugas teikia minėtos 2 biudžetinės įstaigos ir viena nevyriausybinė organizacija.
|  | Pradėti teikti dienos socialinės globos paslaugas institucijoje senyvo amžiaus asmenims, išplėsti paslaugas asmenims su psichine ir protine negalia | 2015 | 2016 | SRD | 2015 m. rugsėjo mėn. įgyvendinus projektą „Suaugusių asmenų su protine negalia dienos socialinės globos centras (Panevėžio g. 2)“, Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ pradėtos teikti 40 asmenų su protine negalia dienos socialinės globos paslaugos institucijoje. 2016 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pabaigė įgyvendinti projektus „Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“ ir „Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“, finansuotus iš ES lėšų. 2016 m. vasarą po pabaigtų rekonstrukcijos darbų Klaipėdos miesto socialinių paslaugų centre „Danė“ pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos institucijoje senyvo amžiaus asmenims (40 vietų) ir darbingo amžiaus asmenims, turintiems psichinę negalią (40 vietų)
|  | Laikino apnakvindinimo namų steigimas (Dubysos g.) | 2016 | 2019 | IED | 2018 m. bus parengtas techninis projektas ir pradėti rangos darbai.
|  | Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) | 2016 | 2019 | IED | 2018 m. bus parengtas techninis projektas ir pradėti rangos darbai.
|  | Nakvynės namų pastato (Viršutinė g. 21) rekonstravimas | 2016 | 2019 | IED | Parengtas techninis projektas. Rangos darbai bus atliekami 2018-2019 m.
|  | Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23 | 2017 | 2020 | IED | 2018 m. bus rengiamas techninis projektas.
|  | Pradėti teikti trumpalaikės socialinės globos („atokvėpio“) paslaugas vaikams su negalia | 2015 | 2019 | SRD | Paslauga pradėta teikta 2015 m. Įrengtos 8 vietos vaikams su negalia BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. 2017 m. paslauga buvo suteikta - 17 vaikų. Atliekamas BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų patalpų remontas ir aplinkos sutvarkymas siekiant pritaikyti žmonėms su negalia, darbai bus baigti 2018 m..
|  | Skatinti vaikų, likusių be tėvų globos, globą šeimoje, numatant savivaldybės paramą; įgyvendinti priemones, skirtas tėvų / globėjų ir vaikų tarpusavio ryšio stiprinimui | 2016 | 2019 | SRD | 2015 m. trijuose vaikų globos namuose buvo patvirtintos 122 planinės vietos, 2016 m. sausio 1 d. – 115 planinių vietų, 2017 m. 107 planinės vietos, nuo 2018 m. planuojamos 77 planinės vietos. Nuo 2015 m. pabaigos pradėtos teikti pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos. Klaipėdos m. sav. taryba 2017-03-30 sprendimu Nr. T2-65 patvirtino Socialinio globėjo veiklos organizavimo tvarkos aprašą, kuriuo remiantis sudaromos sutartys su globėjais, 2017 m. buvo sudarytos sutartys su 3 globėjais.
|  | Būsto įsigijimas bendruomeniniams vaikų globos namams | 2016 | 2019 | SRD | Įsigyti 3 būstai bendruomeniniams vaikų globoms namams, kuriuose apgyvendinti "Ryto" globos namų auklėtiniai.
|  | Socialinio būsto butų fondo plėtra | 2016 | 2019 | IED, SRD | Statomas daugiabutis namas Irklų g., darbus planuojama užbaigti 2018 m. Savivaldybė 2017 m. įsigijo 28 socialinius butus.
11. | Griežtai reguliuoti monopolinių paslaugų teikėjų veiklą, subalansuoti komunalinius mokesčius ir gerinti paslaugų kokybę | Šiaurinėje miesto dalyje planuojama naujos šiluminės katilinės statyba, kuri leistų stabilizuoti centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams kainą. 2017 m. planuojamas naujas miesto bendrojo plano patvirtinimas, kuriame bus numatyta vieta katilinės statybai | 2018 | 2020 | UPD, Katilinės statybos vykdytojas AB „Klaipėdos energija“ | 2016 m. kovo 29 d. patvirtintos Teritorijų planavimo sąlygos Nr. AR9-2, kurių tikslas – pakeisti detaliuosius planus: Kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių (Tarybos 2000-06-01 sprendimas Nr. 32), Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo prie Šiaurės prospekto, Klaipėdoje (KMSA direktoriaus 2010-08-12 įsakymas Nr. AD1-1432) ir Teritorijos prie Kosmonautų g. tęsinio (Tarybos 2008-06-06 sprendimas Nr. T2-202) detaliojo plano keitimas teritorijoje, ribojamoje Šiaurės pr. ir sklypo Priestočio g. 1 šiaurinės ribos
|  | Išlaikyti konkurencingas paslaugų kainas |  |  |  | Lietuvos laisvos rinkos centro atlikto tyrimo (Lietuvos savivaldybių indeksas 2017 m.) metu buvo nustatyta, kad vidutinė metinė šilumos kaina Klaipėdos mieste buvo mažesnė nei vidutinė šalyje (5,07 ct/kWh lyginant su 5,34 ct/kWh vidurkiu). Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamais 2018-05-03 duomenimis, AB "Klaipėdos energija" tiekiamo karšto vandens kaina už m3 buvo viena mažiausių šalyje (po AB "Kauno energija"). Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamais 2018-05-03 duomenimis AB "Klaipėdos vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vieno m³ vidutinė kaina už m3 buvo 11 šalyje ir 4 tarp didžiųjų Lietuvos miestų (po AB "Vilniaus vandenys", AB "Kauno vandenys" ir AB "Aukštaitijos vandenys")
|  | Plėtoti komunalines paslaugas, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, vykdant investicijų projektus |  |  | MŪD | AB "Klaipėdos vanduo" vykdo ES iš dalies finansuojamą projektą, kurio metu tinklų plėtra vykdoma „Tauro“ ir „Švyturio“ sodų bendrijų teritorijose. Numatoma suprojektuoti ir nutiesti apie 3,6 km vandentiekio ir apie 3,6 km nuotekų tinklų ir sudaryti galimybę 107 būstams prisijungti prie naujai pastatytų tinklų. Taip pat vykdant projektą numatyta rekonstruoti apie 6,5 km vandentiekio ir apie 11,2 km nuotekų tinklų. AB "Klaipėdos vanduo" vykdo ES iš dalies finansuojamą projektą, kurio metu numatyta paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės, Mokyklos gatvėse, Šilutės pl. (2,03 km), Mokyklos g. nuo Laukų g. iki Jotvingių g. (0,65 km), Trinyčių gyvenamajame kvartale (7,50 km), Šiltnamių, Aušrinės, Dailės g. (0,73 km). Taip pat numatyta paviršinių nuotekų kolektoriaus nuo LEZ iki Jūrininkų pr. statyba (2,0 km), paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvų Nr. 19 (į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g.) ir Nr.18A (į Trinyčių tvenkinį ties Mokyklos g.). Numatyta inventorizuoti ir apskaityti 65 km paviršinių nuotekų tinklų.UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" įgyvendina ES iš dalies finansuojamą projektą, kurio metu mieste bus įrengti požeminiai ir pusiaupožeminiai atliekų konteineriai.
12. | Remti nevyriausybinio sektoriaus organizacijų plėtrą | Įkurti vietos veiklos grupę, parengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją ir ją įgyvendinti | 2015 | 2022 | IED | 2015 m. įsteigta Klaipėdos m. integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė. 2016 m. patvirtinta vietos veiklos strategija. 2016 m. parengta paraiška siekiant gauti ES lėšas vietos plėtros strategijos administravimui. 2017 m. pradėti vykdyti VVG veikla, skelbiami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus.
|  | Remti nevyriausybines organizacijas skiriant jų projektams dalinį finansavimą | 2015 | 2019 | UKD, SRD, Jaunimo reikalų koordinatorius | Iš viso skirta: 2015 m. – 1,7 mln. Eur, 2016 m. – 2,6 mln. Eur (didėjo 35 %), 2017 m. – 2,9 mln. € (didėjo 11,5%) Iš jų: Kultūros NVO: 2014 m. – 192 tūkst. Eur, 2015 m. – 356 tūkst. Eur (didėjo 46 %), 2016 m. – 625 tūkst. Eur (didėjo 43 %), 2017 m. – 815,5 tūkst. € (didėjo 30,48%); Sveikatos NVO: 2015–2016 m. – po 9 tūkst. Eur, 2017 m. - 12490 € (didėjo 38,78%); Socialinės NVO: 2015 m. – 31 858 Eur, 2016 m. – 32 tūkst. €; 2017 m. - 32 tūkst. € (nedidėjo) Sporto NVO: 2015 m. – 1 300 141 Eur, 2016 m. – 1 931 900 Eur (33 %), 2017 m. – 2.033,4 tūkst. Eur (didėjo 5,25%); Jaunimo NVO: 2015 m. – 13 731 Eur, 2016 m. – 15 tūkst. Eur, 2017 m. – 20.677,71 (didėjo 37,85%)
|  | Įtraukti NVO į viešųjų paslaugų teikimą | 2015 | 2019 | SRD, UKD | NVO teikiamų viešųjų paslaugų skaičius nuo 94 2015 m. išaugo iki 316 2017 m.
13. | Sudaryti sąlygas visų tautybių ir socialinių sluoksnių piliečiams pilnavertiškai dalyvauti politiniame, visuomeniniame bei ekonominiame miesto gyvenime | Planuojama aktyvi visuomeninių tarybų, veikiančių prie Klaipėdos m. savivaldybės tarybos, veikla | 2015 | 2019 | Savivaldybės administracija, Savivaldybės tarybos sekretoriatas | 2015–2019 m. savivaldybės tarybos kadencijos metu veikia 14 visuomeninių tarybų.
14. | Didinti e.paslaugų kiekį, gerinti jų kokybę bei plėtoti tiesioginės demokratijos principus Klaipėdos miesto savivaldybėje, jos įsteigtose įstaigose bei valdomose įmonėse | E.paslaugų kiekio didinimas | 2015 | 2019 | Informavimo ir e.paslaugų skyrius | Savivaldybės administracijoje 2015 m. per PVS sistemą teikiamų e. paslaugų buvo 99, 2017 m. - 112.
|  | Gyventojų skatinimas naudotis e. paslaugomis | 2015 | 2019 |  | Savivaldybės administracijoje 2015 m. užsakyta 1181 el. paslauga (nuo visų per vieno langelio sistemą pateiktų prašymų tai sudarė 8,08 proc.), o 2017 m. - 2408 e. paslauga (nuo visų per vieno langelio sistemą pateiktų prašymų tai sudarė 24,29 proc.).
15. | Skatinti investicijas ir verslą | Parengti ekonominės plėtros strategiją | 2016 | 2018 | IED | Strategija parengta, jai pritarta savivaldybės tarybos 2018-04-26 sprendimu Nr. T2-86
16. | Padvigubinti finansavimą kultūros sektoriui |  | 2015 | 2019 | KMSA | Kultūros sektoriaus finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų (neįskaičiuojant valstybės dotacijų, ES lėšų ir pan.) išaugo nuo 2,5 mln. 2014 m. iki 3,3 mln. Eur 2015 m. (24,2 proc. lyginant su 2014 m.), 2016 m. skirta 4,3 mln. Eur (41,8 proc. lyginant su 2014 m.), 2017 m. - 6,9 mln. Eur (63,7 proc daugiau lyginant su 2014 m., finansavimas didesnis, nes Klaipėda buvo Lietuvos kultūros sostinė'2017) , 2018 m. - 6,8 mln. (63,2 proc. daugiau, lyginant su 2014 m.).
17. | Plėsti profilaktinių bei prevencinių paslaugų teikimą miesto bendruomenei; užtikrinti aukščiausio lygio gydymo paslaugas | Efektyvesnių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams | 2015 | 2017 | SRD | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras vykdo deleguotą visuomenės sveikatos priežiūrą visose (100 proc.) Klaipėdos miesto mokyklose. Nuo 2017-01-01 visuomenės svekatos priežiūra centralizuotai vykdoma ir visose (100 proc.) Klaipėdos miesto ikimokyklinėse įstaigose
|  | Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatinimo veiklą prioritetinėse srityse | 2015 | 2019 | SRD | Dalyvių skaičius sveikatinimo renginiuose renginiuose auga: 2014 m. - 105488, 2015 m. - 137690, 2016 m. - 113425, 2017 m. - 18418.
|  | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos įdiegti e.sveikatos paslaugas | 2015 | 2017 | SRD | Savivaldybės tarybos įsteigtos sveikatos priežiūros įstaigos, įdiegusios e. sveikatos paslaugas: Klaipėdos vaikų ligoninė, Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė, Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, Jūrininkų pirminės sveikatos priežiūros centras, Klaipėdos psichikos sveikatos centras, Viešoji įstaiga greitosios medicininės pagalbos stotis, Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
|  | Sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas pritaikant įstaigų patalpas ir aplinką senyvo amžiaus, negalią turintiems žmonėms bei motinoms su mažais vaikais | 2015 | 2018 | MŪD | Tvarkoma teritorija prie pastato Taikos pr. 76, kuriame veikia VšĮ Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros centras, pritaikant neįgaliesiems. VšĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė“ pateikė paraišką ES paramai gauti ir skirtas finansavimas naujo konsultacinės poliklinikos pastato statybai, šis pastatas bus pritaikytas neįgaliesiems bei šeimoms su mažais vaikais.
18. | Siekti glaudesnio miesto ir uosto bendradarbiavimo bei realaus miesto vaidmens Klaipėdos valstybinio jūrų uosto valdyme | Siekti miesto interesų atstovavimo uosto valdyme | 2015 | 2019 | KMSA | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) valdybos veikloje dalyvauja Klaipėdos miesto savivaldybės atstovas. Kadangi KVJUD planuojama pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę, vyksta derybos dėl galimybės miestui turėti jos akcijų.
19. | Gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę, nuolat kelti administracijos ir kitų biudžetinio sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją, optimizuoti turto valdymą bei diegti pažangiausius viešojo sektoriaus vadybos ir administravimo metodus | Savivaldybės administracijos struktūros tobulinimas | 2017 | 2018 | Personalo sk. | Įsigyta paslauga, vyksta analizė, bus užbaigta 2019 m. pradžioje
|  | Sporto reformos II etapo įgyvendinimas (ugdymo proceso atskyrimas nuo sporto bazių administravimo funkcijos) | 2015 | 2016 | UKD | Įgyvendinant sporto reformos II etapą nuo 2017-01-01 sporto bazės perduotos vienam valdytojui – Sporto bazių valdymo centrui.
|  | Kokybės vadybos sistemos įdiegimas Savivaldybės administracijos klientų aptarnavimo srityje | 2017 | 2019 | Personalo sk. | Kartu su Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybėmis pateikta paraiška ES paramai gauti siekiant įdiegti savivaldybių administracijose LEAN metodiką, pasirašyta sutartis su ESFA. Numatoma projektą įvykdyti iki 2020 m.
20. | Siekti, kad Klaipėda lyderiautų valdymo skaidrumo, gyventojų įtraukimo į sprendimų savivaldoje priėmimo procesus bei pilietinės visuomenės ugdymo srityse | Užtikrinti svetainės www.klaipeda.lt kokybišką (be trikdžių) veikimą ir atlikti svetainės www.klaipeda.lt turinio atnaujinimą | 2015 | 2017 | Informavimo ir e. paslaugų skyrius | 2017 m. atnaujinta savivaldybės interneto svetainė www.klaipeda.lt. Lankytojų skaičius nuolat auga. Atnaujinus svetainę, kas mėnesį vidutiniškai sulaukiama 22 000 vartotojų (neskaičiuojant savivaldybės darbuotojų prisijungimų). Senoji svetainės versija turėdavo apie 18 000 lankytojų per mėnesį (neskaičiuojant savivaldybės darbuotojų prisijungimų).
|  | Palaikoma "Gyventojų tribūnos" tradicija savivaldybės tarybos posėdžių metu | 2015 | 2019 | KMSA | Gyventojai turi galimybę išsakyti savo nuomonę prieš tarybos posėdį.
|  | Parengti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos programą | 2015 | 2019 | Teisės skyrius | Programa parengta ir įgyvendinama
|  | Savivaldybės įmonių valdymo skaidrumo didinimas | 2015 | 2019 | FTD | Siekiant spręsti klausimą dėl savivaldybės kontroliuojamų bendrovių rentabilumo didinimo 2016-07-28 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-205 patvirtinta tvarka dėl savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų formavimo, kur numatyta nepriklausomų valdybų narių skyrimo tvarka, įmonių valdymo organuose jau dirba nepriklausomi valdybų nariai.
|  | Vykdyti gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą priemones | 2015 | 2019 | KMSA | Nuo 2015-01-01 veikia paskyra socialiniame tinkle „Facebook“ , kurios sekėjų skaičius nuolat auga (2017 11 02 buvo 3626 sekėjai, o 2018 05 30 – 6000 sekėjai). Kasmet atliekamos gyventojų apklausos siekiant įvertinti nuomonę apie savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę Sudaryta darbo grupė dėl gyventojų įtraukimo į sprendimo priėmimą priemonių plano parengimo, rengiamas priemonių planas
|  | Organizuoti darbą su bendruomenės atstovais - seniūnaičiais | 2015 | 2019 | SRD | Įsteigta darbuotojo, atsakingo už bendradarbiavimą su seniūnaičiais, pareigybė. Seniūnaičiais kompensuojamos išlaidos, patirtos vykdant veiklą. 2018 m. vykdyti seniūnaičių mokymai. Organizuojamas bendruomenės projektų rėmimas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų lėšų.
Sutrumpinimų paaiškinimai:
FTD - Finansų ir turto departamentas
IED - Investicijų ir ekonomikos departamentas
MŪD - Miesto ūkio departamentas
KMSA - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
SRD - Socialinių reikalų departmentas
UKD - Ugdymo ir kultūros departamentas
UPD - Urbanistinės plėtros departamentas