## Ataskaita
2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMOS (NR. 01)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Urbanistinės plėtros departamentas (4), Savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Urbanistinės plėtros departamentas (Urbanistikos skyrius, Geodezijos ir GIS skyrius, Žemėtvarkos ir teritorijų plėtros skyrius, Paveldosaugos skyrius), Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaldumo Ūkio skyrius.
Iš 2018 m. planuotų įvykdyti 31 papriemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 23 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 7 | (blogiau, nei planuota);
| nevykdytina | – | 1 | (praradusi aktualumą dėl pasikeitusių teisės aktų ar kitų aplinkybių).
2018 m. SVP programos Nr. 01 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 01)
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis |  | Asignavimai (Eur) |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | patvirtintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
01 Miesto urbanistinio planavimo programa
01 | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą | [5 empty] | Architektūros sk. |  |  | Suderintų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų planų, detaliųjų planų) skaičius, vnt. | 18 | 20
[7 empty] | Žemėtvarkos sk. |  |  | Visuomenės reikmėms atlaisvintos teritorijos plotas per ataskaitinį laikotarpį, ha | 0.0929 | 0.7
[7 empty] | GIS skyrius |  |  | Atnaujintas topografinių duomenų bazės plotas, ha | 2400 | 2400
[7 empty] | Paveldosaugos sk. |  |  | Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą įtrauktų objektų arba objektų, kurių vertingosios savybės patikslintos, skaičius, vnt. | 5 | 5
[7 empty] | Paveldosaugos sk. |  |  | Kultūros paveldo objektų, kuriems atlikti tvarkybos darbai, dalis nuo visų kultūros paveldo objektų, proc. | 0.5 | 5 | Pastatai – Liepų g. 7 bei piliavietės atkūrimo darbai.
01 | 01 | Rengti miesto teritorijų planavimo bei susijusius dokumentus
01 | 01 | 01 | Detaliųjų ir kitų planų rengimas: |  | 4 | SB | 176.4 | 176.4 | 28.5
[6 empty] | SB(ŽPL) | 48 | 48 | 43.3
[6 empty] | SB(L) | 5 | 5 | 5
[6 empty] | SB(ES) | 21.6 | 21.6 | 21.5
|  | 01 | Bendrojo plano parengimas | B | [5 empty] | Parengtas naujas Bendrasis planas, vnt. | 1 | 0 | Parengta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcija, tačiau jai nėra pritarusi savivaldybės taryba. Planuojame, kad Bendrasis planas bus baigtas 2019 m. pirmąjį pusmetį. | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. 2018 m. kovo 28 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl prievolių terminų pratęsimo iki 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrojo plano rengimo darbai užsitęsė dėl miesto ir uosto bendrųjų planų koncepcijų nesuderinamumo. Savivaldybės specialistai kartu su Bendrojo plano keitimo rengėjais parengė Dalykinių sąlygų sąvadą, kuris ne kartą buvo svarstytas savivaldybėje, derintas su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD) ir teiktas Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui. Sąvadui pritarė savivaldybės tarybos kolegija. Įvyko ataskaitos ir koncepcijos pristatymas visuomenei bei KVJUD tarybai. 2018 m. spalio 25 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo teikiamas svarstyti sprendimo projektas „Dėl siūlymo pritarti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui“. Sprendimo projektui nepritarta.
|  | 02 | Darnaus judumo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas Darnaus judumo planas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas Darnaus judumo planas ir patvirtintas tarybos 2018-09-13 sprendimu Nr. T2-185.
|  | 03 | Kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio (Šiaurės prospekto) iki Pievų g. ir Rokiškio g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1999-04-01 sprendimu, Nr. 54, koregavimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. 2018 metų III ketvirtį buvo pasirašytas susitarimas dėl paslaugų termino pratęsimo iki 2018-12-13. Vyko visuomenės supažindinimas su parengtais sprendiniais, buvo gauti keli pasiūlymai. Detaliojo plano korekcija bus parengta 2019 m. pradžioje
|  | 04 | Teritorijos prie Labrenciškių g. ir Medelyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-417, koregavimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Buvo parengta koncepcija, tačiau 2018 m. III ketvirtį buvo pasirašytas susitarimas dėl paslaugų termino pratęsimo iki 2018-12-13. Vyko visuomenės supažindinimas su parengtais sprendiniais, buvo gauti keli pasiūlymai. Detaliojo plano korekcija bus parengta 2019 metų pradžioje.
|  | 05 | Žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimas (Šv. Jono bažnyčios detalusis planas) | [6 empty] | Pakeistas detalusis planas, vnt. | 1 | 0 |  | Darbai vėluoja dėl Kultūros paveldo departamento nurodymo atlikti papildomus archeologinius tyrimus. Plano keitimo (Jono bažnyčios sklypas) rengimas užsitęsė, kadangi preliminarus formuojamas sklypas turi būti kitoks nei specialiajame plane, todėl buvo atliekami papildomi tyrimai dėl bažnyčios pamatų vietos ištyrimo siekiant pagrįsti formuojamo sklypo vietą. Darbai suplanuoti 2019 m.
|  | 06 | Žemės sklypo Taikos pr. 54 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-08-02 sprendimu Nr. T2-252, koregavimas | [6 empty] | Parengta detaliojo plano korektūra, vnt. |  |  | Pagal planą detaliojo plano korektūrą numatyta parengti 2019 m. Pasirašyta paslaugų sutartis, darbai vykdomi pagal darbų grafiką.
|  | 07 | Teritorijos tarp Danės upės, Neringos 1-osios g., sodų bendrijų „Dobilas“ ir „Neringa“ teritorijų bei Veterinarijos g. detaliojo plano rengimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  |  | Pagal planą detalusis planas turi būti parengtas 2019 m. Tačiau per metus paaiškėjo, kad tikslingiau rengti žemėtvarkos projektą. Žemėtvarkos skyrius suformuos sklypą žemės valdos projektu pagal Bendrojo plano sprendinius.
|  | 08 | Rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės g.) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas specialusis planas, vnt. |  |  | Pagal planą specialųjį planą numatyta parengti 2021 m. Pasirašyta paslaugų sutartis, darbai vykdomi pagal darbų grafiką.
|  | 09 | Galimybių studijos dėl kapinių plėtros su papildymu dėl galimų krematoriumo Klaipėdos miesto ir priemiesčių teritorijoje statybos zonų nustatymo parengimas | [6 empty] | Parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 1
|  | 10 | Leidinio apie Klaipėdos miesto architektūrą ir urbanistiką išleidimas ir architektūrinės parodos organizavimas | [6 empty] | Išleistas leidinys, egz. | 100 | 100
|  | 11 | Planavimo dokumetų viešinimas ir sklaida | [6 empty] | Įgyvendinta rinkodaros priemonių, skirtų Bendrajam planui viešinti, vnt. | 5 | 0 | Planuota kriterijaus reikšmė prarado aktualumą, kadangi Bendrojo plano koncepcija nepatvirtinta.
[10 empty] | Suorganizuota renginių, vnt. | 5 | 5
|  | 12 | Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2997, koregavimas | [6 empty] | Parengtas specialusis planas, vnt. |  |  | Pagal specialųjį planą numatyta parengti 2019 m. Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas patvirtintas 2015 m. spalio mėn. Kadangi Klaipėdos rajono savivaldybė suplanavo jungtį su Klaipėdos miesto Vėjo gatve kitoje vietoje, būtina parengti specialiojo plano korektūrą. Viešojo pirkimo procedūros baigtos 2018 m. rugsėjo mėn. Planuojama specialiojo plano koregavimą baigti 2019 metais.
[6 empty] | Iš viso: | 251 | 251 | 98.3
01 | 01 | 02 | Žemės sklypų planų rengimas: |  | 4 | SB | 228.2 | 218.2 | 52.1
[6 empty] | SB(ŽPL) | 245.2 | 245.2 | 242
SB(VB)
|  | 01 | Atskirų žemės sklypų planų ir susijusių dokumentų parengimas | P2.2.2.4 | [5 empty] | Parengta planų, vnt. | 50 | 25 | Žemės sklypų kadastriniai matavimai, formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas vyksta nuolat, pagal poreikį.
|  | 02 | Žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai: | [6 empty] | Parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, vnt. | 3 | 2 | Išmokėtos kompensacijos už paimamą visuomenės poreikiams turtą, esantį Gluosnių g. 6 ir Bangų g. 11. Rengiamos sąlygos žemės sklypo Kūlių Vartų g. 5A paėmimo visuomenės poreikiams projektui parengti. Vykdoma Didžioji Vandens g. 28B pastatų (garažų) pirkimo procedūra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841.
Sąnaudų ir naudos analizės rengimas ir paimamo turto vertės nustatymas, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas: 1. Pylimo g. rekonstruoti; 2. Bastionų komplekso (Jono kalnelio) apsaugai; 3. Bastionų g. tiesti; 4. Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijai atlaisvinti; 5. Naujajai Uosto g. rekonstruoti; 6. Pilies g. rekonstruoti
Kompensacijų išmokėjimas už visuomenės poreikiams paimtą turtą ir turto įsigijimas infrastruktūros plėtrai:
1. Garažų Didžioji Vandens g. 28 B;
2. Kūlių Vartų g. 5A;
3. Danės g. 6, Gluosnių skg. 6 ir Bangų g. 11;
4. LEZ teritorijoje esantys 4 sklypai;
5. Naujoji Uosto g. 5;
|  | 03 | Miško žemės keitimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros plėtrai: | [6 empty] | Paversta kitomis naudmenomis miško žemės, ha | 0.8 | 0 |  | Pateiktas prašymas Valstybinei miškų tarnybai dėl kompensacijos dydžio apskaičiavimo.
Girulių automobilių stovėjimo aikštelei įrengti ir gatvės tęsiniui tiesti
[6 empty] | Iš viso: | 473.4 | 463.4 | 294.1
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 724.4 | 714.4 | 392.4
01 | 02 | Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę
01 | 02 | 01 | Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė: |  | 4 | SB | 71 | 71 | 70.8
|  | 01 | Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas | P2.1.3.2 | [5 empty] | Atnaujinta GIS licencijuotų darbo vietų, vnt. | 80 | 80
[10 empty] | Atnaujinta duomenų bazių, vnt. | 5 | 5
|  | 02 | Topografinėms-inžinerinėms nuotraukoms vykdyti reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas, Klaipėdos miesto žemės kadastro skaitmeninių duomenų įsigijimas | [6 empty] | Atnaujintų topografinių-inžinerinių nuotraukų kokybės tikrinimo programų, vnt. | 2 | 2
|  | 03 | Savivaldybės teritorijoje esančių geodezinių ženklų inventorizacija ir sunaikintų geodezinių ženklų atstatymas | [6 empty] | Atstatyta geodezinių ženklų, vnt. | 0 | 0 | Priemonės vykdymas buvo atidėtas tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T2-221.
|  | 04 | WebGIS programų sukūrimas ir teminių žemėlapių viešinimas | [6 empty] | Parengtų programų ir teminių žemėlapių viešinimas pagal poreikį, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 71 | 71 | 70.8
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 71 | 71 | 70.8
01 | 03 | Vykdyti paveldo objektų išsaugojimo priemones
01 | 03 | 01 | Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas: |  | 4 | SB | 48 | 58 | 49.8
[6 empty] | SB(L) | 48.1 | 48.1 | 47.9
[5 empty] | 5 | SB | 30 | 30 | 20.8
|  | 01 | Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas | [6 empty] | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, vnt. | 3 | 4 | Parengta 4 objektų dokumentacija, iš jų 3 miesto bažnyčios įtrauktos į Kultūros vertybių registrą.
|  | 02 | Skulptūrų parko (buv. senųjų miesto kapinių) sutvarkymo techninio projekto parengimas | P2.4.3.2 | [5 empty] | Parengta techninių projektų, vnt. | 1 | 1
|  | 03 | I. Kanto ir S. Daukanto skvero bei jame esančio memorialo sutvarkymo techninio projekto parengimas | [6 empty] | Parengta techninių projektų, vnt. | 1 | 1
|  | 04 | Klaipėdos senamiesčio ir naujamiesčio erdvių ir pastatų fasadų dekoratyvinio apšvietimo schemos parengimas | [6 empty] | Parengta schema, vnt. |  |  | Pagal planą schemą planuojama parengti 2019 m. Parengta ir pristatyta dekoratyvinio apšvietimo esama situacijos analizė.
|  | 05 | Jūrinio paveldo dekoratyvinio-informacinio ženklo sukūrimas ir jūrinio paveldo objektų paženklinimas Klaipėdoje | [6 empty] | Įvykdyta paslauga, vnt. | 1 | 1
|  | 06 | Kultūros paveldo sklaida:
|  |  | Europos kultūros paveldo dienų renginio organizavimas | [6 empty] | Suorganizuotas renginys, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta. Suorganizuotas Europos paveldo dienų renginys „Neužšąlantys namai“.
|  |  | Informacinio leidinio apie paveldo objektus leidyba | [6 empty] | Išleistas leidinys, egz. | 200 | 200 | Išleista knyga-albumas „Klaipėda senuose žemėlapiuose“.
|  | 07 | Archeologinių tyrimų vykdymas Klaipėdos miesto teritorijoje | [6 empty] | Atlikta archeologinių tyrimų, vnt. | 2 | 2 | Atlikti Karalienės Luizės jaunimo centro kiemo archeologiniai tyrimai (nagrinėjant sporto aikštelės įrengimo galimybę). Atlikti Šv. Jono bažnyčios (Turgaus g. 24) archeologiniai tyrimai.
|  | 08 | Dokumentų paketo dėl Šv. Jono bažnyčios atstatymo projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu ir projektinių pasiūlymų su įveiklinimo koncepcija parengimas | P2.4.3.5 | [5 empty] | Parengti projektiniai pasiūlymai, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 126.1 | 136.1 | 118.5
01 | 03 | 02 | Kultūros paveldo objektų tvarkyba: | P2.4.3.2
|  | 01 | Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas |  | 4 | SB | 100 | 100 | 97.4 | Sutvarkyta kultūros paveldo objektų, vnt. | 3 | 2 | Buvo atlikti buvusio dujų fabriko komplekso dviejų dujų saugyklų tvarkybos darbai.
|  | 02 | Savivaldybei priklausančių pastatų – kultūros paveldo objektų remontas |  | 1 | SB | 134.9 | 127.1 | 7.5 | Suremontuotos pastato (Aukštoji g. 13) patalpos, kub. m | 300 | 0 | Priemonė prarado aktualumą dėl pasikeitusių aplinkybių. | Patalpos nėra perimtos iš AB Lietuvos pašto. Vykdomos patalpų perėmimo procedūros.
[10 empty] | Suremontuotas pastato (Turgaus g. 22) fasadas, kv. m | 265 | 0 |  | Pastato administratorius nepateikė patikslinto poreikio. Buvo suremontuoti tik vamzdynai.
|  | 03 | Pastato Liepų g. 7 fasadų atnaujinimas ir kiti remonto darbai |  |  | SB(L) | 20.2 | 47 | 46.7 | Restauruota atkurta fasado lipdinių, kv. m | 49 | 49
[10 empty] | Atlikta viso pastato fasadų atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 255.1 | 274.1 | 151.6
01 | 03 | 03 | Klaipėdos miesto piliakalnių sutvarkymas | P2.4.3.3 | 4 | SB(L) | 9.8 | 9.8 | 4.3 | Koreguota techninių projektų, vnt. | 2 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Projektai parengti, tačiau užsitęsė ekspertizės paslauga, todėl darbai nukelti į 2019 m.
[5 empty] | 6 | SB | 200
[6 empty] | Iš viso: | 209.8 | 9.8 | 4.3
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 591 | 420 | 274.4
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 1386.4 | 1205.4 | 737.6
01 | Iš viso veiklos planui: | [5 empty] | 1386.4 | 1205.4 | 737.6
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T2-6.
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T2-221.
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 1386.4 | 1205.4 | 737.6
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 1010.1 | 802.3 | 348.4
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 988.5 | 780.7 | 326.9
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 21.6 | 21.6 | 21.5
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 83.1 | 109.9 | 103.9
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 293.2 | 293.2 | 285.3
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 1386.4 | 1205.4 | 737.6
Note on D50: Planuojama įsigyti 16 vnt. garažų, kurie trukdo Pylimo gatvės tiesimui. Įsigijimo vertė paskaičiuota pagal Nekilnojamojo turto registro pateikiamas vidutines rinkos vertes 2018-01-01 dienai.
Note on D51: Planuojama įsigyti 2 garažus, kurie nuosavybės teise priklauso 2 fiziniams asmenims.
Note on D52: Numatoma apimti visuomenės poreikiams: Danės g. 6 – paimama 0,0253 ha sklypo dalis; Bangų g. 11 (visas sklypas) ir Gluosnių skg. 6 (dalis sklypo) – paimama 0,06 ha žemės sklypo, gyvenamasis namas su negyvenamosiomis patalpomis (332,51 m2 bendro ploto)
Note on D53: planuojama paimti 4 sklypus LEZ plėtrai
Note on D54: Panuojama įsigyti gyvenamąjį namą su negyvenamosiomis patalpomis Naujojo Uosto g. 5
Note on D55: 1. Pagal Klaipėdos miesto tarybos 2008-02-28 sprendimu Nr. T2-47 patvirtinto Kelio nuo Medelyno g. per Labrenciškės gyvenvietę į Girulius detaliojo plano sprendinius numatyta tiesti naują gatvę, sujungsiančią Medelyno g. su Pamario g. Gatvė bus tiesiama per šiuo metu miško paskirties žemę, kurią reikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka paversti kitomis naudmenomis, kompensuojant miško vertę pinigais. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnyba apskaičiavo piniginę kompensaciją už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis – 132 000 Eur. Rengiamas kelio techninis projektas, kuris galės būti įgyvendinamas tik sumokėjus į valstybės biudžetą apskaičiuotą piniginę kompensaciją ir įregistravus kitos paskirties žemės sklypą nekilnojamojo turto registre. 2. Pagal Klaipėdos miesto tarybos 2008-04-04 sprendimu Nr. T2-115 patvirtinto Pamario g. rekonstrukcijos su gretimų teritorijų rekreacine infrastruktūra detaliojo plano sprendinius numatyta rekonstruoti Pamario g., įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles. Gatvės platinimui ir aikštelių įrengimui miško žemę reikia paversti kitomis naudmenomis, už kurią paskaičiuota piniginė kompensacija – 307145 Eur. Rengiamas gatvės rekonstrukcijos techninis projektas, kurį įgyvendinti bus galima tik pervedus į Valstybės biudžetą piniginę kompensaciją, įregistravus kitos paskirties žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre. 3. Pagal parengtą Girulių detalųjį planą yra numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie Stovyklos g., rekonstruoti Skautų g. tęsinį iki Stovyklos g., išplatinant iki 10 m pločio, taip pat nutiesti D1 kategorijos Rasytės g. tęsinį iki sankryžos su Šlaito g. .tam reikia paversti miško žemę kitomis naudmenomis (lėšos planuojamos 2018 m.).
Note on E87: P.2.4.3.2. Vykdant kultūros paveldo prevencinę apsaugą tvarkyti savivaldybės kultūros paveldo objektus, skatinti kultūros paveldo objektų valdytojus ir naudotojus tinkamai prižiūrėti ir naudoti kultūros paveldo objektus
Note on E94: P2.4.3.3. Pagal parengtus techninius projektus sutvarkyti miesto teritorijoje esančius piliakalnius ir istorines miesto kapines
Note on H100: 1186,4
Note on I108: 802,3
Note on H119: 1386,4
Note on I119: 1205,4

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1. | Savivaldybės administracijos direktorius
2. | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3. | Socialinių reikalų departamento direktorius
4. | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5. | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6. | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384