## Ataskaita
2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1), Ugdymo ir kultūros departamentas (2), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5) ir Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Ugdymo ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyrius.
Iš 2018 m. planuotų įvykdyti 20 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 14 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 4 | (blogiau, nei planuota);
neįvykdyta – | 2 | .
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 11 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA (NR. 11))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Produkto vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patikslintas planas** | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
01 | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus | [8 empty] | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis, % | 9,5 | 9,5
[10 empty] | Kūno kultūros ir sporto varžybų, sveikatingumą, fizinį aktyvumą skatinančių renginių dalyvių skaičius ir jo pokytis, palyginti su praėjusiais metais, % | 2 | 6.9
[10 empty] | Įrengta naujų ir modernizuota esamų sporto bazių, skaičius | 1 | 1 | Baigtas statyti ir atvėrė duris Klaipėdos daugiafunkcis sveikatingumo centras.
[10 empty] | Parengta sportininkų jaunių, jaunimo, suaugusiųjų nacionalinėms rinktinėms, skaičius | 350 | 311
[10 empty] | Užimta prizinių vietų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, vnt. | 350 | 320
[10 empty] | Lankančių sporto mokymo įstaigas ir sporto klubus, finansuojamus sportuojančio vaiko krepšelio principu, skaičius nuo bendro Klaipėdos miesto mokinių skaičiaus, % | 30 | 30
01 | 01 | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę
01 | 01 | 01 | Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas, viešinimas | 1.6.1.5 | 2 | SB | 24.6 | 24.6 | 24.6 | Suorganizuota renginių, skaičius | 3 | 3 | Neįgaliųjų festivalis, Paplūdimio festivalis, renginiai Tautinės olimpiados 80-mečiui paminėti.
[10 empty] | Įsigyta reklaminių-reprezentacinių leidinių, skaičius | 40 | 60 | Įsigytos reprezentacinės dovanos (dovanų maišeliai su Klaipėdos miesto simbolika, dekoratyviniai stiklo gaminiai).
[10 empty] | Įgyvendinta krepšinio turnyro „Karaliaus Mindaugo taurė 2018“ vykdymo programa, vnt. | 1 | 1 | Nupirkta vyrų krepšinio Karaliaus Mindaugo taurės turnyro organizavimo „Švyturio“ arenoje bei sporto objekto nuomos paslauga.
[6 empty] | Iš viso: | 24.6 | 24.6 | 24.6
01 | 01 | 02 | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  | 2 | SB | 9 | 25.9 | 19.1 | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius | 20 | 20
[10 empty] | Klaipėdos miesto sportininkų reprezentacinės varžybų aprangos su Klaipėdos miesto logotipu sukūrimas, proc | 100 | 0 | Viešieji pirkimai atlikti, sutartis pasirašyta. Nesuderinus Klaipėdos miesto reprezentacinės varžybų aprangos dizaino su sporto bendruomene, sutartis buvo nutraukta abiejų šalių susitarimu. 2019 m. planuojamas pakartotinis pirkimas.
[6 empty] | Iš viso: | 9 | 25.9 | 19.1
01 | 01 | 03 | Projekto „Klaipėda – Europos sporto miestas“ įgyvendinimas |  | 3 | SB | 125.9 | 165.9 | 165.8 | Įgyvendinta viešinimo programa, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB(L) | 31.8 | 31.8 | 31.8
[5 empty] | 2 | SB | 67 | 65 | 64.9 | Įgyvendintas Sporto metų minėjimo Klaipėdoje priemonių planas, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Sumokėtas mokestis Europos sporto sostinių ir miestų asociacijai ACES Europe už dalyvavimą projekte | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 224.7 | 262.7 | 262.5
01 | 01 | 04 | Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų sporto renginiams organizuoti kompensavimas |  | 2 | SB | 10 | 29.2 | 29.2 | Neatlygintinai suteikta sporto bazių sporto renginiams, val. | 200 | 200 | Suteikta neatlygintinai paslaugų sporto renginiams 32 fiziniams ir juridiniams asmenims.
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 29.2 | 29.2
01 | 01 | 05 | Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre |  | 2 | SB |  | 113.8 | 40.8 | Suteikta paslaugų, valandų skaičius | 6880 | 3919 |  | Daugiafunkcis centras pradėjo veikti II pusmetį.
[5 empty] | 3 | SB |  | 5.7 | 5.6 | Užsiėmimų senjorams ir neįgaliesiems skaičius | 64 | 16 |  | Veikla pradėta vykdyti tik nuo 2018 m. rugsėjo.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 119.5 | 46.4
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 268.3 | 461.9 | 381.8
01 | 02 | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas
01 | 02 | 01 | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas: |  | 2 | SB(SP) | 361.4 | 361.4 | 262.9 | Dalyvavusiųjų sporto ir sveikatingumo renginiuose skaičius, tūkst. žmonių | 14.3 | 8.3
[6 empty] | SB(SPL) |  | 50.9 | 50.9
[6 empty] | SB | 4474.6 | 4383.8 | 4349.3
[6 empty] | Kt | 25 | 25 |  | Asmenų, lankančių sporto mokyklas, skaičius | 3023 | 2930
|  |  | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre | [6 empty] | Suorganizuota miesto sporto renginių, skaičius | 35 | 35
BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre
|  |  | BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje | [6 empty] | Įsigytas mikroautobusas, vnt. | 1 | 1
BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje
BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre | [6 empty] | Atnaujinta Centinio stadiono infrastruktūra (tribūnų uždengimo stogelis ir apsauginis aptvėrimas), proc. | 100 | 100
[10 empty] | Išlaikoma sporto bazių, skaičius | 3 | 3 | Centrinis stadionas, Sveikatingumo bazė Smiltynės g. 13 ir Dviračių trekas.
|  |  | Sporto bazių paslaugų teikimas sporto renginiams vykdyti | [6 empty] | Suteikta paslaugų, valandų skaičius | 24485 | 24485
|  |  | Centralizuotas paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas (paslaugos apmokėjimas) | [6 empty] | Biudžetinių įstaigų skaičius | 6 | 6
[6 empty] | Iš viso: | 4861 | 4821.1 | 4663.1
01 | 02 | 02 | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas: |  | 2 | SB | 585.4 | 578 | 572.5 | Finansuota programų, iš viso: | 80 | 66 | Finansuotos 54 tradicinių sporto renginių ir sporto klubų, plėtojančių judėjimą „Sportas visiems“, 7 sporto šakų (federacijų, sąjungų, asociacijų) veiklos programos, 5 neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai. Rodiklis nepasiektas, nes pateikta mažiau sporto programų projektų paraiškų ir ne visi pateikti atitiko vertinimo kriterijus.
[6 empty] | LRVB | 17 | 17 | 17
|  |  | buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų | [6 empty] | Asmenų, lankančių sporto organizacijas, skaičius | 210 | 210
|  |  | tradicinių sporto renginių ir sporto klubų, plėtojančių judėjimą „Sportas visiems“ | [6 empty] | Suorganizuota renginių, skaičius | 60 | 53 | 1 sporto organizacija nepasirašė projekto vykdymo sutarties, lėšos perkeltos į kitas priemones.
|  |  | miesto sporto šakų (federacijų, sąjungų, asociacijų) veiklos | [6 empty] | Finansuotų sporto šakų federacijų skaičius | 7 | 6 | Viena federacija atsisakė vykdyti projektą, lėšos perkeltos į kitas priemones.
|  |  | neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą | [6 empty] | Asmenų, lankančių sporto organizacijas, skaičius | 237 | 290
[6 empty] | Iš viso: | 602.4 | 595 | 589.5
01 | 02 | 03 | VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ dalininko kapitalo didinimas, siekiant įsigyti „Viking“ klasės laivus | I | 1 | SB | 30 | 30 | 30 | Įsigyta laivų, vnt. | 2 | 2 | Įstaigai dalininko įnašas perduotas, lėšos tikslingai panaudotos, laivai įsigyti.
[6 empty] | Iš viso: | 30 | 30 | 30
01 | 02 | 04 | VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas | I
|  |  | Persirengimo konteinerių įsigijimas |  | 2 | SB | 19.2 | 19.2 | 0 | Įsigyta persirengimo konteinerių, vnt. | 2 | 2 | Konteineriai pastatyti 2019-01-07, apmokėjimas bus atliktas 2019 m. vasarį.
[6 empty] | Iš viso: | 19.2 | 19.2 | 0
01 | 02 | 05 | Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų |  | 2 | SB | 583.8 | 576.3 | 576.2 | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | 2904 | 2904
[6 empty] | Iš viso: | 583.8 | 576.3 | 576.2
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 6096.4 | 6041.6 | 5858.8
01 | 03 | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes
01 | 03 | 01 | Sporto bazių modernizavimas ir plėtra: | I | 5 | SB | 1793.1 | 1598.5 | 1135.5
[6 empty] | SB(L) | 1576.6 | 1148.7 | 71.7
[6 empty] | SB(ES) | 609.3 | 609.3 | 609.2
[6 empty] | SB(VB) | 53.8 | 53.8 | 53.7
[6 empty] | LRVB | 42.3 | 42.3 | 0
[6 empty] | ES | 478.9 | 478.9 | 0
[6 empty] | Kt | 2.3 | 2.3 | 0
|  |  | Futbolo aikštės dangos įrengimas prie Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos (Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos statinio Laukininkų g. 28, Klaipėdoje, modernizavimas) |  |  | SB(L)' |  |  | 33.9 | Įrengta persirengimo konteinerių, skaičius | 2 | 2 | Konteinerinės persirengimo patalpos pristatytos ir sumontuotos, prijungtos prie elektros, vandentiekio ir nuotekų tinklų. Tiekėjui už vėlavimą prijungti konteinerines patalpas prie inžinerinių tinklų buvo pritaikyta 200 Eur bauda.
|  |  | Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba |  |  | SB' |  |  | 1008.8 | Įgyvendintas projektas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB(ES)' |  |  | 609.2
[6 empty] | SB(VB)' |  |  | 53.7
|  |  | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija: | 1.6.3.3 |  | SB(L)' |  |  | 37.8
|  |  | - I etapas | [6 empty] | Įgyvendintas projektas, proc. | 10 | 0 | Rangos darbų konkursas paskelbtas 2018 m., tačiau vokų plėšimas nukeltas į 2019 m. vasario mėn.
|  |  | - II etapas |  |  | SB(L)' |  |  | 0 | Įgyvendintas projektas, proc. | 10 | 0
|  |  | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas |  |  | SB' |  |  | 44.8 | Atlikta modernizavimo darbų, proc. | 40 | 4 | Darbai vėluoja dėl įvairių techninio projekto neatitikimų ir netikslumų.
|  |  | Naujos sporto salės statyba |  |  | SB' |  |  | 81.9 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 |  | Parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas.
Atlikta darbų, proc.
|  |  | Sporto ir laisvalaikio komplekso statybos koncesijos procedūrų vykdymas | [6 empty] | Pasirašyta koncesijos suteikimo sutartis, vnt. | 1 | 0 | Rodiklis nepasiektas, nes užtruko investicijų projekto ir koncesijos konkurso dokumentų derinimas su Centrine projektų valdymo agentūra. 2019 m. bus paskelbtas koncesijos konkursas.
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 4556.3 | 3933.8 | 1870.1
01 | 03 | 02 | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitalinis remontas |  | 1 | SB | 207 | 207 | 0 | Atlikta remonto darbų, proc. | 20 | 0 | Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms (pasiūlymai gauti su didesne darbų kaina), pirkimas, atsižvelgus į gautus tiekėjų pasiūlymus bei turimas finansines galimybes, įvykdytas vėliau, nei planuota, sutartis dėl remonto darbų pasirašyta IV ketvirtį. Remonto darbai bus vykdomi 2019 m.
[6 empty] | Iš viso: | 207 | 207 | 0
01 | 03 | 03 | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas: |  | 2 | SB | 230.7 | 230.7 | 230.7
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai | [6 empty] | Įsigytas automobilis ir ūkinis inventorius sporto bazių priežiūrai, vnt. | 7 | 7 | Nupirktas automobilis ir ūkinis inventorius.
[10 empty] | Atlikti stogo šiltinimo darbai (Taikos pr. 61A), proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atnaujinta pastato patalpų (vestibiulio ir holo remonto darbai), Debreceno g. 48, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Suremontuota sporto salių (šviestuvų keitimo darbai), skaičius | 2 | 2 | 2018 m. Taikos pr. 61A ir Dariaus ir Girėno g. 10.
|  |  | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai | [6 empty] | Atnaujinta persirengimo kambarių dušinių, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atnaujinta elektros instaliacija patalpose, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atlikta ventiliacinės sistemos remonto darbų, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 230.7 | 230.7 | 230.7
|  |  | Sporto įstaigų patalpų šildymas |  | 6 | SB | 158.1 | 157.9 | 150.87 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 6 | 6
[6 empty] | SB(L) | 20 | 23.5 | 23.5
[6 empty] | Iš viso: | 178.1 | 181.4 | 174.37
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 408.8 | 412.1 | 405.07
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5172.1 | 4552.9 | 2275.17
01 | 04 | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose
01 | 04 | 01 | Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas |  | 2 | SB | 735.3 | 735.3 | 735.2 | Komandų, dalyvaujančių aukščiausioje lygoje, skaičius | 5 | 5
[10 empty] | Komandų, dalyvaujančių Europos taurių turnyruose, skaičius | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 735.3 | 735.3 | 735.2
01 | 04 | 02 | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines |  | 2 | SB | 20 | 20 | 20 | Skirta stipendijų sportininkams, skaičius | 14 | 17
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 20
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 755.3 | 755.3 | 755.2
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 12292.1 | 11811.7 | 9270.97
11 | Iš viso programai: | [5 empty] | 12292.1 | 11811.7 | 9270.97
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T2-6.
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T2-221.
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patikslintas planas** | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [5 empty] | 11726.6 | 11246.2 | 9253.97
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 9073.7 | 8966.8 | 8150.27
| Apyvartos lėšų likutis SB(L) | [5 empty] | 1628.4 | 1204 | 127
| Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [5 empty] | 361.4 | 361.4 | 262.9
| Pajamų įmokų už paslaugas likutis SB(SPL) | [5 empty] | 0 | 50.9 | 50.9
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [5 empty] | 53.8 | 53.8 | 53.7
| Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES) | [5 empty] | 609.3 | 609.3 | 609.2
| KITOS LĖŠOS | [5 empty] | 565.5 | 565.5 | 17
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [5 empty] | 478.9 | 478.9 | 0
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [5 empty] | 59.3 | 59.3 | 17
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [5 empty] | 27.3 | 27.3 | 0
| Iš viso: | [5 empty] | 12292.1 | 11811.7 | 9270.97
_____________________________________________________
Note on E16: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"
Note on L16: Olimpinės dienos renginių ciklas, tarptautinis krepšinio klubų turnyras Vlado Garasto taurei laimėti ir pasaulio vyrų rankinio čempionato atrankos turnyras
Note on G38: AB "Klaipėdos nafta"
Note on D81: Indre Buteniene: Vietoje uždaromos salės Burių g. (Melnragė)
Note on K88: Automobilis ūkio brigadai (21 t.€), sniego valytuvas, lapų siurblys, rotacinė šluota ir kt. įranga (9,7 t.€)
Note on K89: 2018 m. 90000 €
Note on K90: 2018 m. 1300+3200 €
Note on K91: 2018 m. Taikos pr.61a 20300 ir D. ir Girėno g.10 14400 €

## Lyginamasis (hidden)
Lyginamasis variantas
2016–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 11
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2016-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2016-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | 2017-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2017-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | 2018-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2018-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | Produkto vertinimo kriterijus |  |  |  | PAAIŠKINIMAI
[16 empty] | Pavadinimas | Planas
[17 empty] | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai | 2018-ieji metai
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
01 | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus
01 | 01 | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę
01 | 01 | 01 | Prestižinių tarptautinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas | P1.6.1.5 | 2 | SB | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | Suorganizuota renginių, skaičius | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
01 | 01 | 02 | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  | 2 | SB | 2.9 | 2.9 |  | 2.9 | 2.9 |  | 2.9 | 2.9 |  | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius | 10 | 10 | 10
[6 empty] | Iš viso: | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0
01 | 01 | 03 | Miesto kompleksinių sporto švenčių, renginių, festivalių, akcijų, programų sukūrimas ir įgyvendinimas |  | 2 | SB | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 |  | Suorganizuota renginių, skaičius | 3 | 4 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0
01 | 02 | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas
01 | 02 | 01 | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas: |  | 2 | SB(SP) | 279 | 279 |  | 264.5 | 264.5 |  | 264.5 | 264.5 |  | Asmenų, lankančių sporto mokyklas, skaičius | 3350 | 3350 | 3350
[6 empty] | SB | 3370.2 | 3497.4 | 127.2 | 3440.2 | 3440.2 |  | 3421.6 | 3421.6
[6 empty] | SB(VB) |  | 29.9 | 29.9 | [6 empty] | Įsigytas autobusas Futbolo sporto mokyklai | 1
|  |  | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre |  |  | SB(SPL) | 68.9 | 68.9 | 0
BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre
BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje
BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje, iš jų | [12 empty] | Pakeista bėgimo takų, proc. | 100 | 100 |  | Atlikus apklausą dėl sektoriaus dangos keitimo darbų (60 m atkarpos), paaiškėjo, kad kokybiškai atlikti dalinį dangos remontą nepavyks, o skirto finansavimo (24.600 Eur) neužtenka visai dangai pakeisti. Siūloma už šią sumą 2016 m. atlikti sanitarinių mazgų ir dušinių I-II aukštuose remontą, o visą bėgimo takų dangą pakeisti 2017 m. Atitinkamai koreguojami papriemonės vertinimo kriterijai
|  |  | Lengvosios atletikos maniežo atnaujinimo darbai | [12 empty] | Atlikta sanitarinių mazgų ir dušinių remonto darbų, proc. | 100
[16 empty] | Atlikta kitų atnaujinimo darbų, proc. |  | 50 | 100
|  |  | BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas | [12 empty] | Dalyvavusiųjų sporto ir sveikatingumo renginiuose skaičius, tūkst. žmonių | 13.5 | 14 | 14 | Siūloma didinti finansavimo apimtį papriemonei „BĮ Kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas“ 52,6 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto ir 25 tūkst. Eur pagal Paramos sutartį su AB „Klaipėdos nafta“ būtiniems remonto darbams sporto salėje Taikos pr. 61A (prakiurusiam sporto salės stogui sutvarkyti, dalinio sporto salės vidaus remonto darbams) atlikti ir stadiono aikštynų priežiūros technikai įsigyti
[6 empty] | Iš viso: | 3718.1 | 3875.2 | 157.1 | 3704.7 | 3704.7 | 0 | 3686.1 | 3686.1 | 0
01 | 02 | 02 | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas: | P1.6.1.5 | 2 | SB | 406.9 | 406.9 |  | 406.9 | 406.9 |  | 406.9 | 406.9 |  | Finansuota programų, iš viso: | 73 | 73 | 73
buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų
tradicinių sporto renginių ir sporto klubų, plėtojančių judėjimą „Sportas visiems“
miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose
miesto sporto šakų (federacijų, sąjungų, asociacijų) veiklos
|  |  | neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą |  |  | LRVB | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 422.4 | 422.4 | 0 | 422.4 | 422.4 | 0 | 422.4 | 422.4 | 0
01 | 02 | 03 | Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų |  | 2 | SB | 447 | 447 |  | 447 | 447 |  | 447 | 447 |  | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | 2296 | 2296 | 2296
[6 empty] | Iš viso: | 447 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0
01 | 02 | 04 | Klaipėdos miesto vaikų apmokymaso plaukti programos finansavimas |  | 2 | SB | 93.2 | 93.2 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | Apmokyta plaukti vaikų, skaičius | 792 | 1580 | 1589
[6 empty] | Iš viso: | 93.2 | 93.2 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4680.7 | 4837.8 | 157.1 | 4761.1 | 4761.1 | 0 | 4742.5 | 4742.5 | 0
01 | 03 | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes
01 | 03 | 01 | Miesto stadionų atnaujinimas:
|  |  | Futbolo aikštės dangos įrengimas prie Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos | I | 5 | SB | 339 | 329 | -10 | [6 empty] | Įrengta aikštės danga, proc. | 100 |  |  | Siūloma mažinti finansavimo apimtį šiai priemonei ir sutaupytas lėšas skirti „Vėtrungės“ gimnazijos stadiono aikštės ir bėgimo takų aptvėrimui (10.000 Eur), o likusią dalį (21.578,86 Eur) - dviejų persirengimo konteinerių įsigijimui futbolo mokyklos auklėtiniams, kurie bus pastatyti prie „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos
[16 empty] | Įrengta persirengimo konteinerių, skaičius | 2
|  |  | Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos (Gedminų g. 5, Gedminų g. 7) sporto aikštyno atnaujinimas | I | 5 | SB(VB) | 115.8 | 115.8 | 0 | [6 empty] | Atnaujintas aikštynas, proc. | 100
[6 empty] | SB | 0 | 10 | 10
|  |  | Klaipėdos miesto centrinio stadiono bėgimo takų pakeitimas |  | 6 | SB | 245.7 | 168.1 | -77.6 | [6 empty] | Pakeista bėgimo takų, proc | 100 |  |  | Siūloma mažinti finansavimo apimtį šiai papriemonei, nes darbai nupirkti už mažesnę kainą, nei planuota. Likusias laisvas lėšas siūloma perskirstyti BĮ Klaipėdos miesto kūno kultūros ir rekreacijos centrui
[6 empty] | Kt |  | 25 | 25
|  |  | Purškimo sistemos įrengimas Klaipėdos miesto centrinio stadiono futbolo aikštėje |  | 2 | Kt | 25 | 25 | 0 | [6 empty] | Įrengta purškimo sistema, proc. | 100
[6 empty] | Iš viso: | 725.5 | 672.9 | -52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | 02 | Sporto bazių modernizavimas ir plėtra:
|  |  | Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba | I | 5 | SB(P) | 0 | 0 |  | 2354.6 | 2354.6 |  |  |  |  | Įgyvendintas projektas, proc. | 10 | 100
|  |  |  | P1.6.3.2 |  | SB | 883.6 | 883.6 |  | 4330.9 | 4330.9
[6 empty] | ES | 7233.6 | 7233.6 |  | 1020.4 | 1020.4
[6 empty] | SB(VB) | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 8117.2 | 8117.2 | 0 | 7705.9 | 7705.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A) | I | 5 | SB | 155.6 | 155.6 |  | 43.4 | 43.4 |  | 86.8 | 86.8 |  | Parengtas investicijų projektas | 1
|  |  |  | 1.6.3.3 |  | ES |  |  |  | 932.2 | 932.2 |  | 1864.4 | 1864.4 |  | Parengtas techninis projektas | 1
[6 empty] | LRVB |  |  |  | 82.3 | 82.3 |  | 164.5 | 164.5 |  | Įgyvendintas projektas, proc. |  | 25 | 75
[6 empty] | SB(VB) |  |  |  | 455.3 | 455.3
[6 empty] | Iš viso: | 155.6 | 155.6 | 0 | 1513.2 | 1513.2 | 0 | 2115.7 | 2115.7 | 0
|  |  | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas | I | 5 | SB | 39.8 | 39.8 |  |  | 101.8 | 101.8 |  | 77.6 | 77.6 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Užtrukus techninio projekto viešųjų pirkimų procedūroms projektavimo paslaugų sutartis su rangovu buvo pasirašyta vėliau, nei planuota. Iki 2016-09-01 neparengus techninio projekto Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV nusprendė projektui skirtas lėšas numatyti 2017-2018 m. Valstybės investicijų programoje. Dėl šios priežasties siūloma pakoreguoti 2016-2018 m. projekto finansavimo apimtis ir kriterijus
|  |  |  | P1.6.3.6 |  | ES |  |  |  | 680 | 0 | -680
[6 empty] | SB(VB) | 145 | 0 | -145 |  | 348 | 348 |  | 300 | 300 | Atlikta modernizavimo darbų, proc. | 0 20 | 50 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 184.8 | 39.8 | -145 | 680 | 449.8 | -230.2 | 0 | 377.6 | 377.6
|  |  | Lengvosios atletikos mokyklos pastato (Taikos pr. 54) įvertinimas efektyvaus energijos vartojimo požiūriu dėl numatomų remonto darbų šilumos taupymui |  | 5 | SB | 2.5 | 2.5 | [7 empty] | Parengta dokumentų (energetinio naudingumo sertifikatas ir energetinio audito ataskaita), vnt. | 2
[6 empty] | Iš viso: | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Klaipėdos sporto sveikatingumo bazės komplekso (Smiltynės g. 13) restauravimo ir remonto darbų techninio projekto parengimas | 1.6.3.4 | 5 | SB |  |  |  | 10 | 10 |  | 50 | 50 |  | Parengtas techninis projektas, proc. |  | 20 | 100
|  |  |  | I |  | Iš viso: | 0 | 0 |  | 10 | 10 |  | 50 | 50
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 8460.1 | 8315.1 | -145 | 9909.1 | 9678.9 | -230.2 | 2165.7 | 2543.3 | 377.6
01 | 03 | 03 | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ remontas |  | 2 | SB | 28.9 | 0 | -28.9 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100 | 100 | Atlikta remonto darbų, proc. | 100 | 40 | 100 | Siūloma mažinti finansavimo apimtį priemonei, nes iki 2017-02-15 jachtą „Lietuva“ pagal panaudos sutartį eksploatuoja ir prižiūri buriavimo sporto klubas „Ostmarina“. Savivaldybė negali skirti panaudos gavėjui lėšų turto remontui, todėl jachtos remontas bus pradėtas pasibaigus 2017 m. numatytoms varžyboms ir perdavus jachtą savivaldybei
[6 empty] | Iš viso: | 28.9 | 0 | -28.9 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100 | 100
01 | 03 | 04 | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas:
|  |  | Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro centrinio stadiono (Sportininkų g. 46) orinio šildymo-vėdinimo sistemos atnaujinimas |  | 6 | SB | 31.8 | 31.8 | [7 empty] | Atliktas remontas, proc. | 100
[6 empty] | Iš viso: | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 9246.3 | 9019.8 | -226.5 | 9909.1 | 9748.9 | -160.2 | 2165.7 | 2643.3 | 477.6
01 | 04 | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose
01 | 04 | 01 | Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas |  | 2 | SB | 970.3 | 970.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0 | Iš dalies finansuota programų, skaičius | 6 | 6 | 6
[6 empty] | Iš viso: | 970.3 | 970.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0
01 | 04 | 02 | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines |  | 2 | SB | 14.5 | 14.5 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | Skirta stipendijų sportininkams, skaičius | 14 | 14 | 14
[6 empty] | Iš viso: | 14.5 | 14.5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 984.8 | 984.8 | 0 | 640.3 | 640.3 | 0 | 640.3 | 640.3 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 14927.3 | 14857.9 | -69.4 | 15326 | 15165.8 | -160.2 | 7564 | 8041.6 | 477.6
11 | Iš viso programai: | [5 empty] | 14927.3 | 14857.9 | -69.4 | 15326 | 15165.8 | -160.2 | 7564 | 8041.6 | 477.6
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [5 empty] | 7653.2 | 7558.8 | -94.4 | 12595.6 | 13115.4 | 519.8 | 5519.6 | 5997.2 | 477.6
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 7044.5 | 7065.2 | 20.7 | 9521.2 | 9693 | 171.8 | 5255.1 | 5432.7 | 177.6
| Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [5 empty] | 279 | 279 | 0 | 264.5 | 264.5 | 0 | 264.5 | 264.5 | 0
| Pajamos už atsitiktines paslaugas likutis SB(SPL) | [5 empty] | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paskolos lėšos SB(P) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2354.6 | 2354.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [5 empty] | 260.8 | 145.7 | -115.1 | 455.3 | 803.3 | 348 | 0 | 300 | 300
| KITOS LĖŠOS | [5 empty] | 7274.1 | 7299.1 | 25 | 2730.4 | 2050.4 | -680 | 2044.4 | 2044.4 | 0
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [5 empty] | 7233.6 | 7233.6 | 0 | 2632.6 | 1952.6 | -680 | 1864.4 | 1864.4 | 0
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [5 empty] | 15.5 | 15.5 | 0 | 97.8 | 97.8 | 0 | 180 | 180 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [5 empty] | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iš viso: | [5 empty] | 14927.3 | 14857.9 | -69.4 | 15326 | 15165.8 | -160.2 | 7564 | 8041.6 | 477.6
Note on E13: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"
Note on G23: MMA
Note on E33: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"