## Ataskaita
2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS (NR. 13)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1), Socialinių reikalų departamentas (3), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų bei Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriai, Finansų ir turto departamento Turto skyrius.
Iš 2018 m. planuotų įvykdyti 22 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 16 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 4 | (blogiau, nei buvo planuota);
neįvykdyta – | 2 | .
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 13 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMА (NR. 13))
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Produkto kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patikslintas planas** | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
13 Sveikatos apsaugos programa
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas | [8 empty] | Valstybinių sveikatos priežiūros programų, finansuojamų iš PSDF lėšų, įgyvendinimas, proc.:
[10 empty] | - vaikų dantų silantavimas | 6 | 0 | Vaikų dantų silantavimas išbrauktas iš valstybinių sveikatos priežiūros programų, finansuojamų iš PSDF lėšų.
[10 empty] | - gimdos kaklelio vėžio profilaktinė programa | 75 | 89 | Duomenys iš Teritorinių ligonių kasų (toliau ‒ TLK) už 2018 I pusmetį (už visus 2018 m. duomenų dar nėra).
[10 empty] | - krūties vėžio profilaktinė programa | 50 | 57 | Duomenys iš TLK už 2018 m. I pusmetį.
[10 empty] | - priešinės liaukos vėžio profilaktinė programa | 48 | 58 | Duomenys iš TLK už 2018 m. I pusmetį.
[10 empty] | - širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa | 50 | 51 | Duomenys iš TLK už 2018 m. I pusmetį.
[10 empty] | Sveikatos priežiūros priemonių, atliktų mokyklose, skaičius, vnt. per metus, tenkantis vienam mokiniui | 1.7 | 1.8
[10 empty] | Vienam gyventojui vidutiniškai tenkantis apsilankymų skaičius poliklinikose ir ambulatorijose | 7 | 7.7
[10 empty] | Savivaldybės lėšomis modernizuota sveikatos įstaigų, skaičius | 2 | 2 | Įrengtas oftalmologinis kabinetas VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centre (Taikos pr. 76) ir užbaigtas remontas Psichikos sveikatos centro Narkomanų detoksikacijos skyriuje Galinio Pylimo g. 3.
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | 1.2.2.5 | 3 | SB | 27 | 27 | 27 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | Parengtas ir patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-26 įsakymas Nr. AD1-498 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių 2018 m. patvirtinimo“.
|  |  | Užkrečiamųjų ligų prevencija | 1.2.2.4 |  | SB(AA) | 105 | 105 | 95.9
|  |  | Vaikų sveikatos gerinimas |  |  | SB(AAL) |  | 16.8 | 16.8
|  |  | Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas | 1.2.2.3
Sveikos gyvensenos (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas
Visuomenės informavimas sveikatos klausimais
|  |  | Sveikatinimo projektų rėmimas |  |  | Iš viso: | 132 | 148.8 | 139.7
01 | 01 | 02 | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | 1.2.2.3 | 3 | SB(VB) | 372.6 | 372.6 | 372.3 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 102 | 104 | Pasirašytos 2 naujos bendradarbiavimo sutartys ir pradėtos teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos Klaipėdos Valdorfo gamtos mokykloje ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose.
[6 empty] | SB | 343.4 | 348.4 | 347.5
[6 empty] | Iš viso: | 716 | 721 | 719.8
01 | 01 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  | 3 | SB(VB) | 118.2 | 118.2 | 118.1 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, skaičius | 4100 | 11465
[6 empty] | SB(SP) | 4 | 4 | 4 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiamomis Klaipėdos miesto bendruomenei, besinaudojančių dalyvių skaičius | 110425 | 148096
[6 empty] | SB(SPL) | 68.7 | 0.7 | 0.7
[6 empty] | SB |  | 68.7 | 67.8 | Išlaikomas darbuotojo etatas projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ tęstinumui užtikrinti | 1 | 1
[10 empty] | Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančių dietistų skaičius | 6 | 6
[6 empty] | Iš viso: | 190.9 | 191.6 | 190.6
01 | 01 | 04 | Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimas |  | 3 | SB(ES) | 88.3 | 88.3 | 89.9 | Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo, mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, skaičius | 2244 | 412 | Dėl užsitęsusio supaprastinto atviro konkurso vėliau nupirktos lektorių paslaugos. Profesinių sąjungų streikas ugdymo įstaigose sutrukdė pasiekti numatytą rodiklį.
[6 empty] | SB | 7.8 | 7.8 | 1.6
[6 empty] | SB(VB) | 7.8 | 7.8 | 7.8
[6 empty] | Iš viso: | 103.9 | 103.9 | 99.3
01 | 01 | 05 | Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas |  | 3 | SB | 5 | 5 | 5 | Renginių skaičius | 1 | 1 | Renginys įvyko 2018-04-27.
[6 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 5
01 | 01 | 06 | Projekto „For Better Health“ („Geresnei sveikatai“) įgyvendinimas |  | 3 | SB(ESA) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | Atlikta gyventojų sveikatos būklės savivaldybėje analizė, tyrimas | 1 | 1 | Grąžintos paskolintos SB lėšos projektui įgyvendinti.
[6 empty] | Iš viso: | 4.1 | 4.1 | 4.1
01 | 01 | 07 | URBACT III projekto „Žaidimų paradigma“ įgyvendinimas |  | 3 | SB(ESA) | 5 | 12.6 | 5.9 | Organizuota vizitų, skaičius | 2 | 2 | Įvyko 2 vizitai: 2018-06-19 Korke (Airija) ir 2018-09-07 Udinėje (Italija).
[6 empty] | ES | 7.6
[6 empty] | Iš viso: | 12.6 | 12.6 | 5.9
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1164.5 | 1187 | 1164.4
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 3 | SB | 962.5 | 962.5 | 962 | Apgyvendinta vaikų, skaičius | 34 | 18 | Vaikų skaičius mažėja, nes įgyvendinamas perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planas. Planuojamas vietų skaičius 2019-01-01‒16.
[6 empty] | PSDF | 74.8 | 74.8 | 74.8 | Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui | 60 | 60
[6 empty] | SB(SP) | 2.5 | 2.5
[6 empty] | SB(SPL) |  | 3.4 | 3.4 | Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius | 220 | 349 | Esant dideliam paslaugos poreikiui, planuota metinė reikšmė buvo pasiekta per I pusmetį.
[10 empty] | Vaikų, gavusių palityvios pagalbos paslaugas, skaičius | 2 | 9 | 2018-03-20 pasirašyta sutartis su TLK, suformuota specialistų komanda, pritaikytos patalpos, parengtas paliatyviosios pagalbos vaikams teikimo tvarkos aprašas. Paslauga teikiama nuo 2018-04-03.
[6 empty] | Iš viso: | 1039.8 | 1043.2 | 1040.2
01 | 02 | 02 | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) | 1.3.3.3 | 3 | SB(SP) | 16 | 16 | 12.6 | Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius | 10 | 14
[6 empty] | SB(SPL) |  | 0.8 | 0.8
[6 empty] | Iš viso: | 16 | 16.8 | 13.4
01 | 02 | 03 | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas |  | 3 | SB | 9.5 | 9.5 | 9.5 | Lankytojų skaičius | 40 | 48 | Paslauga suteikta didesniam besikreipiančių asmenų skaičiui.
[6 empty] | Iš viso: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | Išlaikomas specialisto etatas | 1 | 1
01 | 02 | 04 | Projekto „Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)“ įgyvendinimas |  | 3 | LRVB | 2 | 2 |  | Parengta projekto paraiška | 1 | 1 | Paraiška parengta ir pateikta 2018-05-31.
[6 empty] | ES | 22 | 22 |  | Suteikta socialinė parama maisto talonais, pacientų skaičius
[6 empty] | Kt | 6.9 | 6.9
[6 empty] | Iš viso: | 30.9 | 30.9 | 0
01 | 02 | 05 | Fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje organizavimas: |  | 3
|  |  | Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas |  |  | SB | 8.2 | 8.2 | 5.9 | Parengtų išvadų skaičius | 200 | 148 |  | Asmenų, besikreipiančių dėl išvadų parengimo, buvo mažiau, nei planuota.
|  |  | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas |  |  | SB(VB) | 3 | 3 | 3.9 | Asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius | 92 | 71 |  | Rodiklis nepasiektas, nes asmenų būklės peržiūrėjimas vykdomas per 1 metus po teismo priimto sprendimo (pagal faktą).
[6 empty] | Iš viso: | 11.2 | 11.2 | 9.8
01 | 02 | 06 | Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas |  | 3 | SB | 50 | 55.1 | 37.5 | Asmenų, kuriems iš dalies finasuotas dantų protezavimas, skaičius per metus | 125 | 80 |  | Paslaugos suteiktos ir apmokėtos pagal faktiškai pateiktus dokumentus.
[10 empty] | Išlaikomas budinčio odontologo etatas | 1 | 0 | Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2018-07-26 sprendimu Nr. T2-172 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros rėmimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas, tačiau dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros dėl paslaugos tiekėjo parinkimo (nutrauktos 2 kartus) paslaugų sutartis sudaryta tik 2019-01-16.
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 55.1 | 37.5
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1157.4 | 1166.7 | 1110.4
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 01 | VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro (Taikos pr. 76) kapitalo suformavimas, siekiant įrengti oftalmologinį kabinetą | I | 1 | SB | 50 | 50 | 50 | Įsigyta įrangos, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 50
01 | 03 | 02 | Naujo greitosios medicinos pagalbos automobilio su reanimacine įranga įsigijimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei | I | 3 | SB | 110 | 110 | 109.5 | Nupirktas automobilis | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 110 | 110 | 109.5
01 | 03 | 03 | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | 1.2.3.3 | 5 | SB | 50 | 50 | 0 | Pastato ardymas ir medžių kirtimo darbai, proc. | 100 | 0 | Gautas statybą leidžiantis dokumentas. Lėšos buvo suplanuotos pastato griovimui. Pastato griovimo darbai laikinai sustabdyti. Jie bus baigti, kai bus parinktas rangovas ir pradėta rekonstrukcija. Kartu bus šalinami ir medžiai. Šiuo metu vyksta pakartotinės viešojo pirkimo procedūros (vienas konkursas buvo nutrauktas).
[6 empty] | SB(L) | 4.8 | 4.8 | 2.7
[6 empty] | ES | 1000 | 1000 |  | Statybos darbai, įranga, proc. | 70 | 0
|  |  |  | I |  | Iš viso: | 1054.8 | 1054.8 | 2.7
01 | 03 | 04 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas | 1.2.3.3 | 5 | SB(L) | 100 | 41 | 14.1 | Įrengta 839 m2 klinikinė diagnostinė laboratorija ligoninės korpuso Nr. 4C dalies 2 ir 3 aukštuose, proc. | 40 | 0 | Techninis projektas atliktas tik 30 %, negautas statybą leidžiantis dokumentas, nes projektuotojai pagal įsipareigojimą vėluoja tikslinti projektą pagal pateiktas derinančių institucijų pastabas. Rangos darbus numatoma pradėti 2019 metais.
[6 empty] | Kt | 250 | 250
[6 empty] | Iš viso: | 350 | 291 | 14.1
01 | 03 | 05 | Psichikos sveikatos centro Narkomanų detoksikacijos skyriaus Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje, remontas | I | 5 | SB(L) | 6 | 6 | 6 | Atliktas remontas, proc. | 100 | 100
1.2.3.3
[6 empty] | Iš viso: | 6 | 6 | 6
01 | 03 | 06 | Viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstravimas Liepojos g. 41, Klaipėda | I | 5 | Kt | 11.8 | 11.8 | 11.8 | Atlikta projekto korektūra, vnt. | 1 | 1
1.2.3.3
[6 empty] | Iš viso: | 11.8 | 11.8 | 11.8
01 | 03 | 07 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | I | 5 | SB | 40 | 40 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 | Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-13 įsakymą Nr. AD2-335, įstaiga yra įgaliota atlikti visas pirkimo procedūras iki sutarties pasirašymo. Gautas įstaigos paaiškinimas, kad pirkimas nepradėtas, nes buvo analizuojamas ESCO modelis, pagal kurį tikėtasi gauti finansavimą.
1.2.3.3
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 40 | 0
01 | 03 | 08 | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) | I | 5 | SB | 33 | 33 | 7 | Organizuotas konkursas techniniam projektui parengti | 1 | 0 | Įvykdžius konkurso organizavimo paslaugos pirkimą laimėtojo pasiūlyta kaina viršijo suplanuotas lėšas, pirkimas neįvyko. Rengiami dokumentai pakartotiniam pirkimui.
[6 empty] | Iš viso: | 33 | 33 | 7
01 | 03 | 09 | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų infrastruktūros sutvarkymas: | 1.2.3.3 | 6
|  |  | - trumpalaikės socialinės globos (atokvėpio) paslaugos prieinamumo didinimas |  |  | SB(L) | 20.2 | 20.2 | 18.656 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Projektas yra parengtas, lifto įrengimo darbus numatyta atlikti 2019 m.
|  |  | - aplinkos sutvarkymas |  |  | SB(L) | 24 | 24 | 24 | Sutvarkyta teritorija, 1900 kv. m, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 44.2 | 44.2 | 42.656
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1699.8 | 1640.8 | 243.756
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 4021.7 | 3994.5 | 2518.556
13 | Iš viso programai: | [5 empty] | 4021.7 | 3994.5 | 2518.556
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T2-6.
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T2-221.
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patikslintas planas** | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [5 empty] | 2646.6 | 2627 | 2431.956
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 1696.4 | 1775.2 | 1630.3
| Apyvartos lėšų likutis SB(L) | [5 empty] | 155 | 96 | 65.456
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [5 empty] | 105 | 105 | 95.9
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likuitis SB(AAL) | [5 empty] | 0 | 16.8 | 16.8
| Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP) | [5 empty] | 22.5 | 22.5 | 16.6
| Pajamų įmokų už paslaugas lėšų likutis SB(SPL) | [5 empty] | 68.7 | 4.9 | 4.9
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [5 empty] | 501.6 | 501.6 | 502.1
| Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES) | [5 empty] | 88.3 | 88.3 | 89.9
| Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [5 empty] | 9.1 | 16.7 | 10
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [5 empty] | 1375.1 | 1367.5 | 86.6
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [5 empty] | 1029.6 | 1022 | 0
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | [5 empty] | 74.8 | 74.8 | 74.8
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [5 empty] | 2 | 2 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [5 empty] | 268.7 | 268.7 | 11.8
| IŠ VISO: | [5 empty] | 4021.7 | 3994.5 | 2518.556
_____________________________________________
Note on E20: "Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatinimo veiklą prioritetinėse srityse"
Note on E21: "Ugdyti visuomenės sveikatos srityje veikiančių NVO kompetencijas"
Note on E23: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E27: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"

## Aiskinamasis (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2015–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 13)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ DETALI SUVESTINĖ
Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas* | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2015 m. patvirtintas asignavimų planas** | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas*** | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų metų lėšų poreikis | 2018-ųjų metų lėšų poreikis | Produkto kriterijus
[9 empty] | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m.
[12 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
13 Sveikatos apsaugos programa
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | 1.2.2.5 | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB | 10658 | 10658 | 10700 | 10700 |  |  | 11000 | 11000 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | Užkrečiamųjų ligų prevencija | 1.2.2.4 |  |  |  | SB(AA) | 96154 | 96154 | 96200 | 96200 |  |  | 97000 | 97000
|  |  | Vaikų sveikatos gerinimas |  |  |  |  | SB(AAL) | 35538 | 35538
|  |  | Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas | 1.2.2.3
Sveikos gyvensenos (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas
Visuomenės informavimas sveikatos klausimais
|  |  | Sveikatinimo projektų rėmimas |  |  |  |  | Iš viso: | 142350 | 142350 | 106900 | 106900 |  |  | 108000 | 108000
01 | 01 | 02 | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | 1.2.2.3 | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(VB) | 255469 | 255469 | 271900 | 271900 | 181346 |  | 271900 | 271900 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 108 | 108 | 108
SB
[8 empty] | Iš viso: | 255469 | 255469 | 271900 | 271900 | 181346 |  | 271900 | 271900
01 | 01 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(VB) | 185386 | 185386 | 171400 | 171400 | 90759 |  | 171400 | 171400 | Informacinių pranešimų skaičius | 340 | 380 | 420
[8 empty] | SB(SP) |  | 697 | 2800 | 2800 | 1700 |  | 2800 | 2800 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, padidėjimas (proc.) | 5 | 10 | 15
[8 empty] | SB |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 2 | 2 | 2
[8 empty] | SB |  | 7703 | 5400 | 5400 | 4100 |  | 9200 | 9200 | Išlaikomas darbuotojo etatas projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ tęstinumui užtikrinti | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Iš viso: | 185386 | 193786 | 181100 | 179600 | 96559 | 1500 | 184900 | 184900
01 | 01 | 04 | Projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB |  | 7703 | [6 empty] | Įsigyta kompiuterių / programinės įrangos, vnt. | 1/1
[8 empty] | Kt |  | 42202 | 31600 | 31600 | 5828 |  |  |  | Suorganizuota konferencijų, skaičius | 4
[17 empty] | Patalpų įrengimas, proc. |  | 100
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 49905 | 31600 | 31600 | 5828 | 0 | 0 | 0 | Suteiktų konsultacijų skaičius |  | 920 | 920
01 | 01 | 05 | URBACT projekto „Sveikas senėjimas“ įgyvendinimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | ES | 19289 | 19289
[8 empty] | SB |  | 2768
[8 empty] | Iš viso: | 19289 | 22057
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 602494 | 663567 | 591500 | 590000 | 283733 | 1500 | 564800 | 564800
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(VB) | 878881 | 882931 | 896000 | 876100 | 554900 | 19900 | 896000 | 896000 | Apgyvendintų vaikų, skaičius | 55 | 55 | 55
[17 empty] | Lovadienių skaičius | 20075 | 20075 | 20075
[17 empty] | Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui | 65 | 66 | 66
[17 empty] | Paskiepyta vaikų, proc. | 100 | 100 | 100
[8 empty] | PSDF | 1072 | 1072 | 1100 | 1100 | 400 |  | 1100 | 1100 | Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius | 50 | 50 | 50
[8 empty] | Iš viso: | 879953 | 884003 | 897100 | 877200 | 555300 | 19900 | 897100 | 897100 | Įsigytas automobilis, vnt. | 1
01 | 02 | 02 | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(SP) | 24038 | 24038 | 16000 | 16000 | 12200 |  | 21000 | 21000 | Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius | 8 | 8 | 8
[8 empty] | Iš viso: | 24038 | 24038 | 16000 | 16000 | 12200 | 0 | 21000 | 21000
01 | 02 | 03 | Gerosios ir blogosios patirties analizės ir stebėsenos tarpinstitucinės sistemos, paremtos sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo kokybės vertinimo kriterijais, taikymas sveikatos sektoriuje | 1.2.1.1, 1.2.1.4. | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 10000 | 5000 | Atliktas tyrimas, vnt. | 1
[17 empty] | Sukurta vertinimo sistema | 1
[17 empty] | Sukurta analizės ir stebėsenos sistema |  | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | Organizuota patirties sklaidos renginių, skaičius |  |  | 5
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 903991 | 908041 | 928100 | 908200 | 567500 | 19900 | 928100 | 923100
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 01 | Viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcija Liepojos g. 41, Klaipėda | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VB) |  | 144810 | 125000 |  |  | 125000 | 125000 | 125000 | Įsigyta įranga, proc. | 30 | 60 | 100
[8 empty] | Kt |  |  | 11800 |  |  | 11800
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 144810 | 136800 |  |  | 136800 | 125000 | 125000
01 | 03 | 02 | Klaipėdos universitetinės ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimas Liepojos g. 39 | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VB) |  | 144810 |  |  |  |  | 500000 | 1000000 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 15 | 30
[17 empty] | Įsigyta medicinos įrangos, vnt. |  | 2
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 144810 |  |  |  |  | 500000 | 1000000
01 | 03 | 03 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės (Liepojos g. 41) I korpuso renovacija | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | Kt | 1368860 | 1368860 | 3107700 |  |  | 3107700 | 2345400 |  | Rekonstrukcijos užbaigtumas, proc. | 60 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 1368860 | 1368860 | 3107700 |  |  | 3107700 | 2345400
01 | 03 | 04 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (šilumos centro renovacija, pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  | 50000 | Atliktas energetinis auditas | 1
[8 empty] | Kt | [6 empty] | 104500 | 1113000 | Parengtas techninis projektas |  | 1
[8 empty] | ES | 98471 | 98471 | [6 empty] | Atlikta modernizacija, proc. |  |  | 50
[8 empty] | Iš viso: | 98471 | 98471 | 3500 |  |  | 3500 | 104500 | 1163000
01 | 03 | 05 | Viešosios įstaigos Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės paliatyviosios pagalbos korpuso pritaikymas neįgaliųjų poreikiams ir įrangos įsigijimas | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VB) |  |  | 123000 |  |  | 123000 | 59500 |  | Įrengtas liftas, vnt. | 1
[8 empty] | Kt | 165489 | 165489 | [6 empty] | Įsigyta įrangos,proc. |  | 100
[8 empty] | Iš viso: | 165489 | 165489 | 123000 |  |  | 123000 | 59500
01 | 03 | 06 | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą (techninio projekto parengimas) | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Kt | 75301 | 75301
[8 empty] | Iš viso: | 75301 | 75301 | 40000 |  |  | 40000
01 | 03 | 07 | Kompiuterinio tomografo įsigijimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | Kt |  |  | 304000 |  |  | 304000 |  |  | Įsigytas kompiuterinis tomografas | 1
[8 empty] | SB |  |  | 130000 |  |  | 130000
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 434000 |  |  | 434000
01 | 03 | 08 | VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties sanitarinio transporto atnaujinimas | I | 07 | 1 | Ūkio skyrius | SB |  |  | 78200 |  |  | 78200 |  |  | Įsigytas greitosios pagalbos automobilis, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 78200 |  |  | 78200
01 | 03 | 09 | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre, įrengiant liftą | I | 07 | 5 | IED Statybos ir infrastrukt. plėtros skyrius | SB | [6 empty] | 100000 | 100000 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Kt |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | Įrengtas liftas, vnt. |  |  | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 100000 | 100000
01 | 03 | 10 | Psichikos sveikatos centro Narkomanų detoksikacijos skyriaus Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje, remontas | I | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB |  |  | 24000 |  |  | 24000 |  |  | Paprastojo remonto darbų užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | Kt | 23981 | 23981
[8 empty] | Iš viso: | 23981 | 23981 | 24000 |  |  | 24000
01 | 03 | 11 | Pastato stogo Pievų Tako g. 38 remontas |  | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | PF | 86075 | 86075 | [6 empty] | Suremontuotas stogas, proc. | 100
[8 empty] | SB |  |  | 25000 |  |  | 25000
[8 empty] | Iš viso: | 86075 | 86075 | 25000 |  |  | 25000
01 | 03 | 11 | Keleivinio lifto įrengimas pastate Pievų Tako g. 38 |  | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB | [7 empty] | 41500 | Įrengtas liftas |  |  | 1
[8 empty] | Kt | 5966.1724 | 5966.1724
[8 empty] | PF | 72405.0046 | 72405.0046
[8 empty] | Iš viso: | 78371.177 | 78371.177 | 0 |  |  | 0 |  | 41500
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 1896548.177 | 2186168.177 | 3992200 | 0 | 0 | 3992200 | 3234400 | 2429500
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 3403033.177 | 3757776.177 | 5511800 | 1498200 | 851233 | 4013600 | 4727300 | 3917400
13 | Iš viso programai: | [7 empty] | 3403033.177 | 3757776.177 | 5511800 | 1498200 | 851233 | 4013600 | 4727300 | 3917400
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2010 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 1K-085)
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T2-12
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T2-265
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | 2015 m. patvirtintas asignavimų planas** | 2015 m. plano pakeitimas*** | Lėšų poreikis 2016 m. |  |  |  | 2017 m. poreikis | 2018 m. poreikis
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [7 empty] | 1644604.0046 | 1957145.0046 | 2035600 |  |  |  | 2276300 | 2803300
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 10658 | 28832 | 333300 |  |  |  | 131700 | 218200
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [7 empty] | 96154 | 96154 | 96200 |  |  |  | 97000 | 97000
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [7 empty] | 35538 | 35538 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP) | [7 empty] | 24038 | 24735 | 18800 |  |  |  | 23800 | 23800
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [7 empty] | 1319736 | 1613406 | 1587300 |  |  |  | 2023800 | 2464300
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [7 empty] | 158480.0046 | 158480.0046 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [7 empty] | 1758429.1724 | 1800631.1724 | 3476200 |  |  |  | 2451000 | 1114100
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | [7 empty] | 1072 | 1072 | 1100 |  |  |  | 1100 | 1100
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [7 empty] | 117760 | 117760 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 1639597.1724 | 1681799.1724 | 3475100 |  |  |  | 2449900 | 1113000
| IŠ VISO: | [7 empty] | 3403033.177 | 3757776.177 | 5511800 |  |  |  | 4727300 | 3917400
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Note on E13: "Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatinimo veiklą prioritetinėse srityse"
Note on E14: "Ugdyti visuomenės sveikatos srityje veikiančių NVO kompetencijas"
Note on E16: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E18: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E20: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"

## Lyginamasis variantas (hidden)
Lyginamasis variantas
2016–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 13)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2016-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2016-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | Produkto kriterijus |  | PAAIŠKINIMAI
[10 empty] | Pavadinimas | 2016 m.
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
13 Sveikatos apsaugos programa
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | 1.2.2.5 | 3 | SB | 10.7 | 10.7 |  | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. | 100
|  |  | Užkrečiamųjų ligų prevencija | 1.2.2.4 |  | SB(AA) | 96.2 | 96.2
|  |  | Vaikų sveikatos gerinimas |  |  | SB(AAL) | 70 | 70
|  |  | Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas | 1.2.2.3
Sveikos gyvensenos (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas
Visuomenės informavimas sveikatos klausimais
|  |  | Sveikatinimo projektų rėmimas |  |  | Iš viso: | 176.9 | 176.9 | 0
01 | 01 | 02 | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | 1.2.2.3 | 3 | SB(VB) | 278.5 | 283.8 | 5.3 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 108 | Siūloma padidinti finansavimo apimtį šiai priemonei dėl šių padidintos valstybės dotacijos minimaliai mėnesinei algai (SAM 2016-09-30 įsakymas Nr.V-1131)
[6 empty] | Iš viso: | 278.5 | 283.8 | 5.3
01 | 01 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  | 3 | SB(VB) | 169.6 | 171.5 | 1.9 | Informacinių pranešimų skaičius | 340 | Siūloma padidinti finansavimo apimtį šiai priemonei dėl šių padidintos valstybės dotacijos minimaliai mėnesinei algai (SAM 2016-09-30 įsakymas Nr.V-1131)
[6 empty] | SB(SP) | 2.8 | 3.2 | 0.4 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, padidėjimas, proc. | 5
[6 empty] | SB | 1.5 | 1.5 |  | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 2
[6 empty] | SB | 5.4 | 5.4 |  | Išlaikomas darbuotojo etatas projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ tęstinumui užtikrinti | 1
[6 empty] | SB(SPL) | 0.2 | 0.2
[6 empty] | Iš viso: | 179.5 | 181.8 | 2.3
01 | 01 | 04 | Projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimas |  | 3 | Kt | 34.6 | 34.6 |  | Įsigyta kompiuterių / programinės įrangos, vnt. | 1/1
[6 empty] | LRVB | 6.1 | 6.1 |  | Suorganizuota konferencijų, skaičius | 4
[6 empty] | Iš viso: | 40.7 | 40.7 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 675.6 | 683.2 | 7.6
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 3 | SB(VB) | 897.1 | 907.8 | 10.7 | Apgyvendinta vaikų, skaičius | 55 | Siūloma padidinti finansavimo apimtį šiai priemonei dėl šių padidintos valstybės dotacijos minimaliai mėnesinei algai (SAM 2016-09-20 įsakymas Nr.V-1093)
[6 empty] | SB(SPL) | 0.2 | 0.2 |  | Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui | 65
[6 empty] | PSDF | 1.1 | 1.1 |  | Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius | 50
[6 empty] | Iš viso: | 898.4 | 909.1 | 10.7 | Įsigytas automobilis, vnt. | 1
01 | 02 | 02 | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) | 1.3.3.3 | 3 | SB(SP) | 16 | 16 |  | Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius | 8
[6 empty] | Iš viso: | 16 | 16 | 0
01 | 02 | 03 | Galimybių studijų ir tyrimų parengimas: | 1.2.1.1, 1.2.1.4. | 3 | SB | 9.9 | 9.9 | 0
|  |  | Gerosios ir blogosios patirties analizės ir stebėsenos tarpinstitucinės sistemos, paremtos sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo kokybės vertinimo kriterijais, taikymas sveikatos sektoriuje | [6 empty] | Atliktas tyrimas, vnt. | 1
[10 empty] | Sukurta vertinimo sistema | 1
|  |  | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo kokybės ir darbo sąlygų pagerinimo optimaliai panaudojant esamas patalpas galimybių studijos parengimas |  | 3 | SB | 9.8 | 9.8 | 0 | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
[6 empty] | Iš viso: | 19.7 | 19.7 | 0
01 | 02 | 04 | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas |  | 3 | SB | 4.3 | 4.3 | 0 | Lankytojų skaičius | 30
[6 empty] | Iš viso: | 4.3 | 4.3 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 938.4 | 949.1 | 10.7
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 01 | Viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcija Liepojos g. 41, Klaipėda | I | 5 | SB(VB) | 125 | 125 |  | Įsigyta įranga, proc. | 30
[6 empty] | Kt | 11.8 | 11.8
[6 empty] | Iš viso: | 136.8 | 136.8 | 0
01 | 03 | 02 | Klaipėdos universitetinės ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimas Liepojos g. 39 | I | 5 | SB(VB) | 365 | 365 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.
[6 empty] | Iš viso: | 365 | 365 | 0 | Įsigyta medicinos įrangos, vnt.
01 | 03 | 03 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės (Liepojos g. 41) I korpuso renovacija | I | 5 | Kt | 3107.7 | 3107.7 |  | Rekonstrukcijos užbaigtumas, proc. | 60
[6 empty] | Iš viso: | 3107.7 | 3107.7
01 | 03 | 04 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (šilumos centro renovacija, pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | I | 5 | SB | 3.5 | 3.5 |  | Atliktas energetinis auditas | 1
[6 empty] | Kt |  |  |  | Parengtas techninis projektas
[6 empty] | Iš viso: | 3.5 | 3.5 | 0 | Atlikta modernizacija, proc.
01 | 03 | 05 | Viešosios įstaigos Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės paliatyviosios pagalbos korpuso pritaikymas neįgaliųjų poreikiams ir įrangos įsigijimas | I | 5 | SB(VB) | 123 | 123 |  | Įrengtas liftas, vnt. | 1
[6 empty] | Kt |  |  |  | Įsigyta įrangos,proc.
[6 empty] | Iš viso: | 123 | 123
01 | 03 | 06 | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą (techninio projekto parengimas) | I | 5 | SB | 40 | 40 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 40
01 | 03 | 07 | Kompiuterinio tomografo įsigijimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje | I | 3 | Kt | 304 | 304 |  | Įsigytas kompiuterinis tomografas | 1
[6 empty] | SB | 130 | 130
[6 empty] | Iš viso: | 434 | 434
01 | 03 | 08 | VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties sanitarinio transporto atnaujinimas | I | 1 | SB | 79 | 79 | 0 | Įsigytas greitosios pagalbos automobilis, vnt. | 1
[6 empty] | Iš viso: | 79 | 79 | 0
01 | 03 | 09 | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre, įrengiant liftą | I | 5 | SB |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[6 empty] | Kt | 20 | 20 |  | Įrengtas liftas, vnt.
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 0
01 | 03 | 10 | Psichikos sveikatos centro Narkomanų detoksikacijos skyriaus Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje, remontas | I | 5 | SB | 24 | 24 |  | Atliktas remontas, proc. | 100
Kt
[6 empty] | Iš viso: | 24 | 24
01 | 03 | 11 | Pastato stogo Pievų Tako g. 38 remontas |  | 5 | SB | 25 | 25 |  | Suremontuotas stogas, proc. | 100
[6 empty] | Iš viso: | 25 | 25
01 | 03 | 12 | Viešųjų sveikatos įstaigų teritorijų tvarkymas |  | 6 | SB | 50 | 50 | 0 | Suremontuota kelio dangos, m2 | 900
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4408 | 4408 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 6022 | 6040.3 | 18.3
13 | Iš viso programai: | [5 empty] | 6022 | 6040.3 | 18.3
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [5 empty] | 2536.7 | 2555 | 18.3
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 393.1 | 393.1 | 0
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [5 empty] | 96.2 | 96.2 | 0
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [5 empty] | 70 | 70 | 0
| Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP) | [5 empty] | 18.8 | 19.2 | 0.4
| Pajamos už atsitiktines paslaugasir įmokos už apgyvendinimą įstaigoje likutis SB(SPL) | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [5 empty] | 1958.2 | 1976.1 | 17.9
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [5 empty] | 3485.3 | 3485.3 | 0
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | [5 empty] | 1.1 | 1.1 | 0
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [5 empty] | 6.1 | 6.1 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [5 empty] | 3478.1 | 3478.1 | 0
| IŠ VISO: | [5 empty] | 6022 | 6040.3 | 18.3
Note on E13: "Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatinimo veiklą prioritetinėse srityse"
Note on E14: "Ugdyti visuomenės sveikatos srityje veikiančių NVO kompetencijas"
Note on E16: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E20: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on D45: Tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas (anglų k. – directly observed treatment short course (sutr. DOTS) – Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtinta strategija, kurią Pasaulio bankas įvardijo kaip vieną iš ekonomiškai efektyviausių tuberkuliozės kontrolės priemonių, leidžiančių pasiekti geriausių tuberkuliozės (toliau – TB) gydymo rezultatų