## Ataskaita
2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS (NR. 02)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas – Investicijų ir ekonomikos departamentas (5).
Programą vykdė Investicijų ir ekonomikos departamentas (Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius, Projektų skyrius).
Iš 2018 m. planuotų įvykdyti 16 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti /skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta |  | – | 13 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta |  | – | 2 | (blogiau, nei planuota);
| nevykdytina |  | – | 1 | (praradusi aktualumą dėl pasikeitusių teisės aktų ar kitų aplinkybių).
2018 m. SVP programos Nr. 02 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMA (NR. 02)
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patikslintas planas** | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa
01 | Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant miesto turistinį patrauklumą bei didinant Klaipėdos miesto konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose | [5 empty] | Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyrius |  |  | Klaipėdoje apsilankančių turistų skaičiaus didėjimas, proc. (VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro duomenimis) | 10 | 8
[7 empty] | Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyrius |  |  | Visų Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigų užimtumo pokytis, proc. | 2 | 9
01 | 01 | Plėtoti vandens turizmą
01 | 01 | 01 | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | P3.2.2.1, P3.2.2.3 | 5 | SB | 35.5 | 35.5 | 34.5 | Atvykusių kruizinių laivų, vnt. | 64 | 58
[10 empty] | Dalyvauta specializuotose kruizinės laivybos parodose, kartai | 1 | 1
[10 empty] | Išleistų specializuotų leidinių kruizinių laivų turistams, tūkst. egz. | 60 | 60
[10 empty] | Atplaukusių burlaivių ir jachtų į uostą, vnt. | 1150 | 1160 | Pagal UAB „Smiltynės jachtų uosto operatorius“ ir UAB „Klaipėdos pilies uostas“ pateiktus duomenis.
[6 empty] | Iš viso: | 35.5 | 35.5 | 34.5
01 | 01 | 02 | Projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimas | P3.2.2.1 | 5 | SB | 1.8 | 1.8 | 1.1 | Išleistas leidinys (buriavimo vadovas), vnt. | 1 | 1 | Įgyvendintos projekto veiklos: 1) parengtas ir išleistas bendras uostų gidas (anglų, vokiečių, švedų, lenkų kalbomis); 2) parengti ir išleisti 2 projekto žurnalo leidimai; 3) parengta ir išleista brošiūra su preliminariu plaukiojimo pietų Baltijos krante maršrutu, žemėlapiu; 4) dalyvauta BOOT2018 Diuseldorfe, Vokietijoje (2018 m. sausio 20–28 d.); Allt for Sjon Stokholme, Švedijoje (2018 m. kovo 3–11 d.).
[6 empty] | SB(ESA) | 9.7 | 9.7 | 3 | Atvykusių jūrinių turistų skaičius | 100 | 1222 | Pilies uosto duomenimis, iš viso 2018 m. atvyko 1222 jūriniai turistai.
[10 empty] | Atplaukusių laivų, vnt. | 50 | 307 | Pilies uosto duomenimis, iš viso 2018 m. atvyko 307 laivai.
[6 empty] | Iš viso: | 11.5 | 11.5 | 4.1
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 47 | 47 | 38.6
01 | 02 | Plėtoti turizmo informacinę sistemą
01 | 02 | 01 | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas: | P3.2.3.2, P3.2.3.3 | 5 | SB | 220.6 | 220.6 | 184.7
|  | 01 | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje | [6 empty] | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose ir verslo misijose, vnt. | 10 | 10
[10 empty] | Išleista Klaipėdos miesto informacinių leidinių, skirtų parodoms, tūkst. egz. | 10 | 10 | Leidinys „Žvilgsnis į Lietuvos pajūrį“ išleistas anglų, vokiečių, lietuvių ir rusų kalbomis.
|  | 02 | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas nacionalinėje erdvėje | [6 empty] | Dalyvauta nacionaliniuose renginiuose ir verslo misijose, vnt.vnt. | 5 | 5
|  | 03 | Nemokamos informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams | P3.2.3.1 | [5 empty] | Aptarnauta turistų (suteikta informacija), tūkst. vnt. | 140 | 122
[10 empty] | Išleista nemokamų informacinių leidinių, žemėlapių, tūkst. egz. | 30 | 50 | „Klaipėdos skulptūros ir paminklai“, „Klaipėda. Viešbučiai ir konferencijų salės“, „Dviračiais po Klaipėdą“, „Klaipėda saulei šviečiant, lietui lyjant“.
[10 empty] | Išleistas leidinys apie Klaipėdos miesto turizmo produktus ir paslaugas, tūkst. vnt. | 40 | 40
[10 empty] | Turizmo dienai paminėti surengta nemokamų ekskursijų po miestą, vnt. | 3 | 3
[10 empty] | Informacinio sistemos turinio palaikymas e. kioskuose ir e. svetainėje www.klaipedainfo, kartai | 12 | 12
[10 empty] | Aptarnauta interaktyvių stendų, vnt. | 3 | 3
|  | 04 | Naujų turizmo krypčių (aktyviojo ir konferencinio bei jūrinio ir sveikatinimo) paslaugų ir priemonių sukūrimas ir plėtojimas | [6 empty] | Sukurta paslaugų paketų, vnt. | 2 | 2
[10 empty] | Pagaminta reprezentacinės medžiagos pagal atitinkamą paslaugų paketą, tūkst. vnt | 5 | 2 | Reprezentatyvios atributikos maketavimo, leidybos ir gamybos paslauga bus įvykdyta 2019 m.
[10 empty] | Pagamintų interaktyvių priemonių pagal atitinkamą paslaugų paketą, vnt. | 1 | 1 | Perkama vienos interaktyvios priemonės- interaktyvaus dviračio pristatymo paslauga.
|  | 05 | Patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir plėtojimas | [6 empty] | Sukurta turistinių maršrutų „Hanzos miestų lyga“, vnt. | 1 | 0 |  | Priemonė prarado aktualumą dėl pasikeitusių aplinkybių. Klaipėdos miestas išreiškė pageidavimą įstoti į Naujosios Hanzos miestų lygos organizaciją. Gautame kvietime buvo surašytos sąlygos, kad miestas turi atitikti organizacijos nuostatus ir kriterijus (Klaipėdoje turi būti įrengtas Hanzos miestų biuras, būti išlikę istorinių duomenų apie Hanzos pirklių kontoras Klaipėdoje). Kadangi tokių duomenų nėra, Klaipėda į organizaciją nebuvo priimta. Tai atitinkamai nebuvo poreikio kurti Hanzos miestų lygos turistinio maršruto, buvo pasitrinktos kitos temos maršrutams.
|  | 06 | Priemonių, skatinančių klaipėdiečius būti miesto ambasadoriais, įgyvendinimas | [6 empty] | Suorganizuota gidų mokyklėlių skirtingoms amžiaus grupėms, kartai | 4 | 3 | Dalyvavo 60 vaikų.
[10 empty] | Sukurta socialinė paskyra „Didžiuojuosi, kad esu klaipėdietis“, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 220.6 | 220.6 | 184.7
01 | 02 | 02 | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos projektų įgyvendinimas: | P3.2.3.3 | 5 | SB | 21.4 | 21.4 | 9.8
[6 empty] | SB(ESA) | 9.7 | 9.7 | 6.1
[6 empty] | SB(ES) | 66.1 | 36.6 | 1.2
|  | 01 | Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas | [6 empty] | Įdiegta e. rinkodaros priemonių, vnt. | 4 | 4 | Pagrindinis projekto partneris (Kauno savivaldybė) nupirko paslaugas (sukurtos nuotraukos, vaizdo filmukas, sukurtas žaidimas dar buvo koreguojamas). Priemonė bus baigta, kai žaidimas bus integruotas į svetainę. Sutartis pratęsta iki 2019 m. I ketvirčio.
[10 empty] | Viešinamų objektų, vnt. | 10 | 10 | Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas; Klaipėdos piliavietė; Bastionų kompleksas (Jono kalnelis, Gelderno bastionas); Neringos fortas vad. Kopgalio; Karo laikų slėptuvės; Gynybinis žiedas ir jį sudarančios baterijos ir bunkeriai; Žardės (Kuncų) piliakalnis su gyvenviete; Purmalių piliakalnis.
|  | 02 | Projekto „Pažink Vakarų krantą“ įgyvendinimas | P3.2.3.1 | [5 empty] | Įgyvendinta e. rinkodaros priemonių lankytinuose objektuose (vaizdo filmukas, elektroniniai naujienlaiškiai, virtualūs technologiniai sprendimai, išmanieji stendai ir kt.), vnt. | 5 | 5 | Pristatyta galutinė versija interaktyvios interneto svetainės, mobiliosios programos bei edukacinio- pramoginio žaidimo. Publikuoti viešinimo straipsniai, naujienlaiškiai, įgyvendintos visos veiklos.
|  | 03 | Projekto „Baltijos jūros turizmo centras“ įgyvendinimas | [6 empty] | Sukurta bendra Baltijos jūros turizmo centro informacijos sistema Pietų Baltijos jūros regione, vnt. | 0.5 | 0.5 | Patvirtintas Baltijos jūros turizmo centro (BJTC) modelio projektas. Patvirtintos 4 tematinės darbo grupės. Pritarta Klaipėdos regiono poreikiui ir tikslingumui dalyvauti BJTC veikloje. BJTC pristatymas ir klausimas dėl narystės įtrauktas į Nacionalinę turizmo tarybos darbotvarkę.
|  | 04 | Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas | I | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Techninio projekto parengimo darbai yra prasidėję, pabaiga planuojama 2019 m. II pusmetį.
[10 empty] | Sukurta informacinė sistema (5 informaciniai stendai prie įvažiavimo į miestą vietų, 20 informacinių kolonų, 1 informacinės rodyklės komplektas). Užbaigtumas, proc. | 50 | 20 |  | Parengtos pirkimo sąlygos, vyksta derinimo procedūros su agentūra. Rangos darbų sutartį planuojama pasirašyti 2019 m. vasario mėn. Darbų pabaiga planuojama 2020 m.
|  | 05 | Projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinimas | I | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Techninio projekto parengimo darbai yra prasidėję. Pagrindinė partnerė Klaipėdos r. sav. derina techninę specifikaciją su savivaldybėmis partnerėmis. Pabaiga planuojama 2019 m. pradžioje.
[10 empty] | Atlikta informacinių ženklų įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 0 |  | Rangos darbų sutartį planuojama pasirašyti 2019 m. pradžioje, o ženklus įrengti 2019 m. pabaigoje.
[6 empty] | Iš viso: | 97.2 | 67.7 | 17.1
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 317.8 | 288.3 | 201.8
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 364.8 | 335.3 | 240.4
02 | Plėtoti viešąją aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą | [8 empty] | Įgyvendinta viešųjų infrastruktūros projektų, vnt. | 1 | 1
02 | 01 | Plėtoti turizmo infrastruktūrą
02 | 01 | 01 | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (I etapas) | I | 5 | SB | 937.7 | 964.7 | 960.6 | Restauruota šiaurinė kurtina, atlikta bastionų tvarkybos darbų, įrengta inžinerinių tinklų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
|  |  |  | P3.2.1.1. |  | SB(L) |  | 610 | 610
[10 empty] | Pasirengta muziejaus ekspozicijos įrengimui, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB | 27 |  |  | Rekonstruota vaikščiojimo takų prie konferencijų salės Priešpilio g. 2, kv. m | 120 | 120
[6 empty] | Iš viso: | 964.7 | 1574.7 | 1570.6
02 | 01 | 02 | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | I | 5 | SB | 256.5 | 256.5 | 255.1 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 40 | 36 | 2018-10-24 pasirašytas papildomas susitarimas dėl papildomų darbų įsigijimo. Buvo vykdomi darbai pagal patvirtintą kalendorinį darbų grafiką. Iki gruodžio mėn pabaigos atlikta 36 proc. darbų.
[6 empty] | SB(VB) | 51.3 | 51.3 | 32.7
|  |  |  | P3.2.1.7 |  | SB(ES) | 580.9 | 580.9 | 371.2
[6 empty] | SB(L) | 76.8 | 76.8 | 76.8
[6 empty] | Iš viso: | 965.5 | 965.5 | 735.8
02 | 01 | 03 | Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos parengimas |  | 5 | SB | 35 | 35 | 8.9 | Parengta schema, vnt. | 1 | 1 | Schemos projektas yra parengtas ir suderintas su Miesto planavimo ir strateginiu komitetu bei suinteresuotomis šalimis. Tačiau buvo gautos pastabos, kurios pateiktos rengėjams koreguoti. Darbų užbaigimas ir lėšos nukeltos į 2019 m.
P3.2.1.3.
[6 empty] | Iš viso: | 35 | 35 | 8.9
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1965.2 | 2575.2 | 2315.3
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 1965.2 | 2575.2 | 2315.3
01 | Iš viso veiklos planui: | [5 empty] | 2330 | 2910.5 | 2555.7
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T2-6.
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T2-221.
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patikslintas planas** | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 2330 | 2910.5 | 2555.7
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 2253.2 | 2223.7 | 1868.9
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 1535.5 | 1535.5 | 1454.7
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [6 empty] | 19.4 | 19.4 | 9.1
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 647 | 617.5 | 372.4
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 51.3 | 51.3 | 32.7
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 76.8 | 686.8 | 686.8
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 2330 | 2910.5 | 2555.7
____________________________________________________
Note on K10: Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose ¦ Visos nakvynės, 2014 - 375188 vnt., 2015 m. - 366383 vnt.
Note on E12: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on D17: Sprendimo projektas parengtas siekiant laiku vertinimui pateikti siūlomo projekto paraišką pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimą teikti paraiškas. Paraiškų teikimo terminas – 2015 m. gruodžio 18 d. Paraiškų vertinimo būdas – konkursinis.
Note on E17: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on E23: KSP 3.2.3.2. Įgyvendinti tikslines jūrinio turizmo rinkodaros priemones; KSP 3.2.3.3.Pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis
Note on D27: Pagal 2017-09-12 sutartį Nr. J9-1887 piemonė vykdoma iki 2019-12-31. Bendra sutarties vertė - 235.911,52 Eur. Atitinkamai 2017 - 63,8 eur, 2018 - 86,1, 2019 - 86,1
Note on E27: KSP 3.2.3.1 Periodiškai rengti, leisti ir platinti Klaipėdą ir jos turizmo produktus (įtraukiant ir svarbiausius Klaipėdos regiono turizmo produktus) pristatančius leidinius, skirtus tikslinėms teritorijoms
Note on E41: KSP 3.2.3.3.Pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis
Note on D44: Paraiškos pateikimas, vertinimas ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 4-789 „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1. Paraiškų teikimo terminas – 2016 m. kovo 14 d. Paraiškų vertinimo būdas – konkursinis. Planuojami viešinti objektai Klaipėdos mieste: istoriniai architektūros paminklai: Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas, Klaipėdos piliavietė, Bastionų kompleksas (Jono kalnelis, Gelderno bastionas), Neringos fortas vad. Kopgalio; gamtos ir istorijos paveldo objektai - Žardės, Kuncų piliakalnis su gyvenviete, Purmalių piliakalnis; taip pat - Antrąjį pasaulinį karą menantys istoriniai reliktai - Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta, Karo laikų slėptuvės, Gynybinis žiedas ir jį sudarantys bunkeriai.
Note on D46: rojekto „Pažink Vakarų krantą“ partnerio teisėmis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ ir pasirašyti jungtinės veiklos sutartį tarp Klaipėdos, Kretingos, Šilutės rajono, Neringos, Palangos, Klaipėdos miestų savivaldybių. Priemonės tikslas – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros priemonėmis. Finansuojamos veiklos – kultūros ir gamtos paveldo objektų e. rinkodara prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose
Note on E46: KSP 3.2.3.1 Periodiškai rengti, leisti ir platinti Klaipėdą ir jos turizmo produktus (įtraukiant ir svarbiausius Klaipėdos regiono turizmo produktus) pristatančius leidinius, skirtus tikslinėms teritorijoms
Note on D47: Klaipėdos miesto strateginiame 2017–2019 m. veiklos plane Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programoje (02) numatyti naują priemonę „Baltijos jūros turizmo centras“ įgyvendinti ir finansavimą – 15 % asociacijai „Klaipėdos regionas“ tenkančių tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir 85 % projekto veikloms vykdyti (2016 m sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-11). Klaipėdos regiono savivaldybių (7 savivaldybės: Klaipėdos miesto savivaldybės, Neringos miesto savivaldybės, Palangos miesto savivaldybės, Klaipėdos rajono savivaldybės, Kretingos rajono savivaldybės, Skuodo rajono savivaldybės, Šilutės rajono savivaldybės) finansinis indėlis
Note on L47: 2019 m.
Note on K51: (iš viso 25 ženklinimo infrastruktūros objektai: 1 vnt.-bareljefinė 3D plokštė/ žemėlapis; 8 vnt.-informaciniai stendai žmonėms su regos negalia, didesniu šriftu ir brailio raštu; 16 vnt.-nurodomieji krypties ženklai neįgaliesiems)
Note on E58: 3.2.1.1. Atkurti Klaipėdos piliavietę bei pritaikyti kultūros ir turizmo poreikiams
Note on E64: 3.2.1.7 Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on E69: 3.2.1.3. Įrengti turizmo infrastruktūrą Smiltynėje, Antrojoje Melnragėje, Giruliuose
Note on H74: 2330
Note on H82: 2223,7
Note on I82: 2223,7
Note on H93: 2330
Note on I93: 2910,5

## Aiškinamoji lentelė (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2018–2021 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS (NR. 02)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2018-ųjų metų asignavimų planas* | 2019-ųjų metų asignavimų planas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
Pavadinimas
[14 empty] | 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | 2021-ieji metai
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa
01 | Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant miesto turistinį patrauklumą bei didinant Klaipėdos miesto konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose
01 | 01 | Plėtoti vandens turizmą
01 | 01 | 01 |  | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | P3.2.2.1, P3.2.2.3 | 5 | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk. | SB | 35.5 | 35.5 | 35.5 |  | Atvykusių kruizinių laivų, vnt. | 64 | 65 | 66 | 66
[13 empty] | Dalyvauta specializuotose kruizinės laivybos parodose, kartai | 1 | 2 | 1 | 1
[13 empty] | Išleistų specializuotų leidinių kruizinių laivų turistams, tūkst. egz. | 60 | 60 | 60 | 60
[13 empty] | Atplaukusių burlaivių ir jachtų į uostą, vnt. | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
[8 empty] | Iš viso: | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0
01 | 01 | 02 |  | Projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimas | P3.2.2.1 | 5 | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk. | SB | 1.8 | 0.6 |  |  | Išleistas leidinys (buriavimo vadovas), vnt. | 1
[13 empty] | Sukurtas reklaminis video filmas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(ESA) | 9.7 | 3 |  |  | Atvykusių jūrinių turistų skaičius | 100 | 100 | 100 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 11.5 | 3.6 | 0 | 0 | Atplaukusių laivų, vnt. | 50 | 50 | 50 | 50
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 47 | 39.1 | 35.5 | 0
01 | 02 | Plėtoti turizmo informacinę sistemą
01 | 02 | 01 |  | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas: | P3.2.3.2, P3.2.3.3 | 5 | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk.
|  |  | 01 | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje (tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose) |  |  |  | SB | 17.4 | 17.4 | 17.4 |  | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose ir verslo misijose, vnt. | 10 | 10 | 10 | 10
[13 empty] | Išleista Klaipėdos miesto informacinių leidinių, skirtų parodoms, tūkst. egz. | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 02 | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas nacionalinėje erdvėje (nacionalinėse turizmo parodose ir verslo misijose) |  |  |  | SB | 20 | 20 | 20, 0 |  | Dalyvauta nacionaliniuose renginiuose ir verslo misijose, vnt.vnt. | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 03 | Nemokamos informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams | P3.2.3.1 |  |  | SB | 97.8 | 97.8 | 100 |  | Aptarnauta turistų (suteikta informacija), tūkst. vnt. | 140 | 140 | 150 | 150
[13 empty] | Išleista nemokamų informacinių leidinių, žemėlapių, tūkst. egz. | 30 | 30 | 30 | 30
[13 empty] | Išleistas leidinys apie Klaipėdos miesto turizmo produktus ir paslaugas, tūkst. vnt. | 40 | 40 | 40 | 40
[13 empty] | Turizmo dienai paminėti surengta nemokamų ekskursijų po miestą, vnt. | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | Informacinio sistemos turinio palaikymas e. kioskuose ir e. svetainėje www.klaipedainfo, kartai/mėn. | 12 | 12 | 12 | 12
[13 empty] | Atliktų turistų, lankytojų pasitenkinimo tyrimų, vnt. |  | 1 | 1 | 1
[13 empty] | Aptarnauta interaktyvių stendų, vnt. | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 04 | Naujų turizmo krypčių (aktyviojo ir konferencinio bei jūrinio ir sveikatinimo) paslaugų ir priemonių sukūrimas ir plėtojimas |  |  |  | SB | 70 | 25 | 25 |  | Atlikta galimybių analizė, vnt | 1
[13 empty] | Sukurta paslaugų paketų, vnt. | 2 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | Pagaminta reprezentacinės medžiagos pagal atitinkamą paslaugų paketą, tūkst. vnt | 15 | 5 | 5 | 5
[13 empty] | Pagamintų interaktyvių priemonių pagal atitinkamą paslaugų paketą, vnt. | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 05 | Patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir plėtojimas | P3.2.3.1 |  |  | SB | 3 | 3 | 3 |  | Sukurta turistinių maršrutų „Hanzos miestų lyga“, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 06 | Priemonių, skatinančių klaipėdiečius būti miesto ambasadoriais, įgyvendinimas | P3.2.3.1 |  |  | SB | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  | Suorganizuota gidų mokyklėlių skirtingoms amžiaus grupėms, kartai | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | Sukurta socialinė paskyra „Didžiuojuosi, kad esu klaipėdietis“, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Iš viso: | 220.6 | 175.6 | 157.8 | 0
01 | 02 | 02 |  | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos projektų įgyvendinimas: |  | 5
|  |  | 01 | Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas |  |  |  | SB | 3.4 |  |  |  | Įdiegta e-rinkodaros priemonių, vnt. | 4 | 4
[13 empty] | Viešinamų objektų, vnt. | 10 | 10
|  |  | 02 | Projekto „Pažink Vakarų krantą“ įgyvendinimas |  |  | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk. | SB | 4.3 |  |  |  | Įgyvendinta e-rinkodaros priemonių lankytinuose objektuose (vaizdo filmukas, elektroniniai naujienlaiškiai, virtualūs technologiniai sprendimai, išmanieji stendai ir kt.), vnt. | 5
|  |  | 03 | Projekto "Baltijos jūros turizmo centras" įgyvendinimas |  |  |  | SB | 1.8 | 1.6 |  |  | Sukurta bedra Baltijos jūros turizmo centro informacijos sistema Pietų Baltijos jūros regione, vnt. |  | 1
[8 empty] | SB(ESA) | 9.7 | 9
|  |  | 04 | Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas |  |  | IED Projektų skyrius | SB | 6.6 | 15.1 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(ES) | 36.6 | 85.1 |  |  | Sukurta informacinė sistema (5 informaciniai stendai prie įvažiavimo į miestą, 20 informacinių kolonų, 1 informacinės rodyklės komplektas). Užbaigtumas, proc. | 50 | 100
|  |  | 05 | Projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinimas |  |  | IED Projektų skyrius | SB | 5.3 | 5.3 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(ES) | 29.5 | 29.5 |  |  | Atlikta informacinių ženklų įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 97.2 | 145.6 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 317.8 | 321.2 | 157.8 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 364.8 | 360.3 | 193.3 | 0
02 | Plėtoti viešąją aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą
02 | 01 | Plėtoti turizmo infrastruktūrą
02 | 01 | 01 |  | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas | I | 5 | IED Projektų sk. | SB | 937.7 |  |  |  | Restauruota šiaurinė kurtina, atlikta bastionų tvarkybos darbų, įrengta inžinerinių tinklų. Užbaigtumas, proc. | 100
[5 empty] | P3.2.1.1. |  |  | SB(L) | 260
[8 empty] | SB(L) | 350 |  |  |  | Pasirengta muziejaus ekspozicijos įrengimui, proc. | 100
[8 empty] | SB | 27 |  |  |  | Rekonstruota vaikščiojimo takų prie konferencijų salės Priešpilio g. 2, kv. m | 120
|  |  |  | Pilies didžiojo bokšto atkūrimas (II etapas) |  |  |  | SB |  | 108 | 350 | 350 | Parengtas pilies didžiojo bokšto techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[13 empty] | Atlikta pilies didžiojo bokšto atkūrimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 25 | 50
[8 empty] | Iš viso: | 1574.7 | 108 | 350 | 350
02 | 01 | 02 |  | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | I | 5 | IED Projektų sk. | SB | 256.5 | 352 | 424 | 590.9 | Atliktas techninis projektas, vnt.
[5 empty] | P3.2.1.7 |  |  | SB(VB) | 51.3 | 51.4 |  |  | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 40 | 60 | 80 | 100
[8 empty] | SB(ES) | 580.9 | 581.7
[8 empty] | SB(L) | 76.8
Kt
[8 empty] | Iš viso: | 965.5 | 985.1 | 424 | 590.9
02 | 01 | 03 |  | Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos parengimas |  | 5 | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk. | SB | 35 | 15 | 15 |  | Parengta schema, vnt. | 1
[5 empty] | P3.2.1.3. | [7 empty] | Parengta techninė dokumentacija, vnt |  |  | 1
[8 empty] | Iš viso: | 35 | 15 | 15 | 0
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 2575.2 | 1108.1 | 789 | 940.9
02 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 2575.2 | 1108.1 | 789 | 940.9
01 | Iš viso veiklos planui: | [7 empty] | 2940 | 1468.4 | 982.3 | 940.9
*pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-07-26 sprendimą Nr. T2-162
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [8 empty] | 2018-ųjų metų asignavimų planas | 2019-ųjų metų asignavimų planas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | 2021-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [8 empty] | 2940 | 1468.4 | 982.3 | 940.9
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [8 empty] | 2253.2 | 1468.4 | 982.3 | 940.9
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [8 empty] | 1535.5 | 708.7 | 982.3 | 940.9
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [8 empty] | 19.4 | 12 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [8 empty] | 647 | 696.3 | 0 | 0
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [8 empty] | 51.3 | 51.4 | 0 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [8 empty] | 686.8 | 0 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [8 empty] | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [8 empty] | 2940 | 1468.4 | 982.3 | 940.9
Note on F13: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on E18: Sprendimo projektas parengtas siekiant laiku vertinimui pateikti siūlomo projekto paraišką pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimą teikti paraiškas. Paraiškų teikimo terminas – 2015 m. gruodžio 18 d. Paraiškų vertinimo būdas – konkursinis.
Note on F18: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on F24: KSP 3.2.3.2. Įgyvendinti tikslines jūrinio turizmo rinkodaros priemones; KSP 3.2.3.3.Pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis
Note on N27: (CONVENE, ADVENTURE), miestų šventės (Sostinės dienos Vilniuje, Hansa šventė Kaune, Jūros šventė Klaipėdoje),
Note on E28: Pagal 2017-09-12 sutartį Nr. J9-1887 piemonė vykdoma iki 2019-12-31. Bendra sutarties vertė - 235.911,52 Eur. Atitinkamai 2017 - 63,8 eur, 2018 - 86,1, 2019 - 86,1
Note on F28: KSP 3.2.3.1 Periodiškai rengti, leisti ir platinti Klaipėdą ir jos turizmo produktus (įtraukiant ir svarbiausius Klaipėdos regiono turizmo produktus) pristatančius leidinius, skirtus tikslinėms teritorijoms
Note on N38: 2 interaktyvios/mobilios parodų priemonės: sensorinis dviratis su Klaipėdos m. interaktyviu žemėlapiu ir vaizdais; sensorinis rinkos tyrimo prietaisas, matuojantis parodų dalyvių pasitenkinimo lygį matomais virtualiais vaizdais. - vidutiniškai 10,0 eur/vnt.
Note on F43: KSP 3.2.3.2. Įgyvendinti tikslines jūrinio turizmo rinkodaros priemones; KSP 3.2.3.3.Pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis
Note on E44: Paraiškos pateikimas, vertinimas ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 4-789 „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1. Paraiškų teikimo terminas – 2016 m. kovo 14 d. Paraiškų vertinimo būdas – konkursinis. Planuojami viešinti objektai Klaipėdos mieste: istoriniai architektūros paminklai: Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas, Klaipėdos piliavietė, Bastionų kompleksas (Jono kalnelis, Gelderno bastionas), Neringos fortas vad. Kopgalio; gamtos ir istorijos paveldo objektai - Žardės, Kuncų piliakalnis su gyvenviete, Purmalių piliakalnis; taip pat - Antrąjį pasaulinį karą menantys istoriniai reliktai - Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta, Karo laikų slėptuvės, Gynybinis žiedas ir jį sudarantys bunkeriai.
Note on N44: interneto svetainės sukūrimas, rinkodara socialiniuose tinkluose, mobili rinkodara, videoreklama internete, el. leidiniai, 3D turai, audiogidai, nuotraukos ir pan.
Note on N45: Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas, Klaipėdos piliavietė, Bastionų kompleksas (Jono kalnelis, Gelderno bastionas), Neringos fortas, vadinamas Kopgaliu, Žardės, Kuncų piliakalnis su gyvenviete, Purmalių piliakalnis, Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta, karo laikų slėptuvės, gynybinis žiedas ir jį sudarantys bunkeriai
Note on E46: rojekto „Pažink Vakarų krantą“ partnerio teisėmis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ ir pasirašyti jungtinės veiklos sutartį tarp Klaipėdos, Kretingos, Šilutės rajono, Neringos, Palangos, Klaipėdos miestų savivaldybių. Priemonės tikslas – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros priemonėmis. Finansuojamos veiklos – kultūros ir gamtos paveldo objektų e. rinkodara prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose
Note on N46: 2016-03-24 sutartis Nr. J9-477, galioja iki 2019-12-31. Sumos pakoreguotos pagal 2016-12-16 el. laišką iš Projekto vadovo.
Note on E48: Klaipėdos miesto strateginiame 2017–2019 m. veiklos plane Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programoje (02) numatyti naują priemonę „Baltijos jūros turizmo centras“ įgyvendinti ir finansavimą – 15 % asociacijai „Klaipėdos regionas“ tenkančių tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir 85 % projekto veikloms vykdyti (2016 m sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-11). Klaipėdos regiono savivaldybių (7 savivaldybės: Klaipėdos miesto savivaldybės, Neringos miesto savivaldybės, Palangos miesto savivaldybės, Klaipėdos rajono savivaldybės, Kretingos rajono savivaldybės, Skuodo rajono savivaldybės, Šilutės rajono savivaldybės) finansinis indėlis
Note on N53: (iš viso 25 ženklinimo infrastruktūros objektai: 1 vnt.-bareljefinė 3D plokštė/ žemėlapis; 8 vnt.-informaciniai stendai žmonėms su regos negalia, didesniu šriftu ir brailio raštu; 16 vnt.-nurodomieji krypties ženklai neįgaliesiems)
Note on F60: 3.2.1.1. Atkurti Klaipėdos piliavietę bei pritaikyti kultūros ir turizmo poreikiams
Note on F67: 3.2.1.7 Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on I70: Jono kalnelio KT lėšos yra: Gautos 16 lėšos į IED b/s 10.262,96 EUR už 2014 m. sutartį su UAB V.Paulius & Associates
Note on F73: 3.2.1.3. Įrengti turizmo infrastruktūrą Smiltynėje, Antrojoje Melnragėje, Giruliuose