## Ataskaita
2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 05)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkos kokybės skyrius).
Iš 2018 m. planuotų įvykdyti 28 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 23 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 3 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 1 | (nepasiekta planuota reikšmė);
| nevykdytina | – | 1 | (praradusi aktualumą dėl pasikeitusių teisės aktų ar kitų aplinkybių).
2018 m. SVP programos Nr. 05 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 05)
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patikslintas planas** | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
05 Aplinkos apsaugos programa
01 | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste | [5 empty] | Aplinkos kokybės skyrius |  |  | Rūšiuojamų komunalinių atliekų dalis (proc.), nuo visų surinktų atliekų kiekio per metus | 17 | 17
[7 empty] | Aplinkos kokybės skyrius |  |  | Surinktų perdirbti antrinių žaliavų dalis (proc.) nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų per metus | 7 | 5
[7 empty] | Aplinkos kokybės skyrius |  |  | Energinę vertę turinčių atliekų, panaudojamų energijai išgauti, dalis (proc.) nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų, per metus | 77 | 77
[7 empty] | Aplinkos kokybės skyrius |  |  | Dienų skaičius, kai viršijamos ribinės teršalų (KD10) vertės per metus | <35 | 61 ir 15
[7 empty] | Lietuvos statistikos departamento duomenys |  |  | Dviračių takų ilgis, km | 120 | 92 | Kriterijaus reikšmė patikslinta pagal Statistikos departamento duomenis.
01 | 01 | Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą
01 | 01 | 01 | Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas | P3 | 6 | SB(VR) | 4744.4 | 4744.4 | 4411.5
[6 empty] | SB(VRL) | 494 | 494 | 494
|  | 01 | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas | [6 empty] | Priimta į sąvartyną atliekų, tūkst. t | 65 | 60,5 | 2018 m. atliekų sumažėjo 7,4 tūkst. t, palyginti su 2017 m, kadangi atliekų turėtojai geriau rūšiuoja atliekas.
|  | 02 | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse | [6 empty] | Priimta į sąvartyną atliekų, tūkst. t | 2 | 2,8
[6 empty] | Iš viso: | 5238.4 | 5238.4 | 4905.5
01 | 01 | 02 | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas | P3 | 6 | SB(AA) | 121.9 | 121.9 | 152
[6 empty] | SB(AAL) | 60.7 | 60.7 | 60.7
|  | 01 | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas | [6 empty] | Išvežta statybinių, biologiškai skaidžių šiukšlių, tūkst. t | 1,04 | 0,48 | Savavališkai užterštos teritorijos buvo valomos pagal poreikį, surinkta mažiau didelių gabaritų atliekų, tačiau padangų surinkta ir išvežta daugiau.
[10 empty] | Išvežta padangų, t | 150 | 218.8
|  | 02 | Pavojingų atliekų šalinimas | [6 empty] | Surinkta pavojingų atliekų, kg | 1000 | 4206.1 | Surinkta daugiau pavojingų atliekų, nei planuota.
|  | 03 | Užterštos teritorijos Šilutės pl. tvarkymo plano įgyvendinimas | [6 empty] | Įgyvendintas tvarkymo planas. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 182.6 | 182.6 | 212.7
01 | 01 | 03 | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | P3 | 6 | SB(VR) | 25.6 | 25.6 | 19.5 | Informuota asmenų, tūkst. vnt. | 100 | 100
[6 empty] | SB(VRL) |  | 6.6 | 6.5 | Įrengta informacinių stendų prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, vnt. | 20 | 38
[6 empty] | Iš viso: | 25.6 | 32.2 | 26
01 | 01 | 04 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | P2.1.3.17 | 5 | SB(VRL) | 728.1 | 728.1 | 21 | Įrengta pusiau požeminių konteinerių aikštelių, vnt. | 268 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Projektą įgyvendina UAB Klaipėdos krašto atliekų tvarkymo centras (KRATC), Klaipėdos m. sav. administracija (KMSA) yra projekto partnerė. Pusiau požeminių konteinerių aikštelių rangovai pagal sutartį su KRATC neparengė ir nesuderino konteinerių aikštelių išdėstymo schemų, todėl negalėjo baigti projektavimo, gauti statybos leidimo ir pradėti rangos darbų.
[10 empty] | Įrengta požeminių konteinerių aikštelių, vnt. | 12 | 0 |  | Požeminių konteinerių aikštelių rangovai pagal sutartį su KRATC parengė konteinerių aikštelių išdėstymo schemą, schema patvirtinta KMSA direktoriaus įsakymu. Schemos parengimas užtruko dėl komplikuoto aikštelių vietų parinkimo. Aikštelių vietos derinamos su Nacionaline žemės tarnyba ir AB „Energijos skirstymo operatorius“, baigus projektavimą ir gavus statybos leidimą, 2019 m. bus pradėti rangos darbai.
[6 empty] | Iš viso: | 728.1 | 728.1 | 21
01 | 01 | 05 | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų |  | 6 | SB(AAL) |  | 1.9 | 0 | Sutvarkyta asbesto gaminių atliekų, t | 12 | 0 |  | Buvo organizuojami du viešųjų pirkimų konkursai. Gautų pasiūlymų kaina viršijo suplanuotas lėšas, todėl jie atmesti. 2019 m. padidinus kainą bus tęsiami darbai.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 1.9 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 6174.7 | 6183.2 | 5165.2
01 | 02 | Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones
01 | 02 | 01 | Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas: |  | 6 | SB(AA) | 44.8 | 44.8 | 44.5
[6 empty] | SB(AAL) | 0.5 | 2.9 | 2.8
[6 empty] | SB | 17.6 | 17.6 | 15.8
|  | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | P5, P2.3.3.1. | [5 empty] | Parengta ataskaitų, vnt. | 1 | 1 | Vykdoma Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos stebėsena pagal patvirtintą 2017–2021 m. monitoringo programą. Ataskaitos teikiamos metų pabaigoje.
|  | 02 | Visuomenės ekologinis švietimas | P2.3.3.2 | [5 empty] | Įgyvendinta aplinkosauginių švietimo priemonių, vnt. | 1 | 1
|  | 03 | Strateginio triukšmo žemėlapio parengimas (atnaujinimas) | [6 empty] | Parengta triukšmo (kelių, geležinkelių, pramonės veiklos zonų) žemėlapių, kuriuose bus renkami dienos, vakaro, nakties ir paros rodilkiai, vnt. | 12 | 12
|  | 04 | Detalus (instrumentinis) medžio būklės vertinimas | [6 empty] | Ištirtų medžių kiekis, vnt. | 200 | 187 | Darbai vykdomi pagal poreikį.
[6 empty] | Iš viso: | 62.9 | 65.3 | 63.1
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 62.9 | 65.3 | 63.1
01 | 03 | Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto poilsio zonų gamtinę aplinką
01 | 03 | 01 | Miesto vandens telkinių priežiūra: |  | 6 | SB(AA) | 35.2 | 35.2 | 23.8
[6 empty] | SB | 10 | 10 | 10
|  | 01 | Sanitarinis vandens telkinių valymas | P2.3.1.4 | [5 empty] | Valoma vandens telkinių, vnt. | 17 | 17 | Atliktas atliekų šalinimas iš vandens telkinių pagal suderintą grafiką nuo balandžio mėnesio pradžios iki lapkričio mėnesio pabaigos.
|  | 02 | Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių | [6 empty] | Pašalinta helofitų iš Žardės ir Draugystės vandens telkinių, plotas ha | 3,7 | 3,42
|  | 03 | Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas (2018 m. bus rengiami Žardės tvenkinio, Žardės (Kuncų) piliakalnio telkinio bei Danės upės senvagės techniniai projektai) | [6 empty] | Parengti tvarkymo projektai, vnt. | 3 | 1 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Buvo parengtas Žardės tvenkinio išvalymo aprašas (darbai startuos 2019 m.). Danės upės senvagės išvalymo aprašo rengimas užtruko dėl žemės nuosavybės klausimų. Žardės (Kuncų) piliakalnio telkinio aprašas neparengtas, nes nebuvo parengtas ir piliakalnio sutvarkymo projektas. Danės upės senvagės ir Žardės (Kuncų) piliakalnio telkinio aprašai bus rengiami 2019 m.
[6 empty] | Iš viso: | 45.2 | 45.2 | 33.8
01 | 03 | 02 | Miesto želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas:
|  | 01 | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus | I | 4 | SB(AAL) | 17.6 | 17.6 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Techninis projektas yra parengtas, nupirkta ekspertizės paslauga, tačiau negautas statybą leidžianti dokumentas. Darbai bus tęsiami 2019 m. Sakurų parką planuojama įrengti iki 2021 m.
|  |  |  | P.2.3.1.1 | 6 | Kt | 66.7 | 66.7 | 22 | Atlikta parko (1,1 ha) įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 0 |  | Darbai nepradėti.
|  | 02 | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | P.2.3.1.1. | 6 | SB(AA) | 150 | 150 | 150 | Atnaujinta želdynų prie magistralinių miesto gatvių, vnt. | 1840 | 6335 | Mieste pasodinta 116 medžių ir 2298 krūmai. Apsodinti želdiniais 9 lopšeliai-darželiai, juose pasodinti 54 medžiai ir 3867 krūmai.
[10 empty] | Sutvarkyta želdinių prie dviračių takų, vnt. | 150 | 336 | Pašalinti 7 medžiai, apgenėti 329 medžiai, iškirsta 2200 kv. m krūmų.
[10 empty] | Iškirsta tuopų ir keičiama naujais želdiniais, vnt., vnt. | 100 | 27 | Iškirstos 27 tuopos ir išfrezuoti 34 kelmai.
[10 empty] | Atnaujinta medžių ir krūmų skvere tarp Puodžių g. ir Bokštų g., vnt. | 436 | 436 | Pasodinti 27 medžiai ir 409 krūmai.
01 | 03 | 02 | Miesto želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas: |  | 5 | SB | 477.8 | 477.8 | 419.6
[6 empty] | SB(VB) |  | 0.9
[6 empty] | SB(ES) | 518.9 | 25.6 | 0.1
[6 empty] | SB(ESL) |  | 30 | 7
[6 empty] | SB(AA) | 34.2 | 34.2
[6 empty] | SB(AAL) | 80 | 80 | 79.3
[6 empty] | SB(L) | 463.6 | 166.6 | 36.2
[6 empty] | LRVB | 74.3
[6 empty] | ES | 615.8
|  | 03 | Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas | I | 5 | SB(L)* |  |  | 33.2 | Įrengta infrastruktūra Sąjūdžio parke (teritorijos plotas – 27103 m²), įrengtas riedlenčių parkas ir BMX dviračių trasa. Užbaigtumas, proc. | 100 | 95 | 2018 m. pabaigoje buvo koreguojamas techninis projektas dėl kai kurių techninio projekto pasikeitimų, kurių nebuvo pirminiame projekte. Buvo atsisakyta įrengti belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslaugą, todėl tam skirtas ir nepanaudotas lėšas nuspręsta skirti riedlenčių aikštelės patobulinimui (papildomų laiptų į BMX aikštelę ir metalinių atraminių sienučių aplink BMW aikštelę įrengimui). Techninio projekto koregavimas su papildomų darbų atlikimu bus baigtas 2019 m. pradžioje.
|  |  |  | P.2.3.1.1 |  | SB* |  |  | 395
[6 empty] | SB(AA)* |  |  | 79.4
|  | 04 | Projekto „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ įgyvendinimas | I |  | SB(L)* |  |  | 1.8 | Atlikta parko įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 0 | 0 | Priemonė vykdoma pagal planą, nes buvo koreguota vertinimo reikšmė tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T2-221. Atlikti darbai – parengtas parko projektas, gauta teigiama ekspertizės išvada, projektas suderintas su Aplinkos apsaugos agentūra. Negautas statybos leidimas, nes dalis parko teritorijos patenka į hidrometeorologinės stoties apsaugos zoną, kurioje negalimi jokie žemės ir kiti darbai. Reikėjo koreguoti techninį projektą skaidant į dvi dalis. Statybos leidimas bus išduodamas tik tai daliai, kuri nepatenka į apsaugos zoną. Kita parko dalis galės būti sutvarkyta tik pasikeitus apsaugos zonų reikalavimams arba stotį perkėlus į kitą vietą. Rangos darbų pirkimo dokumentai parengti ir suderinti su agentūra. Pirkimas bus pradėtas gavus statybos leidimą. Projekto terminas pratęstas iki 2019-12-31.
|  |  |  | P2.3.1.2 |  | SB(ESL)* |  |  | 7.1
|  | 05 | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | I |  | SB* |  |  | 24.6 | Atlikta viešosios erdvės (90767 m²) sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 0 | 0 | Priemonė vykdoma pagal planą, nes buvo pakoreguota vertinimo reikšmė tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T2-221. Buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas, rengiama paraiška rangos darbų konkursui. Darbai suplanuoti 2019 m.
P2.4.2.2
|  | 06 | Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus | I |  | SB(L)* |  |  | 1.2 | Atlikta I etapo teritorijos (155697 m²) sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 0 | 0 | Priemonė vykdoma pagal planą, nes buvo pakoreguota vertinimo reikšmė tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T2-221. Techninis projektas buvo parengtas, tačiau gavus bendrosios ekspertizės pastabas reikėjo koreguoti techninį projektą.2019 m. planuojama gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pradėti darbus.
|  |  |  | P2.4.2.2 |  | SB(ES)* |  |  | 0.2
[6 empty] | Iš viso: | 2498.9 | 1049.4 | 714.2
01 | 03 | 03 | Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra: | I | 5 | SB | 224 | 179.2 | 113.8
[6 empty] | SB(L) | 79.7 | 79.7 | 79.7
[6 empty] | SB(AAL) | 30.6 | 30.6
[6 empty] | SB(ES) |  |  | 108.9
[6 empty] | ES | 301.7 | 301.7
|  | 01 | Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | P2.1.2.7 |  | SB(ES)* |  |  | 108.9 | Nutiesta dviračių tako (1,539 km). Užbaigtumas, proc. | 40 | 54
[6 empty] | SB* |  |  | 113.9
[6 empty] | SB(L)* |  |  | 79.7
|  | 02 | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas |  |  | SB(AA)* |  |  | 0 | Atlikta techninio projekto korektūra, vnt. | 1 | 0.4 |  | Priemonės vykdymas stabdomas dėl aplinkos ministro įsakymu keičiamos Klaipėdos miesto miškų plotų schemos. Projektavimo darbai pradėti, dviračių ir pėsčiųjų tako trasa parinkta, parengta susiekimo dalis, tačiau projektuotojas negali daryti įtakos klausimui dėl miškų statuso, kurie yra valstybiniai miškai ir valdomi Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos. Projektavimo darbai galės būti baigti tik po to, kai bus parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintas valstybinės reikšmės Klaipėdos miesto miškų plotų schemos pakeitimas. Vyksta sklypo formavimo projekto rengimas, kurį netrukus ketinama pradėti derinti. Tada bus galima pratęsti dviračių tako projekto koregavimo darbus. Techninio projekto parengimas nukeltas iki 2021 m. 2018 m. skirtos lėšos nenaudotos.
|  | 03 | Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr., Pilies g., Naujojoje Uosto g. įrengimas | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | Priemonės vykdymas buvo atidėtas tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T2-221. Buvo parengti projektiniai pasiūlymai, techninio projekto parengimas numatomas 2020 m.
[6 empty] | Iš viso: | 636 | 591.2 | 302.4
01 | 03 | 04 | Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga: |  | 6 | SB(AA) | 33.9 | 33.9 | 30
[6 empty] | SB(VB) | 28.4 | 10 | 10
[6 empty] | LRVB |  | 18.4
|  | 01 | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas | P2.3.1.2 | [5 empty] | Pakeista medinių takų ir laiptų, tūkst. kv. m | 1.7 | 1.4
|  | 02 | Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas | P2.3.1.2 | [5 empty] | Parengtas darbų projektas, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Sutvirtinta kopagūbrio, pinant tvoreles iš žabų, m. | 1000 | 0 |  | Kasmet Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gaudavo valstybės dotaciją, skirtą projektui „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinti, tačiau Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2018 m. lėšų neskyrė, suplanuoti darbai neįvykdyti.
[10 empty] | Sutvirtinta kopagūbrio žabų klojiniais, tūkst. kv. m | 2 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 62.3 | 62.3 | 40
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3242.4 | 1748.1 | 1090.4
01 | 04 | Mažinti aplinkos taršą vykdant infrastruktūros plėtros priemones
01 | 04 | 01 | AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimas įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ (projekto vykdytoja – AB „Klaipėdos vanduo“) |  | 1 | SB | 916.5 | 916.5 | 916.5 | Padidintas AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinis kapitalas, proc. | 60 | 60
[6 empty] | Iš viso: | 916.5 | 916.5 | 916.5
01 | 04 | 02 | Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | I | 5 | SB | 236.7 | 236.7 | 5.9 | Įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija, proc. | 100 | 100 | Visuomenė buvo informuota įvairiais kanalais (straipsniai laikraščiuose, radijo ir televizijos laidos, pamokėlės vaikams, informacija autobusuose ir kt.).
[6 empty] | SB(ES) | 1341.2 | 237.4 | 29.8
[6 empty] | SB(ESL) |  | 3.8 | 3.8 | Įsigyta valymo mašinų |  |  | Priemonė vykdoma pagal planą, nes buvo pakoreguota vertinimo reikšmė tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T2-221. Gatvių valymo mašinų viešųjų pirkimų procedūros baigtos, nustatyti nugalėtojai pirkimo daliai. Viešųjų pirkimų dokumentus iki sutarties pasirašymo tikrina Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekto terminas pratęstas iki 2020-12-31.
[6 empty] | Iš viso: | 1577.9 | 477.9 | 39.5
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2494.4 | 1394.4 | 956
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 11974.4 | 9391 | 7274.7
05 | Iš viso programai: | [5 empty] | 11974.4 | 9391 | 7274.7
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T2-6.
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T2-221.
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patikslintas planas** | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 10915.9 | 9004.2 | 7252.7
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 8961.1 | 7301.7 | 6461.7
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 1882.6 | 1837.8 | 1481.6
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [6 empty] | 420 | 420 | 400.3
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 4770 | 4770 | 4431
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 28.4 | 10.9 | 10
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 1860.1 | 263 | 138.8
Europos Sąjungos paramos lėšų likutis, kuris įtrauktas į Savivaldybės biudžetą SB(ESL) | [6 empty] | 0 | 33.8 | 10.8
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [6 empty] | 189.4 | 193.7 | 142.8
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(VRL) – rinkliavos likutis | [6 empty] | 1222.1 | 1228.7 | 521.5
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 543.3 | 246.3 | 115.9
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 1058.5 | 386.8 | 22
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 917.5 | 301.7 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 74.3 | 18.4 | 0
Kitos lėšos Kt | [6 empty] | 66.7 | 66.7 | 22
IŠ VISO: | [6 empty] | 11974.4 | 9391 | 7274.7
___________________________________________________________________
Note on M25: Surinkta pavojingų atliekų: - naftos produktais užterštų atliekų surinkta - 3043 kg - asbesto turinčių atliekų surinkta - 1140 kg - išsiliejusių naftos produktų nuvalyta nuo betoninių ir asfaltuotų paviršių - 98 kv. m. - gyvsidabrio turinčių atliekų surinkta - 23,1 kg Įsigyta absorbentų ir kitų apsaugos priemonių skirtų naftos produktams ir kitoms pavojingoms atliekoms neutralizuoti: - upinių absorbuojančių bonų - 130 vnt. - skysto ekologiško ploviklio - 100 l
Note on M29: Pagal pasirašytas sutartis vykdomos numatytos priemonės - 1) Plakatų kūrimas, leidyba, eksploatavimas; 2) Edukacinio ekologinio ugdymo pamokos mokiniams; 3) viešinimo paslaugos per žiniasklaidos atstovus; 4) tušinukų gamyba; 5) pirkinių maišelių gamyba; 6) Trumpametražio filmuko atliekų tvarkymo klausimais sukūrimas ir transliavimas per vietinę televiziją.
Note on E32: P2.1.3.17 Įrengti požemines ir pusiau požemines komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles
Note on D43: pagal taryboje patvirtintą 2017-2021 m. programą
Note on E43: KSP 2.3.3.1. Vykdyti prevencines priemones, siekiant neviršyti leistinų oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) normatyvų
Note on E45: KSP 2.3.3.2. Vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą
Note on M46: Pagal 2017 m. gruodžio 11 d. Nr. J9-2786 sutartį rangovas parengė strateginius kelių, įskaitant pagrindinių kelių, ruožų, pramoninės veiklos zonų, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uosto, geležinkelio kelių, įskaitant pagrindinių geležinkelio kelių ruožus, pagrindinių kelių ruožų, įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio triukšmo žemėlapius.
Note on E53: KSP 2.3.1.4. Išvalyti užterštus ir rekultivuoti apleistus vandens telkinius, vykdyti jų stebėseną
Note on K53: periodiškumas - trys kartai per savaitę Prižiūrima 17 vnt. miesto vandens telkinių balandžio- spalio mėnesiais, vykdant atliekų šalinimą iš vandens telkinių 281957 m², atliekų šalinimą nuo žaliųjų plotų prie vandens telkinio iki 20 m nuo kranto 181893 m²
Note on D58: Priemonė. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymas savivaldybėse KSP 2.3.1 uždavinys užtikrinti žaliųjų miesto plotų vystymą
Note on E61: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on G61: Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“, pagal 2013-04-26 partnerystės sutartį Nr. J9-470 pervedė 2016 m. - 22 734 Eur. Pagal sutartį toliau kasmet pervedinės po 22 tūkst eur (nuo 2017 iki 2025 m.) Kadangi lėšos dar nebuvo panaudotos, tai 2018 m. planuojamas trejų metų nepanaudotų lėšų suma 66,7 tūkst. eur. (nuo 2016 m. iki 2018 m.)
Note on E64: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on D68: Priemonė. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymas savivaldybėse KSP 2.3.1 uždavinys užtikrinti žaliųjų miesto plotų vystymą
Note on E78: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on E81: KSP 2.3.1.2. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą kuriant ir atnaujinant infrastruktūrą pajūrio ruože
Note on E91: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E95: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on D98: 2.1.2.7. Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą, didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę
Note on E103: 2.1.2.7. Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą, didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę
Note on E115: KSP 2.3.1.2. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą kuriant ir atnaujinant infrastruktūrą pajūrio ruože
Note on E117: KSP 2.3.1.2. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą kuriant ir atnaujinant infrastruktūrą pajūrio ruože
Note on D123: Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ prisidėjimo sumos – 1 528 409,00 Eur. 2017-07-05 Papildomam susitarime Nr. J9-1580 nurodyta nominali akcijos vertė – 28,96 Eur
Note on H132: 11974,4
Note on I132: 9391
Note on H150: 189,4
Note on I150: 193,7
Note on H157: 11974,4
Note on I157: 9391