## Ataskaita
2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO
PROGRAMOS (NR. 07) ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6), Savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, Transporto skyrius, Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Viešosios tvarkos skyrius.
Iš 2018 m. planuotų įvykdyti 48 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 38 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 5 | (blogiau, nei planuota).
| neįvykdyta | – | 5 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2018 m. SVP programos Nr. 07 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMA (NR. 07)
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patikslintas planas** | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
01 | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas | [5 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Viešųjų erdvių, kurių būklė iš esmės pagerinta, skaičius | 4 | 3 | Rekonstruotos erdvės – teritorija šalia pastato Taikos pr. 76, pėsčiųjų takai tarp Gedminų g. ir Taikos pr. nuo Nr. 109 ir nuo Nr. 99.
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Miesto paplūdimių, turinčių Mėlynosios vėliavos statusą, skaičius | 2 | 2
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus, KWh vienam šviestuvui | 561 | 611 | Elektros energijos suvartojimas padidėjo dėl kiemuose naujai įrengto apšvietimo, dėl atnaujinamų šviestuvų miesto gatvėse.
[7 empty] | Viešosios tvarkos skyrius (Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba) |  |  | Apleistų ir nenaudojamų pastatų skaičius mieste, vnt. | 101 | 107
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra: |  | 6 | SB | 1592.8 | 1592.8 | 980.7
[6 empty] | SB(L) | 494.5 | 482.6 | 103.4
|  | 01 | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas | [6 empty] | Tvarkoma gėlynų ploto, tūkst. kv.m | 3.9 | 5.6 | Naujai įrengti praplėsti Puodžių g. ir aikštėje prie burlaivio „Meridianas“ esantys rožynai, praplėsti H. Manto g. ir Melnragėje viaduke esantys gėlynai, įkurtas Statybininkų pr. žiede naujas gėlynas, atkurtas Lietuvininkų aikštės rožynas.
[10 empty] | Prižiūrima tūrinių gėlinių, kitų gėlinių skaičius, vnt. | 25/ 307 | 26/316 | Prižiūrėtos 26 tūrinės gėlinės, 95 pastatomos, 216 pakabinamų gėliiųs, 5 erdvinės boružės kompozicijos.
|  | 02 | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | P2.4.2.3 | [5 empty] | Prižiūrima fontanų, vnt. | 4 | 4
[10 empty] | Prižiūrima gertuvių Poilsio parke, vnt. | 3 | 3
[10 empty] | Atlikta fontano „Laivelis“ skvere prie burlaivio „Meridianas“ atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 10 | 10 | Atliktas spaudyminės ir pasiurbimo sistemos techninis darbo projektas. Fontano atnaujinimas bus vykdomas 2019 m.
|  | 03 | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas | [6 empty] | Eksploatuojama informacinė miesto sistema:
[10 empty] | Įrengta gatvių pavadinimų lentelių ir gatvių krypties nuorodų, vnt. | 430 | 65 | Dabai vykdomi pagal poreikį.
[10 empty] | Prižiūrima informacinės sistemos objektų (nuorodų, stendų), vnt. | 42 | 40
Įsigyta inventoriaus:
[10 empty] | Įsigyta gėlinių, vnt. | 13 | 13 | Sumontavimas numatytas 2019 m.
[10 empty] | Įsigyta šiukšliadėžių, vnt. | 70 | 133 | Darbai vykdomi pagal poreikį.
[10 empty] | Įsigyta suoliukų, vnt. | 86 | 32
[10 empty] | Įsigyta vazonų medžiams, vnt | 16 | 10
[10 empty] | Įsigyta šaknų apsaugų medžiams, vnt | 112 | 0 | Nebuvo poreikio.
Atlikta inventoriaus remonto darbų:
[10 empty] | Remontuota šiukšliadėžių, vnt. | 50 | 1 | Dabai vykdomi pagal poreikį.
[10 empty] | Remontuota suoliukų, vnt. | 90 | 203
Įsigyta kalėdinių papuošimų elementų ir eglė:
[10 empty] | Įsigyta šviečiančių kalėdinių elementų, vnt. | 150 | 349
[10 empty] | Įsigyta šviesos elementų (LED girliandų), vnt. | 870 | 980 | Įsigyta 980 vnt. (po 10 m) 9800 m girliandų.
[10 empty] | Papuošta kalėdinė eglė Atgimimo aikštėje, kartai per metus | 1 | 0 | Atgimimo aikštėje buvo įrengta eglučių alėja.
[10 empty] | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių (Pempininkų ir Debreceno aikščių prieigose 2018 m.), vnt. | 2 | 0 |  | Parengti projektai ir atliktos projektų ekspertizės. Žaidimų aikštelės bus įrengtos 2019 m.
|  | 04 | Skvero tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirto Vydūno paminklui įrengti, sutvarkymas | I, P3.2.1.7 |  | SB* |  |  | 188.9 | Atlikta skvero rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 70 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Atlikta 70 proc. darbų – įrengti vandentiekio ir lietaus nuotekų tinklai, pėsčiųjų takai, pradėti fontano įrengimo darbai, pasodinti želdiniai.
[10 empty] | Pastatyta skulptūra, vnt. | 1 | 0 |  | Skulptūros pagrindo ar granito plokščių darbai turi būti atliekami esant tinkamoms oro sąlygoms. Darbai bus baigti 2019 m.
|  | 05 | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas |  |  | SB* |  |  | 11.7 | Atlikta skvero rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 50 | Parengtas projektas ir atlikta projekto ekspertizė.
|  | 06 | Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 109) atnaujinimas (Debreceno mikrorajonas) | I, P2.4.2.4 |  | SB* |  |  | 389.4 | Atlikta tako rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB(L)* |  |  | 62
|  | 07 | Aikštės prie Santuokų rūmų atnaujinimas | I, P3.2.1.7 |  | SB* |  |  | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Užtruko viešųjų pirkimų procedūros, sutartis dėl projekto rengimo pasirašyta rugsėjo mėn. Lėšos nepanaudotos.
|  | 08 | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | I, P2.4.2.4 |  | SB* |  |  | 0 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Techninis projektas yra rengiamas, statybą leidžiantį dokumetą planuojama gauti 2019 m. Statybos darbų pabaiga numatyta 2021 m. Lėšos nepanaudotos.
[10 empty] | Atlikta aikštės atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 10 | 0
|  | 09 | Teritorijos Pempininkų tako gale (ties Debreceno g.18) sutvarkymas | I, P2.4.2.4 |  | SB* |  |  | 0 | Parengtas aprašas, vnt. | 1 | 0 |  | Užtruko viešųjų pirkimų procedūros, sutartis dėl aprašo rengimo pasirašyta lapkričio mėn. Aprašo parengimas suplanuotas 2019 m. Darbai nukelti į 2022 m. Lėšos nepanaudotos.
|  | 10 | K. Donelaičio aikštės sutvarkymas | I, P3.2.1.7 |  | Kt | 10 | 10 | 10 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 1
|  | 11 | Teritorijos šalia pastato Taikos pr. 76 sutvarkymas ir privažiuojamųjų kelių rekonstravimas pritaikant neįgaliesiems | I, P3.2.1.7 |  | SB(L)* |  |  | 36.4 | Atlikta teritorijos sutvarkymo ir privažiuojamųjų kelių rekonstravimo darbų. Užbaigtumas proc. | 100 | 100
|  | 12 | Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 99) rekonstravimas ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimas (Debreceno mikrorajonas) | I, P2.4.2.4 | 5 | SB(ŽPL) | 443 | 441.9 | 441.9 | Atlikta takų rekonstravimo ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB | 20.5
[6 empty] | Iš viso: | 2560.8 | 2527.3 | 1536
01 | 01 | 02 | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: |  | 6 | SB | 2967.1 | 2967.1 | 2934
[6 empty] | SB(SP) | 0.8 | 0.8 | 0.8
[6 empty] | SB(L) | 50 | 50 | 50
|  | 01 | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka | [6 empty] | Savivaldybei priskirtų valyti ir prižiūrėti teritorijų plotas, kv. km | 8.6 | 8.6
[10 empty] | Sutvarkyta švietimo įstaigų želdinių, vnt. | 1196 | 1120 | Sutvarkyta 10 lopšelių-darželių teritorijų.
|  | 02 | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma | [6 empty] | Prižiūrima viešųjų tualetų, vnt. | 57 | 67
[10 empty] | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu, vnt. | 2900 | 1444 | Tualetų skaičius kinta, nes nuomojama pagal poreikį.
[10 empty] | Įrengtas viešasis tualetas Vingio g. (galutinėje autobusų sustojimo vietoje), vnt. | 1 | 1
|  | 03 | Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) | [6 empty] | Paimta, sugauta gyvūnų, vnt. | 1020 | 914
[10 empty] | Atlikta beglobių kačių sterilizacijų, vnt. | 500 | 215
[10 empty] | Įrengta ir atnaujinta šunų vedžiojimo aikštelių ir ekskrementų surinkimo dėžių, vnt. | 2+14 | 2+14 | Įrengta 1 šunų vedžiojimo aikštelė Sąjūdžio parke. Atnaujinta 1 šunų vedžiojimo aikštelė prie namo Kauno g. 20. Įrengta 14 ekskrementų surinkimo aikštelių.
[10 empty] | Įrengta lauko namelių gyvūnams ir ženklų „Kačių šėrimo vieta“, vnt. | 6+6 | 30+30 | Įrengta pagal poreikį. Papildomas finansavimas nebuvo skirtas.
|  | 04 | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas | [6 empty] | Nugriauta statinių, vnt. | 10 | 19
[6 empty] | Iš viso: | 3017.9 | 3017.9 | 2984.8
01 | 01 | 03 | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: |  | 6 | SB | 1110.1 | 1136.3 | 854.4
[6 empty] | SB(SP) | 32.7 | 32.7 | 32.2
[6 empty] | SB(SPL) |  | 3.6 | 3.5
[6 empty] | SB(VR) | 14.3 | 14.3 | 14.3
|  | 01 | Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių 2016–2019 metų plano įgyvendinimas | P2.4.2.8 | [5 empty] | Įgyvendintas priemonių 2016–2019 metų planas. Užbaigtumas, proc. | 80 | 80
[10 empty] | Suteikta asistento paslauga neįgaliesiems, vnt. | 40 | 40
[10 empty] | Atlikta vandens maudyklų tyrimų (Smiltynėje, Giruliuose ir Antrojoje Melnragėje) vnt. | 15 | 15
[10 empty] | Suorganizuota aplinkosauginių renginių paplūdimiuose, vnt. | 4 | 4
[10 empty] | Parengtas tvarkybos projektas ir kapitališkai suremontuota atraminių apsauginių įėjimo į Smiltynės paplūdimį sienų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 50 | Aplinkos ministerija 2018-10-03 įsakymu Nr. D1-865 nusprendė pradėti Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimą ir pavedė Valstybinei miškų tarnybai parengti patikslintą Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemą. Techninis darbo projektas kartu su Smiltynės pagrindinio tako apšvietimu yra parengtas. Vyksta projekto derinimo darbai, projekto ekspertizė.
[10 empty] | Parengtas tvarkybos projektas ir kapitališkai suremontuota atraminių apsauginių įėjimo į Girulių paplūdimį sienų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 50 | Techninis darbo projektas parengtas. Atlikta tako teisinė registracija.
[10 empty] | Įrengta nuovaža Antrosios Melnragės paplūdimyje neįgaliesiems prie jūros. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Įrengti dviračių stovai prie įėjimo į Melnragės paplūdimį, vnt. | 4 | 4
[10 empty] | Įrengta elektros įvadų (žemyninės dalies paplūdimiuose), vnt. | 4 | 4 | Paplūdimiuose įrengti 4 elektros įvadai, siekiant pagerinti sąlygas verslui (Melnragėje, Neįgaliųjų, I Girulių ir II Girulių paplūdimiuose).
[10 empty] | Smiltynės paplūdimiuose įrengta konteinerinių tualetų buvusių stacionarių tualetų vietose, vnt. | 2 | 0 | Smiltynės g. 33 rengiamas dviejų dalių konteinerinio tualeto pastatymo techninis projektas. Vyksta projekto derinimas. | Smiltynės g. 33 – užsitęsė projekto derinimo procedūros dėl sutikimo kloti elektros kabelį privačiame sklype bei dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos atsisakymo derinti projekto sprendinį kloti elektros kabelį valstybinės reikšmės miškams priskirtoje miško žemėje. Aplinkos ministerija 2018-10-03 įsakymu Nr. D1-865 nusprendė pradėti Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimą ir pavedė Valstybinei miškų tarnybai parengti patikslintą Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemą. Smiltynės g. 31 – viešasis pirkimas dėl konteinerinio tualeto su saulės elektrine projektavimo ir įrengimo darbų neįvyko, nes nebuvo pateiktas nė vienas pasiūlymas (per maža pirkimui planuojama lėšų suma).
|  | 02 | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas | [6 empty] | Pasirašyta sutartis dėl dalyvavimo Mėlynosios vėliavos programoje I Smiltynės ir Antrosios Melnragės paplūdimiuose, vnt. | 1 | 1
|  | 03 | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas | P2.4.2.8 | [5 empty] | Nuolatinių darbuotojų skaičius | 22.5 | 22.5
[10 empty] | Sezoninių darbuotojų skaičius | 110 | 110
[10 empty] | Prižiūrima konteinerinių tualetų, vnt. | 5 | 5
[10 empty] | Akmenos-Danės upės vidaus vandens kelią administruojančių darbuotojų skaičius | 1 | 1
[10 empty] | Antrosios Melnragės gelbėjimo stotyje esančios kavinės nuoma | 1 | 1
[10 empty] | Įsigyta ir prižiūrėta paplūdimių inventoriaus (mobilių gelbėjimo stočių, gelbėjimosi ratų komplektų ir stovų, paplūdimių stendų, išmanusis parko (paplūdimio) suolelis, bevielis vandens temperatūrą matuojantis plūduras, vaizdo perdavimo sistema, mobilus pagalbos iškvietimo modulis ir kt.), vnt. | 135 | 135
[10 empty] | Įrengta apžvalgos aikštelė, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Įrengta buitinių nuotekų valymo sistema | 1 | 1
|  | 04 | Viešųjų tualetų paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje ir Klaipėdos poilsio parke | [6 empty] | Prižiūrima stacionarių tualetų, vnt. | 2 | 2
[10 empty] | Sezoninių darbuotojų skaičius | 5 | 5
[10 empty] | Atliktas pastato, esančio Kopų g. 1 (Melnragė), kapitalinis remontas, proc. | 100 | 100
|  | 05 | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje | [6 empty] | Nuolatinių darbuotojų skaičius | 2 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 1157.1 | 1186.9 | 904.4
01 | 01 | 04 | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | P2.3.2.5 | 6 | SB | 2298.7 | 2049.2 | 1982.5
[6 empty] | SB(VR) | 65.6 | 65.6 | 0
[6 empty] | SB(L) | 12.1 | 124.8 | 124.8
|  | 01 | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas | P2 | [5 empty] | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. vnt. | 16.2 | 8.1
[10 empty] | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 11.7 | 17
|  | 02 | Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija | [6 empty] | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 0.7 | 0.6
[10 empty] | Pakabinta papuošimo elementų, vnt. | 1042 | 1374 | Šventinio laikotarpio metu buvo pakabinta 1374 vnt. papuošimų ir 389 m papuošimo elementų, skirtų fasadams puošti.
[10 empty] | Prižiūrėta autonominių belaidžio (Wi-Fi) ryšio stotelių, vnt. | 3 | 2 | 2018 m. nupirkta 2 stotelių (Naikupės g. ir Gedminų g. take) apsauga ir pradėtos viešųjų pirkimų procedūros dėl ir 3-ios stotelės apsaugos ir priežiūros (Gedminų g. take).
|  | 03 | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas | [6 empty] | Parengtas apšvietimo įrengimo Smiltynėje pagrindiniame take techninis projektas ir atlikta darbų. Užbaigrumas, proc. | 50 | 50 | Techninis darbo projektas kartu su atraminių sienučių įrengimu įėjimo į Smiltynės paplūdimį take yra parengtas. Vyksta projekto derinimo darbai, projekto ekspertizė.
[10 empty] | Parengta apšvietimo įrengimo Otų g. ir Karlskronos aikštėje techninių projektų ir atlikta darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 50 | Vyko Otų g. projekto korekcijos pirkimas. Rengiama sutartis. | Pirmas pirkimas dėl Otų g. apšvietimo įrengimo darbų pagal parengtą projektą neįvyko, nes reikėjo keisti išduotas prisijungimo sąlygas. Pirkimas buvo kartojamas ir perkama projekto korekcija. Karskronos aikštės apšvietimas nebus įrengiamas, kol nebus parengta bendra senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo koncepcija.
[10 empty] | Parengtas apšvietimo įrengimo praėjimo take nuo dviračių tako iki Debreceno g. 52 namo techninis projektas ir 2019 m. atlikta darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 50 | Parengtas apšvietimo įrengimo techninis darbo projektas.
[10 empty] | Parengtas apšvietimo įrengimo Aukštosios g. ruože nuo Daržų g. iki Turgaus a. techninis projektas ir 2019 m. atlikta darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 50 | Parengtas apšvietimo įrengimo techninis darbo projektas.
[10 empty] | Pakeista oro linijų į kabelines (2018 m. Šiltnamių g., Ukmergės g., Pievų Tako g.). Užbaigtumas, proc. | 50 | 20 |  | Pievų Tako g. apšvietimo projektavimas baigtas. Vyksta Šiltnamių g., Ukmergės g. projektavimas. Darbai suplanuoti 2019 m.
[10 empty] | Įrengtas apšvietimas Baltijos pr. ir Taikos pr. požeminėse perėjose. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
|  | 04 | Biudžetinių įstaigų kiemų apšvietimo tinklų plėtra ir įrengimas | [6 empty] | Įrengtas apšvietimas Liudviko Stulpino progimnazijos teritorijoje. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 2376.4 | 2239.6 | 2107.3
01 | 01 | 05 | Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose įsigijimas ir eksploatacija |  | 1 | SB | 271.8 | 271.8 | 132.6 | Eksploatuojama kamerų, vnt. | 117 | 65 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes užtruko viešųjų pirkimų procedūros dėl rangovo parinkimo. Vykdomas 52 vaizdo stebėjimo kamerų pirkimas. Sutartis pasirašyta. Sumontuoti įrangą yra planuojama 2019 m.
[6 empty] | SB(L) | 110 | 110
[6 empty] | Iš viso: | 381.8 | 271.8 | 132.6
01 | 01 | 06 | Interneto prieigų viešosiose vietose įrengimas ir belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslaugos teikimas |  | 1 | SB | 26.1 | 26.1 | 5.6 | Įrengta interneto prieigų su belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslauga Kruizinių laivų terminale ir Teatro aikštėje, vnt. | 2 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 26.1 | 26.1 | 5.6
01 | 01 | 07 | Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektų įgyvendinimas: | I | 5 | SB | 976.4 | 976.4 | 176.9
[6 empty] | SB(VB) |  |  | 0.1
[6 empty] | LRVB | 32.5 | 32.5
[6 empty] | SB(ES) |  |  | 1.6
[6 empty] | ES | 366.8 | 366.8
[6 empty] | SB(L) |  | 50.5 | 50.5
|  | 01 | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | P2.4.2.2 |  | SB* |  |  | 52 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0,8 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Techninis darbo projektas yra parengtas. Atliekama projekto ekspertizė. Vyksta projekto derinimo darbai.
[10 empty] | Atlikta aikštės (8066 m²) sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 20 | 0 |  | 2019-01-14 buvo sprendžiamas klausimas savivaldybės tarybos kolegijoje dėl požeminės automobilių aikštelės alternatyvos parinkimo. Aikštės atnaujinimas numatytas 2021 m.
|  | 02 | Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas | P2.4.1.2 |  | SB* |  |  | 47.3 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Techninis darbo projektas yra parengtas. Atlikta projekto ekspertizė. Techninis projektas pateiktas sistemoje „Infostatyba“ statybos leidimui gauti.
[6 empty] | SB(ES)* |  |  | 1.6
[6 empty] | SB(VB)* |  |  | 0.1
[6 empty] | SB(L)* |  |  | 50.5
|  | 03 | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | P2.4.2.2 |  | SB* |  |  | 15.1 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0,8 |  | Techninis darbo projektas yra parengtas. Atlikta bendroji ekspertizė ir gautos teigiamos išvados. Techninis projektas pateiktas statybos leidimui gauti.
[10 empty] | Atlikta pėsčiųjų tako (35290 m²) sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 15 | 0 |  | Rangos darbų pirkimas numatytas 2019 m. Darbų pabaiga planuojama 2021 m.
|  | 04 | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams | P2.4.2.5 |  | SB* |  |  | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Viešųjų pirkimų konkursas dėl techninio projekto parengimo buvo vykdomas du kartus: pirmo konkurso metu gauti pasiūlymai atmesti dėl per didelės kainos; antro konkurso pirkimo procedūros truko apie 5 mėn. ir paslaugų sutartis buvo pasirašyta 2019-01. Projektą planuojama parengti 2019 m. Lėšos nepanaudotos.
|  | 05 | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | P2.4.2.2 |  | SB* |  |  | 17 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Techninis darbo projektas yra parengtas. Atlikta techninio darbo projekto bendroji ekspertizė ir gautos pastabos jį taisyti.
|  | 06 | Interaktyvios tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio programos sukūrimas |  |  | SB* |  |  | 0 | Parengta žemėlapio programa, skirta 2014–2020 m. integruotų investicijų programos projektų viešinimui, vnt. | 1 | 0 |  | Žemėlapio programos rengėjas buvo parinktas, sudaryta sutartis, tačiau baigiantis sutarties terminui nepavyko susisiekti su rengėju, sutartis buvo nutraukta. Darbus planuojama tęsti 2019 m. Lėšos nepanaudotos.
|  | 07 | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | P2.4.2.2 |  | SB* |  |  | 42.7 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | Techninio projekto parengimo darbai vyksta pagal planą. Projektinis pasiūlymas aptartas su visuomene. Techninio projekto sutarties pabaiga – 2019 m. kovo mėn.
|  | 08 | Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas |  |  | SB* |  |  | 2.8 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | Atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai. Regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.
[6 empty] | Iš viso: | 1375.7 | 1426.2 | 229.1
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 10895.8 | 10695.8 | 7899.8
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas: |  | 6 | SB | 566.3 | 566.3 | 455.9
|  | 01 | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis | [6 empty] | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos, skaičius | 350 | 248
[10 empty] | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas), skaičius | 300 | 269
[10 empty] | Palaidota mirusiųjų, skaičius | 36 | 24
|  | 02 | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas, kapaviečių ženklų įrengimas, dėžių smėliui laikyti atnaujinimas) | [6 empty] | Prižiūrima kapinių (įskaitant senąsias kapinaites), vnt. | 18 | 18
[10 empty] | Atstatyta vandens kolonėlių Joniškės ir Lėbartų kapinėse, vnt. | 32 | 32
[10 empty] | Įrengta kapaviečių ženklų, vnt. | 57 | 57
[10 empty] | Suremontuota takų Joniškės kapinėse (5400 m²), Lėbartų kapinėse (2000 m²). Užbaigtumas, proc. | 50 | 100 | Įvykdyti visi sutartiniai įsipareigojimai.
[10 empty] | Atlikta kompleksinių lietaus nuotekų sistemos valymo darbų (hidrodinaminis praplovimas ir šulinių valymas). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atlikta kapinių skaitmeninimo (inventorizavimas Joniškės, Lėbartų kapinės) sistemos priežiūros darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 50 | Paslaugų sutartis pasirašyta, darbai vyksta pagal planą.
[10 empty] | Suremontuota Lėbartų kapinių Gėlininkų aikštė prie administracijos pastato, m² | 1700 | 1700
[10 empty] | Suremontuota Joniškės kapinių tvora, m | 150 | 0 |  | Darbai nukelti į 2019 m.
[10 empty] | Įrengta lietaus nuotekų sistema Joniškės kapinėse (parengtas techninis projekas 2018 m.). Užbaigtumas, proc. | 10 | 10 | Parengtas techninis projekas.
[10 empty] | Suremontuotas viešasis tualetas Lėbartų kapinėse (parengtas techninis projekas 2018 m.). Užbaigtumas, proc. | 10 | 0 |  | Pirkimas neįvyko, nes nebuvo pateiktas nė vienas pasiūlymas. Įvyko pakartotinis pirkimas. Darbai suplanuoti 2019 m.
[6 empty] | Iš viso: | 566.3 | 566.3 | 455.9
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 566.3 | 566.3 | 455.9
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti, prižiūrėti ir saugoti savo turtą
01 | 03 | 01 | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymas: |  | 6 | SB | 1049 | 1034.4 | 689
[6 empty] | SB(L) | 556.7 | 556.7 | 556.7
|  |  | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimas: | I |  | SB(L)* |  |  | 556.7
[6 empty] | SB* |  |  | 544.2
|  | 01 | Želdinių tvarkymas; | [6 empty] | Sutvarkyta želdinių, vnt. | 350 | 148 | Želdinių tvarkymo darbai buvo vykdomi tuose kiemuose, kur buvo įrengiamas apšvietimas ir pagal poreikį prie renovuotų namų. Pašalinta 20 medžių ir apgenėti 128 medžiai.
|  | 02 | Automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas ir įrengimas; | [6 empty] | Įrengta ir atnaujinta automobilių stovėjimo vietų, vnt. | 1000 | 82 |  | Miesto ūkio departamento specialistai pateikė neteisingą vertinimo kriterijaus planuotą reikšmę, todėl pagal faktą rodiklis nepasiektas (1000 vietų planuojama įrengti ir atnaujinti ~ per 3 metus). Automobilių aikštelių įrengimo ir praplėtimo darbai buvo atlikti: J. Janonio g. nuo 16 iki 18 (32 vietos), I. Kanto g. 21 (14 vietų), Sportininkų g. 12 (19 vietų), S. Daukanto g. 26 (7 vietos), Šaulių g. 56 (10 vietų). 2018 m. pradėti darbai Liepų g. nuo 40 iki 46A kiemuose (numatomas įrengti vietų skaičius – 50), pasirašyta sutartis Taikos pr. 21, 55, 49 kiemų remontui (115 vietų). Per metus papildyta projektavimo užduotis, įvertinant lietaus tinklų rekonstrukcijos darbus, buvo keičiami projektai.
|  | 03 | Apšvietimo projektavimas ir įrengimas. | [6 empty] | Įrengta apšvietimo infrastruktūros kiemuose, tūkst. m. | 23.4 | 29 | Apšvietimo infrastruktūra įrengta 59 kiemuose.
|  | 04 | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas | [6 empty] | Organizuota mokymų, vnt. | 1 | 1 | Mokymuose dalyvavo 50 asmenų (pirmininkų, valdybos narių). Mokymo medžiaga paskelbta savivaldybės interneto svetainėje.
|  | 05 | Daugiabučio Vingio g. 35 modernizavimo techninio darbo projekto parengimas | [6 empty] | Vykdyta statybos techninė priežiūra ir administravimas, vnt. | 1 | 1
|  | 06 | Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo 2018–2020 m. programos įgyvendinimas | [6 empty] | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse, vnt. | 5 | 5 | Įrengtos aikštelės: Kretingos g. 19–21, Ryšininkų g. 3, Smilties Pylimo g. 3, Taikos pr. 10 ir Šaulių g. parke šalia Koncertų salės. Atlikta 90 proc. darbų, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų nebuvo galima atlikti darbų – liko padengti aikšteles spalvota liejama danga. Darbai suplanuoti 2019 m. pavasarį.
[10 empty] | Prižiūrima vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse, vnt. | 5 | 0 | Nebuvo porekio. Aikštelės bus prižiūrimos nuo 2019 m.
[10 empty] | Pašalinta netinkamų naudoti įrenginių, vnt. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 1605.7 | 1591.1 | 1245.7
01 | 03 | 02 | Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas: |  | 1 | SB | 10.7 | 10.7 | 10.7
|  | 01 | Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu; | [6 empty] | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1
|  | 02 | Gaisrų prevencijos projekto „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba; | [6 empty] | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1
|  | 03 | Prevencinio projekto „Būk pilietiškas, būk saugus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | [6 empty] | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 10.7 | 10.7 | 10.7
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1616.4 | 1601.8 | 1256.4
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 | Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija | I | 6 | SB | 200 | 200 | 22 | Atlikta nepriklausoma vertinimo ekspertizė dėl Klaipėdos miesto atskirų teritorijų ir gatvių užtvindymo priežastingumo nustatymo, vnt. | 1 | 1 |  | Vertinimo kriterijus nebus įgyvendinamas, nes AB „Klaipėdos vanduo“ pateikė savo rekomendacijas dėl teritorijų ir gatvių užtvindymo priežastingumo, į kurias buvo atsižvelgta.
[6 empty] | SB(L) | 115.8 | 115.8 | 70.6 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų, m | 1155 | 860.2 | Nutiesti tinklai: Barškių g. (792,38 m); Kooperacijos g. išleidiklio į Malūno tvenkinį ir paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstrukcijos darbai (67,79 m); Panevėžio g. 2 įvykdyta 80 proc. darbų. Parengti techniniai projektai: Utenos g. ruožas nuo Prienų g. 13 iki Utenos g. 18; I. Kanto g.; I. Simonaitytės g. 24, 24T.
[6 empty] | Iš viso: | 315.8 | 315.8 | 92.6
01 | 04 | 02 | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas | I | 5 | SB | 145 | 145 | 12.1 | Parengtas techninis projektas, vnt.
[6 empty] | Iš viso: | 145 | 145 | 12.1
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 460.8 | 460.8 | 104.7
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 13539.3 | 13324.7 | 9716.8
07 | Iš viso programai: | [5 empty] | 13539.3 | 13324.7 | 9716.8
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T2-6.
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T2-221.
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 13130 | 13025.4 | 9706.8
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 11347.9 | 11089.5 | 8305.4
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 11234.5 | 10976.1 | 8256.4
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [6 empty] | 33.5 | 33.5 | 33
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 79.9 | 79.9 | 14.3
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 0 | 0 | 0.1
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 0 | 0 | 1.6
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 1339.1 | 1490.4 | 956
Pajamų įmokų už patalpų nuomą likutis SB(SPL) | [6 empty] | 0 | 3.6 | 3.5
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 443 | 441.9 | 441.9
Vietinių rinkliavų lėšų likutis SB(VRL) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 409.3 | 409.3 | 10
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 32.5 | 32.5 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 366.8 | 366.8 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 10 | 10 | 10
IŠ VISO: | [6 empty] | 13539.3 | 13434.7 | 9716.8
_______________________________________________________
Note on E19: KSP 2.4.2.3. Atnaujinti miesto centre esančius fontanus įrengiant šviesos instaliacijas ar kt. efektus
Note on K19: Eksploatuojami 4 fontanai: "Taravos Anikė"; "Laivelis" Meridiano skvere; Debreceno aikštės fontanas; Pempininkų aikštės fontanas
Note on K33: Iš viso mieste yra 1,5 tūkst. vnt. šiukšliadėžių
Note on K34: Iš viso mieste yra 1,1 tūkst. vnt. suoliukų
Note on E40: 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on E44: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E48: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E50: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E52: 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on G52: Visuomenininkai
Note on E54: 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on E56: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on M64: pašalinta 284 medžiai ir 65 medžiai pagenėti, pašalinta 692 vnt kelmų ir iškirsta 4970 m2 krūmų.
Note on K70: Pagal priemonių planą Klaipėdos miesto gyvūnų gerovės ir apsaugos 2016–2018 metų programai įgyvendinti.
Note on M72: 2018 m. nugriauti avarinės būklės bešeimininkiai statiniai: Karlskronos g. 70, Turgaus a. 7, Jaunystės g. 22G, Pievų Tako g. ties namais Nr.11-31, Gintaro g. 1, Jūros g. 14,16, kiemo rūsys l/d "Čiauškutė", Pušyno g. 8, 10, Šilutės pl. 47, Gegužės g. 10, l/d „Versmė“ pavėsinės, l/d „Boružėlė“ elektros stulpai, informacinis ženklas ties Taikos pr. 24, tvora Karklų g.10/ Medžiotojų g., avarinės būklės sandėliukai Liepų g. 41, 39, lauko tualetai Minijos g. 115, Minijos g. 117, Rimkų g. 4, sandėlis Rimkų g. 4.
Note on E78: KSP 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on K87: Prekybos verslui paplūdimiuose sąlygų sudarymas
Note on K88: Demontuota antžeminių dalių ir įrengta Smiltynėje konteinerinių tualetų su išgriebimo duobėmis buvusių stacionarių tualetų vietose: 1) Smiltynės g. 33 (Naujoji perkėla) 2018 m. 2) Smiltynės g. 31 (Naujoji perkėla) 2018 m. 3) Smiltynės g. 30 (Naujoji perkėla) 2019 m. 4) Smiltynės g. 14C (kopose už gelbėjimo stoties) 2019 m. 5) Smiltynės g. 14A (prie moterų paplūdimio) 2020 m. 6) Smiltynės g. 14B (prie bendro paplūdimio ) 2020 m.
Note on D91: Administraciniai ir gamybiniai pastatai Gluosnių g. 8 – 305,72 m2; Viešieji tualetai Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Gelbėjimo stotis Smiltynės 15 c – 104,75 m2; Gelbėjimo stotis II Melnragė – 76,38 m2; Administracinės patalpos Garažų g. 6 – 299,99 m2; Viešieji tualetai I Melnragė Kopų g. 1A – 87,25 m2. Administruojama patalpų - 895,9 m2
Note on E91: KSP 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on K100: Viešieji tualetai: Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Kopų g. 1A (I Melnragė) – 87,25 m2;
Note on E105: KSP 2.3.2.5 Gerinti Klaipėdos miesto viešųjų erdvių apšvietimo efektyvumą ir kokybę
Note on K124: Teatro aikštė 2000-čiui vartotojų, Kruizinių laivų terminale 3000-čiui vartotojų
Note on E133: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E135: 2.4.1.2. KSP Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto:
Note on E139: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E141: 2.4.2.5. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E143: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E146: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on D173: 1. UAB „Pempininkų valda“, 2. UAB „Laukininkų valda“, 3. UAB „Žardės būstas“, 4. UAB „Vingio būstas“, 5. UAB „Jūros būstas“, 6. UAB „Vėtrungės būstas“, 7. UAB „Danės būstas“, 8. UAB „Vitės valdos“, 9. UAB „Paslaugos būstui“, 10. UAB „Debreceno valdos“
Note on D181: Šiame pastate yra 103 butai, iš kurių 97 butai priklauso Savivaldybei.
Note on M181: Pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių (aktuali redakcija nuo 2018-01-17) 2 punktą, valstybės parama teikiama 100 procentų apmokant arba kompensuojant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą. Dėl to savivaldybės lėšų projektavimo išlaidoms apmokėti neprireiks
Note on H212: 11234,5
Note on I212: 10976,1
Note on H226: 13539,3
Note on I226: 13434,7