## Ataskaita
2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6), Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Transporto skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros ir Projektų skyriai), Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaldumo Viešosios tvarkos skyrius.
Iš 2018 m. planuotų įvykdyti 45 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti /skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta |  | – | 31 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta |  | – | 12 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta |  | – | 1 | (nepasiekta planuota reikšmė);
| nevykdytina |  | – | 1 | (praradusi aktualumą dėl pasikeitusių teisės aktų ar kitų aplinkybių).
2018 m. SVP programos Nr. 06 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (NR. 06)
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patikslintas planas** | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą | [5 empty] | Lietuvos statistikos departamento duomenys |  |  | Gatvių su asfalto danga ilgis, palyginti su bendru gatvių ilgiu proc. | 83.3 | 84.5
[7 empty] | Lietuvos statistikos departamento duomenys |  |  | Gatvių tankis km/kv. km | 3.05 | 3
[7 empty] | Transporto skyrius |  |  | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte proc. | 60 | 66
[7 empty] | Transporto skyrius |  |  | Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis km | 121 | 121
01 | 01 | Rekonstruoti ir tiesti gatves
01 | 01 | 01 | Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.11 | 5 | SB | 426 | 301 | 200.9
[6 empty] | SB(ŽPL) | 557.7 | 557.7 | 3
[6 empty] | SB(L) |  | 1.5
|  | 01 | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas | I |  | SB(ŽPL)* |  |  | 3
|  |  |  | 2.1.2.8 | [5 empty] | Parengtas naujo tilto su pakeliamu mechanizmu statybos techninis projektas, vnt. | 2 | 0 | Techninis darbo projektas suskirstytas į du etapus: I etapo 4 dalys – Bastionų gatvės nuo Danės g. iki Danės upės tiesimas. Judančio (pakeliamo arba pasukamo) tilto per Danės upę įrengimas. Bastionų gatvės nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės tiesimas. Danės upės krantinių rekonstrukcija. II etapas – Bastionų gatvės nuo Gluosnių g. iki Bangų g. tiesimas. | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. 2018-05 pateiktas „Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje“ projektinis pasiūlymas. 2018-10 patikslintas „Bastionų g. tiesimas (I etapas: nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g., II etapas: nuo Gluosnių g. iki Bangų g.)“ paraiškos teikimo terminas 2018 m. kovo mėn. gauta Aplinkos apsaugos agentūros galutinė atrankos išvada (2018-03-02 raštas Nr. (28.3)-A4-2023), kad planuojamai ūkinei veiklai – Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste statybai – poveikio aplinkai vertinimas privalomas. Projektuotojai rengia poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. PAV programos išvados gali turėti įtakos I ir II etapų techninių darbo projektų sprendiniams, todėl projektavimo darbai pristabdyti.
[10 empty] | Atliktas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas, vnt. | 1 | 0 |  | Užsitęsė poveikio aplinkai vertinimo programos parengimas. Darbų pabaiga suplanuota 2019 m.
|  | 02 | Kūlių Vartų g. ir Bangų g., Tiltų g., Galinio Pylimo g., Taikos pr. sankryžos rekonstravimas | I |  | SB* |  |  | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | Priemonės vykdymas buvo atidėtas tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T2-221. Kadangi užsitęsė Klaipėdos miesto bendrojo plano rengimas, nebuvo pradėtas projektavimo paslaugų pirkimas.
|  | 03 | Danės g. rekonstravimas (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g., nauju tiltu per Danės upę ir Artojų g.) | I |  | SB* |  |  | 0.9 | Parengtas rekonstravimo techninis projektas (ruožas nuo Atgimimo aikštės iki Laivų skersgatvio), vnt. | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, kadangi per metus paaiškėjo, jog privaloma atlikti specialiąją paveldosaugos ekspertizę, kuri gali turėti įtakos techninio projekto sprendiniams. Paveldosaugos ekspertizės atlikimas ir techninio projekto parengimo darbai yra suplanuoti 2019 m.
|  | 04 | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas | I |  | SB* |  |  | 200 | Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 20 | 20 | Darbai vyksta pagal planą.
|  | 05 | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas | I |  | Kt | 31.2 | 31.2 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | Pagal planą techninio projekto parengimas numatytas 2019 m.
[6 empty] | Iš viso: | 1014.9 | 891.4 | 203.9
01 | 01 | 02 | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.13 | 5 | SB | 744.6 | 652.2 | 647.9
[6 empty] | SB(KPP) | 1500 | 100 | 100
[6 empty] | SB(L) |  | 5.9 | 5.9
[6 empty] | SB(ŽPL) | 366.6 | 366.6 | 366.6
|  | 01 | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | I |  | SB(KPP)* |  |  | 100 | Parengtas II etapo techninis projektas (Klaipėdos g., Virkučių g., Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ir Arimų g.), vnt. | 1 | 0,5 |  | Dėl bankrutavusio vieno iš jungtinės veiklos partnerių techninio projekto parengimas yra užsitęsęs. Projekto pabaiga suplanuota 2019 m.
[6 empty] | SB* |  |  | 633.3 | Atliktas gatvių – Akmenų g. (405 m), Vėjo g. (1373 m), Smėlio g. (960 m) ir Debesų g. (890 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 100 | 85
[6 empty] | SB(ŽPL)* |  |  | 366.6 | Atliktas gatvių – Klaipėdos g. (500 m) ir Virkučių g. (1004 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 40 | 0 |  | Dėl vėluojančio techninio projekto parengimo darbų pradžia suplanuota 2019 metais.
|  | 02 | Pajūrio g. rekonstravimas | I |  | SB* |  |  | 9.5 | Atlikta gatvės (1374 m ) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 0 | 0 | Priemonės vykdymas buvo atidėtas tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T2-221. Projektas vykdomas kartu su Kelių direkcija. Dėl užtrukusio bendradarbiavimo sutarties suderinimo ir vykdomos projekto korektūros, rangos darbų pirkimas atidėtas 2019 m.
|  | 03 | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas | I |  | SB* |  |  | 5.1 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Techninis projektas ir bendroji ekspertizė parengta. Darbai suplanuoti 2020 m.
[6 empty] | SB(L)* |  |  | 5.9
|  | 04 | Eismo juostos, skirtos iš Prano Lideikio g. pasukti į Herkaus Manto gatvę, įrengimas |  |  | SB* |  |  | 0 | Atlikta eismo audito tyrimų, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 2611.2 | 1124.7 | 1120.4
01 | 01 | 03 | Šiaurės ir pietų transporto koridorių gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.12 | 5 | SB | 326 | 224.4 | 29.8
[6 empty] | SB(ŽPL) | 198.4
[6 empty] | SB(KPP) | 860 | 260 | 260
[6 empty] | SB(ES) | 984.5 | 984.5 | 375.6
[6 empty] | KVJUD | 300 | 117.6 | 117.6
[6 empty] | Kt | 40 | 40 | 75
[6 empty] | SB(L) | 420 | 423 | 216.6
|  | 01 | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą: I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas | I |  | SB* |  |  | 13.4 | Atlikta gatvės (600 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 80 | 57 | Darbai vyksta pagal rangovo pateiktą kalendorinį darbų atlikimo grafiką.
[6 empty] | SB(KPP)* |  |  | 260
[6 empty] | SB(ES)* |  |  | 375.6
[6 empty] | KVJUD* |  |  | 117.6
[6 empty] | Kt* |  |  | 75
[6 empty] | SB(L)* |  |  | 158.1
|  | 02 | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas | I | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0,5 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Vyko techninio projekto korektūra, todėl rangos darbai nebuvo pradėti. Techninio projekto parengimo pabaiga yra suplanuota 2019 m.
[10 empty] | Atlikta dviejų požeminių perėjų rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 40 | 0
[6 empty] | SB(L)* |  |  | 58.5
|  | 03 | Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija | I |  | SB* |  |  | 16.4 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0,5 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Techninis projektas yra parengtas. Projektinių pasiūlymų pristatymo metu buvo pateikta pastaba numatyti triukšmo slopinimo priemones ties daugiabučiu Šilutės pl. 24. Dėl šios priežasties reikia atlikti triukšmo matavimo tyrimus. Taip pat buvo gautas prašymas sinchronizuoti geležinkelio ir sankryžos šviesoforus, rekonstruoti pėsčiųjų perėjos šviesoforą. Šie projektavimo darbai nebuvo numatyti projektavimo užduotyje ir jų negali atlikti kitas paslaugų teikėjas, dėl to 2018-12-14 pasirašytas papildomas susitarimas. Techninio projekto parengimo pabaiga yra suplanuota 2019 m.
[6 empty] | Iš viso: | 3128.9 | 2049.5 | 1074.6
01 | 01 | 04 | Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.15
|  | 01 | Pamario gatvės rekonstravimas | I | 5 | SB(KPP) | 500 | 1117.1 | 1117.1 | Atlikta Pamario g. (4400 m) rekonstravimo darbų (II–IV etapai). Užbaigtumas, proc. | 80 | 80
[6 empty] | SB | 400 | 1908.2 | 1908.2
[6 empty] | SB(ŽPL) |  | 198.4 | 198.4
[6 empty] | SB(L) |  | 192.4 | 192.4
[6 empty] | KVJUD | 993.4 | 1475.8 | 1475.8
[6 empty] | Kt | 3.3 | 3.2 | 3.2
[6 empty] | Iš viso: | 1896.7 | 4895.1 | 4895.1
01 | 01 | 05 | Rytų ir vakarų krypties gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.14 | 5 | SB | 802.5 | 372.5 | 354.3
[6 empty] | SB(L) | 1937.5 | 1533.9 | 1533.9
[6 empty] | SB(KPP) | 700 | 1000 | 1000
[6 empty] | KVJUD | 300
[6 empty] | SB(ŽPL) |  | 403.6 | 403.6
|  | 01 | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas | I |  | SB* |  |  | 1.8 | Atlikta gatvės (571 m) tiesimo darbų (II etapas). Užbaigtumas, proc. | 10 | 10 | Techninis projektas parengtas, bendroji ekspertizė atlikta, gautas teigiamas ekspertizės aktas ir statybą leidžiantis dokumentas. Rangos darbų konkurso sąlygos parengtos. Rangos darbų pradžia planuojama 2022 metais.
|  | 02 | Jūrininkų prospekto ruožo nuo Šilutės pl. iki Minijos g. kapitalinis remontas | I |  | SB(KPP)* |  |  | 1000 | Atlikta prospekto ruožo rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 60 | 60 | Darbai vyksta pagal planą.
[6 empty] | SB(ŽPL)* |  |  | 403.6
[6 empty] | SB* |  |  | 352.5
[6 empty] | SB(L)* |  |  | 1533.9
[6 empty] | Iš viso: | 3740 | 3310 | 3291.8
01 | 01 | 06 | Bendri KVJUD ir miesto projektai: | 2.1.2.2 | 5
|  | 01 | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | I |  | SB | 50 | 70.5 | 70.5 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | Pagal planą ir paslaugų rengimo sutartį techninis projektas turi būti parengtas 2019-03-20.
[6 empty] | SB(L) |  | 219.3 | 219.3
[6 empty] | SB(ŽPL) |  | 1.1 | 1.1
|  | 02 | Švyturio gatvės rekonstravimas (I etapas – nuo Naujosios Uosto g. iki Malūnininkų g.) | I |  | Kt | 30 | 30 | 0 | Parengtas projektinis pasiūlymas, vnt. | 1 | 0 |  | Atsisakyta pradėti projektinių pasiūlymų pirkimą, kadangi užsitęsė Klaipėdos miesto bendrojo plano rengimas.
[6 empty] | Iš viso: | 80 | 320.9 | 290.9
01 | 01 | 07 | Parengiamieji darbai įgyvendinat gatvių rekonstrukcijos projektus: |  | 5 | SB | 28 | 28 | 27.8
[6 empty] | SB(KPP) | 3
|  |  | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai | [6 empty] | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos
[6 empty] | Iš viso: | 31 | 28 | 27.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 12502.7 | 12619.6 | 10904.5
01 | 02 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 02 | 01 | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | P2.1.2.3 | 6 | SB | 3973.2 | 2416.7 | 2397.3
[6 empty] | SB(VR) | 547.4 | 547.4 | 268.1
[6 empty] | SB(VRL) | 216.1 | 216.1 | 201.3
[6 empty] | SB(L) | 1150 | 2706.5 | 2694.8
|  | 01 | Transporto kompensacijų mokėjimas:
|  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą | [6 empty] | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 5.9 | 5.1 | Vertinimo kriterijaus reikšmės įvykdytos pagal faktą.
|  |  | - moksleiviams | [6 empty] | Kompensuota bilietų moksleiviams, tūkst. vnt. | 3.7 | 3.5
|  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams | [6 empty] | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 26.7 | 20
|  |  | - nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas | [6 empty] | Renginių, kurių metu keleiviams bus taikomos lengvatos, vnt. (2018 m. renginiai: Diena be automobilio, Lietuvos vakarų krašto dainų šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“, Jūros šventės metu, NATO šalių tarptautinių jūrinių pratybų „Baltops‘18“ kariams birželio 1-4 d.), vnt. | 5 | 5
|  | 02 | Nuostolių kompensacijų mokėjimas:
|  |  | patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais | [6 empty] | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 21 | 35
|  |  | patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus | [6 empty] | Ekologiškų viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai, vnt. | 12 | 12
|  | 03 | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | [6 empty] | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 7 | 7
|  | 04 | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio maršrutus aptarnaujantiems vežėjams | [6 empty] | Subsidijuojamų maršrutų skaičius:
[10 empty] | Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“ kursavimas | 1 | 1
[10 empty] | Maršruto „Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas“ kursavimas | 1 | 1
|  | 05 | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | I |  | SB(VR)* |  |  | 251.2 | Integruotų autobusų ir maršrutinių taksi, vnt. | 125 | 213 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Autobusų ir maršrutinių taksi įranga yra įsigyta ir integruota (miesto viešajame transporte vieninga bilietų sistema veikia), tačiau nėra įvykdyta mokėjimo sutartis, kuri buvo sustabdyta dėl atsiskaitymo modelio pakeitimo. Buvo reikalinga pakeisti sutarties priedą įtraukiant PVM lėšas
[6 empty] | SB(VRL)* |  |  | 185.1
|  | 06 | Lengvųjų automobilių taksi ženklinimo sprendinių projekto parengimas | [6 empty] | Parengtas ženklinimo sprendinių projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Ženklinimo sprendinių projektas bus pradėtas rengti pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems lengvųjų automobilių taksi spalvinius sprendinius. Sprendinių projekto parengimo pabaiga yra suplanuota 2019 m.
|  | 07 | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | [6 empty] | Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengimui, vnt. | 6 | 5 | Parengta 13 viešojo transporto stotelių elektros įvadų švieslenčių įrengimo techninių projektų. Elektros įvadai įrengti penkiose stotelėse. Tolimesni darbai suplanuoti 2019‒2020 m.
[6 empty] | Iš viso: | 5886.7 | 5886.7 | 5561.5
01 | 02 | 02 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | 5 | SB(VR) | 150 | 150 | 150 | Įrengta (I etapo) stotelių su įvažomis (Vasaros estrados (pietų ir šiaurės kryptys), Rumpiškės, Kooperacijos, Juodkrantės, Naikupės, Šilutės, Minijos, Aula Magna, Minijos stotelės), vnt. | 4 | 2 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes buvo įrengtos tik 2 įvažos – Juodkrantės ir Naikupės stotelėse. Tolimesni darbai suplanuoti 2019 m.
[6 empty] | SB | 40 | 40 | 40 | Įrengtas įvažos pratęsimas, esantis Naujojo turgaus autobusų stotelėje (kryptis į pietinę miesto dalį), vnt. | 1 | 0 |  | Techninis projektas parengtas, atlikta bendroji ekspertizės paslauga, vykdomas rangos darbų pirkimas. Rangos darbai planuojami 2019 m.
[6 empty] | Iš viso: | 190 | 190 | 190
01 | 02 | 03 | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas (autobusų įsigijimas) | I | 5 | SB | 113 | 113 | 0 | Įsigyta naujų ekologiškų autobusų, vnt. |  |  | Pagal planą naujus autobusus planuojama įsigyti 2019 m. Vyko autobusų viešojo pirkimo procedūros.
[6 empty] | SB(ES) | 640 | 640 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 753 | 753 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 6829.7 | 6829.7 | 5751.5
01 | 03 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 03 | 01 | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | P9 | 6 | SB | 306.1 | 90.1 | 90.1
[6 empty] | SB(VR) | 809 | 809 | 672.4
[6 empty] | SB(VRL) | 8.6 | 224.6 | 179
[6 empty] | SB(L) | 199 | 182.3 | 115.1
[6 empty] | SB(KPP) | 250 | 250 | 250
|  | 01 | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | P2.1.2.9 | [5 empty] | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 13.8 | 13.8
[10 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 67 | 67
[10 empty] | Įrengta ir pakeista informacinių kelio ženklų, tūkst. vnt. | 1.8 | 1,5 | Pagal projektą pakeista 805 vnt. kelio ženklų, įrengta 713 vnt. kelio ženklų.
[10 empty] | Įrengta dekoratyvinių kelio ženklų, vnt. | 100 | 372 | Informaciniai kelio ženklai įrengti kartu su atramomis.
[10 empty] | Rekonstruota šviesoforų, vnt. | 4 | 0 |  | Parengti techniniai projektai šviesoforinėms sankryžoms (Baltijos prospekto ruože tarp Šilutės pl. ir Taikos pr., Šilutės pl. prie AB „Klaipėdos energija“, Taikos pr. ties Žvejų rūmais). Rekonstravimo darbai suplanuoti 2019 m.
[10 empty] | Suženklinta gatvių, ha | 1 | 1
|  | 02 | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems | [6 empty] | Įrengta neregių vedimo dangos autobusų stotelėse, vnt | 14 | 15 | Autobusų stotelės, kuriose įrengta 169 kv. m įspėjamosios dangos (Naujojo turgaus, Baltijos, Arenos, Budelkiemio – 2 vnt., Mogiliovo, Alksnynės, Sausio 15-osios, Šiltnamių, Rumpiškės – 2 vnt., Mokyklos – 2 vnt., Verpėjų – 2 vnt.)
|  | 03 | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas | I | [5 empty] | Eksploatuojama bilietų automatų, vnt. | 170 | 170
|  | 04 | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | I | [5 empty] | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt | 34 | 34
[6 empty] | Iš viso: | 1572.7 | 1556 | 1306.6
01 | 03 | 02 | Automatinės eismo priežiūros prietaisų įsigijimas ir nuoma | I, P7 | 1 | SB | 112.6 | 112.6 | 103.9 | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18
[6 empty] | SB(L) | 93 | 93 | 86.9 | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 7 | 7
[6 empty] | Iš viso: | 205.6 | 205.6 | 190.8
01 | 03 | 03 | Naujų ekologiškų viešojo transporto ir alternatyvaus judėjimo projektų įgyvendinimas: | I | 5 | SB | 197.1 | 197.1 | 15.8
[6 empty] | SB(L) | 150 | 150 | 32.6
[6 empty] | SB(ES) |  |  | 2.2
[6 empty] | ES | 579.5 | 579.5 | 359.1
[5 empty] | 6 | SB(VRL) | 28.2 | 28.2 | 4.7 | 205.6
[6 empty] | SB |  | 6
|  | 01 | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) | P2.1.2.10 |  | SB* |  |  | 0 | Įdiegta transporto valdymo sistema. Užbaigtumas, proc. | 50 | 10 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Projektuotojas vėluoja parengti techninį projektą, nes Saugaus eismo komisija papildomai pareikalavo atlikti saugaus eismo auditą, papildomai reikėjo atlkti specialiąją paveldosauginę ekspertizę, nes dalis sankryžų patenka į kultūros paveldo teritoriją, taip pat reikėjo gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą tose vietose, kuriose požeminiai tinklai išeina iš projekto ribų. 2019 m. I ketvirtį bus pradėtas rangos darbų pirkimas.
[6 empty] | SB(L)* |  |  | 32.6 | Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema, vnt. | 1 | 0 |  | Atlikta miesto gyventojų apklausa, atsižvelgiant į rezulatus planuojamos dviračių saugyklų vietos. Darbai suplanuoti 2019 m.
[6 empty] | ES* |  |  | 57 | Suorganizuota renginių, vnt. | 2 | 2
|  | 02 | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | P2.1.2.5 |  | SB* |  |  | 2.8 | Parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 0,5 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Galimybių studijos ir viešųjų pirkimų dokumentų parengimo viešasis pirkimas baigtas 2018 m. gruodžio mėnesį. Sutartis pasirašyta 2019-01-16, sutarties įvykdymo terminas ‒ 8 mėn. Darbai nukelti į 2019 m. Avansas sumokėtas.
|  | 03 | Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste |  |  | SB* |  |  | 10 | Parengta ir patvirtinta paraiška, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | SB(ES)* |  |  | 2.2 | Įrengta elektromobilių įkrovimo prieigų, vnt. | 6 | 0 |  | Dėl daug kartų keisto projekto finansavimo sąlygų aprašo, projekto sutartis pasirašyta tik 2018-10-16. Užtruko Automobilių kelių direkcijos pagal įgaliojimą vykdytas stotelių viešasis pirkimas. Sutartis su tiekėju pasirašyta 2018-11-12. Parengti elektromobilių įkrovimo stotelių projektai, apmokėta už AB „Energijos skirstymo operatorius“ paslaugas, rangos darbai bus vykdomi 2019 m.
|  | 04 | Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | P2.1.2.7-8 |  | SB* |  |  | 3 | Parengtas investicijų projektas ir projektinis pasiūlymas, vnt. | 1 | 1
|  | 05 | Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (šiaurinėje miesto dalyje) | 2.1.2.2. |  | SB(VRL)* |  |  | 1.6 | Parengtas paviljono su aikštele techninis projektas, vnt. | 1 | 0,5 |  | Techninis projektas parengtas. Šiuo metu projektas derinamas sistemoje„Infostatyba“.
|  | 06 | Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | P2.1.2.5 |  | SB(VRL)* |  |  | 3.1 | Ekslpoatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt. | 6 | 6
[6 empty] | Iš viso: | 954.8 | 960.8 | 414.4
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2733.1 | 2722.4 | 1911.8
01 | 04 | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus
01 | 04 | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse ir kiemuose: |  | 6 | SB | 4300.5 | 4375.1 | 4231
[6 empty] | SB(VRL) | 300 | 300 | 282
[6 empty] | SB(KPP) | 1272 | 1272 | 1253.9
[6 empty] | SB(L) | 73 | 84.2 | 84.2
|  | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas: |  |  | SB* |  |  | 1424.4 | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha | 11 | 6,8 | Planuota kriterijaus reikšmė buvo vykdoma pagal planą. Ištisinio asfaltbetonio danga buvo paklota 4 gatvėse: Vingio g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Statybininkų pr.
Vingio g. nuo Smiltelės g. ir Jūrininkų pr.;
Sausio 15–osios g. nuo Taikos pr. iki Tilžės g. (tikslinės teritorijos ribose);
nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g. (tikslinės teritorijos ribose);
Statybininkų pr. nuo Taikos pr. iki Minijos g. ir žiedas (Taikos pr.);
|  |  | Šermukšnių g.; | [9 empty] | Buvo parengta techninė specifikacija Šermukšnių g. ir Gedminų g. remonto darbams. Darbai ir lėšos suplanuoti 2019 m.
Gedminų g. (su šaligatviais);
|  |  | Joniškės g. nuo Klaipėdos baldų iki Bangų g.; | [10 empty] | Joniškės g. remonto darbai laikinai sustabdyti dėl planuojamų vykdyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbų.
|  |  | Baltijos pr. nuo Taikos pr. iki Šilutės pl. viena pusė | [9 empty] | Per metus buvo atsisakyta remontuoti Baltijos pr. vienos pusė gatvės dangos dėl pakankamai geros būklės.
|  | 02 | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas |  |  | SB(KPP)* |  |  | 1118 | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos pagal poreikį senamiesčio gatvėse, ha | 0.2 | 0.2
[6 empty] | SB* |  |  | 48.8 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 4 | 4,7 | Teikiamas prioritetas toms gatvėms, kuriomis važinėja viešasis transportas.
[6 empty] | SB(L)* |  |  | 11.2 | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 54.6 | 40.3 | Nuolat greideriuojamos ir papildomos skalda visos žvyruotos Klaipėdos miesto gatvės pagal poreikį.
|  | 03 | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas |  |  | SB* |  |  | 400 | Kiemų, kuriuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius | 120 | 151 | Vykdomas duobių remontas kiemuose ir įvažiavimų į juos keliuose.
|  | 04 | Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai |  |  | SB(KPP)* |  |  | 120 | Suremontuota šaligatvių su dviračių takais (2018 m.), ha | 4.5 | 4.5 | Atlikta įrengimo darbų – Bijūnų g., Baltijos pr. dubliuojančios g., Taikos pr., Birutės g., Statybininkų pr., Verpėjų g., Panevėžio g., J. Zembrickio g.,Veterinarijos g., Valstiečių g. ir Kretingos g.
[6 empty] | SB* |  |  | 1292.3
[6 empty] | SB(VRL)* |  |  | 282 | Įrengta pėsčiųjų ir dviračių takų palei Liepojos g. nuo Dragūnų kvartalo iki Savanorių g. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB(L)* |  |  | 67
|  | 05 | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas |  |  | SB* |  |  | 1021.3 | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius | 20 | 19 | Asfalto danga paklota 7 mokyklų ir 12 darželių teritorijose.
|  | 06 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra | [6 empty] | Prižiūrima tiltų ir viadukų, vnt. | 14 | 14 | Vykdoma miesto tiltų ir viadukų kasmėnesinė priežiūra, profilaktinis Pilies tilto kilnojimas, Pilies tilto techninių patalpų priežiūra. Atlikta Biržos tilto gelžbetoninių konstrukcijų kontrasvorių ekspertizė. Rengiamas tilto kontrasvorių remonto projektas.
[6 empty] | Iš viso: | 5945.5 | 6031.3 | 5851.1
01 | 04 | 02 | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | I | 5 | SB | 36 | 25.8 |  | Atlikta teritorijos buitinių nuotekų remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 50 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Parengtas techninis projektas. Atlikta bendroji ekspertizė, gautas statybą leidžiantis dokumentas. Įvyko rangos darbų pirkimo procedūros, parinktas rangovas. Darbų pabaiga suplanuota 2019 m.
[6 empty] | SB(L) | 64 | 64 | 24.4
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 89.8 | 24.4
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 6045.5 | 6121.1 | 5875.5
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 28111 | 28292.8 | 24443.3
06 | Iš viso programai: | [5 empty] | 28111 | 28292.8 | 24443.3
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T2-6.
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T2-266.
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2018 m. asignavimų patikslintas planas* | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 25833.6 | 26015.5 | 22412.6
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 20071.5 | 18063.2 | 15566.8
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 11855.6 | 10933.2 | 10117.5
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 1506.4 | 1506.4 | 1090.5
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP) | [6 empty] | 5085 | 3999.1 | 3981
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 1624.5 | 1624.5 | 377.8
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL) | [6 empty] | 552.9 | 768.9 | 667
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 1122.7 | 1527.4 | 972.7
Programų lėšų likučių lėšos SB(L) | [6 empty] | 4086.5 | 5656 | 5206.1
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 2277.4 | 2277.3 | 2030.7
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 579.5 | 579.5 | 359.1
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [6 empty] | 1593.4 | 1593.4 | 1593.4
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 104.5 | 104.4 | 78.2
IŠ VISO: | [6 empty] | 28111 | 28292.8 | 24443.3
______________________________________________________
Note on E14: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti centrinės miesto dalies gatvių tinklą:  kapitališkai suremontuoti Pilies tiltą per Danės upę;  rekonstruoti Daržų g. ir kitas senamiesčio gatves;  rekonstruoti Kūlių Vartų g., Galinio Pylimo g. ir Taikos pr. sankryžą;  nutiesti Bastionų g. ir pastatyti naują tiltą per Danės upę;  įrengti įvažiuojamąjį kelią į Klaipėdos piliavietės teritoriją
Note on G25: Kt lėšos (47352,87 Eur ): 98500,00 Lt - ( 28527,57 Eur) Paramos sutartis 2008-10-06 Nr. J14-48 UAB "Baltijos Aktima"; 60000 Lt - (17377,20 Eur) Paramos sutartis 2014-09-26 Nr. J9-1095 UAB "Res novella", 5000 Lt - (1448,10 Eur) Paramos sutartis 2014-09-24 Nr. J9-1089 Aistė Budreikienė
Note on E27: KSP 2.1.2.13 Modernizuoti šiaurinės miesto dalies gatvių tinklą:  rekonstruoti įvažiuojamąjį kelią į miestą per Tauralaukį (Pajūrio g.);  rekonstruoti Utenos, Pakruojo, Radviliškio, Rokiškio g. įrengiant pratęsimą iki Šiaurės pr.;  rekonstruoti prioritetines Tauralaukio gyvenamųjų kvartalų gatves
Note on D36: SPG protokolas 2016-09-23 Nr. STR-12
Note on E41: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti šiaurės–pietų transporto koridorių gatvių tinklą:  rekonstruoti Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr.;  rekonstruoti Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą;  rekonstruoti Taikos pr. nuo Sausio 15 osios g. iki Kauno g.;  nutiesti Taikos pr. 2-ą juostą nuo Smiltelės g. iki Kairių g.;  nutiesti Šilutės pl. tęsinį iki pietinio aplinkkelio
Note on G46: Gyventojų lėšos
Note on D57: Koreguojamas pavadinimas: buvo Šilutės plento rekonstravimas: (I etapas – nuo Tilžės g. iki Kauno g.; II etapas – nuo Kauno g. iki Dubysos g.)
Note on E60: KSP 2.1.2.15 Pagerinti susisiekimą su rekreacinėmis pajūrio teritorijomis:  rekonstruoti Pamario g. ir jos priklausinius, pritaikant turizmui;  nutiesti kelią nuo Medelyno g. ties Labrenciškėmis iki Girulių (Pamario g.)
Note on G66: AB „Klaipėdos nafta“ skirtia tikslines lėšas 175.000 Eur
Note on E68: KSP 2.1.2.14 Modernizuoti rytų–vakarų krypties gatvių tinklą:  rekonstruoti Joniškės g.;  nutiesti Statybininkų pr. tęsinį nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio;  rekonstruoti Klemiškės g.;  įrengti Kauno gatvės tęsinį iki Palangos plento
Note on E81: KSP 2.2.1.2. Plėtoti bendrus poreikius atitinkančią susisiekimo infrastruktūrą:  parengti galimybių studiją ir projektinius pasiūlymus dėl Švyturio g. rekonstrukcijos;  modernizuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinio įvado jungtį rekonstruojant Baltijos pr. su žiedinėmis sankryžomis;  įrengti dviejų lygių sankryžą tarp Vilniaus g. ir Pramonės g.;  nutiesti pietinę jungtį tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus
Note on K82: Techn. projekto kaina 534 tūkst. eur ir darbai (Geologinių, topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimas; Techninis projektas; Investicinis projektas; Detaliojo plano koregavimas)
Note on E96: KSP 2.1.2.3 Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarių keleivių srautų tyrimus
Note on E135: P2.1.2.9 Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti
Note on K149: 2015 m. pasirašytos 2 greičio matuoklų nuomos sutartys, galioja 36 mėn.; 2017-10-09 pasirašytos 3 greičio matuoklių nuomos sutartys, galioja 35 mėn.; 2017-10 derinamos sąlygos dėl 2 greičio matuoklių įsigijimo
Note on E157: KSP 2.1.2.10 Parengti ir įdiegti koordinuotą šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemą
Note on E160: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on D163: Priemonė įtraukta pagal darnaus judumo priemonių planą, el. paštu
Note on E163: 2.1.2.7 Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę 2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą 2.1.2.7
Note on E164: KSP 2.1.2.2. Plėtoti viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemą įrengiant transporto priemonių laikymo aikšteles
Note on E165: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on L188: neteisingai išversta į ha, turi būti 4,5 ha, o ne 44,5
Note on L192: 2018 m. įstaigos: 8 mokyklos; 11 lopšelių- darželių, Marijos Montesori mokykla
Note on J201: 244443,3
Note on H210: 20071,5
Note on I210: 18063,2
Note on H224: 28111
Note on I224: 28292,8

## aiškinamoji lentelė 2018 m. (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2018–2021 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Apskaitos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2018-ųjų metų asignavimų planas | 2019-ųjų metų asignavimų planas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
Pavadinimas
[15 empty] | 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | 2021-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą
01 | 01 | Rekonstruoti ir tiesti gatves
01 | 01 | 01 |  | Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.11 |  | 5
|  |  | 01 | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas | I | 06.010150 |  | IED Projektų skyrius | SB(ŽPL) | 557.7 |  |  |  | Parengtas naujo tilto su pakeliamu mechanizmu statybos techninis projektas, vnt. | 2
[5 empty] | 2.1.2.8 | [8 empty] | Atliktas poveikio aplinka vertinimo dokumentas, vnt. | 1
|  |  | 02 | Kūlių Vartų g. ir Bangų g., Tiltų g., Galinio Pylimo g., Taikos pr. sankryžos rekonstravimas | I | 06.010151 |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB | 0 | 33 | 25 | 300 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
2.1.2.8
|  |  | 03 | Danės g. rekonstravimas (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g., nauju tiltu per Danės upę ir Artojų g.) | I | 06.010503 |  |  | SB | 1 | 150 | 579.9 |  | Parengtas rekonstravimo techninis projektas (ruožas nuo Atgimimo aikštės iki Laivų skersgatvio), vnt. | 1
[5 empty] | 2.1.2.8 |  |  |  | SB(L) | 1.5
[14 empty] | Parengtas rekonstravimo techninis projektas (ruožas nuo Laivų skersgatvio iki Artojų g.), vnt. |  | 1
[14 empty] | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 20 | 100
|  |  | 04 | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas | I | 06.010148 |  |  | SB | 300 | 2029.1 |  |  | Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 20 | 100
|  |  | 05 | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas | I | 06.010316 |  |  | Kt | 31.2 |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
P2
|  |  | 06 | Tomo ir Pylimo gatvių rekonstravimas | I | 06.010135 |  |  | SB |  |  | 31 |  | Parengtas rekonstravimo techninis projektas, vnt. |  |  | 1
|  |  | 07 | Puodžių gatvės rekonstravimas | I | 06.010311 |  |  | SB |  | 25 | 350 |  | Parengtas rekonstravimo techninis projektas, vnt. |  | 1
[14 empty] | Atlikta gatvės (410 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
|  |  | 08 | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Pilies g. 2A, Klaipėdoje, įrengimas | I | 06.010135 |  |  | SB |  | 19.5 |  |  | Parengtas techninis projektas (įtraukti pastato griovimo ir aikštelės įrengimo darbai), vnt. |  | 1
P2
[9 empty] | Iš viso: | 891.4 | 2256.6 | 985.9 | 300
01 | 01 | 02 |  | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.13 |  | 5
|  |  | 01 | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | I | 06.010125 |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(KPP) | 100 | 300 | 300 |  | Parengtas II etapo techninis projektas (Klaipėdos g., Virkučių g., Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ir Arimų g.), vnt. | 1
[9 empty] | SB | 633.4 | 800 | 800 | 647 | Atliktas gatvių – Akmenų g. (405 m), Vėjo g. (1373 m), Smėlio g. (960 m) ir Debesų g. (890 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 100
[9 empty] | SB(ŽPL) | 366.6 |  |  |  | Atliktas gatvių – Klaipėdos g. (500 m) ir Virkučių g. (1004 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 40 | 100
[14 empty] | Atliktas gatvių – Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ,Arimų g., Vėjo g. (II dalies), Žvaigždžių g. rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. |  | 30 | 60
|  |  | 02 | Pajūrio g. rekonstravimas | I | 06.010131 |  |  | SB(KPP) | 0 | 2850 | 2150 |  | Atlikta gatvės (1374 m ) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 0 | 70 | 100
[9 empty] | SB | 12.6 | 387.4 | 572.6
|  |  | 03 | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas | I | 06.010152 |  |  | SB | 6.2 |  |  | 200 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[9 empty] | SB(L) | 5.9
|  |  | 04 | Eismo juostos, skirtos iš P. Lideikio g. pasukimui į Herkaus Manto gatvę, įrengimas |  |  |  |  | SB | 0 | 35 | 70 |  | Atlikta eismo audito tyrimų, vnt. | 1
[14 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
|  |  | 05 | Kelio Klaipėda-Kretinga Nr. 168 (Medelyno g.) rekonstravimas | I | 06.010152 |  |  | Kt |  |  | 95 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[9 empty] | Iš viso: | 1124.7 | 4372.4 | 3987.6 | 847
01 | 01 | 03 |  | Šiaurės ir pietų transporto koridorių gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.12 |  | 5
|  |  | 01 | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą: | I | 06.010122 |  | IED Projektų skyrius | SB(KPP) | 560 | 1000
[9 empty] | SB | 198.4 | 875.5 | 1280.8
[9 empty] | SB(ES) | 984.5 | 846.2 | 149.9
[9 empty] | KVJUD | 117.6 | 182.4 | 0
[9 empty] | Kt |  | 150
[9 empty] | SB(L) | 160
|  |  |  | I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas | [9 empty] | Atlikta gatvės (600 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 80 | 100
|  |  |  | II etapas. Žiedinės Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos pertvarkymas į šviesoforinę | [9 empty] | Atlikta žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 80 | 100
|  |  | 02 | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. kapitalinis remontas | I, P2 | 06.010504 |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(L) | 263 | 32 |  |  | Atlikta dviejų požeminių perėjų rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 40 | 100
[9 empty] | SB | 0 | 422.1
[9 empty] | SB(ŽPL) | 0 | 198.4 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | 03 | Taikos pr. nuo Sausios 15-osios g. iki Kauno g. rekonstravimas | I | 06.010142 |  |  | SB |  | 50 | 99 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
|  |  | 04 | Šilutės plento atkarpos nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija | I |  |  |  | SB | 26 |  | 1084 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[9 empty] | Kt | 40 |  |  |  | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
[9 empty] | Iš viso: | 2349.5 | 3756.6 | 2613.7 | 0
01 | 01 | 04 |  | Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.15 |  | 5
|  |  | 01 | Pamario gatvės rekonstravimas | I | 06.010109 |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(KPP) | 1117.1 | 200 |  |  | Atlikta Pamario g. (4400 m) rekonstravimo darbų (II-IV etapai). Užbaigtumas, proc. | 80 | 100
[9 empty] | SB | 1908.2 | 1135.6
[9 empty] | SB(ŽPL) | 198.4
[9 empty] | SB(L) | 192.4
[9 empty] | KVJUD | 1475.8
[9 empty] | Kt | 3.2
|  |  | 02 | Savanorių g. rekonstravimas | I | 06.010139 |  |  | SB(KPP) |  |  | 400 |  | Atlikta Savanorių g. rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 35
|  |  | 03 | Privažiavimo vietos (slipo) prie jūros kranto įrengimas | I | 06.010154 | 6 | MŪD Miesto tvarkymos skyrius | SB |  | 10 | 12 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[14 empty] | Įrengtas naujas žvejų laivams skirtas slipas (aikštelė, skirta valtims nuleisti ir ištraukti iš vandens). Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
[9 empty] | Iš viso: | 4895.1 | 1345.6 | 412 | 0
01 | 01 | 05 |  | Rytų ir vakarų krypties gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.14 |  | 5
|  |  | 01 | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas | I | 06.010146 |  | IED Statybos ir infrastruk. plėtros sk. | SB(KPP) |  | 1900 | 2000 |  | Atlikta gatvės (571 m) tiesimo darbų (II etapas). Užbaigtumas, proc. | 10 | 40 | 100
[9 empty] | SB | 20 | 2262.4 | 4394.7
[9 empty] | KVJUD | 0 | 1317.6 | 1500
|  |  | 02 | Jūrininkų prospekto atkarpos nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcija | I | 06.010156 |  |  | SB(KPP) | 700 |  |  |  | Atlikta prospekto atkarpos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 60 | 100
[9 empty] | SB | 352.5 | 1268.2
[9 empty] | SB(L) | 1533.9
[9 empty] | SB(ŽPL) | 403.6
|  |  | 03 | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) | I | 06.010110 |  |  | SB |  | 720 | 250 | 1500 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 30 | 60
[9 empty] | SB |  |  | 470
|  |  | 04 | Klemiškės g. rekonstravimas | I |  |  |  | SB |  |  | 82 | 380 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[14 empty] | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  |  | 20
|  |  | 05 | Naujo kelio tarp Klemiškės g. ir Tilžės g. tiesimas | I | 06.010110 |  |  | SB |  | 50 | 65 | 500 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[9 empty] | Iš viso: | 3010 | 7518.2 | 8761.7 | 2380
01 | 01 | 06 |  | Bendri KVJUD ir miesto projektai: | 2.1.2.2 |  | 5
|  |  | 01 | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | I | 6010602 |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros | SB | 70.5 |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB(L) | 219.3
[9 empty] | SB(ŽPL) | 1.1
[9 empty] | SB(KPP) |  | 243.1
[9 empty] | SB |  |  |  |  | Parengta ekspertizė, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB |  |  |  |  | Atlikta sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 5 | 60 | 100
SB(KPP)
|  |  | 02 | Švyturio gatvės rekonstravimas (I etapas – nuo Naujosios Uosto g. iki Malūnininkų g.) | I | 06.010604 |  |  | Kt | 30 | 72.5 |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas, vnt. | 1
[14 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | Iš viso: | 320.9 | 315.6 | 0 | 0
01 | 01 | 07 |  | Parengiamieji darbai įgyvendinat gatvių rekonstrukcijos projektus: |  |  | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius
|  |  | 01 | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai |  | 06.010506 |  |  | SB(KPP) | 0 | 3 | 3 | 3 | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100
[9 empty] | SB | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 02 | Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  | 06.01050100 |  |  | SB | 25 | 25 | 25 | 25
[9 empty] | Iš viso: | 28 | 31 | 31 | 31
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 12619.6 | 19596 | 16791.9 | 3558
01 | 02 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 02 | 01 |  | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | P2.1.2.3
|  |  | 01 | Transporto kompensacijų mokėjimas: |  | 06.010303 | 6 | MŪD Transporto skyrius
|  |  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą |  |  |  |  | SB | 1801.5 | 4900 | 4900 | 4900 | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
[9 empty] | SB(L) | 2624.5
[9 empty] | SB(VRL) | [9 empty] | -26
|  |  |  | - moksleiviams |  | 6010308 |  |  | SB | 8.6 | 8.8 | 9 | 9 | Kompensuota bilietų moksleiviams, tūkst. vnt. | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
|  |  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams |  |  |  |  | SB | 63.7 | 64.2 | 65.5 | 65.5 | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
|  |  |  | - nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas |  | 06.010319 |  |  | SB(VR) | 8 | 10 | 10 | 10 | Renginių, kurių metu keleiviams bus taikomos lengvatos, vnt. (2018 m. renginiai: Diena be automobilio, Lietuvos vakarų krašto dainų šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“, Jūros šventės metu, NATO šalių tarptautinių jūrinių pratybų „Baltops‘18“ kariams birželio 1-4 d.), vnt. | 5 | 3 | 3 | 3
[9 empty] | SB(VRL) | 16.2
[9 empty] | SB(L) | 82 | [8 empty] | 26
|  |  | 02 | Nuostolių kompensacijų mokėjimas:
|  |  |  | patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais |  | 6010308 |  |  | SB | 388.2 |  |  |  | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  |  | patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus |  |  |  |  | SB | 49.6 |  |  |  | Ekologiškų viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai, vnt. | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | 03 | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas |  | 06.010301 |  |  | SB | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 7 | 7 | 7 | 7
SB(L)
|  |  | 04 | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio maršrutus aptarnaujantiems vežėjams |  | 06.010303 |  |  | SB |  |  |  |  | Subsidijuojamų maršrutų skaičius:
[9 empty] | SB | 5 | 5 | 5 | 5 | Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“ kursavimas | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | SB | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | Maršruto „Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas“ kursavimas | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 05 | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | I, P2 | 06.010304 |  |  | SB(VR) | 486.4 | 188.7 | 188.7 |  | Integruotų autobusų ir maršrutinių taksi, vnt. | 125 | 40 | 40 | 40
[9 empty] | SB(VRL) | 199.9
|  |  | 06 | Lengvųjų automobilių taksi ženklinimo sprendinių projekto parengimas |  |  |  |  | SB(VR) | 3 |  |  |  | Parengtas ženklinimo sprendinių projektas, vnt. | 1
|  |  | 07 | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | P2 | 06.010306 |  | Transporto skyrius | SB(VR) |  | 50 |  | 50 | Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse, vnt. |  | 6 |  | 6
[8 empty] | Miesto tvarkymo sk. | SB(VR) | 50 |  | 50 |  | Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengimui, vnt. | 6 |  | 6
[9 empty] | Iš viso: | 5886.7 | 5326.8 | 5328.3 | 5139.6
01 | 02 | 02 |  | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | 06.010313 | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(VR) | 150 | 391.7 |  |  | Parengtas (I etapo) techninis projektas, vnt.
[5 empty] | P2 |  |  |  | SB(VR) |  |  |  |  | Įrengta stotelių su įvažomis (Vasaros estrados (pietų ir šiaurės kryptys), Rumpiškės, Kooperacijos, Juodkrantės, Naikupės, Šilutės, Minijos, Aula Magna, Minijos stotelės), vnt. | 4 | 6
[9 empty] | SB(VR) |  | 15 |  |  | Parengtas (II etapo) techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB(VR) |  |  | 558.6 |  | Įrengta stotelių su įvažomis (II etapas), vnt. |  |  | 10
[9 empty] | SB | 40 |  |  |  | Įrengtas įvažos pratęsimas, esantis autobusų stotelėje "Naujasis turgus" (kryptis į pietinę miesto dalį), vnt. | 1
[9 empty] | Iš viso: | 190 | 406.7 | 558.6 | 0
01 | 02 | 03 |  | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas (autobusų įsigijimas) | I | 06.010306 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 113 | 639.6 |  |  | Įsigyta naujų ekologiškų autobusų, vnt. |  | 17
[5 empty] | P2 |  |  |  | SB(ES) | 640 | 3624.5
[9 empty] | Iš viso: | 753 | 4264.1 | 0 | 0
01 | 02 |  |  | Danės vietinės reikšmės vidaus kelio priežiūros organizavimas | I | 06.010306 | 5 | [6 empty] | Įsigyta naujų ekologiškų autobusų, vnt. |  | 17 |  |  | Siūloma nauja priemonė iš Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto. Protokolas 2018-06-20 Nr. TAR-56
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 6829.7 | 9997.6 | 5886.9 | 5139.6
01 | 03 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 03 | 01 |  | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | P9
|  |  | 01 | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | P2.1.2.9 | 06.010404 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB(KPP) |  | 100 | 100 | 100
[9 empty] | SB |  | 270 | 270 | 270
SB(VRL)
[9 empty] | SB(VRL) | 149.2 |  |  |  | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8
[9 empty] | SB(KPP) | 100 |  |  |  | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 67 | 67 | 67 | 67
[14 empty] | Įrengta ir pakeista informacinių ženklų, tūkst. vnt. | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
[9 empty] | SB(L) | 49 |  |  |  | Įrengta informacinių kelio ženklų, vnt. | 100
[9 empty] | SB(VRL) | 12.8 |  |  |  | Įrengta dekoratyvinių kelio ženklų, vnt. | 165
[9 empty] | SB(VRL) | 54 |  |  |  | Rekonstruota šviesoforų (Tilžės g. ir Sausio 15-osios g. sankryžoje, Baltijos prospekte atkarpoje tarp Šilutės pl. ir Taikos pr., Šilutės pl. prie AB „Klaipėdos energija“, Taikos pr. ties Žvejų rūmais), vnt. | 4
[9 empty] | SB(L) | 133.3 | [8 empty] | STR3-13
|  |  | 02 | Miesto gatvių ženklinimas |  | 06.010411 |  |  | SB(KPP) | 150 | 150 | 150 | 150 | Suženklinta gatvių, ha | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | SB(VRL) | 0.6
|  |  | 03 | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems |  | 06.010413 |  |  | SB(VRL) | 8 |  |  |  | Įrengta neregių vedimo dangos autobusų stotelėse, vnt | 14
|  |  | 04 | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas | I | 06.010302
[8 empty] | MŪD Transporto sk. | SB(VR) | 518 | 505 | 505 | 505 | Eksploatuojama bilietų automatų, vnt. | 170 | 170 | 170 | 170
[8 empty] | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB(VR) | 195.1 |  |  |  | Atlikta Šiaurinio rago teritorijoje esančios aikštelės įrengimo darbų (70 stovėjimo vietų). Užbaigtumas, proc. |  |  |  |  | pakeista įsakymu STR3-10
|  |  | 05 | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | I | 06.010410 |  |  | SB | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt | 33 | 19 | 19 | 19 | įsakymas
[9 empty] | SB(VR) | 95.9
[9 empty] | Iš viso: | 1556 | 1115.1 | 1115.1 | 1115.1
01 | 03 | 02 |  | Automatinės eismo priežiūros prietaisų įsigijimas ir nuoma | P2 | 06.010406 | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18 | 18 | 18
[9 empty] | SB(L) | 93 |  |  |  | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 7 | 7 | 7 | 7
[14 empty] | Stebėjimo kamerų tinklo diegimas autobusų ir geležinkelių stotyse bei intermodaliniuose centruose (Darnaus judumo planas) |  |  |  |  | darnaus judumo
[9 empty] | Iš viso: | 205.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6
01 | 03 | 03 |  | Naujų ekologiškų viešojo transporto ir alternatyvaus judėjimo projektų įgyvendinimas: | I, P2
|  |  | 01 | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) | P2.1.2.10, P2 | 06.010317 | 5 | IED Projektų skyrius | ES | 342 | 234 | 234 |  | Įdiegta transporto valdymo sistema. Užbaigtumas, proc. | 50 | 100
[9 empty] | SB | 160 | 318 |  |  | Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema, vnt. | 1
[9 empty] | SB(L) | 150 |  |  |  | Suorganizuota renginių, vnt. | 2 | 2
|  |  | 02 | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | P2.1.2.5, P2 | 06.010318 |  |  | SB | 15 | 44.5 | 5 | 3 | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
[9 empty] | ES | 135 | 400.1 | 45 | 26.6 | Parengtas tramvajaus ir elektrinių autobusų pirkimo strategijos dokumentų paketas, vnt. |  | 1
|  |  | 03 | Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste | P2.1.2.5 | 06.010320 |  |  | SB | 18.1 |  |  |  | Parengta ir patvirtinta paraiška, vnt. | 1
[9 empty] | ES | 102.5 |  |  |  | Įrengta elektromobilių įkrovimo prieigų, vnt. | 6
|  |  | 04 | Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | P2.1.2.7-8, P2 |  |  |  | SB | 4 | 100 | 150 | 187.8 | Parengtas investicijų projektas ir projektinis pasiūlymas, vnt. | 1
[9 empty] | ES |  |  | 850 | 1064.4 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[14 empty] | Atlikta atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 30 | 80
|  |  | 05 | Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (šiaurinėje miesto dalyje) | 2.1.2.2. | 06.010312 | 6 | MŪD Transporto sk. | SB(VRL) | 24.2 |  |  |  | Parengtas paviljono su aikštele techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | 06 | Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | P2.1.2.5 | 06.010320 | 6 |  | SB(VRL) | 4 |  |  |  | Ekslpoatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt. | 6 | 6 | 6 | 6
[9 empty] | SB | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2
[9 empty] | Iš viso: | 960.8 | 1102.8 | 1290.2 | 1288
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 2722.4 | 2330.5 | 2517.9 | 2515.7
01 | 04 | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus
01 | 04 | 01 |  | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse ir kiemuose:
|  |  | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas: |  | 06.010401 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 1462.7 |  |  |  | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha | 11
|  |  | 2018 m. | Vingio g. nuo Smiltelės g. ir Jūrininkų pr. (darbai);
Sausio 15-osios g. - nuo Taikos pr. iki Tilžės g. (tikslinės teritorijos ribose);
Taikos pr. - nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g. (tikslinės teritorijos ribose);
Šermukšnių g.;
Joniškės g.- nuo Klaipėdos baldų iki Bangų g.;
Gedminų g. (su šaligatviais);
Baltijos pr. nuo Taikos pr. iki Šilutės pl. viena pusė;
Statybininkų pr. - Nuo Taikos pr. iki Minijos g. ir žiedas (Taikos pr.);
|  |  | 2019 m. | Smiltelės g. atkarpa nuo Taikos pr. iki Minijos g.; |  |  |  |  | SB |  | 931.6 |  |  | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha |  | 5.7
S. Šimkaus g.;
Šilutės pl. atkarpa nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g., aikštelė;
I. Simonaitytės g.;
J. Zauerveino g.;
Paryžiaus Komunos g.;
Šturmanų g.;
Jurginų g.;
|  |  | 2020 m. | Šilutės pl. labiausiai pažeistos atkarpos, įvažos; |  |  |  |  | SB |  |  | 1040 |  | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha |  |  | 6.5
Herkaus Manto g. labiausiai pažeistos atkarpos, įvažos;
Malūnininkų g.;
S.Daukanto g. labiausiai pažeistos atkarpos;
|  |  | 02 | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas |  | 06.010402 |  |  | SB(KPP) | 1107 | 1069.8 | 1069.8 | 1069.8 | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos pagal poreikį senamiesčio gatvėse, ha | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
[9 empty] | SB | 48.8 |  |  |  | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 4 | 4 | 4 | 4
[9 empty] | SB(L) | 11.2 |  |  |  | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6
|  |  | 03 | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas |  | 06.010402 |  |  | SB | 400 | 500 | 500 | 500 | Kiemų, kuriuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius | 120 | 120 | 85 | 85
|  |  | 04 | Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai |  | 06.010403 |  |  | SB | 1070 | 1184 | 1184 | 1184 | Suremontuota šaligatvių su dviračių takais (2018 m.), ha | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6
[9 empty] | SB(VRL) | 300
[9 empty] | SB(KPP) | 120 | 120 | 120 | 120
[9 empty] | SB | 227.9 |  |  |  | Įrengta pėsčiųjų ir dviračių takų palei Liepojos g. nuo Dragūnų kvartalo iki Savanorių g. Užbaigtumas, proc. | 100
[9 empty] | SB(L) | 67
|  |  | 05 | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas |  | 06.010144 |  |  | SB | 1083 | 650 | 650 | 650 | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius | 20 | 15 | 15 | 15
|  |  | 06 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  | 06.010405 |  |  | SB(KPP) | 45 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | Prižiūrima tiltų ir viadukų, vnt. | 14 | 15 | 15 | 15
[9 empty] | SB | 82.7 | 14 | 14 | 14
[9 empty] | SB(L) | 6
[9 empty] | Iš viso: | 6031.3 | 4551.6 | 4660 | 3620
01 | 04 | 02 |  | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | I | 06.010140 | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros sk. | SB | 25.8 | 204.3 |  |  | Parengtas techninis projektas ir detaliojo plano korekcija, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB(L) | 64 |  |  |  | Atlikta teritorijos buitinių nuotekų remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
[14 empty] | Atlikta kelio įrengimo, aplinkos sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
[9 empty] | Iš viso: | 89.8 | 204.3 | 0 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 6121.1 | 4755.9 | 4660 | 3620
01 | Iš viso tikslui: | [8 empty] | 28292.8 | 36680 | 29856.7 | 14833.3
06 | Iš viso programai: | [8 empty] | 28292.8 | 36680 | 29856.7 | 14833.3
*pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-07-26 sprendimą Nr. T2-162
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [9 empty] | 2018-ųjų metų asignavimų planas | 2019-ųjų metų asignavimų planas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | 2021-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [9 empty] | 26015.5 | 34323.4 | 27132.7 | 13742.3
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [9 empty] | 18063.2 | 34093 | 27132.7 | 13742.3
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [9 empty] | 10933.2 | 20443.8 | 19295.5 | 11652.3
Paskolos lėšos SB(P) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [9 empty] | 1506.4 | 1160.4 | 1312.3 | 565
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP) | [9 empty] | 3999.1 | 8018.1 | 6375 | 1525
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [9 empty] | 1624.5 | 4470.7 | 149.9 | 0
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL) | [9 empty] | 768.9 | 0 | 0 | 0
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [9 empty] | 1527.4 | 198.4 | 0 | 0
Programų lėšų likučių lėšos SB(L) | [9 empty] | 5656 | 32 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [9 empty] | 2277.3 | 2356.6 | 2724 | 1091
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [9 empty] | 579.5 | 634.1 | 1129 | 1091
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [9 empty] | 1593.4 | 1500 | 1500 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [9 empty] | 104.4 | 222.5 | 95 | 0
IŠ VISO: | [9 empty] | 28292.8 | 36680 | 29856.7 | 14833.3
Note on F13: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti centrinės miesto dalies gatvių tinklą:  kapitališkai suremontuoti Pilies tiltą per Danės upę;  rekonstruoti Daržų g. ir kitas senamiesčio gatves;  rekonstruoti Kūlių Vartų g., Galinio Pylimo g. ir Taikos pr. sankryžą;  nutiesti Bastionų g. ir pastatyti naują tiltą per Danės upę;  įrengti įvažiuojamąjį kelią į Klaipėdos piliavietės teritoriją
Note on F15: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on E17: SPG protokolas 2016-09-23 Nr. STR-12 dėl Bastionų g. tiesimo
Note on F18: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on F21: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on J27: Kt lėšos (47352,87 Eur ): 98500,00 Lt - ( 28527,57 Eur) Paramos sutartis 2008-10-06 Nr. J14-48 UAB "Baltijos Aktima"; 60000 Lt - (17377,20 Eur) Paramos sutartis 2014-09-26 Nr. J9-1095 UAB "Res novella", 5000 Lt - (1448,10 Eur) Paramos sutartis 2014-09-24 Nr. J9-1089 Aistė Budreikienė
Note on F28: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on F34: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on F36: KSP 2.1.2.13 Modernizuoti šiaurinės miesto dalies gatvių tinklą:  rekonstruoti įvažiuojamąjį kelią į miestą per Tauralaukį (Pajūrio g.);  rekonstruoti Utenos, Pakruojo, Radviliškio, Rokiškio g. įrengiant pratęsimą iki Šiaurės pr.;  rekonstruoti prioritetines Tauralaukio gyvenamųjų kvartalų gatves
Note on O40: 2020 – 2022 m. siūloma įrengti likusias gatves (Žvaigždžių g., Vėjo g. II-ąjį etapą, Slengių g., Arimų g. atkarpą iki Slengių g., Griaustinio g., Lietaus g., Vaivorykštės g.).
Note on E44: SPG protokolas 2016-09-23 Nr. STR-12
Note on F51: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti šiaurės–pietų transporto koridorių gatvių tinklą:  rekonstruoti Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr.;  rekonstruoti Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą;  rekonstruoti Taikos pr. nuo Sausio 15 osios g. iki Kauno g.;  nutiesti Taikos pr. 2-ą juostą nuo Smiltelės g. iki Kairių g.;  nutiesti Šilutės pl. tęsinį iki pietinio aplinkkelio
Note on K53: minusuotas likutis
Note on F60: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on O62: parengta vienos perėjos techninis projektas
Note on E65: Koreguojamas pavadinimas: buvo Šilutės plento rekonstravimas: (I etapas – nuo Tilžės g. iki Kauno g.; II etapas – nuo Kauno g. iki Dubysos g.)
Note on J66: Gyventojų lėšos
Note on F68: KSP 2.1.2.15 Pagerinti susisiekimą su rekreacinėmis pajūrio teritorijomis:  rekonstruoti Pamario g. ir jos priklausinius, pritaikant turizmui;  nutiesti kelią nuo Medelyno g. ties Labrenciškėmis iki Girulių (Pamario g.)
Note on J74: AB „Klaipėdos nafta“ skirtia tikslines lėšas 175.000 Eur
Note on E77: SPG protokolas 2016-09-23 Nr. STR-12
Note on F81: KSP 2.1.2.14 Modernizuoti rytų–vakarų krypties gatvių tinklą:  rekonstruoti Joniškės g.;  nutiesti Statybininkų pr. tęsinį nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio;  rekonstruoti Klemiškės g.;  įrengti Kauno gatvės tęsinį iki Palangos plento
Note on O90: Techninis parengtas
Note on F97: KSP 2.2.1.2. Plėtoti bendrus poreikius atitinkančią susisiekimo infrastruktūrą:  parengti galimybių studiją ir projektinius pasiūlymus dėl Švyturio g. rekonstrukcijos;  modernizuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinio įvado jungtį rekonstruojant Baltijos pr. su žiedinėmis sankryžomis;  įrengti dviejų lygių sankryžą tarp Vilniaus g. ir Pramonės g.;  nutiesti pietinę jungtį tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus
Note on O98: Techn. projekto kaina 534 tūkst. eur ir darbai (Geologinių, topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimas; Techninis projektas; Investicinis projektas; Detaliojo plano koregavimas)
Note on L102: 10
Note on L103: 746,9
Note on M103: 5000
Note on N103: 8231,9
Note on M104: 10000
Note on N104: 1200
Note on F116: KSP 2.1.2.3 Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarių keleivių srautų tyrimus
Note on F135: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on P135: iš viso bus integruota iki 2020 m. 205 vieš. transporto priemonių
Note on F139: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on F144: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on E150: Projektas vykdomas kartu su Autobusų parku
Note on F151: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on F159: P2.1.2.9 Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti
Note on O165: Pagal projektą "Informacinės kelio ženklų sistemos įrengimas", pabaiga 2018 m.
Note on O166: Pagal sutartį "Dekoratyvinių kelio ženklų stovų įrengimas", pabaiga 2018 m.
Note on K176: Patobulinta ir ekploatuojama programėlė (su start/stop funkcija) išmaniesiems įrenginiais stovėjimo mokesčiui apmokėti, 12 tūkst. eur SB(VR); Įrengta bankinių kortelių skaitytuvų stovėjimo bilietų automatuose 10 vnt. 30 tūkst. eur SB(VR)
Note on L176: Patobulinta ir ekploatuojama programėlė (su start/stop funkcija) išmaniesiems įrenginiais stovėjimo mokesčiui apmokėti, 12 tūkst. eur SB(VR);
Note on F181: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on O182: 2015 m. pasirašytos 2 greičio matuoklų nuomos sutartys, galioja 36 mėn.; 2017-10-09 pasirašytos 3 greičio matuoklių nuomos sutartys, galioja 35 mėn.; 2017-10 derinamos sąlygos dėl 2 greičio matuoklių įsigijimo
Note on F185: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on F187: KSP 2.1.2.10 Parengti ir įdiegti koordinuotą šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemą, P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on F190: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on F193: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on E196: Priemonė įtraukta pagal darnaus judumo priemonių planą, el. paštu
Note on F196: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185), 2.1.2.7 Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę 2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą 2.1.2.7
Note on O196: 2019 m. – 50 000 eurų iš SB techninio projekto parengimui, 2020 m. – 850 000 eurų iš ES ir 150 000 eurų iš SB projekto įgyvendinimui.
Note on F199: KSP 2.1.2.2. Plėtoti viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemą įrengiant transporto priemonių laikymo aikšteles
Note on E200: Audra Cepiene: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2017-08-30 įsakymu Nr. AD1-2155 ,,Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių kortelių išdavimo“ 2.2.1 papunkčiu Miesto ūkio departamentui pavedė organizuoti ,,...Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimą ir priežiūrą...“. Vykdyti elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimą ir priežiūrą Miesto ūkio departamente nėra kompetentingų specialistų. Pažymėtina, kad Klaipėdos mieste šiuo metu įrengtos penkios (Piliavietės aikštelė – 2 vnt., prie savivaldybės pastato – 2 vnt., P&R aikštelėje – 1 vnt.) viešos elektromobilių įkrovimo stotelės, ateityje jų skaičius tik didės. Paskutiniu metu buvo atvejų, kai elektromobilių įkrovimo stotelės sugęsta, o prižiūrėti jas ir eksploatuoti nėra paskirta jokiai įmonei.
Note on F200: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on O200: Piliavietės aikštelė – 2 vnt., prie savivaldybės pastato – 2 vnt., P&R aikštelėje – 1 vnt.)
Note on K207: Įsakymu 2018-09-04 buvo perskirstytos papriemonės: mažintos 145 tūkst eur lėšos Ištisinio asfaltbetonio dangos remontui ir padidintos Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangų remontui. 85,8 tūkst eur suma yra kompensuojama užbaigti ištisinio asfalto dangų remontą
Note on O233: 2018 m.planas - Smiltelės g. (atskiros atkarpos); - Baltijos pr. (atskiros atkarpos); - Birutės g. (nuo Sausio 15-osios g. iki Bijūnų g.); - Bijūnų g. (nuo Taikos pr. iki Birutės g.); - Tilžės g. (nuo Sausio 15-osios g. iki Komunarų g.); - Senamiesčio gatvės (pagal poreikį); - Panevėžio g. (nuo Dailidžių g. iki Plytinės g.); - Verpėjų g. (atskiros atkarpos); - Kalvos g.; - J. Zembrickio g.; - Pievų tako g.
Note on O238: UKD 2017 metams pateikė poreikį 2849,8 tūkst. Eur suremontuoti 74 įstaigų kiemus ir privažiavimus. Lėšos paskirstytos per tris metus, 2017-06 29 VS raštaspapildyti priemonės 06.01.04.01.05 „ Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“ rodiklius, įtraukiant Klaipėdos suaugusių gimnaziją (pagal 2017-06-27 VS-3833).
Note on P238: 2018 m. įstaigos: 8 mokyklos; 11 lopšelių- darželių, Marijos Montesori mokykla
Note on K242: 2017-11-29 buvo nustatyta, kad yra nukritusi viena stambiagabaritė Biržos tilto gelžbetoninė konstrukcija– kontrasvoris (vienas iš esamų šešių), išlyginanti atidaromos perdangos pusiausvyrą. Tai viena iš pagrindinių tilto konstrukcijų. Kad atlikti remonto darbus, reikalinga atlikti ekspertizės paslaugas, todėl yra pradėtos viešojo pirkimo procedūros šiai paslaugai pirkti. Dėl šios priežasties prašome Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos Nr. 6 priemonės 06.01.04.01.05. „Tiltų ir kelio statinių priežiūra“ dalį 2017 metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų sumą (6.000,00 Eur) perkelti į 2018 metus.
Note on K257: 18063,2
Note on K261: 3991,4+7,7 papildomas KPPP reservas