Klaipėdos miesto savivaldybės 2017–2019 metų

korupcijos prevencijos programos

priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 M.

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

| 1 tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei ir jos dalyvavimo priimant sprendimus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikslo rezultato kriterijai: 1. Kokybiškas norminių teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas. 2. Seminarų, organizuotų norminių teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tema, skaičius. 3. Savivaldybės interneto svetainėje nuolat atnaujintos ir (ar) pateiktos aktualios informacijos dažnis (kartais per metus). 4. Savivaldybės gyventojų, pateikusių pasiūlymų (pastabų, apreiškimų) korupcijos prevencijos klausimais, skaičius |  |  |  |  |  |
| 1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Problema | Priemonė | Vykdytojas (-ai) | Įvykdymo terminas | Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai |
| 1. | Atliekant norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą nenustatomos antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos | Organizuoti Savivaldybės institucijų, kuriose atliekamas teisės aktų antikorupcinis vertinimas, tarnautojų, darbuotojų ir Savivaldybės tarybos narių mokymus teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo klausimais | Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas už korupcijos prevenciją ir priežiūrą asmuo | Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. | Įvykdytų mokymų skaičius; Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius; mokymų trukmė (val.) |
| 2 uždavinys. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi |  |  |  |  |  |
| 1. | Nepakankamas viešumas, skaidrumas naudojant biudžeto lėšas, skirtas komandiruotėms | Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojų tarnybines komandiruotes nurodant komandiruotės tikslą, išlaidas bei rezultatą (ataskaitą), jeigu išlaidos komandiruotei viršija vienos minimalios mėnesinės algos nustatytą dydį | Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose už personalo valdymą atsakingi asmenys | Nuolat | Paskelbtų komandiruočių skaičius. Paskelbtų informacinių pranešimų apie komandiruotes skaičius |
| 3 uždavinys. Gerinti informacijos sklaidą administracinių paslaugų teikimo ir viešųjų paslaugų administravimo teikimo srityje |  |  |  |  |  |
| 1. | Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų interneto svetainėse pateikiama neišsami, ne visuomet aktuali informacija apie teikiamas paslaugas | Būtina užtikrinti, kad Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų interneto svetainėse būtų pateikti ir nuolat atnaujinami paslaugų teikimo aprašai | Savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už administracinių paslaugų aprašymų parengimą ir atnaujinimą; Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyrius | Nuolat | Atnaujintų bei naujai pateiktų administracinių paslaugų aprašymų skaičius |
| 4 uždavinys. Didinti visuomenės įtraukimą priimant sprendimus |  |  |  |  |  |
| 1. | Visuomenė nepakankamai įtraukiama į antikorupcinę veiklą | Sudaryti galimybę asmenims Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų interneto svetainėse pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Savivaldybėje | Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų vadovai ar jų paskirti asmenys | Nuolat | Pareikštų interneto svetainėse pasiūlymų, pastebėjimų ir komentarų skaičius |
| 2. |  | Sudaryti galimybę Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija“ pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano ir jų įgyvendinimo | Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyrius | Kasmet | Gautų Savivaldybės bendruomenės narių pasiūlymų ir pastabų skaičius |
| 3. |  | Antikorupcijos komisijos posėdžiuose svarstyti visuomenės pasiūlymus ir pastabas dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Savivaldybėje, pateiktus Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“; Skelbti informaciją apie svarstymo metu priimtus sprendimus | Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyrius | Bent kartą per metus | Vykusių posėdžių skaičius; svarstymų metu priimtų sprendimų ir išvadų skaičius; paskelbtų informacinių pranešimų apie svarstymo rezultatus skaičius |
| 2 tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą bei Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tvarką |  |  |  |  |  |
| Tikslo rezultato kriterijai: 1. Įsteigta Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė, kurios funkcijos apims ir mažos vertės pirkimų vykdymą |  |  |  |  |  |
| 1. | Nors viešieji pirkimai Savivaldybėje yra viena iš pagrindinių veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau šiuo metu Savivaldybės administracijoje nėra asmens, kuris nuolat atliktų viešųjų pirkimų priežiūrą korupcijos prevencijos srityje | Įsteigti pareigybę paskiriant asmenį, kuris veiktų Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriuje ir būtų atsakingas už nuolatinės viešųjų pirkimų priežiūros korupcijos prevencijos srityje vykdymą. Įsteigiant pareigybę atsižvelgti į Savivaldybės mero 2015-11-13 išvadoje Nr. R6-6 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“ pateiktus siūlymus | Savivaldybės administracijos Personalo skyrius | Iki 2019 m. IV ketvirčio pabaigos | Įsteigta pareigybė ir į pareigas priimtas asmuo, kuris yra atsakingas už nuolatinės viešųjų pirkimų priežiūros korupcijos prevencijos srityje vykdymą |
| 3 tikslas – supažindinti Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose dirbančius ar einančius pareigas asmenis bei Savivaldybės gyventojus su korupcijos keliamu pavojumi, didinti šių asmenų nepakantumą korupcijai |  |  |  |  |  |
| Tikslo rezultato kriterijai: 1. Įgyvendinamas antikorupcinio ugdymo programos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Efektyviai paskelbta tinkama informacija, susijusi su korupcijos prevencija Savivaldybėje. 3. Per metus įvykdytas ne mažiau kaip vienas seminaras antikorupcijos tema |  |  |  |  |  |
| 1 uždavinys. Skatinti antikorupcines iniciatyvas |  |  |  |  |  |
| 1. | Visuomenės pakantumas korupcijos apraiškoms | Įgyvendinti ir diegti antikorupcinio švietimo programas bendrojo ugdymo mokyklose | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Savivaldybės švietimo įstaigų vadovai | Kiekvienais mokslo metais | Bendrojo ugdymo mokyklų ir programų, kuriose įgyvendintos antikorupcinio ugdymo programos, skaičius |
| 2. | Skatinti visuomenės dalyvavimą bei įsitraukimą į antikorupcinę veiklą | Organizuoti renginį, skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti | Antikorupcijos komisija | Kiekvienų metų gruodžio 9 d. | Suorganizuotas renginys, skirtas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti, renginio apimtis (val.), dalyvių skaičius |
| 2 uždavinys. Skelbti viešai informaciją apie Programos priemonių vykdymą ir kitą su korupcijos prevencija susijusią informaciją |  |  |  |  |  |
| 1. | Savivaldybės gyventojai nepakankamai susipažinę su korupcijos prevencijos programomis | Skelbti Savivaldybės korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei jų pakeitimus Savivaldybės interneto svetainėje | Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyrius | Iki 2019 m. IV ketvirčio pabaigos | Paskelbti ne mažiau kaip 3 informaciniai pranešimai, skirti korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti |
| 3 uždavinys. Vykdyti antikorupcinį švietimą tarp Savivaldybės gyventojų ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų |  |  |  |  |  |
| 1. | Savivaldybės institucijose ir įstaigose retai organizuojami renginiai, skirti antikorupciniam švietimui vykdyti | Organizuoti bent po vieną renginį per metus, skirtą antikorupciniam švietimui vykdyti | Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovai arba jų paskirti asmenys | Iki kiekvienų metų IV ketvirčio pabaigos | Suorganizuotų renginių skaičius Savivaldybės institucijose ir įstaigose |
| 4 uždavinys. Užfiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir viešai skelbti informaciją apie tokių gautų pranešimų skaičių ir jų pateikimą teisėsaugos institucijoms |  |  |  |  |  |
| 1. | Kai kuriose Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose nėra sudarytos galimybės asmenims pranešti apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas arba netinkamą darbuotojų ar valstybės tarnautojų elgesį | Sudaryti galimybę asmenims pranešti apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas arba netinkamą darbuotojų ar valstybės tarnautojų elgesį ir skelbti informaciją apie tokių gautų pranešimų skaičių ir (ar) jų pateikimą teisėsaugos institucijoms Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų interneto svetainėse | Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų vadovai ar jų paskirti asmenys | Nuolat | Gautų ir paskelbtų interneto svetainėse pranešimų skaičius; perduotų teisėsaugos institucijoms pranešimų skaičius |
| 4 tikslas – atlikti antikorupcinės situacijos vertinimą Savivaldybėje |  |  |  |  |  |
| Tikslo rezultato kriterijai: 1. Parengta ir atlikta Savivaldybės antikorupcinės aplinkos analizė. 2. Įvertinta situacija Savivaldybės administracijos padaliniuose, Savivaldybės įstaigų, įmonių veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo rizika, padarytos išvados. 3. Atsižvelgiant į analizės rezultatus, pakoreguota Programa ir Programos įgyvendinimo priemonių planas. |  |  |  |  |  |
| 1 uždavinys. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę tam tikrose Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos srityse, atsižvelgiant į Antikorupcijos komisijos siūlymus |  |  |  |  |  |
| 1. | Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliekamas neišsamiai, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo srities parinkimas nemotyvuojamas tyrimų ar audito medžiaga ar kokiais nors kriterijais | Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos sritis, kuriose būtų tikslinga nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę, motyvuotai parinkti Antikorupcijos komisijoje, įvertinus atliktų tyrimų ar apklausų rezultatus, gautus skundus ar pranešimus, taip pat ir kitą teisėtai gautą informaciją apie Savivaldybės bei jos įmonių ir įstaigų veiklą ir vadovaujantis kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ | Antikorupcijos komisija | Iki kiekvienų metų spalio 31 d. | Įvertintos korupcijos pasireiškimo tikimybės ir parengtos išvados |
| 2 uždavinys. Nustatyti korupcijos paplitimą Savivaldybėje bei labiausiai korupcijos paveiktas Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos sritis |  |  |  |  |  |
| 1. | Būtina apibendrinti visų Savivaldybės institucijų ir įstaigų pateiktas išvadas dėl minėtų veiklos sričių bei atlikti Savivaldybės antikorupcinės aplinkos analizę | Pateikti motyvuotas išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės tam tikrose Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos srityse Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo paskirtam asmeniui | Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys | Kiekvienų metų III ketvirtis | Pateiktų motyvuotų išvadų skaičius |
| 2. |  | Gavus iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai apibendrintą ir Savivaldybės mero pasirašytą motyvuotą išvadą dėl Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo paskirtas asmuo | Kiekvienų metų IV ketvirtis | Apibendrintų išvadų skaičius vienoje mero pasirašytoje ir Specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamoje išvadoje |
| 3 uždavinys. Nustatyti tikslinių grupių (Savivaldybės gyventojų ir Savivaldybės institucijų, įstaigų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą |  |  |  |  |  |
| 1. | Būtina atlikti sociologinius ar kitokius tyrimus, siekiant išskirti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė | Atlikti anoniminę Savivaldybės administracijoje, kitose Savivaldybės institucijose ir įstaigose dirbančių tarnautojų apklausą, siekiant nustatyti darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksą, skelbti apklausos rezultatus Savivaldybės interneto svetainėje | Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovai ar jų paskirti asmenys | Iki 2019 m. spalio 1 d. | Apklaustų asmenų skaičius. Paviešinti apklausos rezultatai, nustatytas darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksas |
| 5 tikslas – tobulinti korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Savivaldybėje tvarką |  |  |  |  |  |
| Tikslo rezultato kriterijai: 1. Efektyviai ir tinkamai įgyvendinamos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Savivaldybėje |  |  |  |  |  |
| 1 uždavinys. Vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybėje atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes ir poreikį |  |  |  |  |  |
| 1. | Savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonės turi būti nuolat atnaujinamos ir tobulinamos atsižvelgiant į Savivaldybės poreikius | Atsižvelgiant į apklausų ir tyrimų išvadas, nustatytą korupcijos pasireiškimo tikimybę tam tikrose Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos srityse bei Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadas ir pasiūlymus, keisti ar atnaujinti Savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą | Antikorupcijos komisija | Iki 2019 m. gruodžio 31 d. | Patvirtinta 2020–2023 m. korupcijos prevencijos programa |

________________________________