## Planas bendras
KEPS 2030 įgyvevendinimo strateginės kryptys ir veiksmų planas
1. | Sukurti palankias sąlygas verslui, investuotojams ir talentams.
1.1. | Kokybiškai ir sparčiai teikti viešąsias paslaugas, susijusias su migracija, statybomis, verslo ir investuotojų aptarnavimu
1.2. | Sukurti integruotą investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo programą
1.3. | Išvystyti smulkiam verslui palankią ekosistemą
1.4. | Didinti Klaipėdos gebėjimą eksportuoti ir integruotis į tarptautines vertės grandines
1.5. | Sudaryti sąlygas pritraukti ir išlaikyti talentus
2. | Plėtoti inovatyvią ir ateities ekonomikos poreikius atitinkančią švietimo ir mokslo sistemą.
2.1. | Didinti Klaipėdos mokslo ir studijų institucijų (toliau – aukštoji mokykla) konkurencingumą, tarptautiškumą, orientuojantis į ateities ekonomikos poreikius ir prioritetines biotechnologijų, jūrines ir energetikos sritis
2.2. | Pritaikyti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sistemą vietinių ir atvykusių gyventojų poreikiams
2.3. | Sukurti į inovacijas orientuotą švietimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo ekosistemą
2.4. | Išvystyti modernią specialistų perkvalifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą
3. | Tapti patraukliu, įtraukiančiu ir pasiekiamu regiono centru
3.1. | Įgyvendinti ambicingą urbanistinės plėtros programą
3.2. | Optimaliai subalansuoti tarptautinius ir regioninius transporto ryšius
3.3. | Išvystyti kokybišką ir konkurencingą infrastruktūrą
3.4. | Didinti regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą
4. | Tvariai naudoti jūrą.
4.1. | Vystyti jūrinio sektoriaus įmonių tarpsektorinį bendradarbiavimą
4.2. | Plėsti Klaipėdos uostą užtikrinant suderinamumą su gyventojų interesais ir panaudojant plėtrą pridėtinės vertės augimo ir investicijų pritraukimo tikslams
4.3. | SGD technologijų panaudojimo plėtra
4.4. | Plėtoti jūrinių mokslų MTEP veiklą ir jai reikalingą infrastuktūrą
4.5. | Plėtoti jūrinį turizmą, apimantį sveikatingumo ir aktyvaus turizmo elementus
5. | Kurti bio- ir švariąsias technologijas.
5.1. | Plėtoti bioekonomikos įmonių tarpsektorinį bendradarbiavimą ir integraciją į tarptautines rinkas
5.2. | Plėtoti bioekonomikos MTEP veiklą
5.3. | Skatinti naujų bioproduktų kūrimą ir bioekonomikos startuolių atsiradimą
5.4. | Išnaudoti Klaipėdos regiono energinį potencialą
6. | Tapti pažangios pramonės kompetencijų centru.
6.1. | Sudaryti sąlygas aukštos pridėtinės vertės gamybos plėtrai
7. | Plėtoti skaitmeninės kūrybos ir profesines paslaugas.
7.1. | Pritraukti profesinių paslaugų centrų
7.2. | Didinti kūrybinių industrijų pritaikymą gamyboje
7.3. | Išplėtoti verslo ir renginių turizmo skatinimo mechanizmą

## KEPS2030 planas
Klaipėdos miesto proveržio stategijos 2030 veiksmų planas | [12 empty] | Už įgyvendinimą atsakingos institucijos | [13 empty] | Priemonių vykdymo planavimas |  |  | ĮVG suderinti KEPS 2030 įgyvendinimo priemonių įvykdymo planai | [12 empty] | Įvykdytos priemonės |  |  | Įvykdytos KEPS 2030 įgyvendinimo priemonės | [12 empty] | Pastabos
Nr. | Uždaviniai ir veiksmai | Rodikliai | Laikotarpis | Pradžia | Pabaiga | Biudžetas | Atsakinga institucija | Susijusios institucijos | Prioritetas | Papildomi komentarai | Priemonių grupės skubumo prioritetas | Priemonės skubumo prioritetas | KMSA | KID | KU | LEZ | KVJUD | KPA | KPPAR | KMTP | Konsorciumas | AKR | KN | KTIC | KŠ |  | Įgyvendinimo planas (yra - 1) | Tarpinės kontrolės data |  | KMSA | KID | KU | LEZ | KVJUD | KPA | KPPAR | KMTP | Konsorciumas | AKR | KN | KTIC | KŠ | Priemonė įvykdyta - 1 | Įvykdymo data / Tęstinumas |  | KMSA | KID | KU | LEZ | KVJUD | KPA | KPPAR | KMTP | Konsorciumas | AKR | KN | KTIC | KŠ
1. | Sukurti palankias sąlygas verslui, investuotojams ir talentams.
1.1. | Kokybiškai ir sparčiai teikti viešąsias paslaugas, susijusias su migracija, statybomis, verslo ir investuotojų aptarnavimu | – KMSA teikiamų prioritetinių sričių paslaugų pasitenkinimo vertinimas (%) |  | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA | Klaipėda ID, KPA, KPPAR, KVJUD, LEZ |  |  | 1
1.1.1. | Optimizuoti prioritetinių sričių paslaugų teikimo procesus ir didinti kokybę, mažinant administracinę naštą verslui ir gyventojams, teikiant paslaugas vieno langelio principu, trumpinant paslaugų teikimo terminus, diegiant pažangius vadybos metodus (pvz., LEAN), automatizuojant procesus ir perkeliant paslaugų teikimą į el. erdvę, trumpesniais nei tipiniais terminais priimant sprendimus dėl prioritetinių projektų ir iniciatyvų . | - Paslaugų, kurių teikimo procesai buvo supaprastinti ir sutrumpinti, skaičius (vnt.) – Įdiegta teikiamų paslaugų klientų pa-sitenkinimo sistema - Priimta greitų sprendimų priėmimo KMSA procedūra teikiant viešąsias pas-laugas (vnt.) - Parengti ir patvirtinti tvarkos aprašai | Trumpas | 2019 | 2020 | 0,3–1 mln. EUR | KMSA | KMSA | 1 | Pakoreguotas EPT 2019-11-11 nutarimu, sujungiant su 1.1.2. |  | 2 | [14 empty] | 0 | 2019SVP | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.1.2. | Apibrėžti spartaus paslaugų teikimo (prioritetinių klausimų sprendimo) tvarką ir procedūras, kurios leistų trumpesniais nei tipiniais terminais teikti paslaugas ir priimti sprendimus dėl prioritetinių projektų ir iniciatyvų | - 2019 - 2020 metais parengti ir patvirtinti 3-5 tvarkos aprašai, bent per pusę mažinantys paslaugų verslui suteikimo terminus. Prioritetines sritis patvirtina susijusios institucijos | Trumpas | 2018 | 2020 | < 50 tūkst. EUR | KMSA | VL, KPA, KVJUD, KPPAR | 1 | Prijungtas prie 1.1.1. EPT 2019-11-11 nutarimu.
1.1.3. | Nustatyti, įvertinti ir formalizuoti savivaldos, verslo įmonių, verslo asociacijų ir kitų susijusių institucijų bendradarbiavimo priemones ir kanalus. Pagal parengtą bendradarbiavimo planą proaktyviai informuoti verslo įmones ir susijusias organizacijas apie numatomus reglamentavimo pakeitimus, organizuoti darbines diskusijas dėl planuojamų pakeitimų ir kartu su verslo asociacijomis vykdyti periodines verslo el. apklausas dėl probleminių sričių. | – Viešos konsultacijos su verslu verslui aktualiais klausimais - 4 kartus per metus – Informacijos apie verslui aktualius pokyčius pateikimo prenumeratoriams sistemos įdiegimas | Trumpas | 2018 | 2018 | < 50 tūkst. EUR | KMSA | KPA, KVJUD, KPPAR, LEZ | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 1 | 2020 1 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.1.4. | Sudaryti sąlygas gauti investuotojams ir talentams aktualias viešąsias paslaugas ir dokumentus anglų kalba: parengti dvikalbius dokumentų šablonus, teikti paslaugas ir priimti dokumentus, užpildytus anglų kalba | – Viešųjų paslaugų, kurias galima gauti anglų kalba, dalis (%) – Savivaldybėje priimami anglų kalba pildyti dokumentai (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2020 | 50–300 tūkst. EUR | KMSA | KMSA | 2 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 2020 1 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.1.5. | Įdiegti veiklos rezultatų stebėsenos sistemą, pagrįstą procesų rodiklių matavimu, ir susieti ją su darbuotojų vertinimo ir motyvavimo sistema | – Įdiegta rezultatų stebėsenos sistema | Trumpas | 2018 | 2018 | 50–300 tūkst. EUR | KMSA |  | 2 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | 2020SVP | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.1.6. | Tobulinti Klaipėdos atvirų duomenų platformą, užtikrinant patogią naudotojo sąsają ir atitiktį atvirų duomenų teikimo standartams | – Savivaldos ir savivaldos valdomų įmonių atvirų duomenų rinkinių skaičius (vnt.) – Surengti programuotojų maratonai („hakatonai“) atvirų duomenų naudojimo tema (vnt.) – Savivaldybės valdomų įmonių atvertų duomenų rinkinių skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR | KMSA | IVPK, Klaipėda ID | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2020 3 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.1.7. | Įkurti savivaldybės inovatyvumo komandą, kuri būtų atsakinga už nuolatinio tobulėjimo kultūros savivaldybėje ugdymą, inovatyvių technologinių ir vadybinių sprendimų taikymo plėtrą | – Įgyvendinti bandomieji inovatyvūs paslaugų teikimo sprendimai (vnt.) | Vidutinis | 2020 | 2020 | 50–300 tūkst. EUR | KMSA | VL, KMSA | 2 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 2020 1 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.2. | Sukurti integruotą investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo programą | - 1,5 mlrd. EUR naujų TUI - 100 naujų TUI projektų |  | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | Klaipėda ID | IL, KMSA, LEZ |  |  | 1
1.2.1. | Klaipėda ID paversti daugiafunkcių paslaugų investuotojams centru, vieno langelio principu teikiančiu investuotojams skirtas paslaugas, apimančias visą investicijų ciklą. Teikiamos paslaugos: vietos pristatymas (informacijos struktūrizavimas, jos platinimas, tiesioginis dalyvavimas investuotojų vizituose), pagalba įgyvendinant investicinius projektus (leidimai, koordinavimas su kitomis institucijomis, reikiamos kompetencijos darbuotojų suradimas), nuolatinių ryšių palaikymas (nuomonės tyrimai, tiesioginis kontakto palaikymas, partnerių paieška) | – Paslaugų, apimančių visą investicijų ciklą, žemėlapis (vnt.) – Klaipėda ID darbuotojai, atliekantys su investicijų pritraukimu susijusį darbą (vnt.) – Klaipėda ID suteiktos individualios konsultacijos užsienio verslininkams ir investuotojams (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA | IL, Klaipėda ID, LEZ | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 2020 1 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.2.2. | Nustatyti, įvertinti ir formalizuoti bendradarbiavimo su „Investuok Lietuvoje“ ir regioninėmis investicijų pritraukimo institucijomis priemones ir kanalus, siekiant perimti gerąją patirtį ir išvengti paslaugų dubliavimo | – Parengtas bendradarbiavimo su IL modelis, kuriame apibrėžiamas funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymas pagal visą investicijų pritraukimo ciklą – Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su IL | Trumpas | 2018 | 2018 | < 50 tūkst. EUR | Klaipėda ID | IL, „GO Vilnius“, „Kaunas IN“ | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | 2020 1 ketv. | [14 empty] | 0 | Spręsti ar įvykdyta | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.2.3. | Atlikti prioritetinių augimo sričių vertės grandinės analizes ir užpildyti atitinkamų vertės grandinių trūkumus. Analizės padėtų nustatyti esamas problemas ir vertės grandinės trūkumus, kuriuos vėliau būtų galima pašalinti pritraukiant tikslines įmones | – Parengtos 6 prioritetinių augimo sričių vertės grandinės analizių ataskaitos, kuriose nustatyti vertės grandinės spragos ir jų šalinimo veiksmų planai – Pritrauktos 2 įmonės užpildančios vertės grandinių spragas | Trumpas | 2018 | 2024 | 100 tūkst. EUR | Klaipėda ID | IL, LEZ, KPA, KVJUD | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | 2020 1 ketv. | [14 empty] | 0 | Spręsti ar įvykdyta | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.2.4. | Kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ sukurti nuolatinę tikslinių užsienio ir Lietuvos įmonių, kurios paskatintų prioritetinių augimo sričių vystymąsi, nustatymo ir santykių palaikymo sistemą | – Nustatytos 6 prioritetinių augimo sričių svarbiausios įmonės - Sukurti santykių palaikymo sistemą | Trumpas | 2018 | 2019 | < 50 tūkst. EUR | Klaipėda ID | IL, LEZ, KPA, KVJUD | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | Atidėti plano sudarymą iki 2021-3 ketv. | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.2.5. | Suformuoti investicijų pritraukimo motyvacinius paketus, kurie būtų kuriami atsižvelgiant į investuojančios įmonės poreikius ir apimtų, pvz., reikiamos infrastruktūros išvystymą, finansines subsidijas (atleidimas nuo žemės mokesčio, nuomos subsidijos ir kt.), žemės plotų suradimą, pagalbą surandant ir mokant reikiamos kompetencijos darbuotojus | – Suformuoti 6 Klaipėdos vertės pasiūlymai | Trumpas | 2018 | 2021 | < 50 tūkst. EUR, Vertintos tik proceso išlaidos. | Klaipėda ID | IL, KMSA, LEZ, KVJUD, KPA, LJKKA, KPPAR | 1 | Reikia sukurti investicijų pritraukimo motyvacinio paketo "griaučius", surašyti viską, ką būtų galima pasiūlyti investuotojo pritraukimui, t.t. ir ką galėtų pasiūlyti savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir kitos institucijos (ne tik savivaldybės). |  | 1 | [14 empty] | 1 | 2020-1 ketv. |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.2.6. | Struktūrizuoti ir tinkamais kanalais platinti informaciją apie miesto investicinę aplinką ir investicinius projektus. Tai būtų informacija apie esamas ekosistemas, kompetencijas ir darbo jėgą, paslaugas investuotojams ir motyvacinius paketus. Komunikaciniai kanalai apimtų informacinius portalus (klaipedaid.lt, investinklaipeda.com), informacinius straipsnius kituose el. portaluose, regiono atstovų dalyvavimą renginiuose. | – Sukurta investicinių objektų duomenų bazė (vnt.) – InvestInKlaipeda.com svetainės lankytojų skaičius (vnt.) – Parodų ir kitų renginių, kuriuose pristatytos investavimo Klaipėdoje galimybės, skaičius (vnt.) – Organizuotų verslo delegacijų vizitų skaičius (vnt.) – Informacinių pranešimų ir straipsnių apie Klaipėdos miesto ekonomikos galimybes skaičius (vnt.) | Trumpas | 2018 | 2030 | < 50 tūkst. EUR | Klaipėda ID | IL, KMSA, LEZ, KTMP | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 2020-1 ketv. Kiekvienais metais 1 ketv. |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.2.7. | Įkurti miesto prekės ženklo platformą, kuri būtų atsakinga už miesto prekės ženklo sukūrimą, miesto pristatymo medžiagos kuravimą | – Sukurta miesto rinkodaros platforma – Sukurta miesto ir miesto prekės ženklo rinkodarinė medžiaga (Brandbook) (Iki 2019 12 31) – Parengtas kasmetinis rinkodaros priemonių įgyvendinimo kalendorius | Trumpas | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KMSA | Klaipėda ID, KTIC, kiti partneriai | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 1 | 2020 1 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.3. | Išvystyti smulkiam verslui palankią ekosistemą | – 2000 naujų įmonių iki 2030 m. |  | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | Klaipėda ID | VL, KPPAR, KMTP |  | KID gali virsti SVV reikalų tvarkytoju. Reikia atskirti SVV reikalus nuo investicijų bei verslų pritraukimo | 1
1.3.1. | Paversti Klaipėda ID daugiafunkcių paslaugų verslui centru. Klaipėda ID turėtų tapti visaverte savivaldos, verslo įmonių ir investuotojų partnere, koordinuojančia verslumo, SVV konkurencingumo ir integracijos į tarptautines vertės grandines skatinimo sritis. | – Sudarytas paslaugų, kurios teikiamos naujo verslo pradžiai ir plėtrai, žemėlapis (vnt.) – Klaipėda ID darbuotojų, atliekančių su verslumu ir verslo gebėjimų skatinimu susijusias užduotis, skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA | VL, Klaipėda ID, KPPAR, KMTP | 1 | KID gali virsti SV reikalų tvarkytoju. Reikia atskirti SVV reikalus nuo investicijų bei verslų pritraukimo |  | 1 | [14 empty] | 1 | 2020 1 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.3.2. | Nustatyti, įvertinti ir formalizuoti Klaipėda ID, savivaldos, verslo įmonių ir susijusių institucijų bendradarbiavimo priemones ir kanalus. Pagal parengtą bendradarbiavimo planą rengti periodinius kuruojamus el. tinklaraščius, vykdyti periodines sektorines el. apklausas, organizuoti teminius darbo susitikimus ir kitų formų bendradarbiavimą, jų pagrindu rengti rekomendacijas atitinkamoms institucijoms dėl verslo sąlygų gerinimo | – Parengtas bendradarbiavimo planas (vnt.) – Nustatytos skirtingų institucijų pareigos ir jų teikiamos paslaugos, sudarytos bendradarbiavimo sutartys (vnt.) – Klausimynų skaičius (vnt.) El. naujienlaikraščių skaičius (vnt.) – Suorganizuotų teminių susitikimų skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2019 | < 50 tūkst. EUR | Klaipėda ID | KMSA, KPA, KVJUD, KPPAR, KMTP | 3 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.3.3. | Įvertinti ir plėtoti esamų verslo inkubatorių galimybes padėti prioritetinių sričių startuoliams augti, sukuriant reikiamas erdves ir „minkštąją“ infrastruktūrą. „Minkštoji“ infrastuktūra apimtų rezidentams skirtų bendradarbiavimo veiklų organizavimą, tikslinės informacijos apie regioninius, tarptautinius renginius ir finansavimo galimybes teikimą. | – Inkubuojami startuoliai (vnt.) – Inkubuojami prioritetinių sričių startuoliai (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2019 | 0,3–1 mln. EUR | Klaipėda ID | KMTP, KU | 3 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.3.4. | Įsteigti verslų vystymo akseleratorių – struktūrizuotą keleto mėnesių programą, kuriai atrinkti startuoliai, padedami pirmaujančių Klaipėdos regionų verslo atstovų, turėtų per numatytą laiką realizuoti savo idėjas ir išleisti į rinką naujus produktus | – Akseleruojamų startuolių skaičius 2030 m. - 10 / metus – Išleistų į rinką naujų produktų/paslaugų skaičius - 15% nuo startuolių sk. | Trumpas | 2019 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KMSA | Klaipėda ID, KPA, LEZ, KVJUD, KMTP, KU, BTP | 2 |  |  | 2 | [14 empty] | 1 | 2020 2 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.3.5. | Remti patalpų, tinkančių bendradarbystei, konversiją ir bendradarbystės patalpų įkūrimą talentams patraukliose vietose, dalinai finansuojant patalpų įsteigimo kaštus, perleidžiant savivaldybės valdomas erdves | – Bendradarbystės patalpų skaičius (vnt.) – Bendradarbystės patalpų užimtumas (%) – Bendradarbystės patalpose veikiančių verslų skaičius (vnt.) | Ilgas | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KMSA | Klaipėda ID, KMTP | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2020 1 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.3.6. | Koordinuoti ir tinkamais kanalais platinti informaciją apie verslumo skatinimo renginius ir programas | – Parengtas ir nuolat pildomas Klaipėdos regiono verslumo skatinimo renginių kalendorius (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | < 50 tūkst. EUR | Klaipėda ID | KMTP, KPPAR | 2 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.3.7. | Organizuoti nišinius tarptautinius mega-renginius, susijusius su prioritetinių sričių, verslumo skatinimo temomis | – Suorganizuotos teminės konferencijos, pritraukusios daugiau nei 500 dalyvių (vnt.) | Vidutinis | 2019 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KMSA | KMTP, KMSA, KPA, KVJUD, UKMIN, MITA, Klaipėda ID | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2020-03 |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.3.8. | Organizuoti verslumo skatinimo renginių ciklą, apimantį esmines verslo steigimo ir plėtros temas (nuo idėjos iki pardavimų) | – Parengtas verslumo skatinimo renginių planas, apimantis renginių koncepciją (temas, auditoriją, kanalus ir periodiškumą) | Trumpas | 2019 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | Klaipėda ID | KMTP, VL, UKMIN, MITA, KMTP | 3 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.3.9. | Sukurti savivaldos ir startuolių bendradarbiavimo mechanizmą | – Įkurtas KMSA poreikių bankas, apimantis problemas, prie kurių sprendimo galėtų prisidėti startuoliai (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | < 50 tūkst. EUR | Klaipėda ID | KMSA | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.3.10. | Sukurti startuolių finansavimo mechanizmą | – Pritrauktos lėšos Klaipėdos regiono startuoliams (EUR)– Sukurtas startuolių finansavimo fondas (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | Klaipėda ID | KMSA, KU | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.3.11. | Rengti ir tinkamais kanalais platinti informaciją apie SVV finansavimo šaltinius (ES, nacionalinius, savivaldybių paramos fondus, rizikos kapitalą ir kitus alternatyvius finansavimo šaltinius), teikti individualias konsultacijas | – Klaipėdos regiono įmonėms suteiktos ES, nacionalinės ar savivaldos paramos lėšos (EUR) – Klaipėdos regiono įmonėms suteiktos rizikos kapitalo paramos lėšos (EUR) | Vidutinis | 2018 | 2030 | < 50 tūkst. EUR | Klaipėda ID | VL, INVEGA, rizikos kapitalo įmonės | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.4. | Didinti Klaipėdos gebėjimą eksportuoti ir integruotis į tarptautines vertės grandines | – Lietuviškas eksportas, tenkantis vienam gyventojui (EUR) |  | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | Klaipėda ID | VL, KPPAR |  |  | 3
1.4.1. | Išvystyti Klaipėdos įmonių konkurencingumo centrą (veikiantį po Klaipėda ID), kurio tikslas – didinti Klaipėdos įmonių valdymo brandą ir gebėjimą plėsti eksportą esamose ir naujose rinkose; kartu su VL centralizuotai rinkti ir viešinti informaciją apie svarbių Klaipėdos regiono įmonių ir klasterių eksporto tikslines rinkas, sukurti ir palaikyti vietinių įmonių duomenų bazę, padėti užmegzti kontaktus su užsienio įmonėmis, teikti tiesiogines konsultacijas dėl įmonių veiklos tobulinimo, pasirengimo eksportui ir plėtros planų bei finansavimo | – Sudarytas Klaipėdos įmonėms teikiamų paslaugų, skirtų eksporto plėtrai, žemėlapis (vnt.) – Klaipėda ID darbuotojų, dirbančių su Klaipėdos įmonių konkurencingumo centru, skaičius (vnt.) – Išplatintos eksporto rinkų sektorinės apžvalgos (vnt.) – Konsultuojamų įmonių eksporto apimties pokytis (EUR) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | Klaipėda ID | VL, KMTP, „Creditinfo“ / Registrų centras, KPPAR | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.4.2. | Nustatyti, įvertinti ir formalizuoti bendradarbiavimo su VšĮ „Versli Lietuva“ priemones ir kanalus, siekiant perimti gerąją patirtį ir išvengti paslaugų dubliavimo | – Parengta bendradarbiavimo su VL galimybių ataskaita (vnt.) – Pasirašyta formalaus bendradarbiavimo sutartis su VL (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2018 | < 50 tūkst. EUR | Klaipėda ID | VL | 3 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.4.3. | Parengti eksporto skatinimo teminių renginių (konferencijų, programavimo maratonų („hakatonų“), seminarų ir kt.) organizavimo planą, apimantį renginių koncepciją (temas, auditoriją, periodiškumą); pagal planą organizuoti renginius | – Eksporto renginių skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR | Klaipėda ID | KMTP, KPPAR | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.4.4. | Didinti tikslinių kokybės ir procesų standartų taikymą įmonėse, bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline standartizacijos institucija, periodiškai rengti ir viešinti konkrečiam sektoriui skirtas santraukas apie aktualius standartus, jų naudą SVV, susijusias sėkmės istorijas ir papildomus informacijos šaltinius | – Klaipėdos regiono įmonių, atitinkančių nustatytus kokybės ir (ar) procesų standartus, skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2022 | 2023 | < 50 tūkst. EUR | Klaipėda ID | LSD, VL, KPPAR | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.5. | Sudaryti sąlygas pritraukti ir išlaikyti talentus | – Vidinių imigrantų skaičius (vnt.) – Tarptautinių imigrantų skaičius (vnt.) |  | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | Klaipėda ID | KTIC, KMSA |  |  | 1
1.5.1. | Daugiafunkcių paslaugų talentų pritraukimo, integracijos ir išlaikymo centras, atsakingu už miesto rinkodarą, susijusią su talentų pritraukimu, ir programų koordinavimą su nacionalinėmis įstaigomis (VL, LSA) ir NVO, aukštosiomis mokyklomis ir universitetais integruojant baigusius pirmąją pakopą užsienio universitetuose į Lietuvos švietimo sistemos tolesnies studijas. | – Sudarytas paslaugų, skirtų aukštos kvalifikacijos emigrantams pritraukti ir integruoti, žemėlapis – Teikiamų paslaugų, skirtų talentams pritraukti, skaičius - 5 – 2019 m. - sistemos sukūrimas ir rodiklių įvardinimas | Trumpas | 2019 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KMSA | VL | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 2020 2 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.5.2. | Nustatyti tikslinių talentų grupes ir sritis, į kurias bus orientuotos talentų pritraukimo programos, | - suteiktų paslugų sk.; parengtų programų sk.;; |  | 2018 | 2018 | < 50 tūkst. EUR | Klaipėda ID | KU | 1 | Apjungta į 1.5.5. | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0
1.5.3. | Rengti ir tinkamais kanalais platinti su talentų pritraukimu, išlaikymu ir integracija susijusią aktualią informaciją (apie aukštos kompetencijos darbo vietas, inovatyvius darbdavius, gyvenimo sąlygas) | – Parengtas talentams skirtos aktualios informacijos apie Klaipėdą paketas – Talentams aktuali informacija, integruota į Klaipėda ID portalą – Talentams aktuali informacija, integruota į nacionalinius talentų pritraukimo portalus |  | 2018 | 2019 | < 50 tūkst. EUR | Klaipėda ID | VL, KMSA, KTIC | 1 | Apjungta į 1.5.5. | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0
1.5.4. | Stiprinti ryšius su Klaipėdos išeiviais: įsteigti Klaipėdos miesto alumnų tinklą, dalyvauti „Globalios Lietuvos“ ir kitose nacionalinėse iniciatyvose, organizuoti mentorystės programas, padėti Klaipėdos išeiviams susirasti praktikos vietą ar darbą Klaipėdoje | - Įsteigtas alumnų tinklas - 100 aktyvių alumnų narių 2030 m. - 500 Lietuvos išeivių persikraustė į Klaipėdą 2030 m. | Trumpas | 2018 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR | Klaipėda ID | KMSA, LSA, KTIC, GLL | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | 2020 1 ketv. | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
1.5.5. | Sukurti į tikslinius talentus orientuotus motyvacinius paketus, nustačius jų turinį (tiesioginė finansinė parama, persikėlimo ir gyvenimo Klaipėdoje kaštų dalinis ar visiškas dengimas), tikslinių talentų vertinimo kriterijus (aukštasis išsilavinimas, MTEP veikla ir kt.) ir paketų suteikimo kanalus ir sąlygas (pvz., įsidarbinus KPA partnerių MTEP veiklos srityje ar įkūrus inovatyvų startuolį) | – Paruoštas talentų pritraukimo planas – Suformuotų motyvacinių talentų pritraukimo paketų skaičius - bus įvardinta po studijos. – Sukurtas ir įgyvendintas rinkodaros priemonių planas orientuotas į talentų pritraukimą – Sukurtų svetingumo paslaugų paketų (patalpos kūrybai, gyvenamosios patalpos, specialios stipendijos) talentams - sk įvardintas po studijos (vnt.) – Atvestų į miestą talentų sk. vnt. - sk. nustatytas po studijos | Trumpas | 2018 | 2020 | 0,3–1 mln. EUR | KMSA | KMSA, KPA, LEZ, KVJUD, Klaipėda ID | 2 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 2020 2 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.5.6. | Įvertinti klaipėdiečių tolerancijos ir gebėjimo dirbti su užsieniečiais skatinimo kanalus ir iniciatyvas, parengti šios tematikos renginių ir rinkodaros organizavimo planą. Teikti atvykusiems integracijos paslaugas: padėti integruotis į Klaipėdos socialinį ir kultūrinį gyvenimą, rasti darbus antrosioms pusėms, atvykusioms kartu su talentais. | ‚– Parengtas klaipėdiečių gebėjimo dirbti su užsieniečiais iniciatyvų planas (vnt.) – Įvertintos KMSA galimybės teikti integracijos paslaugas, orientuotas į aukštos kompetencijos užsieniečius – Sukurta aptarnavimo paslauga/paketas – Užsieniečių, pasinaudojusių teikiamomis in-tegracijos paslaugomis, skaičius (vnt.) – Suorganizuotų iniciatyvų skaičius (vnt.) | Trumpas | 2019 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR | KMSA | KMSA, LEZ, KVJUD, KPA, KMSPC | 1 | Pakoreguotas EPT 2019-11-11 nutarimu, sujungiant su 1.5.7. |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
1.5.7. | Įvertinti klaipėdiečių tolerancijos ir gebėjimo dirbti su užsieniečiais skatinimo kanalus ir iniciatyvas (seminarai, anglų kalbos kursai ir kt.), parengti šios tematikos renginių ir rinkodaros organizavimo planą, apimantį renginių koncepciją (temas, auditoriją, periodiškumą), pagal jį organizuoti iniciatyvas ir renginius | – Parengtas klaipėdiečių gebėjimo dirbti su užsieniečiais iniciatyvų planas (vnt.) – Suorganizuotų iniciatyvų skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KMSA | KTIC, Klaipėda ID | 1 | Prijungta prie 1.5.6. EPT 2019-11-11 nutarimu.
2. | Plėtoti inovatyvią ir ateities ekonomikos poreikius atitinkančią švietimo ir mokslo sistemą.
2.1. | Didinti Klaipėdos mokslo ir studijų institucijų (toliau – aukštoji mokykla) konkurencingumą, tarptautiškumą, orientuojantis į ateities ekonomikos poreikius ir prioritetines biotechnologijų, jūrines ir energetikos sritis | – 2019 m. visos Klaipėdos aukštosios mokyklos sėkmingai duomenis pateikia pasirinktoms reitingų agentūroms – 2019 m. miestas patenka į universitetinių miestų reitingus (jaunimui patrauklių akademinių miestų) – 2019 programos (2 vnt.), atitinkančių prioritetines ekonomikos augimo sritis, patekimas į pasirinktą tarptautinį reitingą | Trumpas | 2018 | 2030 | 1– 10 mln. EUR | Konsorciumas | KMSA, LJAM, KVK, LCC, ŠMM | 1 |  | 2
2.1.1. | Sukurti ir išvystyti aukštųjų mokyklų konsorciumą su valdymo ir finansavimo mechanizmu, kuris apimtų aukštąsias mokyklas, valstybę, savivaldybę, regiono ir tarptautinius verslus | – Sukurtas valstybinių aukštųjų mokyklų konsorciumas – Parengti nuostatai ir veiklos dokumentai, suformuota valdyba | Trumpas | 2018 | 2022 | 1–10 mln. EUR | KMSA | LAJM, KVK, KMSA, KU, ŠMM | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
2.1.2. | Stiprinti tikslines studijų sritis naudojant tikslinį finansavimą, steigiant naujas programas ir (ar) jungtines programas su užsienio aukštosiomis mokyklomis, pritraukiant aukštos kvalifikacijos dėstytojų | – Studentų, besimokančių programose, atitinkančiose prioritetines ekonomikos augimo sritis, skaičius (vnt.) – Programų, atitinkančių prioritetines ekonomikos augimo sritis, skaičius (vnt.) – Aukštos kvalifikacijos dėstytojų iš užsienio, dėstančių programose, atitinkančiose prioritetines ekonomikos augimo sritis, skaičius (vnt.) | Trumpas | 2019 | 2022 | 50–300 tūkst. EUR | Konsorciumas | LAJM, KVK, KMSA, ŠMM, KU, LCC |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0
2.1.3. | Sudaryti sąlygas aukštojo mokslo studijų horizontaliajam ir vertikaliajam integralumui bei tęstinumui | – Studijų programų pagal modelį (3 + 2 + 4) skaičius (vnt.) – Studentų mobilumas tęsiant studijas skirtingose aukštojo mokslo institucijose (vnt.) – Panaikintų besidubliuojančių programų skaičius (vnt.) | Trumpas | 2019 | 2022 | < 50 tūkst. EUR | Konsorciumas | LAJM, KVK, KMSA, ŠMM, KU, LCC |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0
2.1.4. | Didinti Klaipėdos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą su pirmaujančiomis Lietuvos ir tarptautinėmis aukštosiomis mokyklomis, steigiant jungtines mokslo ir studijų programas ir dalyvaujant tarptautinėse bendradarbiavimo programose | – Jungtinių studijų ir bendradarbiavimo programų skaičius (vnt.) | Trumpas | 2018 | 2022 | < 50 tūkst. EUR | Konsorciumas | KU, LAJM, KVK, KMSA, LCC, LT ir užsienio universitetai |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0
2.1.5. | Pritraukti į Klaipėdą aukštos studijų kokybės tarptautinio universiteto, orientuoto į technologinius mokslus, padalinį | – Tarptautinio universiteto, reitinguojamo tarp 500 geriausių, padalinys | Trumpas | 2018 | 2022 | 1–10 mln. EUR | Klaipėda ID | KMSA | 1 |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
2.1.6. | Suformuoti KU „svajonių komandą“ | [5 empty] | KU |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KU
2.2. | Pritaikyti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sistemą vietinių ir atvykusių gyventojų poreikiams | – Pritaikytų švietimo įstaigų skaičius (vnt.) |  | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA |  |  |  | 2
2.2.1. | Įsteigti tarptautinių ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų, kuriose būtų mokoma tarptautine mokymo programa anglų ir kitomis k. | - Tarptautinius standartus atitinkanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga (-os), kuri patenkina visus angliakalbių vaikų poreikius - Tarptautinius standartus atitinkanti bendrojo ugdymo įstaiga (-os), kuri patenkina visus angliakalbių vaikų poreikius | Trumpas | 2018 | 2020 | 1–10 mln. EUR | KMSA | KMSA, Klaipėdos bendrojo ugdymo institucijos, ŠMM | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 1 | 2020 1 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
2.2.2. | Įsteigti įvairiose ugdymo įstaigose universitetinių klasių ir universitetinę gimnaziją, kur ugdymo turinys būtų derinamas su Klaipėdos universitetu ir/arba kitais KMSA sprendimu parinktais univesitetais | – 2019 m. Universitetinės klasės 2 gimnazijose – 2020 m. Įsteigta universitetine gimnazija | Trumpas | 2018 | 2020 | 1–10 mln. EUR | KMSA | KU, Klaipėdos bendrojo ugdymo institucijos, ŠMM | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 1 | 2020 1 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
2.2.3. | Didinti mokinių, kurie mokosi pagal pagilintas gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos, matematikos bei menų ugdymas (STEAM) programas skaičių | – Mokinių baigusių pagilinto ugdymo STEAM programas, dalis nuo viso bendro abiturientų skaičiaus - 25% | Trumpas | 2019 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA | Klaipėdos bendrojo ugdymo institucijos, ŠMM | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 1 | 2020 1 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
2.2.4. | Įsteigti gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos, matematikos ir menų (STEAM) centrą | – 2020 m. įsteigtas STEAM centras | Trumpas | 2018 | 2020 | 0,3–1 mln. EUR | KU | KMSA, Klaipėdos bendrojo ugdymo institucijos, ŠMM, KPA | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 2020-01 ketv. |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KU
2.2.5. | Kelti mokytojų kvalifikacija STEAM centre | - Gamtos mokslų mokytojų pakėlusių kvalifikaciją STEAM centre sk. per metus - 50 | Vidutinis | 2020 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KU | KMSA, Klaipėdos bendrojo ugdymo institucijos, ŠMM, KPA |  |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KU
2.3. | Sukurti į inovacijas orientuotą švietimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo ekosistemą | – Bendrosios investicijos į Patentų ir licencijų skaičius (EUR) – MTEP projektų skaičius AM įstaigose ir verslo organizacijose (vnt.) – Pajamos iš Iš AM įstaigų verslo perkamos MTEP paslaugos, MTEP kofinansavimas mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (EUR) |  | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | Konsorciumas | KU, LEZ, KVJUD, KMSA | 1 |  | 3
2.3.1. | Išvystyti Klaipėdos mokslo ir technologijų parką kaip Klaipėdos regiono inovacijų, technologijų ir jų komercializavimo centrą, skatinantį inovacijas, inovatyvių produktų kūrimą Klaipėdai aktualiose srityse (jūrinėje, bioekonomikos, gamybos ir energetikos) | – KMTP komercializuotų produktų skaičius (vnt.) - 10/metus – Pajamos iš produktų komercializavimo veiklos (EUR) - 1 mln. EUR/metus | Trumpas | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KMTP | KU, LEZ | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMTP
2.3.2. | Didinti doktorantų skaičių industrinėje doktarantūrose, aktualių Klaipėdos įmonėms | – 2018 m. atlikti tyrimą kiek Klaipėdos įmonėse dirba mokslo laipsnį turinčių darbuotojų – Įmonių atitinkančių industrinės doktarantūros reikalavimus sk. 2030 m. - 10 – Padvigubinti mokslininkų dirbančių Klaipėdos įmonėse skaičius | Trumpas | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KU | KPA, LEZ, KMTP | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KU
2.3.3. | Sukurta probleminių klausimų, kuriuos potencialiai galima spręsti dalyvaujant tarptautinėse MTEP programose, aktualizavimo mokslo ir verslo partnerių platforma | - Sukurta mechanizmas - Problemų ir projektų sąrašas - Kofinansavimo modelio sukūrimas | Trumpas | 2018 | 2021 | 50–300 tūkst. EUR | KU | KMTP, Klaipėda ID, KPA, KVJUD, LEZ |  |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KU
2.3.4. | KU inovacijų ir technologijų perdavimo optimizavimas | - KU inovacijų ir technologijų perdavimo koordinatorius - 2019 m. - Suteiktos KU MTEP paslaugos verslo įmonėms vieno langelio principu – Gautas „excellence“ centro statusas - 2025 m. – Suteiktos paslaugos nacionalinėms subjektams - 80%, Suteiktos paslaugos užsienio subjektams - 20% – 10% nuo KU biudžeto - komerinės pajamos | Trumpas | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KU | KMSA | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KU
2.4. | Išvystyti modernią specialistų perkvalifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą | – Nedarbo lygis (%) |  | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KMSA | Klaipėda ID, KPA, profesinės mokyklos |  |  | 2
2.4.1. | Sukurti pilotines pameistrystės arba analogiškas schemas prioritetiniuose sektoriuose, bendradarbiaujant su Klaipėdos regiono įmonėmis, didinti pameistrystės programų patrauklumą darbdaviams ir būsimiems studentams, teikiant teisinę ir reglamentavimo pagalbą, plėtojant pameistrystės programas ir jas viešinant | – 10 pameistrystės programų prioritetiniuose sektoriuose – Šias programas baigusių mokinių skaičius - 400/metus | Trumpas | 2018 | 2020 | 0,3–1 mln. EUR | KPA | LEZ, KVJUD, Klaipėda ID, profesinės mokyklos, KPPAR | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2020 3 ketv. | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KPA
2.4.2. | Inicijuoti Klaipėdos mieste veikiančių perkvalifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigų (organizacijų) tarpinstitucinį susitarimą dėl tikslinių įgūdžių ugdymo programų ir mokymų, orientuotų į miesto ekonomikos poreikius ir prioritetines miesto plėtros sritis | – Tarpinstitucinis susitarimas - 2018 m. - Modelio parengimas - 2019 m. | Trumpas | 2018 | 2020 | < 50 tūkst. EUR | Konsorciumas | Darbo birža, KU Tęstinių studijų institutas, Klaipėda ID, KPA, KPPAR, profesinės mokyklos | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0
2.4.3. | Rengti pedagogus miesto ir regiono pažangai | – Parengtų ir įsidarbinusių ugdymo įstaigose pedagogų skaičius - 1500 – Pažangios pedagogų praktikos bazės sukūrimas | Trumpas | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KU | KMSA, KVK |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 2020-01 ketv. |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KU
2.4.4. | Sukurti karjeros ugdymo modelį, kurio paskirtis būtų padėti mokiniams, studentams ir kitoms miesto gyventojų tikslinėms grupėms ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ir (arba) darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau siekti profesinio tobulėjimo; stiprinti teikiamų paslaugų viešinimą | - Konsoliduotas karjeros centrų veiklos modelis (KMSA) ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo institucijose - Bendras karjeros centras aukštosioms mokykloms | Trumpas | 2018 | 2020 | 0,3–1 mln. EUR | Konsorciumas | KMSA Švietimo skyrius, KU, LCC, LJAM, KVK, KPA, KVJUD, LEZ | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0
3. | Tapti patraukliu, įtraukiančiu ir pasiekiamu regiono centru.
3.1. | Įgyvendinti ambicingą urbanistinės plėtros programą | – Investicijos, skirtos ar pritrauktos miesto urbanistinei plėtrai (EUR) |  | 2018 | 2030 | > 100 mln. EUR | KMSA |  |  |  | 2
3.1.1. | Atnaujinti miesto planavimo dokumentus, atsižvelgiant į miesto vystymo zonų prioritetus, kuriant policentrinę miesto urbanistinę struktūrą. Stiprinti miesto istorinį centrą ir pacentrius, sudarant galimybes panaudoti teritoriją įvairioms funkcijoms | – Patvirtintas bendrasis planas | Trumpas | 2018 | 2019 | < 50 tūkst. EUR | KMSA |  | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | Nekontroliuojama |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.2. | Suformuoti mieste efektyviai veikiančią nekilnojamojo turto objektų vystymo plėtros funkciją (apibrėžti struktūrą, priemones, kompetencijas), kuri sudarytų sąlygas naudoti VPSP mechanizmus urbanistiniams ir NT projektams aktyviai vystyti | – Išvystyta organizacinė struktūra (KMSA, Klaipėda ID ar naujos organizacijos pagrindu), priemonės ir kompetencijos, reikalingos VPSP projektų proaktyviai paieškai ir įgyvendinimui - 2021 m. – VPSP būdu inicijuoti urbanistinės plėtros projektai - 8 iki 2030 m. | Trumpas | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KMSA | Klaipėda ID, CPVA, LEZ | 2 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.3. | Išvystyti buvusią „Laivitės“ teritoriją, joje pastatant išskirtinės architektūros objektą. Potencialios objekto sritys: KMSA administracijos konsolidacija ir perkėlimas, KVJUD perkėlimas, kultūros objektai | – Investicijos, skirtos ar pritrauktos buvusios „Laivitės“ teritorijos plėtrai (EUR) | Vidutinis | 2018 | 2025 | 10–100 mln. EUR | KMSA | Klaipėda ID, KVJUD | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | Memelio miestas | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.4. | Išvystyti piliavietės teritoriją | - Priešpilio gatvė - 2020 m. - Bokštas - 2021 m. - Koncesija likusiai pilies daliai - 2022 m. | Trumpas | 2018 | 2024 | 10–100 mln. EUR | KMSA | Klaipėda ID | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2021 1 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.5. | Intensyvinti linijinį centrą Taikos prospekto ašyje, suformuojant patrauklias teritorijas komercijos ir paslaugų centrams steigti | – Darbuotojai, dirbantys Taikos pr. įsikūrusiose įmonėse (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KMSA | Kaipėda ID | 2 |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | 2019SVP | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.6. | Skatinti pramonės įmonių perkėlimą iš miesto centrinės dalies, buvusių jų teritorijų pertvarkymą į gyvenamosios, laisvalaikio ir komercinės paskirties teritorijas; pramonines teritorijas koncentruoti LEZ ir pietinėje miesto dalies teritorijoje | – Pramonės įmonės, persikėlusios iš miesto istorinio centro (vnt.)– Kultūros, meno ir laisvalaikio poreikiams pritaikytų objektų (erdvių) skaičius (vnt.) | Ilgas | 2018 | 2024 | 1–10 mln. EUR | KMSA |  | 1 |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.7. | Miesto centrinėje dalyje, aplink Danės upę, vystyti mišrios gyvenamosios ir komercinės paskirties zonas |  | Ilgas | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA |  | 1 |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.8. | Paversti Smiltynę kurortine teritorija: sukurti infrastruktūrą, reikalingą kurortinės teritorijos statusui įgyti, traukos objektų, didinti Smiltynės pasiekiamumą | – Smiltynės pripažinimas kurortine teritorija - 2020 m. – Pietinėje dalyje naują keltų linija - 2025 – Investicijos, skirtos ar pritrauktos Smiltynės plėtrai iki 2030 m. 50 mln. | Trumpas | 2018 | 2030 | 10–100 mln. EUR | KMSA | KTIC, AB „Smiltynės perkėla“, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija | 2 |  |  | 1 | [14 empty] | 0 | 2019SVP | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.9. | Paversti Girulius kurortine teritorija: plėtoti turistinę infrastruktūrą ir įkurti rekreacinių centrų (pvz., pastatyti SPA centrų, išnaudojančių geoterminius vandenis) | – Girulių pripažinimas kurortine teritorija (vnt.) – Giruliuose veikiančių rekreacijos centrų skaičius (vnt.) – Investicijos, skirtos ar pritrauktos Girulių plėtrai (EUR) – Erdvių, esančių prie vandens telkinių, ir kitų rekreacijai skirtų vietų pritaikymas kultūros ir meno reikmėms (vnt.) | Ilgas | 2018 | 2030 | 10–100 mln. EUR | KMSA | KTIC, Klaipėda ID | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | 2020SVP | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.10. | Įrengti mažųjų ir pramoginių laivelių uostą prie Kuršių marių. Išnaudoti Vilhelmo kanalo rekreacinį potencialą ir išvystyti teritoriją tarp Vilhelmo kanalo ir marių | – Įrengta marina (vnt.) – Parengta teritorijos išvystymo koncepcija (vnt.) – Vilhelmo kanalas sujungtas su Kuršių mariomis (vnt.) – Investicijos, skirtos ar pritrauktos teritorijai vystyti (EUR) – Teritorijoje VPSP principu įgyvendintų projektų skaičius (vnt.) – Pritraukta investicijų ir (ar) VPSP projektų (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA | KVJUD | 2 |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.11. | Išvystyti senąją turgavietę | – Investicijos, skirtos ar pritrauktos senosios turgavietės vystymui (modernizacijai) (EUR) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA | UAB „Senasis turgus“ | 2 |  |  | 4 | [14 empty] | 1 | 2020-12 |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.12 | Įvertinti galimybę miesto centrinėje dalyje pastatyti išskirtinės traukos objektą, kuris būtų unikalus 500 km spinduliu ir veiktų kaip turistų traukos centras | – Parengtas objekto investicinis projektas (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR Vertinta tik investicinio projekto parengimo kaina | KMSA | Klaipėda ID | 1 |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.13. | Vystyti viešųjų erdvių gerinimo programas ir lokalius urbanistinės struktūros atgaivinimo projektus | – Naujai suformuotų ar atnaujintų (humanizuotų) viešųjų erdvių pietinėje ir šiaurinėje miesto dalyse skaičius - 8 iki 2022 m. | Trumpas | 2018 | 2022 | 1–10 mln. EUR | KMSA |  | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | 2019SVP | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.1.14. | Didinti miesto transporto rūšių integralumą, įgyvendinant priemones, numatytas Klaipėdos miesto darnaus judumo plane | – Įgyvendintos priemonės, numatytos Klaipėdos miesto darnaus judumo plane (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | > 100 mln. EUR | KMSA |  | 2 | Panaikinta EPT 2019-11-11 nutarimu.
3.2. | Optimaliai subalansuoti tarptautinius ir regioninius transporto ryšius | – Kelto linijų skaičius (vnt.) – Skrydžių krypčių į Palangos oro uostą ir iš jo skaičius (vnt.) |  | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA | AKR, LG, KVJUD, LOU |  |  | 2
3.2.1. | Nustatyti ir pritraukti tikslinius tarptautinius oro ir vandens transporto kelius, atsižvelgiant į tikslines talentų grupes ir prioritetinių sektorių pasaulines įmones, kurių investicijas bandoma plėsti ar pritraukti | – Parengta tikslinių tarptautinių oro ir vandens transporto krypčių ataskaita - 2019 m. – Finansavimo modelis, leidžiantis plėtoti regiono pasiekiamumo didinimo projektus - 2020 m. – Pakeisti PLQ pavadinimą į Palangos-Klaipėdos oro uostas - 2021 m. – Pritraukti ir išlaikyti tikslinius skrydžius į PLQ - sk. nustatytas po ataskaitos – Pritraukti ir išlaikyti tikslines keltų linijas - sk. nustatytas po ataskaitos | Trumpas | 2018 | 2030 | < 50 tūkst. EUR | KMSA | KU, AKR, LOU, CKT, Klaipėda ID | 2 |  |  | 2 | [14 empty] | 1 | 2021 1 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.2.4. | Didinti regioninį ir tarptautinį pasiekiamumą traukiniais | – Kelionės traukiniu maršrutu Klaipėda–Vilnius laikas (min.) – Tarptautinių traukinių maršrutų, pasiekiamų iš Klaipėdos, skaičius (vnt.) | Ilgas | 2020 | 2030 | < 50 tūkst. EUR | KMSA | LG, AKR | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2020 2 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.3. | Išvystyti kokybišką ir konkurencingą infrastruktūrą |  |  | 2018 | 2030 | > 100 mln. EUR | KMSA | KVJUD, LEZ, LAKD, LG |  |  | 3
3.3.1. | Nutiesti tinkamo pralaidumo pietinį aplinkkelį | – Nutiestas pietinis Klaipėdos aplinkkelis (vnt.) – Įrengtos gatvės (km) | Vidutinis | 2018 | 2024 | 10–100 mln. EUR | KMSA | KVJUD, Susmin, LEZ | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.3.2. | Modernizuoti centrinį transporto įvadą (Baltijos prospekto sankryžos) | – Rekonstruotos Šilutės pl. ir Taikos pr. sankryžos | Trumpas | 2018 | 2024 | 5–20 mln. EUR | KMSA |  | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | 2019SVP | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.3.3. | Nutiesti Statybininkų pr. tąsą nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio. | – Rekonstruota Lypkių g. | Trumpas | 2018 | 2024 | 5–20 mln. EUR | KMSA | LEZ | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2020-12 |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.3.4. | Formuoti pagrindinę greitojo viešojo transporto ašį, įrengiant tramvajaus sistemą ar įsigyjant kitų transporto alternatyvų. Skatinti vietinių įmonių elektrinio transporto priemonių gamybą, atnaujinant Klaipėdos viešąjį transporto parką. | – Atsisakyti dyzelinių viešojo transporto prie-monių iki 2030 m. – Elektrinių autobusų dalis Klaipėdos viešojo transporto tinkle - 20% | Trumpas | 2018 | 2025 | 10–100 mln. EUR (priklausomai nuo pasirinkto varianto gali reikšmingai skirtis) | KMSA |  | 2 | Pakoreguota EPT 2019-11-11 nutarimu, sujungiant su 6.1.2. |  | 4 | [14 empty] | 0 | 2019SVP | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.3.5 | Vystyti Klaipėdos miesto infrastruktūrą švaraus transporto principais | Elektrinės stotelės: – 2018 m. 6 stotelės mieste – 2030 m. 15 stotelių mieste - Eko-zonos senamiestyje ir rekreacinėse zonose - 2020 m. - SGD kolonėlė Klaipėdoje - 2020 m. | Trumpas | 2018 | 2030 | 10–100 mln. EUR | KMSA | „Gatvių apšvietimas“, ESO | 2 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 2020 3 ketv. |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.4. | Didinti regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą | – Tarptautinių ir regioninių projektų skaičius (vnt.) |  | 2018 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR | KMSA | Klaipėdos regiono asociacija |  |  | 3
3.4.1. | Suformuoti Vakarų Lietuvos regiono bendradarbiavimo modelį, kuri aprėptų Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir Šiaulių apskritis | – Sukurtas regiono bendradarbiavimo modelis | Trumpas | 2019 | 2022 | < 50 tūkst. EUR | AKR | KMSA, Vakarų Lietuvos savivaldybės | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
3.4.2. | Stiprinti Klaipėdos regiono, vienijančio 7 savivaldybes, bendradarbiavimą sprendžiant aktualius klausimus | – Bendrų Klaipėdos apskrities projektų vertė - 6 mln. EUR iki 2030 m. | Trumpas | 2018 | 2030 | 6 mln. EUR | AKR | KMSA, Klaipėdos apskrities savivaldybės | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 2020SVP | [14 empty] | 0
3.4.3. | Įsitraukti į tikslinius tarptautinius tinklus, vienijančius Baltijos ir platesnio regiono miestus, ir dalyvauti darbo grupėse ir jungtiniuose projektuose ekonomikos skatinimo temomis. Tinklai, kurių narys jau yra Klaipėdos miestas: VASAB, „Eurocities“ | - Klaipėdos miesto įsitraukimas į su 2030 strategijos kryptimis susijusių miestų tinklą - 2020 m. | Trumpas | 2018 | 2020 | 50–300 tūkst. EUR | KMSA | Klaipėda ID, AKR | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2020-10 |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
3.4.4 | Įsitraukti į tikslines nacionalines darbo grupes, sprendžiančias Klaipėdos regionui svarbius ekonominės plėtros klausimus, pvz., sumaniųjų specializacijų | – Nacionalinių darbo grupių identifikacija ir monitoringas – Klaipėdos lobistų biuro sukūrimas | Trumpas | 2018 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR | KMSA | AKR, KMTP, Klaipėda ID | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2020-12 |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
4. | Tvariai naudoti jūrą.
4.1. | Vystyti jūrinio sektoriaus įmonių tarpsektorinį bendradarbiavimą | – Jūrinio klasterio projektų skaičius (vnt.) |  | 2018 | 2030 | 50-300 tūkst. EUR | KMTP | KVJUD |  |  | 3
4.1.1. | Įvertinti ir esant poreikiui formuoti jūrinį klasterį, įtraukiant uosto krovos, laivybos, laivų gamintojų, logistikos įmones bei švietimo institucijas ir užtikrinant aktyvų klasterio narių bendradarbiavimą | – Jūrinio klasterio projektų skaičius - 10/metus - Klasterio narių skaičius 2030 m. - 30 | Trumpas | 2019 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR | KMTP | KVJUD, LG, LAKD, LEZ, LJKKA, LKA | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMTP
4.2. | Plėsti Klaipėdos uostą užtikrinant suderinamumą su gyventojų interesais ir panaudojant plėtrą pridėtinės vertės augimo ir investicijų pritraukimo tikslams | – 2030 m. bendras Klaipėdos uosto krovinių kiekis - 70 mln t./metus | Trumpas | 2018 | 2030 | 1,175 - 1,375 mln EUR | KVJUD | KMSA |  |  | 1
4.2.1. | Ties Melnrage pastatyti mišrios paskirties išorinį giliavandenį uostą, tenkinantį uosto ir miesto poreikius | – Pastatytas 30 mln t. pajėgumų išorinis uostas – Plotas skirtas komercinės, rekreacinės paskirties objektų statybai ir plėtrai - 6,5 ha | Trumpas | 2018 | 2025 | 800–1000 mln. EUR | KVJUD | KMSA, LJKKA |  |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KVJUD
4.2.2. | Suformuoti ir išplėtoti pietinės Klaipėdos (ties Kiaulės nugara) uosto teritoriją | – Išplėtota 100 ha teritorija pietinėje uosto dalyje | Trumpas | 2018 | 2025 | 300 mln. EUR | KVJUD | KMSA, LJKKA |  |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KVJUD
4.2.3. | Gilinti Klaipėdos uostą (17 m), užtikrinant galimybę priimti Baltijos jūroje plaukiojančius maksimalios grimzlės „Baltmax“ tipo laivus | – Šiaurinės Klaipėdos uosto akvatorijos gylis - 17 m. | Trumpas | 2018 | 2023 | 75 mln. EUR | KVJUD | KMSA, LJKKA |  |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KVJUD
4.3. | SGD technologijų panaudojimo plėtra | – Su SGD technologijomis susijusių įmonių darbuotojų skaičius (vnt.) – Su SGD technologijomis susijusių įmonių pajamos (EUR) |  | 2018 | 2030 | 10–100 mln. EUR | KMTP |  |  |  | 3
4.3.1. | Plėsti SGD klasterį | – Klasterio jungtinių projektų skaičius: 2020 m. - 10 2030 m. - 20 | Trumpas | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KMTP | KN | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMTP
4.3.2. | Tapti SGD distribucijos centru Baltijos jūrios regione | – 2030 m. Klaipėdoje - didžiausias Baltijos jūros regione vykdomų bunkeravimo operacijų skaičius – Įvykdytų perkrovos skaičius naudojantis Klaipėdos infrastruktūra - 30/metus – Kasmetinė SGD metinė konferencija Klaipėdoje | Trumpas | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KN | KMTP, KVJUD | 1 |  |  | 3 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
4.4. | Plėtoti jūrinių mokslų MTEP veiklą ir jai reikalingą infrastuktūrą | – MTEP projektų skaičius jūrinių mokslų srityje (vnt.) |  | 2018 | 2030 | 10–100 mln. EUR | KU | KMTP |  |  | 3
4.4.1. | Plėsti Jūrinio slėnio įveiklinimą | – Dalyvauti bent viename Horizon2020 (ar jo atitikmens) projekte lead-partneriu, kasmet dalyvauti kaip projekto partneriu – Sukurti jūriniam sektoriui aktualius technologinius sprendimus ir produktus - 10/metus | Trumpas | 2018 | 2030 | 10–100 mln. EUR | KU | KMTP |  |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KU
4.4.2. | Įkurti ir išplėtoti jūrinių kompetencijų centrą | – Jūrinių kompetencijos centro teikiamų paslaugų skaičius (vnt.) – Įmonių, pasinaudojusių jūrinių kompetencijų centro teikiamomis paslaugomis, skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2020 | 2030 | 1– 10 mln. EUR | KMTP | KN, KU | 1 |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMTP
4.5. | Plėtoti jūrinį turizmą, apimantį sveikatingumo ir aktyvaus turizmo elementus | – Turistų, aplankančių Klaipėdą, skaičius (vnt.) |  | 2018 | 2030 | 10–100 mln. EUR | KMSA | KTIC |  |  | 3
4.5.1. | Išvalyti Danės upę, pastatyti ir išplėtoti mažus uostelius. | – Danės upėje veikiančių uostelių skaičius (vnt.) – Danės upėje priimamų jachtų skaičius (vnt.) | Ilgas | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA | KTIC | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | 2020SVP | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
4.5.2. | Atidaryti II kruizinių laivų prieplauką Memelio miesto teritorijoje | – Kruizinių laivų krantinė - 1 | Trumpas | 2018 | 2025 | 10 mln. EUR | KVJUD | KTIC, KVJUD, KMSA | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KVJUD
4.5.3. | Gerinti dviračių infrastruktūrą „EuroVelo“ pajūrio trasose | – Visi Lietuvos pajūrio teritorijoje esančių dviračių takai atitinka „EuroVelo“ reikalavimus („EuroVelo“ 10 ir 13 trasose) | Trumpas | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KMSA | Klaipėdos regiono asociacija, Klaipėdos regiono savivaldybės | 2 | Kas priima sprendimus dėl naujų dviračių trasų? |  | 3 | [14 empty] | 0 | 2019SVP | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
4.5.4. | Įtraukti Klaipėdos turistinius objektus į regioninius turizmo maršrutus ir išnaudoti juos pozicionuojant tarptautiniame kontekste | – Klaipėdos objektų, įtrauktų į regioninius turizmo maršrutus, skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2020 | < 50 tūkst. EUR | KMSA | KTIC, Klaipėda ID, Klaipėdos regiono asociacija | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2020-05 |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
5. | Kurti bio- ir švariąsias technologijas
5.1. | Plėtoti bioekonomikos įmonių tarpsektorinį bendradarbiavimą ir integraciją į tarptautines rinkas |  |  | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KPA | Klaipėda ID |  |  | 4
5.1.1. | Stiprinti ir plėtoti medienos perdirbimo ir susijusios gamybos klasterį, jungiantį regiono medienos, medienos gaminių ir baldų gamintojus, kitas susijusias verslo įmones ir švietimo institucijas | - Tapti nacionalinio medienos klasterio strateginiais partneriais - 2019 m. | Trumpas | 2018 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR | KMTP | Klaipėda ID, LEZ, LKA, KPA | 1 |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMTP
5.1.2. | Plėtoti tarptautines partnerystes su Skandinavijos ir Vokietijos bioekonomikos klasteriais, ypač nustatant tarptautinės vertės grandinių spragas, kurias galėtų užpildyti Klaipėdos įmonės | – Tarptautinių partnerysčių (bendrų projektų) su tiksliniais klasteriais ar verslo asociacijomis skaičius (vnt.) | Ilgas | 2020 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR | KTMP | KPA, LEZ, Klaipėda ID | 3 |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMTP
5.2. | Plėtoti bioekonomikos MTEP veiklą | – Tikslinių MTEP programų, kuriose dalyvauja Klaipėdos MTEP institucijos, skaičius (vnt.) |  | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KU |  |  |  | 4
5.2.1. | Įkurti bioekonomikos žinių centrą ir užtikrinti jo tęstinę veiklą, apimančią Lietuvos ir užsienio šalių bioekonomikos technologijų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse MTEP programose | – Bioekonomikos žinių centro darbuotojų skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | KU | KMTP |  |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KU
5.2.2. | Skatinti bioresursų panaudojimą | - Atlikti bioresursų esančių Klaipėdos regione tyrimą - 2019 m. - Po tyrimo parengti planą bioresursų esančių regione panaudojimui - 2020 m. | Trumpas | 2019 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | AKR | KMSA, KU, KMTP, Klaipėda ID | 2 |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
5.2.3. | Įsteigti industrinių doktorantūros programų, aktualių Klaipėdos biotechnologijų ir švariųjų technologijų sektoriams | – Industrinių doktorantūros programų skaičius (vnt.) | Ilgas | 2018 | 2030 | 0,3– 1 mln. EUR | KU | KPA, LEZ |  |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KU
5.3. | Skatinti naujų bioproduktų kūrimą ir bioekonomikos startuolių atsiradimą | – Pajamos iš komercializuotų biologinių produktų (EUR)– Sukurtų arba pritrauktų bioekonomikos startuolių skaičius (vnt.) |  | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA |  |  |  | 4
5.3.1. | Skatinti naujų bioproduktų kūrimą, bandomųjų bioproduktų gamybą, technologijų tyrimus, technologines ekspertines konsultacijas | – Sukurtų naujų bioproduktų dalyvaujant KU - 15 | Trumpas | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KU | KMTP |  |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KU
5.3.2. | Rengti ir viešinti informaciją apie finansinę paramą bioekonomikos startuoliams, kuria dalinai finansuojama verslo kūrimo pradžia, bandomųjų bioproduktų kūrimas ir demonstravimas | – Parengta bioekonomikos startuoliams skirta informacija (vnt.) | Vidutinis | 2020 | 2030 | < 50 tūkst. EUR | Klaipėda ID | KMTP | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
5.3.3. | Didinti įmonių produktų kūrimo ir parengimo rinkai inovacinius gebėjimus per ikiprekybinius pirkimus (savivaldybės užsakymus MTEP) socialiniams uždaviniams spręsti | – Savivaldybės bioekonomikos srities ikiprekybinių pirkimų skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR | KMSA | KMTP | 2 |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
5.4. | Išnaudoti Klaipėdos regiono energinį potencialą | – Instaliuotoji vėjo energijos jūroje galia (MW) |  | 2018 | 2030 | 10–100 mln. EUR | KMSA |  |  |  | 4
5.4.1. | Panaudoti Baltijos jūros pajėgumus energijai gaminti: vėjo ir bangų | – Išgautos energijos kiekis (MW) | Vidutinis | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KU | PTPI |  |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KU
5.4.2. | Kurti ir diegti bioenergetikos sprendinius Klaipėdos regiono pramonėje, siekiant sumažinti energijos bei išteklių sąnaudas ir optimizuoti generuojamos energijos srautus, leisiančius užtikrinti tvarią bioekonomikos ekosistemą | – Sukurtas pavyzdinis įvairių energijos šaltinių (saulės, vėjo, bangų, geoterminės energijos, biomasės (atliekų perdirbimo, biokuro) ir SGD) skirstymo centras (ENERGY SMART GRID) optimaliai pagal poreikį generuojant elektros, šilumos ir šalčio energijos kiekius – Sukurti produktai pasinaudojant smart grid infrastruktūra - bus nuspręsta įgyvendinus infrastruktūrą. | Trumpas | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMTP | Klaipėda ID, LEZ, KPA | 1 |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMTP
6. | Tapti pažangios pramonės kompetencijų centru. | [25 empty] | 0 | [15 empty] | 0
6.1. | Sudaryti sąlygas aukštos pridėtinės vertės gamybos plėtrai | – Apdirbamosios gamybos sektoriaus pridėtinė vertė darbuotojui (EUR) – Apdirbamosios gamybos sektoriaus darbuotojų skaičius (EUR) |  | 2018 | 2030 | 10–100 mln. EUR | LEZ |  |  |  | 2
6.1.1. | Įsteigti automatizacijos ir skaitmenizacijos sprendimų plėtros kompetencijų centrą, orientuotą į sprendimų kūrimą pramonei, transportui ir logistikai | - Parengta paraiška finansavimui - 2019 m. - Infrastruktūra paruošta - 2022 m. – Funkcionuojantis skaitmenizacijos ir automatizacijos sprendimų plėtros centras - 2023 m. | Trumpas | 2019 | 2023 | 1–10 mln. EUR | KMTP | LEZ, KU, Klaipėda ID, KPA | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMTP
6.1.2. | Skatinti vietinių įmonių elektrinio transporto priemonių gamybą, vykdant ikiprekybinius pirkimus ir atnaujinant Klaipėdos viešąjį transporto parką | – Elektrinių autobusų dalis Klaipėdos viešojo transporto tinkle - 20% | Trumpas | 2019 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA | LEZ, KMTP, KKT | 2 | Sujungta su 3.3.4. 2019-11-11 EPT nutarimu.
6.1.3. | Pritraukti SGD varomų transporto priemonių (lokomotyvų, sunkvežimių, autobusų) arba komponentų gamintojų | – Klaipėdos regiono pagamintų transporto dalių ir priemonių vertė (EUR) - 100 mln iki 2030 m. | Trumpas | 2019 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR | LEZ | Klaipėda ID, KMTP |  |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos LEZ
7. | Plėtoti skaitmeninės kūrybos ir profesines paslaugas.
7.1. | Pritraukti profesinių paslaugų centrų | – Profesinių paslaugų centrų, veikiančių Klaipėdos mieste, skaičius (vnt.) |  | 2018 | 2030 | 1–10 mln. EUR | Klaipėda ID | KMSA |  |  | 1
7.1.1. | Sukurti patrauklių motyvacinių investicijų pritraukimo paketų pirmiesiems paslaugų centrams | – Sukurtas paslaugų centrų pritraukimo motyvacinis paketas - 2019 m. | Trumpas | 2019 | 2020 | 1–10 mln. EUR | Klaipėda ID | KMSA | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 2020 1 ketv. |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
7.1.2. | Bendradarbiaujant su „Investuok Lietuvoje“, struktūrizuotai pozicionuoti Klaipėdą kaip patrauklų regioną mažiems ir vidutinio dydžio transporto, logistikos ir gamybos paslaugų centrams. Tikslinės rinkos: Skandinavijos šalys, Vokietija, JAV ir Jungtinė Karalystė | – Klaipėda pozicionuojama kaip profesinių paslaugų centrams patrauklus regionas nacionaliniu lygiu | Trumpas | 2018 | 2019 | 50–300 tūkst. EUR | Klaipėda ID | KMSA, IL | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 1 | 2020 1 ketv. |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
7.2. | Didinti kūrybinių industrijų pritaikymą gamyboje | – Kūrybinių industrijų įmonių skaičius (vnt.) – Kūrybinių industrijų įmonių sukuriama pridėtinės vertės dalis (%) |  | 2018 | 2030 | 1– 10 mln. EUR | Klaipėda ID | KU |  |  | 3
7.2.1. | Atlikti pramonės ir verslo įmonių paklausos atskiruose KI sektoriuose tyrimą, įvertinti šių KI sektorių išteklius | - KI pritaikymo pramonėje poreikio tyrimas | Trumpas | 2018 | 2019 | 50–300 tūkst. EUR | Klaipėda ID | LEZ, KVJUD, KPA, LINPRA, KU | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | 2020 1 ketv. | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
7.2.2. | Sukurti kūrybinių industrijų įgūdžių pritaikymo gamyboje skatinimo programą ir akseleratorių | – Sukurta jungtinė skatinimo programa ir (arba) akseleratorius (vnt.) – Programoje dalyvaujančių dalyvių skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2019 | 2024 | 0,3–1 mln. EUR | Klaipėda ID | KTMP, KMSA | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
7.2.3. | Įsteigti Kultūros fabrike KI / IT edukacijos centrą, kuriame būtų galima kurti ir dirbti visą parą | – Įsteigtas KI / IT edukacijos centras (vnt.) – Naudojant verslo partnerių finansavimą centre įsteigtų darbo vietų skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2019 | 2024 | 0,3–1 mln. EUR | Klaipėda ID | KMSA | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
7.2.4. | Nustatyti, įvertinti ir vykdyti visos miesto kūrybinių industrijų bendruomenės tinklaveikos ir verslumo iniciatyvas ir bendrus projektus | - Bendruomenės renginių - 15/metus - Iniciatyvų miestui - 5/metus | Trumpas | 2018 | 2030 | 0,3–1 mln. EUR | Klaipėda ID | KMSA, KMTP | 2 |  |  | 4 | [14 empty] | 0 | 2020 1 ketv. | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
7.3. | Išplėtoti verslo ir renginių turizmo skatinimo mechanizmą | – Klaipėdoje vykstančių tarptautinių renginių skaičius (vnt.) |  | 2020 | 2030 | 10–100 mln. EUR | KTIC | KMSA, Klaipėda ID |  |  | 3
7.3.1. | Sukurti nuolatinę tarptautinių integruotų renginių pritraukimo ir plėtros komandą | – 1 darbuotojas KTIC ar VšĮ „Klaipėdos šventės“, atliekančių su renginių pritraukimu susijusį darbą | Trumpas | 2019 | 2030 | 1–10 mln. EUR | KMSA | Klaipėdos šventės, KTIC, KMSA, Klaipėda ID, Expo Vakarai | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 0 | KMSA | [14 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
7.3.2. | Plėtoti konferencinio turizmo infrastruktūrą | – Pritrauktos privačių investuotojų lėšos tarptautinio lygio konferencijų centrui, kurio didžiausioje salėje tilptų 3000–5000 konferencijų dalyvių ir kuris turėtų pakankamus maitinimo pajėgumus, plenarinių posėdžių sales ir nedidelę ekspozicijų salę, kurti (EUR) – Konferencijų centrų, galinčių talpinti bent 500 dalyvių vienoje salėje, skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2020 | 2030 | 10–100 mln. EUR | KMSA | Klaipėda ID, KTIC, VšĮ „Klaipėdos šventės“ | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2020-11 |  | 1 | [12 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KMSA
7.3.3. | Pritraukti į tarptautinę auditoriją orientuotą tarptautinį megarenginį ir jį išvystyti į platesnės koncepcijos ir ilgesnės trukmės įvykį | – Megarenginių skaičius (vnt.) – One-stop shop konferencijų organizatorių aptarnavimui | Ilgas | 2024 | 2030 | 1–10 mln. EUR | VšĮ „Klaipėdos šventės“ | KTIC, KMSA, Klaipėda ID | 3 |  |  | 4 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 2020 1 ketv. | [13 empty] | 1 | 0
7.3.4 | Pritraukti ne žemesnės nei 4 žvaigždučių klasifikacijos viešbučių | – Viešbučių, kurie vertinami bent 4 žvaigždutėmis, skaičius (vnt.) | Vidutinis | 2020 | 2030 | 50–300 tūkst. EUR Vertinamos tik pritraukimo pastangos | Klaipėda ID | KTIC | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | bar: Už įgyvendinimą atsakingos institucijos KID
[27 empty] | Suplanuota | Vykdoma
| Viso atsakinga už priemones: | [10 empty] | 109 | 47 | 26 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | Viso: | 34 | 53 | 34 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Viso atsakinga už priemonių grupes: | [9 empty] | 26 | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
| Prioritetinių priemonių: | Skubumo indeksas | [26 empty] | 0 | [15 empty] | 0
| Priemonės pagal prioritetus: 1 | 1 | 15 | [8 empty] | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 |  | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 2 | 31 | [8 empty] | 31 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 3 | 43 | [8 empty] | 43 | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 11 |  | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 4 | 20 | [8 empty] | 20 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Viso: |  | 109 | [8 empty] | 109 | 47 | 26 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 34 |  | 34 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0