## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos dalis
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1), Ugdymo ir kultūros departamentas (2), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5) ir Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Ugdymo ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyrius.
Iš 2019 m. planuotų įvykdyti 35 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 34 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 1 | (blogiau, nei planuota).
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 11 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA NR. 11
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Apskaitos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Produkto vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[9 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | Planas
[13 empty] | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
01 | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus | [10 empty] | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis, % | 10 | 10
[12 empty] | Kūno kultūros ir sporto varžybų, sveikatingumą, fizinį aktyvumą skatinančių renginių dalyvių skaičius ir jo pokytis, palyginti su praėjusiais metais, % | 7 | 7
[12 empty] | Įrengta naujų ir modernizuota esamų sporto bazių, skaičius | 0.6 | 0.99 | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas
[12 empty] | Parengta sportininkų jaunių, jaunimo, suaugusiųjų nacionalinėms rinktinėms, skaičius | 320 | 325
[12 empty] | Užimta prizinių vietų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, vnt. | 330 | 518
[12 empty] | Lankančių sporto mokymo įstaigas ir sporto klubus, finansuojamus sportuojančio vaiko krepšelio principu, skaičius nuo bendro Klaipėdos miesto mokinių skaičiaus, % | 30 | 31
01 | 01 | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę
01 | 01 | 01 |  | Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas, viešinimas | 1.6.1.5 | 11020306 | 2 | SB | 4 | 4 |  | Įsigyta reprezentacinių prekių, skaičius | 60 | 1185 | Įsigyta 1000 vnt. popierinių dovanų maišelių su Klaipėdos miesto savivaldybės ženklu ir 185 vnt. atminimo dovanų (saldainiai, sportiniai maišeliai, sportinės kuprinės, belaidinės ausinės, belaidės kolonėlės, USB jungtys ir kt.) su Klaipėdos miesto simbolika.
[8 empty] | SB | 44 | 44 |  | Įgyvendinta Europos jaunimo merginų U19 rankinio čempionato programa | 1 | 1 | Renginys įvykdytas: nupirktos „Švyturio“ arenos nuomos, čempionato dalyvių apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos.
[8 empty] | Iš viso: | 48 | 48 | 0
01 | 01 | 02 |  | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  | 11020307 | 2 | SB | 9 | 9 | 8.9 | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius | 20 | 20 | Suorganizuoti sportininkų ir trenerių pagerbimo ir viešinimo renginiai: prisidėjusiems prie Klaipėdos – Europos sporto miesto programos įgyvendinimo; tinklinio klubui „Amber Queen“; rankinio klubui „Dragūnas“; krepšinio klubui „Neptūnas“; sporto klubui „MuayThai Imperija“; ledo ritulio klubui „HC Klaipėda“, karatė klubui „Shodan“, krepšinio U16 čempionato sidabro laimėtojoms (3 sportininkėms ir 2 treneriams; karatė klubui „Okinava“; asociacijai „K1 akademija“, šachmatų turnyro laimėtojams; 4 garbaus amžiaus treneriams; Lietuvos seniūnijų žaidynių nugalėtojams; Klaipėdos „Leader Dance“ šokėjoms; Klaipėdos miesto geriausiems olimpinių ir neolimpinių sporto šakų sportininkams.
[8 empty] | SB(L) | 6 | 6 | 4.8 | Įsigyta prekių ar reprezentacinių leidinių, vnt. | 300 | 531 | Įsigyta 10 vnt. išmaniųjų laikrodžių, 16 vnt. vyriškų ir moteriškų sportinių striukių ir 505 vnt. gaminių su Klaipėdos miesto simbolika.
[8 empty] | Iš viso: | 15 | 15 | 13.7
01 | 01 | 03 |  | Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas |  | 11020310 | 2 | SB | 36 | 36 | 0 | Neatlygintinai suteikta sporto bazių sporto renginiams, val. | 1100 | 1300 | 2019 m. buvo suorganizuoti 5 renginiai, kuriems neatlygintinai suteiktos sporto bazės: bokso turnyras „Gintarinė pirštinė“ – 45 val.; Klaipėda CUP 2019 – 40 val.; tarptautinis jaunučių imtynių turnyras – 31 val.; turnyras „RSL Lithuanian Junior 2019“ – 44 val; tarptautinės tinklinio varžybos V. Margienės taurei laimėti – 40 val. 2019 m. gegužės Savivaldybės tarybos posėdyje 500 valandų neatlygintinai naudotis sporto bazėmis buvo skirta BĮ Klaipėdos visuomenės sveikatos biurui, kuris iš skirtų valandų 2019 m. panaudojo 216 val. 2019 m. rugsėjo mėn. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo numatyta po 200 valandų neatlygintinai suteikti sporto bazes sporto renginiams organizuoti BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokykloje, BĮ „Gintaro“ sporto centre, BĮ Klaipėdos futbolo mokykloje ir BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje. 600 neatlygintinų sporto bazių sporto renginiams valandų liko nepanaudota, kadangi minėtose bazėse neatlygintinų sporto bazių sporto renginiams paslaugų suteikimas įsigaliojo tik 2019 m. rudenį.
[8 empty] | SB | 26.3 | 26.3 | 23.8 | Fizinių ir juridinių asmenų, neatlygintinai gaunančių sporto bazių paslaugas, skaičius | 32 | 23 | Sporto bazių apgyvendinimo paslaugomis naudojosi 13 fizinių asmenų. 10-čiai organizacijų, vykdančių Sportuojančio vaiko ugdymo programą, buvo kompensuotos sporto bazių paslaugos. Paslaugų suteikta mažiau, nei planuota, kadangi IV ketvirtį organizacijų, vykdančių sportuojančio vaiko ugdymo programą, veiklos buvo vykdomos kitose, nei buvo numatyta, sporto bazėse. Taip pat pasikeitė ir vykdomų renginių datos, t. y., persikėlė į 2020 m.
[8 empty] | Iš viso: | 62.3 | 62.3 | 23.8
01 | 01 | 04 |  | Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre |  | 11020310 | 2 | SB | 115.4 | 115.4 | 114.8 | Suteikta paslaugų, valandų skaičius | 10326 | 9973.75 | Paslaugų numatytoms asmenų grupėms suteikta mažiau, nei planuota, dėl baseine vykusių kitų renginių. Taip pat pagal koncesijos sutartį baseinu galima naudotis 10 mėn. per metus, todėl liepos ir rugpjūčio mėn. baseino paslaugos nebuvo teikiamos.
[7 empty] | 3 | SB | 10.4 | 10.4 |  | Užsiėmimų senjorams ir neįgaliesiems skaičius | 88 | 48
[8 empty] | Iš viso: | 125.8 | 125.8 | 114.8
01 | 01 | 05 |  | Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas |  | 11020310 | 2 | SB | 20.9 | 20.9 | 20.9 | Suorganizuotas vandens sporto šakų festivalis ir paplūdimio sporto renginiai | 2 | 2 | Suorganizuotas Vandens sporto šakų festivalis, kuris vyko Olimpinės dienos metu, ir Vasaros paplūdimio sporto festivalis.
[8 empty] | Iš viso: | 20.9 | 20.9 | 20.9
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 272 | 272 | 173.2
01 | 02 | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas
01 | 02 | 01 |  | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas: |  |  | 2 | SB(SP) | 350.3 | 350.3 | 204.7 | Asmenų, lankančių sporto mokyklas, skaičius | 3000 | 3 171
[8 empty] | SB(SPL) | 65.6 | 65.6 | 65.6 | Sportininkų, dalyvavusių tarptautinėse varžybose, skaičius | 1794 | 2048
[12 empty] | Nuomojama sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose, val. | 24 420 | 22 552 | Sporto salių išnuomota mažiau, nei planuota, nes 2019 m. atidaryti 2 atnaujinti sporto aikštynai sportinei veiklai vykdyti bei tinkamos klimato sąlygos leido sportinį ugdymą organizuoti lauke.
[12 empty] | Sportuojančiųjų grupių skaičius | 265 | 280
[12 empty] | Suorganizuota miesto sporto renginių, skaičius | 114 | 118
[12 empty] | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų skaičius | 34 | 57
|  |  | 01 | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre |  | 11030201 |  | SB | 1589.7 | 1589.7 | 1589.7 | Asmenų, lankančių įstaigą, skaičius | 812 | 857
[12 empty] | Įsigyta sportinių dviračių, vnt. | 12 | 12
[12 empty] | Įsigyta kiliminė danga meninei gimnastikai, vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigytas varžybinis kilimas meninei gimnastikai, vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigytas imtynių kilimas, vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigyta meninės gimnastikos įrangos, vnt. | 2 | 2 | Įsigyta meninės gimnastikos kiliminė danga ir varžybinis kilimas
[12 empty] | Įsigyti tinklinio stovai, vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigyti kilimų uždangalai, vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Sporto salių bendrojo lavinimo mokyklose poreikis, val. skaičius | 11607 | 12592
|  |  | 02 | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre |  | 11030301 |  | SB | 669.5 | 669.5 | 669.5 | Asmenų, lankančių įstaigą, skaičius | 545 | 530
[12 empty] | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų skaičius | 20 | 12 | 2019 m. pradžioje pagal pateiktą neįgaliųjų organizacijų poreikį, buvo planuota suformuoti 3 neįgalių vaikų grupes, t. y. 20 vaikų, tačiau, prasidėjus užsiėmimams baseine, buvo suformuotos 2 grupes po 6 vaikus.
[12 empty] | Įsigytas kopijavimo aparatas, vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigyta stacionarių ar nešiojamųjų kompiuterių skaičius, vnt. | 3 | 3
|  |  | 03 | BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje |  | 11030401 |  | SB | 471.5 | 471.5 | 471.5 | Asmenų, lankančių įstaigą, skaičius | 550 | 563
[12 empty] | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų skaičius | 5 | 8
[12 empty] | Įsigyta stacionarių ar nešiojamųjų kompiuterių skaičius, vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigytas sportinis bėgimo takelis, vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose poreikis, val. skaičius | 6402 | 6782
|  |  | 04 | BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje |  | 11030501 |  | SB | 536.4 | 536.4 | 536.4 | Asmenų, lankančių įstaigą, skaičius | 690 | 690
[12 empty] | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų skaičius | 5 | 10
[12 empty] | Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose poreikis, val. skaičius | 6411 | 3178
|  |  | 05 | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje |  | 11030801 |  | SB | 763.3 | 763.3 | 762.1 | Asmenų, lankančių įstaigą, skaičius | 320 | 326
[12 empty] | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų skaičius | 4 | 10
[12 empty] | Suorganizuota renginių, skaičius | 20 | 20
[12 empty] | Įsigyta nugalėtojų pakyla, vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigyta rezultatų matuoklė šuoliui į tolį ir trišuoliui, vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigyta švieslentė sportiniams rezultatams, vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigyta ratų tablo, vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigyta baldų, vnt. | 2 | 2
[12 empty] | Įgyvendinta Olimpinės dienos programa, vnt. | 1 | 1 | Olimpinė diena įvyko birželio 1 d.
|  |  | 06 | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre |  | 11020101 |  | SB | 657 | 657 | 656.1 | Valdomų sporto bazių, skaičius | 13 | 13
[12 empty] | Išlaikoma sporto bazių, skaičius | 13 | 13
[12 empty] | Įsigyta nugalėtojų pakyla (12 asmenų), vnt. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigyta įgarsinimo sistema, kompl. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigyti rankinio vartai, kompl. | 1 | 1
[12 empty] | Įsigytas bokso ringas, vnt. | 1 | 1
|  |  | 07 | Sporto bazių paslaugų teikimas sporto renginiams vykdyti |  | 11020102 |  | SB | 225 | 225 | 211.6 | Suteikta bazių nuomos paslauga, įstaigų skaičius | 4 | 5 | Paslaugos suteiktos 5 sporto įstaigoms (200 valandų): asociacijai Lietuvos badmintono federacijai; Klaipėdos miesto bokso sporto klubui „Čempionas“; sporto klubui „Vakarų viesulas“; Klaipėdos miesto laisvųjų imtynių klubui „Laisvūnas“; sporto klubui „Viesulas“.
|  |  | 08 | Centralizuotas paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas (paslaugos apmokėjimas) |  | 11031001 |  | SB | 10 | 10 | 7.9 | Biudžetinių įstaigų skaičius | 6 | 6
[8 empty] | Iš viso: | 5338.3 | 5338.3 | 5175.1
01 | 02 | 02 |  | Sportinės veiklos projektų dalinis finansavimas: |  |  | 2 |  |  |  |  | Finansuota projektų, iš viso: | 100 | 69 | Pateikta paraiškų mažiau, nei planuota (73). Finansuoti projektai, kurie atitiko nustatytus reikalavimus (69).
|  |  | 01 | buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų |  | 11030608 |  | SB | 433.4 | 433.4 | 433.4 | Asmenų, lankančių sporto organizacijas, skaičius | 210 | 219
|  |  | 02 | Klaipėdos miesto tradicinių tarptautinių sporto renginių |  | 1102020101 |  | SB | 87.8 | 87.8 | 87.7 | Suorganizuota renginių, skaičius | 40 | 29 | Pateikta paraiškų mažiau, nei planuota (36). Finansuoti projektai, kurie atitiko nustatytus reikalavimus (29).
|  |  | 03 | Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginių |  |  |  | SB | 46 | 46 | 45.7 | Suorganizuota renginių, skaičius | 26 | 26
|  |  | 04 | Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų |  | 11020204 |  | SB | 76.2 | 76.2 | 76.2 | Finansuota federacijų veikla, skaičius | 7 | 7 | Finansuotos federacijos: Klaipėdos lengvosios atletikos federacija, Klaipėdos miesto imtynių sporto federacija, Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacija, Klaipėdos tinklinio asociacija, Klaipėdos miesto rankinio federacija, Klaipėdos miesto ir Vakarų Lietuvos tekvondo federacija, Klaipėdos krepšinio federacija.
|  |  | 05 | neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą |  | 11020202 |  | SB | 27 | 27 | 27 | Lankančiųjų neįgaliųjų sporto organizacijas, skaičius | 313 | 318 | Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą užsiėmimus lankė daugiau neįgaliųjų, nei planuota.
[8 empty] | LRVB | 18.6 | 18.6 | 18.6
[8 empty] | Iš viso: | 689 | 689 | 688.6
01 | 02 | 03 |  | Sportuojančio vaiko ugdymo dalinis finansavimas |  | 11020205 | 2 | SB | 581.1 | 581.1 | 581.1 | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius, tūkst. | 2.9 | 3.1 | I pusmetį sudarytos sutartys su 32 organizacijomis, kuriose sportuoja 3051 vaikas nuo 6 iki 19 metų.
[8 empty] | Iš viso: | 581.1 | 581.1 | 581.1
01 | 02 | 04 |  | Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti |  | 11020406 | 2 | SB | 93 | 93 | 93 | Apmokyta plaukti vaikų, skaičius | 2019 | 2 027
[8 empty] | Iš viso: | 93 | 93 | 93
01 | 02 | 05 |  | Sporto projektų vertinimo paslaugų pirkimas |  | 11020205 | 2 | SB | 4 | 4 | 4 | Ekspertų skaičius | 18 | 17 | Vienas ekspertas nepasirašė sutarties ir atsisakė teikti paslaugas.
[8 empty] | Iš viso: | 4 | 4 | 4 | Įvertinta paraiškų, skaičius | 115 | 115
01 | 02 | 06 |  | VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas |  | 11020205 | 1 | SB | 12.6 | 12.6 | 12.6 | Padidintas kapitalas, proc. | 100 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 12.6 | 12.6 | 12.6
01 | 02 | 07 |  | Persirengimo konteinerių įsigijimas |  | 11020406 | 2 | SB(L) | 17.7 | 17.7 | 17.7 | Įsigyta persirengimo konteinerių, vnt. | 2 | 2
[8 empty] | Iš viso: | 17.7 | 17.7 | 17.7
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 6735.7 | 6735.7 | 6572.1
01 | 03 | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes
01 | 03 | 01 |  | Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas |  |  | 2 | SB | 16.6 | 16.6 | 0 | Parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 0.5 | Atliktos viešųjų pirkimų procedūros, pasirašyta sutartis su konkurso laimėtoju 2019 m. spalį. Sutarties įgyvendinimo terminas numatytas 2020 m. vasarį.
[8 empty] | Iš viso: | 16.6 | 16.6 | 0
01 | 03 | 02 |  | Sporto bazių modernizavimas ir plėtra:
|  |  | 01 | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija: | I | 1101012101 | 5
|  |  |  | - I etapas | 1.6.3.3 |  |  | SB | 2.8 | 2.8 | 0 | Įgyvendintas projektas, proc. | 25 | 29 | Rangos darbai vyksta pakankamai sklandžiai. Nežymus vėlavimas vyksta dėl subrangovo – UAB „Lyderio grupė“ bankroto, kuris buvo atsakingas už pastato konstrukcijų rangą. 2019 m. gruodžio mėn. generalinis rangovas perėmė visus subrangovo darbus, rangos darbai toliau vyksta be atsilikimų.
[8 empty] | SB(L) | 896.2 | 200.4 | 5.2
[8 empty] | SB(VB) | 51.5 | 51.5 | 22.5
[8 empty] | SB(ES) | 583.2 | 583.2 | 254.8
[8 empty] | SB(P) | 1010.6 | 1001.8 | 1001.7
|  |  |  | - II etapas |  |  |  | SB(P) | 1793.2 | 1802 | 1802 | Įgyvendintas projektas, proc. | 55 | 65 | Darbai vyksta sklandžiai.
[8 empty] | SB(L) |  | 695.8 | 695.8
|  |  | 02 | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas | I | 11010116 | 5 | SB | 484.3 | 484.3 | 215.8 | Atlikta modernizavimo darbų, proc. | 60 | 99 | Rangovas darbus atliko, tačiau ne iki galo gerai. Objekte yra nekokybiškai atliktų darbų, kuriuos savivaldybė reikalauja atlikti kokybiškai.
[8 empty] | SB(L) | 1044.8 | 1044.8 | 1044.8
|  |  | 03 | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas sporto įstaigų pastatuose („Gintaro“ sporto centre ir Lengvosios atletikos mokykloje) |  |  | 2 | SB | 14.6 | 14.6 | 8.5 | Parengta techninių projektų, vnt. | 2 | 2
|  |  | 04 | VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ įstatinio kapitalo didinimas |  |  | 1 | SB | 100 | 100 | 100 | Padidintas dalininko kapitalas, proc. | 100 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 5981.2 | 5981.2 | 5151.1
01 | 03 | 03 |  | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas: |  |  |  | SB
|  |  | 01 | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai |  | 11010130 | 2 | SB | 5 | 5 | 5 | Atlikti laiptų-panduso (Taikos pr. 61A) remonto darbai, proc. | 100 | 100
[8 empty] | SB | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Vaikų aikštelių poilsio parke remonto darbai, proc. | 100 | 100
[8 empty] | SB | 6 | 6 | 6 | Šuoliaduobių rekonstrukcija Centriniame stadione pagal tarptautinius reikalavimus, vnt. | 3 | 3
[8 empty] | SB | 29 | 29 | 29 | Vakarinės žiūrovų tribūnos Centriniame stadione remonto (2400 kv. m) darbai, proc. | 100 | 100
[8 empty] | SB | 54.6 | 54.6 | 54.6 | Vykdoma Poilsio parko įrenginių ir Prano Mašioto progimnazijos stadiono priežiūra, proc. | 100 | 100
[8 empty] | SB | 42.9 | 42.9 | 42.9 | Atlikta sporto aikštyno (Laukininkų g. 28) segmentinės tvoros ir patekimo į vidų sistemos įrengimo darbų, proc. | 100 | 100
[8 empty] | SB(L) | 35 | 35 | 35 | Atnaujinti riedutininkų rampa Poilsio parke, proc. | 100 | 30 | Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros. 2019 m. spalį pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju dėl naujo riedutininkų parko įrengimo. Parko įrengimo darbus planuojama baigti iki 2020 m. gegužės 1 d.
[7 empty] | 6 | SB | 60.6 | 60.6 | 52.6 | Atlikta vidaus patalpų (Daukanto g. 24 II a.) remonto darbų, proc. | 100 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 234.5 | 234.5 | 226.5
|  |  | 02 | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai |  | 11.010137 | 2 | SB | 2.4 | 2.4 | 9.3 | Balkono turėklų (37,2 kv.m) keitimo darbai, proc. | 100 | 100
[8 empty] | SB | 7 | 7 |  | Persipylimo baseino remonto darbai, proc. | 100 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 9.4 | 9.4 | 9.3
|  |  | 03 | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos maniežo dangos atnaujinimo darbai |  |  | 2 | SB | 100 | 100 | 100 | Atlikti maniežo dangos pakeitimo darbai, 2250 m², proc. | 50 | 50 | Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju. 2019 m. gruodį įsigyta danga ir kitos medžiagos, reikalingos dangos atnaujinimo darbams atlikti. Rangos darbus planuojama atlikti 2020 m.
[8 empty] | Iš viso: | 100 | 100 | 100
|  |  | 04 | Sporto įstaigų patalpų šildymas |  | 11010100 | 6 | SB | 153.1 | 153.1 | 133.1 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 6 | 6
[8 empty] | SB(L) | 28.7 | 28.7 | 28.7
[8 empty] | Iš viso: | 181.8 | 181.8 | 161.8
[5 empty] | Iš viso priemonei: |  |  |  | 525.7 | 525.7 | 497.6
01 | 03 | 04 |  | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitalinis remontas |  | 11020404 | 1 | SB(L) | 321.7 | 321.7 | 202 | Atlikta remonto darbų, proc. | 100 | 75 | Remonto darbų sutarties termino pabaiga 2020-04-30. Remonto darbus planuojama baigti 2020 metų II ketvirtį.
[8 empty] | Iš viso: | 321.7 | 321.7 | 202
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 6845.2 | 6845.2 | 5850.7
01 | 04 | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose
01 | 04 | 01 |  | Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas |  | 11030607 | 2 | SB | 1257.9 | 1257.9 | 1240.5 | Komandų, dalyvaujančių aukščiausioje lygoje, skaičius | 6 | 4 | Tik 4 programos atitiko sporto projektų finansavimo sąlygas ir gavo finansavimą. 2019 m. pabaigoje buvo gautas prašymas iš krepšinio klubo „Fortūna“ nutraukti sutartį, kadangi jis sustabdė savo vykdomą veiklą ir lėšos nebuvo išmokėtos.
[8 empty] | Iš viso: | 1257.9 | 1257.9 | 1240.5
01 | 04 | 02 |  | Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams |  | 11030701 | 2 | SB | 50 | 50 | 49.7 | Skirta stipendijų sportininkams, skaičius | 25 | 12 | Stipendijos išmokėtos 12 sportininkų, atitikusių tvarkos apraše nustatytus kriterijus.
[8 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 49.7
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 1307.9 | 1307.9 | 1290.2
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 15160.8 | 15160.8 | 13886.2
11 | Iš viso programai: | [7 empty] | 15160.8 | 15160.8 | 13886.2
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-04 įsakymą Nr. AD1-399
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-20 įsakymą Nr. AD1-1537
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [7 empty] | 15142.2 | 15142.2 | 13867.6
| Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [7 empty] | 12726.5 | 12726.5 | 11768
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 8937.7 | 8937.7 | 8482.3
| Savivaldybės paskolų lėšos SB(P) | [7 empty] | 2803.8 | 2803.8 | 2803.7
| Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [7 empty] | 350.3 | 350.3 | 204.7
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [7 empty] | 51.5 | 51.5 | 22.5
| Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES) | [7 empty] | 583.2 | 583.2 | 254.8
| Apyvartos lėšų likutis SB(L) | [7 empty] | 2350.1 | 2350.1 | 2034
| Pajamų imokų likutis SB(SPL) | [7 empty] | 65.6 | 65.6 | 65.6
| KITOS LĖŠOS | [7 empty] | 18.6 | 18.6 | 18.6
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [7 empty] | 18.6 | 18.6 | 18.6
| Iš viso: | [7 empty] | 15160.8 | 15160.8 | 13886.2
________________________________________
Note on F16: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"
Note on E85: buvęs pavadinimas -"Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų"
Note on E137: Buvusi: "Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas"
Note on E139: Buvusi: "Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines"

## SPIS (hidden)
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Asign. valdytojas | SP lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto /Rezultato /Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2019 |  | Aprašymas | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |  |  | 12086.6 | 16036.9 | 14073 | 1964
11.01. | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus |  |  | 12086.6 | 16036.9 | 14073 | 1964 | Savivaldybės lėšomis modernizuota sporto objektų | vnt. | 0,60 | 0,00 | 2016 m. atnaujintas Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos (Gedminų g. 5, Gedminų g. 7) sporto aikštynas, pakeisti Klaipėdos miesto centrinio stadiono bėgimo takai; 2017 m. bus įrengta Futbolo aikštės danga prie Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos ir BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos lengvosios atletikos sporto šakos metimų sektoriai; 2018 m. bus baigti Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statybos, Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimo ir BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos maniežo dangos atnaujinimo darbai; 2019 m. planuojama baigti Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversiją | Planuojama 60 proc. modernizuoti Irklavimo bazę (Gluosnių skg. 8).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Užimta prizinių vietų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose | vnt. | 330,00 | 518
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta sportininkų (jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) nacionalinėms rinktinėms | skaičius | 320,00 | 325,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis | proc. | 10,00 | 10,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Kūno kultūros ir sporto varžybų, sveikatingumą, fizinį aktyvumą skatinančių renginių dalyvių skaičius ir jo pokytis, palyginti su praėjusiais metais | proc. | 7,00 | 7,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Lankančių sporto mokymo įstaigas ir sporto klubus, finansuojamus sportuojančio vaiko krepšelio principu, skaičius nuo bendro Klaipėdos miesto mokinių skaičiaus | proc. | 30,00 | 31,00
11.01.01. | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę |  |  | 284.7 | 272 | 231.4 | 40.6
11.01.01.01. | Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas, viešinimas |  |  | 48 | 48 | 47.8 | 0.2
11.01.01.01.01. | Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas, viešinimas | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 48 | 48 | 47.8 | 0.2 | Suorganizuota renginių | skaičius | 1,00 | 1,00 | 2017 m. - Europos jaunių merginų rankinio čempionatas | Atliktas Europos jaunimo merginų U19 rankinio čempionato organizavimo (sporto objekto nuomos ir čempionato dalyvių apgyvendinimo ir maitinimo) paslaugų pirkimas. Nupirkta sporto objekto - Švyturio arenos - nuomos paslauga, bei čempionato dalyvių apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos viešbutyje IBIS Styles Klaipėda Aurora.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta reprezentacinių prekių | skaičius | 60,00 | 1 185,00 |  | Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros. Įsigyta 1000 vnt. popierinių dovanų maišelių su Klaipėdos miesto savivaldybės ženklu ir 185 vnt. atminimo dovanų (saldainiai, sportiniai maišeliai, sportinės kuprinės, belaidinės ausinės, belaidės kolonėlės, USB jungtys ir kt.) su Klaipėdos miesto simbolika.
11.01.01.02. | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  |  | 15 | 15 | 13.8 | 1.2
11.01.01.02.01. | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  |  | 15 | 15 | 13.8 | 1.2 | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių | skaičius | 20,00 | 20,00 |  | Suorganizuoti sportininkų ir trenerių pagerbimo ir viešinimo renginiai: prisidėjusiems prie Klaipėdos Europos sporto miesto plano įgyvendinimo; tinklinio klubui Amber Queen; rankinio klubui "Dragūnas"; krepšinio klubui "Neptūnas"; sporto klubui MuayThai Imperija; ledo ritulio klubui HC Klaipėda, Karate klubui "Shodan", krepšinio U16 čempionato sidabro laimėtojoms (3 sportininkėms+2 treneriams; karate klubui "Okinava"; asociacijai "K1 akademija", šachmatų turnyro laimėtojams; 4 garbaus amžiaus treneriams; Lietuvos seniūnijų žaidynių nugalėtojams; Klaipėdos "Leader Dance" šokėjoms; Klaipėdos miesto geriausiems olimpinių ir neolimpinių sporto šakų sportininkams.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta reklaminių-reprezentacinių leidinių | vnt. | 300,00 | 531,00 |  | Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros. Įsigyta 10 vnt. išmaniųjų laikrodžių, 16 vnt. vyriškų ir moteriškų sportinių striukių ir 505 vnt. gaminių su Klaipėdos miesto simbolika.
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 9 | 9 | 8.9 | 0.1
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(L) | 6 | 6 | 4.8 | 1.2
11.01.01.03. | Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas |  |  | 25 | 20.9 | 20.9 | 0
11.01.01.03.01. | Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 25 | 20.9 | 20.9 | 0 | Suorganizuota renginių | skaičius | 2,00 | 2,00 |  | II ketvirtyje buvo suorganizuotas Vandens sporto šakų festivalis, kuris vyko Olimpinės dienos metu. III ketvirtį suorganizuotas Vasaros paplūdimio sporto festivalis.
11.01.01.04. | Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų sporto renginiams organizuoti kompensavimas |  |  | 33.3 | 62.3 | 23.8 | 38.5
11.01.01.04.01. | Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 33.3 | 62.3 | 23.8 | 38.5 | Fizinių ir juridinių asmenų, neatlygintinai gaunančių sporto bazių paslaugas | skaičius | 32,00 | 23,00 |  | Sporto bazių apgyvendinimo paslaugomis naudojosi 13 fizinių asmenų. 10 organizacijų, vykdančių Sportuojančio vaiko ugdymo programą, buvo kompensuotos sporto bazių paslaugos. Paslaugų suteikta mažiau nei planuota, kadangi IV ketvirtyje organizacijų, vykdančių sportuojančio vaiko ugdymo programą, veiklos buvo vykdomos kitose nei buvo numatyta sporto bazėse. Taip pat pasikeitė ir vykdomų renginių datos, t.y. persikėlė į 2020 metus.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Neatlygintinai suteikta sporto bazių sporto renginiams | val. | 200,00 | 200,00 |  | 2019 metais buvo suorganizuoti 5 renginiai: Bokso turnyras "Gintarinė pirštinė" - 45 val.; Klaipėda CUP 2019 - 40 val.; tarptautinis jaunučių imtynių turnyras - 31 val.; turnyras "RSL Lithuanian Junior 2019" - 44 val; tarptautinės tinklinio varžybos V. Margienės taurei laimėti - 40 val., kuriems neatlygintinai suteiktos sporto bazės. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio buvo patvirtinta po 200 valandų neatlygintinai suteikti sporto bazes sporto renginiams organizuoti BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokykloje, BĮ "Gintaro" sporto centre, BĮ Klaipėdos futbolo mokykloje ir BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje. 600 neatlygintinų sporto bazių sporto renginiams valandų nepanaudota. Aukščiau minėtose bazėse neatlygintinų sporto bazių sporto renginiams paslaugų suteikimas įsigaliojo 2019 metų rudenį, kas ir įtakojo tai, kad organizacijos neturėjo galimybės pasinaudoti šia teise dėl to, kad renginiai jau buvo numatyti organizuoti kitose miesto sporto bazėse.
11.01.01.05. | Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre |  |  | 163.4 | 125.8 | 125.1 | 0.7
11.01.01.05.01. | Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre |  |  | 163.4 | 125.8 | 125.1 | 0.7 | Užsiėmimų senjorams ir neįgaliesiems | skaičius | 88,00 | 48,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suteikta paslaugų | Įstaigų sk. | 10 326,00 | 9 973,75 |  | Paslaugų, numatytoms asmenų grupės, suteikta mažiau nei planuota dėl baseine vykusių kitų renginių. Taip pat, pagal Koncesijos sutartį, baseinu galima naudotis 10 mėn. per metus, todėl liepos ir rugpjūčio mėn. baseino paslaugos nebuvo teikiamos.
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 153 | 115.4 | 114.8 | 0.6
|  | SRD Socialinių reikalų departamentas | SB | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 0.1
11.01.02. | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas |  |  | 6582.1 | 6801.8 | 6600.4 | 201.4
11.01.02.01. | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas |  |  | 5199.2 | 5404.4 | 5203.6 | 200.8 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų skaičius | skaičius | 34,00 | 57,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sportininkų, dalyvavusių tarptautinėse varžybose | skaičius | 1 794,00 | 2 048,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuomojama sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose | val. | 24 420,00 | 22 552,00 |  | Sporto salių išnuomota mažiau nei planuota, nes 2019 metais atidaryti 2 atnaujinti sporto aikštynai sportinei veiklai vykdyti bei tinkamos klimato sąlygos pratęsė galimybę sportinį ugdymą organizuoti lauke.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų, lankančių sporto mokyklas | skaičius | 2 917,00 | 3 171,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sportuojančiųjų grupių | skaičius | 265,00 | 280,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota miesto sporto renginių | skaičius | 114,00 | 118,00
11.01.02.01.01. | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre |  |  | 1608.7 | 1609.3 | 1609.3 | 0 | Įsigyta sportinių dviračių | vnt. | 12,00 | 12,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta imtynių įrangos | vnt. | 2,00 | 2,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta meninės gimnastikos įrangos | vnt. | 2,00 | 2,00 |  | II ketvirtį buvo įsigyta: meninės gimnastikos kiliminė danga ir varžybinis kilimas
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta tinklinio įrangos | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | II ketvirtyje buvo įsigytas tinklinio stovas
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(SP) | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(SPL) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 1589.7 | 1589.7 | 1589.7 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | Kt | 0 | 0.6 | 0.6 | 0
11.01.02.01.02. | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre |  |  | 774.5 | 782.4 | 735.4 | 47 | Įsigyta organizacinės technikos | vnt. | 4,00 | 4,00 |  | II ketvirtį buvo įsigytas kopijavimo aparatas; IV ketvirtyje nupirkti 3 kompiuteriai.
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(SP) | 90 | 90 | 45.2 | 44.8
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(SPL) | 20 | 20 | 20 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 664.5 | 669.5 | 669.5 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | Kt | 0 | 2.9 | 0.8 | 2.2
11.01.02.01.03. | BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje |  |  | 506.5 | 543.7 | 508.2 | 35.5 | Įsigyta organizacinės technikos | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | II ketvirtį įsigytas kompiuteris
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta spec. treniruoklių | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | II ketvirtį įsigytas bėgimo treniruoklis
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 467.6 | 471.5 | 471.5 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(SPL) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(SP) | 29 | 29 | 18.6 | 10.4
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | Kt | 0 | 33.3 | 8.2 | 25.1
11.01.02.01.04. | BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje |  |  | 553.6 | 585.8 | 566.7 | 19.1
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(SPL) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(SP) | 14 | 14 | 4.5 | 9.5
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 531.4 | 536.4 | 536.4 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | Kt | 0 | 27.2 | 17.6 | 9.6
11.01.02.01.05. | BĮ Lengvosios atletikos mokykloje |  |  | 801.7 | 802.5 | 798.6 | 4 | Įgyvendinta Olimpinės dienos programa | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Olimpinė diena įvyko birželio 1 dieną,
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta varžybinės įrangos | vnt. | 4,00 | 4,00 |  | II ketv. buvo įsigytas ratų tablo, II ketvirtį buvo įsigyta nugalėtojų pakyla, rezultatų matuoklė šuoliams, rezultatų tablo.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta baldų | vnt. | 2,00 | 2,00
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 763.1 | 763.3 | 762.1 | 1.2
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(SPL) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(SP) | 33.3 | 33.3 | 31.1 | 2.2
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | Kt | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5
11.01.02.01.06. | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre |  |  | 844.2 | 845.7 | 766 | 79.6 | Valdoma sporto bazių | skaičius | 13,00 | 13,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta varžybinės įrangos | vnt. | 2,00 | 2,00 |  | Įsigyta įgarsinimo sistema bei apdovanojimų pakyla.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta sportinės įrangos | vnt. | 2,00 | 2,00 |  | II ketv. įsigyti rankinio vartai ir bokso ringas
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 657 | 657 | 656.1 | 0.9
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(SP) | 166.6 | 166.6 | 87.9 | 78.7
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(SPL) | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | Kt | 0 | 1.5 | 1.5 | 0
11.01.02.01.07. | Sporto bazių paslaugų teikimas sporto renginiams | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 100 | 225 | 211.6 | 13.4 | Suteikta paslaugų | Įstaigų sk. | 4,00 | 5,00 |  | Paslaugos suteiktos 5 sporto įstaigoms (200 valandų): Asociacija Lietuvos badmintono federacija; Klaipėdos miesto bokso sporto klubas "Čempionas"; sporto klubas "Vakarų viesulas"; Klaipėdos miesto laisvųjų imtynių klubas "Laisvūnas"; sporto klubas "Viesulas".
11.01.02.01.08. | Centralizuotas paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas (paslaugos apmokėjimas) | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 10 | 10 | 7.9 | 2.1 | Įstaigų | skaičius | 6,00 | 0,00
11.01.02.02. | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas |  |  | 670.4 | 689 | 688.5 | 0.5 | Finansuota projektų, iš viso: | skaičius | 100,00 | 69,00 |  | 2019 metais finansuoti projektai, kurie atitiko nustatytus reikalavimus.
11.01.02.02.01. | Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 433.4 | 433.4 | 433.4 | 0 | Asmenų, lankančių sporto organizacijas | skaičius | 210,00 | 219
11.01.02.02.02. | Klaipėdos miesto tradicinių tarptautinių sporto renginių | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 70 | 87.8 | 87.7 | 0.1 | Suorganizuota renginių | vnt. | 40,00 | 29 |  | 2019 m. iš viso suorganizuoti 29 tradiciniai tarptautiniai sporto renginiai. Rodiklis nepasiektas, nes mažiau nei planuota paraiškų atitiko reikalavimus
11.01.02.02.03. | Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 90 | 76.2 | 76.2 | 0 | Finansuotų sporto šakų federacijų | skaičius | 11,00 | 7,00 |  | 2019 metais finansuotos 7 federacijos (Klaipėdos lengvosios atletikos federacija, Klaipėdos miesto imtynių sporto federacija, Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacija; Klaipėdos tinklinio asociacija; Klaipėdos miesto rankinio federacija; Lietuvos miesto ir Vakarų Lietuvos taekvondo federacija, Klaipėdos krepšinio federacija. Rodiklis nepasiektas, nes mažiau nei planuota paraiškų atitiko reikalavimus.
11.01.02.02.04. | Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą |  |  | 27 | 45.6 | 45.5 | 0.1 | Asmenų, lankančių sporto organizacijas | skaičius | 313,00 | 318,00 |  | Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą užsiėmimus lankė daugiau neįgaliųjų nei planuota.
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 27 | 27 | 27 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | LRVB | 0 | 18.6 | 18.5 | 0.1
11.01.02.02.05. | Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginių | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 50 | 46 | 45.7 | 0.3 | Suorganizuota renginių | skaičius | 30,00 | 26,00 |  | 2019 m. iš viso suorganizuoti 26 "Sportas visiems" renginiai. Rodiklis nepasiektas, nes mažiau nei planuota paraiškų atitiko reikalavimus
11.01.02.03. | Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti |  |  | 93 | 93 | 93 | 0
11.01.02.03.01. | Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 93 | 93 | 93 | 0 | Apmokyta plaukti vaikų | skaičius | 2 019,00 | 2 027,00
11.01.02.04. | VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas |  |  | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 0
11.01.02.04.01. | VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas | KMSA Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | SB | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | Padidintas dalininko kapitalas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Padidintas dalininko kapitalas 12600 Eur suma.
11.01.02.04.02./2018 | Persirengimo konteinerių įsigijimas |  |  | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0 | Įsigyta persirengimo konteinerių | vnt. | 2,00 | 2,00
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(L) | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0
11.01.02.05. | Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų |  |  | 583.8 | 581.1 | 581.1 | 0
11.01.02.05.01. | Sportuojančio vaiko ugdymo dalinis finansavimas | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 583.8 | 581.1 | 581.1 | 0 | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | skaičius | 2 900,00 | 3 051,00 |  | I pusmetį sudarytos sutartys su 32 organizacijomis, kuriose sportuoja 3051 vaikas nuo 6 iki 19 metų. Visos lėšos bus panaudotos.
11.01.02.06. | Sporto projektų vertinimo paslaugų pirkimas |  |  | 5.4 | 4 | 4 | 0
11.01.02.06.01. | Sporto projektų vertinimo paslaugų pirkimas | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 5.4 | 4 | 4 | 0 | Įvertinta paraiškų | vnt. | 115,00 | 115,00 |  | 11 paraiškų neatitiko administracinės atitikties, todėl ekspertams nebuvo teiktos vertinimui
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ekspertų skaičius | vnt. | 18,00 | 17,00 |  | Vienas ekspertas nepasirašė sutarties ir atsisakė teikti paslaugas. II-IV ketv. sporto projektų vertinimo ekspertų paslaugų buvo nereikalingos.
11.01.03. | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes |  |  | 4194.5 | 7655.2 | 5950.9 | 1704.3
11.01.03.01. | Sporto bazių modernizavimas ir plėtra |  |  | 3473.4 | 6791.2 | 5251.3 | 1539.9
11.01.03.01.02. | Klaipėdos daugiafunkcinio sveikatingumo centro statyba |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0,00
|  | IED Investicijų ir ekonomikos departamentas | Kt | 0 | 100 | 100 | 0
11.01.03.01.03-1. | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas |  |  | 2544.3 | 1839.7 | 1284.3 | 555.4 | Įgyvendintas projektas | proc. | 50,00 | 29,00 |  | Neteisingai nurodyta planinė reikšmė - 2019 m. turėjo būti 25 proc. Rangos darbai vyksta gana sklandžiai. Nežymus vėlavimas matomas dėl subrangovo "Lyderio grupė" bankroto, kuris buvo atsakingas už pastato konstrukcijų rangą. Gruodžio mėn. Gen. rangovas perėmė visus subrangovo darbus, rangos darbai toliau vyksta be atsilikimų.
|  | IED Investicijų ir ekonomikos departamentas | SB(L) | 1500 | 200.4 | 5.2 | 195.2
|  | IED Investicijų ir ekonomikos departamentas | SB(P) | 0 | 1001.8 | 1001.8 | 0
|  | IED Investicijų ir ekonomikos departamentas | SB(ES) | 634.7 | 634.7 | 277.3 | 357.4
|  | IED Investicijų ir ekonomikos departamentas | SB | 409.6 | 2.8 | 0 | 2.8
11.01.03.01.03-2. | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, II etapas |  |  | 0 | 3207.8 | 2497.8 | 710 | Įgyvendintas projektas | proc. | 40,00 | 65,00 |  | Neteisingai nurodyta planinė reikšmė - 2019 m. turėjo būti 55 proc. Darbai vyksta sklandžiai
|  | IED Investicijų ir ekonomikos departamentas | SB(P) | 0 | 1802 | 1802 | 0
|  | IED Investicijų ir ekonomikos departamentas | SB(L) | 0 | 1405.8 | 695.8 | 710
11.01.03.01.04. | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas |  |  | 929.1 | 1529.1 | 1260.6 | 268.5 | Atlikta modernizavimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 99,00 |  | Neteisingai nurodyta planinė reikšmė - 2019 m. turėjo būti 90 proc. Rangovas darbus atliko, tačiau ne iki galo: objekte daug nedadarytų darbų, kuriuos rangovas vengia taisyti.
|  | IED Investicijų ir ekonomikos departamentas | SB(L) | 544.8 | 1044.8 | 1044.8 | 0
|  | IED Investicijų ir ekonomikos departamentas | SB | 384.3 | 484.3 | 215.8 | 268.5
11.01.03.01.09. | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas sporto įstaigų pastatuose („Gintaro“ sporto centre ir Lengvosios atletikos mokykloje) | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 0 | 14.6 | 8.5 | 6.1
11.01.03.01.10. | VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ įstatinio kapitalo didinimas | KMSA Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | SB | 0 | 100 | 100 | 0
11.01.03.02. | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitalinis remontas |  |  | 250.3 | 321.7 | 201.9 | 119.8
11.01.03.02.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitalinis remontas |  |  | 250.3 | 321.7 | 201.9 | 119.8 | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 75,00 |  | Vykdomi jachtos "Lietuva" remonto darbai. Remonto darbų sutarties termino pabaiga 2020-04-30. Remonto darbus planuojama baigti 2020 metų II ketv.
|  | KMSA Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | SB(L) | 250.3 | 321.7 | 201.9 | 119.8
11.01.03.03. | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas: |  |  | 452.8 | 525.7 | 497.7 | 28
11.01.03.03.01. | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai |  |  | 161.6 | 234.5 | 226.5 | 8 | Atnaujinta patalpų ir įrenginių, objektų | skaičius | 6,00 | 1,00 |  | Darbai atlikti pagal planą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta vidaus patalpų (Daukanto g. 24 II a.) remonto darbų | proc. | 100,00 | 1,00 |  | Atnaujintos sporto bazės patalpos.
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 96 | 138.9 | 138.9 | 0
|  | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB(L) | 0 | 35 | 35 | 0
|  | MŪD Miesto ūkio departamentas | SB | 65.6 | 60.6 | 52.6 | 8
11.01.03.03.02. | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 0.1 | Balkono turėklų (37,2 kv. m) keitimo darbai | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Darbai atlikti pagal planą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Persipylimo baseino remonto darbai | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Darbai atlikti pagal planą.
11.01.03.03.03. | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos maniežo dangos atnaujinimo darbai | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 100 | 100 | 100 | 0 | Pakeista danga | proc. | 50,00 | 50,00 |  | Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju. 2019 metų gruodžio mėnesį atlikta darbų už 100 000 Eur. Įsigyta danga ir kitos medžiagos, reikalingos dangos atnaujinimo darbams atlikti.
11.01.03.03.04. | Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas |  |  | 181.8 | 181.8 | 161.8 | 20 | Šildoma įstaigų | skaičius | 6,00 | 6,00 |  | Priemonė vykdoma pagal planą
|  | MŪD Miesto ūkio departamentas | SB(L) | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 0
|  | MŪD Miesto ūkio departamentas | SB | 153.1 | 153.1 | 133.1 | 20
11.01.03.11. | Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas |  |  | 18 | 16.6 | 0 | 16.6
11.01.03.11.01. | Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 18 | 16.6 | 0 | 16.6 | Parengta galimybių studija | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Atliktos viešųjų pirkimų procedūros, pasirašyta sutartis su konkurso laimėtoju 2019 metų spalio mėnesį. Sutarties įgyvendinimo terminas numatytas 2020 metų vasario mėnesį.
11.01.04. | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose |  |  | 1025.3 | 1307.9 | 1290.2 | 17.7
11.01.04.01. | Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas |  |  | 975.3 | 1257.9 | 1240.5 | 17.4
11.01.04.01.01. | Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 975.3 | 1257.9 | 1240.5 | 17.4 | Iš dalies finansuota programų | skaičius | 6,00 | 4,00 |  | Tik 4 programos atitiko sporto projektų finansavimo sąlygas ir gavo finansavimą. IV ketvirtyje buvo gautas prašymas iš VO krepšinio klubo "Fortūna" nutraukti sutartį, kadangi sustabdė savo vykdomą veiklą ir lėšos nebuvo išmokėtos.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Komandų, dalyvaujančių Europos taurių turnyruose | skaičius | 0,00 | 0,00
11.01.04.02. | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines |  |  | 50 | 50 | 49.7 | 0.3
11.01.04.02.01. | Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams | UKD Ugdymo ir kultūros departamentas | SB | 50 | 50 | 49.7 | 0.3 | Skirta stipendijų | skaičius | 25,00 | 12,00 |  | 12 sportininkų, atitikusių Tvarkos aprašo nustatytus kriterijus, gavo stipendijas. Visos lėšos buvo panaudotos.
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 2347.5 | 3060.1 | 2034 | 1026.1
SB(P) | Paskolos lėšos | 0 | 2803.8 | 2803.8 | 0
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 350.3 | 350.3 | 204.7 | 145.6
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 0
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 166.1 | 128.7 | 37.4
LRVB | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 18.6 | 18.5 | 0.1
SB | Savivaldybės biudžeto | 8688.5 | 8937.7 | 8540.3 | 397.4
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (Savivaldybės biudžetas) | 634.7 | 634.7 | 277.3 | 357.4
| IŠ VISO: | 12086.6 | 16036.9 | 14072.9 | 1964

## Lyginamasis (hidden)
Lyginamasis variantas
2016–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 11
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2016-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2016-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | 2017-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2017-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | 2018-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2018-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | Produkto vertinimo kriterijus |  |  |  | PAAIŠKINIMAI
[16 empty] | Pavadinimas | Planas
[17 empty] | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai | 2018-ieji metai
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
01 | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus
01 | 01 | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę
01 | 01 | 01 | Prestižinių tarptautinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas | P1.6.1.5 | 2 | SB | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | Suorganizuota renginių, skaičius | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
01 | 01 | 02 | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  | 2 | SB | 2.9 | 2.9 |  | 2.9 | 2.9 |  | 2.9 | 2.9 |  | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius | 10 | 10 | 10
[6 empty] | Iš viso: | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0
01 | 01 | 03 | Miesto kompleksinių sporto švenčių, renginių, festivalių, akcijų, programų sukūrimas ir įgyvendinimas |  | 2 | SB | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 |  | Suorganizuota renginių, skaičius | 3 | 4 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0
01 | 02 | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas
01 | 02 | 01 | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas: |  | 2 | SB(SP) | 279 | 279 |  | 264.5 | 264.5 |  | 264.5 | 264.5 |  | Asmenų, lankančių sporto mokyklas, skaičius | 3350 | 3350 | 3350
[6 empty] | SB | 3370.2 | 3497.4 | 127.2 | 3440.2 | 3440.2 |  | 3421.6 | 3421.6
[6 empty] | SB(VB) |  | 29.9 | 29.9 | [6 empty] | Įsigytas autobusas Futbolo sporto mokyklai | 1
|  |  | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre |  |  | SB(SPL) | 68.9 | 68.9 | 0
BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre
BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje
BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje, iš jų | [12 empty] | Pakeista bėgimo takų, proc. | 100 | 100 |  | Atlikus apklausą dėl sektoriaus dangos keitimo darbų (60 m atkarpos), paaiškėjo, kad kokybiškai atlikti dalinį dangos remontą nepavyks, o skirto finansavimo (24.600 Eur) neužtenka visai dangai pakeisti. Siūloma už šią sumą 2016 m. atlikti sanitarinių mazgų ir dušinių I-II aukštuose remontą, o visą bėgimo takų dangą pakeisti 2017 m. Atitinkamai koreguojami papriemonės vertinimo kriterijai
|  |  | Lengvosios atletikos maniežo atnaujinimo darbai | [12 empty] | Atlikta sanitarinių mazgų ir dušinių remonto darbų, proc. | 100
[16 empty] | Atlikta kitų atnaujinimo darbų, proc. |  | 50 | 100
|  |  | BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas | [12 empty] | Dalyvavusiųjų sporto ir sveikatingumo renginiuose skaičius, tūkst. žmonių | 13.5 | 14 | 14 | Siūloma didinti finansavimo apimtį papriemonei „BĮ Kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas“ 52,6 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto ir 25 tūkst. Eur pagal Paramos sutartį su AB „Klaipėdos nafta“ būtiniems remonto darbams sporto salėje Taikos pr. 61A (prakiurusiam sporto salės stogui sutvarkyti, dalinio sporto salės vidaus remonto darbams) atlikti ir stadiono aikštynų priežiūros technikai įsigyti
[6 empty] | Iš viso: | 3718.1 | 3875.2 | 157.1 | 3704.7 | 3704.7 | 0 | 3686.1 | 3686.1 | 0
01 | 02 | 02 | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas: | P1.6.1.5 | 2 | SB | 406.9 | 406.9 |  | 406.9 | 406.9 |  | 406.9 | 406.9 |  | Finansuota programų, iš viso: | 73 | 73 | 73
buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų
tradicinių sporto renginių ir sporto klubų, plėtojančių judėjimą „Sportas visiems“
miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose
miesto sporto šakų (federacijų, sąjungų, asociacijų) veiklos
|  |  | neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą |  |  | LRVB | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 422.4 | 422.4 | 0 | 422.4 | 422.4 | 0 | 422.4 | 422.4 | 0
01 | 02 | 03 | Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų |  | 2 | SB | 447 | 447 |  | 447 | 447 |  | 447 | 447 |  | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | 2296 | 2296 | 2296
[6 empty] | Iš viso: | 447 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0
01 | 02 | 04 | Klaipėdos miesto vaikų apmokymaso plaukti programos finansavimas |  | 2 | SB | 93.2 | 93.2 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | Apmokyta plaukti vaikų, skaičius | 792 | 1580 | 1589
[6 empty] | Iš viso: | 93.2 | 93.2 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4680.7 | 4837.8 | 157.1 | 4761.1 | 4761.1 | 0 | 4742.5 | 4742.5 | 0
01 | 03 | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes
01 | 03 | 01 | Miesto stadionų atnaujinimas:
|  |  | Futbolo aikštės dangos įrengimas prie Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos | I | 5 | SB | 339 | 329 | -10 | [6 empty] | Įrengta aikštės danga, proc. | 100 |  |  | Siūloma mažinti finansavimo apimtį šiai priemonei ir sutaupytas lėšas skirti „Vėtrungės“ gimnazijos stadiono aikštės ir bėgimo takų aptvėrimui (10.000 Eur), o likusią dalį (21.578,86 Eur) - dviejų persirengimo konteinerių įsigijimui futbolo mokyklos auklėtiniams, kurie bus pastatyti prie „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos
[16 empty] | Įrengta persirengimo konteinerių, skaičius | 2
|  |  | Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos (Gedminų g. 5, Gedminų g. 7) sporto aikštyno atnaujinimas | I | 5 | SB(VB) | 115.8 | 115.8 | 0 | [6 empty] | Atnaujintas aikštynas, proc. | 100
[6 empty] | SB | 0 | 10 | 10
|  |  | Klaipėdos miesto centrinio stadiono bėgimo takų pakeitimas |  | 6 | SB | 245.7 | 168.1 | -77.6 | [6 empty] | Pakeista bėgimo takų, proc | 100 |  |  | Siūloma mažinti finansavimo apimtį šiai papriemonei, nes darbai nupirkti už mažesnę kainą, nei planuota. Likusias laisvas lėšas siūloma perskirstyti BĮ Klaipėdos miesto kūno kultūros ir rekreacijos centrui
[6 empty] | Kt |  | 25 | 25
|  |  | Purškimo sistemos įrengimas Klaipėdos miesto centrinio stadiono futbolo aikštėje |  | 2 | Kt | 25 | 25 | 0 | [6 empty] | Įrengta purškimo sistema, proc. | 100
[6 empty] | Iš viso: | 725.5 | 672.9 | -52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | 02 | Sporto bazių modernizavimas ir plėtra:
|  |  | Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba | I | 5 | SB(P) | 0 | 0 |  | 2354.6 | 2354.6 |  |  |  |  | Įgyvendintas projektas, proc. | 10 | 100
|  |  |  | P1.6.3.2 |  | SB | 883.6 | 883.6 |  | 4330.9 | 4330.9
[6 empty] | ES | 7233.6 | 7233.6 |  | 1020.4 | 1020.4
[6 empty] | SB(VB) | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 8117.2 | 8117.2 | 0 | 7705.9 | 7705.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A) | I | 5 | SB | 155.6 | 155.6 |  | 43.4 | 43.4 |  | 86.8 | 86.8 |  | Parengtas investicijų projektas | 1
|  |  |  | 1.6.3.3 |  | ES |  |  |  | 932.2 | 932.2 |  | 1864.4 | 1864.4 |  | Parengtas techninis projektas | 1
[6 empty] | LRVB |  |  |  | 82.3 | 82.3 |  | 164.5 | 164.5 |  | Įgyvendintas projektas, proc. |  | 25 | 75
[6 empty] | SB(VB) |  |  |  | 455.3 | 455.3
[6 empty] | Iš viso: | 155.6 | 155.6 | 0 | 1513.2 | 1513.2 | 0 | 2115.7 | 2115.7 | 0
|  |  | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas | I | 5 | SB | 39.8 | 39.8 |  |  | 101.8 | 101.8 |  | 77.6 | 77.6 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Užtrukus techninio projekto viešųjų pirkimų procedūroms projektavimo paslaugų sutartis su rangovu buvo pasirašyta vėliau, nei planuota. Iki 2016-09-01 neparengus techninio projekto Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV nusprendė projektui skirtas lėšas numatyti 2017-2018 m. Valstybės investicijų programoje. Dėl šios priežasties siūloma pakoreguoti 2016-2018 m. projekto finansavimo apimtis ir kriterijus
|  |  |  | P1.6.3.6 |  | ES |  |  |  | 680 | 0 | -680
[6 empty] | SB(VB) | 145 | 0 | -145 |  | 348 | 348 |  | 300 | 300 | Atlikta modernizavimo darbų, proc. | 0 20 | 50 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 184.8 | 39.8 | -145 | 680 | 449.8 | -230.2 | 0 | 377.6 | 377.6
|  |  | Lengvosios atletikos mokyklos pastato (Taikos pr. 54) įvertinimas efektyvaus energijos vartojimo požiūriu dėl numatomų remonto darbų šilumos taupymui |  | 5 | SB | 2.5 | 2.5 | [7 empty] | Parengta dokumentų (energetinio naudingumo sertifikatas ir energetinio audito ataskaita), vnt. | 2
[6 empty] | Iš viso: | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Klaipėdos sporto sveikatingumo bazės komplekso (Smiltynės g. 13) restauravimo ir remonto darbų techninio projekto parengimas | 1.6.3.4 | 5 | SB |  |  |  | 10 | 10 |  | 50 | 50 |  | Parengtas techninis projektas, proc. |  | 20 | 100
|  |  |  | I |  | Iš viso: | 0 | 0 |  | 10 | 10 |  | 50 | 50
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 8460.1 | 8315.1 | -145 | 9909.1 | 9678.9 | -230.2 | 2165.7 | 2543.3 | 377.6
01 | 03 | 03 | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ remontas |  | 2 | SB | 28.9 | 0 | -28.9 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100 | 100 | Atlikta remonto darbų, proc. | 100 | 40 | 100 | Siūloma mažinti finansavimo apimtį priemonei, nes iki 2017-02-15 jachtą „Lietuva“ pagal panaudos sutartį eksploatuoja ir prižiūri buriavimo sporto klubas „Ostmarina“. Savivaldybė negali skirti panaudos gavėjui lėšų turto remontui, todėl jachtos remontas bus pradėtas pasibaigus 2017 m. numatytoms varžyboms ir perdavus jachtą savivaldybei
[6 empty] | Iš viso: | 28.9 | 0 | -28.9 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100 | 100
01 | 03 | 04 | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas:
|  |  | Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro centrinio stadiono (Sportininkų g. 46) orinio šildymo-vėdinimo sistemos atnaujinimas |  | 6 | SB | 31.8 | 31.8 | [7 empty] | Atliktas remontas, proc. | 100
[6 empty] | Iš viso: | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 9246.3 | 9019.8 | -226.5 | 9909.1 | 9748.9 | -160.2 | 2165.7 | 2643.3 | 477.6
01 | 04 | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose
01 | 04 | 01 | Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas |  | 2 | SB | 970.3 | 970.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0 | Iš dalies finansuota programų, skaičius | 6 | 6 | 6
[6 empty] | Iš viso: | 970.3 | 970.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0
01 | 04 | 02 | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines |  | 2 | SB | 14.5 | 14.5 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | Skirta stipendijų sportininkams, skaičius | 14 | 14 | 14
[6 empty] | Iš viso: | 14.5 | 14.5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 984.8 | 984.8 | 0 | 640.3 | 640.3 | 0 | 640.3 | 640.3 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 14927.3 | 14857.9 | -69.4 | 15326 | 15165.8 | -160.2 | 7564 | 8041.6 | 477.6
11 | Iš viso programai: | [5 empty] | 14927.3 | 14857.9 | -69.4 | 15326 | 15165.8 | -160.2 | 7564 | 8041.6 | 477.6
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [5 empty] | 7653.2 | 7558.8 | -94.4 | 12595.6 | 13115.4 | 519.8 | 5519.6 | 5997.2 | 477.6
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 7044.5 | 7065.2 | 20.7 | 9521.2 | 9693 | 171.8 | 5255.1 | 5432.7 | 177.6
| Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [5 empty] | 279 | 279 | 0 | 264.5 | 264.5 | 0 | 264.5 | 264.5 | 0
| Pajamos už atsitiktines paslaugas likutis SB(SPL) | [5 empty] | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paskolos lėšos SB(P) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2354.6 | 2354.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [5 empty] | 260.8 | 145.7 | -115.1 | 455.3 | 803.3 | 348 | 0 | 300 | 300
| KITOS LĖŠOS | [5 empty] | 7274.1 | 7299.1 | 25 | 2730.4 | 2050.4 | -680 | 2044.4 | 2044.4 | 0
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [5 empty] | 7233.6 | 7233.6 | 0 | 2632.6 | 1952.6 | -680 | 1864.4 | 1864.4 | 0
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [5 empty] | 15.5 | 15.5 | 0 | 97.8 | 97.8 | 0 | 180 | 180 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [5 empty] | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iš viso: | [5 empty] | 14927.3 | 14857.9 | -69.4 | 15326 | 15165.8 | -160.2 | 7564 | 8041.6 | 477.6
Note on E13: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"
Note on G23: MMA
Note on E33: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"