## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos dalis
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS (NR. 13)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1), Socialinių reikalų departamentas (3), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų bei Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriai, Finansų ir turto departamento Turto skyrius.
Iš 2019 m. planuotų įvykdyti 24 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 21 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 3 | (blogiau, nei planuota).
.
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## SPIS (hidden)
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Atsakingas (-i) asmuo (-ys) | SP lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto /Rezultato /Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2019 |  | Aprašymas | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
13 | Sveikatos apsaugos programa | Birutė Norvilaitė, Deividas Petrolevičius, Rožė Perminienė, Valdas Švedas |  | 4193.2 | 4894.3 | 3594.7 | 1299.6
13.01. | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 4193.2 | 4894.3 | 3594.7 | 1299.6 | - storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa | proc. | 54,00 | 56,00 |  | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - priešinės liaukos vėžio profilaktinė programa | proc. | 48,00 | 57,00 |  | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - gimdos kaklelio vėžio profilaktinė programa | proc. | 80,00 | 88,00 |  | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta sveikatos priežiūros priemonių mokyklose per metus vienam mokiniui | skaičius | 2,80 | 2,72 |  | Vykdo BĮ Klaipėdos visuomenės sveikatos centras
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - krūties vėžio profilaktinė programa | proc. | 53,00 | 55,00 |  | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vienam gyventojui vidutiniškai tenkantis apsilankymų skaičius poliklinikose ir ambulatorijose | skaičius | 6,90 | 9,10 |  | Higienos instituto informacija apie Lietuvos gyventojų sveikatą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą 2018 m.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės lėšomis modernizuota sveikatos įstaigų | skaičius | 2,00 | 2,00 | 2017 m. - įrengta klinikinė diagnostinė laboratorija VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, suremontuotos patalpos Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumui didinti), sutvarkyta Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų aplinka | 2017 m. - įrengta klinikinė diagnostinė laboratorija VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, suremontuotos patalpos Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumui didinti), sutvarkyta Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų aplinka
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa | proc. | 48,00 | 49,00 |  | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
13.01.01. | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 2033.5 | 2321.3 | 1864.8 | 456.5
13.01.01.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 169.8 | 169.8 | 158.1 | 11.7
13.01.01.01.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 169.8 | 169.8 | 158.1 | 11.7 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Įvykdytos 2019-03-13 dir. įsakymu Nr. AD1-454 patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės 2019 m. Liko nepanaudotos AAL ir AA lėšos, nes už paslaugą apmokama pagal faktiškai pateiktas sąskaitas. VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika 2019 m. vykdė tuberkuliozės prevencijos programą -rentgenografiškai tikrino nakvynės namų gyventojus, narkotikų vartotojus, asmenis, grįžusius iš įkalinimo įstaigų, nedraustus privalomuoju sveikatos draudimu asmenis ir už paslaugas buvo sumokėta pagal besikreipiančių asmenų skaičių. Vykdant bendravimo (emocinių) sunkumų turinčių vaikų (7-17 m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų pagal metodiką „Vyresnysis draugas“ programą pigiau nupirkti renginiai vaikams. Programą įgyvendino Labdaros ir paramos fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“.
|  |  | SB(AAL) | 34.8 | 34.8 | 29.7 | 5.1
|  |  | SB | 30 | 30 | 30 | 0
|  |  | SB(AA) | 105 | 105 | 98.4 | 6.6
13.01.01.02. | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 1110.5 | 1110.5 | 1110.4 | 0.1
13.01.01.02.01. | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 1110.5 | 1110.5 | 1110.4 | 0.1 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | vnt. | 102,00 | 106,00 |  | Pasirašytos naujos sutartys su Klaipėdos jūrų kadetų mokykla ir Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija.
|  |  | SB(VB) | 795.4 | 795.4 | 795.4 | 0
|  |  | SB | 315.1 | 315.1 | 315 | 0.1
13.01.01.03. | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 351.5 | 351 | 350.5 | 0.5
13.01.01.03.01. | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 351.5 | 351 | 350.5 | 0.5 | Sukurta ir įdiegta programa, skirta išankstinei dalyvių registracijai į veiklas | skaičius | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta kondicionierių | skaičius | 3,00 | 3,00 |  | Įsigytas kondicionierius
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančių dietistų skaičius | vnt. | 6,00 | 6,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta kompiuterinė ir organizacinė technika | vnt. | 3,00 | 3,00 |  | Įsigyti 2 kompiuteriai ir 1 projektorius.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, skaičius | vnt. | 4 100,00 | 7 477,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiamomis Klaipėdos miesto bendruomenei, besinaudojančių dalyvių skaičius | vnt. | 120 000,00 | 210 916,00 |  | Teikiamomis paslaugomis pasinaudojo didesnis bendruomenės narių skaičius
|  |  | SB(SP) | 4 | 4 | 3.6 | 0.4
|  |  | SB | 75 | 75 | 75 | 0
|  |  | SB(SPL) | 1.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | SB(VB) | 270.7 | 270.7 | 270.7 | 0
|  |  | Kt | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1
13.01.01.04. | Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 311.6 | 599.9 | 210.3 | 389.6
13.01.01.04.01. | Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 311.6 | 599.9 | 210.3 | 389.6 | Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo, mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | skaičius | 3 400,00 | 4 165,00
|  |  | SB | 23.3 | 23.3 | 13.6 | 9.7
|  |  | ES | 288.3 | 553.1 | 185.9 | 367.2
|  |  | LRVB | 0 | 23.5 | 10.8 | 12.7
13.01.01.05. | Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 5 | 5 | 5 | 0
13.01.01.05.01. | Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė | SB | 5 | 5 | 5 | 0 | Suorganizuota renginių | skaičius | 1,00 | 1,00 |  | Renginys vyko 2019-04-26.
13.01.01.07. | URBACT III projekto „Žaidimų paradigma“ įgyvendinimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 38.6 | 38.6 | 13.4 | 25.2
13.01.01.07.01. | URBACT III projekto „Žaidimų paradigma“ įgyvendinimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė | SB | 38.6 | 38.6 | 13.4 | 25.2 | Parengta paraiška | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Neįsisavinto lėšos, nes perkeltos kelionės. Ekspertų apmokėjimas, baigiamasis susitikimas nukelti į 2020 metus. Audito lėšos, bus panaudotos po audito atlikimo
13.01.01.08. | Projekto „Sveikatos plėtra“ („Healthy Boost“) įgyvendinimas |  |  | 46.5 | 46.5 | 17.2 | 29.3
13.01.01.08.01. | Projekto „Sveikatos plėtra“ („Healthy Boost“) įgyvendinimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė | SB | 46.5 | 46.5 | 17.2 | 29.3 | Organizuota susitikimų | vnt. | 2,00 | 2,00 |  | nepanaudotos lėšos, nes perkeltos kelionės. Ekspertų apmokėjimas, baigiamasis susitikimas nukelti į 2020 metus. Audito lėšos, bus panaudotos po audito atlikimo.
13.01.02. | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 859 | 1353.4 | 1126.1 | 227.3
13.01.02.01. | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 757.7 | 1206 | 995.1 | 210.8
13.01.02.01.01. | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 757.7 | 1206 | 995.1 | 210.8 | Apgyvendinta vaikų | skaičius | 16,00 | 8,00 |  | Vaikų skaičius mažėja, nes įgyvendinamas perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vaikų, kuriems suteiktos Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paslaugos | skaičius | 60,00 | 67,00 |  | VIeniems klientams atsisakius paslaugos, į jų vietą buvo pakviesti kiti vaikai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius | vnt. | 220,00 | 430,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vaikų, gavusių paliatyvios pagalbos paslaugas, skaičius | vnt. | 2,00 | 7,00 |  | Per metus paliatyvios pagalbos paslauga buvo suteikta 7 vaikams
|  |  | ES | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.2
|  |  | SB(SPL) | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  | SB(SP) | 2.5 | 356.9 | 232.1 | 124.8
|  |  | SB | 754.5 | 754.5 | 753 | 1.5
|  |  | Kt | 0 | 92.4 | 8.1 | 84.3
13.01.02.02. | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 16.5 | 62.7 | 47.1 | 15.6
13.01.02.02.01. | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 16.5 | 62.7 | 47.1 | 15.6 | Lovadienių | vnt. | 800,00 | 1 107,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius | vnt. | 8,00 | 8,00 |  | Paslauga pasinaudojo 20 vaikų.
|  |  | LRVB | 0 | 6.5 | 5 | 1.5
|  |  | SB(SPL) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0
|  |  | SB(SP) | 16 | 53.9 | 40.1 | 13.9
|  |  | Kt | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2
13.01.02.03. | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas | Salomėja Razutienė |  | 12 | 12 | 12 | 0
13.01.02.03.01. | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė, Salomėja Razutienė | SB | 12 | 12 | 12 | 0 | Išlaikomas specialisto etatas | skaičius | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Lankytojų skaičius | vnt. | 30,00 | 42,00 |  | Paslaugos buvo teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-02-12 įsakymu Nr. V-237 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo aprašo 10-11, 14-15; 18-19; 24-25, 26 punktais
13.01.02.05. | Fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje organizavimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 0
13.01.02.05.01. | Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė | SB | 8 | 8 | 8 | 0 | Parengtų išvadų skaičius | vnt. | 200,00 | 239,00 |  | Paslaugų teikėjui apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas pagal sutartyje numatytus įkainius.
13.01.02.05.02. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė | SB(VB) | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0 | Asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius | vnt. | 100,00 | 100,00 |  | Bylų peržiūrėjimas vyksta pagal teismo perduotas bylas, nustačius asmeniui neveiksnumą.
13.01.02.06. | Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 60.2 | 60.2 | 59.3 | 0.9
13.01.02.06.01. | Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 60.2 | 60.2 | 59.3 | 0.9 | Asmenų, kuriems iš dalies finansuotas dantų protezavimas, skaičius per metus | vnt. | 125,00 | 108,00 |  | Paslauga (2019-05-13 sutartis Nr. J9-1616) suteikta 108 asmenims (baigta). SAM ministro protezavimo įkainiai padidinti, todėl planuotas rodiklis (125 asm.) nepasiektas (paslauga galėjo pasinaudoti mažiau asmenų).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išlaikomas budinčio odontologo kabinetas | skaičius | 1,00 | 1,00 |  | Paslaugos kabinete teikiamos šeštadieniais ir sekmadieniais bei šventinėmis (nedarbo) dienomis nuo 8 iki 20 val.
|  |  | SB(L) | 50 | 50 | 50 | 0
|  |  | SB | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 0.9
13.01.03. | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą | Edvardas Simokaitis, Elona Jurkevičienė, Rožė Perminienė, Valdas Švedas |  | 1300.7 | 1219.6 | 603.8 | 615.8
13.01.03.03. | Administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | Daiva Šakinienė |  | 216.9 | 166.4 | 13.1 | 153.3
13.01.03.03.01. | Administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | Daiva Šakinienė |  | 216.9 | 166.4 | 13.1 | 153.3 | Atlikta statybos darbų. Užbaigtumas | proc. | 50,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pastato ardymo ir medžių kirtimo darbai. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | 2019-03-12 pasirašyta Finansavimo sutartis Nr. J9-1167 dėl netinkamų išlaidų apmokėjimo iš SB, vykdant ES fondų lėšomis finansuojamą projektą. Apmokėta iš SB lėšų už medžių šalinimo ir administracinio pastato griovimo darbus. Planuotos lėšos rekonstravimo darbams 2019 m. nebuvo panaudotos, kadangi su rangovu darbams atlikti sutartis buvo pasirašyta 2019-11-11.
|  |  | SB(L) | 50 | 50 | 13.1 | 36.9
|  |  | SB | 166.9 | 116.4 | 0 | 116.4
13.01.03.04. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas | Edita Dolėbienė |  | 426.9 | 426.9 | 125.8 | 301.1
13.01.03.04.01. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas | Edita Dolėbienė, Regina Dekėrytė |  | 426.9 | 426.9 | 125.8 | 301.1 | Įrengta 839 kv.m klinikinė diagnostinė laboratorija ligoninės korpuso Nr. 4 C dalies 2 ir 3 aukštuose. Užbaigtumas | proc. | 65,00 | 15,00 |  | 2019-09-03 pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. J9-2399 ( ligoninės D dalies) UAB "Konsolė". Planuota rangos darbų 2019 m. atlikti daugiau, bet pagal VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės pageidavimus, keičiamas techninis projektas, todėl keičiant projekto sprendinius rangos darbai vyko lėčiau.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Parengtas techninis projektas D korpuso. A korpuso techninis darbo projektas parengtas, laukiama statybą leidžiančio dokumento gavimas.
|  |  | SB(L) | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0
|  |  | SB | 400 | 400 | 98.9 | 301.1
13.01.03.08. | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) |  |  | 73 | 73 | 21 | 52
13.01.03.08.01. | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) | Monika Lygnugarienė |  | 73 | 73 | 21 | 52 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rangos darbų | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atliktas architektūrinis konkursas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Projekto konkurso metu pagal 2018-10-09 konkurso sąlygas Nr. AD2-899 buvo nustatyti 3 projekto konkurso laimėtojai, kurie surinko daugiausia balų bei atitiko kvalifikacinius reikalavimus bei buvo kviečiami į neskelbiamas derybas dėl Jūrininkų sveikatos priežiūros centro statybos techninio projekto parengimo. 2019 m. rugsėjo mėn. vyko viešųjų pirkimų procedūros dėl TP parengimo ir detaliojo plano korektūros keięiant užstatymo rodiklius bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo. projektavimo paslaugų sutartis pasirašyta 2019-11-29 su MB "Mes architektai".
|  |  | SB(L) | 26 | 26 | 21 | 5
|  |  | SB | 47 | 47 | 0 | 47
13.01.03.09. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų infrastruktūros sutvarkymas | Aurelija Kabalinienė, Inga Kubilienė |  | 160 | 130.3 | 25.5 | 104.8
13.01.03.09.01. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų trumpalaikės socialinės globos „Atokvėpio“ paslaugos prieinamumo didinimas | Aurelija Kabalinienė, Inga Kubilienė |  | 160 | 130.3 | 25.5 | 104.8 | Įrengtas liftas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Atlikta 60 proc. darbų. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-06-04 Nr. J9-1794. Pagal sutartinius įsipareigojimus būtina buvo pasirengti darbo projektą - numatyta 2 mėn. trukmė, o rangos darbams 7 mėn. Darbų įgyvendinimas nevėluos
|  |  | SB | 160 | 130.3 | 25.5 | 104.8
13.01.03.14. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies dalininko kapitalo didinimas, siekiant nupirkti funkcines lovas |  |  | 200 | 200 | 200 | 0
13.01.03.14.01. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies dalininko kapitalo didinimas, siekiant nupirkti funkcines lovas | Edvardas Simokaitis | SB(L) | 200 | 200 | 200 | 0 | Padidintas dalininko kapitalas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Padidintas dalininko kapitalas 200000 Eur įnašu.
13.01.03.15. | VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalo didinimas, siekinat įrengti Endoskopijų ir Kardiologo kabinetus |  |  | 150 | 150 | 150 | 0
13.01.03.15.01. | VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalo didinimas, siekinat įrengti Endoskopijų ir Kardiologo kabinetus | Edvardas Simokaitis | SB | 150 | 150 | 150 | 0 | Padidintas dalininko kapitalas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Padidintas dalininko kapitalas 150000 Eur įnašu
13.01.03.16. | VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės kapitalo suformavimas, siekiant atlikti pastato vidaus ir išorės remontą |  |  | 50 | 50 | 50 | 0
13.01.03.16.01. | VšĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė“ įstatinio kapitalo didinimas įsigyjant endoskopinę video laparaskopinę sistemą | Edvardas Simokaitis | SB(L) | 50 | 50 | 50 | 0 | Padidintas dalininko kapitalas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Padidintas dalininko kapitalas 50000 Eur įnašu
13.01.03.17. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų katilinės patalpų ir įrangos bei priešgaisrinių kopėčių atnaujinimas |  |  | 19.4 | 18.5 | 18.4 | 0.1
13.01.03.17.01. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų katilinės patalpų ir įrangos bei priešgaisrinių kopėčių atnaujinimas | Inga Kubilienė | SB | 19.4 | 18.5 | 18.4 | 0.1 | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Įvykdyta
13.01.03.18. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas |  |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5
13.01.03.18.01. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas | Nijolė Vedeikienė | SB | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Rengiamas techninis darbo projektas. Planuojama baigti 2020 metais.
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 288.3 | 554.7 | 187.3 | 367.4
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 402.9 | 402.9 | 361 | 41.9
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 22.5 | 414.8 | 275.8 | 139
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 3 | 1.2 | 1.2 | 0
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 1070.7 | 1070.7 | 1070.6 | 0
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 95.2 | 10.6 | 84.6
LRVB | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 30 | 15.8 | 14.2
SB | Savivaldybės biudžeto | 2266 | 2184.9 | 1544.4 | 640.5
SB(AA) | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 105 | 105 | 98.4 | 6.6
SB(AAL) | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis | 34.8 | 34.8 | 29.7 | 5.1
| IŠ VISO: | 4193.2 | 4894.2 | 3594.8 | 1299.3

## 13 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMА (NR. 13)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Produkto vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[8 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | Planas
[12 empty] | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
13 Sveikatos apsaugos programa
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas | [9 empty] | Valstybinių sveikatos priežiūros programų, finansuojamų iš PSDF lėšų, įgyvendinimas, proc.:
[11 empty] | gimdos kaklelio vėžio profilaktinė programa | 80 | 88 | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
[11 empty] | krūties vėžio profilaktinė programa | 53 | 55 | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
[11 empty] | priešinės liaukos vėžio profilaktinė programa | 48 | 57 | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
[11 empty] | širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa | 48 | 49 | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
[11 empty] | storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa | 54 | 56 | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
[11 empty] | Sveikatos priežiūros priemonių, atliktų mokyklose, skaičius, vnt. per metus, tenkantis vienam mokiniui | 2.8 | 2.72 | Vykdo BĮ Klaipėdos visuomenės sveikatos centras
[11 empty] | Vienam gyventojui vidutiniškai tenkantis apsilankymų skaičius poliklinikose ir ambulatorijose | 6.5 | 9.1 | Higienos instituto informacija apie Lietuvos gyventojų sveikatą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą 2018 m.
[11 empty] | Savivaldybės lėšomis modernizuota sveikatos įstaigų, skaičius | 2 | 4 | 1) įrengti endoskopijų ir kardiologo kabinetai VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centre, 2) atnaujintos katilinės patalpos ir įranga bei priešgaisrinės kopėčios Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, 3) įsigyta funkcinių lovų VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, 4) įsigyta endoskopinė videolaparaskopinė sistema VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 |  | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | 1.2.2.5 | 3 | SB | 30 | 30 | 30 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | Įvykdytos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-13 įsakymu Nr. AD1-454 patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės. VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika vykdė tuberkuliozės prevencijos programą – rentgenografiškai tikrino nakvynės namų gyventojus, narkotikų vartotojus, asmenis, grįžusius iš įkalinimo įstaigų, nedraustus privalomuoju sveikatos draudimu asmenis. Vykdant bendravimo (emocinių) sunkumų turinčių vaikų (7–17 m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų pagal metodiką „Vyresnysis draugas“ programą pigiau nupirkti renginiai vaikams. Programą įgyvendino labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras.
[7 empty] | SB(AA) | 105 | 105 | 98.4
[7 empty] | SB(AAL) | 34.8 | 34.8 | 29.7
|  |  | 01 | Užkrečiamųjų ligų prevencija | 1.2.2.4
|  |  | 02 | Vaikų sveikatos gerinimas
|  |  | 03 | Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas | 1.2.2.3
|  |  | 04 | Sveikos gyvensenos (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas
|  |  | 05 | Visuomenės informavimas sveikatos klausimais
[7 empty] | Iš viso: | 169.8 | 169.8 | 158.1
01 | 01 | 02 |  | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | 1.2.2.3 | 3 | SB(VB) | 795.4 | 795.4 | 795.4 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 102 | 106 | Pasirašytos naujos sutartys su Klaipėdos jūrų kadetų mokykla ir Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija.
[7 empty] | SB | 315.1 | 315.1 | 315
[7 empty] | Iš viso: | 1110.5 | 1110.5 | 1110.4
01 | 01 | 03 |  | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  | 3 | SB(VB) | 270.7 | 270.7 | 270.7 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, skaičius | 4100 | 7477
[7 empty] | SB(SP) | 4 | 4 | 3.6 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiamomis Klaipėdos miesto bendruomenei, besinaudojančių dalyvių skaičius | 120000 | 210916 | Teikiamomis paslaugomis pasinaudojo didesnis bendruomenės narių skaičius
[7 empty] | SB | 75 | 75 | 75 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančių dietistų skaičius | 6 | 6
[11 empty] | Įsigyta kondicionierių, skaičius | 3 | 3
[11 empty] | Sukurta ir įdiegta programa, skirta išankstinei dalyvių registracijai į veiklas, skaičius | 1 | 1
[11 empty] | Įsigyta kompiuterinė ir organizacinė technika, skaičius | 3 | 3 | Įsigyti 2 kompiuteriai ir 1 projektorius.
[7 empty] | Iš viso: | 349.7 | 349.7 | 349.3
01 | 01 | 04 |  | Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimas |  | 3 | SB(ES) | 265 | 265 | 13.6 | Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo, mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, skaičius | 3400 | 4165
[7 empty] | SB | 23.3 | 23.3 | 13.6
[7 empty] | SB(VB) | 23.3 | 23.3 | 10.8
[7 empty] | Iš viso: | 311.6 | 311.6 | 38
01 | 01 | 05 |  | Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas |  | 3 | SB | 5 | 5 | 5 | Renginių skaičius | 1 | 1 | Renginys vyko 2019-04-26.
[7 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 5
01 | 01 | 06 |  | URBACT III projekto „Žaidimų paradigma“ įgyvendinimas |  | 3 | SB | 5.8 | 5.8 | 13.4 | Parengta paraiška | 1 | 1 | Apmokėjimas už ekspertų paslaugas, baigiamasis projekto susitikimas, audito paslaugų apmokėjimas bus atlikti 2020 m.
[7 empty] | SB(ESA) | 32.8 | 32.8
[7 empty] | Iš viso: | 38.6 | 38.6 | 13.4
01 | 01 | 07 |  | Projekto „Sveikatos plėtra“ („Healthy Boost“) įgyvendinimas |  | 3 | SB(ESA) | 46.5 | 46.5 | 17.2 | Organizuota susitikimų su suinteresuotomis grupėmis, skaičius | 2 | 2 | Nepanaudotos visos lėšos, nes vizitai numatomi vėlesniame etape. Apmokėjimas už ekspertų paslaugas, baigiamasis projekto susitikimas, audito paslaugų apmokėjimas bus atlikti 2020 m.
[7 empty] | Iš viso: | 46.5 | 46.5 | 17.2
01 | 01 | 08 |  | Projekto „Skaitmeninė lytiškumo ugdymo programa vidurinėse mokyklose“ (EDDIS) įgyvendinimas |  | 3 | ES | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 50 | 50
[7 empty] | Iš viso: | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Organizuota renginių, skaičius | 3 | 3
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 2038.2 | 2038.2 | 1697.9
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 |  | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 3 | SB(SPL) | 3 | 3 | 3 | Apgyvendinta vaikų, skaičius | 16 | 8 | Vaikų skaičius mažėja, nes įgyvendinamas perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planas.
[7 empty] | SB | 754.5 | 754.5 | 753 | Vaikų, kuriems suteiktos Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paslaugos, skaičius | 60 | 67 | Vieniems klientams atsisakius paslaugos, į jų vietą buvo pakviesti kiti vaikai.
[7 empty] | PSDF | 129.9 | 129.9 | 129.9
[7 empty] | SB(SP) | 2.5 | 2.5 | 1.3 | Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius | 220 | 430
[11 empty] | Vaikų, gavusių paliatyvios pagalbos paslaugas, skaičius | 2 | 7 | Per metus paliatyvios pagalbos paslauga buvo suteikta 7 vaikams
[7 empty] | Iš viso: | 889.9 | 889.9 | 887.2
01 | 02 | 02 |  | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) | 1.3.3.3 | 3 | SB(SP) | 16 | 16 | 11.9 | Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius | 8 | 8 | Paslauga pasinaudojo 20 vaikų.
[7 empty] | Iš viso: | 16 | 16 | 11.9 | Lovadienių skaičius | 800 | 1107
01 | 02 | 03 |  | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas |  | 3 | SB | 12 | 12 | 12 | Lankytojų skaičius | 30 | 42 | Paslaugos buvo teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-02-12 įsakymu Nr. V-237 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo aprašo 10, 11, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 26 punktais.
[7 empty] | Iš viso: | 12 | 12 | 12 | Išlaikomas specialisto etatas | 1 | 1
01 | 02 | 04 |  | Projekto „Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)“ įgyvendinimas |  | 3 | LRVB | 0.7 | 0.7 | 0 | Suteikta socialinė parama maisto talonais, pacientų skaičius | 30 | 41 | DOTS kabineto gydymą baigė 41 asmuo. Šiems asmenims buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonai ir kelionės bilietai).
[7 empty] | ES | 19.2 | 19.2 | 10.6
[7 empty] | Kt | 7.9 | 7.9 | 12.2
[7 empty] | Iš viso: | 27.8 | 27.8 | 22.8
01 | 02 | 05 |  | Fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje organizavimas: |  | 3
|  |  | 01 | Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas |  |  | SB | 8 | 8 | 8 | Parengtų išvadų skaičius | 200 | 239 | Paslaugų teikėjui apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas pagal sutartyje numatytus įkainius.
|  |  | 02 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas |  |  | SB(VB) | 4.6 | 4.6 | 4.5 | Asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius | 100 | 100 | Bylų peržiūrėjimas vyksta pagal teismo perduotas bylas, nustačius asmeniui neveiksnumą.
[7 empty] | Iš viso: | 12.6 | 12.6 | 12.5
01 | 02 | 06 |  | Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas |  | 3 | SB | 10.2 | 10.2 | 9.3 | Išlaikomas budinčio odontologo kabinetas | 1 | 1 | Paslaugos kabinete teikiamos šeštadieniais ir sekmadieniais bei šventinėmis (nedarbo) dienomis nuo 8 iki 20 val.
[7 empty] | SB(L) | 50 | 50 | 50 | Asmenų, kuriems iš dalies finasuotas dantų protezavimas, skaičius per metus | 125 | 108 | Paslauga (2019-05-13 sutartis Nr. J9-1616) suteikta 108 asmenims (įvykdyta). Sveikatos apsaugos ministro protezavimo įkainiai padidinti, todėl planuotas rodiklis (125 asm.) nepasiektas (paslauga galėjo pasinaudoti mažiau asmenų).
[7 empty] | Iš viso: | 60.2 | 60.2 | 59.3
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 1018.5 | 1018.5 | 1005.7
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 01 |  | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | 1.2.3.3 | 5 | SB(L) | 50 | 50 | 13.1 | Pastato ardymas ir medžių kirtimo darbai, proc. | 100 | 100 | 2019-03-12 pasirašyta finansavimo sutartis dėl netinkamų išlaidų apmokėjimo iš SB, vykdant ES fondų lėšomis finansuojamą projektą. Atlikti medžių šalinimo ir administracinio pastato griovimo darbai. Rekonstravimo darbų rangos sutartis pasirašyta 2019-11-11.
[7 empty] | SB | 166.9 | 116.4 | 0
[5 empty] | I |  | Iš viso: | 216.9 | 166.4 | 13.1
01 | 03 | 02 |  | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas | 1.2.3.3 | 5 | SB(L) | 26.9 | 26.9 | 26.9 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas D korpuso techninis projektas. Taip pat parengtas A korpuso techninis darbo projektas, laukiama statybą leidžiančio dokumento gavimas.
[7 empty] | Kt | 250 | 100 | 0 | Įrengta 839 m2 klinikinė diagnostinė laboratorija ligoninės korpuso Nr. 4C dalies 2 ir 3 aukštuose, proc. | 50 | 15 | 2019-09-03 pasirašyta rangos darbų sutartis (D dalies). Atsižvelgus į ligoninės pageidavimus, buvo keičiamas techninis projektas, dėl šios priežasties rangos darbai vyko lėčiau.
[7 empty] | SB | 400 | 400 | 98.9
[7 empty] | Iš viso: | 676.9 | 526.9 | 125.8
01 | 03 | 03 |  | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumo didinimas | 1.2.3.3 | 6 | SB | 160 | 130.3 | 25.3 | Įrengtas liftas, vnt. | 1 | 0 | Atlikta 60 proc. darbų. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2019-06-04. Pagal sutartinius įsipareigojimus buvo būtina pasirengti darbo projektą. Rangos darbams numatyta 7 mėn.
[7 empty] | Iš viso: | 160 | 130.3 | 25.3
01 | 03 | 04 |  | VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalo didinimas, siekiant įrengti endoskopijų ir kardiologo kabinetus | I | 1 | SB | 150 | 150 | 150 | Padidintas dalininko kapitalas, proc. | 100 | 100
1.2.3.3
[7 empty] | Iš viso: | 150 | 150 | 150
01 | 03 | 05 |  | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų katilinės patalpų ir įrangos bei priešgaisrinių kopėčių atnaujinimas |  | 6 | SB | 19.4 | 18.5 | 18.4 | Atlikta remonto darbų, proc. | 100 | 100
[7 empty] | Iš viso: | 19.4 | 18.5 | 18.4
01 | 03 | 06 |  | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas | I | 6 | SB | 4.5 | 4.5 | 0 | Parengtas techninis projektas | 1 | 0 | Pradėtas rengti techninis darbo projektas, laukiama sprendimo dėl miško žemės. 2020 m. turėtų būti baigtos dalies teritorijos išėmimo iš miško žemės procedūros. Projektą planuojama parengti 2020 m.
[7 empty] | Iš viso: | 4.5 | 4.5 | 0
01 | 03 | 07 |  | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) | I | 5 | SB | 47 | 47 | 0 | Organizuotas konkursas techniniam projektui parengti | 1 | 1 | Konkurso metu nustatyti 3 laimėtojai, kurie surinko daugiausia balų bei atitiko kvalifikacinius reikalavimus. Jie buvo kviečiami į neskelbiamas derybas dėl techninio projekto parengimo. 2019 m. rugsėjį vyko viešųjų pirkimų procedūros dėl techninio projekto parengimo ir detaliojo plano korektūros keičiant užstatymo rodiklius bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo. Projektavimo paslaugų sutartis pasirašyta 2019-11-29.
[7 empty] | SB(L) | 26 | 26 | 21
[7 empty] | Iš viso: | 73 | 73 | 21
01 | 03 | 08 |  | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės įstatinio kapitalo didinimas įsigyjant funkcines lovas | I | 1 | SB(L) | 130 | 200 | 200 | Padidintas dalininko kapitalas, proc. | 100 | 100
[5 empty] | 1.2.3.3 |  | SB | 70
[7 empty] | Iš viso: | 200 | 200 | 200
01 | 03 | 09 |  | VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės įstatinio kapitalo didinimas įsigyjant endoskopinę videolaparaskopinę sistemą | I | 1 | SB(L) | 50 | 50 | 50 | Padidintas dalininko kapitalas, proc. | 100 | 100
1.2.3.3
[7 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 50
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 1550.7 | 1319.6 | 603.6
01 | Iš viso tikslui: | [6 empty] | 4607.4 | 4376.3 | 3307.2
13 | Iš viso programai: | [6 empty] | 4607.4 | 4376.3 | 3307.2
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-04 įsakymą Nr. AD1-399
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-30 įsakymą Nr. AD1-1349
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 4193.2 | 4112.1 | 3148
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 2256.7 | 2105.6 | 1526.9
| Apyvartos lėšų likutis SB(L) | [6 empty] | 332.9 | 402.9 | 361
| Savivaldybės tikslinės lėšos, skirtos aplinkos apsaugai SB(AA) | [6 empty] | 105 | 105 | 98.4
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [6 empty] | 34.8 | 34.8 | 29.7
| Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP) | [6 empty] | 22.5 | 22.5 | 16.8
| Pajamų imokų likutis SB(SPL) | [6 empty] | 3 | 3 | 3
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 1094 | 1094 | 1081.4
| Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 265 | 265 | 13.6
| Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [6 empty] | 79.3 | 79.3 | 17.2
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 414.2 | 264.2 | 159.2
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 25.7 | 25.7 | 17.1
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | [6 empty] | 129.9 | 129.9 | 129.9
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0.7 | 0.7 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 257.9 | 107.9 | 12.2
| IŠ VISO: | [6 empty] | 4607.4 | 4376.3 | 3307.2
______________________________________
Note on F19: "Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatinimo veiklą prioritetinėse srityse"
Note on F22: "Ugdyti visuomenės sveikatos srityje veikiančių NVO kompetencijas"
Note on F24: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on F28: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"

## Aiskinamasis (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2015–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 13)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ DETALI SUVESTINĖ
Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas* | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2015 m. patvirtintas asignavimų planas** | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas*** | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų metų lėšų poreikis | 2018-ųjų metų lėšų poreikis | Produkto kriterijus
[9 empty] | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m.
[12 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
13 Sveikatos apsaugos programa
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | 1.2.2.5 | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB | 10658 | 10658 | 10700 | 10700 |  |  | 11000 | 11000 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | Užkrečiamųjų ligų prevencija | 1.2.2.4 |  |  |  | SB(AA) | 96154 | 96154 | 96200 | 96200 |  |  | 97000 | 97000
|  |  | Vaikų sveikatos gerinimas |  |  |  |  | SB(AAL) | 35538 | 35538
|  |  | Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas | 1.2.2.3
Sveikos gyvensenos (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas
Visuomenės informavimas sveikatos klausimais
|  |  | Sveikatinimo projektų rėmimas |  |  |  |  | Iš viso: | 142350 | 142350 | 106900 | 106900 |  |  | 108000 | 108000
01 | 01 | 02 | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | 1.2.2.3 | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(VB) | 255469 | 255469 | 271900 | 271900 | 181346 |  | 271900 | 271900 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 108 | 108 | 108
SB
[8 empty] | Iš viso: | 255469 | 255469 | 271900 | 271900 | 181346 |  | 271900 | 271900
01 | 01 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(VB) | 185386 | 185386 | 171400 | 171400 | 90759 |  | 171400 | 171400 | Informacinių pranešimų skaičius | 340 | 380 | 420
[8 empty] | SB(SP) |  | 697 | 2800 | 2800 | 1700 |  | 2800 | 2800 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, padidėjimas (proc.) | 5 | 10 | 15
[8 empty] | SB |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 2 | 2 | 2
[8 empty] | SB |  | 7703 | 5400 | 5400 | 4100 |  | 9200 | 9200 | Išlaikomas darbuotojo etatas projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ tęstinumui užtikrinti | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Iš viso: | 185386 | 193786 | 181100 | 179600 | 96559 | 1500 | 184900 | 184900
01 | 01 | 04 | Projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB |  | 7703 | [6 empty] | Įsigyta kompiuterių / programinės įrangos, vnt. | 1/1
[8 empty] | Kt |  | 42202 | 31600 | 31600 | 5828 |  |  |  | Suorganizuota konferencijų, skaičius | 4
[17 empty] | Patalpų įrengimas, proc. |  | 100
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 49905 | 31600 | 31600 | 5828 | 0 | 0 | 0 | Suteiktų konsultacijų skaičius |  | 920 | 920
01 | 01 | 05 | URBACT projekto „Sveikas senėjimas“ įgyvendinimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | ES | 19289 | 19289
[8 empty] | SB |  | 2768
[8 empty] | Iš viso: | 19289 | 22057
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 602494 | 663567 | 591500 | 590000 | 283733 | 1500 | 564800 | 564800
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(VB) | 878881 | 882931 | 896000 | 876100 | 554900 | 19900 | 896000 | 896000 | Apgyvendintų vaikų, skaičius | 55 | 55 | 55
[17 empty] | Lovadienių skaičius | 20075 | 20075 | 20075
[17 empty] | Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui | 65 | 66 | 66
[17 empty] | Paskiepyta vaikų, proc. | 100 | 100 | 100
[8 empty] | PSDF | 1072 | 1072 | 1100 | 1100 | 400 |  | 1100 | 1100 | Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius | 50 | 50 | 50
[8 empty] | Iš viso: | 879953 | 884003 | 897100 | 877200 | 555300 | 19900 | 897100 | 897100 | Įsigytas automobilis, vnt. | 1
01 | 02 | 02 | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(SP) | 24038 | 24038 | 16000 | 16000 | 12200 |  | 21000 | 21000 | Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius | 8 | 8 | 8
[8 empty] | Iš viso: | 24038 | 24038 | 16000 | 16000 | 12200 | 0 | 21000 | 21000
01 | 02 | 03 | Gerosios ir blogosios patirties analizės ir stebėsenos tarpinstitucinės sistemos, paremtos sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo kokybės vertinimo kriterijais, taikymas sveikatos sektoriuje | 1.2.1.1, 1.2.1.4. | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 10000 | 5000 | Atliktas tyrimas, vnt. | 1
[17 empty] | Sukurta vertinimo sistema | 1
[17 empty] | Sukurta analizės ir stebėsenos sistema |  | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | Organizuota patirties sklaidos renginių, skaičius |  |  | 5
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 903991 | 908041 | 928100 | 908200 | 567500 | 19900 | 928100 | 923100
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 01 | Viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcija Liepojos g. 41, Klaipėda | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VB) |  | 144810 | 125000 |  |  | 125000 | 125000 | 125000 | Įsigyta įranga, proc. | 30 | 60 | 100
[8 empty] | Kt |  |  | 11800 |  |  | 11800
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 144810 | 136800 |  |  | 136800 | 125000 | 125000
01 | 03 | 02 | Klaipėdos universitetinės ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimas Liepojos g. 39 | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VB) |  | 144810 |  |  |  |  | 500000 | 1000000 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 15 | 30
[17 empty] | Įsigyta medicinos įrangos, vnt. |  | 2
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 144810 |  |  |  |  | 500000 | 1000000
01 | 03 | 03 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės (Liepojos g. 41) I korpuso renovacija | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | Kt | 1368860 | 1368860 | 3107700 |  |  | 3107700 | 2345400 |  | Rekonstrukcijos užbaigtumas, proc. | 60 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 1368860 | 1368860 | 3107700 |  |  | 3107700 | 2345400
01 | 03 | 04 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (šilumos centro renovacija, pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  | 50000 | Atliktas energetinis auditas | 1
[8 empty] | Kt | [6 empty] | 104500 | 1113000 | Parengtas techninis projektas |  | 1
[8 empty] | ES | 98471 | 98471 | [6 empty] | Atlikta modernizacija, proc. |  |  | 50
[8 empty] | Iš viso: | 98471 | 98471 | 3500 |  |  | 3500 | 104500 | 1163000
01 | 03 | 05 | Viešosios įstaigos Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės paliatyviosios pagalbos korpuso pritaikymas neįgaliųjų poreikiams ir įrangos įsigijimas | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VB) |  |  | 123000 |  |  | 123000 | 59500 |  | Įrengtas liftas, vnt. | 1
[8 empty] | Kt | 165489 | 165489 | [6 empty] | Įsigyta įrangos,proc. |  | 100
[8 empty] | Iš viso: | 165489 | 165489 | 123000 |  |  | 123000 | 59500
01 | 03 | 06 | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą (techninio projekto parengimas) | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Kt | 75301 | 75301
[8 empty] | Iš viso: | 75301 | 75301 | 40000 |  |  | 40000
01 | 03 | 07 | Kompiuterinio tomografo įsigijimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | Kt |  |  | 304000 |  |  | 304000 |  |  | Įsigytas kompiuterinis tomografas | 1
[8 empty] | SB |  |  | 130000 |  |  | 130000
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 434000 |  |  | 434000
01 | 03 | 08 | VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties sanitarinio transporto atnaujinimas | I | 07 | 1 | Ūkio skyrius | SB |  |  | 78200 |  |  | 78200 |  |  | Įsigytas greitosios pagalbos automobilis, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 78200 |  |  | 78200
01 | 03 | 09 | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre, įrengiant liftą | I | 07 | 5 | IED Statybos ir infrastrukt. plėtros skyrius | SB | [6 empty] | 100000 | 100000 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Kt |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | Įrengtas liftas, vnt. |  |  | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 100000 | 100000
01 | 03 | 10 | Psichikos sveikatos centro Narkomanų detoksikacijos skyriaus Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje, remontas | I | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB |  |  | 24000 |  |  | 24000 |  |  | Paprastojo remonto darbų užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | Kt | 23981 | 23981
[8 empty] | Iš viso: | 23981 | 23981 | 24000 |  |  | 24000
01 | 03 | 11 | Pastato stogo Pievų Tako g. 38 remontas |  | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | PF | 86075 | 86075 | [6 empty] | Suremontuotas stogas, proc. | 100
[8 empty] | SB |  |  | 25000 |  |  | 25000
[8 empty] | Iš viso: | 86075 | 86075 | 25000 |  |  | 25000
01 | 03 | 11 | Keleivinio lifto įrengimas pastate Pievų Tako g. 38 |  | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB | [7 empty] | 41500 | Įrengtas liftas |  |  | 1
[8 empty] | Kt | 5966.1724 | 5966.1724
[8 empty] | PF | 72405.0046 | 72405.0046
[8 empty] | Iš viso: | 78371.177 | 78371.177 | 0 |  |  | 0 |  | 41500
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 1896548.177 | 2186168.177 | 3992200 | 0 | 0 | 3992200 | 3234400 | 2429500
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 3403033.177 | 3757776.177 | 5511800 | 1498200 | 851233 | 4013600 | 4727300 | 3917400
13 | Iš viso programai: | [7 empty] | 3403033.177 | 3757776.177 | 5511800 | 1498200 | 851233 | 4013600 | 4727300 | 3917400
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2010 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 1K-085)
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T2-12
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T2-265
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | 2015 m. patvirtintas asignavimų planas** | 2015 m. plano pakeitimas*** | Lėšų poreikis 2016 m. |  |  |  | 2017 m. poreikis | 2018 m. poreikis
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [7 empty] | 1644604.0046 | 1957145.0046 | 2035600 |  |  |  | 2276300 | 2803300
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 10658 | 28832 | 333300 |  |  |  | 131700 | 218200
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [7 empty] | 96154 | 96154 | 96200 |  |  |  | 97000 | 97000
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [7 empty] | 35538 | 35538 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP) | [7 empty] | 24038 | 24735 | 18800 |  |  |  | 23800 | 23800
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [7 empty] | 1319736 | 1613406 | 1587300 |  |  |  | 2023800 | 2464300
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [7 empty] | 158480.0046 | 158480.0046 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [7 empty] | 1758429.1724 | 1800631.1724 | 3476200 |  |  |  | 2451000 | 1114100
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | [7 empty] | 1072 | 1072 | 1100 |  |  |  | 1100 | 1100
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [7 empty] | 117760 | 117760 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 1639597.1724 | 1681799.1724 | 3475100 |  |  |  | 2449900 | 1113000
| IŠ VISO: | [7 empty] | 3403033.177 | 3757776.177 | 5511800 |  |  |  | 4727300 | 3917400
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Note on E13: "Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatinimo veiklą prioritetinėse srityse"
Note on E14: "Ugdyti visuomenės sveikatos srityje veikiančių NVO kompetencijas"
Note on E16: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E18: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E20: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"