## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos dalis
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMOS (NR. 01)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Urbanistinės plėtros departamentas (4).
Programą vykdė: Urbanistinės plėtros departamentas (Urbanistikos skyrius, Geodezijos ir GIS skyrius, Žemėtvarkos ir teritorijų plėtros skyrius, Paveldosaugos skyrius).
Iš 2019 m. planuotų įvykdyti 23 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 19 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 2 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 2 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2019 m. SVP programos Nr. 01 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 01)
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
01 Miesto urbanistinio planavimo programa
01 | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą | [5 empty] | Architektūros sk. |  |  | Suderintų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų planų, detaliųjų planų) skaičius, vnt. | 19 | 24
[7 empty] | Žemėtvarkos sk. |  |  | Visuomenės reikmėms atlaisvintos teritorijos plotas per ataskaitinį laikotarpį, ha | 0.1853 | 0.04 | Didžioji Vandens g. 28B (6 garažai) – 0,04 ha
[7 empty] | Geodezijos ir GIS skyrius |  |  | Atnaujintas topografinių duomenų bazės plotas, ha | 2400 | 2400
[7 empty] | Paveldosaugos sk. |  |  | Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą įtrauktų objektų arba objektų, kurių vertingosios savybės patikslintos, skaičius, vnt. | 5 | 4 | Atliktas 4 kompleksų ir objektų vertinimas – Klaipėdos geležinkelio stoties pastato, Siaurojo geležinkelio stoties pastatų komplekso, pastatų komplekso Jono g. 3, 5, Tiltų g. 5, namo Tiltų g. 1. Iš viso 8 pastatai, 4 objektai.
[7 empty] | Paveldosaugos sk. |  |  | Kultūros paveldo objektų, kuriems atlikti tvarkybos darbai, dalis nuo visų kultūros paveldo objektų, proc. | 0.7 | 0.7 | Atlikti tvarkybos darbai – Liepų g. 47 pastatai, buvęs dujų fabrikas ir mažoji dujų saugykla, S. Šimkaus g. 6.
01 | 01
01 | 01 |  | Detaliųjų ir kitų planų rengimas: |  | 4
|  | 01 | Bendrojo plano parengimas | B |  | SB(ŽPL) | 86.2 | 86.2 | 85.6 | Parengtas naujas Bendrasis planas, vnt. | 1 | 0 | Parengta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcija (2019-03-18 Nr. AD1-477), konkretizuoti sprendiniai (2019-11-08 Nr. AD1-1374), 2019-12-16 įvyko parengtų sprendinių viešinimas, gauta daugiau kaip 90 naujų pasiūlymų. 2020 m. pirmąjį pusmetį Bendrojo plano pakeitimas bus teikiamas derinti Teritorijų planavimo komisijai ir tvirtinti Savivaldybės tarybai. | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Bendrojo plano pakeitimo darbai užsitęsė dėl miesto ir uosto bendrųjų planų koncepcijų nesuderinamumo ir užsitęsusio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano tvirtinimo.
|  | 02 | Žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimas (Šv. Jono bažnyčios detalusis planas) |  |  | SB(ŽPL) | 9.7 | 9.7 | 0 | Pakeistas detalusis planas, vnt. | 1 | 0 | Vertinimo kriterijaus reikšmė neįvykdyta | Plano keitimo (Jono bažnyčios sklypas) rengimas buvo sustabdytas dėl užsitęsusio Bendrojo plano keitimo procedūrų. Galiojančiame Bendrajame plane yra negalima aukštybinių statinių statyba. Darbai keliami į 2020 m.
|  | 03 | Žemės sklypo Taikos pr. 54 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-08-02 sprendimu Nr. T2-252, koregavimas |  |  | SB | 3 | 3 | 2.9 | Parengta detaliojo plano korektūra, vnt. | 1 | 1
|  | 04 | Rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės g.) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimas |  |  | SB | 80 | 28.5 | 0 | Parengtas specialusis planas, vnt. | 0 | 0 | Darbai vyksta pagal planą, pasirašyta paslaugų sutartis, darbų pabaiga – 2020 m. lapkričio mėn.
[6 empty] | SB(ŽPL) | 20 | 20 | 20
|  | 05 | Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2997, koregavimas |  |  | SB(ŽPL) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | Parengtas specialusis planas, vnt. | 1 | 1
|  | 06 | Kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio (Šiaurės prospekto) iki Pievų g. ir Rokiškio g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1999-04-01 sprendimu Nr. 54, koregavimas |  |  | SB(ŽPL) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1
|  | 07 | Teritorijos prie Labrenciškių g. ir Medelyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-417, koregavimas |  |  | SB(ŽPL) | 10.7 | 10.7 | 10.6 | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1
|  | 08 | Leidinio apie Klaipėdos miesto architektūrą ir urbanistiką išleidimas ir architektūrinės parodos organizavimas |  |  | SB | 7.1 | 7.1 | 6.6 | Išleistas leidinys, egz. | 100 | 100
[10 empty] | Suorganizuota paroda, vnt. | 1 | 1
|  | 09 | Planavimo dokumetų viešinimas ir sklaida |  |  | SB | 2.3 | 2.3 | 2.3 | Suorganizuotas renginys (Bendrojo plano pristatymo visuomenei), vnt. | 1 | 5 | Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija surengė penkis Bendrojo plano preliminarių sprendinių viešinimo renginius ir baigiamąją konferenciją.
|  | 10 | Architektūros rūmų ekspertizių paslaugų įsigijimas |  |  | SB | 2 | 2 | 2 | Atlikta ekspertizių, vnt. | 2 | 3
|  | 11 | Detaliųjų ar specialiųjų planų koregavimas ar keitimas |  |  | SB(ŽPL) | 2 | 2 | 0 | Pakoreguota teritorijų planavimo dokumentų, vnt | 1 | 0 |  | Papriemonės vykdymas sustabdytas dėl užsitęsusio Bendrojo plano keitimo procedūrų. Buvo planuota pakeisti Kalvos g. 4 ir Donelaičio a. 6 sklypų naudojimo būdus. Šiuose sklypuose yra Savivaldybės administracijai priklausantys pastatai, o tam reikia koreguoti detaliuosius planus.
[6 empty] | Iš viso: | 238.1 | 186.6 | 145.1
01 | 01 |  | Žemės sklypų planų rengimas: |  | 4
|  | 01 | Atskirų žemės sklypų planų ir susijusių dokumentų parengimas | P2.2.2.4 |  | SB | 55 | 55 | 33.5 | Parengta planų, vnt. | 80 | 86 | Žemės sklypų kadastriniai matavimai, formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas vyksta nuolat, pagal poreikį. Darbai atlikti už mažesnę kainą.
[6 empty] | SB(ŽPL) | 10 | 10 | 10
|  | 02 | Žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai:
|  |  | Sąnaudų ir naudos analizės rengimas ir paimamo turto vertės nustatymas, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas: 1. Pylimo g. rekonstruoti; 2. Bastionų komplekso (Jono kalnelio) apsaugai; 3. Bastionų g. tiesti; 4. Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijai atlaisvinti; 5. Naujajai Uosto g. rekonstruoti; 6. Pilies g. rekonstruoti |  |  | SB | 15 | 15 | 4.7 | Parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, vnt. | 2 | 2 | Atlikta paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo Didžioji Vandens g. 28A sąnaudų ir naudos analizė. Atliktas 12 sklypų tarp Klemiškės g. ir Tilžės g. vertinimas.
|  |  | Kompensacijų išmokėjimas už visuomenės poreikiams paimtą turtą ir turto įsigijimas infrastruktūros plėtrai: |  |  | SB | 25 | 25 | 0 | Išmokėta kompensacijų projektams, vnt. | 4 | 2 | Išmokėtos kompensacijos už žemės sklypą, esantį Bangų g. 11, ir 6 garažus, esančius Didžioji Vandens g. 28B. | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nepriėmė reikiamų sprendimų iki 2019 m. pabaigos, todėl nebuvo spėta parengti žemės visuomenės poreikiams paėmimo projektų. Kompensavimas už paimamą turtą numatytas 2020 m.
[6 empty] | SB(ŽPL) | 301.8 | 301.8 | 118.1
1. Garažų Didžioji Vandens g. 28 B;
2. Kūlių Vartų g. 5A;
3. Danės g. 6, Gluosnių skg. 6 ir Bangų g. 11;
4. Žemės sklypas tarp Klemiškės ir Tilžės g.
[6 empty] | Iš viso: | 406.8 | 406.8 | 166.3
01 | 01 | [5 empty] | 644.9 | 593.4 | 311.4
01 | 02
01 | 02 |  | Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė: |  | 4
|  | 01 | Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas | P2.1.3.2 |  | SB | 34 | 34 | 33.9 | Atnaujinta GIS licencijuotų darbo vietų, vnt. | 80 | 90
[10 empty] | Atnaujinta duomenų bazių, vnt. | 5 | 5
|  | 02 | Topografinėms-inžinerinėms nuotraukoms vykdyti reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas, Klaipėdos miesto žemės kadastro skaitmeninių duomenų įsigijimas |  |  | SB | 8 | 8 | 7.5 | Atnaujintų topografinių-inžinerinių nuotraukų kokybės tikrinimo programų, vnt. | 2 | 2
|  | 03 | WebGIS programų sukūrimas ir teminių žemėlapių viešinimas |  |  | SB | 29 | 29 | 29.5 | Viešinama programų ir teminių žemėlapių pagal poreikį, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 71 | 71 | 70.9
01 | 02 | [5 empty] | 71 | 71 | 70.9
01 | 03
01 | 03 |  | Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas: |  | 4
|  | 01 | Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas |  |  | SB | 6 | 6 | 6 | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, vnt. | 3 | 4 | Atliktas 4 objektų (8 pastatų) vertinimas: - Klaipėdos geležinkelio stoties pastato; - Siaurojo geležinkelio stoties pastatų komplekso; - pastatų komplekso Jono g. 3, 5, Tiltų g. 5; - namo Tiltų g. 1.
|  | 02 | Klaipėdos Senamiesčio ir Naujamiesčio erdvių ir pastatų fasadų dekoratyvinio apšvietimo schemos parengimas |  |  | SB | 15 | 15 | 15 | Parengta schema, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | SB(L) | 2.5 | 2.5 | 2.3
|  | 03 | Klaipėdos m. savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos ekspertų paslaugų pirkimas |  |  | SB | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Surengta posėdžių, vnt. | 6 | 6
|  | 04 | Kultūros paveldo sklaida:
|  |  | Europos kultūros paveldo dienų renginio organizavimas |  |  | SB | 2 | 2 | 2 | Suorganizuotas renginys, vnt. | 1 | 1
|  | 05 | Archeologinių tyrimų vykdymas Klaipėdos miesto teritorijoje |  |  | SB | 5 | 5 | 4.5 | Atlikta archeologinių tyrimų, vnt. | 1 | 1 | Rengiantis Žardės piliakalnio tvarkybai, buvo atlikti piliakalnio ir jo aplinkos archeologiniai tyrimai.
[6 empty] | Iš viso: | 33 | 33 | 32.3
01 | 03 |  | Kultūros paveldo objektų tvarkyba:
|  | 01 | Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas | P2.4.3.2 | 4 | SB | 100 | 123.7 | 120.6 | Sutvarkyta kultūros paveldo objektų, vnt. | 3 | 3 | Sutvarkyti objektai: - pastatas S. Šimkaus g. 6; - Klaipėdos dujų fabriko pastatų komplekso I ir II dujų saugyklos. Nuogrindos įrengimas atidėtas vėlesniam etapui, kartu su viso sklypo sutvarkymu.
|  | 02 | Klaipėdos miesto piliakalnių sutvarkymas | P2.4.3.3 | 4 | SB(L) | 5.1 | 5.1 | 5 | Koreguota techninių projektų, vnt. | 2 | 2 | Parengti Žardės ir Purmalių piliakalnių sutvarkymo techniniai projektai. Gauti statybos leidimai.
[6 empty] | Iš viso: | 105.1 | 128.8 | 125.6
01 | 03 | [5 empty] | 138.1 | 161.8 | 157.9
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 854 | 826.2 | 540.2
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 854 | 826.2 | 540.2
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-04 įsakymą Nr. AD1-399
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-07 įsakymą Nr. AD1-1369
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2019-ųjų metų asignavimų planas* | 2019 m. asignavimų patikslin-tas planas** | 2019-ųjų metų panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 854 | 826.2 | 540.2
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 390.9 | 363.1 | 273.5
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 390.9 | 363.1 | 273.5
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 7.6 | 7.6 | 7.3
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 455.5 | 455.5 | 259.4
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 854 | 826.2 | 540.2
__________________________________
Note on G23: ŽP
Note on G24: ŽP
Note on K36: Numatomos lėšos Architektūros rūmų ekspertizių paslaugoms, kadangi atlikti svarbių teritorijų planavimo dokumentų ekspertizę numato Architektūros įstatymas.
Note on D38: Detaliųjų ar specialiųjų planų koregavimas ar keitimas pagal savivaldybės poreikį 2019 m. pagal Žemėtvarkos skyriaus poreikį planuojama pradėti rengti dviejų detaliųjų planų korektūras (2019 m. pradėti viešųjų pirkimų procedūras, 2020 -2021 metais juos parengti), t. y. teritorijos tarp J. Janonio, I. Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano koregavimą sklypui Kalvos g. 4 ir teritorijos tarp Liepų, K. Donelaičio, S. Daukanto gatvių ir Skulptūrų parko detaliojo plano koregavimą žemės sklypui K. Donelaičio g. 6B. Tokia priemonė yra numatyta Savivaldybės plėtros plane iki 2020 metų. Mes ją eilę metų įsitraukiame į planus. Bet Mantė sakė, kad galėsime pradėti tik pakeitus bendrąjį planą. Mintis buvo – pinigus nusimatyti nuo 2020, o jei BP bus patvirtintas 2019 metais, tai iki metų pabaigos pasidaryti pradinius etapus – pasirinkti teritorijas, kurioms reikia tokių vystymo studijų (gal bus BP sprendiniuose nurodyta), tartis su visuomene, architektais, gal kūrybines dirbtuves organizuoti...
Note on G43: ŽP
Note on D50: Planuojama įsigyti 16 vnt. garažų, kurie trukdo Pylimo gatvės tiesimui. Įsigijimo vertė paskaičiuota pagal Nekilnojamojo turto registro pateikiamas vidutines rinkos vertes 2018-01-01 dienai.
Note on D51: Planuojama įsigyti 2 garažus, kurie nuosavybės teise priklauso 2 fiziniams asmenims.
Note on D52: Numatoma apimti visuomenės poreikiams: Danės g. 6 – paimama 0,0253 ha sklypo dalis; Bangų g. 11 (visas sklypas) ir Gluosnių skg. 6 (dalis sklypo) – paimama 0,06 ha žemės sklypo, gyvenamasis namas su negyvenamosiomis patalpomis (332,51 m2 bendro ploto)
Note on D53: Planuojama paimti žemės sklypą naujos gatvės tiesimui tarp Klemiškės ir Tilžės g. (.1,44 ha)
Note on E77: P.2.4.3.2. Vykdant kultūros paveldo prevencinę apsaugą tvarkyti savivaldybės kultūros paveldo objektus, skatinti kultūros paveldo objektų valdytojus ir naudotojus tinkamai prižiūrėti ir naudoti kultūros paveldo objektus
Note on E78: P2.4.3.3. Pagal parengtus techninius projektus sutvarkyti miesto teritorijoje esančius piliakalnius ir istorines miesto kapines
Note on H90: 390,9 I biudžetas
Note on I90: 363,1 II biudžetas

## SPIS (hidden)
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Atsakingas (-i) asmuo (-ys) | SP lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto /Rezultato /Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2019 |  | Aprašymas | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
01 | Miesto urbanistinio planavimo programa | Irma Žukienė, Kastytis Macijauskas |  | 854 | 826.2 | 540.3 | 285.9
01.01. | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą |  |  | 854 | 826.2 | 540.3 | 285.9
01.01.01. | Rengti miesto teritorijų planavimo bei susijusius dokumentus |  |  | 644.9 | 593.4 | 311.4 | 282
01.01.01.01. | Detaliųjų ir kitų planų rengimas | Birutė Lenkauskaitė, Mantė Černiūtė-Amšiejienė |  | 238.1 | 186.6 | 145.1 | 41.5
01.01.01.01.01. | Bendrojo plano parengimas | Birutė Lenkauskaitė |  | 86.2 | 86.2 | 85.6 | 0.6 | Parengtas planas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Koncepcijai pritarta KMSA direktoriaus 2019-03-18 įsakymu Nr. AD1-477. Parengti konkretizuoti sprendiniai, kuriems pritarta KMSA direktoriaus 2019-11-08 įsakymu Nr. AD1-1374. 2019-03-27 pasitarime numatyta atlikti papildomus visuomenės informavimo renginius. Birželio 17-20 dienomis įvyko preliminarių sprendinių pristatymai keturių rajonų grupių gyventojams. Liepos 3 d. įvyko konferencija. 2019-12-16 įvyko parengtų sprendinių viešinimo susirinkimas. Per viešinimo laikotarpį gauta virš 90 naujų pasiūlymų, į kuriuos turi būti motyvuotai atsakyta, atsižvelgta į juos ar ne. Šiuo metu baigiami rengti atsakymai. Atsakius visiems pasiūlymus teikusiems asmenims, bendrasis planas bus pateiktas derinti Teritorijų planavimo komisijai.
|  |  | SB(ŽPL) | 86.2 | 86.2 | 85.6 | 0.6
01.01.01.01.02. | Architektūros rūmų ekspertizių paslaugų įsigijimas | Birutė Lenkauskaitė | SB | 2 | 2 | 2 | 0 | Atlikta ekspertizių | vnt. | 2,00 | 3,00 |  | Numatytos lėšos panaudotos Aukštybinių pastatų išdėstymo schemos- specialiojo plano sprendinių peržiūrėjimo ir integravimo į rengiamą bendrojo plano keitimą ekspertiniam vertinimui, pagal 2019.07.05 Tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP-216. Ekspertinį vertinimą atliko VGTU Urbanistikos katedros Urbanistinės analizės laboratorija. Dar du ekspertinius vertinimus atliko Lietuvos architektų rūmų Klaipėdos regioninė architektų taryba.
01.01.01.01.03./2018 | Kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio (Šiaurės prospekto) iki Pievų g. ir Rokiškio g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1999-04-01 sprendimu, Nr. 54, koregavimas | Birutė Lenkauskaitė |  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | Parengtas detalusis planas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Detaliojo plano koregavimas baigtas.Patvirtinta 2019.07.09 KMSA direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1032.
|  |  | SB(ŽPL) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0
01.01.01.01.03 | Detaliųjų ar specialiųjų planų koregavimas ar keitimas | Birutė Lenkauskaitė | SB(ŽPL) | 2 | 2 | 0 | 2 | Pakoreguota teritorijų planavimo dokumentų | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Planuotas Klaipėdos miesto savivaldybės miškų vidinės miškotvarkos projekto, patvirtinto 2007-09-21 koregavimas, būtinas dviračių-pėsčiųjų tako įrengimui. Lėšos planuojamos panaudoti IV ketvirtyje. Po BP pakeitimo patvirtinimo reikės pakeisti 2-jų sklypų Kalvos g. 4 ir Donelaičio 6, kuriuose yra savivaldybės pastatai,, naudojimo būdus , o tam reikia koreguoti det. planus. Det. planavimu pas mus užsiima Urbanistikos sk., o ne _Žemėtvarkos, todėl priemonė reikalinga, tik finansavimas gal būt šias metais nebus reikalingas.
01.01.01.01.04./2018 | Teritorijos prie Labrenciškių g. ir Medelyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T2-417, koregavimas | Birutė Lenkauskaitė |  | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 0.1 | Parengtas detalusis planas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Detaliojo plano korektūros rengimas baigtas. Patvirtinta 2019.07.09 įsakymu Nr. AD1-1033.
|  |  | SB(ŽPL) | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 0.1
01.01.01.01.05. | Žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimas (Šv. Jono bažnyčios detalusis planas) | Birutė Lenkauskaitė |  | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7 | Pakeistas detalusis planas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Detaliojo plano keitimo rengimas 2019-01-17 susitarimu Nr. J9-166 sustabdytas iki bendrojo plano keitimo patvirtinimo, kadangi konkretizuoti sprendinius, numatant šv. Jono bažnyčios bokšto atstatymą, negalima, nes galiojančiame bendrajame plane bei Aukštybinių statinių išdėstymo schemoje, aukštybinių pastatų statyba planuojamoje teritorijoje negalima. Išlaidos II ketvirtyje nebuvo planuotos. Kadangi bendrojo plano patvirtinimas nukeltas į 2020 m. I ketvirtį, tai ir šio detaliojo plano keitimo parengimas persikelia į 2020 metus.
|  |  | SB(ŽPL) | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7
01.01.01.01.06. | Žemės sklypo Taikos pr. 54 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-08-02 sprendimu Nr. T2-252 koregavimas | Birutė Lenkauskaitė | SB(ŽP) | 3 | 3 | 2.9 | 0.1 | Parengta detaliojo plano korekcija | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Detaliojo plano koregavimas baigtas ir patvirtintas 2019-05-13 įsakymu Nr. AD1-770.
01.01.01.01.08. | Rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Dangės g.) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimas | Birutė Lenkauskaitė |  | 100 | 48.5 | 20 | 28.5 | Parengtas specialusis planas | vnt. | 0,00 | 0,00 |  | Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros dėl vertinimo ekonominio naudingumo būdu. Įmonė, už ekonominio naudingumo vertinimą, surinkusi (jos manymu- neteisingai) ne geriausius balus, pateikė pretenziją. Į pretenziją atsakyta, atsakymas nebuvo apskųstas. 2019-05-14 pasirašyta sutartis Nr. J9-1623 su UAB „Atamis“. 2019 metams numatyta 48,5 tūkst. Eur, Panaudota 20 tūkst. Eur. Pagal sutartį specialusis planas turi būti parengtas 2020 m. lapkričio mėn. jei nebus pasinaudota pratęsimo galimybe. Sutartyje numatyta, kad terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
|  |  | SB(ŽP) | 80 | 28.5 | 0 | 28.5
|  |  | SB(ŽPL) | 20 | 20 | 20 | 0
01.01.01.01.10. | Leidinio apie Klaipėdos miesto architektūrą ir urbanistiką išleidimas ir architektūrinės parodos organizavimas | Birutė Lenkauskaitė | SB | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 0.5 | Suorganizuota paroda | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Paroda vyko nustatytą laiką.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išleistas leidinys | egz. | 100,00 | 100,00 |  | Leidinys įsigytas. Sutaupyta 0,5 tūkst. Eur, nes įsigyta pigiau, nei planuota.
01.01.01.01.11. | Planavimo dokumentų viešinimas ir sklaida | Birutė Lenkauskaitė |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | Išleistas leidinys | egz. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pagaminta ir pakabinta bendrojo plano stendų | vnt. | 0,00 | 0,00 |  | Stendus pirksime 2020 metais - po bendrojo plano keitimo patvirtinimo. Šiais metais planuojama pirkti papildomų viešinimo renginių, skirtų suinteresuotos visuomenės informavimui apie parengtus bendrojo plano keitimo konkretizuotus sprendinius. 2019-04-29 pasirašyta sutartis su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija Nr. J9-1471 dėl viešinimo renginių, skirtų suinteresuotos visuomenės informavimui apie parengtus bendrojo plano sprendinius, organizavimo ir vedimo. Jau įvyko 4 renginiai. Liepos 3 d. įvyks konferencija. Šiems metams skirti asignavimai panaudoti viešinimo renginių organizavimo, vedimo paslaugoms - 2297.00 Eur. (gal tikslinga pakeisti rodiklį?)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota renginių | vnt. | 1,00 | 5,00 |  | Pagal 2019-04-29 sutartį su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija įvyko penki bendrojo plano preliminarių sprendinių viešinimo renginiai - 4 pristatymai miesto bendruomenėms ir baigiamoji konferencija. Tai papildomo viešinimo - pristatymo visuomenei priemonės.
|  |  | SB | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0
01.01.01.01.12. | Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano, patvirtinto Kliapėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-12 įsakymu Nr. AD1-2997, koregavimas | Birutė Lenkauskaitė |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | Parengtas specialusis planas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Specialiojo plano koregavimas baigtas. Patvirtinta 2019.08.05 KMSA direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1093.
|  |  | SB(ŽPL) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0
01.01.01.02. | Žemės sklypų planų rengimas | Raimonda Gružienė |  | 406.8 | 406.8 | 166.2 | 240.6
01.01.01.02.01. | Atskirų žemės sklypų planų bei susijusių dokumentų parengimas | Alma Truncienė, Irma Žukienė |  | 65 | 65 | 43.5 | 21.5 | Parengta planų | vnt. | 80,00 | 86,00 |  | Žemės sklypų planų su kadastriniais matavimais ir formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas vyko pagal planą, parengta 86 planas (2019 m. planuota 80) Liepos 1 d. pasirašyta nauja kadastrinių matavimų parengimo sutartis su valstybės įmone Valstybės žemės fondas. Registrų centro paslaugų atlikta už 21,8 tūkst. Eur (valstybės nuosavybės ir patikėjimo teisės į žemę, gatvių registravimui). 2019 metais nebuvo panaudoti planuoti asignavimai Savivaldybės ribų schemai parengti. Schemos parengimo paslaugai atlikti įvyko konkursas, pasirašyta sutartis su VĮ Valstybės Žemės fondas, tačiau schema nebuvo rengiama, nes keičiami teisės aktai, reglamentuojantys administracinių ribų tvarkymą.
|  |  | SB(ŽP) | 55 | 55 | 33.5 | 21.5
|  |  | SB(ŽPL) | 10 | 10 | 10 | 0
01.01.01.02.02. | Žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai | Irma Žukienė, Raimonda Gružienė |  | 341.8 | 341.8 | 122.7 | 219.1 | Išmokėta kompensacijų projektams | vnt. | 4,00 | 2,00 | Kompensacijų išmokėjimas už visuomenės poreikiams paimtą turtą ir turto įsigijimas infrastruktūros plėtrai: 1. Garažų Didžioji Vandens g. 28 B; 2. Kūlių Vartų g. 5A; 3. Danės g. 6, Gluosnių skg. 6 ir Bangų g. 11; 4. LEZ teritorijoje esantys 4 sklypai; 5. Žemės sklypas tarp Klemiškės ir Tilžės g. 6. Naujoji Uosto g. 5; 7. Pilies g. 2 | Išmokėtos kompensacijos už paimamą visuomenės poreikiams turtą Didžioji Vandens g. 28B (už 6 garažus) ir Bangų g. 11 (Pagal 2019-09-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartį likusi išmokėti suma. (Priteista - 209372,01 Eur; išmokėta 2018 m. - 158400 Eur). NŽT nepriėmus reikimų sprendimų iki metų pabaigos ir nespėjus parengti Žemės visuomenės poreikiams paėmimo projekto, kompensavimas už paimamą turtą numatytas 2020 m. veiklos plane.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų | vnt. | 2,00 | 2,00 |  | 1.Atlikta paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo Didžioji Vandens g. 28 A sąnaudų ir naudos analizė. 2. Atliktas 12 sklypų tarp Klemiškės g. ir Tilžės g. vertinimas. 3. Rengiamas žemės, esančios Kūlių vartų g. 5A paėmimo visuomenės poreikiams projektas (sutarties vertė - 7000 eur.), tačiau NŽT vėlavo priimti sprendimą dėl rengimo pradžios ir projekto parengimas užsitęsė, finansavimas perkeltas į 2020 m.
|  |  | SB | 15 | 15 | 4.7 | 10.3
|  |  | SB(ŽP) | 25 | 25 | 0 | 25
|  |  | SB(ŽPL) | 301.8 | 301.8 | 118.1 | 183.7
01.01.02. | Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę | Marija Buivydienė, Vytautas Nausėda |  | 71 | 71 | 70.9 | 0.1
01.01.02.01. | Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė |  |  | 71 | 71 | 70.9 | 0.1
01.01.02.01.01. | Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas | Marija Buivydienė | SB | 34 | 34 | 33.9 | 0.1 | Atnaujinta GIS licencijuotų darbo vietų | vnt. | 80 | 90 |  | Įvykdyta
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | Atnaujinta duomenų bazių | vnt. | 5 | 5 |  | Įvykdyta
01.01.02.01.02. | Topografinėms-inžinerinėms nuotraukoms vykdyti reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas, Klaipėdos miesto žemės kadastro skaitmeninių duomenų įsigijimas | Marija Buivydienė | SB | 8 | 7.5 | 7.5 |  | Atnaujinta topografinių-inžinerinių nuotraukų kokybės tikrinimo programų | vnt. | 2 | 2 |  | Įvykdyta
01.01.02.01.04. | WebGIS programų sukūrimas ir teminių žemėlapių viešinimas | Marija Buivydienė | SB | 29 | 29.5 | 29.5 |  | Viešinama programų ir teminių žemėlapių pagal poreikį | proc. | 100 | 100 |  | Įvykdyta
01.01.03. | Vykdyti paveldo objektų išsaugojimo priemones | Karina Jakienė, Vitalijus Juška |  | 138.1 | 161.8 | 158 | 3.8
01.01.03.01. | Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas |  |  | 33 | 33 | 32.3 | 0.7 | Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą įtrauktų Klaipėdos kultūros paveldo objektų (pastatų) skaičius | vnt. | 0,00 | 0,00 | Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą įtrauktų Klaipėdos kultūros paveldo objektų (pastatų) skaičius
01.01.03.01.01. | Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas | Vitalijus Juška | SB | 6 | 6 | 6 | 0 | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija | vnt. | 3,00 | 4,00 |  | Įvykdyta.
01.01.03.01.04./2018 | Klaipėdos Senamiesčio ir Naujamiesčio erdvių ir pastatų fasadų dekoratyvinio apšvietimo schemos parengimas | Vitalijus Juška |  | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 0.2 | Parengta schema | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Įvykdyta.
|  |  | SB(L) | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0.2
|  |  | SB | 15 | 15 | 15 | 0
01.01.03.01.04. | Klaipėdos m. savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos ekspertų paslaugų pirkimas | Vitalijus Juška | SB | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | Surengta posėdžių | vnt. | 6,00 | 6,00 |  | Įvykdyta.
01.01.03.01.06. | Kultūros paveldo sklaida | Vitalijus Juška | SB | 2 | 2 | 2 | 0 | Išleistas leidinys | egz. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota renginių | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Įvykdyta.
01.01.03.01.07. | Archeologinių tyrimų vykdymas Klaipėdos miesto teritorijoje | Vitalijus Juška | SB | 5 | 5 | 4.5 | 0.5 | Atlikta archeologinių tyrimų | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Įvykdyta.
01.01.03.02. | Kultūros paveldo objektų tvarkyba |  |  | 100 | 123.7 | 120.6 | 3.1 | Kultūros paveldo objektų, kuriems atlikti tvarkybos darbai, dalis nuo visų kultūros paveldo objektų | proc. | 0,00 | 0,00
01.01.03.02.01. | Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas | Vitalijus Juška | SB | 100 | 123.7 | 120.6 | 3.1 | Sutvarkyta kultūros paveldo objektų | vnt. | 3,00 | 3,00 |  | Įvykdyta. 3 tūkst. eurų likutis susidarė dėl to, kad Liepų g. 47 valdytojas atsisakė ketinimų įrengti nuogrindą, kol nėra sutvarkytas visas sklypas (gali keistis žemės lygis).
01.01.03.03. | Klaipėdos miesto piliakalnių sutvarkymas | Vitalijus Juška |  | 5.1 | 5.1 | 5 | 0.1
01.01.03.03.01. | Klaipėdos miesto piliakalnių sutvarkymas | Vitalijus Juška |  | 5.1 | 5.1 | 5 | 0.1 | Koreguota techninių projektų | vnt. | 2 | 2 |  | Įvykdyta.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sutvarkytas Žardės piliakalnis (4 ha) | vnt. | 0,00 | 0,00
|  |  | SB(L) | 5.1 | 5.1 | 5 | 0.1
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 0.2
SB(ŽP) | Žemės pardavimų lėšos | 163 | 111.5 | 36.4 | 75.1
SB(ŽPL) | Žemės pardavimų likučio lėšos | 455.5 | 455.5 | 259.4 | 196.1
SB | Savivaldybės biudžeto | 227.9 | 251.6 | 237.1 | 14.5
| IŠ VISO: | 854 | 826.2 | 540.3 | 285.9

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1. | Savivaldybės administracijos direktorius
2. | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3. | Socialinių reikalų departamento direktorius
4. | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5. | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6. | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384