## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2019 m. ataskaitos dalis
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS (NR. 02)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas – Investicijų ir ekonomikos departamentas (5).
Programą vykdė Investicijų ir ekonomikos departamentas (Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyrius).
Iš 2019 m. planuotų įvykdyti 15 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti /skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 13 | (pagal planą arba geriau);
| neįvykdyta | – | 2 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2019 m. SVP programos Nr. 02 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMA (NR. 02)
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa
01 | Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant miesto turistinį patrauklumą bei didinant Klaipėdos miesto konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose | [5 empty] | Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyrius |  |  | Klaipėdoje apsilankančių turistų skaičiaus didėjimas, proc. | 10 | 12.8 | 2018 m. – 122 tūkst. turistų, 2019 m. – 140 tūkst. turistų (VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro duomenimis).
[7 empty] | Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyrius |  |  | Visų Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigų užimtumo pokytis, proc. | 2 | 2
01 | 01
01 | 01 | 01 | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | P3.2.2.1, P3.2.2.3 | 5 | SB | 35.5 | 35.5 | 24 | Atvykusių kruizinių laivų, vnt. | 60 | 50 | Rodiklis buvo planuotas atsižvelgiant į 2018 m. lygį – Klaipėdoje apsilankė 58 laivai; 2019 m. buvo planuota, kad atvyks 60 laivų.
[10 empty] | Dalyvauta specializuotose kruizinės laivybos parodose, kartai | 2 | 2 | 1. Seatrade Cruise Global, Majamis, JAV; 2. Seatrade Europe, Hamburgas, Vokietija.
[10 empty] | Išleistų specializuotų leidinių kruizinių laivų turistams, tūkst. egz. | 60 | 50 | Leidinių išleista pagal poreikį.
[10 empty] | Atplaukusių burlaivių ir jachtų į uostą, vnt. | 1100 | 1000 | Pilies uosto ir Smiltynės jachtklubo duomenys.
[6 empty] | Iš viso: | 35.5 | 35.5 | 24
01 | 01 | 02 | Projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimas | P3.2.2.1 | 5 | SB | 1.1 | 1.1 | 0 | Parengta galimybių studija „Dėl laivybos kliūčių šalinimo Kuršių mariose“, vnt. | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. | Galimybių studija neparengta, kadangi paslaugos teikėjas per nustatytą laikotarpį neištaisė trūkumų. Pagrindinis projekto partneris Klaipėdos rajono savivaldybė sutartį nutraukė.
[6 empty] | SB(ESA) | 6.3 | 6.3 | 5.1
[10 empty] | Dalyvauta tarptautinėse laivybos parodose, vnt | 2 | 2 | Parodos Diuseldorfe („Boot“) ir Stokholme („Allt for sjon“).
[10 empty] | Įrengtas informacijos taškas Smiltynės jachtklube, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 7.4 | 7.4 | 5.1
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 42.9 | 42.9 | 29.1
01 | 02
01 | 02 |  | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas: | P3.2.3.2, P3.2.3.3 | 5
|  | 01 | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje |  |  | SB | 17.4 | 17.4 | 17.4 | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose ir verslo misijose, vnt. | 10 | 9 | Renginiai, kuriuose dalyvauta: 1. Destinations: the holiday and travel show (Didžioji Britanija); 2. Balttour (Latvija); 3. Tourest (Estija); 4. Reisen (Vokietija); 5. Vakantiebeurs (Nyderlandai); 6. Tarptautinė paroda (Varšuva); 7. Verslo misija Karlshamne (Švedija); 8. Verslo misija Maskvoje (Rusija); 9. „DO-City bewegt sich 2019“ (Dortmundas, Vokietija), siekta pristatyti naująjį tiesioginį skrydį Palanga–Dortmundas bei regiono turistinius išteklius.
[6 empty] | SB(L) | 0.8 | 0.8 | 0.8
[10 empty] | Išleista Klaipėdos miesto informacinių leidinių, skirtų parodoms, tūkst. egz. | 10 | 9
|  | 02 | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas nacionalinėje erdvėje |  |  | SB | 20 | 20 | 20 | Dalyvauta nacionalinėse parodose ir pristatomuosiuose renginiuose, vnt. | 5 | 5 | Paroda „Adventur“ sausio 25–27 d.; Paroda „Convene“ vasario 13–14 d.; Renginiai: Kauno Hanzos dienos, Klaipėdos Jūros šventė, Vilniaus Sostinės dienos.
[10 empty] | Įsigyta miestą reprezentuojančių nuotraukų, vnt. | 50 | 50 | Pasinaudota (įsigyta) miesto mero, vicemerų, tarybos narių, Japonijos delegacijos vizito metu darytomis fotografijomis. Kitomis nuotraukomis pasinaudota pagal suderintą objektų sąrašą.
[10 empty] | Suorganizuotas renginys tarptautinei turizmo dienai paminėti, vnt. | 1 | 1 | Turizmo dienos renginys organizuotas 2020 m. rugsėjo 27 d.
|  | 03 | Nemokamos informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams | P3.2.3.1 |  | SB | 100.2 | 100.2 | 97.8 | Aptarnauta turistų (suteikta informacija), tūkst. vnt. | 140 | 140 | 67 tūkstančiai svečių, atvykusių kruiziniais laivais; 73 tūkstančiai interesantų, kuriuos aptarnavo VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras.
[10 empty] | Išleistas leidinys apie Klaipėdos miesto turizmo produktus ir paslaugas, tūkst. egz. | 40 | 40 | 19 tūkst. egz. – Klaipėdos miesto turizmo produktai ir paslaugos; 10 tūkst. egz. – „Saldi Klaipėda“; 10 tūkst. egz. – „Atrask Klaipėdą“; 1 tūkst. egz. – „Jūrinė Klaipėda“.
[10 empty] | Išleista nemokamų informacinių leidinių, žemėlapių, tūkst. egz. | 30 | 30
[10 empty] | Turizmo dienai paminėti surengta nemokamų ekskursijų po miestą, vnt. | 3 | 3
[10 empty] | Informacinio turinio palaikymas trijuose e. interaktyviuose stenduose ir e. svetainėje www.klaipedainfo.lt, kartai/metus | 12 | 12
|  | 04 | Naujų turizmo krypčių (aktyviojo ir konferencinio bei jūrinio ir sveikatinimo) paslaugų ir priemonių sukūrimas ir plėtojimas |  |  | SB | 4.7 | 4.7 | 4.7 | Pagaminta reprezentacinės medžiagos pagal atitinkamą paslaugų paketą, tūkst. vnt. | 1 | 1
[6 empty] | SB(L) | 25.6 | 23.4 | 23.2 | Atnaujintas mobilios programėlės „MICE Klaipėda“ turinys, kartai per metus | 12 | 12
|  | 05 | Patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir plėtojimas | P3.2.3.1 |  | SB | 3 | 3 | 3 | Parengta naujų teminių turistinių maršrutų, vnt. | 11 | 11 | Maršrutai bus organizuojami 2020 m.
[6 empty] | SB(L) | 3 | 3 | 1.7 | Išleista nemokamų turistinių maršrutų brošiūrų (kiekvienam maršrutui atskira brošiūra), tūkst. egz. | 10 | 0 |  | Įsigyta iliustracijos paslauga brošiūroms parengti.
|  | 06 | Priemonių, skatinančių klaipėdiečius būti miesto ambasadoriais, įgyvendinimas | P3.2.3.1 |  | SB | 12 | 12 | 12 | Suorganizuota gidų mokyklėlių skirtingoms amžiaus grupėms, kartai per metus | 4 | 4 | Gidų mokyklėlė vyko rudens savaitgaliais
[10 empty] | Suorganizuotos nemokamos ekskursijos moksleiviams, panaudojant sukurtą interaktyvų žaidimą, vnt. | 100 | 100 | Progimnazijų 3–6 klasių moksleiviams vyko ekskursijos pagal interaktyvų žaidimą „Atrask Klaipėdą“. Visoms progimnazijoms atiteko po 4 ekskursijas
[10 empty] | Sukurtas videofilmas „Klaipėda vaiko akimis“, vnt. | 1 | 1 | Videofilmas sukurtas IV ketv.
[6 empty] | Iš viso: | 186.7 | 184.5 | 180.6
01 | 02 |  | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos projektų įgyvendinimas: |  | 5
|  | 01 | Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas |  |  | SB | 3.4 | 3.4 | 0 | Įdiegta e. rinkodaros priemonių, vnt. | 4 | 4 | Miestą viešinantys objektai paskelbti interneto svetainėje https://584km.lt, „Facebook“ ir „Instagram“ tinkluose. | Apmokėjimas už darbus suplanuotas 2020 m.
[10 empty] | Viešinamų objektų, vnt. | 10 | 5 | Viešinami objektai: 1. Klaipėdos piliavietė; 2. Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas (Jono kalnelis, Gelderno bastionas); 3. Neringos fortas, vadinamas Kopgaliu; 4. Žardės, Purmalių ir Kuncų piliakalniai su gyvenviete; 5. Karo laikų slėptuvės, gynybinis žiedas ir jį sudarantys bunkeriai.
|  | 02 | Projekto „Baltijos jūros turizmo centras“ įgyvendinimas |  |  | SB | 1.6 | 1.6 | 0 | Sukurta bedra Baltijos jūros turizmo centro informacijos sistema Pietų Baltijos jūros regione, vnt. | 1 | 1 | Darbai vyksta pagal planą, pabaiga – 2020 m. Informacijos sistemos sukūrimas Pietų Baltijos jūros regione yra vienas iš sudėtinių Baltijos jūros turizmo centro veiklos dalių. 2019 m. parengtas verslo modelis, vyko susitikimai ir diskusijos dėl centro steigimo galimybių su potencialiais projekto partneriais bei asocijuotomis struktūromis. Verslo modelis pristatytas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Šiuo metu pasirašyta 14 bendradarbiavimo sutarčių (iš viso turi būti pasirašyta 20) siekiant įsteigti tokį centrą.
[6 empty] | SB(ESA) | 9 | 9 | 5.2
|  | 03 | Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas | I |  | SB | 6.4 | 1.9 | 0.4 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | SB(ES) | 68.9 | 169.4 | 2.2 | Sukurta informacinė sistema (5 informaciniai stendai prie įvažiavimo į miestą, 20 informacinių kolonų, 1 informacinės rodyklės komplektas). Užbaigtumas, proc. | 80 | 80 | 2020 m. planuojama įrengti 59 ženklinimo infrastruktūros objektus – kryprodes su krypties rodyklėmis, kelio ženklus „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“, informacinius stendus su žemėlapiu, krypties rodykles su įvažiavimo į Klaipėdos miestą vietomis, informacinius stendus-kolonas, rodyklių komplektus.
[6 empty] | SB(ESL) | 0.3 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | Kt |  | 22.2 | 16.8
[6 empty] | SB(L) | 5.9 | 5.9 | 0
|  | 04 | Projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinimas | I |  | SB | 5.1 | 5.1 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Kriterijaus reikšmė neįvykdyta.
[6 empty] | SB(L) | 5.3 | 5.3 | 0 | Atlikta informacinių ženklų įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 0 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra viena iš projekto partnerių, pagrindinis partneris – Klaipėdos rajono savivaldybė. | Parengtame techniniame projekte Klaipėdos miestui buvo sukurti informaciniai ženklai, skirti žmonėms su regos negalia, kurie neatitiko Klaipėdos m. ženklinimo sistemos reikalavimų (nekokybiškai parengti). Paslaugos teikėjas nesutiko koreguoti techninio projekto dėl besibaigiančio sutarties galiojimo termino. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nesutiko su parengtu techniniu projektu ir atsisakė dalyvauti šiame ES projekte. Informaciniai ženklai bus įrengti, kai Klaipėdos miesto savivaldybė kreipsis į Regiono plėtros tarybą dėl naujo ES projekto inicijavimo.
[6 empty] | SB(ES) | 59 | 59 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 164.9 | 283.1 | 24.9
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 351.6 | 467.6 | 205.5
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 394.5 | 510.5 | 234.6
02 | Plėtoti viešąją aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą | [8 empty] | Įgyvendinta viešųjų infrastruktūros projektų, vnt. | 1 | 0.8 | Bastionų kompleksas
02 | 01 | Plėtoti turizmo infrastruktūrą
02 | 01 | 01 | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas – pilies didžiojo bokšto atkūrimas) | I, P6 | 5 | SB | 20 | 20 | 18.2 | Parengtas pilies didžiojo bokšto techninis projektas, vnt. |  |  | Darbai vyksta pagal planą. Atlikti archeologiniai tyrimai. Pasirašyta techninio projektavimo sutartis, kurios atlikimo terminas yra iki 2020-07-04
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 18.2
02 | 01 | 02 | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | I | 5 | SB | 1020.5 | 847.2 | 847.2 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 80 | 88
|  |  |  | P3.2.1.7 |  | SB(VB) | 46.7 | 74.4
[6 empty] | SB(ES) | 529.4 | 844.4 | 635
[6 empty] | SB(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3
[6 empty] | SB(ESL) | 257.9 | 257.9 | 257.9
[6 empty] | SB(VBL) | 22.8 | 22.8 | 22.8
[6 empty] | Iš viso: | 1878.6 | 2048 | 1764.2
02 | 01 | 03 | Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos priemonių įgyvendinimas | P6 | 5 | SB | 12 | 12 | 0 | Parengta projekto „Miško parkas“ koncepcija, vnt. | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė nepasiekta | Buvo įvykdytos pirkimo procedūros, nustatytas pirkimo laimėtojas, tačiau jis atsisakė pasirašyti sutartį, todėl buvo inicijuojamas pakartotinis pirkimas. Viešųjų pirkimų konkursas paskelbtas 2020-01-22. Darbai planuojami 2020 m.
|  |  |  | P3.2.1.3. |  | SB(L) | 26 | 26 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 38 | 38 | 0
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1936.6 | 2106 | 1782.4
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 1936.6 | 2106 | 1782.4
01 | Iš viso veiklos planui: | [5 empty] | 2331.1 | 2616.5 | 2017
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-04 įsakymą Nr. AD1-399
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-01 įsakymą Nr. AD1-1087
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 2331.1 | 2594.3 | 2000.2
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 1982.2 | 2247.6 | 1692.2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 1262.9 | 1085.1 | 1044.7
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [6 empty] | 15.3 | 15.3 | 10.3
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 657.3 | 1072.8 | 637.2
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 46.7 | 74.4 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą, lėšų likučių lėšos SB(ESL) | [6 empty] | 258.2 | 258.2 | 258.2
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų likutis SB(VBL) | [6 empty] | 22.8 | 22.8 | 22.8
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 67.9 | 65.7 | 27
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 0 | 22.2 | 16.8
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 0 | 22.2 | 16.8
IŠ VISO: | [6 empty] | 2331.1 | 2616.5 | 2017
____________________________________
Note on K10: Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose ¦ Visos nakvynės, 2014 - 375188 vnt., 2015 m. - 366383 vnt.
Note on E12: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on M13: 2019 m. balandžio 8-11 d. Klaipėdos miestas pristatytas parodoje Seatrade Cruise Global, Majamis, JAV. 2019 m. rugsėjo 11-13 d. Seatrade Europe, Hamburge, Vokietijoje
Note on D17: Projektas vykdomas kartu su Klaipėdos r., Šilutės r., ir Neringos m. savivaldybėmis. Projekto pagrindinis partneris yra Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Note on E17: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on E24: KSP 3.2.3.2. Įgyvendinti tikslines jūrinio turizmo rinkodaros priemones; KSP 3.2.3.3.Pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis
Note on K28: Klaipėdos miesto ir regiono turizmo galimybes ir produktus pristatantis leidinys arba Klaipėdos miesto lankytinų vietų turistinis gidas
Note on E32: KSP 3.2.3.1 Periodiškai rengti, leisti ir platinti Klaipėdą ir jos turizmo produktus (įtraukiant ir svarbiausius Klaipėdos regiono turizmo produktus) pristatančius leidinius, skirtus tikslinėms teritorijoms
Note on E45: KSP 3.2.3.2. Įgyvendinti tikslines jūrinio turizmo rinkodaros priemones; KSP 3.2.3.3.Pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis
Note on D52: 2017 m. rugsėjo 20 d.sutartis Nr. J9-1926 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Pagrindinis partneris) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – Partneris Nr. 1); Šilutės rajono savivaldybės administracija (toliau – Partneris Nr. 2); Neringos savivaldybės administracija (toliau – Partneris Nr. 3); Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – Partneris Nr. 4); Palangos miesto savivaldybės administracija (toliau – Partneris Nr. 5); Skuodo rajono savivaldybės administracija (toliau – Partneris Nr. 6). III. ŠALIŲ ĮNAŠAI IR IŠLAIDOS 7. Šalys susitaria, kad Pagrindinis partneris yra Pareiškėjas, kuris tvarkys bendrus reikalus, atstovaus šalims santykiuose su Projektą administruojančiomis institucijomis, organizuos investicijų projekto parengimą, teiks projektinį pasiūlymą ir paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti, sudarys Projekto finansavimo administravimo sutartį su įgyvendinančiąja institucija. 8. Partneriai padengs 15 procentų partneriams tenkančią visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia Projekto finansavimas. 9. Partneriai susitaria, kad padengs jiems tenkančias finansuoti netinkamas, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas. 10. Partneriai įgis nuosavybės teisę į Projekto metu sukurtą turtą, vadovaujantis Projekto biudžeto paskirstymu tarp partnerių. 11. Partnerių patirtos išlaidos, kurios pagal Aprašo nuostatas yra tinkamos finansuoti, bus tiesiogiai arba netiesiogiai finansuojamos tam partneriui, kuris pagal Sutartį patirs tinkamas fina
Note on K58: (iš viso 25 ženklinimo infrastruktūros objektai: 1 vnt.-bareljefinė 3D plokštė/ žemėlapis; 8 vnt.-informaciniai stendai žmonėms su regos negalia, didesniu šriftu ir brailio raštu; 16 vnt.-nurodomieji krypties ženklai neįgaliesiems)
Note on E65: P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 m., 3.1.4 priemonė "Išvystyti piliavietės teritoriją"
Note on E69: 3.2.1.7 Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on E75: P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.1.8 priemonė "Paversti Smiltynę kurortine teritorija"
Note on E76: 3.2.1.3. Įrengti turizmo infrastruktūrą Smiltynėje, Antrojoje Melnragėje, Giruliuose
Note on H87: 1982,2 pirminis MVP
Note on I87: 2247,6 II biudžetas
Note on J100: 2017 SPIS

## SPIS (hidden)
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Atsakingas (-i) asmuo (-ys) | SP lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto /Rezultato /Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2019 |  | Aprašymas | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
02 | Ekonominės plėtros programa/ iki 2019-12-31 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa | Elona Jurkevičienė, Ričardas Zulcas, Rima Ališauskaitė |  | 2331.1 | 2568.7 | 2016.9 | 551.8
02.01. | Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant miesto turistinį patrauklumą bei didinant Klaipėdos miesto konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose |  |  | 394.5 | 462.7 | 234.6 | 228.1 | Klaipėdoje apsilankančių turistų skaičiaus didėjimas | proc. | 10,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Visų Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigų užimtumo pokytis | proc. | 2,00 | 0,00
02.01.01. | Plėtoti vandens turizmą |  |  | 42.9 | 42.9 | 29.1 | 13.8
02.01.01.01. | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas |  |  | 35.5 | 35.5 | 24 | 11.5
02.01.01.01.01. | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | Vaiva Petkevičienė | SB | 35.5 | 35.5 | 24 | 11.5 | Dalyvauta specializuotose kruizinės laivybos parodose | kartai | 2,00 | 2,00 |  | Įsigytos Klaipėdos miesto pristatymo tarptautinėse kruizinio verslo parodose 2019 m. paslaugos (Tiekėjų apklausos pažyma 2019-03-25 Nr. VPP-77). Balandžio 8-11 d. Klaipėdos miestas pristatytas parodoje Seatrade Cruise Global, Majamis, JAV, ir rugsėjo 11-13 d. - Seatrade Europe, Hamburge, Vokietijoje.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išleistų specializuotų leidinių kruizinių laivų turistams | tūkst.egz. | 60,00 | 50,00 |  | Atvykusiems 50 laivų paruošta 50 tūkst. leidinių.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atplaukusių burlaivių ir jachtų į uostą | skaičius | 1 100,00 | 1 000,00 |  | Pilies uosto ir Smiltynės jachtklubo pateikiamais duomenimis 2019 m. priimta 1000 jachtų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atvykusių kruizinių laivų | skaičius | 60,00 | 50,00 |  | Aptarnauti 50 planavusių atvykti laivų, dėl oro sąlygų neatvyko tik vienas laivas. Įvykdytas kruizinių laivų aptarnavimo Klaipėdos mieste 2019-2021 m. paslaugų įsigijimo konkursas, 2019-06-06 pasirašyta sutartis Nr. J9-1811 su tiekėju UAB "Interbanga".
02.01.01.02. | Projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimas |  |  | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 2.3
02.01.01.02.01. | Projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimas | Vaiva Petkevičienė |  | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 2.3 | Parengta galimybių studija „Dėl laivybos kliūčių šalinimo Kuršių mariose“ | skaičius | 1,00 | 0,00 |  | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2019-01-25 sudarė Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. AS-116 (pirkimo Nr. P-2018/914) su VšĮ Marinistikos centras (toliau – Tiekėjas), kuris įsipareigojo parengti galimybių studiją dėl laivybos kliūčių šalinimo Kuršių mariose įgyvendinant projektą „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“. Paslaugos nebuvo suteiktos tinkamai, tiekėjas per nustatytą laikotarpį trūkumų neištaisė, todėl pagrindinis projekto partneris Klaipėdos rajono savivaldybė sutartį nutraukė.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Dalyvauta tarptautinėse laivybos parodose | vnt. | 2,00 | 2,00 |  | Dalyvauta parodose Diuseldorfe („Boot“) ir Stokholme ( „Allt for sjon“).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengtas informacijos taškas Smiltynės jachtklube | skaičius | 1,00 | 1,00 |  | Įrengtas informacijos taškas Smiltynės jachtklube.
|  |  | SB | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 2.3
|  |  | Kt | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02. | Plėtoti turizmo informacinę sistemą |  |  | 351.6 | 419.8 | 205.4 | 214.4
02.01.02.01. | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas | Jurgita Činauskaitė |  | 186.7 | 184.5 | 180.6 | 3.9
02.01.02.01.01. | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje (tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose) | Vaiva Petkevičienė |  | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 0 | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose ir verslo misijose | vnt. | 10,00 | 9,00 |  | Klaipėdos miesto turizmo galimybės buvo pristatomos tarptautinėse turizmo parodose: Destinations: the holiday and travel show (Didžioji Britanija), Balttour (Latvija), Tourest (Estija), Reisen (Vokietija), Vakantiebeurs (Nyderlandai). Parodoje " DO-City bewegt sich 2019" Dortmunde, Vokietijoje, dalyvauta siekiant pristatyti naująjį tiesioginį skrydį Palanga- Dortmundas bei regiono turistinius išteklius. Patikslinta sutartis J9-2851 pakeičiant šiuo renginiu neįvykusias verslo misijas Ukrainoje. Dalyvauta verslo misijose Karlshamne (Švedija), Maskvoje (Rusija), tarptautinėje parodoje Varšuvoje (Lenkija).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išleista Klaipėdos miesto informacinių leidinių, skirtų parodoms | tūkst.egz. | 10,00 | 9,00 |  | Vykusiose 6 parodose ir 3 verslo misijose išdalinta 9000 vnt. leidinių.
|  |  | SB | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0
|  |  | SB(L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0
02.01.02.01.02. | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas nacionalinėje erdvėje (nacionalinėse turizmo parodose ir verslo misijose) | Vaiva Petkevičienė | SB | 20 | 20 | 20 | 0 | Įsigyta miestą reprezentuojančių nuotraukų | vnt. | 50,00 | 50,00 |  | Paslaugos suteiktos pagal kalendorinį paslaugų teikimo grafiką. Buvo pateiktos miesto mero, vicemerų fotografijos, Japonijos delegacijos vizito metu darytos fotografijos, taip pat nuotraukos pagal suderintą objektų sąrašą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuotas renginys tarptautinei turizmo dienai paminėti | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Turizmo dienos renginys organizuotas rugsėjo 27 d.(VPP-291). Tarptautinės turizmo dienos renginių programoje: • 10 nemokamų teminių ekskursijų, pristatančių Klaipėdos miestą; • 2 vnt. edukacinių programų Klaipėdos lėlių teatre, pristatančių Klaipėdos pastatų istorijas; • 2 vnt. edukacinių programų jūrine tematika; • 500 vnt. nemokamų atvirukų siuntimas "Linkėjimai iš Klaipėdos" apmokant siuntimo išlaidas ir dovanojant atvirlaiškį; • 3 val. trukmės laikinų tatuiruočių „Klaipėda tavo širdyje“ darymas Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centre; • suorganizuota šventinio „Pasaulio skoniai“ pyrago vaišinimo akcija bendradarbiaujant su maitinimo įmonėmis (susitariant su maitinimo įmonėmis, kad jos prisidėdamos prie Tarptautinės turizmo dienos renginių viešinimo ir šventimo prisijungtų prie pyrago vaišinimo akcijos ir ją viešintų savo informacijos sklaidos priemonėse).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Dalyvauta nacionalinėse parodose ir pristatomuosiuose renginiuose | vnt. | 5,00 | 5,00 |  | Dalyvauta parodoje "Adventur" sausio 25-27 d. pagal sutartį Nr. J9-277 ir "Convene" tarptautinėje verslo turizmo parodoje vasario 13-14 d. pagal 2019-02-12 tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP-35. Dalyvauta visuose trijuose suplanuotuose renginiuose: Kauno Hanzos dienose, Klaipėdos Jūros šventėje, Vilniaus Sostinės dienose.
02.01.02.01.03. | Naujų turizmo krypčių (aktyviojo ir konferencinio bei jūrinio ir sveikatinimo) paslaugų ir priemonių sukūrimas ir plėtojimas | Vaiva Petkevičienė |  | 30.3 | 28.1 | 27.9 | 0.2 | Atnaujintas mobilios programėlės „MICE Klaipėda“ turinys | kartai | 12,00 | 12,00 |  | Vadovaujantis 2018-02-09 sutartimi Nr. J9-501 kiekvieną mėnesį atlikta programėlės visų sistemos komponentų funkcionavimo patikra, saugumo profilaktika bei programėlės turinio atnaujinimas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pagaminta reprezentacinės medžiagos pagal atitinkamą paslaugų paketą | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Pirkimas įvykdytas, tiekėjų apklausos pažyma VPP-249.
|  |  | SB(L) | 25.6 | 23.4 | 23.2 | 0.2
|  |  | SB | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0
02.01.02.01.04. | Informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams Klaipėdos mieste | Vaiva Petkevičienė | SB | 100.2 | 100.2 | 97.8 | 2.4 | Turizmo dienai paminėti surengta nemokamų ekskursijų po miestą | vnt. | 3,00 | 3,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Aptarnauta turistų (suteikta informacija) | tūkst.žm. | 140,00 | 140,00 |  | Sausio-rugpjūčio mėnesiais informacija suteikta 73 tūkst.interesantų, atvykusių VŠĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centrą, besikreipusių telefonu ar el.būdu. Aptarnauta 67 tūkst.kruiziniais laivais atvykusių svečių.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Informacinio turinio palaikymas trejuose e. interaktyviuose stenduose ir e. svetainėje www.klaipedainfo | kartai | 12,00 | 12,00 |  | Paslauga teikiama pagal sutartį Nr. J9-1887.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išleista nemokamų informacinių leidinių ir žemėlapių | tūkst.egz. | 30,00 | 30,00 |  | Rugpjūčio mėn. šleista 30 tūkst. Klaipėdos miesto žemėlapių.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išleistas leidinys apie Klaipėdos miesto turizmo produktus ir paslaugas | tūkst.egz. | 40,00 | 40,00 |  | Sausio mėn išleistas leidinys apie Klaipėdos miesto turizmo produktus ir paslaugas, 5 tūkst. egzempliorių. Balandžio mėn. išleista 14 tūkst. leidinių apie Klaipėdos miesto turizmo produktus ir paslaugas. Rugpjūčio mėn. "Saldi Klaipėda"- 10 tūkst.vnt. Rugsėjo mėn. leidinys "Atrask Klaipėdą"- 10 tūkst. vnt. Rugsėjo mėn. leidinys "Jūrinė Klaipėda"- 1000 vnt.
02.01.02.01.05. | Patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir plėtojimas | Vaiva Petkevičienė |  | 6 | 6 | 4.7 | 1.3 | Išleista nemokamų turistinių maršrutų brošiūrų (kiekvienam maršrutui atskira brošiūra | tūkst.egz. | 10,00 | 2,00 |  | Parengtiems 11 maršrutų III ketv. įsigyta paslauga parengti iliustracijas (Tiekėjų apklausos pažyma VPP-309), įsigyjamos 2 naujų teminių turistinių maršrutų maketavimo ir leidybos paslaugos (Įsakymas Nr. AD2-40).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta naujų teminių turistinių maršrutų | vnt. | 11,00 | 11,00 |  | Pirkimas įvykdytas (2019-01-14 Tiekėjų apklausos pažyma Nr. VPP-7), tiekėjas pateikė sąskaitą apmokėjimui. Parengta 11 maršrutų.
|  |  | SB(L) | 3 | 3 | 3 | 0
|  |  | SB | 3 | 3 | 1.7 | 1.3
02.01.02.01.06. | Priemonių, skatinančių klaipėdiečius būti miesto ambasadoriais, įgyvendinimas | Vaiva Petkevičienė | SB | 12 | 12 | 12 | 0 | Suorganizuotos nemokamos ekskursijos moksleiviams, panaudojant sukurtą interaktyvų žaidimą | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Suorganizuota 100 nemokamų ekskursijų 3-6 klasių moksleiviams po Klaipėdos senamiestį (kiekvienai Klaipėdos mokyklai skirtos 4 nemokamos ekskursijos) pasitelkiant Klaipėdos miesto savivaldybės sukurtą interaktyvų/pažintinį žaidimą „Atrask Klaipėdą“.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota gidų mokyklėlių skirtingoms amžiaus grupėms | kartai | 4,00 | 4,00 |  | Įvykdytas pirkimas DĖL PRIEMONIŲ, SKATINANČIŲ KLAIPĖDIEČIUS BŪTI MIESTO AMBASADORIAIS, ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ įsigijimo, sutartis J9-2339. Gidų mokyklėlė surengta 4 rudens savaitgalius.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sukurtas video filmas „Klaipėda vaiko akimis | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Įvykdytas pirkimas DĖL PRIEMONIŲ, SKATINANČIŲ KLAIPĖDIEČIUS BŪTI MIESTO AMBASADORIAIS, ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ įsigijimo, sutartis J9-2339. Video filmas sukurtas IV ketv.
02.01.02.02. | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos projektų įgyvendinimas | Elona Jurkevičienė, Jurgita Činauskaitė |  | 164.9 | 235.3 | 24.8 | 210.4
02.01.02.02.01. | Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas | Vaiva Petkevičienė | SB | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | Įdiegta rinkodaros priemonių | vnt. | 4,00 | 4,00 |  | Gautos fotografijos ir vaizdo klipai skaitmeninėje laikmenoje. Pilnai sukurta turinio valdymo sistema (TVS), baigiamas kurti svetainės ir mobiliosios aplikacijos dizainas, taip pat vyksta audiogidų įgarsinimo darbai, Pristatytos svetainė ir mobilioji aplikacija, puslapis Facebook ir Instagram tinkluose. Svetainė: https://584km.lt/
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Viešinama objektų | vnt. | 10,00 | 10,00 |  | Projektu viešinami šie objektai: Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas, Klaipėdos piliavietė, Bastionų kompleksas (Jono kalnelis, Gelderno bastionas), Neringos fortas, vadinamas Kopgaliu, Žardės, Kuncų piliakalnis su gyvenviete, Purmalių piliakalnis, karo laikų slėptuvės, gynybinis žiedas ir jį sudarantys bunkeriai.
02.01.02.02.02./2018 | Projekto „Pažink Vakarų krantą“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendinta e-rinkodaros priemonių | vnt. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sukurtas video filmas „Klaipėda vaiko akimis | vnt. | 0,00 | 0,00
|  |  | SB | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kt | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.03. | Projekto „Baltijos jūros turizmo centras“ įgyvendinimas | Vaiva Petkevičienė |  | 10.6 | 10.6 | 5.2 | 5.4 | Sukurta bendra Baltijos jūros turizmo centro informacijos sistema Pietų Baltijos jūros regione | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | 2019-09-04 vyko susitikimas dėl Baltijos jūros turizmo centro koncepcijos pristatymo LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Kartu su projekto vadovaujančiais partneriais iš Vokietijos dalyvauta susitikime LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, kurio pagrindinis tikslas – pristatyti parengtą Baltijos jūros turizmo centro struktūros verslo modelį ir pagrindines planuojamos struktūros veiklas, kartu su ministerijos atstovais aptarti Lietuvos poziciją bei galimybes dalyvauti tokios struktūros veikloje. „sukurta bendra Baltijos jūros turizmo centro informacijos sistema Pietų Baltijos jūros regione yra viena iš sudėtinių Baltijos jūros turizmo centro (kaip atskiros struktūros) veiklos dalių. Dėl pačio BJTC tai yra perengtas verslo modelis ir konkrečios veiklos aprašytos, šiuo metu vyksta susitikimai ir diskusijos dėl centro steigimo galimybių. Taip pat su tuo susijęs ir projekto partnerių bei asocijuotų partnerių įsitraukimas ir įsipareigojimas dalyvauti centro veikloje. Paraiškoje buvo nurodyta, kad projekto pabaigoje turi būti pasirašyta 20 sutarčių centro steigimo steigimui.“ Šiuo metu pasirašyta 14 sutarčių.
|  |  | SB | 10.6 | 10.6 | 5.2 | 5.4
|  |  | Kt | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.04. | Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas | Jurgita Jasilionienė, Loreta Katinienė |  | 81.5 | 210.9 | 19.7 | 191.2 | Sukurta informacinė sistema (5 informaciniai stendai prie įvažiavimo į miestą, 20 informacinių kolonų, 1 informacinės rodyklės komplektas). Užbaigtumas | proc. | 80,00 | 0,00 |  | Projektas vykdomas su 6 sav. partnerėmis. Klaipėdos m. sav. - pagrindinis partneris.Pasirašytos projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ septynių savivaldybių partnerių Rangos sutartys. Atlikta 80 proc. projektavimo ir įrengimo darbų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00
|  |  | SB | 6.4 | 1.9 | 0.4 | 1.5
|  |  | SB(L) | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.9
|  |  | Kt | 0 | 33.4 | 16.8 | 16.6
|  |  | SB(ES) | 68.9 | 169.4 | 2.2 | 167.2
|  |  | SB(ESL) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
02.01.02.02.05. | Projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinimas | Jurgita Jasilionienė |  | 69.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | Atlikta informacinių ženklų įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | 2018-11-15 , pagrindinis partneris (Klaipėdos raj. sav.). Parengtas projektas neatitinka KMSA, todėl buvo nuspręsta kreiptis į pagrindinį Partnerį dėl projekto apimties mažinimo Klaipėdos m. sav. sąskaita ir nebedalyvauti projekte.
|  |  | SB(L) | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3
|  |  | SB | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1
|  |  | SB(ES) | 59 | 0 | 0 | 0
02.02. | Plėtoti viešąją aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą | Elona Jurkevičienė |  | 1936.6 | 2106 | 1782.4 | 323.6 | Įgyvendinta viešųjų infrastruktūros projektų | vnt. | 0,00 | 0,00
02.02.01. | Plėtoti turizmo infrastruktūrą |  |  | 1936.6 | 2106 | 1782.4 | 323.6
02.02.01.01. | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas |  |  | 20 | 20 | 18.2 | 1.8
02.02.01.01.01. | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas | Daina Stankevičienė, Daiva Daugė |  | 20 | 20 | 18.2 | 1.8 | Parengtas pilies didžiojo bokšto techninis projektas | proc. | 0,00 | 0,00 |  | Sutartis Nr. J9-2040 dėl Klaipėdos pilies didžiojo bokšto atkūrimo techninio projekto parengimo pasirašyta 2019-07-04 su UAB "Uostamiesčio projektas". Paslaugų atlikimo terminas 2020-07-04. 2019 m. apmokėta už atliktus archeologinius tyrimus.
|  |  | SB | 20 | 20 | 18.2 | 1.8
|  |  | SB(L) | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.01.02. | Pilies didžiojo bokšto atkūrimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.02. | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą |  |  | 1878.6 | 2048 | 1764.2 | 283.8
02.02.01.02.01. | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | Ilona Dulkytė |  | 1878.6 | 2048 | 1764.2 | 283.8 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 80,00 | 88,00 |  | Iki 2019-12-31 atlikta apie 88 proc. rangos darbų. Nepanaudotos ES lėšos, kadangi liko ES lėšų sutaupymas. Planuojama pateikti prašymą agentūrai kompensuoti SB lėšomis apmokėtus papildomus projekto rangos darbus.
|  |  | SB(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0
|  |  | SB | 1020.5 | 847.2 | 847.2 | 0
|  |  | SB(ES) | 576.1 | 918.8 | 635 | 283.8
|  |  | SB(ESL) | 280.7 | 280.7 | 280.7 | 0
02.02.01.03. | Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos priemonių įgyvendinimas |  |  | 38 | 38 | 0 | 38
02.02.01.03.01. | Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos priemonių įgyvendinimas |  |  | 38 | 38 | 0 | 38 | Parengta projekto „Miško parkas“ koncepcija | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Buvo atliktas pirkimas, nustatytas pirkimo laimėtojas ir jis atsisakė pasirašyti sutartį, todėl bus inicijuojamas pakartotinis pirkimas.2019-12-16
|  |  | SB | 12 | 12 | 0 | 12
|  |  | SB(L) | 26 | 26 | 0 | 26
02.02.01.04./2018 | Vaikščiojimo takų prie konferencijų salės Priešpilio g. 2, įrengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.04.01./2018 | Vaikščiojimo takų prie konferencijų salės Priešpilio g. 2, įrengimas | Edvardas Simokaitis | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | Rekonstruota vaikščiojimo takų prie konferencijų salės Priešpilio g. 2 | m2 | 0,00 | 0,00
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (Savivaldybės biudžetas) | 281 | 281 | 281 | 0.1
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 67.9 | 65.7 | 28.3 | 37.4
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 33.4 | 16.8 | 16.6
SB | Savivaldybės biudžeto | 1278.2 | 1100.4 | 1053.6 | 46.8
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (Savivaldybės biudžetas) | 704 | 1088.2 | 637.2 | 451
| IŠ VISO: | 2331.1 | 2568.7 | 2016.9 | 551.9

## Aiškinamoji lentelė (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2018–2021 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS (NR. 02)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2018-ųjų metų asignavimų planas* | 2019-ųjų metų asignavimų planas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
Pavadinimas
[14 empty] | 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | 2021-ieji metai
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa
01 | Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant miesto turistinį patrauklumą bei didinant Klaipėdos miesto konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose
01 | 01 | Plėtoti vandens turizmą
01 | 01 | 01 |  | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | P3.2.2.1, P3.2.2.3 | 5 | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk. | SB | 35.5 | 35.5 | 35.5 |  | Atvykusių kruizinių laivų, vnt. | 64 | 65 | 66 | 66
[13 empty] | Dalyvauta specializuotose kruizinės laivybos parodose, kartai | 1 | 2 | 1 | 1
[13 empty] | Išleistų specializuotų leidinių kruizinių laivų turistams, tūkst. egz. | 60 | 60 | 60 | 60
[13 empty] | Atplaukusių burlaivių ir jachtų į uostą, vnt. | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
[8 empty] | Iš viso: | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0
01 | 01 | 02 |  | Projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimas | P3.2.2.1 | 5 | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk. | SB | 1.8 | 0.6 |  |  | Išleistas leidinys (buriavimo vadovas), vnt. | 1
[13 empty] | Sukurtas reklaminis video filmas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(ESA) | 9.7 | 3 |  |  | Atvykusių jūrinių turistų skaičius | 100 | 100 | 100 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 11.5 | 3.6 | 0 | 0 | Atplaukusių laivų, vnt. | 50 | 50 | 50 | 50
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 47 | 39.1 | 35.5 | 0
01 | 02 | Plėtoti turizmo informacinę sistemą
01 | 02 | 01 |  | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas: | P3.2.3.2, P3.2.3.3 | 5 | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk.
|  |  | 01 | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje (tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose) |  |  |  | SB | 17.4 | 17.4 | 17.4 |  | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose ir verslo misijose, vnt. | 10 | 10 | 10 | 10
[13 empty] | Išleista Klaipėdos miesto informacinių leidinių, skirtų parodoms, tūkst. egz. | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 02 | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas nacionalinėje erdvėje (nacionalinėse turizmo parodose ir verslo misijose) |  |  |  | SB | 20 | 20 | 20, 0 |  | Dalyvauta nacionaliniuose renginiuose ir verslo misijose, vnt.vnt. | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 03 | Nemokamos informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams | P3.2.3.1 |  |  | SB | 97.8 | 97.8 | 100 |  | Aptarnauta turistų (suteikta informacija), tūkst. vnt. | 140 | 140 | 150 | 150
[13 empty] | Išleista nemokamų informacinių leidinių, žemėlapių, tūkst. egz. | 30 | 30 | 30 | 30
[13 empty] | Išleistas leidinys apie Klaipėdos miesto turizmo produktus ir paslaugas, tūkst. vnt. | 40 | 40 | 40 | 40
[13 empty] | Turizmo dienai paminėti surengta nemokamų ekskursijų po miestą, vnt. | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | Informacinio sistemos turinio palaikymas e. kioskuose ir e. svetainėje www.klaipedainfo, kartai/mėn. | 12 | 12 | 12 | 12
[13 empty] | Atliktų turistų, lankytojų pasitenkinimo tyrimų, vnt. |  | 1 | 1 | 1
[13 empty] | Aptarnauta interaktyvių stendų, vnt. | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 04 | Naujų turizmo krypčių (aktyviojo ir konferencinio bei jūrinio ir sveikatinimo) paslaugų ir priemonių sukūrimas ir plėtojimas |  |  |  | SB | 70 | 25 | 25 |  | Atlikta galimybių analizė, vnt | 1
[13 empty] | Sukurta paslaugų paketų, vnt. | 2 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | Pagaminta reprezentacinės medžiagos pagal atitinkamą paslaugų paketą, tūkst. vnt | 15 | 5 | 5 | 5
[13 empty] | Pagamintų interaktyvių priemonių pagal atitinkamą paslaugų paketą, vnt. | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 05 | Patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir plėtojimas | P3.2.3.1 |  |  | SB | 3 | 3 | 3 |  | Sukurta turistinių maršrutų „Hanzos miestų lyga“, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 06 | Priemonių, skatinančių klaipėdiečius būti miesto ambasadoriais, įgyvendinimas | P3.2.3.1 |  |  | SB | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  | Suorganizuota gidų mokyklėlių skirtingoms amžiaus grupėms, kartai | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | Sukurta socialinė paskyra „Didžiuojuosi, kad esu klaipėdietis“, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Iš viso: | 220.6 | 175.6 | 157.8 | 0
01 | 02 | 02 |  | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos projektų įgyvendinimas: |  | 5
|  |  | 01 | Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas |  |  |  | SB | 3.4 |  |  |  | Įdiegta e-rinkodaros priemonių, vnt. | 4 | 4
[13 empty] | Viešinamų objektų, vnt. | 10 | 10
|  |  | 02 | Projekto „Pažink Vakarų krantą“ įgyvendinimas |  |  | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk. | SB | 4.3 |  |  |  | Įgyvendinta e-rinkodaros priemonių lankytinuose objektuose (vaizdo filmukas, elektroniniai naujienlaiškiai, virtualūs technologiniai sprendimai, išmanieji stendai ir kt.), vnt. | 5
|  |  | 03 | Projekto "Baltijos jūros turizmo centras" įgyvendinimas |  |  |  | SB | 1.8 | 1.6 |  |  | Sukurta bedra Baltijos jūros turizmo centro informacijos sistema Pietų Baltijos jūros regione, vnt. |  | 1
[8 empty] | SB(ESA) | 9.7 | 9
|  |  | 04 | Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas |  |  | IED Projektų skyrius | SB | 6.6 | 15.1 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(ES) | 36.6 | 85.1 |  |  | Sukurta informacinė sistema (5 informaciniai stendai prie įvažiavimo į miestą, 20 informacinių kolonų, 1 informacinės rodyklės komplektas). Užbaigtumas, proc. | 50 | 100
|  |  | 05 | Projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinimas |  |  | IED Projektų skyrius | SB | 5.3 | 5.3 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(ES) | 29.5 | 29.5 |  |  | Atlikta informacinių ženklų įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 97.2 | 145.6 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 317.8 | 321.2 | 157.8 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 364.8 | 360.3 | 193.3 | 0
02 | Plėtoti viešąją aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą
02 | 01 | Plėtoti turizmo infrastruktūrą
02 | 01 | 01 |  | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas | I | 5 | IED Projektų sk. | SB | 937.7 |  |  |  | Restauruota šiaurinė kurtina, atlikta bastionų tvarkybos darbų, įrengta inžinerinių tinklų. Užbaigtumas, proc. | 100
[5 empty] | P3.2.1.1. |  |  | SB(L) | 260
[8 empty] | SB(L) | 350 |  |  |  | Pasirengta muziejaus ekspozicijos įrengimui, proc. | 100
[8 empty] | SB | 27 |  |  |  | Rekonstruota vaikščiojimo takų prie konferencijų salės Priešpilio g. 2, kv. m | 120
|  |  |  | Pilies didžiojo bokšto atkūrimas (II etapas) |  |  |  | SB |  | 108 | 350 | 350 | Parengtas pilies didžiojo bokšto techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[13 empty] | Atlikta pilies didžiojo bokšto atkūrimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 25 | 50
[8 empty] | Iš viso: | 1574.7 | 108 | 350 | 350
02 | 01 | 02 |  | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | I | 5 | IED Projektų sk. | SB | 256.5 | 352 | 424 | 590.9 | Atliktas techninis projektas, vnt.
[5 empty] | P3.2.1.7 |  |  | SB(VB) | 51.3 | 51.4 |  |  | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 40 | 60 | 80 | 100
[8 empty] | SB(ES) | 580.9 | 581.7
[8 empty] | SB(L) | 76.8
Kt
[8 empty] | Iš viso: | 965.5 | 985.1 | 424 | 590.9
02 | 01 | 03 |  | Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos parengimas |  | 5 | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk. | SB | 35 | 15 | 15 |  | Parengta schema, vnt. | 1
[5 empty] | P3.2.1.3. | [7 empty] | Parengta techninė dokumentacija, vnt |  |  | 1
[8 empty] | Iš viso: | 35 | 15 | 15 | 0
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 2575.2 | 1108.1 | 789 | 940.9
02 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 2575.2 | 1108.1 | 789 | 940.9
01 | Iš viso veiklos planui: | [7 empty] | 2940 | 1468.4 | 982.3 | 940.9
*pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-07-26 sprendimą Nr. T2-162
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [8 empty] | 2018-ųjų metų asignavimų planas | 2019-ųjų metų asignavimų planas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | 2021-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [8 empty] | 2940 | 1468.4 | 982.3 | 940.9
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [8 empty] | 2253.2 | 1468.4 | 982.3 | 940.9
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [8 empty] | 1535.5 | 708.7 | 982.3 | 940.9
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [8 empty] | 19.4 | 12 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [8 empty] | 647 | 696.3 | 0 | 0
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [8 empty] | 51.3 | 51.4 | 0 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [8 empty] | 686.8 | 0 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [8 empty] | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [8 empty] | 2940 | 1468.4 | 982.3 | 940.9
Note on F13: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on E18: Sprendimo projektas parengtas siekiant laiku vertinimui pateikti siūlomo projekto paraišką pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimą teikti paraiškas. Paraiškų teikimo terminas – 2015 m. gruodžio 18 d. Paraiškų vertinimo būdas – konkursinis.
Note on F18: 3.2.2.3 Skatinti laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdos miestą
Note on F24: KSP 3.2.3.2. Įgyvendinti tikslines jūrinio turizmo rinkodaros priemones; KSP 3.2.3.3.Pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis
Note on N27: (CONVENE, ADVENTURE), miestų šventės (Sostinės dienos Vilniuje, Hansa šventė Kaune, Jūros šventė Klaipėdoje),
Note on E28: Pagal 2017-09-12 sutartį Nr. J9-1887 piemonė vykdoma iki 2019-12-31. Bendra sutarties vertė - 235.911,52 Eur. Atitinkamai 2017 - 63,8 eur, 2018 - 86,1, 2019 - 86,1
Note on F28: KSP 3.2.3.1 Periodiškai rengti, leisti ir platinti Klaipėdą ir jos turizmo produktus (įtraukiant ir svarbiausius Klaipėdos regiono turizmo produktus) pristatančius leidinius, skirtus tikslinėms teritorijoms
Note on N38: 2 interaktyvios/mobilios parodų priemonės: sensorinis dviratis su Klaipėdos m. interaktyviu žemėlapiu ir vaizdais; sensorinis rinkos tyrimo prietaisas, matuojantis parodų dalyvių pasitenkinimo lygį matomais virtualiais vaizdais. - vidutiniškai 10,0 eur/vnt.
Note on F43: KSP 3.2.3.2. Įgyvendinti tikslines jūrinio turizmo rinkodaros priemones; KSP 3.2.3.3.Pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis
Note on E44: Paraiškos pateikimas, vertinimas ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 4-789 „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1. Paraiškų teikimo terminas – 2016 m. kovo 14 d. Paraiškų vertinimo būdas – konkursinis. Planuojami viešinti objektai Klaipėdos mieste: istoriniai architektūros paminklai: Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas, Klaipėdos piliavietė, Bastionų kompleksas (Jono kalnelis, Gelderno bastionas), Neringos fortas vad. Kopgalio; gamtos ir istorijos paveldo objektai - Žardės, Kuncų piliakalnis su gyvenviete, Purmalių piliakalnis; taip pat - Antrąjį pasaulinį karą menantys istoriniai reliktai - Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta, Karo laikų slėptuvės, Gynybinis žiedas ir jį sudarantys bunkeriai.
Note on N44: interneto svetainės sukūrimas, rinkodara socialiniuose tinkluose, mobili rinkodara, videoreklama internete, el. leidiniai, 3D turai, audiogidai, nuotraukos ir pan.
Note on N45: Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas, Klaipėdos piliavietė, Bastionų kompleksas (Jono kalnelis, Gelderno bastionas), Neringos fortas, vadinamas Kopgaliu, Žardės, Kuncų piliakalnis su gyvenviete, Purmalių piliakalnis, Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta, karo laikų slėptuvės, gynybinis žiedas ir jį sudarantys bunkeriai
Note on E46: rojekto „Pažink Vakarų krantą“ partnerio teisėmis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ ir pasirašyti jungtinės veiklos sutartį tarp Klaipėdos, Kretingos, Šilutės rajono, Neringos, Palangos, Klaipėdos miestų savivaldybių. Priemonės tikslas – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros priemonėmis. Finansuojamos veiklos – kultūros ir gamtos paveldo objektų e. rinkodara prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose
Note on N46: 2016-03-24 sutartis Nr. J9-477, galioja iki 2019-12-31. Sumos pakoreguotos pagal 2016-12-16 el. laišką iš Projekto vadovo.
Note on E48: Klaipėdos miesto strateginiame 2017–2019 m. veiklos plane Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programoje (02) numatyti naują priemonę „Baltijos jūros turizmo centras“ įgyvendinti ir finansavimą – 15 % asociacijai „Klaipėdos regionas“ tenkančių tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir 85 % projekto veikloms vykdyti (2016 m sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-11). Klaipėdos regiono savivaldybių (7 savivaldybės: Klaipėdos miesto savivaldybės, Neringos miesto savivaldybės, Palangos miesto savivaldybės, Klaipėdos rajono savivaldybės, Kretingos rajono savivaldybės, Skuodo rajono savivaldybės, Šilutės rajono savivaldybės) finansinis indėlis
Note on N53: (iš viso 25 ženklinimo infrastruktūros objektai: 1 vnt.-bareljefinė 3D plokštė/ žemėlapis; 8 vnt.-informaciniai stendai žmonėms su regos negalia, didesniu šriftu ir brailio raštu; 16 vnt.-nurodomieji krypties ženklai neįgaliesiems)
Note on F60: 3.2.1.1. Atkurti Klaipėdos piliavietę bei pritaikyti kultūros ir turizmo poreikiams
Note on F67: 3.2.1.7 Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on I70: Jono kalnelio KT lėšos yra: Gautos 16 lėšos į IED b/s 10.262,96 EUR už 2014 m. sutartį su UAB V.Paulius & Associates
Note on F73: 3.2.1.3. Įrengti turizmo infrastruktūrą Smiltynėje, Antrojoje Melnragėje, Giruliuose