## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos dalis
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS (NR. 04)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas – Investicijų ir ekonomikos departamentas (5).
Programą vykdė Investicijų ir ekonomikos departamentas (Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros skyrius).
Iš 2019 m. planuotų įvykdyti 9 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 7 | (pagal planą arba geriau);
| neįvykdyta | – | 2 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2019 m. SVP programos Nr. 04 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių planas
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMA (NR. 04)
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
04 Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa
01 | Skatinti Klaipėdos miesto gyventojų verslumą | [5 empty] | Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyrius |  |  | Verslumo lygis (veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų) | 37 | 36.6 | Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius – 5421, gyventojai – 147 892.
[7 empty] | Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyrius |  |  | Išduotų individualios veiklos verslo liudijimų skaičius (gyventojai, įsigiję verslo liudijimus su lengvata, ir gyventojai, kuriems lengvata nebuvo taikoma), vnt. (2018-11-15 VMI duomenys) | 7500 | 6506 | 6506 (4692 ir 1814 su lengvata).
01 | 01 | Kurti kokybišką ir efektyvią paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemą
01 | 01 |  | Smulkiojo ir vidutinio verslo sistemos skatinimas | P6 | 5
|  | 01 | Priemonių, gerinančių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) sąlygas Klaipėdos mieste, įgyvendinimas | P. 3.1.1.1 |  | SB | 38.1 | 38.1 | 0 | Naujai įsteigtų SVV subjektų, kuriems kompensuotos steigimo išlaidos, skaičius | 22 | 0 | 2019 m. gruodžio mėn. pirmą kartą paskelbti SVV subjektų projektų dalinio finansavimo bei SVV subjektų išlaidų kompensavimo konkursai. | Priemonė 2019 m. neįvykdyta, tik paskelbti konkursai. Paraiškos įvertintos ir parama paskirta 7 subjektams jau 2020 m. pradžioje.
[10 empty] | SVV subjektų, kuriems kompensuota investicinių projektų, verslo planų ar paraiškų finansavimui gauti iš kitų fondų, skaičius | 5 | 0
[10 empty] | SVV subjektų, kuriems kompensuotos interneto svetainių sukūrimo ir administravimo išlaidos, skaičius | 10 | 0
[10 empty] | SVV subjektų, kuriems kompensuotos veiklos vykdymui reikalingos įrangos, technikos įsigijimo išlaidos, skaičius | 10 | 0
[10 empty] | SVV subjektų, kuriems kompensuotos išradimų patentavimo ir dizaino registravimo nacionaliniu mastu išlaidos, skaičius | 3 | 0
|  | 02 | Viešųjų paslaugų SVV subjektams teikimas verslo inkubatoriuje | P3.3.4.1, P3.3.4.3, P6 |  | SB | 91.5 | 83.3 | 83.3 | Inkubuojama SVV subjektų, skaičius | 40 | 32 | Per mėnesį suteiktos 96 darbo vietos inkubatoriaus bendradarbystės erdvėse, studijose ir repeticijų salėse nuolat dirbantiems ar repetuojantiems rezidentams.
[10 empty] | Atnaujinama verslo inkubatoriaus interneto svetainė, socialinės medijos, kartai per metus | 12 | 12 | Administruojama interneto svetainė www.kulturosfabrikas.lt. Įkeliamos naujienos, skelbiami verslumą skatinantys bei kultūros (rezidentų organizuojami) renginiai.
[10 empty] | Suteikta nemokamų konsultacijų, metodinių paslaugų (iki 1 val.), val. | 55 | 53
[10 empty] | Suorganizuota kvalifikacijos kėlimo renginių (iki 6 val.), vnt. | 10 | 26 | 8 renginiai – teisinėmis, rinkodaros ir psichologinėmis temomis; 6 kvalifikacijos kėlimo renginiai – daugiausia rinkodaros temomis; 12 kvalifikacijos kėlimo renginių rezidentams.
|  | 03 | Verslo projektų, reprezentuojančių Klaipėdos miestą, dalinis finansavimas |  |  | SB | 15 | 15 | 0 | Iš dalies finansuotų verslo projektų, reprezentuojančių Klaipėdos miestą, skaičius | 3 | 0 | Kriterijaus reikšmė neįvykdyta. | Gautos 5 paraiškos buvo įvertintos kaip nenaudingos ir nereprezentatyvios. Nuspręsta neskirti finansavimo.
[6 empty] | Iš viso: | 144.6 | 136.4 | 83.3
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 144.6 | 136.4 | 83.3
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 144.6 | 136.4 | 83.3
02 | Pritraukti į Klaipėdos miestą vietos ir užsienio investicijas | [5 empty] | Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyrius |  |  | Sukurta naujų darbo vietų, skaičius | 500 | 540 | VšĮ „Klaipėda ID“ pateikti duomenys apie mieste sukurtas naujas darbo vietas.
02 | 01 | Formuoti verslui ir investicijoms patrauklų miesto įvaizdį
02 | 01 |  | Miesto rinkodaros priemonių vykdymas | P3.1.4.3, P6 | 5
|  | 01 | Klaipėdos regiono oro uosto rinkodaros priemonių rėmimas |  |  | SB | 74.8 | 74.8 | 74.8 | Pritraukta skrydžių krypčių į Klaipėdos regiono oro uostą, vnt. | 1 | 1 | Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo programos įgyvendinimo konkurso laimėtoja 2018-11-21 paskelbta oro bendrovė WizzAir Hungary Ltd. pasiūliusi Vokietijos miesto Dortmundo kryptį. Konkursą organizavo asociacija „Klaipėdos regionas“. Skrydžiai pradėti vykdyti nuo 2019-04-21, bus tęsiami iki 2022 m. | Palangos oro uostas 2019 m. aptarnavo 338 tūkst. keleivių. Buvo vykdomos 8 skrydžių kryptys – Bergenas, Oslas, Kopenhaga, Londonas, Dortmundas, Ryga, Minskas, Varšuva. 2020 m. suplanuotos naujos kryptys – Dublinas, Stokholmas.
|  | 02 | Miesto ekonominės plėtros galimybių pristatymas | P3.1.4.1 |  | SB | 84.7 | 95.4 | 93.3 | Sukurta ir viešinama informacinių vienetų respublikiniuose ir vietiniuose interneto naujienų portaluose, sicialinėse paskyrose, radijo eteryje, kartai per metus | 120 | 122
[6 empty] | SB(L) | 39.9 | 42.6 | 38
[10 empty] | Įgyvendintas komunikacijos priemonių paketas, vnt. | 1 | 1 | Komunikacija vykdoma su VĮ Lietuvos oro uosto Palangos filialu.
[10 empty] | Atnaujinama interneto svetainių www.kaipedaid.lt ir www.klaipeda.lt, kartai per metus | 12 | 12
[6 empty] | Iš viso: | 199.4 | 212.8 | 206.1
02 | 01 |  | Investicijų pritraukimo skatinimas | P6 | 5
|  | 01 | Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos valdymo užtikrinimas | P6 |  | SB | 25 | 22.5 | 11.6 | Įsigyta administravimo paslauga, vnt. | 1 | 1
|  | 02 | Investuoti skatinančių priemonių vykdymas | P6 |  | SB | 134 | 134 | 134 | Organizuota renginių, skirtų verslumui bei investavimo galimybėms skatinti, vnt. | 7 | 8 | 3 verslumą skatinantys renginiai; 5 investavimo galimybes pristatantys renginiai.
[10 empty] | Parengtas ir išplatintas leidinys investuotojams, tūkst. egz. | 1 | 1
[10 empty] | Organizuota užsienio žurnalistų vizitų į Klaipėdą, vnt. | 3 | 3
|  | 03 | Informacinių technologijų srityje dirbančių įmonių pritraukimas į Klaipėdos miestą |  |  | SB(L) | 8.2 | 5.5 | 5.4 | Parengtas paketas, vnt. | 1 | 1
|  | 04 | Tarptautinės programos Interreg Europe projekto „Tarptautinės įmonės“ (angl. Inter Ventures) įgyvendinimas |  |  | SB |  | 14 | 3.6 | Įgyvendintas projektas, vnt |  |  | ES finansuojamas projektas vyksta pagal planą, pabaiga – 2021 m. Projektą įgyvendina VšĮ „Klaipėda ID“. Tikslas – skatinti SVV internacionalizaciją, gerinant savivaldybės politiniais dokumentais patvirtintas vystymosi kryptis ir plėtrą. Projekto veiklos – tarpregioninis mokymasis, keitimasis gerąja praktika tarp projekto partnerių.
[6 empty] | Iš viso: | 167.2 | 176 | 154.6
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 366.6 | 388.8 | 360.7
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 366.6 | 388.8 | 360.7
01 | Iš viso veiklos planui: | [5 empty] | 511.2 | 525.2 | 444
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-04 įsakymą Nr. AD1-399
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-01 įsakymą Nr. AD1-1087
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 511.2 | 525.2 | 444
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 463.1 | 477.1 | 400.6
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
SB(L) | [6 empty] | 48.1 | 48.1 | 43.4
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kitos lėšos Kt | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 511.2 | 525.2 | 444
_____________________________________
Note on E12: P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 1.2.-1.5 uždaviniai
Note on E13: P3.1.1.1. Skleisti verslumo idėjas tarp mokinių, studentų ir jaunimo (Suorganizuotų renginių skaičius)
Note on E18: 3.3.4.1 Įkurti kūrybinio verslo inkubatorių Kultūros fabrike, siekiant plėtoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų veiklą; 3.3.4.3. Sudaryti palankias sąlygas kino meno plėtotei įkuriant kino biurą ir kino centrą Kultūros fabrike P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 1.2.-1.5 uždaviniai
Note on E28: KSP 3.1.4.3. Didinti Klaipėdos miesto pasiekiamumą įvairiomis transporto rūšimis, P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.2 uždavinys
Note on E31: KSP 3.1.4.1 Atnaujinti ir įgyvendinti miesto rinkodaros strategiją atsižvelgiant į stebėsenos rezultatus ir aktualius pokyčius rinkose
Note on E36: P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 1.1.-1.5 uždaviniai
Note on E38: P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų
Note on E40: P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 1.1.-1.5 uždaviniai
Note on H56: 463,1 pirminis MVP
Note on I56: 477,1 II biudžetas

## SPIS (hidden)
| METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Atsakingas (-i) asmuo (-ys) | SP lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto /Rezultato /Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2019 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
| Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa | Ričardas Zulcas, Rima Ališauskaitė |  | 511.2 | 525.2 | 444.1 | 81.1
04.01. | Skatinti Klaipėdos miesto gyventojų verslumą | Gabrielė Martusevičienė |  | 144.6 | 136.4 | 83.3 | 53.1
04.01.01. | Kurti kokybišką ir efektyvią paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemą | Gabrielė Martusevičienė |  | 144.6 | 136.4 | 83.3 | 53.1
04.01.01.01. | Smulkiojo ir vidutinio verslo sistemos skatinimas |  |  | 144.6 | 136.4 | 83.3 | 53.1
02.03.01.01.02. | Viešųjų paslaugų SVV subjektams teikimas verslo inkubatoriuje | Gabrielė Martusevičienė | SB | 91.5 | 83.3 | 83.3 | 0 | Inkubuojamų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų | skaičius | 40,00 | 31 | būtų vidurkis – 31 svv subj. Iš 2019 I ketv. ataskaitos: Suteiktos 96 darbo vietos (vidutiniškai per mėn.) inkubatoriaus bendradarbystės erdvėse, studijose ir repeticijų salėse nuolat dirbantiems rezidentams.Viso per ketvirtį - suteiktos mažiausiai 286 darbo vietos visų kūrybos industrijos sričių rezidentams, t.sk. įmonių arba SVV subjektų skaičius -31. Iš 2019 II ketv. ataskaitos: Suteiktos 96 darbo vietos (vidutiniškai per mėn.) inkubatoriaus bendradarbystės erdvėse, studijose ir repeticijų salėse nuolat dirbantiems ar repetuojantiems rezidentams.Viso per ketvirtį - suteiktos mažiausiai 286 kūrybinio darbo vietos visų kūrybos industrijos sričių rezidentams, t.sk. įmonių arba SVV subjektų sutarčių skaičius II ketvirčio pabaigoje -33. IŠ 2019 III ketv. ataskaitos: Vidutiniškai per mėn. suteikta apie 100 darbo vietos (vidutiniškai per mėn.) inkubatoriaus bendradarbystės erdvėse, studijose ir repeticijų salėse- nuolat dirbantiems ar repetuojantiems rezidentams.Viso per ketvirtį pagal sutartį turėjo būti suteiktos mažiausiai 286 kūrybinio darbo vietos rezidentams. Vidutinis įmonių ir SVV subjektų sutarčių skaičius per III ketvirčio mėnesius -28/mėn. Iš 2019 IV ketv. ataskaitos: Vidutiniškai per mėn. įveiklintos 96 darbo vietos inkubatoriaus bendradarbystės erdvėse, studijose ir repeticijų salėse - nuolat dirbantiems ar repetuojantiems rezidentams.Viso per ketvirtį pagal sutartį turėjo būti suteiktos mažiausiai 286 lengvatinės kūrybinio darbo vietos rezidentams. Vidutinis įmonių ir SVV subjektų inkubavimo sutarčių skaičius per IV ketvirtyje -32 vnt.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota kvalifikacijos kėlimo renginių (iki 6 val.) | vnt. | 10,00 | 26,00 | 1) Duomenys pagal 2018-08-09 sutarties Nr. J9-1730 vykdymo 2019 m. I ketv. ataskaitą (pridedama): organizuoti 4 renginiai teisinėmis, rinkodaros ir psichologinėmis temomis. 2) Duomenys pagal 2018-08-09 sutarties Nr. J9-1730 vykdymo 2019 m. II ketv. ataskaitą (pridedama): Rezidentams pasiūlyti mažiausiai 6 kvalifikacijos kėlimo renginiai - daugiausia rinkodaros temomis (4 nemokami ir 2 su nuolaida). 3) Duomenys pagal 2018-08-09 sutarties Nr. J9-1730 vykdymo 2019 m. III ketv. ataskaitą (pridedama): organizuoti 4 renginiai teisinėmis, rinkodaros ir psichologinėmis temomis. 4) Duomenys pagal 2018-08-09 sutarties Nr. J9-1730 vykdymo 2019 m. IV ketv. ataskaitą (pridedama): Rezidentams pasiūlyti 12 kvalifikacijos kėlimo renginių.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujinama verslo inkubatoriaus interneto svetainė, socialinės medijos | kartai | 12,00 | 12,00 | 1) Duomenys pagal 2018-08-09 sutarties Nr. J9-1730 vykdymo 2019 m. I ketv. ataskaitą (pridedama): buvo administruojama atnaujinta interneto svetainė www.kulturosfabrikas.lt, kurioje per laikotarpį įkeltos 5 naujienos ir paskelbta 40 verslumą skatinančių ir rezidentų organizuojamų renginių. 2) Duomenys pagal 2018-08-09 sutarties Nr. J9-1730 vykdymo 2019 m. II ketv. ataskaitą (pridedama): administruojama atnaujinta interneto svetainė www.kulturosfabrikas.lt, kurioje per laikotarpį įkeltos 9 naujienos ir paskelbta 30 verslumą skatinančių bei mažiausiai 45 kultūros (rezidentų organizuojamų) renginių. 3) Duomenys pagal 2018-08-09 sutarties Nr. J9-1730 vykdymo 2019 m. III ketv. ataskaitą (pridedama): administruojama atnaujinta interneto svetainė www.kulturosfabrikas.lt, kurioje per laikotarpį įkeltos 6 naujienos ir paskelbta 23 verslumą skatinančių bei mažiausiai 30 kultūros (rezidentų organizuojamų) renginių. 4) Duomenys pagal 2018-08-09 sutarties Nr. J9-1730 vykdymo 2019 m. IV ketv. ataskaitą (pridedama): administruojama atnaujinta interneto svetainė www.kulturosfabrikas.lt, kurioje per laikotarpį įkeltos 6 naujienos ir paskelbta 31 verslumą skatinančių bei mažiausiai 60 kultūros (rezidentų organizuojamų) renginių.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suteikta nemokamų konsultacijų, metodinių paslaugų (iki 1 val.) | val. | 55,00 | 53,00 | Duomenys pagal 2018-08-09 sutarties Nr. J9-1730 vykdymo 2019 m. I - IV ketv. ataskaitas (pridedama)
04.01.01.01.01. | Projektų, gerinančių smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygas Klaipėdos mieste, įgyvendinimas | Gabrielė Martusevičienė | SB | 38.1 | 38.1 | 0 | 38.1 | Naujai įsteigtų SVV subjektų, kurioms kompensuotos steigimo išlaidos | vnt. | 22,00 | 0,00 | Konkursas SVV finansavimui kompensavimo būdu bus skelbiamas lapkričio mėn.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SVV subjektų, kuriems kompensuota investicinių projektų, verslo planų ar paraiškų finansavimui gauti iš kitų fondų | vnt. | 5,00 | 1,00 | 2020-01-06 įsakymo Nr. AD1-13
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SVV subjektų, kuriems kompensuotos išradimų patentavimo ir dizaino registravimo nacionaliniu mastu išlaidos | vnt. | 3,00 | 1,00 | 2020-01-06 įsakymo Nr. AD1-13
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SVV subjektų, kuriems kompensuotos internetinių svetainių sukūrimo ir administravimo išlaidos | vnt. | 10,00 | 2,00 | 2020-01-06 įsakymo Nr. AD1-13
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SVV subjektų, kuriems kompensuotos veiklos vykdymui reikalingos įrangos, technikos įsigijimo išlaidos | vnt. | 10,00 | 2,00 | 2020-01-06 įsakymo Nr. AD1-13
04.01.01.01.03. | Verslo projektų, reprezentuojančių Klaipėdos miestą, dalinis finansavimas | Gabrielė Martusevičienė | SB | 15 | 15 | 0 | 15 | Iš dalies finansuotų verslo projektų, reprezentuojančių Klaipėdos miestą | vnt. | 3,00 | 0,00 | Gautos 5 paraiškos buvo įvertintos kaip nenaudingos ir nereprezentatyvios. Nuspręsta neskirti finansavimo. 2019-11-21 įsakymo Nr. AD1-1428
04.02. | Pritraukti į Klaipėdos miestą vietos ir užsienio investicijas | Gabrielė Martusevičienė |  | 366.6 | 388.8 | 360.8 | 28
04.02.01. | Formuoti verslui ir investicijoms patrauklų miesto įvaizdį |  |  | 366.6 | 388.8 | 360.8 | 28
04.02.01.01. | Miesto rinkodaros priemonių vykdymas | Gabrielė Martusevičienė |  | 199.4 | 212.8 | 206.1 | 6.7
02.03.01.01.03. | Klaipėdos regiono oro uosto rinkodaros priemonių rėmimas | Gabrielė Martusevičienė |  | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 0 | Pritraukta skrydžių krypčių į Klaipėdos regiono oro uostą | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  | SB | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 0
04.02.01.01.02. | Miesto ekonominės plėtros galimybių pristatymas | Gabrielė Martusevičienė |  | 124.6 | 138 | 131.3 | 6.7 | Sukurta ir viešinama informacinių vienetų respublikinėse ir vietinėse interneto naujienų portaluose, sicialinėse paskyrose, radijo eteryje | kartai | 120,00 | 122,00 | Duomenys pateikiami pagal 2018-08-06 sutartį Nr. J9-1702 su UAB „Magnet LT“. Ataskaita už 2019 m. I ketv. ir II ketv. pridedama.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas komunikacijos priemonių paketas | vnt. | 1,00 | 1,00 | Vykdomas pagal 2018-09-14 Nr. J9-1919 su VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujinama internetinių svetainių www.kaipedaid.lt ir www.klaipeda.lt, kartai per metus | kartai | 12,00 | 4,00 | Pagal pasirašytą 2019-05-22 sutartį J9-1689 per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo atnaujinta visa informacija www.klaipeda.lt Verslo skiltyje, nuo 08 mėn. atlikti 4 periodiniai atnaujinimai. Sutarties įgyvendinimas tęsiamas 2020 metais.
|  |  | SB | 84.7 | 95.4 | 93.3 | 2.1
|  |  | SB(L) | 39.9 | 42.6 | 38 | 4.6
04.02.01.02. | Investicijų pritraukimo skatinimas | Gabrielė Martusevičienė |  | 167.2 | 176 | 154.7 | 21.3
02.03.01.01.05. | Tarptautinės programos Interreg Europe projekto „Tarptautinės įmonės“ (angl. Inter Ventures) įgyvendinimas | Reda Švelniūtė | SB | 0 | 14 | 3.6 | 10.4 | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,50 | 0,00
04.02.01.02.01. | Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos valdymo užtikrinimas (2018 m. įgyvendinimas) | Gabrielė Martusevičienė | SB | 25 | 22.5 | 11.6 | 10.9 | Įsigyta administravimo paslauga | vnt. | 1,00 | 0,00 | Atšauktas pirkimas.
04.02.01.02.02. | IT srityje dirbančių įmonių pritraukimas į Klaipėdą | Gabrielė Martusevičienė |  | 8.2 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | Parengtas paketas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2019-04-02 baigėsi 2018-11-02 sutartis Nr. J9-2447 su UAB „In Subsidium“. Šiuo metu vertinamas pateiktas rezultatas - aukštos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių pritraukimo ir išlaikymo programa.
|  |  | SB(L) | 8.2 | 5.5 | 5.4 | 0.1
04.02.01.02.03. | Investuoti skatinančių priemonių vykdymas | Gabrielė Martusevičienė |  | 134 | 134 | 134 | 0 | Organizuota užsienio žurnalistų vizitų į Klaipėdą | skaičius | 3,00 | 3,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas ir išplatintas leidinys investuotojams | tūkst.egz. | 1,00 | 0,00 | Leidinys bus leidžiamas 2019 m. rugsėjo mėn. Pridedama 2019 m. I pusm. ataskaita
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Organizuota renginių, skirtų verslumui bei investavimo galimybėms skatinti | vnt. | 7,00 | 8 | Pagal 2019 m. I pusmečio preliminarią ataskaitą (pridedama): organizuotas 1 verslumą skatinantis renginys ir 1 investavimo galimybes pristatantis renginys. Pagal 2019 m. II pusmečio ataskaitą (pridedama): organizuotas 2 verslumą skatinantys renginiai ir 4 investavimo galimybes pristatantys renginiai.
|  |  | SB | 134 | 134 | 134 | 0
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 48.1 | 48.1 | 43.5 | 4.6
SB | Savivaldybės biudžeto | 463.1 | 477.1 | 400.6 | 76.5
| IŠ VISO: | 511.2 | 525.2 | 444.1 | 81.1

## MVP keitimas (hidden)
Lyginamasis variantas
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2019-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2019-ųjų metų asignavimų planas* | Skirtumas | Produkto kriterijaus
[12 empty] | Pavadinimas | 2019-ieji metai
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
04 Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa
01 | Skatinti Klaipėdos miesto gyventojų verslumą
01 | 01 | Kurti kokybišką ir efektyvią paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemą
01 | 01 | 01 |  | Smulkiojo ir vidutinio verslo sistemos skatinimas | P6 | 5
|  |  | 01 | Priemonių, gerinančių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) sąlygas Klaipėdos mieste, įgyvendinimas | P. 3.1.1.1 |  | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk. | SB | 38.1 | 38.1 |  | Naujai įsteigtų SVV subjektų, kurioms kompensuotos steigimo išlaidos, skaičius | 22
[12 empty] | SVV subjektų, kuriems kompensuota investicinių projektų, verslo planų ar paraiškų finansavimui gauti iš kitų fondų, skaičius | 5
[12 empty] | SVV subjektų, kuriems kompensuotos internetinių svetainių sukūrimo ir administravimo išlaidos, skaičius | 10
[12 empty] | SVV subjektų, kuriems kompensuotos veiklos vykdymui reikalingos įrangos, technikos įsigijimo išlaidos, skaičius | 10
[12 empty] | SVV subjektų, kuriems kompensuotos išradimų patentavimo ir dizaino registravimo nacionaliniu mastu išlaidos, skaičius | 3
|  |  | 02 | Viešųjų paslaugų SVV subjektams teikimas verslo inkubatoriuje | P3.3.4.1, P3.3.4.3, P6 |  |  | SB | 91.5 | 83.3 | -8.2 | Inkubuojama SVV subjektų, skaičius | 40
[12 empty] | Atnaujinama verslo inkubatoriaus interneto svetainė, socialinės medijos, kartai per metus | 12
[12 empty] | Suteikta nemokamų konsultacijų, metodinių paslaugų (iki 1 val.), val. | 55
[12 empty] | Suorganizuota kvalifikacijos kėlimo renginių (iki 6 val.), vnt. | 10
|  |  | 03 | Verslo projektų, reprezentuojančių Klaipėdos miestą, dalinis finansavimas |  |  |  | SB | 15 | 15 |  | Iš dalies finansuotų verslo projektų, reprezentuojančių Klaipėdos miestą, skaičius | 3
[8 empty] | Iš viso: | 144.6 | 136.4 | -8.2
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 144.6 | 136.4 | -8.2
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 144.6 | 136.4 | -8.2
02 | Pritraukti į Klaipėdos miestą vietos ir užsienio investicijų
02 | 01 | Formuoti verslui ir investicijoms patrauklų miesto įvaizdį
02 | 01 | 01 |  | Miesto rinkodaros priemonių vykdymas | P3.1.4.3, P6 | 5 | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk.
|  |  | 01 | Klaipėdos regiono oro uosto rinkodaros priemonių rėmimas |  |  |  | SB | 74.8 | 74.8 |  | Pritraukta skrydžių krypčių į Klaipėdos regiono oro uostą, vnt. | 1
|  |  | 02 | Miesto ekonominės plėtros galimybių pristatymas | P3.1.4.1 |  |  | SB | 84.7 | 95.4 | 10.7 | Sukurta ir viešinama informacinių vienetų respublikinėse ir vietinėse interneto naujienų portaluose, sicialinėse paskyrose, radijo eteryje, kartai per metus | 120
[8 empty] | SB(L) | 39.9 | 42.6 | 2.7
[12 empty] | Įgyvendintas komunikacijos priemonių paketas, vnt. | 1
[12 empty] | Atnaujinama internetinių svetainių www.kaipedaid.lt ir www.klaipeda.lt, kartai per metus | 12
[8 empty] | Iš viso: | 199.4 | 212.8 | 13.4
02 | 01 | 02 |  | Investicijų pritraukimo skatinimas | P6 | 5
|  |  | 01 | Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos valdymo užtikrinimas | P6 |  | IED Tarptautinių ryšių ir ekoniminės plėtros sk. | SB | 25 | 22.5 | -2.5 | Įsigyta administravimo paslauga, vnt. | 1
|  |  | 02 | Investuoti skatinančių priemonių vykdymas | P6 |  |  | SB | 134 | 134 |  | Organizuota renginių, skirtų verslumui bei investavimo galimybėms skatinti, vnt. | 7
[12 empty] | Parengtas ir išplatintas leidinys investuotojams, tūkst. egz. | 1
[12 empty] | Organizuota užsienio žurnalistų vizitų į Klaipėdą, vnt. | 3
|  |  | 03 | Informacinių technologijų srityje dirbančių įmonių pritraukimas į Klaipėdos miestą |  |  |  | SB(L) | 8.2 | 5.5 | -2.7 | Parengtas paketas, vnt. | 1
|  |  | 04 | Tarptautinės programos Interreg Europe projekto „Tarptautinės įmonės“ (angl. Inter Ventures) įgyvendinimas |  |  |  | SB |  | 14 | 14 | Įgyvendintas projektas, vnt
[8 empty] | Iš viso: | 167.2 | 176 | 8.8
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 366.6 | 388.8 | 22.2
02 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 366.6 | 388.8 | 22.2
01 | Iš viso veiklos planui: | [7 empty] | 511.2 | 525.2 | 14
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimą T2-248
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [8 empty] | 2019-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2019-ųjų metų asignavimų planas* | Skirtumas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [8 empty] | 511.2 | 525.2 | 14
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [8 empty] | 463.1 | 477.1 | 14
Paskolos lėšos SB(P) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
SB(L) | [8 empty] | 48.1 | 48.1 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos KVJUD | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Kitos lėšos Kt | [8 empty] | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [8 empty] | 511.2 | 525.2 | 14
______________________________________
Note on F15: P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 1.2.-1.5 uždaviniai
Note on F16: P3.1.1.1. Skleisti verslumo idėjas tarp mokinių, studentų ir jaunimo (Suorganizuotų renginių skaičius)
Note on F21: 3.3.4.1 Įkurti kūrybinio verslo inkubatorių Kultūros fabrike, siekiant plėtoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų veiklą; 3.3.4.3. Sudaryti palankias sąlygas kino meno plėtotei įkuriant kino biurą ir kino centrą Kultūros fabrike P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 1.2.-1.5 uždaviniai
Note on M21: SVV subjektai, įsikūrę ir veikę inkubatoriuje ne trumpiau nei 6 mėn. bei gaunantys sutartimi numatytas lengvatines inkubavimo paslaugas
Note on M24: Vidinių inkubatoriaus verslumo/mentorystės konsultacijų renginių skaičius SVV subjektams per metus (nemokamų, ne trumpesnių nei 2 ak.val.)
Note on F32: KSP 3.1.4.3. Didinti Klaipėdos miesto pasiekiamumą įvairiomis transporto rūšimis, P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.2 uždavinys
Note on F34: KSP 3.1.4.1 Atnaujinti ir įgyvendinti miesto rinkodaros strategiją atsižvelgiant į stebėsenos rezultatus ir aktualius pokyčius rinkose
Note on M34: Informaciniai vienetai - publikaciijos, video reportažai, fotogalerijos, video transliacijos ir reklaminiai skydeliai
Note on M36: Komunikacijos priemonių paketas. Sukurta ir viešinama informacinių vienetų radijo eteryje, val. sk. per metus 40 Sukurta ir viešinama informacinių vienetų spausdintose leidybos priemonėse, vnt. 4 Parengta individualių viešųjų ryšių ir komunikacijos planų pagal Klaipėdos miesto ekonominės plėtros galimybių pristatymo tematiką, vnt. 2 Dalyvauta renginiuose, kuriuose pristatomos Klaipėdos miesto ekonominės plėtros galimybės, vnt. 4 Sukurta skirtingų rinkodaros priemonių, vnt. 4 Rinkodaros priemonių eksponavimas skirtingose vietose, vnt. 2 Sukurtas portalas, integruotas su socialiniais tinklais ir vartotojų generuojamu turiniu, vnt. 1
Note on F39: P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 1.1.-1.5 uždaviniai
Note on F41: P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų
Note on F44: P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 1.1.-1.5 uždaviniai
Note on J60: 463,1
Note on K60: 477,1 II SVP

## SVP keitimas (hidden)
Lyginamasis variantas
2018–2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2018-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2018-ųjų metų asignavimų planas | Skirtumas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
[12 empty] | Pavadinimas | Planas |  |  | Paaiškinimas
[13 empty] | 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | 2020-ieji metai
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
04 Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa
01 | Skatinti Klaipėdos miesto gyventojų verslumą
01 | 01 | Kurti kokybišką ir efektyvią paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemą
01 | 01 | 01 | Smulkiojo ir vidutinio verslo sistemos skatinimas |  | 5 | SB | 113 | 113 |  | 107 | 107
[6 empty] | SB(L) | 88.1 | 88.1
|  |  | Projektų, gerinančių smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygas Klaipėdos mieste, įgyvendinimas | P. 3.1.1.1, P3.1.1.2 | [7 empty] | Organizuota renginių, skirtų verslumui skatinti, vnt. | 2 | 2 | 2
[12 empty] | Atnaujinta verslo stebėsenos sistema, kartai per metus | 12 | 12 | 12
|  |  | Viešųjų paslaugų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimas verslo inkubatoriuje | P3.3.4.1, P3.3.4.3 | [7 empty] | Parengta ir patvirtinta tvarka, vnt. | 1
[12 empty] | Inkubuojamų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, skaičius | 10 | 10 | 10
[12 empty] | Suteikta nemokamų konsultacijų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams per metus, skaičius | 15 | 18 | 20
|  |  | Prekybos įrangos formų ir vizualinės išvaizdos suvienodinimas | [8 empty] | Įsigyta prekybos įrangos, vnt. | 26
[12 empty] | Teikiama prekybos įrangos aptarnavimo paslauga, kartai | 12 | 12 | 12
[6 empty] | Iš viso: | 201.1 | 201.1 |  | 107 | 107
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 201.1 | 201.1 |  | 107 | 107
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 201.1 | 201.1 |  | 107 | 107
02 | Pritraukti į Klaipėdos miestą vietos ir užsienio investicijų
02 | 01 | Formuoti verslui ir investicijoms patrauklų miesto įvaizdį
02 | 01 | 01 | Miesto rinkodaros priemonių vykdymas | P3.1.4.3 | 5 | SB | 189.1 | 189.1 |  | 189.1 | 189.1
|  |  | Klaipėdos regiono oro uosto rinkodaros priemonių rėmimas | [8 empty] | Pritraukta skrydžių krypčių į Klaipėdos regiono oro uostą, vnt. | 2 | 2 | 2
|  |  | Miesto ekonominės plėtros galimybių pristatymas interneto portaluose | P3.1.4.1 | [7 empty] | Sukurta ir viešinama informacinių vienetų (publikacijų, videoreportažų, fotogalerijų, videotransliacijų ir reklaminių skydelių) respublikiniuose ir vietiniuose interneto naujienų portaluose ir interneto naujienų portalų „Facebook“ paskyrose, radijo eteryje, kartai per metus | 180 | 180 | 180
[12 empty] | Įgyvendintas komunikacijos priemonių paketas (viešinimas leidiniuose, dalyvavimas renginiuose, parodose ir kt.), vnt. | 1 |  |  | Siūloma koreguoti papriemonės pavadinimą ir papildyti naujais vertinimo kriterijais nedidinant finansavimo apimties, nes Klaipėdos ekonominės plėtros galimybes tikslinga pristatyti ir kitais komunikacijos kanalais
[6 empty] | Iš viso: | 189.1 | 189.1 |  | 189.1 | 189.1
02 | 01 | 02 | Investicijų pritraukimo skatinimas | P3.1.4.1 | 5 | SB | 152.4 | 152.4 |  | 134 | 134
[6 empty] | SB(L) | 55.4 | 55.4
|  |  | Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos parengimas |  |  | Kt | 21.6 | 21.6 |  |  |  | Parengta strategija, vnt. | 1
|  |  | Informacinių technologijų srityje dirbančių įmonių pritraukimas į Klaipėdos miestą | [8 empty] | Parengtas paketas, vnt. | 1
[12 empty] | Organizuota renginių, vnt. | 2 | 2
|  |  | Investuoti skatinančių priemonių vykdymas | [8 empty] | Sukurta informacinė sistema užsienio ir vietos verslininkų įsikūrimui Klaipėdoje, vnt. | 1
[12 empty] | Organizuota renginių, skirtų verslumui bei investavimo galimybėms skatinti, vnt. | 7 | 7 | 7
[12 empty] | Parengtas ir išplatintas leidinys investuotojams, tūkst. egz. | 1 | 1 | 1
[12 empty] | Organizuota užsienio žurnalistų vizitų į Klaipėdą, vnt. | 2 | 3 | 3
|  |  | Projekto „Statykime tiltus žaliųjų technologijų ateičiai (SB BRIDGE)“ įgyvendinimas | [8 empty] | Įgyvendintas projektas, vnt. |  |  | 1
[6 empty] | Iš viso: | 229.4 | 229.4 |  | 134 | 134
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 418.5 | 418.5 | 0 | 323.1 | 323.1
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 418.5 | 418.5 | 0 | 323.1 | 323.1
01 | Iš viso veiklos planui: | [5 empty] | 619.6 | 619.6 | 0 | 430.1 | 430.1
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2018-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2018 metų asignavimų planas | Skirtumas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | 2020-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 598 | 598 | 0 | 430.1 | 430.1
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 454.5 | 454.5 | 0 | 430.1 | 430.1
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SB(L) | [6 empty] | 143.5 | 143.5 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kitos lėšos Kt | [6 empty] | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 619.6 | 619.6 | 0 | 430.1 | 430.1
__________________________
Note on E18: 3.3.4.1 Įkurti kūrybinio verslo inkubatorių Kultūros fabrike, siekiant plėtoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų veiklą; 3.3.4.3. Sudaryti palankias sąlygas kino meno plėtotei įkuriant kino biurą ir kino centrą Kultūros fabrike
Note on M19: SVV subjektai, įsikūrę ir veikę inkubatoriuje ne trumpiau nei 6 mėn. bei gaunantys sutartimi numatytas lengvatines inkubavimo paslaugas
Note on M20: Vidinių inkubatoriaus verslumo/mentorystės konsultacijų renginių skaičius SVV subjektams per metus (nemokamų, ne trumpesnių nei 2 ak.val.)
Note on N21: Pasirašyta sutartis: 2017 m. įsigyta 10 vnt.įrangos gėlių pardavimui, 2018 m. bus įsigyta 26 vnt. įrangos daržovių pardavimui
Note on E28: KSP 3.1.4.3. Didinti Klaipėdos miesto pasiekiamumą įvairiomis transporto rūšimis
Note on E30: KSP 3.1.4.1 Atnaujinti ir įgyvendinti miesto rinkodaros strategiją atsižvelgiant į stebėsenos rezultatus ir aktualius pokyčius rinkose
Note on M31: Sukurta ir viešinama informacinių vienetų radijo eteryje, val. sk. per metus 40 Sukurta ir viešinama informacinių vienetų spausdintose leidybos priemonėse, vnt. 4 Parengta individualių viešųjų ryšių ir komunikacijos planų pagal Klaipėdos miesto ekonominės plėtros galimybių pristatymo tematiką, vnt. 2 Dalyvauta renginiuose, kuriuose pristatomos Klaipėdos miesto ekonominės plėtros galimybės, vnt. 4 Sukurta skirtingų rinkodaros priemonių, vnt. 4 Rinkodaros priemonių eksponavimas skirtingose vietose, vnt. 2 Sukurtas portalas, integruotas su socialiniais tinklais ir vartotojų generuojamu turiniu, vnt. 1
Note on E33: KSP 3.1.4.1 Atnaujinti ir įgyvendinti miesto rinkodaros strategiją atsižvelgiant į stebėsenos rezultatus ir aktualius pokyčius rinkose
Note on M44: Projekto veiklos: 1 veiklos paketas – projekto valdymas ir koordinavimas; 2 veiklos paketas – projekto komunikacija ir viešinimas (projekto interneto svetainės sukūrimas, socialinių tinklų sukūrimas ir valdymas; projekto renginių organizavimas, projekto veiklų viešinimas); 3 veiklos paketas – „Edu-green“ (parengiamieji darbai organizuojant tarptautines stovyklas ir technines olimpiadas, tokie kaip: smulkaus ir vidutinio verslo poreikių analizė, e-platformos sukūrimas, stažuočių programos parengimas); 4 veiklos paketas – „Žaliosios stovyklos“ (tarptautinių stovyklų organizavimas suvedant inžinerinės krypties studentus su žaliosios ir mėlynosios ekonomikos smulkaus ir vidutinio verslo atstovais); 5 veiklos paketas – olimpiados „Technolympics“ (tarptautinių olimpiadų organizavimas, įtraukiant inžinerinės krypties studentus ir žaliosios ir mėlynosios ekonomikos smulkaus ir vidutinio verslo atstovus); 6 veiklos paketas – Žaliosios ateities rezultatai (stovyklų ir olimpiadų gairių parengimas, gerosios praktikos parengimas, tiriamąją, mokslinę veiklą vykdančių įstaigų ir verslo bendradarbiavimo skatinimas)
Note on P44: Projekto terminas Projekto trukmė – 36 mėnesiai, numatoma projekto veiklų pradžia – 2018 m. liepos mėn. 25 d., projekto pabaiga – 2021 m. liepa
Note on H54: 454,5
Note on I54: 454,5