## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2019 m. ataskaitos dalis
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6), Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Transporto skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros ir Projektų skyriai), Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaldumo Viešosios tvarkos skyrius.
Iš 2019 m. planuotų įvykdyti 52 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti /skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta |  | – | 42 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta |  | – | 7 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta |  | – | 3 | (nepasiekta planuota reikšmė)
2019 m. SVP programos Nr. 06 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (NR. 06)
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas |  | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą | [5 empty] | Lietuvos statistikos departamento duomenys |  |  | Automobilių kelių su patobulinta danga ilgis, palyginti su bendru kelių ilgiu, proc. | 85 | 84 | (2018 m. duomenys, vėlesni duomenys dar neskelbiami.)
[7 empty] | Lietuvos statistikos departamento duomenys |  |  | Gatvių tankis km/kv. km | 3.05 | 3
[7 empty] | Transporto skyrius |  |  | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte, proc. | 67 | 63
[7 empty] | Transporto skyrius |  |  | Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis km | 122 | 122
01 | 01 | Rekonstruoti ir tiesti gatves
01 | 01 | 01 | Gatvių tiesimas ir rekonstravimas: | I | 5
|  | 01 | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą |  |  | SB(KPP) | 755.4 | 250 | 142.8
[6 empty] | SB | 875.5 | 875.5 | 0
[6 empty] | SB(ES) | 1482.2 | 250.2 | 171.1
[6 empty] | KVJUD | 200 | 200 | 67.5
[6 empty] | Kt | 104.9 | 104.9 | 0
[6 empty] | SB(L) | 186.9 | 186.9 | 14.9
|  |  | I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas | [6 empty] | Atlikta gatvės (600 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 67 | 20 | Savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr. T2-293 buvo pakeista kriterijaus reikšmė, kadangi nutraukta sutartis su rangovu dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. | Rodiklis nepasiektas dėl rangovo bankroto. 2019-06-25 vienašališkai nutraukta sutartis ir buvo vykdomas naujas rangos darbų pirkimas. Sutartis su nauju rangovu pasirašyta 2019-10-25, darbai pradėti vykdyti lapkričio mėn. Atlikta 20 proc. darbų.
|  |  | II etapas. Žiedinės Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos pertvarkymas į šviesoforinę | [6 empty] | Atlikta žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 10 | 10
|  | 02 | Pamario gatvės rekonstravimas |  |  | KVJUD | 1300 | 1300 | 1275.7 | Atlikta Pamario g. (4400 m) rekonstravimo darbų (II–IV etapai). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB(KPP) | 54.3
|  | 03 | Jūrininkų prospekto ruožo nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcija |  |  | SB(KPP) | 845.7 | 905.3 | 904.8 | Atlikta prospekto ruožo rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB | 472.5 | 74 | 37.5
|  | 04 | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas |  |  | SB | 814.8 | 914.8 | 495.6 | Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 75 | Rengiamas techninis projektas. | Didžioji dalis darbų atlikta. Likę darbai neatlikti, kadangi rekonstravimo metu buvo rasta archeologinių radinių, nebuvo iškeltas Baltijos laivų statyklos dujotiekis, reikėjo utilizuoti gamyklos teritorijoje rastas kuro talpyklas. Šie faktoriai trukdė laiku įvykdyti darbus. Atlikta 75 proc. darbų, pabaiga – 2020 m.
[6 empty] | SB(KPP) | 1100 | 878.8 | 878.8
[6 empty] | KVJUD | 162.4 | 162.4 | 162.4
[6 empty] | SB(ŽPL) | 151.9 | 151.9 | 151.9
[6 empty] | SB(L) | 100 | 100 | 100
|  | 05 | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas |  |  | SB(KPP) | 200 | 200 | 0 | Atliktas gatvių – Akmenų g. (405 m), Vėjo g. (1373 m), Smėlio g. (960 m) ir Debesų g. (890 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB | 356.6 | 356.6 | 323.9
[10 empty] | Parengtas II etapo techninis projektas (Klaipėdos g., Virkučių g., Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ir Arimų g.), vnt. | 1 | 0 | Rengiamas techninis projektas. | Kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes buvo nutraukta projektavimo paslaugų sutartis dėl rangovo bankroto. Nuspręsta projekto užbaigimo ir rangos darbus pirkti kartu. 2019-08-14 viešojo pirkimo konkursas neįvyko dėl per didelės pasiūlytos kainos. Po įvykusių pakartotinių viešųjų pirkimų sutartis pasirašyta 2019-11-05. Projekto pabaiga – 2021 m.
|  | 06 | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | P6 |  | SB |  | 105 | 54.7 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0,9 | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies. | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies, techninis projektas rengiamas, gautas teigiamas projekto ekspertizės aktas, statybos leidimą planuojama gauti 2020 m. I ketv.
[6 empty] | SB(KPP) | 243.1 | 221.2 | 221.2
|  | 07 | Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | I |  | SB | 100 | 100 | 40.8 | Parengtas techninis projektas (2019 m. - Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g., Aukštoji g., Didžioji Vandens g., Vežėjų g., 2020 m. – Tomo ir Pylimo g.), vnt. | 0 | 0 | Darbai vyksta pagal planą. Atlikta 50 proc. techninio projekto parengimo darbų. Nuo 2019-09-02 projektavimo sutartis buvo sustabdyta, kol bus gauti gyventojų sutikimai dėl apšvietimo įrengimo ant pastatų. Sutarties vykdymas tęsiamas. Nebuvo pradėti rengti Tomo ir Pylimo gatvių techniniai projektai, kol nebuvo baigti Jono kalnelio tvarkymo darbai ir nebuvo priimta sprendimo dėl Šv. Jono bažnyčios atstatymo.
P2.1.2.7-8, P2
|  | 08 | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas | 2.1.2.8 |  | SB(ŽPL) | 328.7 | 328.7 | 0 | Atliktas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas, vnt. | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. | Rengiama poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita. 2019 m. parengta PAV programa, kuri buvo patvirtinta Aplinkos apsaugos agentūroje. Ataskaita bus parengta 2020 m.
[10 empty] | Parengtas naujo tilto su pakeliamu mechanizmu statybos techninis projektas, vnt. | 2 | 0 | Kriterijaus reikšmė nepasiekta. | Techninių projektų parengti nebuvo galima, kol nebus parengta ir patvirtinta PAV ataskaita.
|  | 09 | Danės g. rekonstravimas (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g., nauju tiltu per Danės upę ir Artojų g.) | 2.1.2.8 |  | SB(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Parengtas techninis projektas (ruožas nuo Atgimimo aikštės iki Laivų skersgatvio), vnt. | 1 | 1
|  | 10 | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) |  |  | SB | 43.3 | 143.3 | 105.3 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 10 | 10 | Darbai vyko pagal planą, atlikta 10 proc. darbų. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2019-08-06. Projekto pabaiga – 2021 m.
[6 empty] | SB(KPP) |  | 462.8 | 323.5
|  | 11 | Pajūrio g. rekonstravimas |  |  | SB | 50 | 50 | 3.2 | Atlikta gatvės (1374 m ) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 5 | 5 | Techninis projektas parengtas, gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rangos darbų pirkimą vykdo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Rangos darbų pradžia numatoma 2020 m. kovo mėnesį. Projekto pabaiga – 2022 m.
|  | 12 | Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstravimas | I |  | SB(L) | 11.8 | 11.8 | 10.9 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Atliktas techninis projektas. Gautas statybą leidžiantis dokumentas.
|  | 13 | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas | P6 |  | SB(L) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Atliktas techninis projektas. Gautas statybą leidžiantis dokumentas.
|  | 14 | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. kapitalinis remontas | P2 |  | SB(L) | 100 | 100 | 97.6 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Požeminių perėjų techniniai projektai yra parengti: Šilutės pl. 62 – baigtas (gautas statybos leidimas); Šilutės pl. 48 yra derinamas infostatyba.lt.
|  | 15 | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas |  |  | SB(L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1
|  | 16 | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas |  |  | SB | 10 | 10 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė nepasiekta. Siekiant parengti techninį projektą, reikia pakeisti specialųjį planą (toliau – SP). | Buvo teiktas siūlymas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl Pajūrio juostos žemyninės dalies SP koregavimo – siūlyta pakeisti Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių privažiavimo prie jūros ribą, ją perkeliant arčiau į Girulius, kur šiuo metu naudojasi žvejybos įmonės ir žvejai. Taip pat paprašyta sprendinį, kuriame nurodomos vietos galimoms žvejų prieplaukoms, papildyti Klaipėdos miesto rekreaciniu ruožu. Į prašymus dėl SP papildymo naujais sprendiniais buvo atsižvelgta ir patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019-06-28 įsakymu Nr. 3D-392. Norėdama gauti ES paramą, savivaldybė teisėtais pagrindais turi valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas, t. y. žemė turi priklausyti savivaldybei. Būtina atlikti žemės perdavimo naudotis savivaldybei procedūras (arba sudaryti panaudos sutartį, arba nustatyti servitutą). Kol nebus atliktos šios procedūros, nėra galimybės organizuoti projektavimo darbus.
|  | 17 | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas | P2 |  | Kt | 21.5 | 21.5 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0,9 | Atlikta 90 proc. darbų, projektas derinamas Informacinėje sistemoje (IS) „Infostatyba“.
|  | 18 | Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas |  |  | SB(L) | 0 | 10 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | Darbai vyksta pagal planą, pradėtas rengti techninis projektas. Darbai bus tęsiami 2020 m.
|  | 19 | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  |  | SB | 28 | 28 | 9.8 | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | Bandymai yra atliekami pagal poreikį.
[6 empty] | Iš viso: | 10120 | 8524.1 | 5614.4
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 10120 | 8524.1 | 5614.4
01 | 02 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 02 | 01 | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | P2.1.2.3 | 6
|  | 01 | Transporto kompensacijų mokėjimas: |  |  | SB | 2932.2 | 3046 | 3043.1
[6 empty] | SB(L) | 2062.6 | 2062.6 | 2062.6
[6 empty] | SB(VRL) | 97 | 236.1 | 236.1
[6 empty] | SB(VR) | 10 | 10 | 10
|  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą | [6 empty] | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 6 | 4.9 | Kompensuota pagal faktą.
[10 empty] | Kompensuota bilietų pradinių (1–4) klasių moksleivaims, tūkst. vnt. | 2 | 2.4 | Papildyti 2435 bilietai.
|  |  | - moksleiviams | [6 empty] | Kompensuota bilietų moksleiviams, tūkst. vnt. | 4 | 3.3
|  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams | [6 empty] | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 22 | 19.6
|  |  | - nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas | [6 empty] | Renginių, kurių metu keleiviams bus taikomos lengvatos, vnt. | 6 | 6 | Lengvatos buvo taikomos: 1. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 2019 m. vasario 16 d.; 2. Klaipėdos šviesų festivalio metu, 2019 m. vasario 17 d.; 3. Lietuvos vaikų ir jaunimo dainų šventė „Mes Lietuvos vaikai“, 2019 m. birželio 14–16 d. (renginio dalyviams); 4. Tarptautinio nematerialiojo paveldo festivalis „Lauksnos“, 2019 m. liepos 11–14 d. (renginio dalyviams); 5. Jūros šventės metu, 2019 m. liepos 26–28 d.; 6. Dieną be automobilio, 2019 m. rugsėjo 20 d.
|  | 02 | Nuostolių kompensacijų mokėjimas: |  |  | SB |  | 31.2 | 30.8
|  |  | patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais | [6 empty] | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 21 | 21
|  |  | patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus | [6 empty] | Ekologiškų viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai, vnt. | 18 | 18
|  | 03 | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas |  |  | SB | 59.5 | 59.5 | 59.5 | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 7 | 6,6
|  | 04 | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams |  |  | SB | 44 | 44 | 44 | Subsidijuojamų maršrutų skaičius: | 4 | 4 | Subsidijuoti visi planuoti maršrutai.
[6 empty] | SB(VRL) | 55 | 55 | 55 | Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“ kursavimas
Maršruto Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas kursavimas
Naktinis maršrutas
Maršrutas į LEZ teritoriją
|  | 05 | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | I, P2, P6 |  | SB(VR) | 188.7 | 188.7 | 188.6 | Integruota autobusų ir maršrutinių taksi, vnt. | 205 | 205
[6 empty] | SB(VRL) | 250 | 250 | 250 | Išmokėta už 2018 m. gautą autobusų integracijos įrangą ir sistemą. Užbaigtumas, proc. | 83 | 83
|  | 06 | Lengvųjų automobilių taksi ženklinimo sprendinių projekto parengimas |  |  | SB(VRL) | 3 | 3 | 3 | Parengtas ženklinimo sprendinių projektas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 5702 | 5986.1 | 5982.7
01 | 02 | 02 | Viešojo transporto infrastruktūros gerinimas:
|  | 01 | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | I, P2 | 6 | SB(VR) | 81.4 | 53.8 | 53.8 | Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengimui, vnt. | 9 | 9
[6 empty] | SB(VRL) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse, vnt. | 8 | 7 | Vienos švieslentės įrengimo kaina buvo didesnė, nei planuota, todėl įsigyta viena švieslente mažiau.
|  | 02 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | 5 | SB(VR) | 462.4 | 462.4 | 462.4
[6 empty] | SB(L) | 0.4 | 0.4 | 0.4
[10 empty] | Įrengta (I etapo) stotelių su įvažomis, vnt. | 8 | 8 | Įrengtos stotelės su įvažomis: 1. Vasaros estrados (pietų ir šiaurės kryptys); 2. Rumpiškės; 3. Kooperacijos; 4. Juodkrantės; 5. Naikupės; 6. Šilutės; 7. Minijos; 8. Aula Magna.
[10 empty] | Parengtas (II etapo) techninis projektas, vnt. | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies. | Parengtos viešųjų pirkimų sąlygos, darbai bus tęsiami 2020 m.
|  | 03 | Įvažos pratęsimo autobusų stotelėje Naujojo turgaus stotelėje įrengimas (kryptis į pietinę miesto dalį) |  |  | SB |  | 60 | 58.2 | Įrengtas įvažos pratęsimas, vnt. |  |  | Darbai vyksta pagal planą, atlikta 70 proc. darbų. Pabaiga – 2020 m.
[6 empty] | Iš viso: | 551 | 583.4 | 581.6
01 | 02 | 03 | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas (autobusų įsigijimas) | I | 5 | SB(L) | 113 | 457.9 | 457.9 | Įsigyta naujų ekologiškų autobusų, vnt. | 18 | 18 | Įsigyti suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomi miesto tipo autobusai.
|  |  |  | P2 |  | SB |  | 274.8 | 274.8
[6 empty] | SB(ES) | 4264.5 | 4151.7 | 4151.7
[6 empty] | Iš viso: | 4377.5 | 4884.4 | 4884.4
01 | 02 | 04 | UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimas įsigyjant du elektra varomus autobusus | P2 | 1 | SB(L) |  | 665 | 665 | Padidintas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinis kapitalas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 665 | 665
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 10630.5 | 12118.9 | 12113.7
01 | 03 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 03 | 01 | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | P2
|  | 01 | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | P2.1.2.9 | 6 | SB(KPP) | 224 | 100.7 | 100.6
[6 empty] | SB(VR) | 254.1 | 254.1 | 254.1
[6 empty] | SB(VRL) | 38 | 33.3 | 33.3
[6 empty] | SB(L) | 31.9 | 0
[6 empty] | SB |  | 68.6 | 68.6
[10 empty] | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 14.5 | 15.2 | Iš viso mieste eksploatuota 15,2 tūkst. eismo reguliavimo priemonių. Pagal poreikį buvo naujai įrengti ir suremontuoti: 705 kelio ženklai; 43 apsauginės tvorelės (I. Simonaitytės g., Baltijos pr., Kauno g., Panevėžio g., H. Manto g.); iškilioji pėsčiųjų perėja Kooperacijos g.; 180 metrų sijinių atitvarų Taikos pr. (link Kairių g) ties PC „Banginis“.
[10 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 71 | 71 | Įrengti 5 nauji šviesoforai
[10 empty] | Atnaujinta dekoratyvinių kelio ženklų stovų, vnt. | 100 | 107 | Priemonė vykdoma pagal planą, įrengti 107 dekoratyviniai stovai – Naujojo Sodo g., Naujojoje Uosto g., Vytauto g., Šaulių g., Liepų g. Pievų Tako g.
[10 empty] | Įrengta kintamos informacijos ženklų Prano Lideikio g. Užbaigtumas, proc. | 10 | 10 | Darbai vyksta pagal planą, parengtas techninis projektas, vyko rangos darbų pirkimas. Projekto pabaiga – 2020 m.
[10 empty] | Rekonstruotas šviesoforas (Tilžės g. ir Sausio 15-osios g. sankryžoje), vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Naujai įrengta šviesoforų (Baltijos prospekto ruože tarp Šilutės pl. ir Taikos pr., Šilutės pl. prie AB „Klaipėdos energija“, Taikos pr. ties Žvejų rūmais, Tilžės g. ir Sausio 15-osios g. sankryžoje), vnt. | 5 | 5 | Visos šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos įrengtos ir perduotos eksploatuoti gegužės mėn.
|  | 02 | Miesto gatvių ženklinimas |  |  | SB(KPP) | 120 | 100 | 100 | Suženklinta gatvių, ha | 1 | 1 | Paženklinta 9094,95 kv. m gatvių.
[6 empty] | SB(VR) | 15 | 15 | 15
|  | 03 | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems |  |  | SB(VR) | 8 | 8 | 8 | Įrengta neregių vedimo dangos autobusų stotelėse, vnt | 14 | 11
|  | 04 | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas |  |  | SB(VR) | 544 | 544 | 544 | Eksploatuojama bilietų automatų, vnt. | 172 | 172
|  | 05 | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | I |  | SB | 76.5 | 47.9 | 47.9 | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt | 13 | 13 | Perėjos, kuriose įrengtas kryptinis apšvietimas: 1. Taikos pr. 122, 2. Naikupės g. 21, 3. Naikupės g. –Taikos pr., 4. Bangų g. 14, 5. Bangų g.–Joniškės g., 6. Kauno g. 35, 7. Kauno g. 25, 8. J. Janonio g. 10, 9. Debreceno g. 54A, 10. Debreceno g.–Taikos pr., 11. Mogiliovo g. 6, 12. Mogiliovo g. 2, 13. Mogiliovo g. šalia Brožynų g.
[6 empty] | Iš viso: | 1311.5 | 1171.6 | 1171.5
01 | 03 | 02 | Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija | P2 | 1 | SB | 136.8 | 136.8 | 83.4 | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18
[10 empty] | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 7 | 7
[6 empty] | Iš viso: | 136.8 | 136.8 | 83.4
01 | 03 | 03 | Naujų ekologiškų viešojo transporto ir alternatyvaus judėjimo projektų įgyvendinimas: | I, P2
|  | 01 | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) | P2.1.2.10, P2 | 5 | ES | 420 | 420 | 0 | Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema, vnt. | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė nepasiekta. | Viešųjų pirkimas konkursas skelbtas 2 kartus, tačiau dalyvių neatsirado. Padidinus projekto kainą, pirkimas skelbiamas trečią kartą. Darbai bus tęsiami 2020 m.
[6 empty] | SB | 207 | 207 | 0
[6 empty] | SB(L) | 277.3 | 277.3 | 0
|  | 02 | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | P2.1.2.5, P2 |  | SB | 42.2 | 42.2 | 4.7 | Parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 0,9 | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies. | Buvo parengta perspektyvinių naujų viešojo transporto rūšių diegimo mieste galimybių studija. 2020 m. sausį pristatyta Savivaldybės tarybos kolegijoje. Sutartis su paslaugos teikėjais buvo sustabdyta, kol bus priimtas politinis sprendimas dėl siūlomų viešojo transporto vystymo alternatyvų pasirinkimo, todėl lėšos nebuvo panaudotos.
[6 empty] | SB(L) | 12.3 | 164.3 | 0
[6 empty] | ES | 499.1 | 499.1 | 0
|  | 03 | Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste | P2.1.2.5 |  | SB | 14.7 | 14.7 | 11.5 | Įrengta elektromobilių įkrovimo prieigų, vnt. | 6 | 6 | Įrengtos 3 stotelės, 6 prieigos: Taikos pr. 80 (2 vnt.); Jūrininkų pr. 16 (2 vnt.); S. Nėries g. 16A (2 vnt.); Savivaldybė 5 metus po stotelių įrengimo užtikrins nemokamą elektromobilių įkrovimo paslaugos teikimą.
[6 empty] | SB(ES) | 83.3 | 83.3 | 65.1
|  | 04 | URBACT III projekto „Gyvos gatvės“ įgyvendinimas | P2.1.2.5 |  | SB |  | 2.8 | 2 | Įgyvendintas projektas, vnt. |  |  | Projekto veiklos pradėtos, bus tęsiamos 2020 m.
|  | 05 | Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (šiaurinėje miesto dalyje) | 2.1.2.2. | 6 | SB(VRL) | 24.2 | 24.2 | 24.2 | Parengtas paviljono su aikštele techninis projektas, vnt. | 1 | 1
|  | 06 | Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | P2.1.2.5 | 6 | SB(VR) | 12 | 12 | 12 | Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt. | 11 | 7 | Eksploatuojamos 7 elektromobilių įkrovimo stotelės; 4 elektromobilių įkrovimo stotelės neveikė, nes vyko eksploatavimo paslaugos perdavimo procedūros.
[6 empty] | Iš viso: | 1592.1 | 1746.9 | 119.5
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3040.4 | 3055.3 | 1374.4
01 | 04 | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus
01 | 04 | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse ir kiemuose:
|  | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas: |  | 6
|  |  | Gedminų g.; |  |  | SB(KPP) | 1000 | 1020 | 1020 | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha | 5.9 | 2.7 | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies.
|  |  | Šilutės pl. (labiausiai pažeisti ruožai, įvažos); |  |  | SB(L) | 38.2 | 38.2 | 38.2 |  |  |  | Atliktas remontas šiose gatvėse – Šermukšnių g., Jurginų g., Šilutės pl. ir Gedminų g.
|  |  | Šermukšnių g.; |  |  | SB |  | 7.5 | 7.5
|  |  | Jurginų g.; |  |  | SB(VR) |  | 27.6 | 27.6
Smiltelės g. (ruožas nuo Taikos pr. iki Minijos g.);
Vytauto g. (ruožas nuo S. Šimkaus g. iki Puodžių g.);
H. Manto g. (labiausiai pažeisti ruožai, įvažos);
S. Šimkaus g.;
|  | 02 | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas |  |  | SB(KPP) | 110.3 | 377.5 | 365.2 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 5,3 | 4,88
[6 empty] | SB | 706.7 | 897 | 897 | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 1,3 | 1,3
[6 empty] | SB(VR) |  | 105 | 105 | Atnaujinta senamiesčio dangų pritaikant neįgaliesiems, ha | 0,13 | 0,1 | Buvo vykdomi akmens grindinio priežiūros darbai ir senamiesčio dangų pritaikymas neįgaliesiems.
[10 empty] | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos senamiesčio gatvėse, ha | 0,15 | 0,16
|  | 03 | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas |  |  | SB | 400 | 400 | 399.9 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, ha | 1,8 | 1,7
|  | 04 | Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai |  |  | SB(VR) | 195 | 90 | 87.1
[6 empty] | SB(VRL) | 287.9 | 287.9 | 287.9
[6 empty] | SB(KPP) | 120 | 267.8 | 267.8
[10 empty] | Suremontuota šaligatvių (su dviračių takais), ha | 0,66 | 1,25 | Priežiūros darbai vykdyti pagal poreikį.
[10 empty] | Atnaujinta šaligatvių miesto gatvėse, ha | 1,1 | 0,67 | Atlikti šaligatvių paprastojo remonto darbai gatvėse – Tilžės g., Naikupės g. ir I. Simonaitytės g.
[10 empty] | Parengtas S. Nėries gatvės šaligatvių kompleksiško atnaujinimo projektas | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė nepasiekta | S. Neries g. šaligatviai buvo tvarkyti 2016 m. Kompleksiško atnaujinimo klausimas bus sprendžiamas priėmus sprendimą dėl želdinių tvarkymo.
|  | 05 | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas |  |  | SB | 531 | 487.2 | 487.2 | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius | 14 | 7 | Įstaigos: 1. Jūrų kadetų mokykla; 2. lopšelis-darželis „Berželis“; 3. lopšelis-darželis „Atžalynas“; 4. lopšelis-darželis „Želmenėlis“, 5. Vaikų globos namai „Smiltelė“; 6. Vitės progimnazija; 7. „Ąžuolyno“ gimnazija. „Žaliakalnio“ gimnazijos aplinkos tvarkymo darbai nepradėti dėl renovacijos darbų, perkelti į 2020 metus.
[6 empty] | SB(L) | 61.7 | 61.7 | 61.7
|  | 06 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  |  | SB(KPP) | 70 | 61 | 60.4 | Prižiūrėta tiltų ir viadukų, vnt. | 14 | 14 | Nuolat vykdoma 10 tiltų ir viadukų priežiūra; 4 tiltai remontuojami (priežiūra neatliekama). Buvo atlikti Biržos tilto kontrasvorių paprastojo remonto darbai.
[6 empty] | SB | 93 | 114.4 | 114.4
[6 empty] | SB(VRL) |  | 4.7 | 4.7
[6 empty] | SB(L) | 35 | 66.9 | 66.9
|  | 07 | Šalia Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos esančio Jūrininkų tako prailginimas |  |  | SB(KPP) | 15 | 13.3 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė nepasiekta | Buvo sustabdytas sutarties vykdymas dėl užsitęsusių geologinių tyrimų. Projektas bus parengtas 2020 m. pradžioje.
|  | 08 | Įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas: |  |  | SB(KPP) |  | 8 | 3.1 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 3 | 0.4 | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies. | Atlikta 40 proc. projektavimo darbų. Projektų parengimas tęsiamas 2020 m. Remonto darbai planuojami 2021 m. ir 2022 m.
Įvažiuojamojo kelio ir šalia esančio skvero į Taikos pr. 109 ;
Įvažiuojamojo kelio į Taikos pr. 101;
Įvažiuojamojo kelio į Debreceno g. 61
|  | 09 | S. Daukanto gatvės rekonstravimas nuo H. Manto iki Naujosios Uosto g. | I |  | SB(KPP) | 20 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 0 | 0 | Savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr. T2-293 lėšos ir vertinimo kriterijaus reikšmė buvo pakeisti, planuojant darbus 2020 m.
[6 empty] | Iš viso: | 3683.8 | 4335.7 | 4301.6
01 | 04 | 02 | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | I | 5 | SB(L) | 83.9 | 83.9 | 67.3 | Parengtas techninis projektas ir detaliojo plano korekcija, vnt. |  |  | Techninis projektas parengtas ir pateiktas derinti IS „Infostatyba“. 10 proc. sutarties vertės bus apmokėta 2020 m.
[10 empty] | Atlikta teritorijos buitinių nuotekų remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 83.9 | 83.9 | 67.3
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3767.7 | 4419.6 | 4368.9
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 27558.6 | 28117.9 | 23471.4
06 | Iš viso programai: | [5 empty] | 27558.6 | 28117.9 | 23471.4
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-04 įsakymą Nr. AD1-399
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-25 įsakymą Nr. AD1-1434
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 19972.9 | 25410 | 21965.8
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 15594.9 | 19721 | 17249
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 7994.3 | 8598.8 | 6705.3
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 1770.6 | 1770.6 | 1767.6
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 5830 | 4485.2 | 4387.9
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(KPP) | [6 empty] | 4877.8 | 4866.4 | 4388.2
Planuojamos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP) | [6 empty] | 0 | 0
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL) | [6 empty] | 761.9 | 901 | 901
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 480.6 | 480.6 | 151.9
Programų lėšų likučių lėšos SB(L) | [6 empty] | 3135.5 | 4307.4 | 3663.9
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 7585.7 | 2707.9 | 1505.6
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 919.1 | 919.1 | 0
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo lėšos KPP(VIP) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [6 empty] | 1662.4 | 1662.4 | 1505.6
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 126.4 | 126.4 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 27558.6 | 28117.9 | 23471.4
______________________________________
Note on G27: ŽP 637
Note on I32: biudžete nėra 0
Note on E35: P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.2. priemonė
Note on E37: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185), 2.1.2.7 Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę 2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on K37: Į senamiesčio grindinio atnaujinimo projektą įtraukta priemonė "Tomo ir Pylimo g. rekonstravimas", iš viso bus tvarkomos 8 gatvės: Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g. (nuo Pilies g. iki Aukštosios g.), Aukštoji g. (nuo Daržų g. iki Didžiosios Vandens g.), Didžioji Vandens g. (nuo Aukštosios g. iki Tiltų g.), Vežėjų g. (nuo Turgaus g. iki Daržų g.), Tomo ir Pylimo g.
Note on E39: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on E41: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on E50: P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.3. priemonė
Note on K50: Rekonstravimo darbai bus pradėti 2022 metais. Atlikta gatvės (571 m) tiesimo darbų (II etapas). Užbaigtumas, proc. Pasirašyta koncesijos sutartis
Note on E53: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on E59: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on E68: KSP 2.1.2.3 Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarių keleivių srautų tyrimus
Note on I70: nevda 3046
Note on E98: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on E108: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on E111: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on E118: P2.1.2.9 Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti
Note on L124: Šviesoforų pagal inventorizaciją eksploatuojama 66 vnt. ir šiais metais bus įrengta 5 nauji (Baltijos pr. 20, Baltijos pr.6, Baltijos pr. 10, Šilutės pl. ties AB „Klaipėdos energija“, Taikos pr. ties Žvejų rūmais)
Note on K125: Planuojama vietoj senų susidevėjusių kellio ženklų stovų pakeisti naujus, taip pat bus keičiami stovai prie nederančio naujai įrengto apšvietimo centinėse miesto gatvėse
Note on E139: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on K140: 2015 m. pasirašytos 2 greičio matuoklų nuomos sutartys, galioja 36 mėn.; 2017-10-09 pasirašytos 3 greičio matuoklių nuomos sutartys, galioja 35 mėn.; 2017-10 derinamos sąlygos dėl 2 greičio matuoklių įsigijimo
Note on E142: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on E144: KSP 2.1.2.10 Parengti ir įdiegti koordinuotą šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemą, P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on E147: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on E150: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on E153: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on E155: KSP 2.1.2.2. Plėtoti viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemą įrengiant transporto priemonių laikymo aikšteles
Note on E156: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on L156: 2018 m. įrengtos 6 elektromobilių stotelės: 1. Prie Park&Ride ligoninių komplekso, 1 vnt. 2. Prie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pastato iš Vytauto ir Liepų g. pusės, 2 vnt. 3. Prie LIDL p c., ties Sendvario žiedu, 1 vnt. 4. Piliavietės aikštelėje, 2 vnt. 5. Dar 2 stotelės įrengtos Smiltynėje, bet dar neperduotos eksploatuoti. 6. 2019 m. planuojamos įrengti 3 vnt. greitos įkrovimo elektromobilių stotelės, kurių įrengimą organizuoja LR susisiekimo ministerija. Klaipėdos mieste tokios stotelės turėtų atsirasti: Vingio g. gale esančioje automobilių statymo aikštelėje, Naujojo turgaus aikštelėje ir šalia Klaipėdos autobusų stoties esančioje automobilių statymo aikštelėje.
Note on L165: 59 445 kv.m
Note on L173: 44 875 kv.m
Note on L174: 13 338 kv.m
Note on L177: 18 180 kv.m
Note on L182: 6600 kv.m
Note on L183: 11 000 kv.m
Note on L185: 14 vnt. UKD pateikė poreikį šioms įstaigoms: 7 bendrojo ugdymo mokykloms ir 7 lopšeliams darželiams: (darbai jau vykdomi prie šių įstaigų) L/d "Berželis"; L/d "Vėrinėlis" L/d "Atžalynas"; Vitės progimnazija; "Žaliakalnio" gimnazija; "Ąžuolyno" gimnazija; (nepradėti vykdyti) L/d "Želemenėlis"; L/d "Bangelė"; L/d "Pakalnutė"; L/d "Linelis"; "Gabijos" progimnazija; "Versmės" progimnazija; "Vyturio" progimnazija; Martyno Mažvydo progimnazija. 2019 m. pradžioje SRD pateikė poreikį 1 įstaigai, tačiau 23,1 tūkst. Eur lėšos nebuvo suplanuotos. BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Smiltelė“ kelio dangos remontas, kv. m. (darbai vykdomi)
Note on H214: 15594,9 pirminis MVP
Note on I214: 19721 III SVP, administracijos direktoriaus 2019-10-30 įsakymą Nr. AD1-1349
Note on J231: 23 521,9 +47Kt (plane nėra)

## SPIS (hidden)
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Atsakingas (-i) asmuo (-ys) | SP lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto /Rezultato /Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2019 |  | Aprašymas | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
06 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa |  |  | 19972.9 | 27458.2 | 23521.9 | 3936.3
06.01. | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą |  |  | 19972.9 | 27458.2 | 23521.9 | 3936.3
06.01.01. | Rekonstruoti ir tiesti gatves |  |  | 5032.7 | 8145.1 | 5573.5 | 2571.6
06.01.01.01. | Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas |  |  | 1396.9 | 2559.6 | 1790.2 | 769.4
06.01.01.01.01. | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas | Edita Čerbienė | SB(ŽPL) | 328.7 | 328.7 | 0 | 328.7 | Atliktas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Poveikio aplinkai vertinimo dokumentas gautas nebuvo. 2018-10-10 projektuotojams parengus PAV programą, ji buvo pateikta vertinimo subjektams bei pradėtas PAV programos viešinimas. 2019 m. pradžioje buvo gautos pastabos PAV programai, projektuotojams papildžius programą pagal pastabas, 2019 m. spalio mėn. Aplinkos apsaugos agentūra PAV programą patvirtino. Rengiama PAV ataskaita.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas naujo tilto su pakeliamu mechanizmu statybos techninis projektas | vnt. | 2,00 | 0,00 |  | Techninių darbo projektų parengimas negalimas, kol nebus parengta ir patvirtinta PAV ataskaita (Poveikio aplinkai vertinimo dokumentas gautas nebuvo. 2018-10-10 projektuotojams parengus PAV programą, ji buvo pateikta vertinimo subjektams bei pradėtas PAV programos viešinimas. 2019 m. pradžioje buvo gautos PAV programai pastabos, projektuotojams papildžius programą pagal pastabas, 2019 m. spalio mėn. Aplinkos apsaugos agentūra PAV programą patvirtino. Rengiama PAV ataskaita).
06.01.01.01.03. | Danės g. rekonstravimas (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g., nauju tiltu per Danės upę ir Artojų g.) | Inesa Gustaitienė |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | Parengtas rekonstravimo techninis projektas (ruožas nuo Atgimimo aikštės iki Laivų skersgatvio) | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Atliktas techninis projektas " ruožo nuo Atgimimo aikštės iki Laivų skersgatvio".
|  |  | SB(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
06.01.01.01.04. | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir kruizinių laivų terminalą tiesimas | Romualdas Stasiulis |  | 1066.7 | 2207.9 | 1788.7 | 419.2 | Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 75,00 |  | Atliekami rangos darbai pagal 2018-08-10 rangos sutartį Nr. J9-1738 UAB "Kauno keliai". 2019 metais atlikta 75 % darbų, nes darbų metu rasta archeologinių radinių, neiškeltas Baltijos laivų statyklos dujotiekis, gamyklos teritorijoje rastos kuro talpos kurias reikalinga utilizuoti. Visi išvardinti faktoriai trukdė laiku atlikti numatytus darbus, todėl projekto užbaigimas nukeliamas į 2020 metus.
|  |  | SB(KPP) | 0 | 878.8 | 878.8 | 0
|  |  | KVJUD | 0 | 162.4 | 162.4 | 0
|  |  | SB(L) | 100 | 100 | 100 | 0
|  |  | SB | 177.8 | 226.3 | 18.9 | 207.4
|  |  | SB(ŽP) | 637 | 688.5 | 476.7 | 211.8
|  |  | SB(ŽPL) | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 0
06.01.01.01.05. | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas (Daugiaaukščio garažo statyba su požemine aikštele Bangų g., Klaipėdoje) | Valdas Švedas | Kt | 0 | 21.5 | 0 | 21.5 | Parengtas projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Techninis projektas rengiamas pagal 2017-01-11 Nr. J9-50 UAB "Ekspoit" SIA "Nams". Atlikta 90 % darbų, bet negautas statybą leidžiantis dokumentas.
06.01.01.02. | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas |  |  | 407.4 | 438.7 | 327.8 | 110.9
06.01.01.02.01. | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | Vaida Lendraitienė |  | 356.6 | 377.9 | 323.9 | 54 | Parengtas II etapo techninis projektas (Klaipėdos g., Virkučių g., Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ir Arimų g.) | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Dėl tiekėjo UAB "Hidrostatybos projektai" bankroto, nutraukta 2017-05-10 paslaugų sutartis Nr. J9-1130 (techninio projekto parengimo). Projekto užbaigimo ir rangos darbus nuspręsta pirkti kartu. 2019 m. rugpjūčio 14 d. viešojo pirkimo konkursas neįvyko (dėl per didelės pasiūlytos kainos). 2019-11-05 pasirašyta sutartis Nr. J9-2874 UAB "Plungės Lagūna", atlikti techniniam projektui :Klaipėdos g., Virkučių g., Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ir Arimų g. kapitalinio remonto ir rangos darbų :Klaipėdos g. ir Virkučių g.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atliktas gatvių – Akmenų g. (405 m), Vėjo g. (1373 m), Smėlio g. (960 m) ir Debesų g. (890 m) rekonstravimas. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Rangos darbai užbaigti.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atliktas gatvių – Akmenų g. (405 m), Vėjo g. (1373 m), Smėlio g. (960 m) ir Debesų g. (890 m) rekonstravimas. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atliktas gatvių – Klaipėdos g. (500 m) ir Virkučių g. (1004 m) rekonstravimas. Užbaigtumas | proc. | 1,00 | 0,00 |  | 2019-11-05 pasirašyta sutartis Nr. J9-2874 UAB "Plungės Lagūna", atlikti techniniam projektui :Klaipėdos g., Virkučių g., Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ir Arimų g. kapitalinio remonto ir rangos darbų :Klaipėdos g. ir Virkučių g.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta II etapo rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  | SB | 356.6 | 377.9 | 323.9 | 54
06.01.01.02.02. | Pajūrio g. rekonstravimas | Vaida Lendraitienė |  | 50 | 50 | 3.2 | 46.8 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 5,00 | 0,00 | Rekonstruota gatvė (1374 m ) | Techninis projektas parengtas,gautas statybą leidžiantis dokumentas.Lietuvos automobilių kelių direkcija (pagal bendradarbiavimo sutartį 2018-10-19 Nr. J9-2347) vykdo rangos darbų pirkimą. Rangos darbų pradžia numatoma 2020 m. kovo mėnesį.
|  |  | SB | 50 | 50 | 3.2 | 46.8
06.01.01.02.03. | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas | Inesa Gustaitienė |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Projektas užbaigtas, gautas statybą leidžiantis dokumentas.
|  |  | SB(L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0
06.01.01.02.07. | Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas |  | SB(L) | 0 | 10 | 0 | 10
06.01.01.03. | Šiaurės ir Pietų transporto koridorių gatvių tinklo modernizavimas |  |  | 2656.4 | 1900.3 | 504.9 | 1395.4
06.01.01.03.01. | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | Edita Čerbienė |  | 2544.6 | 1788.5 | 396.4 | 1392.1 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 67,00 | 20,00 | 600 m gatvės | Rodiklis nepasiektas dėl objektyvių priežasčių – rangovo, UAB „Žemkasa“, bankrotas, 2019-06-25 vienašališkai nutraukus sutartį su UAB "Žemkasa", buvo vykdomas naujas rangos darbų pirkimas. Sutartis su nauju rangovu (UAB „YIT „Lietuva“) pasirašyta 2019-10-25, darbai pradėti vykdyti lapkričio mėn. UAB „YIT Lietuva“ atliko 13 proc. darbų, UAB „Žemkasa“ per 2019 metus atliko 6,55 proc. darbų
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 80,00 | 12,49 | 600 m | Rodiklis nepasiektas dėl objektyvių priežasčių – rangovo, UAB „Žemkasa“, bankrotas, 2019-06-25 vienašališkai nutraukus sutartį su UAB "Žemkasa", buvo vykdomas naujas rangos darbų pirkimas. Sutartis su nauju rangovu (UAB „YIT „Lietuva“) pasirašyta 2019-10-25, darbai pradėti vykdyti lapkričio mėn. UAB „YIT Lietuva“ atliko 1,49 proc. darbų, UAB „Žemkasa“ atliko 11 proc. darbų
|  |  | SB(L) | 186.9 | 186.9 | 14.9 | 172
|  |  | SB | 875.5 | 875.5 | 0 | 875.5
|  |  | SB(KPP) | 0 | 250 | 142.8 | 107.2
|  |  | SB(ES) | 1482.2 | 171.2 | 171.1 | 0.1
|  |  | Kt | 0 | 104.9 | 0 | 104.9
|  |  | KVJUD | 0 | 200 | 67.5 | 132.5
06.01.01.03.02. | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas | Inesa Gustaitienė |  | 100 | 100 | 97.6 | 2.4 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | Vienos perėjos techninis proejktas parengtas 2017 m. 2018 m. - kitos perėjos | Gerbūvio sutvarkymo rangos darbai baigti (Šilutės pl. 62 požeminės perėjos). Vadovaujantis 2019-04-19 papildomu susitarimu, prie 2018 m. sausio 8 d. rangos sutarties Nr. J9-20, Nr. J9-1403, požeminės perėjos nebus įrenginėjamos. Požeminės perėjos Šilutės pl. 48 Techninis projektas neparengtas, nes šiuo metu taisomas pagal IS info statybą gautas pastabas.
|  |  | SB(L) | 100 | 100 | 97.6 | 2.4
06.01.01.03.04. | Šilutės plento rekonstrukcija (atkarpos nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos iki Kauno g.) | Inesa Gustaitienė |  | 11.8 | 11.8 | 10.9 | 0.9 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Atliktas techninis projektas. Gautas statybą leidžiantis dokumentas.
|  |  | SB(L) | 11.8 | 11.8 | 10.9 | 0.9
06.01.01.04. | Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas |  |  | 10 | 1310 | 1275.7 | 34.3
06.01.01.04.01. | Pamario gatvės rekonstravimas |  |  | 0 | 1300 | 1275.7 | 24.3 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | Atlikta rekonstravimo darbų (II–IV etapai). | Rangos darbai baigti.
|  |  | KVJUD | 0 | 1300 | 1275.7 | 24.3
06.01.01.04.05. | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | Audronė Orentienė | SB | 10 | 10 | 0 | 10 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Savivaldybė LR Aplinkos ministerijai buvo pateikusi siūlymus susijusius su Pajūrio juostos žemyninės dalies specialiojo plano (SP) koregavimu. Dėl SP grafinės dalies ir vieno iš sprendinių, kuriame vietoje nurodyto privažiavimo prie jūros palei Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių ribą paprašyta pakeisti į žvejų ir žvejybos įmonių naudojamą privažiavimą prie jūros arčiau Girulių. Taip pat paprašyta sprendinį, kuriame nurodomos vietos galimoms žvejų prieplaukoms papildyti Klaipėdos miesto rekreaciniu ruožu. Į prašymus dėl SP papildymo naujais sprendiniais buvo atsižvelgta ir patvirtinta 2019-06-28 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-392. Norint gauti ES paramą, savivaldybė teisėtais pagrindais turi valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas, t. y. žemė turi priklausyti savivaldybei. Būtina atlikti žemės perdavimo naudotis savivaldybei procedūras ( arba sudaryti panaudos sutartį, arba nustatyti servitutą).Kol nebus atliktos šios procedūros, nėra galimybės organizuoti projektavimo darbus.
06.01.01.05. | Rytų ir Vakarų krypties gatvių tinklo modernizavimas |  |  | 534 | 1582.3 | 1389.2 | 193.1
06.01.01.05.01. | Joniškės g. rekonstravimas | Vaida Lendraitienė |  | 43.3 | 606.1 | 428.8 | 177.3 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 10,00 | 15,00 |  | 2019-08-06 pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. J9-2252 UAB "YIT Lietuva". Dėl rangos darbams netinkamų oro salygų, nepanaudotos lėšos 2019 m. ir perkeliamos į 2020 metus
|  |  | SB(KPP) | 0 | 462.8 | 323.5 | 139.3
|  |  | SB | 43.3 | 143.3 | 105.3 | 38
06.01.01.05.02. | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesmas | Vaida Lendraitienė |  | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Techninis projektas parengtas. Gautas statybą leidžiantis dokumentas
|  |  | SB(L) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 0
06.01.01.05.03. | Jūrininkų prospekto atkarpos nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcija | Vaida Lendraitienė |  | 472.5 | 958 | 942.3 | 15.7 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Objektas užbaigtas
|  |  | SB | 472.5 | 52.7 | 37.5 | 15.2
|  |  | SB(KPP) | 0 | 905.3 | 904.8 | 0.5
06.01.01.06. | Bendri KVJUD ir miesto projektai |  |  | 0 | 326.2 | 275.9 | 50.3
06.01.01.06.01. | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | Valdas Švedas |  | 0 | 326.2 | 275.9 | 50.3 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Tiekėjas UAB "Kelprojektas" vėluoja atlikti techninio projekto parengimą. Techninio projekto parengimo terminą numatoma pratęsti iki 2020 metų pradžios. 2019 metais sumokėta 90 % techninio projekto parengimo ( gautas teigiamas projekto ekspertizės aktas)
|  |  | SB | 0 | 105 | 54.7 | 50.3
|  |  | SB(KPP) | 0 | 221.2 | 221.2 | 0
06.01.01.07. | Parengiamieji darbai įgyvendinat gatvių rekonstrukcijos projektus |  |  | 28 | 28 | 9.9 | 18.1
06.01.01.07.01. | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai | Vaida Lendraitienė |  | 3 | 3 | 1.8 | 1.2 | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 0,00 |  | Bandymai atlikti pagal poreikius
|  |  | SB | 3 | 3 | 1.8 | 1.2
06.01.01.07.02. | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  | SB | 25 | 25 | 8 | 17
06.01.02. | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą |  |  | 10630.5 | 12118.9 | 12113.7 | 5.2
06.01.02.01. | Viešojo transporto paslaugų organizavimas | Rimantas Mockus, Saulina Paulauskienė |  | 5790.2 | 6046.7 | 6043.3 | 3.4
06.01.02.01.01. | Transporto kompensacijų mokėjimas | Kazimiera Rimienė |  | 5101.8 | 5354.7 | 5351.8 | 2.9 | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. | vnt. | 22,00 | 19,60
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompensuota bilietų moksleiviams, tūkst. | vnt. | 4,00 | 3,30
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parduota lengvatinių bilietų, milijonai | vnt. | 6,00 | 4,90
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Renginių, kurių metu keleiviams bus taikomos lengvatos | skaičius | 6,00 | 6,00 | 2019 m. 1.1. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 2019 m. vasario 16 d.; 1.2. Klaipėdos šviesų festivalio metu, 2019 m. vasario 17 d.; 1.3. Lietuvos vaikų ir jaunimo dainų šventė “Mes Lietuvos vaikai“, 2019 m. birželio 14-16 d. (renginio dalyviams) 1.4. Tarptautinio nematerialiojo paveldo festivalis ”Lauksnos“, 2019 m. liepos 11-14 d. (renginio dalyviams) 1.5. Jūros šventės metu, 2019 m. liepos 26-28 d. 1.6. Dieną be automobilio, 2019 m. rugsėjo 20 d. | įvykdyta
|  |  | SB(L) | 2062.6 | 2062.6 | 2062.6 | 0
|  |  | SB(VRL) | 97 | 236.1 | 236.1 | 0
|  |  | SB | 2932.2 | 3046 | 3043.1 | 2.9
|  |  | SB(VR) | 10 | 10 | 10 | 0
06.01.02.01.02. | Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų sutartis, vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimas | Kazimiera Rimienė | SB | 0 | 31.2 | 30.9 | 0.3 | Kompensuota nuostolingų maršrutų | vnt. | 21,00 | 21,00
06.01.02.01.03. | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | Kazimiera Rimienė | SB | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 0 | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. | vnt. | 7,00 | 6,60
06.01.02.01.04. | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams | Kazimiera Rimienė |  | 99 | 99 | 99 | 0 | Subsidijuojama maršrutų | vnt. | 4,00 | 4,00 |  | Subsidijuojami Palangos, LEZ, naktinis ir Jokūbavo (Vaiteliai-Rasa) maršrutai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Naktinis maršrutas | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Maršruto „Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas“ kursavimas | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“ kursavimas | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Maršrutas į LEZ teritoriją | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  | SB(VRL) | 55 | 55 | 55 | 0
|  |  | SB | 44 | 44 | 44 | 0
06.01.02.01.05. | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | Rimantas Mockus |  | 438.7 | 438.7 | 438.6 | 0.1 | Integruota autobusų ir maršrutinių taksi | skaičius | 205,00 | 205,00 |  | planas įvykdytas
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išmokėta už 2018 m. gautą autobusų integracijos įrangą ir sistemą. Užbaigtumas | proc. | 83,00 | 83,00 |  | planas įvykdytas
|  |  | SB(VRL) | 250 | 250 | 250 | 0
|  |  | SB(VR) | 188.7 | 188.7 | 188.6 | 0.1
06.01.02.01.06. | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | Karolis Šakarnis, Rimantas Mockus |  | 88.2 | 60.6 | 60.6 | 0 | Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse | vnt. | 8,00 | 7,00 |  | Vienos švieslentės įrengimo kaina buvo didesnė nei planuota, todėl įsigyta viena švieslente mažiau.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengimui | vnt. | 9,00 | 9,00 |  | 2019 metais įrengti 9 elektros įvadai. 2020 m. planuojama įrengti 4 įvadus ir dar 4 įvadus suprojektuoti.
|  |  | SB(VR) | 81.4 | 53.8 | 53.8 | 0
|  |  | SB(VRL) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0
06.01.02.01.07. | Lengvųjų automobilių taksi ženklinimo sprendinių projekto parengimas | Rimantas Mockus |  | 3 | 3 | 3 | 0 | Parengtas ženklinimo sprendinių projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Įvykdyta
|  |  | SB(VRL) | 3 | 3 | 3 | 0
06.01.02.02. | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | Valdas Švedas |  | 462.8 | 522.8 | 521 | 1.8
06.01.02.02.01. | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | Regina Dekėrytė |  | 462.8 | 522.8 | 521 | 1.8 | Įrengta stotelių su įvažomis | vnt. | 8,00 | 8,00 | I etapo stotelės 10 vnt. (Vasaros estrados (pietų ir šiaurės kryptys), Rumpiškės, Kooperacijos, Juodkrantės, Naikupės, Šilutės, Minijos, Aula Magna, Minijos stotelės) | Rangos darbai, pagal 2018-09-14 Nr. J9-1927, atlikti. įrengtos Vasaros estrados (pietų ir šiaurės kryptys), Rumpiškės, Kooperacijos, Juodkrantės, Naikupės, Šilutės, Minijos, Aula Magna, Minijos stotelės
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2019 m. bus pradedamas rengti II etapo techninis projektas
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengtas įvažos pratęsimas, esantis Naujojo turgaus autobusų stotelėje (kryptis į pietinę miesto dalį) | vnt. | 0,00 | 0,00 |  | Vykdomi rangos darbai pagal 2019-07-16 sutartį Nr. J9-2098 UAB "Šilutės automobilių keliai". 2019 metais atlikta 70 % darbų.
|  |  | SB | 0 | 60 | 58.2 | 1.8
|  |  | SB(VR) | 462.4 | 462.4 | 462.4 | 0
|  |  | SB(L) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
06.01.02.03. | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas | Elona Jurkevičienė |  | 4377.5 | 4884.4 | 4884.4 | 0
06.01.02.03.01. | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas | Daina Stankevičienė |  | 4377.5 | 4884.4 | 4884.4 | 0 | Įsigyta naujų ekologiškų autobusų | vnt. | 18,00 | 18,00 |  | Pagal 2019-02-14 UAB "Klaipėdos autobusų parkas" sutartį su UAB "Adampolis" įsigyta 18 vnt. suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomų miesto tipo autobusų.
|  |  | SB | 0 | 274.8 | 274.8 | 0
|  |  | SB(L) | 113 | 457.9 | 457.9 | 0
|  |  | SB(ES) | 4264.5 | 4151.7 | 4151.7 | 0
06.01.02.04. | UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimas įsigyjant du elektra varomus autobusus |  |  | 0 | 665 | 665 | 0
06.01.02.04.01. | UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimas įsigyjant du elektra varomus autobusus |  | SB(L) | 0 | 665 | 665 | 0
06.01.03. | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones |  |  | 1877.3 | 2726.7 | 1415.2 | 1311.5
06.01.03.01. | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas | Irena Šakalienė |  | 967.5 | 1171.6 | 1171.5 | 0.1
06.01.03.01.01. | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | Gintarė Kareivienė, Vidmantas Paliakas |  | 324 | 456.7 | 456.6 | 0.1 | Atnaujinta dekoratyvinių kelio ženklų stovų | vnt. | 100,00 | 80,00 |  | 2019-05-29 pasirašyta sutartis Nr. J9-1756. Dekoratyviniai stovai įrengti Naujojo Sodo g., Naujojo Uosto g., Vytauto g., Šaulių g., Liepų g. Pievų Tako g. Priemonė vykdoma pagal planą, lėšos įsisavintos. įrengtos 107 dekoratyvinės atramos
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksploatuojama šviesoforų | vnt. | 71,00 | 71,00 |  | ĮII ketvirtyje įrengti 5 nauji šviesoforai, eksploatuojama 71 šviesoforas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. | vnt. | 14,50 | 15,19 |  | Įrengti/suremontuoti 705 kelio ženklai. Įrengta/suremontuota 43 vnt. apsauginių tvorelių Simonaitytės, Baltijos pr. Kauno, Panevėžio, H. Manto g. gatvėse. Įrengta iškilioji pėsčiųjų perėja Kooperacijos g., 180 m. sijinių atitvarų Taikos pr. (link Kairių g) Banginiu. Priemonė įgyvendinta
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Rekonstruotas šviesoforas (Tilžės g. ir Sausio 15-osios g. sankryžoje) | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Darbai atlikti.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta kintamos informacijos ženklų Lideikio g. Užbaigtumas | proc. | 10,00 | 10,00 |  | 2019-06-14 pasirašyta sutartis Nr. J9-1867 dėl projekto parengimo. IV ketvirtyje projektas parengtas pilnai 100 proc.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Naujai įrengta šviesoforų (Baltijos prospekte atkarpoje tarp Šilutės pl. ir Taikos pr., Šilutės pl. prie AB „Klaipėdos energija“, Taikos pr. ties Žvejų rūmais) | vnt. | 5,00 | 5,00 |  | Visos šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos įrengtos ir perduotos eksploatuoti gegužės mėn.
|  |  | SB | 0 | 68.6 | 68.6 | 0
|  |  | SB(L) | 31.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | SB(VRL) | 38 | 33.3 | 33.3 | 0
|  |  | SB(VR) | 254.1 | 254.1 | 254.1 | 0
|  |  | SB(KPP) | 0 | 100.7 | 100.6 | 0.1
06.01.03.01.02. | Miesto gatvių ženklinimas | Gintarė Kareivienė, Vidmantas Paliakas |  | 15 | 115 | 115 | 0 | Suženklinta gatvių | ha | 1,00 | 0,90 |  | Per metus paženklinta 9094,95 kv. m. gatvių Priemonė įvykdyta, lėšos įsisavintos.
|  |  | SB(VR) | 15 | 15 | 15 | 0
|  |  | SB(KPP) | 0 | 100 | 100 | 0
06.01.03.01.03. | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems | Daiva Butkuvienė, Nijolė Vedeikienė, Rimantas Mockus |  | 8 | 8 | 8 | 0 | Įrengta neregių vedimo dangos autobusų stotelėse | vnt. | 14,00 | 11,00 |  | Įgyvendinta 100%, pagal skirtas lėšas.
|  |  | SB(VR) | 8 | 8 | 8 | 0
06.01.03.01.04. | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas | Kazimiera Rimienė | SB(VR) | 544 | 544 | 544 | 0 | Eksploatuojamų bilietų automatų | vnt. | 172,00 | 172,00
06.01.03.01.05. | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | Karolis Šakarnis |  | 76.5 | 47.9 | 47.9 | 0 | Apšviesta pėsčiųjų perėjų | vnt. | 13,00 | 13,00 |  | Šiuo metu 3 rangovai įrenginėja kryptinį apšvietimą prie 13 perėjų. 2 perėjoms apšvietimas nebus įrengtas. Kauno g. perėja bus įrengiama su kitu projektu (kartu su sankryžos rekonstrukcija). Projektavimo metu paaiškėjo, kad pagal Agluonos gatvės kategoriją gali būti įrengta tik perėja su šviesoforu. Bendra rangos darbų suma preliminariai - 48 000 eurų. Po viešųjų pirkimų sutaupytą sumą planuojame perkelti eismo reguliavimo priemonių priežiūrai ir remontui. 2019 m .suprojektuota ir įrengta 13 perėjų.
|  |  | SB | 76.5 | 47.9 | 47.9 | 0
06.01.03.02. | Automatinės eismo priežiūros prietaisų įsigijimas ir nuoma |  |  | 136.8 | 136.8 | 83.4 | 53.4
06.01.03.02.01. | Automatinės eismo priežiūros prietaisų įsigijimas ir nuoma | Marius Poimanskis, Rita Mikluševičiūtė |  | 136.8 | 136.8 | 83.4 | 53.4 | Eksploatuojama greičio matuoklių | vnt. | 7,00 | 5,00 |  | Vykdomas pirkimas 2 greičio matuoklių paslaugos įsigijimui. Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms (gautos pretenzijos) liko nepanaudotos lėšos planuotos šių matuoklių techniniam aptarnavimui.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksploatuojama prietaisų | vnt. | 18,00 | 18,00
|  |  | SB | 136.8 | 136.8 | 83.4 | 53.4
06.01.03.03. | Naujų ekologiškų viešojo transporto ir alternatyvaus judėjimo projektų įgyvendinimas |  |  | 773 | 1418.3 | 160.3 | 1258
06.01.03.03.01. | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) | Vaiva Varnaitė |  | 484.3 | 484.3 | 0 | 484.3 | Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Pirkimas buvo skelbtas 2 kartus, dalyvių neatsirado. Pirkimas skelbiamas trečią kartą, padidinus numatomą įrengimo kainą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įdiegta transporto valdymo sistema. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 |  | Eismo valdymo rangos pirkimas perduotas Klaipėdos keleiviniam transportui (KKT). Pirkimo sąlygos yra apskųstos, laukiama teismo sprendimo, kuris numatomas 2020-01-30
|  |  | SB(L) | 277.3 | 277.3 | 0 | 277.3
|  |  | SB | 207 | 207 | 0 | 207
06.01.03.03.02. | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | Daina Stankevičienė |  | 54.5 | 697 | 4.7 | 692.3 | Parengta galimybių studija | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Pagal 2019-01-16 paslaugų sutartį Nr. J9-159 UAB "Civitta" parengė perspektyvinių naujų viešojo transporto rūšių diegimo mieste galimybių studiją. Rengiamas studijos pristatymas savivaldybės tarybos kolegijoje. Sutartis su UAB "Civitta" 2019-12-02 sustabdyta iki kol bus priimtas politinis sprendimas dėl siūlomų viešojo transporto vystymo alternatyvų pasirinkimo.
|  |  | SB(L) | 12.3 | 164.3 | 0 | 164.3
|  |  | SB | 42.2 | 42.2 | 4.7 | 37.5
|  |  | ES | 0 | 490.5 | 0 | 490.5
06.01.03.03.03. | Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste | Daina Stankevičienė |  | 98 | 98 | 76.6 | 21.4 | Įrengta elektromobilių įkrovimo prieigų | vnt. | 6,00 | 6,00 |  | Įrengtos 3 greito krovimo elektromobilių įkrovimo stotelės. Kiekviena stotelė turi po dvi krovimo prieigas (viso 6 prieigos)
|  |  | SB | 14.7 | 14.7 | 11.5 | 3.2
|  |  | SB(ES) | 83.3 | 83.3 | 65.1 | 18.2
06.01.03.03.04. | Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | Violeta Pronskuvienė | SB | 100 | 100 | 40.8 | 59.2 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,50 | 0,00 | (2019 m. - Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g., Aukštoji g., Didžioji Vandens g., Vežėjų g., 2020 m. - Tomo ir Pylimo g.) | Rengiami techniniai darbo projektai. Nuo 2019-09-02 projektavimo sutartis sustabdyta, kol bus gauti gyventojų sutikimai dėl apšvietimo įrengimo ant pastatų. Sutarties vykdymą planuojama pratęsti spalio pradžioje. Nepradėti Tomo ir Pylimo gatvių techniniai projektai kol nebaigti Jono kalnelio tvarkymo darbai ir nėra sprendimo dėl Jono bažnyčios atstatymo.
06.01.03.03.05. | Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas | Rimantas Mockus | SB(VRL) | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 0 | Parengtas paviljono su aikštele techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | planas įvykdytas
06.01.03.03.06. | Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | Vytautas Paukštė |  | 12 | 12 | 12 | 0 | Ekslpoatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių | vnt. | 11,00 | 7,00 |  | Eksploatuota mažiau stotelių nei planuota, nes vis dar vyksta 3 greitaeigių stotelių perdavimas UAB "Gatvių apšvietimas" eksploatavimui. Įkrovimo stotelė Tilžės gatvėj šalia prekybos centro "Lidl" taip pat dar neperduota eksploatacijai.
|  |  | SB(VR) | 12 | 12 | 12 | 0
06.01.03.03.07. | URBACT III projekto „Gyvos gatvės“ įgyvendinimas |  | SB | 0 | 2.8 | 2 | 0.8
06.01.04. | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus |  |  | 2432.4 | 4467.5 | 4419.6 | 47.9
06.01.04.01. | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse ir kiemuose | Irena Šakalienė |  | 2348.5 | 4383.6 | 4352.3 | 31.3
06.01.04.01.01. | Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas | Gintarė Kareivienė, Nijolė Vedeikienė, Vidmantas Paliakas |  | 38.2 | 1096.2 | 1096.1 | 0.1 | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos | ha | 5,90 | 2,67 |  | I ketv..-Gedminų g. pasirašyta techninės priežiūros sutartis ir parengtas paprastojo remonto aprašas, darbus numatoma pradėti 04 mėnesį. Vyksta viešojo pirkimo procedūros Jurginų ir Šermukšnių gatvių remontui. II ketv. - vyksta darbai Gedminų g. Rengiamos sutartys dėl Jurginų g., Šermukšnių g. ir Šilutės pl. atkarpos tarp Baltijos pr./Šilutės pl. žiedo ir Mainų g. III ketv. - pradėti darbai Šermukšnių ir Jurginų g., planuojama užbaigti spalio mėn. Užbaigti Gedminų g. remonto darbai. Vyksta Šilutės plento remonto darbai. Planuojama, kad lėšos bus įsisavintos (bus suremontuotos 4 gatvės). IV ketv. - pabaigti Šermukšnių, Jurginų g. ir Šilutės pl. ištisinės dangos paprastojo remonto darbai. 2019 m., atsižvelgiant į skirtas lėšas, pasirašytos rangos sutartys 4 gatvių ištisinės asfaltbetonio dangos remonto darbams vykdyti.
|  |  | SB(KPP) | 0 | 1020 | 1020 | 0
|  |  | SB(L) | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 0
|  |  | SB | 0 | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  | SB(VR) | 0 | 30.5 | 30.5 | 0
06.01.04.01.02. | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas | Laima Jūrevičienė, Nijolė Vedeikienė, Vidmantas Paliakas |  | 706.7 | 1427.4 | 1415.1 | 12.3 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse | ha | 4,50 | 4,88 |  | Darbai vyksta. Pasirašyta nauja rangos sutartis šiaurinės miesto dalies asfalto dangoms remontuoti.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrima žvyruotos dangos | ha | 1.3 | 1,30 |  | Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių dangų remonto darbai atliekami pagal 2018-05-24 sutartį J9-1228 ir vadovaujantis vietinės reikšmės kelių sąrašu
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos pagal poreikį senamiesčio gatvėse | ha | 0,15 | 0,16 |  | 2019-04-17 pasirašyta sutartis dėl priežiūros darbų, darbai pradėti . 2 kartą kartojamas pirkimas senamiesčio dangų pritaikymo neįgaliesiems pritaikymo darbams. Pasirašyta sutartis senamiesčio dangų pritaikymo neįgaliesiems pritaikymo darbams. Darbai bus pradėti spalio pradžioje. Vyksta paruošiamieji darbai (derinami leidimai, perkamos medžiagos). Priežiūros darbai vykdomi pagal poreikį. IV ketv. - vykdomi akmens grindinio priežiūros darbai ir senamiesčio dangų pritaikymo neįgaliesiems pritaikymo darbai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujinta senamiesčio dangų pritaikant neįgaliesiems | ha | 1,30 | 0,08 |  | Darbai nepabaigti užsitęsus medžiagų tiekimo terminams. Tuo pačiu nepanaudota visa suma už techninę priežiūrą (bus apmokėta pabaigus objektą).
|  |  | Kt | 0 | 47.9 | 47.9 | 0
|  |  | SB | 706.7 | 897 | 897 | 0
|  |  | SB(KPP) | 0 | 377.5 | 365.2 | 12.3
|  |  | SB(VR) | 0 | 105 | 105 | 0
06.01.04.01.03. | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas | Gintarė Kareivienė, Nijolė Vedeikienė, Vidmantas Paliakas | SB | 400 | 400 | 399.9 | 0.1 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose | ha | 1,80 | 1,70 |  | I ketv. - Šiaurinėje dalyje darbai bus pradėti gegužės mėnesį, užbaigus darbus pagrindinėse magistralinėse gatvėse. II ketv. - vyksta darbai. III ketv. - vyksta darbai pagal poreikį. Lėšas planuojama įsisavinti. IV ketv. - darbai pabaigti panaudojus skirtas lėšas.
06.01.04.01.04. | Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai | Nijolė Vedeikienė |  | 482.9 | 642.8 | 642.8 | 0 | Atnaujinta pėsčiųjų takų ir laiptų prie Kultūros centro „Žvejų rūmai“ | ha | 0,00 | 0,00 |  | Parengtas tvarkybos darbų aprašas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suremontuota šaligatvių su dviračių takais | ha | 0,66 | 1,25 |  | Priežiūros darbai vykdyti pagal poreikį.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujinta šaligatvių miesto gatvėse | ha | 1,10 | 0,67 |  | Atlikti darbai Tilžės gatvėje. Pasirašyta sutartis Naikupės ir I. Simonaitytės gatvių šaligatvių remontui, Naikupės gatvėje darbai pradėti, I. Simonaitytės g. šaligatvių remontas bus pradėtas spalio pradžioje. Darbai bus užbaigti šiais metais. IV ketv. - pabaigti Naikupės g. ir I. Simonaitytės g. šaligatvių paprastojo remonto darbai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujinta įvažą ir automobilių stovėjimo aikštelė Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijoje | ha | 0,00 | 0,00 |  | Rengiamas teritorijos tvarkymo darbų aprašas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas S. Neries gatvės šaligatvių kompleksiško atnaujinimo projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | S. Neries g. šaligatviai buvo tvarkyti 2016 m. Kompleksiško atnaujinimo klausimas bus sprendžiamas priėmus sprendimą dėl želdinių tvarkymo.
|  |  | SB(VRL) | 287.9 | 287.9 | 287.9 | 0
|  |  | SB(VR) | 195 | 87.1 | 87.1 | 0
|  |  | SB(KPP) | 0 | 267.8 | 267.8 | 0
06.01.04.01.05. | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas | Daiva Butkuvienė, Nijolė Vedeikienė |  | 592.7 | 548.9 | 548.8 | 0.1 | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų | skaičius | 8,00 | 7,00 | UKD - 7 bendrojo ugdymo mokyklos; 7 lopšeliai darželiai: "Saulutė" mokykla-darželis.Saulutės" mokykla-darželis L/d "Berželis" L/d "Vėrinėlis" L/d "Atžalynas" L/d "Bangelė" L/d "Pakalnutė" L/d "Linelis" Vitės progimnazija "Žaliakalnio" gimnazija "Gabijos" progimnazija "Versmės" progimnazija "Ąžuolyno" gimnazija "Vyturio" progimnazija Martyno Mažvydo progimnazija SRD - 1 įstaig: 1. BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Smiltelė“ kelio dangos remontas, kv m 23,1 tūkst. Eur; | 2019-06-27 pasirašyta sutartis dėl 7 įstaigų kiemų dangų remonto. Baigti Kadetų mokyklos, lopšelių-darželių "Berželis", "Atžalynas", Vaikų globos namų "Smiltelė" aplinkos tvarkymo darbai. Dėl vykdomų "Žaliakalnio" gimnazijos renovacijos darbų, aplinkos tvarkymo darbai nepradėti, perkelti į 2020 metus. Likusiose įstaigose darbus planuojame pabaigti šiais metais. IV ketv. Pabaigti darbai L/d "Želmenėlis", Vitės progimnazijoje, Ąžuolyno gimnazijoje.
|  |  | SB(L) | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 0
|  |  | SB | 531 | 487.2 | 487.1 | 0.1
06.01.04.01.06. | Tiltų ir kelio statinių priežiūra | Vidmantas Paliakas |  | 128 | 247 | 246.4 | 0.6 | Prižiūrima tiltų ir viadukų | vnt. | 14,00 | 10,00 |  | Iš visų eksploatuojamų 14 miesto tiltų ir viadukų techninė priežiūra nuolat buvo vykdoma 10 tiltų ir viadukų, kadangi remontuojamiems 4 tiltams pagal teisės aktus priežiūra neatliekama. Biržos tilto kontrasvorių remonto pirkimas pagal parengtą projektą buvo skelbtas 3 kartus, tiekėjai pasiūlymų nepateikė ar pateikta kaina viršijo planuotą sumą. Atliktas lėšų perskirstymas ir pirkimas skelbiamas iš naujo. 2019-09-12 pasirašyta rangos sutartis dėl Biržos tilto kontrasvorių remonto. IV-ame ketvirtyje atlikti Biržos tilto paprastojo remonto darbai.
|  |  | SB | 93 | 114.4 | 114.4 | 0
|  |  | SB(L) | 35 | 66.9 | 66.9 | 0
|  |  | SB(VRL) | 0 | 4.7 | 4.7 | 0
|  |  | SB(KPP) | 0 | 61 | 60.4 | 0.6
06.01.04.01.07. | Įvažiavimo kelių atnaujinimas | Gintarė Kareivienė, Nijolė Vedeikienė | SB(KPP) | 0 | 8 | 3.1 | 4.9 | Parengtas projektas | vnt. | 3,00 | 1,20 |  | 2019 m. sumokėta 40 proc. už projektus, projektai bus parengti 2020 m. pradžioje, kadangi susidubliavo du savivaldybės projektai ir reikėjo laukti kol išsispręs situacija.
06.01.04.01.08. | Šalia Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos esančio Jūrininkų tako gatvės prailginimas | Gintarė Kareivienė, Nijolė Vedeikienė | SB(KPP) | 0 | 13.3 | 0 | 13.3 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Buvo sustabdytas sutarties vykdymas dėl užsitęsusių geologinių tyrimų. Projektas bus parengtas 2020 m. pradžioje.
06.01.04.02. | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | Valdas Švedas |  | 83.9 | 83.9 | 67.3 | 16.6
06.01.04.02.01. | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | Inesa Gustaitienė |  | 83.9 | 83.9 | 67.3 | 16.6 | Parengtas techninis projektas ir detaliojo plano korekcija | vnt. | 0,00 | 0,00 |  | Techninis projektas pagal 2018-11-12 sutartį Nr.J9-2506 UAB "Atamis", parengtas. IS infostatyba pateiktas ir laukiama statybą leidžiančio dokumento gavimo. Todėl 10 % vertės numatyta apmokėti 2020 metais.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta teritorijos buitinių nuotekų remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Rangos darbai baigti.
|  |  | SB(L) | 83.9 | 83.9 | 67.3 | 16.6
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 490.5 | 0 | 490.5
SB(KPP) | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | 4666.4 | 4388.1 | 278.3
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 4307.4 | 3663.9 | 643.5
SB(VR) | Vietinės rinkliavos lėšos | 1770.6 | 1770.5 | 0.1
SB(VRL) | Vietinių rinkliavų likučio lėšos | 901 | 901 | 0
Kt | Kiti šaltiniai | 174.3 | 47.9 | 126.4
SB(ŽP) | Žemės pardavimų lėšos | 688.5 | 476.7 | 211.8
SB(ŽPL) | Žemės pardavimų likučio lėšos | 480.6 | 151.9 | 328.7
KVJUD | Klaipėdos valstybinio jūsų uosto direkcijos lėšos | 1662.4 | 1505.5 | 156.9
SB | Savivaldybės biudžeto | 7910.3 | 6228.5 | 1681.8
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (Savivaldybės biudžetas) | 4406.2 | 4388 | 18.2
| IŠ VISO: | 27458.2 | 23522 | 3936.2

## MVP įsak (hidden)
Lyginamasis variantas
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2019-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2019-ųjų metų asignavimų planas* | Skirtumas | Produkto kriterijaus
[12 empty] | Pavadinimas | 2019-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą
01 | 01 | Rekonstruoti ir tiesti gatves
01 | 01 | 01 |  | Gatvių tiesimas ir rekonstravimas: | I | 5
|  |  | 01 | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą |  |  | IED Projektų skyrius | SB(KPP) | 25.1 | 250 | 224.9 |  |  | Perkeliame KPP lėšas į Tilžės g. nes pasirašyta nauja rangos sutartis su YIT (2019-10-25). Nuo 2019-11-18 planuojama darbų pradžia, šiais metais atliksime: šviesoforo pastatymas ties Tilžės turgumi, apšvietimo įrengimas visoje Tilžės g., dviračio tako įrengimas Tilžės g. nuo Šilutės pl. link geležinkelio pervažos, ištisinio asfalto dangos įrengimas nuo Lidl prekybos centro link Komunarų g.
[8 empty] | SB | 875.5 | 875.5
[8 empty] | SB(ES) | 1482.2 | 250.2
[8 empty] | KVJUD | 200 | 200
[8 empty] | Kt | 104.9 | 104.9
[8 empty] | SB(L) | 186.9 | 186.9
|  |  |  | I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas | [7 empty] | Atlikta gatvės (600 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 67
|  |  |  | II etapas. Žiedinės Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos pertvarkymas į šviesoforinę | [7 empty] | Atlikta žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 10
|  |  | 02 | Pamario gatvės rekonstravimas |  |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |  |  |  | Atlikta Pamario g. (4400 m) rekonstravimo darbų (II-IV etapai). Užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | KVJUD | 1300 | 1300
Kt
|  |  | 03 | Jūrininkų prospekto atkarpos nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcija |  |  |  | SB(KPP) | 905.3 | 905.3 |  | Atlikta prospekto atkarpos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | SB | 74 | 74
|  |  | 04 | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas |  |  |  | SB | 914.8 | 914.8 |  | Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 70
[8 empty] | SB(KPP) | 878.8 | 878.8
[8 empty] | KVJUD | 162.4 | 162.4
[8 empty] | SB(ŽPL) | 151.9 | 151.9
[8 empty] | SB(L) | 100 | 100
|  |  | 05 | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas |  |  |  | SB(KPP) | 200 | 200 |  | Atliktas gatvių – Akmenų g. (405 m), Vėjo g. (1373 m), Smėlio g. (960 m) ir Debesų g. (890 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | SB | 356.6 | 356.6
Atliktas gatvių – Klaipėdos g. (500 m) ir Virkučių g. (1004 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc.
[12 empty] | Parengtas II etapo techninis projektas (Klaipėdos g., Virkučių g., Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ir Arimų g.), vnt. | 1
Atliktas gatvių – Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ,Arimų g., Vėjo g. (II dalies), Žvaigždžių g. rekonstravimas. Užbaigtumas, proc.
|  |  | 06 | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | P6 |  |  | SB | 105 | 105 |  | Parengtas techninis projektas, vnt.
[8 empty] | SB(KPP) | 221.2 | 221.2 |  | Atlikta sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc.
LRVB
KPP(VIP)
|  | Senamiesčio gatvės | 07 | Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | I |  | IED Projektų skyrius | SB | 100 | 100 |  | Parengtas techninis projektas (2019 m. - Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g., Aukštoji g., Didžioji Vandens g., Vežėjų g., 2020 m. - Tomo ir Pylimo g.), vnt.
[5 empty] | P2.1.2.7-8, P2 |  |  | ES
Atlikta senamiesčio gatvių atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc.
|  | Naujas tiltas ir gatvių jungtys | 08 | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas | 2.1.2.8 |  |  | SB(ŽPL) | 328.7 | 328.7 |  | Parengtas naujo tilto su pakeliamu mechanizmu statybos techninis projektas, vnt. | 2
[8 empty] | SB |  |  |  | Atliktas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(KPP) |  |  |  | Atlikta naujo tilto statybos ir Bastiono gatvės (I etapo) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc.
LRVB
ES
|  |  | 09 | Danės g. rekonstravimas (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g., nauju tiltu per Danės upę ir Artojų g.) | 2.1.2.8 |  |  | SB |  |  |  | Parengtas techninis projektas (ruožas nuo Atgimimo aikštės iki Laivų skersgatvio), vnt. | 1
[8 empty] | SB(L) | 1.5 | 1.5
Parengtas techninis projektas (ruožas nuo Laivų skersgatvio iki Artojų g.), vnt.
|  |  | 10 | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) |  |  |  | SB | 143.3 | 143.3 |  | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 10 | Joniškės g. ir Šienpjovių objekte darbai dėl orų salygų nevyksta kaip planuota, atsiliekama pagal vykdymo grafiką, nebeįsisavinsime planuotas lėšas ir liks nepanaudota lėšų, todėl dalį jų perkeliame į Tilžės objektą.
[8 empty] | SB(KPP) | 687.7 | 462.8 | -224.9
|  |  | 11 | Pajūrio g. rekonstravimas |  |  |  | SB | 50 | 50 |  | Atlikta gatvės (1374 m ) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 5
SB(KPP)
|  |  | 12 | Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstravimas | I |  |  | SB(KPP) |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(L) | 11.8 | 11.8 |  | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc.
SB
ES
Kt
|  |  | 13 | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas | P6 |  |  | SB(L) | 18.2 | 18.2 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | 14 | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. kapitalinis remontas | P2 |  |  | SB(L) | 100 | 100 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB | 0 | 0
|  |  | 15 | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas |  |  |  | SB(L) | 0.8 | 0.8 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | 16 | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas |  |  |  | SB | 10 | 10 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | ES |  |  |  | Įrengtas naujas žvejų laivams skirtas slipas (aikštelė, skirta valtims nuleisti ir ištraukti iš vandens). Užbaigtumas, proc.
|  |  | 17 | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas | P2 |  |  | Kt | 21.5 | 21.5 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | 18 | Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas |  |  |  | SB(L) | 10 | 10 |  | Parengtas techninis projektas, vnt.
|  |  | 19 | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  |  |  | SB | 28 | 28 |  | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | Iš viso: | 9756.1 | 8524.1 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 9756.1 | 8524.1 | 0
01 | 01 | 01 |  | Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.11 | 5
|  |  | 01 | Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | I |  | IED Projektų skyrius | SB* |  |  |  | Parengtas techninis projektas (2019 m. – Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g., Aukštoji g., Didžioji Vandens g., Vežėjų g., 2020 m. – Tomo ir Pylimo g.), vnt.
P2.1.2.7-8, P2
|  |  | 02 | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas | I |  |  | *SB(ŽPL) |  |  |  | Parengtas naujo tilto su pakeliamu mechanizmu statybos techninis projektas, vnt. | 2
[5 empty] | 2.1.2.8 | [6 empty] | Atliktas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas, vnt. | 1
|  |  | 03 | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas | I |  |  | SB* |  |  |  | Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
SB(KPP)*
KVJUD*
SB(ŽPL)*
SB(L)*
|  |  | 04 | Danės g. rekonstravimas (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g., nauju tiltu per Danės upę ir Artojų g.) | I |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(L)* |  |  |  | Parengtas rekonstravimo techninis projektas (ruožas nuo Atgimimo aikštės iki Laivų skersgatvio), vnt. | 1
2.1.2.8
|  |  | 05 | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas | I |  |  | Kt* |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
P2
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 02 |  | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.13 | 5
|  |  | 01 | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | I |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(KPP)* |  |  |  | Parengtas II etapo techninis projektas (Klaipėdos g., Virkučių g., Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ir Arimų g.), vnt. | 1
SB*
[12 empty] | Atliktas gatvių – Akmenų g. (405 m), Vėjo g. (1373 m), Smėlio g. (960 m) ir Debesų g. (890 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 100
[12 empty] | Atliktas gatvių – Klaipėdos g. (500 m) ir Virkučių g. (1004 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 30 0
|  |  | 02 | Pajūrio g. rekonstravimas | I |  |  | SB* |  |  |  | Atlikta gatvės (1374 m ) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 5
|  |  | 03 | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas | I |  |  | SB(L)* |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 03 |  | Šiaurės ir pietų transporto koridorių gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.12 | 5
|  |  | 01 | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | I |  | IED Projektų skyrius | SB(KPP)*
SB*
SB(ES)*
KVJUD*
Kt*
SB(L)*
|  |  |  | I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas | [7 empty] | Atlikta gatvės (600 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  |  | II etapas. Žiedinės Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos pertvarkymas į šviesoforinę | [7 empty] | Atlikta žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 80
|  |  | 02 | Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstravimas | I |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(L)* |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | 03 | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. kapitalinis remontas | I |  |  | SB(L)* |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
SB*
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 04 |  | Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.15 | 5
|  |  | 01 | Pamario gatvės rekonstravimas | I |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |  |  |  | Atlikta Pamario g. (4400 m) rekonstravimo darbų (II-IV etapai). Užbaigtumas, proc. | 100
KVJUD*
|  |  | 02 | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | I |  | IED Projektų skyrius | SB* |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 05 |  | Rytų ir vakarų krypties gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.14 | 5
|  |  | 01 | Jūrininkų prospekto atkarpos nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcija | I |  | IED Statybos ir infrastruk. plėtros sk. | SB(KPP)* |  |  |  | Atlikta prospekto atkarpos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
SB*
|  |  | 02 | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) | I |  |  | SB* |  |  |  | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 10
|  |  | 03 | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas | I, P6 |  |  | SB(L)* |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 06 |  | Bendri KVJUD ir miesto projektai: | 2.1.2.2 | 5
|  |  | 01 | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | I, P6 |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros | SB(KPP)* |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 07 |  | Parengiamieji darbai įgyvendinat gatvių rekonstrukcijos projektus: |  | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius
|  |  | 01 | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai |  |  |  | SB* |  |  |  | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | 02 | Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  |  |  | SB*
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
01 | 02 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 02 | 01 |  | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | P2.1.2.3
|  |  | 01 | Transporto kompensacijų mokėjimas: |  | 6 | MŪD Transporto skyrius | SB | 2527.2 | 2527.2
[8 empty] | SB(L) | 2062.6 | 2062.6
[8 empty] | SB(VRL) | 236.1 | 236.1
[8 empty] | SB(VR) | 10 | 10
|  |  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą |  |  |  | SB | 118.8 | 118.8 |  | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 6
|  |  |  | - moksleiviams | [7 empty] | Kompensuota bilietų pradinių klasių moksleiviams, tūkst. vnt. | 2
[12 empty] | Kompensuota bilietų moksleiviams, tūkst. vnt. | 4
|  |  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams | [7 empty] | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 22,0
|  |  |  | - nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas | [7 empty] | Renginių, kurių metu keleiviams bus taikomos lengvatos, vnt. | 6
|  |  | 02 | Nuostolių kompensacijų mokėjimas:
|  |  |  | patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais |  |  |  | SB | 400 | 400 |  | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 21
|  |  |  | patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus |  |  |  | SB | 31.2 | 31.2 |  | Ekologiškų viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai, vnt. | 18
|  |  | 03 | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas |  |  |  | SB | 59.5 | 59.5 |  | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 7
|  |  | 04 | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams |  |  |  | SB | 44 | 44 |  | Subsidijuojamų maršrutų skaičius:
[8 empty] | SB(VRL) | 55 | 55 |  | Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“ kursavimas | 1
[12 empty] | Maršruto „Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas“ kursavimas | 1
[12 empty] | Naktinis maršrutas | 1
[12 empty] | Maršrutas į LEZ teritoriją | 1
[12 empty] | Maršrutas, kuriais važinės du elektra varomi autobusai | 1
|  |  | 05 | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | I, P2, P6 |  |  | SB(VR) | 188.7 | 188.7 |  | Integruota autobusų ir maršrutinių taksi, vnt. | 205
[8 empty] | SB(VRL) | 250 | 250 |  | Išmokėta už 2018 m. gautą autobusų integracijos įrangą ir sistemą. Užbaigtumas, proc. | 83
|  |  | 06 | Lengvųjų automobilių taksi ženklinimo sprendinių projekto parengimas |  |  |  | SB(VRL) | 3 | 3 |  | Parengtas ženklinimo sprendinių projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: | 5986.1 | 5986.1 | 0
01 | 02 | 02 |  | Viešojo transporto infrastruktūros gerinimas:
|  |  | 01 | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | I, P2 | 6 | Miesto tvarkymo skyrius | SB(VR) | 53.8 | 53.8 |  | Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengimui, vnt. | 9
[8 empty] | SB(VRL) | 6.8 | 6.8
[7 empty] | Transporto skyrius |  |  |  |  | Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse, vnt. | 8
|  |  | 02 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(VR) | 462.4 | 462.4 |  | Įrengta (I etapo) stotelių su įvažomis, vnt. | 8
[8 empty] | SB(L) | 0.4 | 0.4 |  | Parengtas (II etapo) techninis projektas, vnt. | 1
|  |  |  | Įvažos pratęsimo autobusų stotelėje „Naujasis turgus“ įrengimas (kryptis į pietinę miesto dalį) |  |  |  | SB | 60 | 60 |  | Įrengtas įvažos pratęsimas, vnt.
[8 empty] | Iš viso: | 583.4 | 583.4 | 0
01 | 02 | 03 |  | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas (autobusų įsigijimas) | I | 5 | IED Projektų skyrius | SB(L) | 457.9 | 457.9 |  | Įsigyta naujų ekologiškų autobusų, vnt. | 18
[5 empty] | P2 |  |  | SB | 274.8 | 274.8
[8 empty] | SB(ES) | 4151.7 | 4151.7
[8 empty] | Iš viso: | 4884.4 | 4884.4 | 0
01 | 02 | 04 |  | UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimas įsigyjant du elektra varomus autobusus | P2 | 1 | FTD Turto skyrius | SB(L) | 665 | 665 | 0 | Padidintas UAB „Klaipėdos autobusų parkas" įstatinis kapitalas, proc. | 1
[8 empty] | Iš viso: | 665 | 665 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 12118.9 | 12118.9 | 0
01 | 03 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 03 | 01 |  | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | P2
|  |  | 01 | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | P2.1.2.9 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB(KPP) | 100.7 | 100.7
[8 empty] | SB(VR) | 254.1 | 254.1
[8 empty] | SB(VRL) | 33.3 | 33.3
[8 empty] | SB(L) | 0 | 0
[8 empty] | SB | 68.6 | 68.6 |  | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 14.5
[12 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 71
[12 empty] | Atnaujinta dekoratyvinių kelio ženklų stovų, vnt. | 100
[12 empty] | Įrengta kintamos informacijos ženklų Lideikio g. Užbaigtumas, proc. | 10
[12 empty] | Rekonstruotas šviesoforas (Tilžės g. ir Sausio 15-osios g. sankryžoje), vnt. | 1
[12 empty] | Naujai įrengta šviesoforų (Baltijos prospekte atkarpoje tarp Šilutės pl. ir Taikos pr., Šilutės pl. prie AB „Klaipėdos energija“, Taikos pr. ties Žvejų rūmais), vnt., Tilžės g. ir Sausio 15-osios g. sankryžoje), vnt. | 5
|  |  | 02 | Miesto gatvių ženklinimas |  |  |  | SB(KPP) | 100 | 100 |  | Suženklinta gatvių, ha | 1
[8 empty] | SB(VR) | 15 | 15
|  |  | 03 | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems |  |  |  | SB(VR) | 8 | 8 |  | Įrengta neregių vedimo dangos autobusų stotelėse, vnt | 14
|  |  | 04 | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | I |  |  | SB | 47.9 | 47.9 |  | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt | 13
|  |  | 05 | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas |  |  | MŪD Transporto sk. | SB(VR) | 544 | 544 |  | Eksploatuojama bilietų automatų, vnt. | 172
[8 empty] | Iš viso: | 1171.6 | 1171.6 | 0
01 | 03 | 02 |  | Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija | P2 | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 136.8 | 136.8 |  | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18
[12 empty] | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 7
[8 empty] | Iš viso: | 136.8 | 136.8 | 0
01 | 03 | 03 |  | Naujų ekologiškų viešojo transporto ir alternatyvaus judėjimo projektų įgyvendinimas: | I, P2
|  |  | 01 | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) | P2.1.2.10, P2 | 5 | IED Projektų skyrius | ES | 420 | 420 |  | Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema, vnt. | 1
[8 empty] | SB | 207 | 207
[8 empty] | SB(L) | 277.3 | 277.3
|  |  | 02 | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | P2.1.2.5, P2 |  |  | SB | 42.2 | 42.2 |  | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
[8 empty] | SB(L) | 164.3 | 164.3
[8 empty] | ES | 499.1 | 499.1
|  |  | 03 | Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste | P2.1.2.5 |  |  | SB | 14.7 | 14.7 |  | Įrengta elektromobilių įkrovimo prieigų, vnt. | 6
[8 empty] | SB(ES) | 83.3 | 83.3
|  |  | 04 | URBACT III projekto „Gyvos gatvės“ įgyvendinimas | P2.1.2.5, P2 |  |  | SB | 2.8 | 2.8 | 0 | Įgyvendintas projekto I etapas, vnt.
[8 empty] | ES |  |  |  | Įgyvendintas projekto II etapas, vnt.
|  |  | 05 | Darnaus judumo planavimas: bendradarbiavimas bei ryšiai urbanistinėje sistemoje, SUMP- PLUS | P2.1.2.5 |  |  | ES |  |  |  | Įgyvendintas projektas, vnt.
|  |  | 06 | Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (šiaurinėje miesto dalyje) | 2.1.2.2. | 6 | MŪD Transporto sk. | SB(VRL) | 24.2 | 24.2 |  | Parengtas paviljono su aikštele techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | 07 | Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | P2.1.2.5 | 6 |  | SB(VR) | 12 | 12 |  | Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt. | 11
[8 empty] | Iš viso: | 1746.9 | 1746.9 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 3055.3 | 3055.3 | 0
01 | 04 | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus
01 | 04 | 01 |  | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse ir kiemuose:
|  |  | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas: |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk.
|  |  | 2019 m. | Gedminų g.; |  |  |  | SB(KPP) | 1020 | 1020 |  | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha | 5.9
|  |  |  | S. Šimkaus g.; |  |  |  | SB(L) | 38.2 | 38.2
|  |  |  | Šermukšnių g.; |  |  |  | SB | 7.5 | 7.5
|  |  |  | Jurginų g.; |  |  |  | SB(VR) | 27.6 | 27.6
Smiltelės g. (atkarpa nuo Taikos pr. iki Minijos g.);
Vytauto g. (atkarpa nuo S. Šimkaus g. iki Puodžių g.);
Herkaus Manto g. (labiausiai pažeistos atkarpos, įvažos);
Šilutės pl. (labiausiai pažeistos atkarpos, įvažos);
|  |  | 02 | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas |  |  |  | SB(KPP) | 377.5 | 377.5 | 0 | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos senamiesčio gatvėse, ha | 0,15
[12 empty] | Atnaujinta senamiesčio dangų pritaikant neįgaliesiems, ha | 0,13
[8 empty] | SB | 835.2 | 897 | 61.8 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 4,5 5,3 | Bus atlikta daugiau darbų pagal paskaičiavimus (rengimo medziagoje)
[8 empty] | SB(VR) | 0 | 105 | 105 | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 1,3
|  |  | 03 | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas |  |  |  | SB | 400 | 400 |  | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, ha | 1,8
|  |  | 04 | Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai |  |  |  | SB(VR) | 195 | 90 | -105 |  |  | Šaligatvių paprastajam remontui planuota buvo dalis Kelių direkcijos lėšų, dalis savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau po viešųjų pirkimų pagal pasirašytas sutartis mažiau reikės savivaldybės biudžeto lėšų.
[8 empty] | SB(VRL) | 287.9 | 287.9
[8 empty] | SB(KPP) | 267.8 | 267.8
[8 empty] | SB | 18 | 0 | -18 | Suremontuota šaligatvių (su dviračių takais), ha | 0,66
[12 empty] | Atnaujinta šaligatvių miesto gatvėse, ha | 1,1
[12 empty] | Parengtas S. Nėries gatvės šaligatvių kompleksiško atnaujinimo projektas | 1
|  |  | 05 | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas |  |  |  | SB | 531 | 487.2 | -43.8 | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius | 8 | Sutaupyta po viešųjų pirkimų
[8 empty] | SB(L) | 61.7 | 61.7
|  |  | 06 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  |  |  | SB(KPP) | 61 | 61 | 0 | Prižiūrėta tiltų ir viadukų, vnt. | 14
[8 empty] | SB | 114.4 | 114.4 | 0
[8 empty] | SB(L) | 66.9 | 66.9 | 0
[8 empty] | SB(VRL) | 4.7 | 4.7 | 0
|  |  | 07 | Šalia Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos esančio Jūrininkų tako gatvės prailginimas |  |  |  | SB(KPP) | 13.3 | 13.3 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | 08 | Įvažiavimo kelių atnaujinimas: |  |  |  | SB(KPP) | 8 | 8 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 3
|  |  |  | Įvažiavimo kelio ir šalia esančio skvero į Taikos pr. 109 ; | [7 empty] | Atlikta kelio atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc.
Įvažiavimo kelio į Taikos pr. 101;
Įvažiavimo kelio į Debreceno g. 61
|  |  | 09 | S. Daukanto gatvės rekonstravimas nuo H. Manto iki Naujojo Uosto g. | I |  |  | SB(KPP) |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt.
[8 empty] | Iš viso: | 4335.7 | 4335.7 | 0
01 | 04 | 02 |  | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | I | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros sk. | SB(L) | 83.9 | 83.9 |  | Parengtas techninis projektas ir detaliojo plano korekcija, vnt.
[12 empty] | Atlikta teritorijos buitinių nuotekų remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | Iš viso: | 83.9 | 83.9 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 4419.6 | 4419.6 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 29349.9 | 28117.9 | 0
06 | Iš viso programai: | [7 empty] | 29349.9 | 28117.9 | 0
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimą T2-293
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [8 empty] | 2019-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2019-ųjų metų asignavimų planas* | Skirtumas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [8 empty] | 26642 | 25410 | 0
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [8 empty] | 20953 | 19721 | 0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [8 empty] | 8598.8 | 8598.8 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [8 empty] | 1770.6 | 1770.6 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [8 empty] | 5717.2 | 4485.2 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(KPP) | [8 empty] | 4866.4 | 4866.4 | 0
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL) | [8 empty] | 901 | 901 | 0
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [8 empty] | 480.6 | 480.6 | 0
Programų lėšų likučių lėšos SB(L) | [8 empty] | 4307.4 | 4307.4 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [8 empty] | 2707.9 | 2707.9 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [8 empty] | 919.1 | 919.1 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [8 empty] | 1662.4 | 1662.4 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [8 empty] | 126.4 | 126.4 | 0
IŠ VISO: | [8 empty] | 29349.9 | 28117.9 | 0
_________________________________
Note on I26: AB „Klaipėdos nafta“ skirtia tikslines lėšas 175.000 Eur
Note on I31: ŽP 637
Note on F41: P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.2. priemonė
Note on M41: Techn. projekto kaina 534 tūkst. eur (Geologinių, topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimas; Techninis projektas; Investicinis projektas; Detaliojo plano koregavimas) 10 tūkst. eur ekspertizė
Note on F45: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185), 2.1.2.7 Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę 2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on M45: Į senamiesčio grindinio atnaujinimo projektą įtraukta priemonė "Tomo ir Pylimo g. rekonstravimas", iš viso bus tvarkomos 8 gatvės: Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g. (nuo Pilies g. iki Aukštosios g.), Aukštoji g. (nuo Daržų g. iki Didžiosios Vandens g.), Didžioji Vandens g. (nuo Aukštosios g. iki Tiltų g.), Vežėjų g. (nuo Turgaus g. iki Daržų g.), Tomo ir Pylimo g.
Note on F48: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on M49: Šiuo metu projektuotojai rengia poveikio aplinkai vertinimą, kol nebus atliktas PAV projektavimo darbai nebus vykdomi, nes PAV gali įtakoti techninio darbo projekto sprendinius.
Note on M50: I etapas. Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g. tiesimas. Pabaiga 2022 m.
Note on F53: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on M53: privaloma atlikti specialiąją paveldosaugos ekspertizę, todėl atliekamos viešųjų pirkimų procedūros, paveldosaugos ekspertizės pirkimui.
Note on M55: Darbai nikelti į tolimesnį laikotarpį. Atlikta rekonstravimo (I etapo) darbų. Užbaigtumas, proc.
Note on I65: Gyventojų lėšos
Note on F66: P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.3. priemonė
Note on M66: Rekonstravimo darbai bus pradėti 2022 metais. Atlikta gatvės (571 m) tiesimo darbų (II etapas). Užbaigtumas, proc. Pasirašyta koncesijos sutartis
Note on F69: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on M69: darbai nebus vykdomi dėl per didelės projekto finansinės vertės.
Note on E71: SPG protokolas 2016-09-23 Nr. STR-12
Note on M71: Gatvės įrengimo darbai nukelti į 2022 m.
Note on E73: SPG protokolas 2016-09-23 Nr. STR-12
Note on F76: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on I76: Kt lėšos (47352,87 Eur ): 98500,00 Lt - ( 28527,57 Eur) Paramos sutartis 2008-10-06 Nr. J14-48 UAB "Baltijos Aktima"; 60000 Lt - (17377,20 Eur) Paramos sutartis 2014-09-26 Nr. J9-1095 UAB "Res novella", 5000 Lt - (1448,10 Eur) Paramos sutartis 2014-09-24 Nr. J9-1089 Aistė Budreikienė
Note on M76: Savivaldybė rengia tik techninį projektą. Bendra projekto vertė 2 mln. Eur.
Note on F85: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti centrinės miesto dalies gatvių tinklą:  kapitališkai suremontuoti Pilies tiltą per Danės upę;  rekonstruoti Daržų g. ir kitas senamiesčio gatves;  rekonstruoti Kūlių Vartų g., Galinio Pylimo g. ir Taikos pr. sankryžą;  nutiesti Bastionų g. ir pastatyti naują tiltą per Danės upę;  įrengti įvažiuojamąjį kelią į Klaipėdos piliavietės teritoriją
Note on F86: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185), 2.1.2.7 Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę 2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on M86: Į senamiesčio grindinio atnaujinimo projektą įtraukta priemonė "Tomo ir Pylimo g. rekonstravimas", iš viso bus tvarkomos 8 gatvės: Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g. (nuo Pilies g. iki Aukštosios g.), Aukštoji g. (nuo Daržų g. iki Didžiosios Vandens g.), Didžioji Vandens g. (nuo Aukštosios g. iki Tiltų g.), Vežėjų g. (nuo Turgaus g. iki Daržų g.), Tomo ir Pylimo g.
Note on F89: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on M89: Šiuo metu projektuotojai rengia poveikio aplinkai vertinimą, kol nebus atliktas PAV projektavimo darbai nebus vykdomi, nes PAV gali įtakoti techninio darbo projekto sprendinius.
Note on I90: ŽP 637
Note on M95: privaloma atlikti specialiąją paveldosaugos ekspertizę, todėl atliekamos viešųjų pirkimų procedūros, paveldosaugos ekspertizės pirkimui.
Note on F96: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on I98: Kt lėšos (47352,87 Eur ): 98500,00 Lt - ( 28527,57 Eur) Paramos sutartis 2008-10-06 Nr. J14-48 UAB "Baltijos Aktima"; 60000 Lt - (17377,20 Eur) Paramos sutartis 2014-09-26 Nr. J9-1095 UAB "Res novella", 5000 Lt - (1448,10 Eur) Paramos sutartis 2014-09-24 Nr. J9-1089 Aistė Budreikienė
Note on M98: Savivaldybė rengia tik techninį projektą. Bendra projekto vertė 2 mln. Eur.
Note on F99: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on F101: KSP 2.1.2.13 Modernizuoti šiaurinės miesto dalies gatvių tinklą:  rekonstruoti įvažiuojamąjį kelią į miestą per Tauralaukį (Pajūrio g.);  rekonstruoti Utenos, Pakruojo, Radviliškio, Rokiškio g. įrengiant pratęsimą iki Šiaurės pr.;  rekonstruoti prioritetines Tauralaukio gyvenamųjų kvartalų gatves
Note on E108: SPG protokolas 2016-09-23 Nr. STR-12
Note on M108: Gatvės įrengimo darbai nukelti į 2022 m.
Note on F111: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti šiaurės–pietų transporto koridorių gatvių tinklą:  rekonstruoti Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr.;  rekonstruoti Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą;  rekonstruoti Taikos pr. nuo Sausio 15 osios g. iki Kauno g.;  nutiesti Taikos pr. 2-ą juostą nuo Smiltelės g. iki Kairių g.;  nutiesti Šilutės pl. tęsinį iki pietinio aplinkkelio
Note on F123: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on M123: Projektas nebus vykdomas dėl per didelės projekto finansinės vertės.
Note on F126: KSP 2.1.2.15 Pagerinti susisiekimą su rekreacinėmis pajūrio teritorijomis:  rekonstruoti Pamario g. ir jos priklausinius, pritaikant turizmui;  nutiesti kelią nuo Medelyno g. ties Labrenciškėmis iki Girulių (Pamario g.)
Note on E131: SPG protokolas 2016-09-23 Nr. STR-12
Note on F134: KSP 2.1.2.14 Modernizuoti rytų–vakarų krypties gatvių tinklą:  rekonstruoti Joniškės g.;  nutiesti Statybininkų pr. tęsinį nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio;  rekonstruoti Klemiškės g.;  įrengti Kauno gatvės tęsinį iki Palangos plento
Note on M139: Techninis projektas yra parengtas
Note on F141: P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.3. priemonė
Note on M141: Rekonstravimo darbai bus pradėti 2022 metais. Atlikta gatvės (571 m) tiesimo darbų (II etapas). Užbaigtumas, proc.
Note on F145: KSP 2.2.1.2. Plėtoti bendrus poreikius atitinkančią susisiekimo infrastruktūrą:  parengti galimybių studiją ir projektinius pasiūlymus dėl Švyturio g. rekonstrukcijos;  modernizuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinio įvado jungtį rekonstruojant Baltijos pr. su žiedinėmis sankryžomis;  įrengti dviejų lygių sankryžą tarp Vilniaus g. ir Pramonės g.;  nutiesti pietinę jungtį tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus
Note on F146: P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.2. priemonė
Note on M146: Techn. projekto kaina 534 tūkst. eur (Geologinių, topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimas; Techninis projektas; Investicinis projektas; Detaliojo plano koregavimas) 10 tūkst. eur ekspertizė
Note on F157: KSP 2.1.2.3 Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarių keleivių srautų tyrimus
Note on M167: 2019 m. 1.1. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 2019 m. vasario 16 d.; 1.2. Klaipėdos šviesų festivalio metu, 2019 m. vasario 17 d.; 1.3. Lietuvos vaikų ir jaunimo dainų šventė “Mes Lietuvos vaikai“, 2019 m. birželio 14-16 d. (renginio dalyviams) 1.4. Tarptautinio nematerialiojo paveldo festivalis ”Lauksnos“, 2019 m. liepos 11-14 d. (renginio dalyviams) 1.5. Jūros šventės metu, 2019 m. liepos 26-28 d. 1.6. Dieną be automobilio, 2019 m. rugsėjo 20 d.
Note on M175: 1. priemonę „Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio maršrutus aptarnaujantiems vežėjams“, numatant finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų maršrutams į s. b. „Vaiteliai“, s. b. „Rasa“, „Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas“, bandomajam maršrutui (aptarnaujamas elektriniu autobusu) ir į Ermitažą (nuo 2022 m.) naktiniam maršrutui subsidijuoti
Note on F181: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185) P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.4. priemonė
Note on F187: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on M187: bendra vertė 123,1 tūkst. eur, iš jų 10 tūkst eur techninis projektas
Note on M191: I etapo stotelės 10 vnt. (Vasaros estrados (pietų ir šiaurės kryptys), Rumpiškės, Kooperacijos, Juodkrantės, Naikupės, Šilutės, Minijos, Aula Magna, Minijos stotelės)
Note on M193: 2018 m. parengtas techninis projektas ir ekpertizės išvada1
Note on E195: Projektas vykdomas kartu su Autobusų parku
Note on F196: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on E199: Projektas vykdomas kartu su Autobusų parku
Note on F199: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on F206: P2.1.2.9 Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti
Note on N210: pagal GIS - 14533
Note on N211: Šviesoforų pagal inventorizaciją eksploatuojama 66 vnt. ir šiais metais bus įrengta 5 nauji (Baltijos pr. 20, Baltijos pr.6, Baltijos pr. 10, Šilutės pl. ties AB „Klaipėdos energija“, Taikos pr. ties Žvejų rūmais)
Note on M212: Planuojama vietoj senų susidevėjusių kellio ženklų stovų pakeisti naujus, taip pat bus keičiami stovai prie nederančio naujai įrengto apšvietimo centinėse miesto gatvėse
Note on K224: Patobulinta ir ekploatuojama programėlė (su start/stop funkcija) išmaniesiems įrenginiais stovėjimo mokesčiui apmokėti, 12 tūkst. eur SB(VR);
Note on F226: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on M227: 2015 m. pasirašytos 2 greičio matuoklų nuomos sutartys, galioja 36 mėn.; 2017-10-09 pasirašytos 3 greičio matuoklių nuomos sutartys, galioja 35 mėn.; 2017-10 derinamos sąlygos dėl 2 greičio matuoklių įsigijimo
Note on F229: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on F231: KSP 2.1.2.10 Parengti ir įdiegti koordinuotą šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemą, P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on M231: 2021 m. numatyta suma iš KVJUD lėšų - sutarties projektą planuojama pradėti rengti 2020 m.
Note on F235: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on F238: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on F241: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on M241: Rezultatai: SPG ir miesto Tarybai pritarus sprendimo projektui, kartu su Projekto partneriais būtų rengiama Projekto paraiška, siekiant miestiečiams parodyti ekonominę ir socialinę darnaus judumo (mobilumo) naudą. Klaipėdos miesto savivaldybė, dalyvaudama Projekte, tikisi koncentruotis į pagrindinių trijų sričių problematiką (tačiau ji gali būti papildyta, modifikuota pagal vietos veiklos grupės diskusijas): 1) saugumas viešose miesto erdvėse; 2) senamiesčio centrinė dalis bemotoriam transportui; 3) gyventojų motyvavimas keisti mobilumo įpročius. Numatomos šios pagrindinės Projekto veiklos: - partnerių susitikimas problemų identifikavimui ir projekto veiklų įgyvendinimo aptarimas; - vietos veiklos grupės iš skirtingų visuomenės grupių sudarymas ir jų įtraukties į diskusijų užtikrinimas; - keitimasis gerąją praktika tarp Projekto partnerių; - integruoto veiksmų plano rengimas; - veiklų viešinimas. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai pritarus dalyvavimui Projekte partnerio teisėmis bei laimėjus paraiškų konkursą, Klaipėdos miesto savivaldybė prisidėtų prie Klaipėdos miesto darnaus judumo strateginių tikslų siekimo. Laukiamas galutinis Projekto rezultatas - kartu su užsienio partneriais, mokslo, vietos valdžios, verslo ir bendruomenių atstovais parengtas integruotas veiksmų planas (IAP) dėl ekonominės ir socialinės darnaus judumo priemonių įgyvendinimo Klaipėdos miesto naudos įvertinimo.
Note on F244: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on M244: Projekto tikslai: SUMP-PLUS pagrindiniai tikslai: • Plėtoti ir taikyti efektyvius būdus, metodus bei priemones miestams, susiduriantiems su sparčiu eismo augimu (susijusiu su automobilių nuosavybės ir naudojimo padidėjimu), kad jie galėtų nustatyti praktinį būdą kuris per tam tikrą laiką nustatytų kliūtis, kurios trukdo įgyvendinti darnaus judumo tikslus. • Parodyti, kaip miestai gali sukurti stipresnius ryšius su kitomis miesto sistemos sudedamosiomis dalimis, kurios sukuria judumo reikalavimus (švietimas, sveikata, mažmeninė prekyba, žemės naudojimo planavimas ir kt.). • Nustatyti ir parodyti naujus partnerystės ir verslo modelius, kurie leistų ekonomiškai efektyviai įgyvendinti įvairius judumo tikslus per tinkamas viešojo ir privataus sektoriaus partnerystes. • Plačiai bendradarbiauti su miestiečiais, lankytojais ir įmonėmis, siekiant susitarti dėl miesto transporto vizijos ir bendrai kurti konkrečius sprendimus Projekto rezultatai: • Klaipėdos miesto Darnaus judumo plano įgyvendinimo proceso stebėsena. • Konkrečių priemonių įgyvendinimas.
Note on F247: KSP 2.1.2.2. Plėtoti viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemą įrengiant transporto priemonių laikymo aikšteles
Note on F248: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on N248: 2018 m. įrengtos 6 elektromobilių stotelės: 1. Prie Park&Ride ligoninių komplekso, 1 vnt. 2. Prie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pastato iš Vytauto ir Liepų g. pusės, 2 vnt. 3. Prie LIDL p c., ties Sendvario žiedu, 1 vnt. 4. Piliavietės aikštelėje, 2 vnt. 5. Dar 2 stotelės įrengtos Smiltynėje, bet dar neperduotos eksploatuoti. 6. 2019 m. planuojamos įrengti 3 vnt. greitos įkrovimo elektromobilių stotelės, kurių įrengimą organizuoja LR susisiekimo ministerija. Klaipėdos mieste tokios stotelės turėtų atsirasti: Vingio g. gale esančioje automobilių statymo aikštelėje, Naujojo turgaus aikštelėje ir šalia Klaipėdos autobusų stoties esančioje automobilių statymo aikštelėje.
Note on N256: 59 445 kv.m
Note on M265: Senamiesčio dangų pirtaikymas neįgaliesiems pagal parengtą aprašą (2018-09-18 UAB "Klaipėdos projektas" sutartis Nr. J9-1944)
Note on N266: 44 875 kv.m
Note on N267: 13 338 kv.m
Note on M268: kasmet susidaro apie 120 kiemų
Note on N268: 18 180 kv.m
Note on N273: 6 600 kv.m
Note on M274: 2019 m. Senamiesčio gatvės Ligoninės g. Vytauto g. Gedminų g. Pievų tako g. Jurginų g. Poilsio g. Medžiotojų g. Naikupės g. Tilžės g.
Note on N274: 11 000 kv. m
Note on M275: Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto pastaba 2019-01-25 TAR-5
Note on E284: parkavimo vietų subraižymas, žaliųjų vejų ir skverų sutvarkymas
Note on K303: 19721