## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2019 m. ataskaitos dalis
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO
PROGRAMOS (NR. 07) ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6), Savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, Transporto skyrius, Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Viešosios tvarkos skyrius.
Iš 2019 m. planuotų įvykdyti 49 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 36 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 11 | (blogiau, nei planuota).
| neįvykdyta | – | 2 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2019 m. SVP programos Nr. 07 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMA (NR. 07)
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas |  | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
01 | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas | [5 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Viešųjų erdvių, kurių būklė iš esmės pagerinta, skaičius | 2 | 1 | (Skveras tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirtas Vydūno paminklui įrengti)
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Miesto paplūdimių, turinčių mėlynosios vėliavos statusą, skaičius | 2 | 2
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus, kWh vienam šviestuvui | 556 | 540
[7 empty] | Viešosios tvarkos skyrius (Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba) |  |  | Apleistų ir nenaudojamų pastatų skaičius mieste, vnt. | 105 | 100
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra: | P6 | 6
|  | 01 | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas |  |  | SB | 140.1 | 141.3 | 141.3 | Tvarkoma gėlynų ploto, tūkst. m² | 3.9 | 3.9
[10 empty] | Prižiūrima tūrinių ir kitų gėlinių, vnt. | 341 | 323 | Buvo apsodinta našlaitėmis 64 vnt. pastatomų gėlinių. Vasaros laikotarpiu apsodinta gėlėmis – 84 vazos, 5 „boružės“, 26 erdvinės tūrinės gėlinės, 144 pakabinami vazonai.
|  | 02 | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | P2.4.2.3 |  | SB | 41.3 | 42.1 | 29.3 | Prižiūrima fontanų, vnt. | 4 | 4 | Eksploatuojami 4 fontanai: „Taravos Anikė“; „Laivelis“ skvere prie „Meridiano“; Debreceno aikštės fontanas; Pempininkų aikštės fontanas.
[10 empty] | Prižiūrima gertuvių Poilsio parke, vnt. | 3 | 3
[10 empty] | Parengtas naujų gertuvių įrengimo projektas, vnt. | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies. | Projektas parengtas, vyksta derinimo procedūros. Pabaiga – 2020 m.
[6 empty] | SB(L) | 39.5 | 39.5 | 39.5 | Atlikta fontano „Laivelis“ skvere prie „Meridiano“ atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
|  | 03 | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas |  |  | SB | 124.9 | 122.9 | 122.9 | Eksploatuojama informacinė miesto sistema:
[6 empty] | SB(L) | 99.9 | 99.9 | 99.8 | Įrengta gatvių pavadinimų lentelių ir gatvių krypties nuorodų, vnt. | 87 | 5 | Darbai vykdomi pagal poreikį.
[10 empty] | Prižiūrima informacinės sistemos objektų (nuorodų, stendų), vnt. | 63 | 16
Įsigyta inventoriaus:
[10 empty] | Įsigyta gėlinių, vnt. | 10 | 18 | Įsigytos 6 betoninės ir 12 metalinių gėlinių.
[10 empty] | Įsigyta šiukšliadėžių, vnt. | 30 | 64
[10 empty] | Įsigyta suoliukų, vnt. | 45 | 48
[10 empty] | Įsigyta želdinių apsauginių tvorelių, m | 100 | 0 | Nebuvo poreikio.
[10 empty] | Įsigyta šunų ekskrementų šiukšliadėžių, vnt. | 20 | 30
[10 empty] | Įsigyta ir įrengta apsauginė tvorelė, vnt. | 1 | 1
Atlikta inventoriaus remonto darbų:
[10 empty] | remontuota šiukšliadėžių, vnt. | 11 | 1 | Metalinė šiukšliadėžė Daržų g.
[10 empty] | remontuota suoliukų, vnt. | 90 | 162 | Sąjūdžio parke (44); Naujakiemio g. take (1); Pempininkų mikrorajone (19); Debreceno a. (85); Karslkronos a. (1); Pamario g. (3); prie Onkologinės ligoninės (4); Kančių skverelyje (2); aikštėje prie „Meridiano“ (1); Vėtrungės ir Panevėžio stotelėse (2 ).
[10 empty] | Papuošta kalėdinė eglė Atgimimo aikštėje, kartai | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. | Pasiūlyta kalėdinės eglės įrengimo kaina buvo didesnė, nei planuotas finansavimas. Nuspręsta eglės neįrengti, o lėšas panaudoti apšviečiant daugiau miesto gatvių šventiniais (kalėdiniais) papuošalais.
[10 empty] | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių (Pempininkų ir Debreceno aikščių prieigose), vnt. | 2 | 2
|  | 04 | Skvero tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirto Vydūno paminklui įrengti, sutvarkymas | I, P3.2.1.7 |  | SB | 20.9 | 20.9 | 20.9 | Atlikta skvero rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB(L) | 277.8 | 277.8 | 277.8 | Pastatyta skulptūra, vnt. | 1 | 1
|  | 05 | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas |  |  | SB | 21 | 8.1 | 8 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Priemonės finansavimas buvo atidėtas Savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr. T2-293, kadangi užsitęsė projektavimo darbai. Projektas parengtas, įvykdytas rangos darbų konkursas.
[6 empty] | SB(L) | 187 | 0 | 0
|  | 06 | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | I, P2.4.2.4 |  | SB(L) | 261 | 19 | 2.4 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 0.9 | Kriterijaus reikšmė pasiekta š dalies. | Projektas parengtas, tačiau vyksta derinimas Informacinėje sistemoje (toliau – IS) Infostatyba. Projektuotojas laiku neįvykdė įsipareigojimų, todėl darbai bus tęsiami 2020 m. Aikštės įrengimo darbai planuojami 2021–2022 m.
|  | 07 | I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymas | I, P3.2.1.7 |  | SB | 408.4 | 414.9 | 176.5 | Atlikta skvero rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 40 | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies. | Atlikti darbai: - ESO kabelių apsaugojimas; - paruošti pagrindai naujoms dangoms ir pakloti kabeliai naujam apšvietimui skvere; - parengtas papildomas susitarimas dėl projekto keitimo (keičiami aikštės grindinio dangos parametrai); - akmens grindinio danga pagaminta gruodžio pradžioje, todėl darbai bus užbaigti 2020 m.
|  | 08 | Aikštės prie Santuokų rūmų atnaujinimas |  |  | SB(L) | 20 | 20 | 18.7 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Gautas statybos leidimas.
|  | 09 | Teritorijos Pempininkų tako gale (ties Debreceno g. 18) sutvarkymas | I, P2.4.2.4 |  | SB(L) | 15 | 15 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė nepasiekta | Projektas parengtas, tačiau ekspertizė neatlikta. Darbai užsitęsė, kadangi vyko derinimas su greta esančiu prekybos centru. Projektavimas bus tęsiamas 2020 m.
[6 empty] | Iš viso: | 1656.8 | 1221.4 | 937.1
01 | 01 | 02 | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: |  | 6
|  | 01 | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka |  |  | SB | 2632.1 | 2610.7 | 2610.7 | Savivaldybei priskirtų valyti ir prižiūrėti teritorijų plotas, kv. km | 8.6 | 8.6
[6 empty] | SB(L) | 132.2 | 132.2 | 132.2 | Sutvarkyta švietimo įstaigų želdinių, vnt. | 445 | 445
|  | 02 | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma |  |  | SB | 127.4 | 154 | 144 | Prižiūrima viešųjų tualetų, vnt. | 46 | 46
[6 empty] | SB(SP) | 2 | 2 | 2 | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu, vnt. | 1500 | 1544
[6 empty] | SB(SPL) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Parengtas inžinerinių tinklų, reikalingų Kruizinių laivų terminale tualetui eksploatuoti, techninis projektas, vnt. | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė nepasiekta. | Dėl užsitęsusio prisijungimo prie vandentiekio tinklų sąlygų gavimo Kruizinių laivų terminalo tualeto tinklų projektavimas bus perkamas kartu su darbais 2020 m.
|  | 03 | Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) |  |  | SB | 30.2 | 66.2 | 66.1 | Paimta, sugauta gyvūnų, vnt. | 660 | 306
[6 empty] | SB(L) |  |  |  | Atlikta beglobių kačių sterilizacijų, vnt. | 500 | 385
|  | 04 | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas |  |  | SB | 95 | 63.8 | 63.8 | Nugriauta statinių, vnt. | 11 | 13 | Nugriauta: 1. L.-d. „Radastėlė“, Galinio Pylimo g. 16A, teritorijoje buvęs sandėliukas; 2. L.-d. „Žilvitis“, Vyšniu g. 13 – požeminis rūsys; 3. L.-d. „Žuvėdra“, Debreceno g. 24 – požeminis rūsys; 4. L.-d. „Pagrandukas“, Žardininkų g. 10 – pavėsinės; 5. L.-d. „Du gaideliai“, Laukininkų g. 56 – pavėsinės; 6. Sandėliukai Dariaus ir Girėno g. 19; 7. Siurblinė Danės g. 9; 8. Informacinis stendas Perkėlos g. 8; 9. Betoniniai stulpeliai Taikos pr. 160 – Kairių g.; 10. Statinys Rūko g. 3; 11. Sandėliukai I. Kanto g. 18; 12. Sandėliukai Bangų g. 13; 13. Sandėliukai S. Nėries g. 12.
|  | 05 | Šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimas |  |  | SB | 200 | 15 | 1.1 | Atlikti šlaitų stabilizavimo darbai Šiaurės pr. Užbaigtumas, proc. | 0 | 0 | Finansavimas šiai papriemonei buvo sumažintas Savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr. T2-293, kadangi užsitęsė projektavimo darbai. Paaiškėjo, kad paprastojo darbų aprašo šlaitų sutvirtinimui neužtenka, reikalingas techninis projektas. Projektas parengtas. 2020 m. sausio mėn. pradėtas šlaitų stabilizavimo darbų paslaugos pirkimas.
[6 empty] | Iš viso: | 3220.7 | 3045.7 | 3021.7
01 | 01 | 03 | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: |  | 6
|  | 01 | Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių plano įgyvendinimas |  |  | SB | 136 | 69.7 | 42.6 | Suorganizuota aplinkosauginių renginių paplūdimiuose, vnt. | 4 | 4
[10 empty] | Suteikta asistento paslauga neįgaliesiems, vnt. | 40 | 40
[10 empty] | Atlikta vandens maudyklų tyrimų, skaičius | 15 | 15 | Vanduo tyrimams imtas iš 6 paplūdimių: Smiltynės I ir II; Melnragės I ir II; Melnragės neįgaliųjų ir Girulių.
[10 empty] | Įrengtas konteinerinis tualetas Smiltynės g. 33 (Naujoji perkėla), vnt. | 1 | 0.8 | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies. | Projektas parengtas, tačiau tęsiasi derinimo procedūros su šalia esančiu savininku dėl elektros transformatorinės panaudojimo ir užsitęsusio leidimo išdavimo vykdyti darbus miško žemėje. Darbai tęsiami 2020 m.
[6 empty] | SB(L) | 36 | 36 | 33.2 | Parengta atraminių apsauginių įėjimo į paplūdimius sienučių techninių projektų, vnt. | 2 | 2
|  | 02 | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas |  |  | SB | 10 | 10 | 10 | Pasirasirašyta sutartis dėl dalyvavimo Mėlynosios vėliavos programoje pagrindiniame Smiltynės ir Antrosios Melnragės paplūdimiuose, vnt. | 1 | 1
|  | 03 | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas | P2.4.2.8 |  | SB | 795.5 | 795.5 | 718.5 | Nuolatinių darbuotojų skaičius | 22.5 | 22.5
[6 empty] | SB(SP) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | Sezoninių darbuotojų skaičius | 108 | 108
[10 empty] | Prižiūrima konteinerinių tualetų, vnt. | 5 | 5
[10 empty] | Antrosios Melnragės gelbėjimo stotyje esančios kavinės nuoma | 1 | 1
[10 empty] | Akmenos-Danės upės vidaus vandens kelią administruojančių darbuotojų skaičius | 1 | 1
[10 empty] | Sudarytas Danės upės vietinės reikšmės vidaus vandenų keliui locmano žemėlapis vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Įrengta buitinių nuotekų valymo sistema. Užbaigtumas proc. | 50
[10 empty] | Įsigyta ir prižiūrėta paplūdimių inventoriaus (mobilių gelbėjimo stočių, gelbėjimosi lentų, paplūdimių stendų, naro kostiumų, keturratis motociklas, radijo bangomis valdomų gelbėjimo plaustų), vnt. | 66 | 66
|  | 04 | Viešųjų tualetų paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje ir Klaipėdos poilsio parke |  |  | SB | 23.1 | 23.1 | 22.8 | Prižiūrima stacionarių tualetų, vnt. | 2 | 2
[6 empty] | SB(SP) | 5 | 5 | 3.9 | Sezoninių darbuotojų skaičius | 5 | 5
|  | 05 | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje |  |  | SB(SP) | 20 | 20 | 18.3 | Nuolatinių darbuotojų skaičius | 2 | 2
[6 empty] | SB(SPL) | 2.6 | 2.6 | 2.6
[6 empty] | Iš viso: | 1035.9 | 969.6 | 859.6
01 | 01 | 04 | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | P2.3.2.5 | 6
|  | 01 | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas | P2 |  | SB | 1911.2 | 1905.5 | 1905.5 | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. vnt. | 17.8 | 17.9
[6 empty] | SB(L) | 110.5 | 110.5 | 110.5 | Suvartota elektros energijos, tūkst. MWh | 9.4 | 9.4
|  | 02 | Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija |  |  | SB | 132.7 | 138.4 | 138.4 | Suvartota elektros energijos, tūkst. MWh | 0.4 | 0.7
[6 empty] | SB(L) | 90.4 | 90.4 | 90.4 | Pakabinta ir eksploatuojama papuošimo elementų, vnt. | 1206 | 1213
[10 empty] | Pakabinta ir eksploatuojama šviesos elementų (LED girliandų) fasadams ir medžiams puošti, tūkst. m | 22.2 | 17.5 | Papuošti 436 medžiai.
[10 empty] | Autonominių belaidžio (Wi-Fi) ryšio stotelių priežiūra, vnt. | 3 | 3 | Priežiūros sutartis pasirašyta 2 metams.
|  | 03 | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo įrengimas: |  |  | SB | 112.8 | 84.8 | 81.9
[6 empty] | SB(L) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | Parengta techninių projektų, vnt. | 9 | 9
|  |  | Praėjimo take nuo dviračių tako iki Debreceno g. 52 namo; | [6 empty] | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | Atlikta: Aukštosios g. ruožas nuo Daržų g. iki Turgaus a.; takas ties Debreceno g. 52–58A; Otų g. ir Pievų Tako g.
Aukštosios g. ruože nuo Daržų g. iki Turgaus a.;
Oro linijų keitimas į kabelines Pievų Tako g.;
Otų g.
[6 empty] | Iš viso: | 2362.3 | 2334.3 | 2331.4
01 | 01 | 05 | Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose eksploatacija |  | 1 | SB | 152.3 | 138 | 86 | Eksploatuojama kamerų, vnt. | 151 | 151
[6 empty] | SB(L) | 135.2 | 135.2 | 123 | Atnaujintas vaizdo stebėjimo punktas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 287.5 | 273.2 | 209
01 | 01 | 06 | Interneto prieigų viešosiose vietose belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslaugos teikimas |  | 1 | SB | 16.8 | 16.8 | 16.7 | Suteikta belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslauga Kruizinių laivų terminale ir Teatro aikštėje, vnt. | 2 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 16.8 | 16.8 | 16.7
01 | 01 | 07 | Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektų įgyvendinimas: | I | 5
|  | 01 | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | P2.4.2.2 |  | SB(L) | 70.3 | 73.1 | 44.8 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0.9 | Kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. | 2019 m. rugpjūčio mėn. gauta techninio projekto (toliau – TP) teigiama ekspertizės išvada. TP turėjo būti keliamas į IS „Infostatyba“ statybos leidimui gauti, tačiau dėl didelės projektuojamo objekto kainos nebuvo užsakovo pritarimo projektiniams sprendiniams. Be pritarimo projektiniams sprendiniams negalima pradėti derinimo procedūrų IS „Infostatyba“. Parengti pirkimo dokumentai TP audito paslaugų pirkimui siekiant išsiaiškinti, ar galima projektuoti konstrukcijas kitaip, siekiant sumažinti objekto kainą.
|  | 02 | Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas | P2.4.1.2 |  | SB | 364.5 | 26 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. | Priemonės finansavimo apimtis 2019 m. ir atliktų darbų planas buvo pakeisti Savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr. T2-293, kadangi užsitęsė projektavimo darbai.
[6 empty] | SB(L) | 342.8 | 327.8 | 18.2 |  |  |  | Statybos leidimas gautas. Pasirašyta darbų rangos sutartis. Pabaiga –2022 m.
[6 empty] | SB(VB) | 85.4 | 0 | 0
[6 empty] | SB(ES) | 968.3 | 0 | 0
|  | 03 | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | P2.4.2.2, P6 |  | SB | 355.7 | 0 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. | Priemonės finansavimo apimtis 2019 m. ir atliktų darbų planas buvo pakeisti Savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr. T2-293, kadangi užsitęsė projektavimo darbai.
[6 empty] | SB(ES) | 370.8 | 0.2 | 0 |  |  |  | Statybos leidimas gautas. Pasirašyta darbų rangos sutartis. Pabaiga – 2021 m.
[6 empty] | SB(L) | 133.3 | 67.9 | 47.1
[6 empty] | SB(VB) | 32.7 | 0.1 | 0
|  | 04 | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams | P2.4.2.5, P6 |  | SB(L) | 129.6 | 144.6 | 76.2 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0,4 | Kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. | Buvo pasirašytas TP koregavimo papildomas susitarimas dėl papildomų Turgaus aikštės prieigų įtraukimo (Bružės g. ir Turgaus aikštės tęsinio (nuo Turgaus a. 21 namo iki Pilies g.)) 2019-12-06 atlikta 40 proc. projektavimo darbų. Darbai bus tęsiami 2020 m.
|  | 05 | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | P2.4.2.2 |  | SB(ES) | 522.8 | 9.2 | 9.9 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies.
[6 empty] | SB(L) | 28.2 | 28.2 | 22.8 |  |  |  | Statybos leidimas gautas. Pasirašyta darbų rangos sutartis. Pabaiga – 2022 m.
[6 empty] | SB | 52.3 | 52.3
[6 empty] | SB(VB) | 46.1 | 0.8
|  | 06 | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | P2.4.2.2 |  | SB | 66.8 | 66.8 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. | Statybos leidimas gautas.
[6 empty] | SB(L) | 107.3 | 107.3 | 51.4 | Atlikta daugiabučių namų kiemų sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 40 | 10 |  | Vyko viešųjų pirkimų procedūros rangovui parinkti. 2020 m. sausį pasirašyta rangos sutartis.
[6 empty] | ES | 737.4 | 737.4 | 0
[6 empty] | LRVB | 65.1 | 65.1 | 0
|  | 07 | Interaktyvios tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio programos sukūrimas |  |  | SB |  |  |  | Parengta žemėlapio programa, skirta 2014–2020 m. integruotų investicijų programos projektų viešinimui, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | SB(L) | 5 | 5 | 4.9
[6 empty] | Iš viso: | 4484.4 | 1711.8 | 275.3
01 | 01 | 08 | Danės upės slėnio teritorijos pritaikymas visuomenės ir rekreaciniams poreikiams | I | 5
|  |  | Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | P2.4.1.2. |  | SB | 10 | 10 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 | Kriterijaus reikšmė neįvykdyta. | Techninis projektas bus pradėtas rengti, kai bus suformuos žemės sklypas, tai suplanuota atlikti 2020 m.
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 13074.4 | 9582.8 | 7650.8
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas: |  | 6
|  | 01 | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis |  |  | SB | 39 | 15.3 | 15.3 | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos, skaičius | 350 | 261 | Vykdoma pagal faktą.
[10 empty] | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas), skaičius | 300 | 268
[10 empty] | Palaidota mirusiųjų, skaičius | 11 | 16
|  | 02 | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas, kapaviečių ženklų įrengimas, dėžių smėliui laikyti atnaujinimas) |  |  | SB | 526.3 | 550 | 389.1 | Prižiūrima kapinių (įskaitant senąsias kapinaites), vnt. | 18 | 18
[6 empty] | SB(L) | 35.6 | 35.6 | 24.9
[10 empty] | Atstatyta vandens kolonėlių Joniškės ir Lėbartų kapinėse, vnt. | 25 | 23
[10 empty] | Įrengta kapaviečių ženklų, vnt. | 57 | 60
[10 empty] | Suženklinta automobilių stovėjimo aikštelių (prie kapinių), vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Suremontuota takų Joniškės ir Lėbartų kapinėse, tūkst. kv. m | 7.5 | 5.7
[10 empty] | Atlikta kapinių skaitmeninimo (inventorizavimas Joniškės, Lėbartų kapinės) sistemos priežiūros darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Įrengta lietaus nuotekų sistema Joniškės kapinėse. Užbaigtumas, proc. | 50 | 50 | Statybos leidimas gautas. Pasirašyta darbų rangos sutartis. Darbai tęsiami 2020 m.
[10 empty] | Suremontuotas viešasis tualetas Lėbartų kapinėse. Užbaigtumas, proc. | 10 | 10 | 2019 m. planuota parengti projektą, projekto ekspertizė atlikta. Darbai bus tęsiami 2020 m.
[6 empty] | Iš viso: | 600.9 | 600.9 | 429.3
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 600.9 | 600.9 | 429.3
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti, prižiūrėti ir saugoti savo turtą
01 | 03 | 01 | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymas: |  | 6
|  | 01 | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių plano įgyvendinimas | I |  | SB | 1100 | 1211 | 1211
[6 empty] | SB(L) | 296.7 | 725.7 | 640.5
|  |  | Želdinių tvarkymas | [6 empty] | Valdų, kuriose tvarkomi želdiniai, skaičius | 10 | 10
|  |  | Automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas, įrengimas ir atnaujinimas | [6 empty] | Įrengta ir atnaujinta automobilių stovėjimo vietų, vnt. | 726 | 726 | Atlikti darbai kiemuose: I. Kanto g. 21, J. Janonio g. 16–18; S. Daukanto g. 26, Sportininkų g. 12; Šaulių g. 56, Panevėžio g. 5–19; Taikos pr. 55–57, Taikos pr. 21; Dzūkų g. 6, Vingio g. 1; Šilutės pl. 82–88, Liubeko g. 7–9; Liepų g. 40 iki 46A kiemuose.
|  |  | Apšvietimo projektavimas ir įrengimas | [6 empty] | Įrengta apšvietimo infrastruktūros kiemuose, tūkst. m. | 10.3 | 10.3 | Apšvietimas įrengtas 13 teritorijų.
|  | 02 | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas |  |  | SB | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Organizuota mokymų, vnt. | 1 | 1
|  | 03 | Daugiabučio Vingio g. 35 modernizavimo techninio darbo projekto parengimas |  |  | SB | 24.9 | 24.9 | 24.8 | Techninio darbo projekto koregavimas, vnt. | 1 | 1
|  | 04 | Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos įgyvendinimas |  |  | SB | 165 | 165 | 154.1 | Parengta projektų, vnt. | 4 | 4 | Parengti 3 supaprastinti projektai daugiabučių namų kvartaluose bei vienas projektas – Poilsio parke
[6 empty] | SB(L) | 35.1 | 35.1 | 35.1 | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse, vnt. | 3 | 3 | Aikštelės – I. Simonaitytės g., Reikjaviko g., Taikos pr.
[10 empty] | Prižiūrima vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse, vnt. | 8 | 13
[10 empty] | Pašalinta netinkamų naudoti įrenginių, vnt. | 100 | 110
[10 empty] | Atnaujinta (pagerinta) sporto aikštelių daugiabučių namų kiemuose ar viešosiose miesto erdvėse, vnt. | 5 | 8 | Atnaujintos 8 sporto aikštelės daugiabučių namų kiemuose.
[6 empty] | Iš viso: | 1623.8 | 2163.8 | 2067.6
01 | 03 | 02 | Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas: |  | 1
|  | 01 | Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  | SB | 4 | 4 | 4 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1 | Projekto trukmė 2019–2021 m.
|  | 02 | Gaisrų prevencijos projekto „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba |  |  | SB | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1
|  | 03 | Prevencinio projekto„Saugus eismas – saugus Tu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  | SB | 3 | 3 | 3 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1
|  | 04 | Projekto „Tu esi svarbus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  | SB | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1 | Projekto trukmė 2019–2021 m.
|  | 05 | Prevencinio projekto „Būk pilietiškas, būk saugus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  | SB | 4 | 4 | 4 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1 | Projekto trukmė 2019–2021 m.
|  | 06 | Prevencinio projekto „Saugi Klaipėda“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  | SB | 17.5 | 17.5 | 17.4 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1
|  | 07 | Prevencinio projekto „Mažinkime triukšmą mieste“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  | SB |  | 3 | 2.6 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1
|  | 08 | Prevencinio projekto „Stebima Klaipėda saugesnė“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  | SB |  | 11.3 | 11.3 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 35.3 | 49.6 | 49.1
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1659.1 | 2213.4 | 2116.7
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 | Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija | I | 6 | SB | 100 | 21.9 | 0 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų, m | 785 | 380 | Darbai užbaigti – I. Simonaitytės g., Panevėžio g. ir Utenos g.; Tęsiami darbai – I. Kanto g. ir Kauno g. 31–35; Vyksta projektavimas – KLASCO teritorijos kolektoriaus ir J. Janonio g.
[6 empty] | SB(L) | 223.9 | 223.9 | 96
[6 empty] | Iš viso: | 323.9 | 245.8 | 96
01 | 04 | 02 | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas | I | 5 | SB(L) | 46.8 | 46.8 | 20.8 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0.4 | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies. | Techninis projektas pradėtas rengti, tačiau paaiškėjo, kad reikia atlikti detaliojo plano sprendinių ir miškų plotų schemos pakeitimą. Savivaldybė kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT) dėl miškų plotų schemos pakeitimo, tačiau atsakymas gautas su neigiama išvada, todėl po 2019-09-12 pasitarimo buvo nutarta Į NŽT kreiptis pakartotinai. Norimo sprendinio be valstybinių miškų plotų schemos pakeitimo nebus galima padaryti. Projektavimo darbai bus tęsiami 2020 m.
[6 empty] | Iš viso: | 46.8 | 46.8 | 20.8
01 | 04 | 03 | Privažiuojamojo kelio ties Baltijos pr. 109 lietaus nuotekų tinklų tiesimas | I | 5 | SB | 20 | 20 | 17.7 | Nutiesta lietaus nuotekų tinklų, m | 60 | 30 | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies. | Atlikta 30 proc. darbų. Rangovui vėluojant atlikti rangos darbus, užbaigimas numatomas 2020 m.
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 17.7
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 390.7 | 312.6 | 134.5
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 15725.1 | 12709.7 | 10331.3
07 | Iš viso programai: | [5 empty] | 15725.1 | 12709.7 | 10331.3
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-04 įsakymą Nr. AD1-399
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-16 įsakymą Nr. AD1-1513
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 14922.6 | 11907.2 | 10331.3
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 12054.4 | 9101.6 | 8312
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 9993.6 | 9056.6 | 8270.2
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [6 empty] | 34.7 | 34.7 | 31.9
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 164.2 | 0.9 | 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 1861.9 | 9.4 | 9.9
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 2863.8 | 2801.2 | 2014.9
Pajamų įmokų už patalpų nuomą likutis SB(SPL) | [6 empty] | 4.4 | 4.4 | 4.4
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšų likutis SB(VRL) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 802.5 | 802.5 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 65.1 | 65.1 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 737.4 | 737.4 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 15725.1 | 12709.7 | 10331.3
____________________________________
Note on E14: Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.1.13 priemonė
Note on E18: KSP 2.4.2.3. Atnaujinti miesto centre esančius fontanus įrengiant šviesos instaliacijas ar kt. efektus
Note on K34: Iš viso mieste yra 1,5 tūkst. vnt. šiukšliadėžių
Note on K35: Iš viso mieste yra 1,1 tūkst. vnt. suoliuk
Note on E38: 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on E43: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E45: 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on E49: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on D71: Administraciniai ir gamybiniai pastatai Gluosnių g. 8 – 305,72 m2; Viešieji tualetai Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Gelbėjimo stotis Smiltynės 15 c – 104,75 m2; Gelbėjimo stotis II Melnragė – 76,38 m2; Administracinės patalpos Garažų g. 6 – 299,99 m2; Viešieji tualetai I Melnragė Kopų g. 1A – 87,25 m2. Administruojama patalpų - 895,9 m2
Note on E71: KSP 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on K80: Viešieji tualetai: Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Kopų g. 1A (I Melnragė) – 87,25 m2;
Note on E85: KSP 2.3.2.5 Gerinti Klaipėdos miesto viešųjų erdvių apšvietimo efektyvumą ir kokybę
Note on K100: 87 kamerų priežiūra (58 esamos+8(Poilsio parkas)+7(Sąjūdžio parkas)+12(Gedminų alėja)+2(Minijos-Baltijos sankryža), 60 kamerų priežiūra (45 naujų kamerų, 7 naujos policijai pagal prašymą, 8 (Klaipėdos piliavietė ir Vasaros estradoje) 4 slaptos kameros Stebėjimo kamerų tinklo diegimas autobusų ir geležinkelių stotyse bei intermodaliniuose centruose (Darnaus judumo planas)
Note on E108: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on K108: 2019 m. vyksta projekto ekspertizė, projekto sąmatos korekcija, rangos darbų pirkimas ir archeologiniai tyrinėjimai
Note on E110: 2.4.1.2. KSP Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto:
Note on E114: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g., P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.1.5. "Intencyvinti linijinį centrą Taikos pr. ašyje"
Note on E118: 2.4.2.5. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves, 3.1.1.1. priemonė "Išvystyti senąją turgavietę", Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų
Note on E121: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E125: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E135: 2.4.1.2 Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto
Note on I139: 9582,8
Note on D158: Panaudotos lėšos: 2016 m. panaudota 102.200,97 Eur SB ; 2017 m. panaudota 398.962,26 Eur SB ir 41.418,00 Eur KT lėšų; 2018 m. planuojama panaudoti visa sumą 1.408.500,00 Eur SB Namų valdos: 1. UAB „Pempininkų valda“, 2. UAB „Laukininkų valda“, 3. UAB „Žardės būstas“, 4. UAB „Vingio būstas“, 5. UAB „Jūros būstas“, 6. UAB „Vėtrungės būstas“, 7. UAB „Danės būstas“, 8. UAB „Vitės valdos“, 9. UAB „Paslaugos būstui“, 10. UAB „Debreceno valdos“
Note on M162: Audra Cepiene: Statybos darbai baigti Liubeko g. 7-9 (108 vietos), ir Šilutės pl. 88/Vingio g.1 (187 vietos), Taikos pr. 21, 49, 55 (115 vietų), Dzūkų g. 6 (26 vietos), Panevėžio g. 5 - 19 (240 vietų). Baigiami vykdyti darbai Liepų g. nuo 40 iki 46A kiemuose (50 vietų).
Note on D193: 2017 m. ties vieta (Baltijos pr. 109) statybos darbų atlikimo eigoje papildomai buvo nuspręsta remontuoti esamą pėsčiųjų taką, kad būtų sklandesnis sujungimas su esamais prie daugiabučių namų takais. Šalia įrengiamo tako esama asfaltuota kelio danga nebuvo tvarkoma, taip pat ir lietaus surinkimo sistema. Įrengus papildomą pėsčiųjų tako atkarpą, atsirado problema dėl kelio apsėmimo, nes nebenuteka lietaus vanduo. Gautas AB „Klaipėdos vanduo“ prašymas, kad šioje atkarpoje būtina įrengti lietaus nuotekų tinklus (ilgis ~60 m., reikia įrengti laiptuotas surinkimo groteles (2 vnt.) ir gelžbetoninius šulinėlius.
Note on H206: 12054,4 Pirminis MVP
Note on I206: III SVP 9101,6
Note on J223: SPIS 10375,6 be Kt lėšų

## SPIS (hidden)
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Atsakingas (-i) asmuo (-ys) | SP lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto /Rezultato /Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2019 |  | Aprašymas | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
07 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | Liudvikas Dūda, Ričardas Zulcas |  | 14922.6 | 11951.4 | 10375.6 | 1575.8
07.01. | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas | Gintarė Kareivienė, Saulina Paulauskienė |  | 14922.6 | 11951.4 | 10375.6 | 1575.8 | Viešųjų erdvių, kurių būklė iš esmės pagerinta, skaičius | vnt. | 3,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Miesto paplūdimių, turinčių Mėlynosios vėliavos statusą, skaičius | vnt. | 2,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Apleistų ir nenaudojamų pastatų skaičius mieste | vnt. | 90,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus | kWh/1 šviestuvui | 540,00 | 0,00
07.01.01. | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios |  |  | 12271.9 | 8824.5 | 7695.1 | 1129.4
07.01.01.01. | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra | Irena Šakalienė |  | 1648.4 | 1221.4 | 937.1 | 284.3
07.01.01.01.01. | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas | Edita Valiūnienė | SB | 140.1 | 141.3 | 141.3 | 0 | Tvarkoma gėlynų ploto, tūkst. | kv.m | 3,90 | 3,90 |  | I ketv.- atliktas pavasarinis gėlynų sanitarinis valymas, atidengimas. Apsodinta 5 vnt boružių, laivelis, Karlskronos aikštės gėlynas našlaitėmis. II ketv. - visi gėlynai, vazos apsodintos vasarinėmis gėlėmis. III ketv. - atliktas gėlių atsodinimas. Rudeninis gėlių sodinimas vyks spalio mėn. IV ketv. priemonė įvykdyta pilnai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrima tūrinių ir kitų gėlinių | skaičius | 341,00 | 341,00 |  | I ketv. - apsodinta našlaitėmis 64 vnt pastatomų gėlinių. II ketv. - vasariniu apsodinimu gėlėmis apsodinta 84 vnt vazų, 5 boružės, 26 erdvinės tūrinės gėlinės ir 144 pakabinami vazonai. III ketv. atliktas gėlių atsodinimas. IV. priemonė įvykdyta pilnai.
07.01.01.01.02. | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | Aušra Pakalniškė, Gintarė Kareivienė |  | 80.8 | 81.6 | 68.8 | 12.8 | Prižiūrima gertuvių Poilsio parke | vnt. | 3,00 | 3,00 |  | Geriamojo vandens fontanėlių - gertuvių eksploatavimo sezonas pradėtas nuo gegužės mėnesio pradžios ir baigiamas rugsėjo mėnesio pabaigoje.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrima fontanų | vnt. | 4,00 | 4,00 |  | Fontanų eksploatavimo sezonas pradėtas nuo gegužės mėnesio pradžios ir baigiamas rugsėjo mėnesio pabaigoje. Prižiūrimi 4 miesto fontanai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas naujų gertuvių įrengimo projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Projektas bus parengtas 2020 m. pradžioje, likutis keliamas į 2020 m. Užsitęsė projekto derinimo procedūros dėl Senamiesčio problemų ir numatytų papildomų užduočių projektuotojams.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta fontano „Laivelis“ skvere prie „Meridiano“ atnaujinimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Baigti fontano "Laivelis", esančio aikštėje prie burlaivio "Meridianas", remonto darbai su projekto parengimu. Priemonė įvykdyta pagal planą.
|  |  | SB(L) | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 0
|  |  | SB | 41.3 | 42.1 | 29.3 | 12.8
07.01.01.01.03. | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas | Daiva Butkuvienė, Gintarė Kareivienė |  | 224.8 | 222.8 | 222.7 | 0.1 | Papuošta kalėdinė eglė Atgimimo aikštėje | kartai | 1,00 | 0,00 |  | Liko nepanaudotos lėšos, kadangi atsisakyta pirkti kalėdinę eglę Atgimimo aikštėje, po atlikto pirkimo gauta kaina buvo per didelė.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta želdinių apsauginių tvorelių | m | 100,00 | 0,00 |  | Kadangi poreikio nebuvo, tvorelės nebuvo perkamos.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta gatvių pavadinimų lentelių ir gatvių krypties nuorodų | vnt. | 87,00 | 5,00 |  | Darbai vykdomi pagal poreikį. Lėšos įsisavintos pilnai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta šiukšliadėžių | vnt. | 30,00 | 64,00 |  | Priemonė įvykdyta pilnai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Remontuota suoliukų | vnt. | 90,00 | 162,00 |  | I ketv. - 46 vnt. suoliukų remontuoti: Sąjūdžio parke (44); Naujakiemio g., take (1); Kretingos g. Panevėžio st. (1 ). II ketv. - Pempininkuose atnaujinti perdažyti 19 suolų; 5 remontuoti (2 vnt.-Kančių skverelis, 1 vnt.- prie Meridiano, 1 vnt.-Vėtrungės stotelė, 1 vnt.-Kretingos g.,) III ketv. - Debreceno aikštėle remontuoti/perdažyti 85 vnt. suolai; 1 vnt. - Karslkronos aikštė; 3 vnt. Pamario g.(Girulių pl.). IV ketv. buvo remontuojami suoliukai prie Onkologinės ligoninės.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių (Pempininkų ir Debreceno aikščių prieigose) | vnt. | 2,00 | 2,00 |  | Aikštelės įrengtos.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta suoliukų | vnt. | 45,00 | 48,00 |  | Priemonė įvykdyta pilnai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Remontuota šiukšliadėžių | vnt. | 11,00 | 1,00 |  | Sulūžusios šiukšliadėžės demontuojamos ir keičiamos naujomis. Remontuota ir perstatyta metalinė šiukšliadėžė Daržų g.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrima informacinės sistemos objektų (nuorodų, stendų) | vnt. | 63,00 | 16,00 |  | I ketv. : pagaminti ir sumontuoti 2 ženklai (Karklų g., Kalnupės g.) ir renovuotas 1 miesto riboženklis su miesto žemėlapiu Priestočio g. 1 (Klaipėdos geležinkelio stoties pastatas). II ketvirtis: pagaminta ir sumontuota 10 informacinių ženklų (Naujakiemio g., Skulptūrų parke, Liepų g., Pušyno g.). III ketv. renovuoti 2 informaciniai ženklai su miesto žemėlapiu Kalotėje ir Smiltynėje. Demontuotas 1 vnt. Klevų g. IV ketv. naujų ženklų pagaminta ar remontuota nebuvo.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta gėlinių | vnt. | 10,00 | 18,00 |  | Priemonė įvykdyta. Įsigyta 6 vnt. betoninių gėlinių, 12 metalinių gėlinių.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta šunų ekskrementų šiukšliadėžių | vnt. | 20,00 | 30,00 |  | Pasirašyta sutartis 2019-04-11 Nr. J9-1350. Įsigyta 30 vnt
|  |  | SB(L) | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 0.1
|  |  | SB | 124.9 | 122.9 | 122.9 | 0
07.01.01.01.04. | Skvero tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirto Vydūno paminklui įrengti, sutvarkymas | Nijolė Vedeikienė |  | 298.7 | 298.7 | 298.7 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Darbai pabaigti.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pastatyta skulptūra | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Atlikta.
|  |  | SB(L) | 277.8 | 277.8 | 277.8 | 0
|  |  | SB | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 0
07.01.01.01.05. | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas | Nijolė Vedeikienė |  | 208 | 8.1 | 8 | 0.1 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Projektas parengtas.
|  |  | SB | 21 | 8.1 | 8 | 0.1
|  |  | SB(L) | 187 | 0 | 0 | 0
07.01.01.01.06. | Aikštės prie Santuokų rūmų atnaujinimas | Karolis Šakarnis |  | 20 | 20 | 18.7 | 1.3 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Projektas parengtas ir gautas statybos leidimas.
|  |  | SB(L) | 20 | 20 | 18.7 | 1.3
07.01.01.01.08. | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | Milda Enciutė |  | 261 | 19 | 2.4 | 16.6 | Parengtas projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Projektas derinamas Infostatyboje. Derinimas užtruko-projektuotojas laiku nevykdė įsipareigojimų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta atnaujinimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  | SB(L) | 261 | 19 | 2.4 | 16.6
07.01.01.01.09. | Teritorijos Pempininkų tako gale (ties Debreceno g.18) sutvarkymas | Milda Enciutė |  | 15 | 15 | 0 | 15 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Projektas pateiktas ekspertizei. Ilgai vyko derinimai su p/c "Maxima"
|  |  | SB(L) | 15 | 15 | 0 | 15
07.01.01.01.11. | I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymas | Karolis Šakarnis | SB | 400 | 414.9 | 176.5 | 238.4 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 40,00 |  | I ketv.-vyko dangų ardymas ir ESO kabelių apsaugojimo darbai. II ketv.-paruošti pagrindai naujoms dangoms ir pakloti kabeliai naujam apšvietimui skvere. Sutartis stabdoma dėl projekto keitimo (parengiamas papildomas susitarimas). III ketv. -darbai bus atnaujinti spalio pabaigoje, nes dėl šrifto keitimo užtruko akmens dangos gamyba. IV ketvirtyje medžiagos buvo gautos gruodžio pradžioje, todėl darbai nusikėlė į 2020 m.
07.01.01.02. | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose | Irena Šakalienė |  | 3220.7 | 3089.9 | 3066 | 23.9
07.01.01.02.01. | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka | Edita Valiūnienė, Gintarė Kareivienė, Karolis Šakarnis, Laima Jūrevičienė |  | 2764.3 | 2787.1 | 2787.1 | 0 | Sutvarkyta švietimo įstaigų želdinių | vnt. | 445,00 | 445,00 |  | Priemonė įvykdyta 100 proc.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybei priskirtų valyti ir prižiūrėti teritorijų plotas, tūkst. | kv.m | 8,60 | 8,60 |  | Vyksta viešųjų teritorijų valymo ir tvarkymo darbai pagal grafiką bei poreikį. Priemonė įvykdyta 100 proc.
|  |  | SB(L) | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 0
|  |  | Kt | 0 | 44.2 | 44.2 | 0
|  |  | SB | 2632.1 | 2610.7 | 2610.7 | 0
07.01.01.02.02. | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma | Aušra Pakalniškė |  | 131.2 | 157.8 | 147.8 | 10 | Prižiūrima viešųjų tualetų | vnt. | 46,00 | 46,00 |  | Priemonė įvykdyta 100 proc.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu | vnt. | 1 500,00 | 1 554,00 |  | I ketvirtyje nuomota su aptarnavimu: - biotualetų (kilnojamųjų tualetų) - 129 vnt.; - vandens talpų - 12 vnt. II ketvirtyje nuomota su aptarnavimu: - biotualetų (kilnojamųjų tualetų) - 384 vnt.; - biotualetų (kilnojamųjų tualetų) pritaikytų neįgaliųjų poreikiams - 26 vnt.; - vandens talpų - 117 vnt. III ketvirtyje nuomota su aptarnavimu: - biotualetų (kilnojamųjų tualetų) - 927 vnt.; - biotualetų (kilnojamųjų tualetų) pritaikytų neįgaliųjų poreikiams - 50 vnt.; - vandens talpų - 181 vnt. IV ketv. 38 vnt.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas inžinerinių tinklų, reikalingų Kruizinių laivų terminale tualetui eksploatuoti, techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Dėl užsitęsusių problematiškų vandentiekio prisijungimo sąlygų gavimo, Kruizinių laivų terminalo tualeto tinklų projektavimas bus perkamas kartu su darbais 2020 m. -perkelta į 2020 m.
|  |  | SB(SPL) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0
|  |  | SB(SP) | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | SB | 127.4 | 154 | 144 | 10
07.01.01.02.03. | Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) | Laima Jūrevičienė | SB | 30.2 | 66.2 | 66.1 | 0.1 | Paimta, sugauta gyvūnų | vnt. | 660,00 | 1 306,00 |  | Paslauga įvykdyta 100 proc.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta beglobių kačių sterilizacijų | vnt. | 500,00 | 385,00 |  | Tik 2019 m. rugpjūčio mėn. buvo pasirašyta sutartis su UAB "Nuaras" iki tol sterilizaciją vykdė tik VšĮ "Būk mano draugas", todėl nespėta sterilizuoti tiek kačių kiek buvo planuota.
07.01.01.02.04. | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas | Laima Jūrevičienė | SB | 95 | 63.8 | 63.8 | 0 | Nugriauta statinių | vnt. | 11,00 | 13,00 |  | Nugriauta: 1. V/D Radastėlė, Galinio pylimo 16A, sandėliukas; 2. V/D Žilvitis, Vyšniu g. 13 – požeminis rūsys; 3. V\D Žuvėdra Debreceno g. 24 - požeminis rūsys; 4. V/D Pagrandukas Žardininkų g. 10 – pavėsinės; 5. 5.V/D Du gaideliai, Laukininkų g. 56,- pavėsinės; 6. sandėliukai Dariaus ir Girėno g. 19; 7. siurblinė Danės g. 9; 8. Informacinis stendas Perkėlos g. 8; 9. Betoniniai stulpeliai Taikos pr. 160 – Kairių g.; 10. Statinys Rūko g. 3; 11. Sandėliukai I. Kanto g. 18; 12. Sandėliukai Bangų g. 13; 13. S. Nėries g. 12.
07.01.01.02.05. | Šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimas | Karolis Šakarnis | SB | 200 | 15 | 1.1 | 13.9 | Atlikti šlaitų stabilizavimo darbai Šiaurės pr. Užbaigtumas | proc. | 10,00 | 0,00 |  | Pasirašyta sutartis dėl projektavimo užduoties pirkimo. Po jos parengimo bus perkamas projektas. Darbai šiais metais nebus pradėti. Projektavimo užduotis parengta ir 2020 m. sausio mėn. pradėtas šlaitų stabilizavimo Šiaurės pr. projektavimo paslaugos pirkimas.
07.01.01.03. | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas | Irena Šakalienė |  | 1035.9 | 969.6 | 859.7 | 109.9
07.01.01.03.01. | Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių 2016–2019 metų plano įgyvendinimas | Gintarė Kareivienė, Irena Šakalienė, Rasa Jievaitienė, Saulina Paulauskienė, Violeta Gutauskienė |  | 172 | 105.7 | 75.9 | 29.8 | Suteikta asistento paslauga neįgaliesiems | vnt. | 40,00 | 40,00 |  | Asistento paslauga teikta viso sezono metu gegužės-rugsėjo mėn.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengtas konteinerinis tualetas prie moterų paplūdimio I-ojoje Melnragėje, Kopų g. 40 | vnt. | 0,00 | 0,00 |  | Projekto derinimo metu atsirado nuo Užsakovo ir Rangovo nepriklausančios aplinkybės, trukdančios prievolių savalaikiam įvykdymui: valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija atsisakė derinti projekto sprendinį kloti elektros kabelį valstybinės reikšmės miškams priskirtoje miško žemėje. Aplinkos ministerija nusprendė pradėti Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimą pavesdama Valstybinei miškų tarnybai parengti patikslintą Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemą. Šiuo metu su miškų urėdija naujai aiškinamasi, kokios yra galimybės įrengti viešąjį konteinerinį tualetą su inžineriniais tinklais. Tualetas šiais metais nebus įrengtas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Demontuota antžeminių dalių ir įrengta konteinerinių tualetų su išgriebimo duobėmis buvusių stacionarių tualetų vietose: Smiltynės g. 33 (Naujoji perkėla) | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Projektas parengtas, vyksta ilgos derinimo procedūros su šalia esančiu savininku dėl el. transformatorinės panaudojimo ir užsitęsusio leidimo išdavimo vykdyti darbus miško žemėje.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta atraminių apsauginių įėjimo į Girulių ir Smiltynės prie gelbėjimo stoties paplūdimius sienučių techninių projektų | vnt. | 2,00 | 2,00 |  | Smiltynės ir Girulių atraminės sienutės projektai parengti .
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta vandens maudyklų tyrimų | vnt. | 15,00 | 15,00 |  | Vanduo imtas iš šešių vietų: Smiltynės I bendrasis paplūdimys, Smiltynės II bendrasis paplūdimys, Melnragės I bendrasis paplūdimys, Melnragės II bendrasis paplūdimys, Melnragės neįgaliųjų paplūdimys, Girulių bendrasis paplūdimys (6 vietos).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota aplinkosauginių renginių paplūdimiuose | vnt. | 4,00 | 4,00 |  | suorganizuoti 4 renginiai paplūdimiuose
|  |  | SB(L) | 36 | 36 | 33.2 | 2.8
|  |  | SB | 136 | 69.7 | 42.6 | 27.1
07.01.01.03.02. | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas | Gintarė Kareivienė | SB | 10 | 10 | 10 | 0 | Pasirasirašyta sutartis dėl dalyvavimo Mėlynosios vėliavos programoje I Smiltynės ir II Melnragės paplūdimiuose | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Sutartis pasirašyta. Mėlyna vėliava suteikta.
07.01.01.03.03. | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas | Saulina Paulauskienė |  | 803.6 | 803.6 | 726.6 | 77 | Įsigyta paplūdimiams tvarkyti reikalingo inventoriaus | vnt. | 66,00 | 66,00 | 2019 m. mobilių gelbėjimo stočių, gelbėjimosi lentų, paplūdimių stendų, naro kostiumų, keturratis motociklas, radijo bangomis valdomų gelbėjimo plaustų | Įsigyta mobili gelbėjimo stotis - 3 vnt., prižiūrima stendų - 60 vnt., įsigyta gelbėjimo lenta - 2 vnt., naro kostiumas - 1 vnt. Buitinių nuotekų valymo sistemos įsigijimas perkeltas į 2020 m., nes užsitęsė projekto derinimas su atsakingomis institucijomis.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Akmenos-Danės upės vidaus vandens kelią administruojančių darbuotojų skaičius | skaičius | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sezoninių darbuotojų skaičius | skaičius | 108,00 | 108,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuolatinių darbuotojų skaičius | skaičius | 22,50 | 22,50
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sudarytas locmano žemėlapis | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Atlikti batimetriniai matavimai
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrima konteinerinių tualetų | vnt. | 5,00 | 5,00 |  | Tualetai prižiūrimi sezono metu gegužės-rugsėjo mėn.
|  |  | SB(SP) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0
|  |  | SB(SPL) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
|  |  | SB | 795.5 | 795.5 | 718.5 | 77
07.01.01.03.04. | Viešojo tualeto ir dušinės paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje | Saulina Paulauskienė |  | 28.4 | 28.4 | 27.1 | 1.3 | Sezoninių darbuotojų skaičius | skaičius | 5,00 | 5,00 |  | Darbuotojai priimti sezono metu balandžio/gegužės-rugsėjo/spalio mėn.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrima stacionarių tualetų | vnt. | 2,00 | 2,00 |  | Priežiūra vykdoma sezono metu balandžio/gegužės-rugsėjo/spalio mėn.
|  |  | SB | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 0.3
|  |  | SB(SPL) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
|  |  | SB(SP) | 5 | 5 | 3.9 | 1.1
07.01.01.03.05. | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje | Saulina Paulauskienė |  | 21.9 | 21.9 | 20.2 | 1.7 | Nuolatinių darbuotojų skaičius | skaičius | 2,00 | 2,00
|  |  | SB(SPL) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0
|  |  | SB(SP) | 20 | 20 | 18.3 | 1.7
07.01.01.04. | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas | Irena Šakalienė |  | 2370.7 | 2334.3 | 2331.3 | 3
07.01.01.04.01. | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas | Karolis Šakarnis |  | 2021.7 | 2016 | 2016 | 0 | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. | vnt. | 19,60 | 17,90 |  | Šviestuvų mažiau nei palnuotą, nes buvo sumažintas biudžetas ir įrengta mažiau šviestuvų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suvartota elektros energijos, tūkst. | MWh | 9,40 | 9,48 |  | Priemonė įgyvendinta 100 proc.
|  |  | SB(L) | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 0
|  |  | SB | 1911.2 | 1905.5 | 1905.5 | 0
07.01.01.04.02. | Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija | Karolis Šakarnis, Vidmantas Paliakas |  | 221.7 | 228.8 | 228.7 | 0.1 | Pakabinta ir eksploatuojama papuošimo elementų | vnt. | 1 206,00 | 1 213,00 |  | pakabinti 311 tūrinių papuošimų ir 902 paprasti papuošimai ant apšvietimo stulpų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suvartota elektros energijos, tūkst. | MWh | 0,40 | 0,33 |  | Suvartota mažiau, nes šviesoforai buvo perduoti UAB "Gatvių apšvietimas".
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pakabinta ir eksploatuojama šviesos elementų (LED girliandų) fasadams ir medžiams puošti, tūkst. | m | 22,20 | 17,46 |  | Papuošti 436 medžiai
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Autonominių belaidžio (Wi-Fi) ryšio stotelių priežiūra | vnt. | 3,00 | 3,00 |  | Baigiamos 3 stotelių priežiūros pirkimo procedūros. Priežiūros sutartis pasirašyta 2 metams.
|  |  | SB(L) | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 0
|  |  | SB | 131.3 | 138.4 | 138.3 | 0.1
07.01.01.04.03. | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas | Karolis Šakarnis |  | 127.3 | 89.5 | 86.6 | 2.9 | Parengta techninių projektų | vnt. | 9,00 | 4,00 | Parengti techniniai projektai - Oto g.; take nuo Kretingos g. iki Geležinkelio g. 2A; praėjime nuo Taikos pr. 8 iki Sausio 15-osios 2A ; Daukanto g. 13a ir Pievų Tako g. 8, pravažiavimo nuo J. Janonio g. 5 iki Pievų Pako g. 37 apšvietimo techninio darbo projekto parengimas ir Karlsronos aikštės apšvietimo techninio darbo projekto parengimas | Atlikta Otų g. projekto korekcija, parengtas Pievų tako g., Ukmergės ir Šiltnamių g. projektai. Vyksta apšvietimo projektavimas: pravažiavimo nuo Janonio g. 5 iki Pievų tako g. 37, tako nuo Taikos pr. 8 iki Sausio 15-osios g. 2A, tako nuo Kretingos g. iki Gelezinkelio g. 2a. Ruošiama projektavimo užduotys 2 viešųjų erdvių projektavimo pirkimui: Karlskronos a. ir pravaižiavimas nuo Pievų Tako g. 8 iki S. Daukanto. 13A. Iki metų pabaigos bus parengti dar 3 projektai, 2 projektų parengimas planuojamas 2020 m. pradžioje. Parengtas Otų g. apšvietimo projektas. Toliau rengiami 3 viešųjų erdvių projektai (Janonio g. 5 iki Pievų tako g. 37, tako nuo Taikos pr. 8 iki Sausio 15-osios g. 2A, tako nuo Kretingos g. iki Gelezinkelio g. 2a. Ruošiama projektavimo užduotys 2 viešųjų erdvių projektavimo pirkimui: Karlskronos a. ir pravaižiavimas nuo Pievų Tako g. 8 iki S. Daukanto. 13A.) užtruko dėl derinimo su interesuotomis institucijomis. Vyksta projektavimo paslaugų pirkimas (Karlskronos a. ir pravaižiavimas nuo Pievų Tako g. 8 iki S. Daukanto. 13A.) Taip pat pradėtas dar 4 viešųjų erdvių (Simonaitytės kalnas, Įvažiavimas į aikštelę Pievų Tako g. 14-16, Kaštonų g. (nuo Kretingos g. iki Valstiečių g.) , Praėjimas nuo Veterinarijos g. iki Neringos sodų) projektavimo paslaugų pirkimas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Atlikta - Aukštosios g. ruožas nuo Daržų g. iki Turgaus a., takas ties Debreceno g. 52-58A. Apšvietimo įrengimo darbai vyksta Otų g. ir Pievų tako g. Otų g. ir Pievų tako g. apšvietimas įrengtas.
|  |  | SB(L) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0
|  |  | SB | 122.6 | 84.8 | 81.9 | 2.9
07.01.01.05. | Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose eksploatacija | Kristina Vintilaitė |  | 287.5 | 273.2 | 209 | 64.2
07.01.01.05.01. | Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose eksploatacija | Marius Poimanskis, Rita Mikluševičiūtė |  | 287.5 | 273.2 | 209 | 64.2 | Eksploatuojama kamerų | vnt. | 151,00 | 122,00 |  | Dėl 29 vaizdo stebėjimo kamerų pirkimo vyko teisminiai procesai, sutartis pasirašyta tik gegužės mėn. Pagal sutartį kameros turėjo būti įrengtos ir pradėtos eksploatuoti rugsėjo mėn. pabaigoje, tačiau tiekėjas vaizdo stebėjimo kameras įrengė tik 2020 m. sausio mėn.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujintas vaizdo stebėjimo punktas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Vaizdo stebėjimo punktas atnaujintas.
|  |  | SB(L) | 135.2 | 135.2 | 123 | 12.2
|  |  | SB | 152.3 | 138 | 86 | 52
07.01.01.06. | Interneto prieigų įrengimas viešosiose vietose | Vilija Venckutė-Palaitienė |  | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 0.1
07.01.01.06.01. | Interneto prieigų viešosiose vietose įrengimas ir belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslaugos teikimas | Darius Kadys | SB | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 0.1 | Įrengta interneto prieigų su belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslauga Kruizinių laivų terminale ir Teatro aikštėje | vnt. | 2,00 | 2,00 |  | 2018-07-09 Paslaugų sutartis J9-1557
07.01.01.07. | Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektų įgyvendinimas | Elona Jurkevičienė |  | 3681.9 | 909.3 | 275.3 | 634
07.01.01.07.01. | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | Monika Lygnugarienė |  | 70.3 | 73.1 | 44.8 | 28.3 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | 2019 m. rugpjūčio mėn. gauta teigiama ekspertizės išvada. TP gali būti keliamas į IS Infostatybą statybos leidimui gauti, tačiau dėl didelės TP kainos nėra užsakovo pritarimo projektiniams sprendiams. Be pritarimo projektiniams sprendiniams negalima pradėti derinimo procedūrų IS Infostatyba. Šiuo metu rengiami pirkimo dokumentai TP audito paslaugų pirkimui.
|  |  | SB(L) | 70.3 | 73.1 | 44.8 | 28.3
07.01.01.07.02. | Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas | Monika Lygnugarienė |  | 1761 | 353.8 | 18.2 | 335.6 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Statybos leidimas gautas 2019-06-25. Vokų plėšimas rangovui parinkti įvyko 2019-09-18. 2019-12-16 pasirašyta rangos sutartis.
|  |  | SB(L) | 342.8 | 327.8 | 18.2 | 309.6
|  |  | SB(ES) | 1053.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | SB | 364.5 | 26 | 0 | 26
07.01.01.07.03. | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | Jurgita Poimanskienė |  | 892.5 | 68.2 | 47.1 | 21.1 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | 2019-07-09 baigta pakartotinė techninio darbo projekto bendroji ekspertizė ir gautas aktas, kad techninį darbo projektą galima tvirtinti (pastaba: dėl techninio darbo projekto neatitikimo detaliojo plano sprendiniams jis buvo taisomas ir iš naujo atliekama bendroji ekspertizė). 2019-10-15 gautas statybą leidžiantis dokumentas. Tiekėjui vėluojant laiku parengti techninį darbo projektą, rangos darbų viešojo pirkimo procedūros buvo pradėtos vėliau nei planuota – 2019-10-18 patvirtintas konkurso sąlygų aprašas, 2019-11-06 gauti tiekėjų pasiūlymai, vertinami pasiūlymai. Sutartį su rangovu planuojama pasirašyti 2020 m. sausio/vasario mėn. ir per 2020 m. atlikti 30 proc. rangos darbų. Per laikotarpį nuo 2018-06-16 iki 2019-10-14 tiekėjui paskaičiuoti delspinigiai – 1 595,59 Eur. Delspinigiai apmokėti – atliktas vienašalis sandoris.
|  |  | SB | 355.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | SB(ES) | 403.5 | 0.3 | 0 | 0.3
|  |  | SB(L) | 133.3 | 67.9 | 47.1 | 20.8
07.01.01.07.06. | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams | Jurgita Poimanskienė |  | 129.6 | 144.6 | 76.2 | 68.4 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,40 |  | 2019-02-12 pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju dėl techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros teikimo paslaugų. 2019-06-20 pasirašytas papildomas susitarimas dėl papildomų Turgaus aikštės prieigų (Bružės g. ir Turgaus aikštės tęsinio (nuo Turgaus a. 21 namo iki Pilies g.)) techninio projekto parengimo, kartu su geologinių, archeologinių tyrimų atlikimu, topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimu, ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei 2 mėn. pratęstas techninio projekto parengimo terminas. 2019-12-06 atlikta 40 proc. techninio projekto parengimo paslaugų. Pratęsus paslaugų atlikimo terminą, techninio projekto parengimas nusikėlė į 2020 m.
|  |  | SB(L) | 129.6 | 144.6 | 76.2 | 68.4
07.01.01.07.07. | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | Jurgita Poimanskienė |  | 649.4 | 90.5 | 32.7 | 57.8 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | 2019-08-12 baigta techninio darbo projekto bendroji ekspertizė ir gautas aktas, kad techninį darbo projektą galima tvirtinti. 2019-10-17 gautas statybą leidžiantis dokumentas. Tiekėjui vėluojant laiku parengti techninį darbo projektą, rangos darbų viešojo pirkimo procedūros buvo pradėtos vėliau nei planuota – 2019-10-15 patvirtintas konkurso sąlygų aprašas, 2019-11-25 gauti tiekėjų pasiūlymai, sutartį su rangovu planuojama pasirašyti 2020 m. sausio/vasario mėn. ir per 2020 m. atlikti 40 proc. rangos darbų. Per laikotarpį nuo 2018-09-01 iki 2019-10-20 tiekėjui paskaičiuoti delspinigiai – 3 414,62 Eur. Delspinigiai apmokėti – atliktas vienašalis sandoris.
|  |  | SB(ES) | 568.9 | 10 | 9.9 | 0.1
|  |  | SB(L) | 28.2 | 28.2 | 22.8 | 5.4
|  |  | SB | 52.3 | 52.3 | 0 | 52.3
07.01.01.07.08. | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | Monika Lygnugarienė |  | 174.1 | 174.1 | 51.4 | 122.7 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Statybos leidimas gautas 2019 m. rugpjūčio mėn. I ir II teritorijai. III teritorijai statybos leidimas gautas 2019 rugsėjo mėn. Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros rangovui parinkti.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 40,00 | 1,00 |  | 2019 rugsėjo mėn. gauti 3 teritorijų statybų leidimai. Vokų plėšimas rangovui parinkti įvyko 2019-11-11. Šiuo metu nustatyta pasiūlymų eilė. 2020 sausio pab. planuojama pasirašyti rangos sutartis. Darbų trukmė - 24 mėn.
|  |  | SB(L) | 107.3 | 107.3 | 51.4 | 55.9
|  |  | SB | 66.8 | 66.8 | 0 | 66.8
07.01.01.07.09. | Interaktyvios tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio aplikacijos sukūrimas | Violeta Pronskuvienė |  | 5 | 5 | 4.9 | 0.1 | Parengta žemėlapio aplikacija, skirta 2014–2020 m. integruotų investicijų programos projektų viešinimui | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Žemelapis parengtas. Teikiama paraiška apmokėjimui. Nupirkta už 4900,50 Eur
|  |  | SB(L) | 5 | 5 | 4.9 | 0.1
07.01.01.08. | Danės upės slėnio teritorijos pritaikymas visuomenės ir rekreaciniams poreikiams | Ričardas Zulcas, Valdas Švedas |  | 10 | 10 | 0 | 10
07.01.01.08.01. | Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | Raimonda Gružienė, Valdas Švedas | SB | 10 | 10 | 0 | 10 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Techninis projektas bus pradėtas rengti, kai Žemėtvarkos skyrius suformuos žemės sklypą. Darbai suplanuoti 2020 m.
07.01.02. | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių |  |  | 600.9 | 600.9 | 429.3 | 171.6
07.01.02.01. | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas | Zina Stankienė |  | 600.9 | 600.9 | 429.3 | 171.6
07.01.02.01.01. | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis | Raimondas Kazlauskas | SB | 39 | 15.3 | 15.3 | 0 | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos | skaičius | 350,00 | 261,00 |  | vykdoma pagal faktą, vnt.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Palaidota mirusiųjų | skaičius | 36,00 | 19,00 |  | vykdoma pagal faktą, vnt
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas) | skaičius | 300,00 | 268,00 |  | vykdoma pagal faktą, vnt
07.01.02.01.02. | Miesto kapinių priežiūra ir infrastruktūros atnaujinimas | Giedrius Gylys, Ilona Daulienė |  | 561.9 | 585.6 | 414 | 171.6 | Įrengta lietaus nuotekų sistema Joniškės kapinėse. Užbaigtumas | proc. | 50,00 | 100,00 |  | techninis projektas parengtas, infostatyba praeita, rengiama viešo pirkimo medžiaga įgyvendinimui. Vykdant techninio projekto ekspertizę, pagal pastabas teko taisyti parengtą projektą, dėl ko nusitęsė galutinis projekto patvirtinimas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suremontuota takų Joniškės ir Lėbartų kapinėse, tūkst. | m2 | 7,50 | 5,74 |  | darbai atlikti pagal sutartį. dėl išaugusios darbų kainos, darbų buvo galima atlikti mažiau nei planuota
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atstatyta vandens kolonėlių Joniškės ir Lėbartų kapinėse | vnt. | 25,00 | 23,00 |  | Darbai atlikti pagal sutartį
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta kapinių skaitmeninimo (inventorizavimas Joniškės, Lėbartų kapinės) sistemos priežiūros darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Skaitmeninimas baigtas, %
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrima kapinių (įskaitant senąsias kapinaites) | vnt. | 18,00 | 18,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta kapaviečių ženklų | vnt. | 57,00 | 60,00 |  | Darbai atlikti
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suženklinta automobilių stovėjimo aikštelių (prie kapinių) | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | darbai atlikti, vnt.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suremontuotas viešasis tualetas Lėbartų kapinėse (parengtas techninis projekas 2019 m.). Užbaigtumas | proc. | 10,00 | 10,00 |  | Projekto ekspertizė atlikta. projektas patvirtintas. darbai neatlikti, buvo numatyta tik parengti projektą.
|  |  | SB | 526.3 | 550 | 389.1 | 160.9
|  |  | SB(L) | 35.6 | 35.6 | 24.9 | 10.7
07.01.03. | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą |  |  | 1659.1 | 2213.4 | 2116.8 | 96.6
07.01.03.01. | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymas | Inga Kubilienė, Irena Šakalienė |  | 1623.8 | 2163.8 | 2067.7 | 96.1
07.01.03.01.01. | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimas | Edita Valiūnienė, Gintarė Kareivienė, Karolis Šakarnis, Nijolė Vedeikienė |  | 1396.7 | 1936.7 | 1851.5 | 85.2 | Įrengta apšvietimo infrastruktūros kiemuose, tūkst. | m | 10,30 | 10,33 |  | III ketv. - vyksta 15 teritorijų apšvietimo projektavimas. 7 teritorijose apšvietimas įrengtas ir pradėtas eksploatuoti . Šiuo metu įrenginėjamas apšvietimas 9 teritorijose- planuojama įrengti iki 2019 11 01. 2019-09-19 pasirašyta sutartis dėl apšvietimo įrengimo 4 teritorijose. Planuojamas apšvietimo įrengimas 2019-12-01. Lėšos bus įsisavintos, priemonė įgyvendinta. Apšvietimas įrengtas 13 teritorijų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Valdų, kuriose tvarkomi želdiniai | vnt. | 10,00 | 10,00 |  | Priemonė įvykdyta 100 proc.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta ir atnaujinta automobilių stovėjimo vietų | vnt. | 726,00 | 726,00 |  | I ketv. - užbaigti darbai I. Kanto g. 21, J. Janonio g. 16-18, S. Daukanto g. 26, Sportininkų g. 12, tvarkomi objektų pridavimo dokumentai. Vyksta darbai Liepų g., Taikos pr. Šaulių g. kiemuose. Pasirašyta sutartis Dzūkų g. 6 kiemo remontui. Baigiamos pirkimo procedūros Panevėžio, Vingio, Liubeko gatvių ir Šilutės plento kiemų remonto darbams. II ketv. - pasirašytos sutartys kiemų aikštelių remonto darbams Dzūkų g. 6, Panevėžio g. 5-19, Vingio g. 1, Šilutės pl. 82-88, Liubeko g. 7-9. Užbaigti darbai Daukanto g.26, Šaulių g, 56, Taikos pr. 55-57, Taikos pr. 21, Dzūkų g.6. III ketv. - vykdomi darbai Panevėžio g. 5-19, Vingio g. 1, Šilutės pl. 82-88, Liepų g. 40-46A kiemuose. Planuojama užbaigti šiais metais. Priemonė bus įgyvendinta, lėšas planuojama įsisavinti. IV ketv. - pabaigti darbai Panevėžio g. 5-19, Vingio g. 1, Šilutės pl. 82-88, Liubeko g. 7-9 kiemuose, baigiami darbai Liepų g. kiemuose.
|  |  | SB(L) | 296.7 | 725.7 | 640.5 | 85.2
|  |  | SB | 1100 | 1211 | 1211 | 0
07.01.03.01.02. | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas | Lina Smilgytė | SB | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | Mokymo programų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Įvykdytas pirkimas bendrijos pirmininkų mokymams. Mokymų data buvo spalio 18 d. Įvykdyta
07.01.03.01.03. | Daugiabučio Vingio g. 35 modernizavimui techninio darbo projekto parengimas | Inga Kubilienė | SB | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 0.1 | Techninio darbo projekto koregavimas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Įvykdyta, apmokėjimas atliktas
07.01.03.01.04. | Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos įgyvendinimas | Inga Kubilienė |  | 200.1 | 200.1 | 189.2 | 10.9 | Parengta projektų | vnt. | 3,00 | 4,00 |  | Parengti trys supaprastinti projektai vaikų žaidimo aikštelių įrengimui daugiabučių namų kvartaluose, bei vienas projektas Poilsio parko vaikų vaikų žaidimo aikštelės
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrima vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse | vnt. | 8,00 | 13,00 |  | Sudaryta rangos darbų sutartis dėl naujai įrengtų vaikų žaidimo aikštelių priežiūros. Atliekama priežiūra 13 vaikų žaidimo aikštelių.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse | vnt. | 3,00 | 3,00 |  | Įrengtos trys naujos vaikų žaidimo aikštelės: I. Simonaitytės g., Reikjaviko g., Taikos pr.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujinta (pagerinta) sporto aikštelių daugiabučių namų kiemuose ar viešosiose miesto erdvėse | vnt. | 5,00 | 8,00 |  | Atnaujintos 8 sporto aikštelės daugiabučių namų kiemuose.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pašalinta netinkamų naudoti vaikų žaidimų įrenginių | vnt. | 100,00 | 110,00 |  | Rangovui suformuotos keturios užduotys šiais metais, Panaikinta 110 nesaugių vaikų žaidimo įrenginių ar elementų.
|  |  | SB(L) | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 0
|  |  | SB | 165 | 165 | 154.1 | 10.9
07.01.03.02. | Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas | Kristina Vintilaitė |  | 35.3 | 49.6 | 49.1 | 0.5
07.01.03.02.01. | Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | Marius Poimanskis, Rita Mikluševičiūtė | SB | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendinta projektų | skaičius | 1,00 | 1,00 | Projekto pabaiga 2021 m. | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. Projekto trukmė 2019-2021 m.
07.01.03.02.02. | Gaisrų prevencijos projekto „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba | Marius Poimanskis, Rita Mikluševičiūtė | SB | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | Įgyvendinta projektų | skaičius | 1,00 | 1,00
07.01.03.02.03. | Prevencinio projekto „Būk pilietiškas, būk saugus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | Marius Poimanskis, Rita Mikluševičiūtė | SB | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 1,00 | 1,00 |  | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. Projekto trukmė 2019-2021 m.
07.01.03.02.04. | Prevencinio projekto „Saugus eismas - saugus tu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | Marius Poimanskis, Rita Mikluševičiūtė | SB | 3 | 3 | 3 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 1,00 | 1,00
07.01.03.02.05. | Projekto „Tu esi svarbus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | Marius Poimanskis, Rita Mikluševičiūtė | SB | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 1,00 | 1,00 |  | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos miesto policijos komisariatu. Projekto trukmė 2019-2021 m.
07.01.03.02.06. | Prevencinio projekto „Saugi Klaipėda“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | Marius Poimanskis, Rita Mikluševičiūtė | SB | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 0.1 | Įgyvendintas projektas | proc. | 1,00 | 1,00
07.01.03.02.07. | Prevencinio projekto „Mažinkime triukšmą mieste“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | Marius Poimanskis, Rita Mikluševičiūtė | SB | 0 | 3 | 2.6 | 0.4 | Įgyvendintas projektas | proc. | 1,00 | 1,00
07.01.03.02.08. | Prevencinio projekto „Stebima Klaipėda saugesnė“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | Marius Poimanskis, Rita Mikluševičiūtė | SB | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 1,00 | 1,00
07.01.04. | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas |  |  | 390.7 | 312.6 | 134.5 | 178.1
07.01.04.01. | Klaipėdos miesto lietaus tinklų tiesimas ir rekonstrukcija | Irena Šakalienė |  | 323.9 | 245.8 | 96 | 149.8
07.01.04.01.01. | Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija | Gintarė Kareivienė, Karolis Šakarnis |  | 323.9 | 245.8 | 96 | 149.8 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų | m | 785,00 | 380,00 |  | Darbai užbaigti : Simonaitytės g., Panevėžio g. ir Utenos g. Tvarkomi statybos užbaigimo dokumentai. I. Kanto g. pradėta lietaus nuotekų rekonstrukcija. Planuojama, kad darbai bus užbaigti iki metų pabaigos (bus įrengta ~ 200 m). Projektuojama Kauno g. 31-35 lietaus nuotekų rekonstrukcija. Su KLASCO administracija derinami paviršinių nuotekų tinklų Janonio g. (KLASCO teritorijos kolektoriaus) rekonstrukcijos planai. Šio objekto darbai bus perkelti į 2020 m. Simonaitytės g., Panevėžio g. ir Utenos g. užbaigimo dokumentais sutvarkyti. Tęsiami I. Kanto g. tinklų rekonstravimo darbai. Buvo sustoję dėl sugedusios gręžimo mašinos. Vykdomas KLASCO kolektoriaus ir Janonio g. paviršinių nuoketų rekonstrukcijos projektavimo paslaugos pirkimas. Vyksta Kauno g. 31-35 pav. nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai.
|  |  | SB(L) | 223.9 | 223.9 | 96 | 127.9
|  |  | SB | 100 | 21.9 | 0 | 21.9
07.01.04.02. | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas | Elona Jurkevičienė |  | 46.8 | 46.8 | 20.8 | 26
07.01.04.02.01. | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas | Audronė Orentienė |  | 46.8 | 46.8 | 20.8 | 26 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Rengiant detalųjį planą nebuvo daryta studija dėl transporto srautų ir saugių transporto sprendinių, todėl viešojo pirkimo metu nebuvo galimybės numatyti, kad teks keisti detąlųjį planą ir kitus sprendinius.Nepakeitus detaliojo plano sprendinių ir miškų schemos, negalimas visiškas sutarties įvykdymas. Todėl 2019-03-27 d. Protokolo Nr.ADM1-113 pagrindu parengtas prie 2018-07-13 sutarties Nr.J9-1588 2019-04-29 papildomas susitarimas Nr.J9-1469 (dėl laikino sutarties sustabdymo, kol bus pakeista miškų schema). Žemėtvarkos skyrius kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT) dėl miškų plotų schemos pakeitimo, tačiau atsakymas gautas su neigiama išvada, todėl po 2019-09-12 d. pasitarimo nutarta Į NŽT kreiptis pakartotinai. Norimo sprendinio be valstybinių miškų plotų schemos pakeitimo nebus galima padaryti. Įvertinus keitimo procedūros terminus, projektavimo darbai nusikels ir bus baigti 2020 metais.
|  |  | SB(L) | 46.8 | 46.8 | 20.8 | 26
07.01.04.03. | Privažiuojamojo kelio ties Baltijos pr. 109 lietaus nuotekų tinklų, Klaipėdoje, statyba | Valdas Švedas |  | 20 | 20 | 17.7 | 2.3
07.01.04.03.01. | Privažiuojamojo kelio ties Baltijos pr. 109 lietaus nuotekų tinklų, Klaipėdoje, statyba |  | SB | 20 | 20 | 17.7 | 2.3 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų | m | 60,00 | 0,00 |  | Rangovui ( 2019-05-31 pagal sutartį Nr. J9-1773) UAB"Terebro" vėluojant atlikti rangos darbus, užbaigimas numatomas 2020 m.
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 2863.8 | 2801.2 | 2015 | 786.2
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 34.7 | 34.7 | 31.9 | 2.8
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 44.2 | 44.2 | 0
SB | Savivaldybės biudžeto | 9993.6 | 9056.6 | 8270.2 | 786.4
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (Savivaldybės biudžetas) | 2026.1 | 10.3 | 9.9 | 0.4
| IŠ VISO: | 14922.6 | 11951.4 | 10375.6 | 1575.8

## MVP paskut. (hidden)
Lyginamasis variantas
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 07)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ DETALI SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2019-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2019-ųjų metų asignavimų planas* | Skirtumas | Produkto kriterijaus
[12 empty] | Pavadinimas | Planas
2018-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
01 | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 |  | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra: | P6 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk.
|  |  | 01 | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas |  |  |  | SB | 140.1 | 141.3 | 1.2 | Tvarkoma gėlynų ploto, tūkst. m² | 3.9 | šios sumos trūksta apmokėti pateiktą Prano Rimanto Olisevičiaus gėlininkystės ūkio 2019-11-29 sąskaitą faktūrą Nr. OL119911 (sąskaita pridedama).
[12 empty] | Prižiūrima tūrinių ir kitų gėlinių, vnt. | 341
|  |  | 02 | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | P2.4.2.3 |  |  | SB | 42.1 | 42.1 | 0 | Prižiūrima fontanų, vnt. | 4
[12 empty] | Prižiūrima gertuvių Poilsio parke, vnt. | 3
[8 empty] | SB(L) | 39.5 | 39.5 |  | Parengtas naujų gertuvių įrengimo prjektas, vnt. | 1
[12 empty] | Atlikta fontano „Laivelis“ skvere prie „Meridiano“ atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | 03 | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas |  |  |  | SB | 124.1 | 122.9 | -1.2 | Eksploatuojama informacinė miesto sistema: |  | laisvos lėšos liko, nes šiais metais buvo nutrauktas viešasis pirkimas dėl Kalėdinės eglės puošimo Atgimimo aikštėje dėl per didelės kainos
[8 empty] | SB(L) | 99.9 | 99.9 |  | Įrengta gatvių pavadinimų lentelių ir gatvių krypties nuorodų, vnt. | 87
[12 empty] | Prižiūrima informacinės sistemos objektų (nuorodų, stendų), vnt. | 63
Įsigyta inventoriaus:
[12 empty] | Įsigyta gėlinių, vnt. | 10
[12 empty] | Įsigyta šiukšliadėžių, vnt. | 30
[12 empty] | Įsigyta suoliukų, vnt. | 45
[12 empty] | Įsigyta šachmatų figūrų, vnt. | 10
[12 empty] | Įsigyta želdinių apsauginių tvorelių, m | 100
[12 empty] | Įsigyta šunų ekskrementų šiukšliadėžių, vnt. | 20
[12 empty] | Įsigyta ir įrengta apsauginė tvorelė, vnt. | 1
Atlikta inventoriaus remonto darbų:
[12 empty] | Remontuota šiukšliadėžių, vnt. | 11
[12 empty] | Remontuota suoliukų, vnt. | 90
Įsigyta kalėdinių papuošimų ir eglė:
[12 empty] | Papuošta kalėdinė eglė Atgimimo aikštėje, kartai | 1
[12 empty] | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių (Pempininkų ir Debreceno aikščių prieigose 2018 m.), vnt. | 2
|  |  | 04 | Skvero tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirto Vydūno paminklui įrengti, sutvarkymas | I, P3.2.1.7 |  |  | SB | 20.9 | 20.9 |  | Atlikta skvero rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | SB(L) | 277.8 | 277.8 |  | Pastatyta skulptūra, vnt. | 1
|  |  | 05 | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas |  |  |  | SB | 8.1 | 8.1 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(L) | 0 | 0 |  | Atlikta skvero rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc.
|  |  | 06 | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | I, P2.4.2.4 |  |  | SB(L) | 19 | 19 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
Atlikta aikštės atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc.
|  |  | 07 | I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymas | I, P3.2.1.7 |  |  | SB | 414.9 | 414.9 |  | Atlikta skvero rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | 08 | Aikštės prie Santuokų rūmų atnaujinimas |  |  |  | SB(L) | 20 | 20 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
Atlikta aikštės sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc.
|  |  | 09 | Teritorijos Pempininkų tako gale (ties Debreceno g.18) sutvarkymas | I, P2.4.2.4 |  |  | SB(L) | 15 | 15 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
Atlikta tako atnaujinimo darbų (darbų pradžia 2022 m.). Užbaigtumas, proc.
[8 empty] | Iš viso: | 1221.4 | 1221.4 | 0
01 | 01 | 02 |  | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius
|  |  | 01 | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka |  |  |  | SB | 2600.5 | 2610.7 | 10.2 | Savivaldybei priskirtų valyti ir prižiūrėti teritorijų plotas, kv. km | 8.6 | priemonėje trūksta lėšų apmokėti už suteiktas miesto valymo paslaugas paslaugų teikėjui UAB „Klaipėdos želdiniai“ (sąskaita pridedama).
[8 empty] | SB(L) | 132.2 | 132.2 |  | Sutvarkyta švietimo įstaigų želdinių, vnt. | 445
|  |  | 02 | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma |  |  |  | SB | 152.4 | 154 | 1.6 | Prižiūrima viešųjų tualetų, vnt. | 46 | šios sumos trūksta apmokėti pateiktą UAB „Ecoservice Klaipėda“ 2019-11-29 sąskaitą faktūrą Nr. KLP051739 (sąskaita pridedama)
[8 empty] | SB(SP) | 2 | 2 |  | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu, vnt. | 1500
[8 empty] | SB(SPL) | 1.8 | 1.8 |  | Parengtas inžinerinių tinklų, reikalingų Kruizinių laivų terminale tualetui eksploatuoti, techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | 03 | Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) |  |  |  | SB | 67.3 | 66.2 | -1.1 | Paimta, sugauta gyvūnų, vnt. | 660 | Faktiškai sąskaitų pateikta šiek tiek mažiau nei planuota
[12 empty] | Atlikta beglobių kačių sterilizacijų, vnt. | 500
|  |  | 04 | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas |  |  |  | SB | 74.5 | 63.8 | -10.7 | Nugriauta statinių, vnt. | 11 | Sutaupyta po viešųjų pirkimų
|  |  | 05 | Šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimas |  |  |  | SB | 15 | 15 | 0 | Atlikti šlaitų stabilizavimo darbai Šiaurės pr. Užbaigtumas, proc.
[8 empty] | Iš viso: | 3045.7 | 3045.7 | 0
01 | 01 | 03 |  | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: |  | 6
|  |  | 01 | Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių plano įgyvendinimas |  |  |  | SB | 69.7 | 69.7 | 0 | Įgyvendintas priemonių 2019–2021 metų planas. Užbaigtumas, proc. | 60
[7 empty] | MŪD Aplinkoks kokybės sk. |  |  |  |  | Suorganizuota aplinkosauginių renginių paplūdimiuose, vnt. | 4
[7 empty] | MŪD BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" |  |  |  |  | Suteikta asistento paslauga neįgaliesiems, vnt. | 40
[12 empty] | Atlikta vandens maudyklų tyrimų, sk. | 15
[7 empty] | MŪD Miesto tvarkymo skyrius |  |  |  |  | Įrengtas konteinerinis tualetas prie moterų paplūdimio I-ojoje Melnragėje, Kopų g. 40, vnt.
Demontuota antžeminių dalių ir įrengta konteinerinių tualetų su išgriebimo duobėmis buvusių stacionarių tualetų vietose:
[12 empty] | Smiltynės g. 33 (Naujoji perkėla). | 1
[8 empty] | SB(L) | 36 | 36 |  | Parengta atraminių apsauginių įėjimo į paplūdimius sienučių techninių projektų, vnt. | 2
|  |  | 02 | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas |  |  | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 10 | 10 |  | Pasirasirašyta sutartis dėl dalyvavimo Mėlynosios vėliavos programoje I Smiltynės ir II Melnragės paplūdimiuose, vnt. | 1
|  |  | 03 | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas | P2.4.2.8 |  | MŪD BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB | 795.5 | 795.5 |  | Nuolatinių darbuotojų skaičius | 22.5
[8 empty] | SB(SP) | 7.7 | 7.7 |  | Sezoninių darbuotojų skaičius | 108
[12 empty] | Prižiūrima konteinerinių tualetų, vnt. | 5
[12 empty] | II Melnragės gelbėjimo stotyje esančios kavinės nuoma | 1
[12 empty] | Akmenos-Danės upės vidaus vandens kelią administruojančių darbuotojų skaičius | 1
[12 empty] | Sudarytas Danės upės vietinės reikšmės vidaus vandenų keliui locmano žemėlapis vnt. | 1
Įsigytas inventorius:
[12 empty] | Įsigyta mobilių gelbėjimo stočių, vnt. | 2
[12 empty] | Prižiūrima stendų paplūdimiuose, vnt. | 60
[12 empty] | Įsigyta gelbėjimo lenta, vnt. | 2
[12 empty] | Įsigyta naro kostiumų, vnt. | 1
[12 empty] | Įrengta buitinių nuotekų valymo sistema. Užbaigtumas proc. | 50
[12 empty] | Įsigyta krovininis keturratis motociklas, vnt. | 1
|  |  | 04 | Viešųjų tualetų paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje ir Klaipėdos poilsio parke |  |  |  | SB | 23.1 | 23.1 |  | Prižiūrima stacionarių tualetų, vnt. | 2
[8 empty] | SB(SP) | 5 | 5 |  | Sezoninių darbuotojų skaičius | 5
|  |  | 05 | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje |  |  |  | SB(SP) | 20 | 20 |  | Nuolatinių darbuotojų skaičius | 2
[8 empty] | SB(SPL) | 2.6 | 2.6
[8 empty] | Iš viso: | 969.6 | 969.6 | 0 |  |  | 16025
01 | 01 | 04 |  | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | P2.3.2.5 | 6 | [7 empty] | 1760
|  |  | 01 | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas | P2 |  |  | SB | 1896.2 | 1905.5 | 9.3 | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. vnt. | 16,9 17,8 | sąskaitos už apšvietimo tinklų eksploataciją išaugo dėl padidėjusių naujai įrengtų šviestuvų skaičiaus daugiabučių namų kiemuose, gatvėse ir viešose erdvėse.
[8 empty] | SB(L) | 110.5 | 110.5 |  | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 9,4 9,5
|  |  | 02 | Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija |  |  | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 147.7 | 138.4 | -9.3 | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 0,4 0,38 | Lėšų, skirtų apmokėti elektros išlaidas, liko, nes po šviesoforų perdavimo UAB „Gatvių apšvietimas“ sumažėjo elektros išlaidos už šviesoforus
[8 empty] | SB(L) | 90.4 | 90.4 |  | Pakabinta ir eksploatuojama papuošimo elementų, vnt. | 1206
[12 empty] | Pakabinta ir eksploatuojama šviesos elementų (LED girliandų) fasadams ir medžiams puošti, tūkst. m | 22.2
[12 empty] | Autonominių belaidžio (Wi-Fi) ryšio stotelių priežiūra, vnt. | 3
|  |  | 03 | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo įrengimas: |  |  |  | SB | 3.4 | 3.4 |  | Parengta techninių projektų, vnt. | 9
[8 empty] | SB(L) | 4.7 | 4.7 |  | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  |  | Praėjime take nuo dviračių tako iki Debreceno g. 52 namo; |  |  |  | SB | 81.4 | 81.4 | 0
Aukštosios g. ruože nuo Daržų g. iki Turgaus a.;
Oro linijų keitimas į kabelines Pievų Tako g.;
Oto g.
[8 empty] | Iš viso: | 2334.3 | 2334.3 | 0
01 | 01 | 05 |  | Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose eksploatacija |  | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 138 | 138 | 0 | Eksploatuojama kamerų, vnt. | 151
[8 empty] | SB(L) | 135.2 | 135.2 |  | Atnaujintas vaizdo stebėjimo punktas, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: | 273.2 | 273.2 | 0
01 | 01 | 06 |  | Interneto prieigų viešosiose vietose belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslaugos teikimas |  | 1 | Informavimo ir e. paslaugų skyrius | SB | 16.8 | 16.8 |  | Suteikta belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslauga Kruizinių laivų terminale ir Teatro aikštėje, vnt. | 2
[8 empty] | Iš viso: | 16.8 | 16.8 | 0
01 | 01 | 07 |  | Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektų įgyvendinimas: | I | 5 | IED Projektų skyrius
|  |  | 01 | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | P2.4.2.2 |  |  | SB(L) | 73.1 | 73.1 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
Atlikta aikštės sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc.
|  |  | 02 | Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas | P2.4.1.2 |  |  | SB | 26 | 26 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(L) | 327.8 | 327.8 |  | Atlikta krantinių ir prieigų sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc.
[8 empty] | SB(VB) | 0 | 0
[8 empty] | SB(ES) | 0 | 0
|  |  | 03 | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | P2.4.2.2, P6 |  |  | SB | 0 | 0 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(ES) | 0.2 | 0.2 |  | Atlikta pėsčiųjų tako sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc.
[8 empty] | SB(L) | 67.9 | 67.9
[8 empty] | SB(VB) | 0.1 | 0.1
|  |  | 04 | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams | P2.4.2.5, P6 |  |  | SB(L) | 144.6 | 144.6 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
Atlikta aikštės ir jos prieigų (8 284 m2) sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc.
|  |  | 05 | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | P2.4.2.2 |  |  | SB | 52.3 | 52.3 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(ES) | 9.2 | 9.2 |  | Atlikta viešosios erdvės (9075 m²) sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc.
[8 empty] | SB(L) | 28.2 | 28.2
[8 empty] | SB(VB) | 0.8 | 0.8
|  |  | 06 | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | P2.4.2.2 |  |  | SB | 66.8 | 66.8 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(L) | 107.3 | 107.3
[8 empty] | ES | 737.4 | 737.4 |  | Atlikta daugiabučių namų kiemų sutvarkymo (143403 m2) darbų. Užbaigtumas, proc. | 40
[8 empty] | LRVB | 65.1 | 65.1
|  |  | 07 | Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas |  |  |  | SB |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt.
[8 empty] | LRVB |  |  |  | Atlikta teritorijos išvalymo darbų. Užbaigtumas, proc.
ES
|  |  | 08 | Interaktyvios tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio aplikacijos sukūrimas |  |  |  | SB(L) | 5 | 5 |  | Parengta žemėlapio aplikacija, skirta 2014–2020 m. integruotų investicijų programos projektų viešinimui, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: | 1711.8 | 1711.8 | 0
01 | 01 | 08 |  | Danės upės slėnio teritorijos pritaikymas visuomenės ir rekreaciniams poreikiams | I | 5 | IED Projektų skyrius
|  |  | 01 | Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | P2.4.1.2. |  |  | SB | 10 | 10 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 9582.8 | 9582.8 | 0
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 |  | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas: |  | 6 | MŪD Kapinių priežiūros skyrius
|  |  | 01 | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis |  |  |  | SB | 28 | 15.3 | -12.7 | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos, skaičius | 350 | Paslaugos nupirktos pigiau. Be to palaidota mirusių mažiau nei planuota.
[12 empty] | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas), skaičius | 300
[12 empty] | Palaidota mirusiųjų, skaičius | 36 11
|  |  | 02 | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas, kapaviečių ženklų įrengimas, dėžių smėliui laikyti atnaujinimas) |  |  |  | SB | 537.3 | 550 | 12.7 | Prižiūrima kapinių (įskaitant senąsias kapinaites), vnt. | 18 | Priežiūros darbų įvykdyta daugiau nei planuota. Papildomai tvarkytos Sinagogų ir Vitės kapinių teritorijos. Buvo vežami ir grėbiami lapai. Taip pat lėšų trūkumas susidarė, nes daugiau nei planuota darbų atlikta vasarą (papildomi žolės pjovimai).
[8 empty] | SB(L) | 35.6 | 35.6
[12 empty] | Atstatyta vandens kolonėlių Joniškės ir Lėbartų kapinėse, vnt. | 25
[12 empty] | Įrengta kapaviečių ženklų, vnt. | 57
[12 empty] | Suženklinta automobilių stovėjimo aikštelių (prie kapinių), vnt. | 1
[12 empty] | Suremontuota takų Joniškės ir Lėbartų kapinėse, tūkst. kv. m | 7.5
[12 empty] | Atlikta kapinių skaitmeninimo (inventorizavimas Joniškės, Lėbartų kapinės) sistemos priežiūros darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
[12 empty] | Įrengta lietaus nuotekų sistema Joniškės kapinėse. Užbaigtumas, proc. | 50
[12 empty] | Suremontuotas viešasis tualetas Lėbartų kapinėse. Užbaigtumas, proc. | 10
[8 empty] | Iš viso: | 600.9 | 600.9 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 600.9 | 600.9 | 0
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti, prižiūrėti ir saugoti savo turtą
01 | 03 | 01 |  | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymas: |  | 6
|  |  | 01 | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių plano įgyvendinimas | I |  | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 1211 | 1211
[8 empty] | SB(L) | 725.7 | 725.7
|  |  |  | Želdinių tvarkymas; | [7 empty] | Valdų, kuriose tvarkomi želdiniai, skaičius | 10
|  |  |  | Automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas, įrengimas ir atnaujinimas | [7 empty] | Įrengta ir atnaujinta automobilių stovėjimo vietų, vnt.
726
|  |  |  | Apšvietimo projektavimas ir įrengimas | [7 empty] | Įrengta apšvietimo infrastruktūros kiemuose, tūkst. m. | 10.3
|  |  | 02 | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas |  |  | MŪD Socialinės infrastruktūros skyriaus | SB | 2.1 | 2.1 |  | Organizuota mokymų, vnt. | 1
|  |  | 03 | Daugiabučio Vingio g. 35 modernizavimo techninio darbo projekto parengimas |  |  | MŪD Socialinės infrastruktūros skyriaus | SB | 24.9 | 24.9 |  | Techninio darbo projekto koregavimas, vnt. | 1
[12 empty] | Projekto administravimas, vnt. | 1
|  |  | 04 | Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos įgyvendinimas |  |  | MŪD Socialinės infrastruktūros skyriaus | SB | 165 | 165 |  | Parengta projektų, vnt. | 4
[8 empty] | SB(L) | 35.1 | 35.1 |  | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse, vnt. | 3
[12 empty] | Prižiūrima vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse, vnt. | 8
[12 empty] | Pašalinta netinkamų naudoti įrenginių, vnt. | 100
[12 empty] | Atnaujinta (pagerinta) sporto aikštelių daugiabučių namų kiemuose ar viešosiose miesto erdvėse, vnt. | 5
[8 empty] | Iš viso: | 2163.8 | 2163.8 | 0
01 | 03 | 02 |  | Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas: |  | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB
|  |  | 01 | Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu; |  |  |  | SB | 4 | 4 |  | Įgyvendintas projektas, vnt.
|  |  | 02 | Gaisrų prevencijos projekto „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba; |  |  |  | SB | 3.6 | 3.6 |  | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1
|  |  | 03 | Prevencinio projekto„Saugus eismas – saugus Tu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  |  | SB | 3 | 3 |  | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1
|  |  | 04 | Projekto „Tu esi svarbus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  |  | SB | 3.2 | 3.2 |  | Įgyvendintas projektas, vnt.
|  |  | 05 | Prevencinio projekto „Būk pilietiškas, būk saugus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  |  | SB | 4 | 4 |  | Įgyvendintas projektas, vnt.
|  |  | 06 | Prevencinio projekto „Saugi Klaipėda“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  |  | SB | 17.5 | 17.5 |  | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1
|  |  | 07 | Prevencinio projekto „Mažinkime triukšmą mieste“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  |  | SB | 3 | 3 | 0 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1
|  |  | 08 | Prevencinio projekto „Stebima Klaipėda saugesnė“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  |  | SB | 11.3 | 11.3 | 0 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: | 49.6 | 49.6 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 2213.4 | 2213.4 | 0
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 |  | Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija | I | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 21.9 | 21.9 |  | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų, m
[8 empty] | SB(L) | 223.9 | 223.9 |  | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų, m | 785
[8 empty] | Iš viso: | 245.8 | 245.8 | 0
01 | 04 | 02 |  | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas | I | 5 | IED Projektų skyrius | SB(L) | 46.8 | 46.8 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
(rangos darbų pradžia 2022 m.)
[8 empty] | Iš viso: | 46.8 | 46.8 | 0
01 | 04 | 03 |  | Privažiuojamojo kelio ties Baltijos pr. 109 lietaus nuotekų tinklų statyba | I | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros sk. | SB | 20 | 20 |  | Nutiesta lietaus nuotekų tinklų, m | 60
[8 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 312.6 | 312.6 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 12709.7 | 12709.7 | 0
07 | Iš viso programai: | [7 empty] | 12709.7 | 12709.7 | 0
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimą T2-293
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [8 empty] | 2019-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2019-ųjų metų asignavimų planas* | Skirtumas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [8 empty] | 11907.2 | 11907.2 | 0
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [8 empty] | 9101.6 | 9101.6 | 0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [8 empty] | 9056.6 | 9056.6 | 0
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [8 empty] | 34.7 | 34.7 | 0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [8 empty] | 0.9 | 0.9 | 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [8 empty] | 9.4 | 9.4 | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [8 empty] | 2801.2 | 2801.2 | 0
Pajamų įmokų už patalpų nuomą likutis SB(SPL) | [8 empty] | 4.4 | 4.4 | 0
Vietinių rinkliavų lėšų likutis SB(VRL) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [8 empty] | 802.5 | 802.5 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [8 empty] | 65.1 | 65.1 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [8 empty] | 737.4 | 737.4 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [8 empty] | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [8 empty] | 12709.7 | 12709.7 | 0
_____________________________________________
Note on F15: Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.1.13 priemonė
Note on F19: KSP 2.4.2.3. Atnaujinti miesto centre esančius fontanus įrengiant šviesos instaliacijas ar kt. efektus
Note on M19: Eksploatuojami 4 fontanai: "Taravos Anikė"; "Laivelis" Meridiano skvere; Debreceno aikštės fontanas; Pempininkų aikštės fontanas
Note on N22: iš viso projekto kaina 53,8 tūkst. eur , iš jų 3,6 tūkst. eur projektas
Note on M36: Iš viso mieste yra 1,5 tūkst. vnt. šiukšliadėžių
Note on M37: Iš viso mieste yra 1,1 tūkst. vnt. suoliuk
Note on F41: 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on F46: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on F48: 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on M48: Parengtas techninis projektas. Paveldosaugos skyrius
Note on E52: Skveras ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimas
Note on F52: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E78: Administraciniai ir gamybiniai pastatai Gluosnių g. 8 – 305,72 m2; Viešieji tualetai Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Gelbėjimo stotis Smiltynės 15 c – 104,75 m2; Gelbėjimo stotis II Melnragė – 76,38 m2; Administracinės patalpos Garažų g. 6 – 299,99 m2; Viešieji tualetai I Melnragė Kopų g. 1A – 87,25 m2. Administruojama patalpų - 895,9 m2
Note on F78: KSP 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on M92: Viešieji tualetai: Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Kopų g. 1A (I Melnragė) – 87,25 m2;
Note on F98: KSP 2.3.2.5 Gerinti Klaipėdos miesto viešųjų erdvių apšvietimo efektyvumą ir kokybę
Note on N106: pravažiavimo nuo J. Janonio g. 5 iki Pievų Pako g. 37 apšvietimo techninio darbo projekto parengimas ir Karlsronos aikštės apšvietimo techninio darbo projekto parengimas
Note on M113: 87 kamerų priežiūra (58 esamos+8(Poilsio parkas)+7(Sąjūdžio parkas)+12(Gedminų alėja)+2(Minijos-Baltijos sankryža), 60 kamerų priežiūra (45 naujų kamerų, 7 naujos policijai pagal prašymą, 8 (Klaipėdos piliavietė ir Vasaros estradoje) 4 slaptos kameros Stebėjimo kamerų tinklo diegimas autobusų ir geležinkelių stotyse bei intermodaliniuose centruose (Darnaus judumo planas)
Note on F121: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on M121: 2019 m. vyksta projekto ekspertizė, projekto sąmatos korekcija, rangos darbų pirkimas ir archeologiniai tyrinėjimai
Note on F125: 2.4.1.2. KSP Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto:
Note on F129: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g., P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.1.5. "Intencyvinti linijinį centrą Taikos pr. ašyje"
Note on F133: 2.4.2.5. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves, 3.1.1.1. priemonė "Išvystyti senąją turgavietę", Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų
Note on F136: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on F140: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on F144: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on F152: 2.4.1.2 Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto
Note on M169: parengtas techninis projekas 2018 m.
Note on M170: parengtas techninis projekas 2018 m.
Note on E175: Panaudotos lėšos: 2016 m. panaudota 102.200,97 Eur SB ; 2017 m. panaudota 398.962,26 Eur SB ir 41.418,00 Eur KT lėšų; 2018 m. planuojama panaudoti visa sumą 1.408.500,00 Eur SB Namų valdos: 1. UAB „Pempininkų valda“, 2. UAB „Laukininkų valda“, 3. UAB „Žardės būstas“, 4. UAB „Vingio būstas“, 5. UAB „Jūros būstas“, 6. UAB „Vėtrungės būstas“, 7. UAB „Danės būstas“, 8. UAB „Vitės valdos“, 9. UAB „Paslaugos būstui“, 10. UAB „Debreceno valdos“
Note on N179: Saulina Paulauskiene: 2019 m. planuojama įrengti ir atnaujinti 726 vietas: - Liubeko g. nuo 7 iki 9 – 108 vietos; - Vingio g. 1, Šilutės pl. 82-88- 187 vietos; - Taikos pr. 21, Taikos pr. 55-57- 115 vietų; - Liepų g. 40-46A – 50 vietų; - Dzūkų g. 6 – 26 vietos; - Panevėžio g. 5-19 – 240 vietų.
Note on N204: 2019 m. planuojama rekonstruoti lietaus nuotekų tinklus Kauno g. 31, 33, 35, Malūnininkų g. 1 ir Taikos pr. 4A–5 paviršinių nuotekų kolektorius, taip pat planuojama tvarkyti KLASKO teritorijoje esantį kolektorių, kuris priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei, sugriuvus kolektoriui ar didelio lietaus metu, galimas teritorijų apsėmimas šalia Janonio g. ir N. Uosto g.
Note on N205: neįvykdyti darbai 2018 m.
Note on E207: 2016-09-23 STR3-12, 2016 m. parengta teritorijos išvystymo galimybių studija. Projektas apima gatvių nutiesimą, vandentiekį, nuotekas, šilumos tinklus, apšvietimą, elektros tinklus, dujas.
Note on E210: 2017 m. ties vieta (Baltijos pr. 109) statybos darbų atlikimo eigoje papildomai buvo nuspręsta remontuoti esamą pėsčiųjų taką, kad būtų sklandesnis sujungimas su esamais prie daugiabučių namų takais. Šalia įrengiamo tako esama asfaltuota kelio danga nebuvo tvarkoma, taip pat ir lietaus surinkimo sistema. Įrengus papildomą pėsčiųjų tako atkarpą, atsirado problema dėl kelio apsėmimo, nes nebenuteka lietaus vanduo. Gautas AB „Klaipėdos vanduo“ prašymas, kad šioje atkarpoje būtina įrengti lietaus nuotekų tinklus (ilgis ~60 m., reikia įrengti laiptuotas surinkimo groteles (2 vnt.) ir gelžbetoninius šulinėlius.
Note on K222: III keitimas 9101,6