## Asignavimų valdydojai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384

## SPSIS (hidden)
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMA (NR. 09))
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Asign. valdytojas | Asignavimai | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto /Rezultato /Produkto |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2019
[10 empty] | Planas | Faktas
09 | Jaunimo politikos plėtros programa |  |  | 271 | 271 | 139.9 | #REF!
09.01. | Kurti pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, iniciatyvas ir dalyvavimą visuomeninėje veikloje |  |  | 271 | 271 | 139.9 | #REF! | Jaunų žmonių, dalyvaujančių iš savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų veiklose, skaičius | vnt. | 8 500,00 | 16 377,00
09.01.01. | Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą |  |  | 271 | 271 | 139.9 | #REF!
09.01.01.01. | Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvų skatinimas |  |  | 50 | 50 | 47.5 | 2.5
09.01.01.01. | Institucinių ir iniciatyvų projektų dalinis finansavimas | 1 | SB | 50 | 50 | 47.5 | 2.5 | Iš dalies finansuota projektų | skaičius | 16 | 18 | Konkurso meyu iš pateiktų 32 paraiškų atrinkta ir dalinai finansuota 18 jaunimo projektų paraiškų. Projektai susiję su savanorystės skatinimu, pilietiškumo didinimu, neįgaliųjų integracija, tarptautinio kultūringumo didinimu. Iš viso projektuose sudalyvavo 13 777 jaunų žmonių.
09.01.01.02. | Klaipėdos jaunimo įvaizdžio stiprinimas |  |  | 24.2 | 28.2 | 27.9 | 0.3
09.01.01.02. | Klaipėdos jaunimo įvaizdžio stiprinimas | 1 | SB | 24.2 | 28.2 | 27.9 | 0.3 | Suorganizuota renginių | skaičius | 5 | 5 | Suorganizuoi renginiai: 1) studijų ir karjeros paroda „Studijų regata“, renginyje dalyvavo visos Klaipėdos ir kitų miestų aukštosios mokyklos, 10 Klaipėdos įmonių, 4 tūkst. jaunuolių; 2) bėgimas „Nuspalvink Klaipėdą“ (Spalvų bėgimas), kuriame dalyvavo apie 300 Klaipėdos gyventojų; 3) Jaunimo savaitgalis „Jaunimo piknikas prie jūros“, kurio metu vyko diskusija „Kaip atrasti save?“, bendradarbiauta su jaunaisiais menininkais, renginyje dalyvavo apie 200 asmenų; 4) Studentiškas pirmadienis, renginys skirtas mokslo metų pradžios šventei, renginyje dalyvavo apie 300 asmenų; 5) Klaipėdos miesto jaunimo apdovanojimai - renginio metu buvo nominuotas jaunimas, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, partneriai, išdalinta 11 laimėjimų, dalyvavo apie 200 kviestinių svečių.
09.01.01.03. | Jaunimo pritraukimas į Klaipėdos miestą |  |  | 40.7 | 39.5 | 39.4 | 0
09.01.01.03. | Stipendijų skyrimas gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų 1 kurso studentams | 1 | SB | 40 | 38.8 | 38.8 | 0 | Skirta stipendijų | skaičius | 40 | 40 | Konkurso metu gautos 73 paraiškos, buvo sudarytos sąlygos pateikti paraiškas internetu naudojantis e.paslaugomis. Vertinimo komisija atrinko 40 studentų, su kuriais buvo pasirašytos sutartys ir suteiktos 10 mėnesių stipendijos.
09.01.01.03 | Dalyvavimas Vakarų Lietuvos regiono renginyje „Jaunimo vasaros akademija“ | 1 | SB | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | Dalyvių skaičius išvažiuojamajame renginyje | vnt. | 14 | 14 | Dalyvauta Jaunimo vasaros akademijoje Klaipėdos rajone kartu su 13 jaunų žmonių komanda. Tris dienas vykusioje akademijoje jaunimas dalyvavo įvairiose darbo grupėse, rodė meistriškumą kūrybinėse užduotyse bei rungtyniavo sportiniuose užsiėmimuose. Renginio uždarymo dieną Klaipėdos komanda perėmė iš Klaipėdos rajono savivaldybės mero Jaunimo vasaros akademijos vėliavą. 2020 m. renginys bus organizuojamas Klaipėdos mieste.
09.01.01.04. | Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas |  |  | 144.2 | 139.9 | 11.7 | #REF!
|  |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 0
09.01.01.04.02. | Pasiruošimas konkursui „Europos jaunimo sostinė 2021 m.“ | 1 | SB | 141.7 | 137.4 | 9.3 | 128.1 | Įgyvendinta programos platformų | skaičius | 9 | 0 |  | 2019 m. Europos jaunimo sostinės programa nebuvo sudaryta, nes užtruko Europos jaunimo sostinės įgyvendinimo modelio kūrimas. Pasirinkus kitokį įgyvendinimo modelį, negu nurodytas paraiškoje, atsirado poreikis sukurti tvarkas, kurios leistų sėkmingai toliau įgyvendinti projektą. Šiuo atveju buvo vykdomas Europos jaunimo sostinės projekto viešinimas, bet platformų renginiai nebuvo neįgyvendinami.
[7 empty] | 0 | Įgyvendinta programa | proc. | 10 | 5 | Sudaryta Europos jaunimo sostinės 2021 m. darbo grupė; parengtas įgyvendinimo modelis; KMT sprendimai „Dėl Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl Europos jaunimo sostinės tarybos nuostatų patvirtinimo“; parengti kiti dokumentai, reikalingi Europos jaunimo sostinei 2021 m. įgyvendinti (projektų vertinimo ekspertų atrankos aprašas, ekspertų darbo reglamentas;vertinimo kriterijų aprašas ir kt.); paskelbtas Europos jaunimo sostinės administravimo konkursas; dalyvauta 5 tarptautiniuose, 6 nacionaliniuose renginiuose renginiuose, kuriuose buvo pristatoma Europos jaunimo sostinės vizija; įgyvendintas Europos jaunimo sostinės administravimo, koordinavimo ir viešinimo konkursas.
09.01.01.04.03. | Klaipėdos miesto atstovavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose | 1 | SB | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | Dalyvių | vnt. | 6 | 10
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Renginių | skaičius | 2 | 6 | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, kuriuose buvo pristatoma Europos jaunimo sostinės vizija. Iš viso 6 renginiai (Tarptautinis jaunimo renginys Kaliningrade, Baltijos miestų sąjungos Jaunimo komisijos susitikimas Danijoje, Baltijos miestų sąjungos generalinėje asamblėja Lietuvoje, Erasmus+ projektas „Youth, cities and involvement“, Europos jaunimo sostinės 2022 m. apdovanojimai Prancūzijoje, projekto ‚CaSYpot“ konferencija Švedijoje.)
09.01.01.05. | Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventams |  |  | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0
09.01.01.05.01. | Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventams | 1 | SB | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | Paskirta premijų | skaičius | 15 | 15 | III ketvirtyje paskirstytos 5 Klaipėdos miesto savivaldybės premijos Klaipėdos universiteto absolventams ir 10 premijų Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams.
09.01.01.07. | Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo parengimas |  |  | 4 | 4 | 4 | 0
09.01.01.07.01. | Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo parengimas | 1 | SB | 4 | 4 | 4 | 0 | Atlikta tyrimų | skaičius | 1 | 1 | Parengta Klaipėdos jaunų žmonių dalyvavimo situacijos analizė. Analizė pristatyti Klaipėdos jaunimui bei organizacijoms. Remiantis atlikta analize gautos rekomendacijos kaip stiprinti jaunimo dalyvavimą įvairiose miesto srityse. Į rekomendacijas bus atsižvelgiama sudarant Jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos planą.
09.01.01.11. | Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 0
09.01.01.11.01. | Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas | 1 | SB | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | Pritraukta savanorių | vnt. | 9 | 6 |  | Viešųjų pirkimo būdu nupirkta Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo veikla. Įgyvendinant šia priemone buvo sudarytos 6 savanoriškos sutartys, suorganizuotas 1 susitikimas su jaunimo organizacijomis, kurio metu buvo pristatyta Jaunimo savanoriškа tarnyba.
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T2-19
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T2-248
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA |  |  | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 0
SB | Savivaldybės biudžeto |  |  | 271 | 271 | 139.9 | 131.1
| IŠ VISO: |  |  | 271 | 280.6 | 149.5 | 131.1

## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos dalis
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 09)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė jaunimo reikalų koordinatorius.
Iš 2019 m. planuotų įvykdyti 9 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdytos – | 8 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 1 | (blogiau, nei planuota).
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 9 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMA (NR. 09)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Produkto kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
03 Srateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
09. Jaunimo politikos plėtros programa
01 | Kurti pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, iniciatyvas ir dalyvavimą visuomeninėje veikloje | [8 empty] | Jaunų žmonių, dalyvaujančių iš savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų ir renginių veiklose, skaičius | 8000 | 16377
01 | 01 | Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą
01 | 01 | 01 | Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvų skatinimаs: |  | 1 | SB | 50 | 50 | 47.5
|  |  | Institucinių ir iniciatyvų projektų dalinis finansavimas | P1.1.2.1 | [5 empty] | Iš dalies finansuota projektų, skaičius | 16 | 18 | Jaunimo projektų dalinio finansavimo konkursui buvo pateiktos 32 paraiškos, iš kurių atrinkta ir finansuota 18. Finansuoti projektai susiję su savanorystės skatinimu, pilietiškumo didinimu, neįgaliųjų integracija, tarptautinio kultūringumo didinimu. Iš viso projektuose sudalyvavo 13 777 jaunų žmonių.
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 50 | 50 | 47.5
01 | 01 | 02 | Klaipėdos jaunimo įvaizdžio stiprinimas |  | 1 | SB | 24.2 | 28.2 | 27.9 | Suorganizuota renginių, skaičius | 5 | 5 | Suorganizuoi renginiai: 1) studijų ir karjeros paroda „Studijų regata“, renginyje dalyvavo visos Klaipėdos ir kitų miestų aukštosios mokyklos, 10 Klaipėdos įmonių, 4 tūkst. jaunuolių; 2) bėgimas „Nuspalvink Klaipėdą“ (Spalvų bėgimas), kuriame dalyvavo apie 300 Klaipėdos gyventojų; 3) Jaunimo savaitgalis „Jaunimo piknikas prie jūros“, kurio metu vyko diskusija „Kaip atrasti save?“, bendradarbiauta su jaunaisiais menininkais, renginyje dalyvavo apie 200 asmenų; 4) Studentiškas pirmadienis, renginys skirtas mokslo metų pradžios šventei, renginyje dalyvavo apie 300 asmenų; 5) Klaipėdos miesto jaunimo apdovanojimai – renginio metu buvo nominuotas jaunimas, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, partneriai, išdalyta 11 laimėjimų, dalyvavo apie 200 kviestinių svečių.
[6 empty] | Iš viso: | 24.2 | 28.2 | 27.9
01 | 01 | 03 | Jaunimo pritraukimas į Klaipėdos miestą: |  | 1
|  |  | Stipendijų skyrimas gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų 1 kurso studentams |  |  | SB | 40 | 38.8 | 38.8 | Paskirta piniginių stipendijų, skaičius | 40 | 40 | Konkurso metu gautos 73 paraiškos, buvo sudarytos sąlygos pateikti paraiškas internetu, naudojantis e. paslaugomis. Vertinimo komisija atrinko 40 studentų, su kuriais buvo pasirašytos sutartys ir suteiktos 10 mėnesių stipendijos.
|  |  | Dalyvavimas Vakarų Lietuvos regiono renginyje „Jaunimo vasaros akademija“ |  |  | SB | 0.7 | 0.7 | 0.6 | Dalyvių skaičius išvažiuojamajame renginyje, vnt. | 14 | 14 | Dalyvauta Jaunimo vasaros akademijoje Klaipėdos rajone kartu su 13 jaunų žmonių komanda. 3 dienas vykusioje akademijoje jaunimas dalyvavo įvairiose darbo grupėse, rodė meistriškumą kūrybinėse užduotyse bei rungtyniavo sportiniuose užsiėmimuose. Renginio uždarymo dieną Klaipėdos komanda perėmė iš Klaipėdos rajono savivaldybės mero Jaunimo vasaros akademijos vėliavą. 2020 m. renginys bus organizuojamas Klaipėdos mieste.
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 40.7 | 39.5 | 39.4
01 | 01 | 04 | Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas |  | 1
|  |  | Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos įgyvendinimas |  |  | SB | 141.7 | 137.4 | 9.3 | Įgyvendinta programos platformų, skaičius | 9 | 0 | Programos platformos nebuvo įgyvendintos tiek, kiek planuota. Pasirinkus kitokį įgyvendinimo modelį, negu nurodytas paraiškoje, atsirado poreikis sukurti tvarkas, kurios leistų sėkmingai toliau įgyvendinti projektą. Buvo vykdomas Europos jaunimo sostinės projekto viešinimas, bet platformų renginiai nebuvo įgyvendinami, jų įgyvendinimo pradžia – 2020 m.
[10 empty] | Įgyvendinta programa, proc. | 10 | 5 | Sudaryta darbo grupė; parengtas įgyvendinimo modelis; priimti Savivaldybės tarybos sprendimai „Dėl Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl Europos jaunimo sostinės tarybos nuostatų patvirtinimo“; parengti kiti dokumentai, reikalingi Europos jaunimo sostinei 2021 m. įgyvendinti (projektų vertinimo ekspertų atrankos aprašas, ekspertų darbo reglamentas; vertinimo kriterijų aprašas ir kt.); paskelbtas Europos jaunimo sostinės administravimo konkursas; dalyvauta 5 tarptautiniuose, 6 nacionaliniuose renginiuose renginiuose, kuriuose buvo pristatoma Europos jaunimo sostinės vizija; įgyvendintas Europos jaunimo sostinės administravimo, koordinavimo ir viešinimo konkursas.
|  |  | Klaipėdos miesto atstovavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose |  |  | SB | 2.5 | 2.5 | 2.4 | Renginių skaičius | 2 | 6 | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, kuriuose buvo pristatoma Europos jaunimo sostinės vizija: Kaliningrade, Baltijos miestų sąjungos Jaunimo komisijos susitikime Danijoje, BMS generalinėje asamblėjoje Lietuvoje, Erasmus+ projekte „Youth, cities and involvement“, Europos jaunimo sostinės 2022 m. apdovanojimuose Prancūzijoje, projekto „CaSYpot“ konferencijoje Švedijoje.
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 144.2 | 139.9 | 11.7 | Dalyvių skaičius | 6 | 10
01 | 01 | 05 | Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams |  | 1 | SB | 7.9 | 7.9 | 7.9 | Paskirtа premijų, skaičius | 15 | 15 | Paskirstytos 5 Klaipėdos miesto savivaldybės premijos universiteto absolventams ir 10 premijų aukštųjų mokyklų absolventams.
[6 empty] | Iš viso: | 7.9 | 7.9 | 7.9
01 | 01 | 06 | Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo parengimas |  | 1 | SB | 4 | 4 | 4 | Atlikta tyrimų, skaičius | 1 | 1 | Parengta Klaipėdos jaunų žmonių dalyvavimo situacijos analizė. Analizė pristatytа Klaipėdos jaunimui bei organizacijoms. Remiantis atlikta analize, gautos rekomendacijos, kaip stiprinti jaunimo dalyvavimą įvairiose miesto srityse. Į rekomendacijas bus atsižvelgiama sudarant Jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos planą.
[6 empty] | Iš viso: | 4 | 4 | 4
01 | 01 | 08 | Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendimas |  | 1 | SB |  | 1.5 | 1.5 | Pritraukta savanorių | 9 | 6 | Viešųjų pirkimų būdu įsigytos paslaugos dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo veiklos organizavimo. Įgyvendinant šia priemonę, buvo sudarytos 6 savanoriško darbo sutartys, suorganizuotas 1 susitikimas su jaunimo organizacijomis, kurio metu buvo pristatyta Jaunimo savanoriškа tarnyba.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 1.5 | 1.5
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 271 | 271 | 139.9
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 271 | 271 | 139.9
09 | Iš viso programai: | [5 empty] | 271 | 271 | 139.9
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-04 įsakymą Nr. AD1-399
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-01 įsakymą Nr. AD1-1087
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [6 empty] | 271 | 271 | 139.9
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 271 | 271 | 139.9
Iš viso: | [6 empty] | 271 | 271 | 139.9
_________________________________
Note on E12: KSP 2013-2020 m. veiksmas "Remti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nuolatinę ir ilgalaikę programinę veiklą, jaunimo iniciatyvas, skatinti jaunimą užsiimti savanoriška veikla "