## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2019 m. ataskaitos dalis
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 05)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkos kokybės skyrius).
Iš 2019 m. planuotų įvykdyti 25 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 23 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 1 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 1 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2019 m. SVP programos Nr. 05 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 05)
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
05 Aplinkos apsaugos programa
01 | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste | [5 empty] | Aplinkos kokybės skyrius |  |  | Rūšiuojamų komunalinių atliekų dalis (proc.) nuo visų surinktų atliekų kiekio per metus | 17 | 15
[7 empty] | Aplinkos kokybės skyrius |  |  | Surinktų perdirbti antrinių žaliavų dalis (proc.) nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų per metus | 5 | 15
[7 empty] | Aplinkos kokybės skyrius |  |  | Energinę vertę turinčių atliekų, panaudojamų energijai išgauti, dalis (proc.) nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų per metus | 77 | 56
[7 empty] | Investicijų ir ekonomikos departamentas |  |  | Įrengtų parkų skaičius | 1 | 1 | Buvo užbaigtas įrengti Sąjūdžio parkas
[7 empty] | Aplinkos kokybės skyrius |  |  | Atlikti aplinkos oro matavimai (4 kartai per metus) Aplinkos monitoringo programoje nustatytose vietose, taškų skaičius | 35 | 35
[7 empty] | Aplinkos kokybės skyrius |  |  | Atlikti triukšmo matavimai (3 kartai per metus) Aplinkos monitoringo programoje nustatytose vietose, taškų skaičius | 44 | 44
[7 empty] | Lietuvos statistikos departamento duomenys |  |  | Dviračių takų ilgis, km | 100 | 93,1 (2018 ) | Statistikos departamento duomenimis.
[10 empty] | Suremontuota šaligatvių su dviračių takais, ha |  | 1.25
[10 empty] | Naujai įrengta dviračio takų, km |  | 3.7 | Nutiestas dviračių takas, einantis lygiagrečiai Pamario g. (1560 m) bei nutiestas atskiras dviračių takas, einantis palei Pamario g., pamiške (2140 m).
[12 empty] | 1.42 | Naujai nutiesta 1420 m dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio.
01 | 01 | Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą
01 | 01 | 01 | Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas: | P3 | 6 | SB(VR) | 4850 | 4850 | 4322.9
[6 empty] | SB(VRL) | 419.6 | 419.6 | 419.6
|  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas | [6 empty] | Priimta į sąvartyną atliekų, tūkst. t | 65 | 59 | Darbai vykdomi pagal faktą. Atliekų kiekio mažėjimas siejamas su visuomenės švietimu, kai gyventojai skatinami daugiau rūšiuoti.
|  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse | [6 empty] | Priimta į sąvartyną atliekų, tūkst. t | 2,5 | 1,2
[6 empty] | Iš viso: | 5269.6 | 5269.6 | 4742.5
01 | 01 | 02 | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas: | P3 | 6
|  | 01 | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas |  |  | SB(AA) | 60 | 60 | 53.2 | Išvežta statybinių, biologiškai skaidžių šiukšlių, t | 944 | 275 | - didelių gabaritų atliekų – 112,8 t; - statybinių atliekų – 160,05 t; - biologiškai skaidžių (sodo) atliekų – 2,22 t.
[10 empty] | Išvežta padangų, t | 166 | 137 | Darbai vykdomi pagal faktą
|  | 02 | Pavojingų atliekų šalinimas |  |  | SB(AAL) | 18.5 | 18.5 | 15.9 | Surinkta pavojingų atliekų, t | 3,4 | 7.06 | - asbesto turinčių atliekų – 6960 kg; - gyvsidabrio turinčių atliekų – 2 kg; - naftos produktais užterštų atliekų – 100 kg.
[10 empty] | Išvalyta išsiliejusių naftos produktų, kv. m |  | 45.5 | - išvalyta išsiliejusių naftos produktų nuo betoninių ir asfaltuotų paviršių – 27,5 kv. m; - išvalyta išsiliejusių naftos produktų iš vandens – 18 kv. m.
[6 empty] | Iš viso: | 78.5 | 78.5 | 69.1
01 | 01 | 03 | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | P3 | 6 | SB(VRL) | 40.5 | 40.5 | 21.4 | Įgyvendinta atliekų tvarkymo švietimo priemonių, vnt. | 4 | 6 | Įgyvendintos priemonės: 1. Užduočių knygelių sukūrimas ir gamyba. 2. Viešinimo paslaugos per žiniasklaidos atstovus. 3. Edukacinio ekologinio ugdymo pamokos mokiniams. 4. Plakatų kūrimas, leidyba, eksponavimas. 5. Trumpametražio 2 min. filmuko sukūrimas. 6. Socialinės reklamos (vaizdo klipo) rengimo ir transliavimo paslaugos.
[10 empty] | Įrengta informacinių stendų prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, vnt. | 112 | 0 |  | Sutartis sustabdyta, kol Klaipėdos miesto teritorijoje bus pradėti komunalinių atliekų pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo darbai pagal projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“.
[6 empty] | Iš viso: | 40.5 | 40.5 | 21.4
01 | 01 | 04 | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų |  | 6 | SB(AAL) | 8 | 12 | 6.4 | Sutvarkyta asbesto gaminių atliekų, t | 48 | 59 | Įvykdyta geriau, nei planuota.
[6 empty] | SB(VB) | 5.4 | 5.4 | 5.4
[6 empty] | Iš viso: | 13.4 | 17.4 | 11.8
01 | 01 | 05 | Žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas | P2.1.3.17 | 6 | SB(VRL) | 54.8 | 54.8 | 42.5 | Įsigyta žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių, vnt. | 2300
[6 empty] | Iš viso: | 54.8 | 54.8 | 42.5
01 | 01 | 06 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | P2.1.3.17 | 5 | SB(VRL) | 720.6 | 720.6 | 0.9 | Įrengta pusiau požeminių konteinerių aikštelių, vnt. | 268 |  | Projekto vykdytojas yra VšĮ Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. | Aikštelių nebuvo įrengta. Buvo suprojektuotos ir suderintos pusiau požeminių konteinerių aikštelės. Patvirtintos 206 aikštelių vietos, 62 vietos derinamos. Sutartis su rangovu pratęsta iki 2021-12-31. Rangos darbus numatoma pradėti 2020 m. II ketvirtį. 2019 m. lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių konteinerių aikštelių parinkimo ir projektavimo darbų.
[10 empty] | Įrengta požeminių konteinerių aikštelių, vnt. | 12
[6 empty] | Iš viso: | 720.6 | 720.6 | 0.9
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 6177.4 | 6181.4 | 4888.2
01 | 02 | Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones
01 | 02 | 01 | Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas: |  | 6
|  | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | P5, P2.3.3.1. |  | SB(AA) | 75.9 | 75.9 | 64.9 | Parengta ataskaitų, vnt. | 4 | 4
|  | 02 | Visuomenės ekologinis švietimas | P2.3.3.2 |  | SB(AA) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | Įgyvendinta aplinkosauginių švietimo priemonių, vnt. | 1 | 1
|  | 03 | Detalus (instrumentinis) medžio būklės vertinimas |  |  | SB(AA) | 10 | 10 | 9.1 | Ištirtų medžių kiekis, vnt. | 187 | 190 | Ištirti medžiai S. Nėries ir Vilties gatvėse bei prie Žvejų rūmų.
|  | 04 | Strateginio triukšmo žemėlapio parengimas (atnaujinimas) |  |  | SB(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Parengta triukšmo (kelių, geležinkelių, pramonės veiklos zonų) žemėlapių, kuriuose bus renkami dienos, vakaro, nakties ir paros rodikliai, vnt. | 12 | 20 | Parengti paros, nakties, dienos bei vakaro triukšmo žemėlapiai, iš viso 20 (4x5). Triukšmas matuotas 5 vietose – prie kelių, pagrindinių kelių, pramoninės veiklos zonų, įvairių triukšmo šaltinių, geležinkelio kelių.
[6 empty] | Iš viso: | 89.5 | 89.5 | 77.5
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 89.5 | 89.5 | 77.5
01 | 03 | Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto poilsio zonų gamtinę aplinką
01 | 03 | 01 | Miesto vandens telkinių priežiūra: |  | 6
|  | 01 | Sanitarinis vandens telkinių valymas | P2.3.1.4 |  | SB(AAL) | 10.3 | 10.3 | 8.9 | Valoma vandens telkinių, vnt. | 17 | 17 | Vandens telikiniai prižiūrimi nuo balandžio iki spalio, vykdant atliekų šalinimą iš vandens telkinių bei nuo krantinių 20 m atstumu. Periodiškumas – du kartai per mėnesį.
|  | 02 | Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių |  |  | SB(AAL) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | Pašalinti helofitai iš Žardės ir Draugystės vandens telkinių ploto, ha | 3,7 | 3,7
|  | 03 | Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas |  |  | SB(AAL) | 199 | 199 | 16.1
[6 empty] | SB | 10 | 10 | 9.7
[10 empty] | Parengti tvarkymo aprašai (projektai), vnt. | 2 | 1 | 1. Parengtas Žardės, Kuncų piliakalnio vandens tvenkinio tvarkymo aprašas. 2. Derinamas Danės upės senvagės tvarkybos projektas.
[10 empty] | Sutvarkyta vandens telkinių (2019 m. Žardės mažasis telkinys), vnt. | 1 | 0 | Pradėtas valyti Žardės mažojo vandens telkinio dugnas. Dėl gausaus lietaus nespėta atlikti darbų (tik 10 proc.). Darbai bus tęsiami 2020 m.
|  | 04 | Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas |  |  | SB(AA) | 10 | 10 | 10 | Parengta ataskaita, vnt. | 0 | 0 | Darbai vyksta pagal planą. Parengta atrankos informacija „Smeltalės upės ruožo išvalymas nuo susikaupusių dugno nuosėdų ir perteklinės makrofitinės augalijos“. Ataskaita bus parengta 2020 m.
[6 empty] | Iš viso: | 241.9 | 241.9 | 57.3
01 | 03 | 02 | Miesto želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas:
|  | 01 | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus | I | 4 | SB(AAL) | 17.6 | 17.6 | 16.1 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 2019 m. spalio mėn. išduotas statybą leidžiantis dokumentas.
|  |  |  | P.2.3.1.1. | 6 | Kt | 88.7 | 88.7 | 0 | Atlikta parko (1,1 ha) įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 0 | 0 | Savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr. T2-293 buvo pakeista kriterijaus reikšmė dėl užsitęsusio techninio projekto rengimo. Pradėtas vykdyti rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas, planuojama darbų pabaiga – 2021 m.
[6 empty] | SB(AA) | 50 | 43.2 | 0
|  | 02 | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | P.2.3.1.1. | 6 | SB(AAL) | 110.7 | 110.7 | 110.6 | Atnaujinta želdynų, vnt. | 2130 | 2130
[10 empty] | Sutvarkyta želdinių prie dviračių takų, vnt. | 150 | 130 | Buvo sutvarkyti šalia Minijos g. ir Gedminų g. pėsčiųjų ir dviračių takų esantys želdiniai, apgenėta ir pašalinta 107 vnt. medžių, Kauno g. dviračių take apgenėti 22 medžiai, pašalintas 1 avarinės būklės medis. Išskirsta 241 kv. m krūmų.
[10 empty] | Iškirsta tuopų ir keičiama naujais želdiniais, vnt. | 80 | 118
|  | 03 | Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas | I | 5 | SB | 25.1 | 25.1 | 21.8
|  |  |  | P2.3.1.2 |  | SB(ES) | 239.5 | 239.5 | 91.7
[6 empty] | SB(L) | 45.6 | 45.6 | 9.4
[6 empty] | SB(AA) | 150 | 150 | 22.4
[6 empty] | SB(ESL) | 28 | 28 | 28
[10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Techninis projektas parengtas. Atlikta 44 proc. rangos darbų. Pasirašytas papildomas susitarimas su techninio projekto rengėjais dėl apšvietimo suprojektavimo. Paslaugų atlikimo terminas – 2020 m. I ketvirtis.
[10 empty] | Pakeista Bendrojo plano (kraštovaizdžio dalies) sprendinių, proc. | 100 | 100 | Kraštovaizdžio dalies sprendiniai parengti. Bendrojo plano kraštovaizdžio dalis bus pakeista tik patvirtinus Bendrojo plano keitimą.
|  | 04 | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | I | 5 | SB | 217.9 | 217.9 | 133.8 | Atlikta viešosios erdvės (86 027 m²) sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 30 | 22.5 | Dėl lietingų orų rudenį rangovas nespėjo atlikti visų planuotų darbų
[6 empty] | SB(L) | 20.6 | 20.6 | 20.5
|  |  |  | P2.4.2.2 |  | SB(VB) | 54.4 | 54.4
[6 empty] | SB(ES) | 615.8 | 615.8 | 438.7
|  | 05 | Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (I etapas) |  |  | SB(L) | 95.7 | 95.7 | 56.6 | Atlikta I etapo teritorijos sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 0 | 0 | Savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr. T2-293 buvo pakeista kriterijaus reikšmė dėl užsitęsusio techninio projekto rengimo. 2019-09-05 buvo gautas statybos leidimas. Įvyko rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas, planuojama darbų pabaiga – 2021 m.
[6 empty] | SB | 81.2 | 81.2 | 0
[6 empty] | SB(ES) | 343.6 | 23.6 | 16
[6 empty] | SB(VB) | 30.3 | 2.3 | 0
|  | 06 | Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas | P.2.3.1.1 | 5 | SB(L) | 20 | 13.5 | 13.5 | Atlikta parko sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | Darbai pagal sutartį įvykdyti. 2020 m. numatoma papildomai sutvarkyti BMX aikštelių prieigas.
[6 empty] | Iš viso: | 2234.7 | 1873.4 | 979.1
01 | 03 | 03 | Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra: | I, P6 | 5
|  |  | Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | P2.1.2.7 |  | SB | 72.5 | 72.5 | 55.6 | Nutiesta dviračių tako (1,539 km). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB(L) | 65.4 | 65.4 | 65.4
[6 empty] | SB(ES) | 170.8 | 170.8 | 148.1
[6 empty] | SB(ESL) | 37.8 | 37.8 | 37.8
[6 empty] | Iš viso: | 346.5 | 346.5 | 306.9
01 | 03 | 04 | Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga: |  | 6
|  | 01 | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas | P2.3.1.2 |  | SB(AA) | 30 | 30 | 30 | Pakeista medinių takų ir laiptų, tūkst. kv. m | 1 | 1,4 | Įrengta 1418 kv. m. medinių takų.
|  | 02 | Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosauginių priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas |  |  | SB(AA) | 7.3 | 14.1 | 14.1 | Sutvirtinta kopagūbrio, pinant tvoreles iš žabų, m | 675 | 650
[6 empty] | SB(AAL) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Sutvirtinta kopagūbrio žabų klojiniais, tūkst. kv. m | 5.3 | 4.9
[6 empty] | SB(VB) |  | 10 | 10
[6 empty] | Iš viso: | 42.6 | 59.4 | 59.4
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2865.7 | 2521.2 | 1402.7
01 | 04 | Mažinti aplinkos taršą vykdant infrastruktūros plėtros priemones
01 | 04 | 01 | Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | I | 5 | SB | 2.7 | 2.7
[6 empty] | SB(L) | 227.4 | 227.4 | 127.7
[6 empty] | SB(ES) | 1299.6 | 609.6 | 629.1
[6 empty] | SB(AA) | 25 | 25 | 8.9
[6 empty] | SB(ESL) | 146.4 | 146.4 | 145.2
[10 empty] | Įsigyta valymo mašinų, vnt. | 4 | 4 | Gatvių valymo mašinos perduotos eksploatuoti gatvių valymo paslaugą teikiančiai įmonei. 2020 m. I ketvirtį bus įsigytos dar 4 šaligatvių ir gatvių valymo mašinos.
[10 empty] | Parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas, vnt. | 0,5 | 0,5 | 2019-04-11 pasirašyta sutartis dėl aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo. Sutarties terminas 18 mėn. Pagal sutartį vykdomi nuolatiniai aplinkos oro taršos tyrimai mieste. Visuomenei buvo pristatytos vasaros, rudens, žiemos ketvirčių ataskaitos, 2020 m.– pavasario. Atlikus metinį tyrimą, 2020 m. pabaigoje bus parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas.
[6 empty] | Iš viso: | 1701.1 | 1011.1 | 910.9
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1701.1 | 1011.1 | 910.9
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 10833.7 | 9803.2 | 7279.3
05 | Iš viso programai: | [5 empty] | 10833.7 | 9803.2 | 7279.3
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-04 įsakymą Nr. AD1-399
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-30 įsakymą Nr. AD1-1349
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas** | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 10745 | 9714.5 | 7279.3
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 8438.8 | 7410.8 | 6097.1
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 409.4 | 409.4 | 220.9
Savivaldybės tikslinės lėšos, skirtos aplinkos apsaugai SB(AA) | [6 empty] | 420 | 420 | 214.3
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 4850 | 4850 | 4322.9
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 90.1 | 72.1 | 15.4
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 2669.3 | 1659.3 | 1323.6
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [6 empty] | 382 | 386 | 191.9
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą, lėšų likučių lėšos SB(ESL) | [6 empty] | 212.2 | 212.2 | 211
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(VRL) - rinkliavos likutis | [6 empty] | 1235.5 | 1235.5 | 484.4
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 476.5 | 470 | 294.9
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 88.7 | 88.7 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kitos lėšos Kt | [6 empty] | 88.7 | 88.7 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 10833.7 | 9803.2 | 7279.3
______________________________________
Note on E37: P2.1.3.17 Įrengti požemines ir pusiau požemines komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles
Note on E40: P2.1.3.17 Įrengti požemines ir pusiau požemines komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles
Note on E47: KSP 2.3.3.1. Vykdyti prevencines priemones, siekiant neviršyti leistinų oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) normatyvų
Note on E49: KSP 2.3.3.2. Vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą
Note on E59: KSP 2.3.1.4. Išvalyti užterštus ir rekultivuoti apleistus vandens telkinius, vykdyti jų stebėseną
Note on D71: Priemonė. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymas savivaldybėse KSP 2.3.1 uždavinys užtikrinti žaliųjų miesto plotų vystymą
Note on E73: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on G73: Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“, pagal 2013-04-26 partnerystės sutartį Nr. J9-470 pervedė 2016 m. - 22 734 Eur. Pagal sutartį toliau kasmet pervedinės po 22 tūkst eur (nuo 2017 iki 2025 m.) Kadangi lėšos dar nebuvo panaudotos, tai 2018 m. planuojamas trejų metų nepanaudotų lėšų suma 66,7 tūkst. eur. (nuo 2016 m. iki 2018 m.)
Note on E76: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on K77: 2019 m. tvarkomi dviračių takai, esantys Šiaurės rage, Dangės upės krantinėje, Kretingos gatvėje, Lideikio gatvėje ir kituose dviračių takuose iškilus poreikiui
Note on E80: KSP 2.3.1.2. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą kuriant ir atnaujinant infrastruktūrą pajūrio ruože
Note on E91: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on K93: II-etapo teritorijos sutvarkymo darbai planuojami 2022 m.
Note on E97: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on E100: P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 4.5.3. priemonė
Note on E102: 2.1.2.7. Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą, didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę
Note on E108: KSP 2.3.1.2. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą kuriant ir atnaujinant infrastruktūrą pajūrio ruože
Note on H135: 8438,8 pirminis MVP
Note on I135: 7410,8 III SVP

## SPIS
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Vykdytojas | Atsakingas (-i) asmuo (-ys) | SP lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto /Rezultato /Produkto
[9 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2019 |  | Pastaba
[11 empty] | Planas | Faktas
05 | Aplinkos apsaugos programa | Miesto ūkio departamentas | Elona Jurkevičienė, Gintarė Kareivienė, Liudvikas Dūda, Saulina Paulauskienė |  | 10745 | 10061.7 | 7301.2 | 2760.5
05.01. | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste | Miesto ūkio departamentas | Elona Jurkevičienė, Irena Šakalienė, Rasa Jievaitienė |  | 10745 | 10061.7 | 7301.2 | 2760.5
05.01.01. | Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą | Miesto ūkio departamentas |  |  | 6177.4 | 6181.4 | 4888.1 | 1293.3
05.01.01.01. | Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas: | Miesto ūkio departamentas | Rasa Jievaitienė, Zina Stankienė |  | 5269.6 | 5269.6 | 4742.5 | 527.1
05.01.01.01.01. | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas | Aplinkos kokybės skyrius | Žydrina Žemaitytė |  | 5157.1 | 5157.1 | 4677.3 | 479.8 | Priimtų į sąvartyną atliekų kiekis, tūkst. | t | 65,00 | 58,95 | Nepasiekta planuota rodiklio reikšmė, nes faktiškai priimtų į sąvartyną atliekų buvo mažiau (apie 59 tūkst. t) nei suplanuota (65 tūkst. t). Atliekų kiekio mažėjimas siejamas su visuomenės švietimu, kuomet gyventojai skatinami daugiau rūšiuoti.
|  |  |  | SB(VR) | 4737.5 | 4737.5 | 4257.7 | 479.8
|  |  |  | SB(VRL) | 419.6 | 419.6 | 419.6 | 0
05.01.01.01.02. | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse | Kapinių priežiūros skyrius | Ilona Daulienė | SB(VR) | 112.5 | 112.5 | 65.2 | 47.3 | Priimtų į sąvartyną atliekų kiekis, tūkst. | t | 2,50 | 1,20 | Darbai vyksta pagal faktą.
05.01.01.02. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas: | Miesto ūkio departamentas | Irena Šakalienė |  | 78.5 | 78.5 | 69.1 | 9.4
05.01.01.02.01. | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas | Miesto tvarkymo skyrius | Aušra Pakalniškė | SB(AA) | 60 | 60 | 53.2 | 6.8 | Išvežta statybinių, biologiškai skaidžių šiukšlių | t | 944,00 | 275,71 | I ketvirtyje surinkta ir priduota atliekų į sąvartyną: - stambiagabaritinių atliekų - 7,06 t; - statybinių atliekų - 11,24 t. II ketvirtyje surinkta ir priduota atliekų į sąvartyną: - stambiagabaritinių atliekų - 102,24 t; - statybinių atliekų - 74,74 t; - biodegraduojančių (sodo) atliekų - 2,22 t. III ketvirtyje surinkta ir priduota atliekų į sąvartyną: - stambiagabaritinių atliekų - 3,50 t; - statybinių atliekų - 29,56 t. Priemonės vykdymas atsilieka nuo plano, kadangi rangovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus ir skirtos nuobaudos. 2019-09-11 pasirašyta nauja sutartis su kitu rangovu, tikimasi iki 2019 metų pabaigos įsisavinti skirtas lėšas. IV KETVIRTIS statybinių atliekų - 44,51 t; biodegraduojančių atliekų-1,2 t
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Išvežta padangų | t | 166,00 | 135,62 | Priemonė vykdoma pagal planą.
05.01.01.02.02. | Pavojingų atliekų šalinimas | Miesto tvarkymo skyrius | Aušra Pakalniškė |  | 18.5 | 18.5 | 15.9 | 2.6 | Surinkta pavojingų atliekų | t | 3,40 | 7,06 | I ketvirtyje surinkta ir utilizuota atliekų: - asbesto turinčių atliekų - 2180 kg.; - gyvsidabrio turinčių atliekų - 2 kg.; - naftos produktais užterštų atliekų - 50 kg.; - išvalyta išsiliejusių naftos produktų nuo betoninių ir asfaltuotų paviršių - 2 kv. m.; - išvalyta išsiliejusių naftos produktų iš vandens - 3 kv. m. II ketvirtyje surinkta ir utilizuota atliekų: - asbesto turinčių atliekų - 2120 kg.; - naftos produktais užterštų atliekų - 50 kg.; - išvalyta išsiliejusių naftos produktų nuo betoninių ir asfaltuotų paviršių - 7,5 kv. m.; - išvalyta išsiliejusių naftos produktų iš vandens - 10 kv. m. III ketvirtyje surinkta ir utilizuota atliekų: - asbesto turinčių atliekų - 2660 kg.; - išvalyta išsiliejusių naftos produktų nuo betoninių ir asfaltuotų paviršių - 15 kv. m.; IV ketvirtis išvalyta išsiliejusių naftos produktų nuo betoninių ir asfaltuotų paviršių - 3 kv. m.; išvalyta išsiliejusių naftos produktų iš vandens - 5 kv. m.
|  |  |  | SB(AAL) | 18.5 | 18.5 | 15.9 | 2.6
|  |  |  | SB(AA) | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.01.02.03./2018 | Užterštos teritorijos Šilutės pl. detalių ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo plano parengimas | Aplinkos kokybės skyrius |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SB(AAL) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SB(AA) | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.01.03. | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | Aplinkos kokybės skyrius | Rasa Jievaitienė |  | 40.5 | 40.5 | 21.4 | 19.1
05.01.01.03.01. | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | Aplinkos kokybės skyrius | Žydrina Žemaitytė |  | 40.5 | 40.5 | 21.4 | 19.1 | Įgyvendinta atliekų tvarkymo švietimo priemonių | vnt. | 4,00 | 6,00 | Rodikliai pasiekti. Atlikti darbai: 1. Užduočių knygelių sukūrimas ir gamyba. 2. Viešinimo paslaugos per žiniasklaidos atstovus. 3. Edukacinio ekologinio ugdymo pamokos mokiniams. 4. Plakatų kūrimas, leidyba, eksponavimas. 5. Trumpametražio 2 min. filmuko sukūrimas. 6. Socialinės reklamos (vaizdo klipo) rengimo ir transliavimo paslaugos.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta informacinių stendų prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių | vnt. | 112,00 | 0,00 | Sutartis (2019-04-19 Nr. J9-1411) sustabdyta, kol Klaipėdos miesto teritorijoje bus pradėti komunalinių atliekų pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo darbai pagal projektą "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse".
|  |  |  | SB(VRL) | 40.5 | 40.5 | 21.4 | 19.1
|  |  |  | SB(VR) | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.01.04. | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | Projektų skyrius | Daina Stankevičienė |  | 720.6 | 720.6 | 0.9 | 719.7
05.01.01.04.01. | Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimas | Projektų skyrius | Daina Stankevičienė | SB(VRL) | 720.6 | 720.6 | 0.9 | 719.7 | Įrengta pusiau požeminių konteinerių aikštelių | vnt. | 268,00 | 0,00 | Projekto pareiškėjas KRATC. Projektuojamos ir derinamos pusiau požeminių konteinerių aikštelės. Patvirtintos 206 aikštelių vietos, 62 vietos derinamos. Sutartis su rangovu UAB "KRS" pratęsta iki 2021-12-31. Rangos darbus numatoma pradėti 2020 m. II ketvirtį. 2019 m. lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių konteinerių aikštelių parinkimo ir projektavimo darbų.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta požeminių konteinerių aikštelių | vnt. | 12,00 | 0,00 | 11 požeminių konteinerių aikštelių gauti statybos leidimai. 1 aikštelės projektas derinamas. Sutartis su rangovu UAB "Stamela" pratęsta iki 2020-10-30. Rangos darbus planuojama įvykdyti per 2020 m. III-IV ketv.
05.01.01.04.02. | UAB "KRAC" įstatinio kapitalo didinimas siekiant įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ | Finansų ir turto departamentas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.01.05. | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų |  | Rasa Jievaitienė |  | 13.4 | 17.4 | 11.8 | 5.6
05.01.01.05.01. | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų |  | Žydrina Žemaitytė |  | 13.4 | 17.4 | 11.8 | 5.6 | Sutvarkyta asbesto gaminių atliekų | t | 28,00 | 59,08 | Buvo numatyta sutvarkyti 40 t: 2018 m. - 12 t, 2019 - 28 t. Kadangi paslauga buvo nupirkta 2019 m. (2019-02-13 paslaugų sutartis Nr. J9-716) visas suplanuotas kiekis buvo sutvarkytas iki 2019-08-14. Papildomai sutvarkyta (2019-11-21 paslaugų sutartis Nr. J9-2954) 19,08 t.
|  |  |  | SB(VB) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0
|  |  |  | SB(AAL) | 8 | 12 | 6.4 | 5.6
05.01.01.09. | Žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas |  | Rasa Jievaitienė |  | 54.8 | 54.8 | 42.5 | 12.3
05.01.01.09.01. | Žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas |  | Žydrina Žemaitytė | SB(VRL) | 54.8 | 54.8 | 42.5 | 12.3 | Įsigyta žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių | vnt. | 2 300,00 | 1 600,00 | Buvo nuspręsta žaliųjų atliekų konteinerius pirkti tik individualių namų atliekų turėtojams, todėl įsigyta 1600 vnt.
05.01.02. | Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones | Aplinkos kokybės skyrius |  |  | 89.5 | 89.5 | 77.5 | 12
05.01.02.01. | Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas | Aplinkos kokybės skyrius |  |  | 89.5 | 89.5 | 77.5 | 12
05.01.02.01.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | Aplinkos kokybės skyrius | Violeta Gutauskienė |  | 75.9 | 75.9 | 64.9 | 11 | Parengta ataskaitų | vnt. | 4,00 | 0,50 | 2019 m. numatyti aplinkos monitoringo programoje tyrimai atlikti, metinė ataskaita parengta.
|  |  |  | SB(AA) | 75.9 | 75.9 | 64.9 | 11
|  |  |  | SB(AAL) | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.02.01.02. | Visuomenės ekologinis švietimas | Aplinkos kokybės skyrius | Violeta Gutauskienė |  | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | Įgyvendinta aplinkosauginių švietimo priemonių | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  |  | SB(AA) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.1
|  |  |  | SB(AAL) | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.02.01.03. | Strateginio triukšmo žemėlapio parengimas (atnaujinimas) | Aplinkos kokybės skyrius | Žydrina Žemaitytė |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | Parengta triukšmo žemėlapių, kuriuose bus renkami dienos, vakaro, nakties ir paros rodikliai | vnt. | 12,00 | 20,00 | Buvo numatyti 6 rūšių (kelių, pagrindinių kelių, geležinkelio kelių, pramoninės veiklos zonų, įvairių triukšmo šaltinių, pagrindinių geležinkelio kelių) paros ir nakties triukšmo žemėlapiai, iš viso 12. Tačiau 1 rūšies (pagrindinių geležinkelio kelių) Klaipėdos mieste nėra, todėl iš viso liko 10 žemėlapių. Tuomet buvo nuspręsta papildomai parengti visų rūšių (išskyrus pagrindinių geležinkelio kelių) žemėlapius ne tik paros ir nakties metu, bet ir dienos bei vakaro, iš viso 20.
|  |  |  | SB(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0
|  |  |  | SB | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.02.01.04. | Detalus (instrumentinis) medžio būklės vertinimas | Aplinkos kokybės skyrius | Violeta Gutauskienė | SB(AA) | 10 | 10 | 9.1 | 0.9 | Ištirtų medžių kiekis | vnt. | 187,00 | 190,00 | Ištirti medžiai S. Neries ir Vilties gatvėse, prie Žvejų kultūros rūmų.
05.01.03. | Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto poilsio zonų gamtinę aplinką | Miesto ūkio departamentas |  |  | 2777 | 2521.2 | 1424.6 | 1096.6
05.01.03.01. | Miesto vandens telkinių priežiūra | Miesto tvarkymo skyrius |  |  | 241.9 | 241.9 | 57.2 | 184.7
05.01.03.01.01. | Sanitarinis vandens telkinių valymas | Miesto tvarkymo skyrius | Laima Jūrevičienė |  | 10.3 | 10.3 | 8.9 | 1.4 | Valoma vandens telkinių | vnt. | 17,00 | 17,00 | Sudarytas metinis valymo grafikas. Rangovui duotas nurodymas valyti nuo balandžio mėn. Telkiniai valomi 2 kartus mėnesyje.
|  |  |  | SB(AAL) | 10.3 | 10.3 | 8.9 | 1.4
|  |  |  | SB(AA) | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03.01.02. | Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių | Miesto tvarkymo skyrius | Edita Valiūnienė |  | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | Išvalyta Žardės ir Draugystės vandens telkinių ploto | ha | 3,70 | 3,70 | Darbai atlikti pagal planą.
|  |  |  | SB(AA) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SB(AAL) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0
05.01.03.01.03. | Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas | Miesto tvarkymo skyrius | Edita Valiūnienė, Karolis Šakarnis |  | 209 | 209 | 25.8 | 183.2 | Sutvarkyta vandens telkinių | vnt. | 1,00 | 0,10 | Vyksta Žardės mažosios kūdros dugno valymo ir aplinkos sutvarkymo darbai. Dėl gausaus lietaus ir sugedusios įrangos darbai nebuvo atlikti 2019 m. 2019 m. buvo atlikta apie 10% darbų. Darbus planuojama atlikti iki kovo pabaigos.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta tvarkymo projektų (aprašų) | vnt. | 2,00 | 1,00 | Parengtas Žardės/Kuncų piliakalnio vandens tvenkinio tvarkymo aprašas. Vyksta derinimo tarp įstaigų darbai dėl Dangės upės senvagės tvarkybos projekto rengimo.
|  |  |  | SB | 10 | 10 | 9.7 | 0.3
|  |  |  | SB(AAL) | 199 | 199 | 16.1 | 182.9
|  |  |  | SB(AA) | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03.01.04. | Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas |  | Žydrina Žemaitytė | SB(AA) | 10 | 10 | 10 | 0 | Parengta ataskaita | vnt. | 0,50 | 0,50 | Parengta atrankos informacija "Smeltalės upės ruožo išvalymas nuo susikaupusių dugno nuosėdų ir perteklinės makrofitinės augalijos".
05.01.03.02. | Miesto želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas | Miesto ūkio departamentas | Elona Jurkevičienė, Irena Šakalienė, Valdas Švedas |  | 2146 | 1873.4 | 1001.2 | 872.2
05.01.03.02.01. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | Miesto tvarkymo skyrius | Edita Valiūnienė |  | 110.7 | 110.7 | 110.6 | 0.1 | Iškirsta tuopų ir keičiama naujais želdiniais | vnt. | 80,00 | 118,00 | Iškirsta 118 tuopų.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujinta želdynų prie magistralinių miesto gatvių | vnt. | 2 130,00 | 51,00 | Birželio mėn. švietimo įstaigų teritorijose pasodinta 51 eglutė. Medžių sodinimas vyks IV ketvirtyje, lėšas planuojama įsisavinti,
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sutvarkyta želdinių prie dviračių takų | vnt. | 150,00 | 130,00 | Minijos g. ir Gedminų pėsčiųjų - dviračių takuose buvo sutvarkyti aplinkiniai želdiniai - pagenėta ir pašalinta 107 vnt medžių. III ketv. - Kauno g. dviračių take nugenėti 22 medžiai, pašalintas 1 avarinės būklės medis.
|  |  |  | SB(AAL) | 110.7 | 110.7 | 110.6 | 0.1
|  |  |  | SB(AA) | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03.02.02. | Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Regina Dekėrytė |  | 20 | 13.5 | 13.5 | 0 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | Rangos darbai užbaigti pagal 2017-02-07 rangos darbų sutartį Nr. J9-310 UAB "Hidrostatyba". Vadovaujantis 2019-08-08 protokolu Nr. ADM1-277, numatomos lėšos (20,0 tūkst. Eur) 2020 metais BMX aikštelės prieigų sutvarkymui.
|  |  |  | SB(L) | 20 | 13.5 | 13.5 | 0
|  |  |  | SB | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SB(AAL) | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03.02.03. | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų kultūros rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiavimo kelio į Žvejų kultūros rūmus | Miesto tvarkymo skyrius | Milda Enciutė, Rima Pletkauskienė |  | 67.6 | 149.5 | 38.1 | 111.4 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | Pagal 2019-01-03 paslaugų sutartį Nr. J9-10 pasirašytą su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ parengtas Sakurų parko Klaipėdoje techninis darbo projektas, atlikta bendroji statinio ekspertizė, 2019-07-03 gautas bendrosios ekspertizės aktas. 2019-09-30 gautas Statybą leidžiantis dokumentas. 2019-10-08 gautas darbo projektas, perduotas Miesto tvarkymo skyriui vykdyti. 2019-10-16 parengtas raštas projektuotojams su prašymu nurodyti objektyvias projekto rengimo vėlavimo priežastis, 2019-11-21 gautas atsakymas. 2019-12-11 posėdžio su A. Dobranskiu, A. Mureika ir R. Pletkauskiene metu, nutarta sumažinti delspinigių sumą dėl vienos iš priežasčių. 2019-12-23 parengtas raštas projektuotojams, dėl delspinigių taikymo ir išsiųsta delspinigių sąskaita. Projektas apmokėtas 2019 m. – 11478,66 Eur.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 20,00 | 0,00 | Iki šiol nepateiktas projektas vykdymui.
|  |  |  | Kt | 0 | 88.7 | 22 | 66.7
|  |  |  | SB(AAL) | 17.6 | 17.6 | 16.1 | 1.5
|  |  |  | SB(AA) | 50 | 43.2 | 0 | 43.2
05.01.03.02.04. | Projekto „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ įgyvendinimas | Projektų skyrius | Daina Stankevičienė, Rima Pletkauskienė |  | 488.2 | 488.2 | 173.3 | 314.9 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | Techninis projektas parengtas, gautas statybos leidimas, 2019-06-27 pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. J9-1982 su UAB "Kavesta", parko įrengimo darbų atlikimo terminas - 8 mėn. 2019 m. atlikta ir apmokėta 44 proc. rangos darbų. Pasirašytas papildomas susitarimas su techninio projekto rengėjais UAB "Želdynai" dėl apšvietimo suprojektavimo. Paslaugų atlikimo terminas - 2020 m. I ketvirtis.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Pakeista Bendrojo plano (kraštovaizdžio dalies) sprendinių | proc. | 100,00 | 0,00 | Bendrojo plano kraštovaizdžio dalis bus pakeista tik patvirtinus viso bendrojo plano keitimą. Sutartis dėl bendrojo plano keitimo su UAB "Urbanistika" pratęsta iki 2020-01-31.
|  |  |  | SB(L) | 45.6 | 45.6 | 9.4 | 36.2
|  |  |  | SB | 25.1 | 25.1 | 21.8 | 3.3
|  |  |  | SB(AA) | 150 | 150 | 22.4 | 127.6
|  |  |  | SB(ES) | 239.5 | 239.5 | 91.7 | 147.8
|  |  |  | SB(ESL) | 28 | 28 | 28 | 0
05.01.03.02.05. | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | Projektų skyrius | Vaiva Varnaitė |  | 908.7 | 908.7 | 593 | 315.7 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 30,00 | 22,50 | Neteisingai nurodyta planinė reikšmė - 2019 m. turėjo būti 10 proc. Nuo sutarties pasirašymo (2019-07-16) per 2019 m. atlikta 22,5 proc. rangos darbų. Dėl lietingų orų rudenį rangovas nespėjo atlikti visų planuotų darbų.
|  |  |  | SB | 217.9 | 217.9 | 133.8 | 84.1
|  |  |  | SB(L) | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 0.1
|  |  |  | SB(ES) | 670.2 | 670.2 | 438.7 | 231.5
|  |  |  | SB(AA) | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03.02.06. | Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus | Projektų skyrius | Jurgita Poimanskienė |  | 550.8 | 202.8 | 72.6 | 130.2 | Atlikta I-etapo teritorijos sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 40,00 | 0,00 | III ketv. (2019-09-05) gautas statybą leidžiantis dokumentas - UAB "Ademo grupė" j.v. su MB "Pupa-strateginė urbanistika" įvykdė TDP parengimo 2017-02-20 sutartį Nr. J9-422. Projektuotojui iš viso paskaičiuota 9 557,62 Eur (už 655 k.d.) delspinigių suma, iš jų 7 500,06 Eur (už 514 k.d.) išskaičiuoti iš mokėtinų sumų. 2019-09-11 paskelbtas rangos darbų pirkimo konkursas, 2019-09-30 - pasiūlymų pateikimo terminas, sutartį planuojama pasirašyti 11/12 mėn. III ketv. lėšas (apie 14 tūkst. Eur) planuojama panaudoti iki 2019-09-30. Planuotu laiku (I ketv.) negavus bendrosios ekspertizės teigiamų išvadų, nusikėlė planuota rangos darbų pradžia, todėl III- IV ketv. suplanuotos lėšos nebus panaudotos.
|  |  |  | SB(L) | 95.7 | 95.7 | 56.6 | 39.1
|  |  |  | SB(ES) | 373.9 | 25.9 | 16 | 9.9
|  |  |  | SB | 81.2 | 81.2 | 0 | 81.2
|  |  |  | SB(AA) | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03.03. | Dviračių takų priežiūra ir plėtra: | Projektų skyrius | Valdas Švedas |  | 346.5 | 346.5 | 306.8 | 39.7
05.01.03.03.01. | Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | Projektų skyrius | Edita Čerbienė |  | 346.5 | 346.5 | 306.8 | 39.7 | Nutiesta dviračių tako (1,539 km). Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | Nuo darbų pradžios atlikta 100 proc. rangos darbų (darbai baigti š. m. rugpjūčio mėn., rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas (Nr. SIP4-38) pasirašytas 2019-09-18
|  |  |  | SB(ES) | 170.8 | 170.8 | 148.1 | 22.7
|  |  |  | SB(ESL) | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0
|  |  |  | SB(L) | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 0
|  |  |  | SB | 72.5 | 72.5 | 55.6 | 16.9
05.01.03.03.02. | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas | Projektų skyrius | Gintaras Dovidaitis | SB(AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00
05.01.03.03.03. | Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr., Pilies g., Naujojoje Uosto g. įrengimas | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Regina Dekėrytė | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00
05.01.03.03.04. | Pėsčiųjų ir dviračių tilto tarp Tauralaukio ir Žolynų kvartalo įrengimas (su galimybe restauruoti Klaipėdos geležinkelio stoties demontuotą pėsčiųjų tiltą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre Nr. 32423)) | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Valdas Švedas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00
05.01.03.04. | Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga | Miesto tvarkymo skyrius | Irena Šakalienė |  | 42.6 | 59.4 | 59.4 | 0
05.01.03.04.01. | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Saulina Paulauskienė | SB(AA) | 30 | 30 | 30 | 0 | Pakeista medinių takų ir laiptų, tūkst. | kv.m | 1,00 | 1,42 | Įrengta 1418 m2 naujų medinių takų už 29990,70 eur.
05.01.03.04.02. | Kopų tvirtinimas, pinant tvoreles iš žabų/ Projekto "Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas" | Miesto tvarkymo skyrius | Aušra Pakalniškė, Gintarė Kareivienė |  | 12.6 | 29.4 | 29.4 | 0 | Sutvirtintas kopagūbris žabų klojiniais, tūkst. | kv.m | 5,30 | 0,00 | Balandžio - gegužės mėn. buvo peržiūrėta ir patikslinta krantotvarkos programa. Gauta dotacija 10.000 Eur sumai. Pateikta paraiška darbų pirkimui. Pirkimas buvo skelbiamas 2 kartus, pasiūlymų nebuvo pateikta (dėl per mažai skirtų lėšų). Pirkimui planuojame perkelti papildomą lėšų sumą (pateiktas raštas) ir bus skelbiamas naujas pirkimas. Priemonę planuojame įgyvendinti.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sutvirtintas kopagūbris, pinant tvoreles iš žabų | m | 675,00 | 650,00 | Priemonė įgyvendinta. Nupinta 650 m. žabų tvorelių, suklota 4885 kv. m žabų klojinių
|  |  |  | SB(VB) | 0 | 10 | 10 | 0
|  |  |  | SB(AAL) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0
|  |  |  | SB(AA) | 7.3 | 14.1 | 14.1 | 0
|  |  |  | SB(L) | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03.04.05. | Pėsčiųjų tako nuo Melnragės pagrindinio įėjimo į paplūdimį iki Melnragės gelbėjimo stoties techninio projekto parengimas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.04. | Mažinti aplinkos taršą vykdant infrastruktūros plėtros priemones | Projektų skyrius |  |  | 1701.1 | 1269.6 | 910.9 | 358.7
05.01.04.01. | AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimas | Turto skyrius | Edvardas Simokaitis |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.04.01.01. | AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimas | Turto skyrius | Alina Mikalauskė | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | Padidintas AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinis kapitalas | proc. | 0,00 | 0,00
05.01.04.02. | Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | Projektų skyrius | Daina Stankevičienė |  | 1701.1 | 1269.6 | 910.9 | 358.7
05.01.04.02.01. | Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | Projektų skyrius | Daina Stankevičienė |  | 1701.1 | 1269.6 | 910.9 | 358.7 | Įsigyta valymo mašinų | vnt. | 8,00 | 4,00 | 2019 m. nupirktos ir pristatytos 4 gatvių valymo mašinos (suma - 845 tūkst. Eur) Mašinos perduotos eksploatuoti gatvių valymo paslaugą teikiančiai įmonei. 2019-08-23 pasirašyta sutartis Nr. J9-2338 su UAB "Komuva" dėl 4 vnt. šaligatvių ir gatvių valymo mašinų pirkimo (suma - 532,7 tūkst. Eur). Mašinų pristatymo terminas - 2020 m. I ketvirtis.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2019-04-11 pasirašyta sutartis Nr. J9-1349 su UAB "ELLE" dėl aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo. Sutarties terminas 18 mėn. Pagal sutartį vykdomi aplinkos oro taršos tyrimai mieste. Už tyrimus apmokėjimas kas kalendorinį ketvirtį. Atlikti ir pristatyti dviejų ketvirčių oro taršos tyrimai.
|  |  |  | SB(L) | 227.4 | 227.4 | 127.7 | 99.7
|  |  |  | SB | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7
|  |  |  | SB(ESL) | 146.4 | 146.4 | 145.2 | 1.2
|  |  |  | SB(AA) | 25 | 25 | 8.9 | 16.1
|  |  |  | SB(ES) | 1299.6 | 868.1 | 629.1 | 239
05.01.04.05. | Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas, vystant vandens nuotekų tinklus | Projektų skyrius |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.04.05.01. | Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas, vystant vandens nuotekų tinklus | Projektų skyrius |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (Savivaldybės biudžetas) | 212.2 | 212.2 | 211 | 1.2
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 476.5 | 470 | 295 | 175
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 5.4 | 15.4 | 15.4 | 0
SB(VR) | Vietinės rinkliavos lėšos | 4850 | 4850 | 4322.9 | 527.1
SB(VRL) | Vietinių rinkliavų likučio lėšos | 1235.5 | 1235.5 | 484.3 | 751.2
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 88.7 | 22 | 66.7
SB | Savivaldybės biudžeto | 409.4 | 409.4 | 220.8 | 188.6
SB(AA) | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 420 | 420 | 214.3 | 205.7
SB(AAL) | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis | 382 | 386 | 191.8 | 194.2
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (Savivaldybės biudžetas) | 2754 | 1974.5 | 1323.6 | 650.9
| IŠ VISO: | 10745 | 10061.7 | 7301.1 | 2760.6

## MVP lyginamasis (hidden)
Lyginamasis variantas
2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 05)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2019-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2019-ųjų metų asignavimų planas* | Skirtumas | Produkto kriterijaus
[12 empty] | Pavadinimas | 2019-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
05 Aplinkos apsaugos programa
01 | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste
01 | 01 | Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą
01 | 01 | 01 |  | Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas: | P3 | 6
|  |  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas |  |  | MŪD Aplinkos kokybės sk. | SB(VR) | 4737.5 | 4737.5 |  | Priimta į sąvartyną atliekų, tūkst. t | 65
[8 empty] | SB(VRL) | 419.6 | 419.6
|  |  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse |  |  | MŪD Kapinių priežiūros sk. | SB(VR) | 112.5 | 112.5 |  | Priimta į sąvartyną atliekų, tūkst. t | 2,5
[8 empty] | Iš viso: | 5269.6 | 5269.6 | 0
01 | 01 | 02 |  | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas: | P3 | 6
|  |  |  | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas |  |  | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB(AA) | 60 | 60 |  | Išvežta statybinių, biologiškai skaidžių šiukšlių, t | 944
[12 empty] | Išvežta padangų, t | 166
|  |  |  | Pavojingų atliekų šalinimas |  |  |  | SB(AAL) | 18.5 | 18.5 |  | Surinkta pavojingų atliekų, t | 3,4
[8 empty] | Iš viso: | 78.5 | 78.5 | 0
01 | 01 | 03 |  | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | P3 | 6 | MŪD Aplinkos kokybės sk. | SB(VRL) | 40.5 | 40.5 |  | Įgyvendinta atliekų tvarkymo švietimo priemonių, vnt. | 4
[12 empty] | Įrengta informacinių stendų prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, vnt. | 112
[8 empty] | Iš viso: | 40.5 | 40.5 | 0
01 | 01 | 04 |  | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų |  | 6 | MŪD Aplinkos kokybės sk. | SB(AAL) | 8 | 12 | 4 | Sutvarkyta asbesto gaminių atliekų, t | 28
[8 empty] | SB(VB) | 5.4 | 5.4 |  |  | 48
[8 empty] | Iš viso: | 13.4 | 17.4 | 4
01 | 01 | 05 |  | Žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas | P2.1.3.17 | 6 | MŪD Aplinkos kokybės sk. | SB(VRL) | 54.8 | 54.8 |  | Įsigyta žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių, vnt. | 2300
[8 empty] | Iš viso: | 54.8 | 54.8 | 0
01 | 01 | 06 |  | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | P2.1.3.17 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VRL) | 720.6 | 720.6 |  | Įrengta pusiau požeminių konteinerių aikštelių, vnt. | 268
[12 empty] | Įrengta požeminių konteinerių aikštelių, vnt. | 12
[8 empty] | Iš viso: | 720.6 | 720.6 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 6177.4 | 6181.4 | 4
01 | 02 | Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones
01 | 02 | 01 |  | Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas: |  | 6 | MŪD Aplinkos kokybės sk.
|  |  | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | P5, P2.3.3.1. |  |  | SB(AA) | 75.9 | 75.9 |  | Parengta ataskaitų, vnt. | 4
|  |  | 02 | Visuomenės ekologinis švietimas | P2.3.3.2 |  |  | SB(AA) | 1.8 | 1.8 |  | Įgyvendinta aplinkosauginių švietimo priemonių, vnt. | 1
|  |  | 03 | Detalus (instrumentinis) medžio būklės vertinimas |  |  |  | SB(AA) | 10 | 10 |  | Ištirtų medžių kiekis, vnt. | 187
|  |  | 04 | Strateginio triukšmo žemėlapio parengimas (atnaujinimas) |  |  |  | SB(L) | 1.8 | 1.8 |  | Parengta triukšmo (kelių, geležinkelių, pramonės veiklos zonų) žemėlapių, kuriose bus renkami dienos, vakaro, nakties ir paros rodikliai, vnt. | 12
[8 empty] | Iš viso: | 89.5 | 89.5 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 89.5 | 89.5 | 0
01 | 03 | Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto poilsio zonų gamtinę aplinką
01 | 03 | 01 |  | Miesto vandens telkinių priežiūra: |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius
|  |  | 01 | Sanitarinis vandens telkinių valymas | P2.3.1.4 |  |  | SB(AAL) | 10.3 | 10.3 |  | Valoma vandens telkinių, vnt. | 17
|  |  | 02 | Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių |  |  |  | SB(AAL) | 12.6 | 12.6 |  | Išvalyta nuo helofitų Žardės ir Draugystės vandens telkinių ploto, ha | 3,7
|  |  | 03 | Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas |  |  |  | SB(AAL) | 199 | 199 |  | Parengti tvarkymo aprašai (projektai), vnt. | 2
[8 empty] | SB | 10 | 10 |  | Sutvarkyta vandens telkinių (2019 m. Žardės mažasis telkinys), vnt.
|  |  | 04 | Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas |  |  | MŪD Aplinkos kokybės sk. | SB(AA) | 10 | 10 |  | Parengta ataskaita, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: | 241.9 | 241.9 | 0
01 | 03 | 02 |  | Miesto želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas:
|  |  | 01 | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus | I | 4 | UPD Architektūros ir miesto planavimo sk. | SB(AAL) | 17.6 | 17.6 |  | Parengtas techninis projektas, vnt.
[5 empty] | P.2.3.1.1. | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB |  |  |  | Atlikta parko (1,1 ha) įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 20
[8 empty] | Kt | 88.7 | 88.7
[8 empty] | SB(AA) | 50 | 43.2 | -6.8
|  |  | 02 | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | P.2.3.1.1. | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB(AAL) | 110.7 | 110.7 |  | Atnaujinta želdynų prie magistralinių miesto gatvių, vnt. | 2130
[12 empty] | Sutvarkyta želdinių prie dviračių takų, vnt. | 150
[12 empty] | Iškirsta tuopų ir keičiama naujais želdiniais, vnt. | 80
|  |  | 03 | Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas | I | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 25.1 | 25.1 |  | Pakeista Bendrojo plano (kraštovaizdžio dalies) sprendinių, proc. | 100
[5 empty] | P2.3.1.2 |  |  | SB(ES) | 239.5 | 239.5
[8 empty] | SB(L) | 45.6 | 45.6 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(AA) | 150 | 150
[8 empty] | SB(ESL) | 28 | 28
|  |  | 04 | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | I | 5 |  | SB | 217.9 | 217.9 |  | Atlikta viešosios erdvės (86 027 m²) sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 30
[8 empty] | SB(L) | 20.6 | 20.6
[5 empty] | P2.4.2.2 |  |  | SB(VB) | 54.4 | 54.4
[8 empty] | SB(ES) | 615.8 | 615.8
|  |  | 05 | Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (I etapas) |  |  |  | SB(L) | 95.7 | 95.7 |  | Atlikta I-etapo teritorijos sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 40
[8 empty] | SB | 81.2 | 81.2
[8 empty] | SB(ES) | 343.6 | 23.6 | -320 |  | 0
[8 empty] | SB(VB) | 30.3 | 2.3 | -28
|  |  | 06 | Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas | I | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(L) | 13.5 | 13.5 |  | Atlikta parko sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
P.2.3.1.1
[8 empty] | Iš viso: | 2228.2 | 1873.4 | -354.8
01 | 03 | 03 |  | Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra: | I, P6 | 5
|  |  | 01 | Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | P2.1.2.7 |  | IED Projektų skyrius | SB | 72.5 | 72.5 |  | Nutiesta dviračių tako (1,539 km). Užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | SB(L) | 65.4 | 65.4
[8 empty] | SB(ES) | 170.8 | 170.8
[8 empty] | SB(ESL) | 37.8 | 37.8
[8 empty] | Iš viso: | 346.5 | 346.5 | 0
01 | 03 | 04 |  | Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga: |  | 6
|  |  | 01 | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas | P2.3.1.2 |  | MŪD BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB(AA) | 30 | 30 |  | Pakeista medinių takų ir laiptų, tūkst. kv. m | 1
|  |  | 02 | Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosauginių priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas |  |  | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB(AA) | 7.3 | 14.1 | 6.8 | Sutvirtinta kopagūbrio, pinant tvoreles iš žabų, m. | 675
[8 empty] | SB(VB) | 10 | 10 |  | Sutvirtinta kopagūbrio žabų klojiniais, tūkst. kv. m. | 5.3
[8 empty] | SB(AAL) | 5.3 | 5.3
[8 empty] | Iš viso: | 52.6 | 59.4 | 6.8
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 2869.2 | 2521.2 | -348
01 | 04 | Mažinti aplinkos taršą vykdant infrastruktūros plėtros priemones
01 | 04 | 01 |  | AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimas, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (projekto vykdytojas – AB „Klaipėdos vanduo“) |  | 1 | FTD Turto skyrius | SB |  |  |  | Padidintas AB "Klaipėdos vanduo" įstatinis kapitalas, proc.
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 04 | 02 |  | Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | I | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 2.7 | 2.7 |  | Įsigyta valymo mašinų, vnt. | 8
[8 empty] | SB(L) | 227.4 | 227.4 |  |  | 4
[8 empty] | SB(ES) | 1299.6 | 609.6 | -690
[8 empty] | SB(ESL) | 146.4 | 146.4
[8 empty] | SB(AA) | 25 | 25
[8 empty] | Iš viso: | 1701.1 | 1011.1 | -690
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 1701.1 | 1011.1 | -690
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 10837.2 | 9803.2 | -1034
05 | Iš viso programai: | [7 empty] | 10837.2 | 9803.2 | -1034
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimą T2-293
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [8 empty] | 2019-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2019-ųjų metų asignavimų planas* | Skirtumas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [8 empty] | 10748.5 | 9714.5 | -1034
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [8 empty] | 8448.8 | 7410.8 | -1038
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [8 empty] | 409.4 | 409.4 | 0
Savivaldybės tikslinės lėšos, skirtos aplinkos apsaugai SB(AA) | [8 empty] | 420 | 420 | 2.6645e-15
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [8 empty] | 4850 | 4850 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [8 empty] | 100.1 | 72.1 | -28
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [8 empty] | 2669.3 | 1659.3 | -1010
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [8 empty] | 382 | 386 | 4
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą, lėšų likučių lėšos SB(ESL) | [8 empty] | 212.2 | 212.2 | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(VRL) - rinkliavos likutis | [8 empty] | 1235.5 | 1235.5 | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [8 empty] | 470 | 470 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [8 empty] | 88.7 | 88.7 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Kitos lėšos Kt | [8 empty] | 88.7 | 88.7 | 0
IŠ VISO: | [8 empty] | 10837.2 | 9803.2 | -1034
______________________________________
Note on M27: Pagal pasirašytas sutartis vykdomos atliekų tvarkymo švietimo priemonės - 1) Plakatų kūrimas, leidyba, eksploatavimas; 2) Edukacinio ekologinio ugdymo pamokos mokiniams; 3) viešinimo paslaugos per žiniasklaidos atstovus; 4) tušinukų gamyba; 6) pirkinių maišelių gamyba.
Note on F33: P2.1.3.17 Įrengti požemines ir pusiau požemines komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles
Note on M33: išdalinta gyventojams
Note on F36: P2.1.3.17 Įrengti požemines ir pusiau požemines komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles
Note on E42: pagal taryboje patvirtintą 2017-2021 m. programą
Note on F42: KSP 2.3.3.1. Vykdyti prevencines priemones, siekiant neviršyti leistinų oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) normatyvų
Note on M42: Pagal parengtą Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programą 2017-2021 m. bus atliekami aplinkos oro matavimai 31 taške, triukšmo – 42 vietų, dirvožemio – 151 vietose, hidrologiniai, hidrobiologiniai tyrimai 10 paviršinio vandens telkiniuose, biologinės įvairovės bei kraštovaizdžio
Note on F44: KSP 2.3.3.2. Vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą
Note on M44: "Žaliasis pasaulis" 1 egz. 39 įstaigos
Note on J48: panaudos 90 proc., likutis (10 proc.) keliasi į 2019 m.
Note on K48: panaudos 90 proc., likutis (10 proc.) keliasi į 2019 m.
Note on M48: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2017 m. gruodžio 11 d. Nr. J9-2786 sudarė sutartį su UAB „Infraplanas“, kurie rengia strateginius pagrindinių kelių, kelių ruožų, pagrindinių geležinkelių, geležinkelių ruožų ir pramonės veiklos zonoms triukšmo žemėlapius. Sutarties pabaiga 2018-12-31d.
Note on F54: KSP 2.3.1.4. Išvalyti užterštus ir rekultivuoti apleistus vandens telkinius, vykdyti jų stebėseną
Note on M54: periodiškumas - trys kartai per savaitę Prižiūrima 17 vnt. miesto vandens telkinių balandžio- spalio mėnesiais, vykdant atliekų šalinimą iš vandens telkinių 281957 m², atliekų šalinimą nuo žaliųjų plotų prie vandens telkinio iki 20 m nuo kranto 181893 m²
Note on M56: Reikia pastovios telkinių priežiūros
Note on N58: 1. Rengiams Danės upės senvagės sutvarkymo projektas 9 tūkst. eur. Danės upės senvagės plotai ribojasi su Botanikos sodu, dviračių taku ir Klaipėdos gatve. Šiuo metu ten klampynė, susidaręs miško-pelkės biotopas su įvairiarūšiais augalais. Botanikos sodo vadovai prašo sutvarkyti ir pritaikyti šią teritoriją rekreacijai, nes šalia praeina puikus dviračių takas, botanikos sodas nestokoja lankytojų, kurie mielai poilsiautų šioje sutvarkytoje vietoje. 2. Žardės Kuncų piliakalnio telkinio projektas, 10 tūkst. Pietinėje miesto dalyje esantis Žardės Kuncų piliakalnis yra vertingas objektas. Jo sutvarkymas ir pritaikymas lankymui būtų didelis indėlis palikimo išsaugojimui, pažinimui ir puoselėjimui. Pagal parengtą projektą bus atliekami sutvarkymo darbai. Tuo pačiu bus tvarkomas Žardės Kuncų piliakalnio natūralaus vandens telkinys.
Note on N59: Žardės mažojo telkinio sutvarkymo darbai, 190 tūkst. eur Pagal parengtą projektą vandens telkinį (mažasis Žardės tvenkinys), esantį parke tarp Statybininkų prospekto ir Smiltelės gatvės numatoma išvalyti – iškirsti menkaverčių krūmų sąžalynus, suformuoti tvenkinio dugną, krantus ir sutvarkyti gerbūvį. Atnaujinti želdinius apie telkinį. Šiuo metu vandens telkinys yra visas apžėlęs menkaverčiais krūmais, ten gyvena asocialūs asmenys, pastoviai šiukšlinamas. Kadangi jis yra prie pagrindinių parko dviračių/pėsčiųjų takų, būtina sutvarkyti dėl saugumo.
Note on E61: 2019 m. planuojama parengti Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atranką. Smeltalės upelio vaga yra užnešta smėliu ir sąnašomis, jos gylis stipriai sumažėjęs, dėl žole ir krūmais užžėlusių krantų, upelio vaga siaurėja, joje formuojasi smėlio salos. Toliau 2020 m. numatoma parengti techninį projektą ir 2021m. jį įgyvendinti.
Note on E63: Priemonė. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymas savivaldybėse KSP 2.3.1 uždavinys užtikrinti žaliųjų miesto plotų vystymą
Note on F65: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on I66: Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“, pagal 2013-04-26 partnerystės sutartį Nr. J9-470 pervedė 2016 m. - 22 734 Eur. Pagal sutartį toliau kasmet pervedinės po 22 tūkst eur (nuo 2017 iki 2025 m.) Kadangi lėšos dar nebuvo panaudotos, tai 2018 m. planuojamas trejų metų nepanaudotų lėšų suma 66,7 tūkst. eur. (nuo 2016 m. iki 2018 m.)
Note on F68: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on M68: 2019 m. vykdant magistralinių gatvių šaligatvių, takų atnaujinimo, rekonstrukcijos darbus, numatomas ir želdinių atnaujinimas -Tilžės g., gyvatvorės Vingio g., Nauji želdiniai bus sodinami švietimo įstaigų teritorijose vietoj iškirstų senų tuopų.
Note on M70: 2019 m. tvarkomi dviračių takai, esantys Šiaurės rage, Dangės upės krantinėje, Kretingos gatvėje, Lideikio gatvėje ir kituose dviračių takuose iškilus poreikiui
Note on M71: 2019 m. bus tvarkomos senos, pavienės tuopos prie daugiabučių gyvenamųjų namų, švietimo įstaigų teritorijose (vaikų lopšeliuose darželiuose, mokyklose)
Note on M72: Parko techniniame projekte numatytas apšvietimas, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės. Rangos darbų pirkimas dar nepradėtas, po pirkimo sumos bus tikslinamos
Note on F73: KSP 2.3.1.2. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą kuriant ir atnaujinant infrastruktūrą pajūrio ruože
Note on F79: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on M82: II-etapo teritorijos sutvarkymo darbai planuojami 2022 m.
Note on F88: KSP 2.3.1.1. Planuoti ir įrengti apsauginius ir rekreacinius želdynus
Note on F91: P6. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 4.5.3. priemonė
Note on F93: 2.1.2.7. Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą, didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę
Note on F99: KSP 2.3.1.2. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą kuriant ir atnaujinant infrastruktūrą pajūrio ruože
Note on M99: 2019 m. planuojama suremontuoti po 1500 m2 medinių takų ir po 175 m2 medinių laiptų
Note on E108: Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ prisidėjimo sumos – 1 528 409,00 Eur. 2017-07-05 Papildomam susitarime Nr. J9-1580 nurodyta nominali akcijos vertė – 28,96 Eur
Note on J125: 8448,8
Note on K125: 7410,8