KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KONTROLĖS KOMITETAS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020-07-23 Nr. TAR-65

Posėdis vyko 2020-07-14. Pradžia 15.00 val.

Posėdžio pirmininkės – Ligita Girskienė ir Elida Mantulova.

Posėdžio sekretorė – Marija Petrulienė.

Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: Arūnas Barbšys, Saulius Budinas, Vytis Radvila, Viktor Senčila. Nedalyvavo Alina Velykienė, Audrius Petrošius.

Posėdyje dalyvavusių komiteto narių ir asmenų sąrašai pridedami (1, 2 priedai).

Pirmininkavo E. Mantulova.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. Pranešėja L. Jonaitė.

2. Audito „UAB „Senasis turgus“ veikla 2018-2019 m.„ ataskaitos pateikimas. Pranešėja I. Genienė.

3. Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketvirčio veiklos plano vykdymas. Pranešėja D. Čeporiūtė.

4. Savivaldybės administracijos suplanuotų įgyvendinti ES fondų investicijų programos priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų įgyvendinimo vertinimas. Pranešėja M. Katauskienė.

1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimas.

Pranešėja L. Jonaitė teigė, kad sprendimo projektas parengtas siekiant patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) kontrolieriaus (toliau – Kontrolierius) pareigybės aprašymą, parengtą vadovaujantis nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.

S. Budinas sakė, jog bendrųjų kompetencijų vertinimo sistemoje lyderystė įvardinta ketvirtu pakankamu lygiu, kai kitos kompetencijos įvertintos penktu pakankamu lygiu. Klausė, kodėl nenorima šios kompetencijos vertinti penktu pakankamu lygiu.

L. Jonaitė teigė, kad buvo pasirinktas toks kompetencijos vertinimas, sistema generuoja Kontrolieriams tik ketvirtą pakankamą lygį.

A. Barbšys siūlė Personalo skyriui įvertinti ar būtų galimybė pakeisti lyderystės kompetencijos vertinimą penktu pakankamu lygiu.

S. Budinas pritarė A. Barbšio nuomonei, jog Personalo skyrius turi įvertinti ar būtų galimybė pakeisti lyderystės kompetencijos vertinimą penktu pakankamu lygiu.

E. Mantulova siūlė balsavimu apsispręsti dėl sprendimo projekto su pavedimu (BALSUOTA: už – 5 (A. Barbšys, S. Budinas, V. Radvila, V. Senčila, E. Mantulova), susilaikė – 0, prieš – 0). Sprendimo projektui pritarė bendru sutarimu.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui su pavedimu, įvertinti bendrųjų kompetencijų lyderystės pakankamą lygį ir esant galimybei pakeisti jį penktu pakankamu lygiu.

2. SVARSTYTA. Audito „UAB „Senasis turgus“ veikla 2018-2019 m.„ ataskaitos pateikimas.

Pranešėja I. Genienė teigė, jog audito tikslas buvo įvertinti UAB „Senasis turgus“ (toliau –įstaiga) veiklą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo aspektais. Pagrindiniai audito klausimai: ar įstaiga pasiekia iškeltus tikslus; ar įstaiga veikla efektyvi; ar tinkami įstaiga valdymo procesai. Audituojamasis laikotarpis 2018-2019 metai, bendrovės rodiklių skaičiavimams naudoti ir 2017 metų finansiniai duomenys. Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Audito apimtis ir taikyti metodai. Įstaigos veikla nelaikytina rezultatyvia ir efektyvia, kadangi nepasiekiami numatyti tikslai ir neišnaudojamas visas valdomas turtas dėl jo prastos būklės, o nustatyti įvairūs pažeidimai rodo esant nepakankamą vidaus kontrolės sistemą.

Pirmininkavo L. Girskienė.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

3. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketvirčio veiklos plano vykdymas.

Pranešėja D. Čeporiūtė sakė, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 7 punktu, Savivaldybės tarybos Kontroles komitetui teikia informaciją dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano II ketvirčio vykdymo. Vykdant 2020 metų Tarnybos veiklos plane nustatytus uždavinius, ataskaitiniu laikotarpiu baigti šie darbai: Klaipėdos miesto savivaldybes Tarybai pateikta 2020-04-28 išvada ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybes trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ėmimo finansinio pagrįstumo vertinimo“; Savivaldybes Tarybai pateikta 2020-06-05 išvada ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybes skolinimosi galimybių“; pateiktas 2019 metų Savivaldybes konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito ataskaitos projektas, kuris derinimas su Savivaldybes administracija ( toliau – KMSA); pateiktas veiklos audito ataskaitos projektas ,,Viešinimo paslaugų įsigijimas Klaipėdos miesto savivaldybes administracijoje ir savivaldybes valdomose įmonėse", kuris derinimas su Savivaldybės administracija ir įmonėmis; baigtas veiklos auditas UAB ,,Senasis turgus,, veikla 20l8–2019 m.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

4. SVARSTYTA. Savivaldybės administracijos suplanuotų įgyvendinti ES fondų investicijų programos priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų įgyvendinimo vertinimas.

Pranešėja M. Katauskienė teigė, jog vidaus kontrolė, vertinant Priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų įgyvendinimą yra patenkinama, nes rizika nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką Savivaldybės administracijos veiklos rezultatams. Įvertinus procedūrų atlikimą ir reikalingų dokumentų, atitinkančių reikalavimus, paruošimą paraiškoms pateikti nustatyta, kad pareiškėjas KMSA 4 projektu paraiškas atsiėmė, tikslino pagal CPVA pastabas ir teikė pakartotinai. Nustatyta, kad vertinamų projektų vertė padidėjo daugiau nei 2,3 karto iš jų Savivaldybės biudžeto dalis padidėjo ~ 5.9 karto. Įvertinus skirtų lėšų įsisavinimą nustatyta, kad 2019-11-29 datai panaudota 7,77 proc. projektams skirtų lėšų, iš jų ES lėšų – 7,79 proc. Įgyvendinant 3 projektus buvo panaudota nuo 15 iki 71 proc. jiems skirtų lėšų, iš jų ES lėšų nuo 16 iki 68 proc. Kitiems projektams skirtų lėšų panaudojimas sudarė nuo 0,6 iki 3,8 proc., iš jų ES lėšų – iki 2,8 proc.

A. Barbšys atkreipė dėmesį, jog pristatant šiuos auditus galėtų atvykti skyriaus darbuotojai atsakingi už investicinius projektus.

L. Girskienė siūlė komiteto nariams išklausyti informacija apie kitus CVAS 2020 m. Savivaldybės administracijoje atliktus vidaus auditus.

Komiteto nariai nutarė kito posėdžio metu išklausyti „Papriemonės „Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir kruizinių laivų terminalą tiesimas“ vykdymo vertinimas“ vidaus auditą.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

L. Girskienė pateikė informacija komiteto nariams, jog kreipėsi į AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Įmonė) su prašymu susipažinti su įstaigoje atlikto nepriklausomo 2020 m. veiklos audito išvadomis (toliau – Išvada). Tačiau gavo atsakymą, jog riboto teisinio patikrinimo ataskaitos pateikti negali, kadangi Išvada parengta įmonės poreikiu, vidiniam naudojimui ir joje esanti informacija yra konfidenciali (ataskaitoje nustatyta), taip pat joje yra asmens duomenys, kuriuos saugo LR Asmens duomenų apsaugos įstatymas. Įvardinant, jog prašyme nenurodytas teisinis pagrindas dėl informacijos pateikimo ir duomenų naudojimo tikslas. Teiravosi ar komiteto nariai norėtų susipažinti su Išvada nurodžius teisinį pagrindą ir nuasmeninus asmens duomenis.

S. Budinas sakė, kad galimas būdas susipažinti su Išvados slapta informacija – pasirašius konfidencialumo ar pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.

E. Mantulova klausė, kokiu tikslu įmonė užsakė šį veiklos auditą. Metų pabaigoje pasikeitė Įmonės vadovas, kaip supranta, naujas Įmonės vadovas norėdamas optimizuoti veiklą ir užsakė šį veiklos auditą. Teiravosi ar ši Išvada bus aktuali Kontrolės komitetui.

L. Girskienė sake, jog šioje Išvadoje gali būti įvardinti veiklos neatitikimai ar buvusių darbuotojų neleistini veiksmai. Įmonėje šiuo metu vyksta restruktūrizacija ir masiškai atleidžiami darbuotojai.

V. Radvila sakė, kad asmeniškai nemato tikslo susipažinti su šia Išvada. Kylant klausimams Įmonės vadovas gali atvykti ir atsakyti.

L. Girskienė sakė, kad prašys susipažinti su Išvada Kontrolės komiteto nariams.

Posėdžio pabaiga 15.50val.

Posėdžio pirmininkės:					Ligita Girskienė

Elida Mantulova

Posėdžio sekretorė					Marija Petrulienė