## 6 programa
Klaipėdos miesto savivaldybės susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos (Nr. 06) aprašymo
priedas
2020–2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Finansavimo šaltinis | 2020-ųjų metų asignavimų planas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | 2022-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
[9 empty] | Pavadinimas | Planas
[10 empty] | 2020-ieji metai | 2021-ieji metai | 2022-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą
01 | 01 | Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves
01 | 01 | 01 | Gatvių tiesimas ir rekonstravimas: | I | SB | 3860.1 | 7988.8 | 4490.1
|  |  |  | P1 | SB(L) | 2970.9 | 0 | 0
[5 empty] | SB(ŽPL) | 690.1 | 0 | 0
[5 empty] | SB(KPP) | 6353.4 | 4642.6 | 3417.6
[5 empty] | SB(VR) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SB(VRL) | 84.3 | 0 | 0
[5 empty] | SB(ES) | 2912.5 | 59.1 | 0
[5 empty] | SB(VB) | 5000 | 5000
[5 empty] | KPP | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 1334.4 | 1339.6
[5 empty] | KVJUD | 1542 | 1500 | 1500
[5 empty] | LRVB | 1000 | 15650 | 25015.1
[5 empty] | Kt | 85.1 | 304.4 | 60
|  |  | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | P1, P6 |  |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[9 empty] | Atlikta sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 15 | 45 | 85
|  |  | Laikino kelio (Lypkių pervažoje) įrengimas | [5 empty] | Įrengtas laikinas kelias (Lypkių pervažoje). Užbaigtumas, proc | 50 | 100
[9 empty] | Atlikti elektros įrenginių iškėlimo ir apsaugos darbai. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | P1
|  |  | I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas | [5 empty] | Atlikta gatvės (600 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 90 | 100
|  |  | II etapas. Žiedinės Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos pertvarkymas į šviesoforinę | [5 empty] | Atlikta žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 90 | 100
|  |  | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) | [5 empty] | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 95 | 100
|  |  | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas | [5 empty] | Atlikta darbų. Užbaigtumas, proc. | 2
|  |  | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas | P1 |  |  |  |  | Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  | Senamiesčio gatvės | Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | P1 |  |  |  |  | Parengtas techninis projektas (Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g., Aukštoji g., Didžioji Vandens g., Vežėjų g.), vnt. | 1
|  |  |  | P, P2 |  |  |  |  | Parengtas Tomo ir Pylimo g. techninis projektas, vnt. | 1
[9 empty] | Atlikta senamiesčio gatvių atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
|  |  | Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcija | P1 |  |  |  |  | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
|  | Tauralaukio gatvės | Pajūrio g. rekonstravimas | P1 |  |  |  |  | Atlikta gatvės (1374 m ) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 35 | 100
|  |  | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | P1 |  |  |  |  | Atliktas gatvių – Klaipėdos g. (500 m) ir Virkučių g. (1004 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 70 | 100
[9 empty] | Atliktas gatvių – Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ,Arimų g., Vėjo g. (II dalies), Žvaigždžių g. rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. |  | 10 | 40
|  |  | Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija (SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr.Vietinių kelių vystymas) | P1 |  |  |  |  | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 95 | 100
|  |  | Danės g. rekonstravimas | [5 empty] | Parengtas techninis projektas (ruožas nuo Laivų skg. iki Artojų g.), vnt. |  | 1
|  |  | Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas | P1 |  |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[9 empty] | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 20 | 60 | 100
|  |  | Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis | [5 empty] | Atlikta Dienovidžio g. remonto darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
[9 empty] | Atlikta Dailės g. su projekto parengimu remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
[9 empty] | Atlikta kitų gatvių remonto darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 50
|  |  | Klemiškės g. rekonstravimas | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[9 empty] | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 10
|  |  | Eismo juostos, skirtos iš Prano Lideikio g. pasukti į H. Manto gatvę, įrengimas | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[9 empty] | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statybos dokumentacijos parengimas | P |  |  |  |  | Atliktas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas, vnt. | 1
|  |  | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. kapitalinis remontas | P2 |  |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | [5 empty] | Dokumentacijos, reikalingos žemės perdavimo naudotis savivaldybei procedūrų atlikimo, parengimas, vnt. | 1
[9 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | Įrengtas naujas žvejų laivams skirtas slipas (aikštelė, skirta valtims nuleisti ir ištraukti iš vandens). Užbaigtumas, proc. |  |  | 50
|  |  | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | [5 empty] | Koreguotas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas | P2 |  |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | Gatvės ir pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimas prisidedant prie BĮ Lietuvos jūrų muziejaus projekto „Baltijos jūros gyvūnų reabilitacinis centras“ įgyvendinimo | [5 empty] | Įrengtas Smiltynės g. ruožas su dviračių ir pėsčiųjų takais, proc. |  | 100
|  |  | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos | [5 empty] | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas:
|  | 2020 m. | Joniškės g. (neremontuotas ruožas šalia Klaipėdos baldų įmonės iki Bangų g.); | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt | 1
|  |  | Smiltelės g. (ruožas nuo Taikos pr. iki Minijos g.); | [5 empty] | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha | 2.6
Vytauto g. (ruožas nuo S. Šimkaus g. iki Puodžių g.);
Žardininkų g.
H. Manto (labiausiai pažeisti ruožai, vietos);
Šilutės plento senasis ruožas (projektavimas);
Mogiliovo gyvenamojo rajono gatvės (pagal poreikį viena iš šio gyvenamojo rajono gatvių);
S. Šimkaus g.;
|  | 2021 m. | Mogiliovo gyvenamojo rajono gatvės (pagal poreikį remontuojamos kitos gatvės); | [5 empty] | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos (2022 m. bus planujamas naujas poreikis), ha |  | 3.4 | 3.4
Šilutės pl. senasis ruožasa;
Vingio g. (ruožas nuo Smiltelės g. iki Šilutės pl.);
|  |  | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas | [5 empty] | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos senamiesčio gatvėse, ha | 0,15 | 0,15 | 0,15
[9 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 5,2 | 4,5 | 4,5
[9 empty] | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 1,3 | 1,3 | 1,3
[9 empty] | Atnaujinta senamiesčio dangų pritaikant neįgaliesiems, ha | 0,13
|  |  | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas | [5 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, ha | 1,8 | 1,8 | 1,8
|  |  | Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai | [5 empty] | Suremontuota šaligatvių (su dviračių takais), ha | 1,2 | 0,8 | 0,8
[9 empty] | Atnaujinta šaligatvių miesto gatvėse, ha | 0,58 | 0,8 | 0,8
|  |  | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas | [5 empty] | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius | 4 | 8 | 8
|  |  | Tiltų ir kelio statinių priežiūra | [5 empty] | Prižiūrėta tiltų ir viadukų, vnt. | 15 | 15 | 15
|  |  | Šalia Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos esančio Jūrininkų tako gatvės pailginimas | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
Atlikta eismo juostos įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc.
|  |  | Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymas | [5 empty] | Parengtas aprašas, vnt. | 1
[9 empty] | Atlikta teritorijos paprastojo remonto darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
|  |  | Įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas: | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 3
|  |  | Įvažiuojamojo kelio ir šalia esančio skvero į Taikos pr. 109 ; | [5 empty] | Atlikta kelio Taikos pr. 109 ir 101 atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
Įvažiuojamojo kelio į Taikos pr. 101;
|  |  | Įvažiuojamojo kelio į Debreceno g. 61 | [5 empty] | Atlikta kelio į Debreceno g. 61 atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
|  |  | S. Daukanto g. nuo Šaulių g. iki J. Zauerveino g. kapitalinis remontas | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[9 empty] | Atlikta gatvės kapitalinio remonto ir eismo juostos įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
|  |  | Paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninė priežiūra | [5 empty] | Atlikta techninė priežiūra, vnt. | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Iš viso: | 24498.4 | 36479.3 | 35822.4
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 24498.4 | 36479.3 | 35822.4
01 | 02 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 02 | 01 | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | P | SB | 4920 | 5773.2 | 5913.2
[5 empty] | SB(L) | 2001.8 | 0 | 0
[5 empty] | SB(VR) | 617.8 | 393.2 | 600
Transporto kompensacijų mokėjimas:
|  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą | P1 |  |  |  |  | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 5.3 | 6 | 6
|  |  | - moksleiviams | [5 empty] | Kompensuota bilietų moksleiviams, tūkst. vnt. | 2.4 | 3.2 | 3.2
[9 empty] | Kompensuota bilietų pradinių klasių moksleivaims, tūkst. vnt. | 2 | 2 | 2
|  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams | [5 empty] | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 16 | 20.5 | 20.5
|  |  | - papildomoms socialinėms grupėms | [5 empty] | Socialinių grupių, kurioms taikoma 99 proc. nuolaida, skaičius | 1 | 1 | 1
|  |  | - nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas | [5 empty] | Renginių, kurių metu keleiviams bus taikomos lengvatos, vnt. | 2 | 6 | 6
Nuostolių kompensacijų mokėjimas:
|  |  | laikinai patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais | [5 empty] | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. |  | 21 | 21
|  |  | patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais | [5 empty] | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 58
|  |  | patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus | [5 empty] | Ekologiškų viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai, vnt. | 18 | 18 | 18
|  |  | patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis | P1 |  |  |  |  | Maršrutų, kuriais kursuoja elektriniai autobusai, skaičius | 2 | 2 | 2
|  |  | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | [5 empty] | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 7 | 7,2 | 7,5
|  |  | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams | [5 empty] | Subsidijuojamų maršrutų skaičius: | 4 | 4 | 4
[9 empty] | Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“ kursavimas | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Maršruto „Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas“ kursavimas | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Naktinis maršrutas | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Maršrutas į LEZ teritoriją | 1 | 1 | 1
|  |  | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | I, P2, P6 |  |  |  |  | Išmokėta už 2018 m. gautą autobusų integracijos įrangą ir sistemą. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Transporto balso funkcijos, skirtos regėjimo negalią turintiems žmonėms, įdiegimas | [5 empty] | Įdiegta paslauga. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | I, P2 |  |  |  |  | Parengta projektų, vnt. | 4 | 7
[9 empty] | Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengimui, vnt. | 8 | 7
[9 empty] | Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse, vnt. |  | 6 | 7
|  |  | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I |  |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[9 empty] | Įrengta stotelių su įvažomis, vnt. | 2 | 2 | 5
|  |  | Įvažos pratęsimo Naujojo turgaus autobusų stotelėje įrengimas (kryptis į pietinę miesto dalį) | [5 empty] | Įrengtas įvažos pratęsimas, vnt. | 1
|  |  | Viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas | P1, P2 |  |  |  |  | Parengtas planas, vnt. | 1
|  |  |  | P6 |  |  |  |  | Kursuojančių ekologiškų elektrinių autobusų skaičius, vnt. |  | 4 | 4
|  |  | Dezinfekavimo paslaugų užtikrinimas organizuojant keleivių vežimą miesot ir priemiesčio maršrutais ekstremalios situacijos metu | I |  |  |  |  | Teikiamų paslaugų skaičius, vnt. | 1
[5 empty] | Iš viso: | 7539.6 | 6166.4 | 6513.2
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 7539.6 | 6166.4 | 6513.2
01 | 03 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 03 | 01 | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | P2 | SB | 397.5 | 305.8 | 305.8
[5 empty] | SB(KPP) | 481.7 | 370 | 200
[5 empty] | SB(VR) | 817.1 | 846 | 861.6
[5 empty] | SB(VRL) | 31.3 | 31.3 | 31.3
|  |  | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | P2.1.2.9 |  |  |  |  | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 14.5 | 14.5 | 14.5
[9 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 75 | 74 | 81
[9 empty] | Įsigyti šviesoforų postų eismo valdymo įrendiniai, vnt. | 7
[9 empty] | Atnaujinta dekoratyvinių kelio ženklų stovų, vnt. | 60 | 60 | 60
[9 empty] | Įrengta kintamos informacijos ženklų Prano Lideikio g. Užbaigtumas, proc. | 100
[9 empty] | Parengta naujai įrengiamų šviesoforų projektų, vnt. | 7
[9 empty] | Naujai įrengta šviesoforų, vnt. | 3
|  |  | Miesto gatvių ženklinimas | [5 empty] | Suženklinta gatvių, ha | 1 | 1 | 1
|  |  | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems | [5 empty] | Įrengta neregių vedimo dangos autobusų stotelėse, vnt | 14 | 14 | 14
|  |  | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | I |  |  |  |  | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt | 15 | 15 | 15
|  |  | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas | [5 empty] | Eksploatuojama bilietų automatų, vnt. | 172 | 172 | 172
|  |  | Transporto srautų analizė, skirta žaliųjų rodyklių grąžinimui | [5 empty] | Sankryžų skaičius, kuriose atliktos transporto srautų analizės, vnt. | 30
|  |  | Transporto srautų modeliavimas | [5 empty] | Objektų, kuriuose nagrinėjamas transporto srautų pasiskirstymas ir modeliavimo scenarijai, skaičius |  | 10 | 10
|  |  | Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija | P2 |  |  |  |  | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18 | 18
[9 empty] | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 7 | 7 | 7
[5 empty] | Iš viso: | 1727.6 | 1553.1 | 1398.7
01 | 03 | 02 | Darnaus judumo projektų įgyvendinimas: |  | SB | 7.7 | 585.5 | 1483.9
[5 empty] | SB(L) | 233.3 | 0 | 0
[5 empty] | SB(VR) | 465.1 | 39.9 | 39.9
[5 empty] | SB(VRL) | 155.3
[5 empty] | SB(ESA) | 15.7 | 24.9 | 8.3
[5 empty] | ES | 997 | 67.3 | 0
|  |  | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) | I, P1 |  |  |  |  | Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema, vnt. | 1
P2
|  |  |  | P |  |  |  |  | Įdiegta transporto (I etapas) valdymo sistema. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas | I, P1 |  |  |  |  | Įdiegta transporto valdymo sistema. Užbaigtumas, proc. |  | 20 | 80
|  |  | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | I, P1 P2 |  |  |  |  | Parengtas tramvajaus ir elektrinių autobusų pirkimo strategijos dokumentų paketas, vnt. |  | 1
P6
|  |  |  | P |  |  |  |  | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
|  |  | URBACT III projekto „Gyvos gatvės“ įgyvendinimas | P, P2 |  |  |  |  | Įgyvendintas projekto etapas, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | Projekto „Darnaus judumo planavimas: bendradarbiavimas bei ryšiai urbanistinėje sistemoje (SUMP-PLUS)“ įgyvendinimas | P, P2 |  |  |  |  | Įgyvendintas projektas, vnt. |  | 1
|  |  | Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | P, P6 |  |  |  |  | Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt. | 8 | 8 | 8
[9 empty] | Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, įrengtų pagal ES projektą, vnt. | 5 | 6 | 6
|  |  | Dviračių įrenginių priežiūra | P6 |  |  |  |  | Prižiūrima dviračių įrenginių (dviračių saugyklų ir skaičiuoklių), vnt. | 3 | 5 | 5
[5 empty] | Iš viso: | 1874.1 | 717.6 | 1532.1
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 3601.7 | 2270.7 | 2930.8
01 | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 35639.7 | 44916.4 | 45266.4
06 | Iš viso programai: |  |  |  |  | 35639.7 | 44916.4 | 45266.4
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2020-ųjų metų asignavimų planas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | 2022-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [5 empty] | 32015.6 | 26060.3 | 17351.7
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [5 empty] | 25848.6 | 26029 | 17320.4
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 9185.3 | 14653.3 | 12193
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [5 empty] | 1900 | 1279.1 | 1501.5
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [5 empty] | 2912.5 | 59.1 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(KPP) | [5 empty] | 6835.1 | 5012.6 | 3617.6
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [5 empty] | 15.7 | 24.9 | 8.3
Planuojamos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL) | [5 empty] | 270.9 | 31.3 | 31.3
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [5 empty] | 690.1 | 0 | 0
Programų lėšų likučių lėšos SB(L) | [5 empty] | 5206 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [5 empty] | 3624.1 | 18856.1 | 27914.7
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [5 empty] | 997 | 1401.7 | 1339.6
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [5 empty] | 1542 | 1500 | 1500
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [5 empty] | 1000 | 15650 | 25015.1
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [5 empty] | 85.1 | 304.4 | 60
IŠ VISO: | [5 empty] | 35639.7 | 44916.4 | 45266.4
Note on E17: P1, 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą;
Note on E29: P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.2. priemonė P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas (1) Baltijos-Šilutės pl. sankryžos rekonstrukcija; 2) Statybininkų pr. pratęsimas iki 141 kelio; 3) Pietinio aplinkkelio įrengimas)
Note on E34: P1, 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą: 1) Jūrininkų pr., 2) Pamario g., 3) Tilžės g.; 4) Šilutės pl. nuo Tilžės g. iki pervažos; 5) Pajūrio g. P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas
Note on E42: P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas
Note on K42: 2019 metais planuojama atlikti 70 % darbų, nes darbų metu rasta archeologinių radinių, neiškeltas Baltijos laivų statyklos dujotiekis, gamyklos teritorijoje rastos kuro talpos kurias reikalinga utilizuoti. Visi išvardinti faktoriai trukdo laiku atlikti numatytus darbus, todėl projekto užbaigimas nukeliamas į 2020 metus.
Note on E44: P1, 4.1.1. Pagal universalaus dizaino principus pritaikyta senamiesčio gatvių, vnt.
Note on E45: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185), P(KSP) 2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on D47: SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr.Vietinių kelių vystymas
Note on E47: P1, 4.1.1. Pagal universalaus dizaino principus pritaikyta senamiesčio gatvių, vnt.
Note on E49: P1, 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą: 1) Jūrininkų pr., 2) Pamario g., 3) Tilžės g.; 4) Šilutės pl. nuo Tilžės g. iki pervažos; 5) Pajūrio g.
Note on E51: P1, 1.1.2. Parengtas ir įgyvendintas žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas siekiant asfaltuoti ne mažiau kaip 10 km žvyruotų kelių, vnt
Note on E54: P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas P1, 3.6.1. Įgyvendinta magistralinių gatvių rekonstrukcijos projektų. 1) Jūrininkų pr., 2) Pamario g., 3) Tilžės g.; 4) Šilutės pl. nuo Tilžės g. iki pervažos; 5) Pajūrio g.
Note on D60: Vadovaujantis 2005-04-21 Vyriausybės nutarimu Nr.447 įtraukiama nauja priemonė - parengti Mėgėjų sodų teritorijos kelių remonto techninius projektus. Susisiekimo ministerijos 2019-06-03 rašte Nr.2-4375 buvo pateiktas lėšų skyrimo tvarkos išaiškinimas, jog savivaldybė turi skirti ne mažiau kaip 30 proc., tačiau ne daugiau kai 50 proc. nuosavų lėšų sodų bendrijų kelių remontui
Note on E60: P1, 1.1.2. Parengtas ir įgyvendintas žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas siekiant asfaltuoti ne mažiau kaip 10 km žvyruotų kelių, vnt
Note on J60: Sodų bendrijo: Aušrinės g. (Sodininkų bendrija "Aušra"); Baltijos 13-oji g. (Sodininkų bendrija "Baltija"); Tylos g. (Sodininkų bendrija "Diana I"); Dianos g. (Sodininkų bendrija "Diana II"); Baltijos 1-oji g. (Sodininkų bendrija "Baltija"); Inkaro 1-oji g. (Sodininkų bendrija "Inkaras"); Sąrašas pagal atliktą gatvių reitingavimą, tarybos aprašas tvirtintas taryboje spalio 24 d.
Note on D63: Nauja priemonė. 2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 patvirtintu Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiai viešai susisiekimo infrastruktūrai, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašas (pakeitimas 2018 m. liepos 26 d. tarybos sprendimu Nr. T2-181). 2019-09-24 rašte Nr. VS-4824 siūloma įgyvendinti Užlaukio ir Dienovidžio gatvių įrengimo I-ąjį etapą (~700m) ir Dailės gatvės remonto projektą (~200m).
Note on J65: Poreikis paaiškės po pasiūlymų tekimo ir gatvių atrankos. Naujas konkursas bus skelbiamas 2022 m.
Note on E71: P (KSP) 2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on E73: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on E81: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on K101: 44 875 kv.m Hektaras (ha) – ploto matavimo vienetas, lygus 10 000 m²
Note on K102: 12960 kv.m Hektaras (ha) – ploto matavimo vienetas, lygus 10 000 m²
Note on K104: 17800 kv.m
Note on K106: 12000 kv.m
Note on K109: 2020 m. bus 4 įstaigos (209.000 Eur): 1. "Žaliakalnio" gimnazija (iš 2019 m.); 2. "Versmės" progimnazija; 3. L/d "Bangelė"; 4. Nakvynės namai, Viršutinės g. 21. 5. Klaipėdos Vydūno gimnazijos kiemo remontas
Note on L109: 2021 m. bus 8 įstaigos( 543.000 Eur): 1. L/d Pakalnutė; 2. Gabijos progimnazija; 3. Vyturio progimnazija; 4. Martyno Mažvydo progimnazija; 5. L/d Žemuogėlė; 6. Vydūno gimnazija; 7. Jaronimo Kačinsko muzikos mokykla 8. Vėtrungės gimnazija.
Note on M109: 2022 m. bus 8 įstaigos (416.900 Eur): 1. L/d Inkarėlis; 2. L/d Aitvarėlis; 3. L/d Radastėlė; 4. L/d Žuvėdra; 5. L/d Šermukšnėlė; 6. Maksimo Gorkio progimnazija; 7. Klaipėdos suaugusiųjų gimanzija; 8. Verdenės gimnazija.
Note on D117: parkavimo vietų subraižymas, žaliųjų vejų ir skverų sutvarkymas
Note on E128: KSP 2.1.2.3 Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarių keleivių srautų tyrimus
Note on E133: P1 1.3. Ekologiško bei visiems prieinamo viešojo transporto sistemos įdiegimas 1.3.2. Socialiai jautrių visuomenės grupių (moksleiviai, studentai ir senjorai), kuriems įvestos papildomos nuolaidos įsigyjant viešojo transporto bilietus, skaičius
Note on J136: Vadovaujantis 2019-04-12 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-111, kuriame numatyta nuolaida įsigyjant viešojo transporto bilietus Klaipėdos mieste esančių mokyklų 1–4 klasių mokiniams, siūloma kainų skirtumą (118,8 tūkst. Eur) finansuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų. Numatyta, kad šiai tikslinei grupei 9 mokslo metų mėnesių vardinis bilietas, galiosiantis tik darbo dienomis, kainuos 10 Eur (taikoma 94 proc. nuolaida). Iš viso sprendimo įgyvendinimui reikalinga 194 tūkst. Eur kompensavimo lėšų. 75,2 tūkst. Eur buvo suplanuoti ankstesniu sprendimu (2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T2-145), kuriuo keistas strateginis veiklos planas
Note on K139: Kompensuojamos lengvatos renginiams: 1. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Klaipėdos šviesų festivalio metu, 2020 m. vasario 14–16 d.; 2. Dieną be automobilio, 2020 m. rugsėjo 22 d.; 2020 dėl COVID-19 nevyks renginiai: 1. Jūros šventės metu, 2020 m. liepos 24–26 d.; 2. Lietuvos vakarų krašto dainų šventės metu, 2020 m. birželio 13–14 d.; 3. Tarptautinio festivalio „Europiada“ metu, 2020 m. rugpjūčio 5–9 d.; 4. Pasaulio salės futbolo čempionato metu, 2020 m. rugpjūčio 29 d.–spalio 5 d.
Note on E147: P1 1.3.1. Parengtas ir įgyvendintas viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų planas siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį iki 65 proc.
Note on E155: P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185) KEPS Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.4. priemonė
Note on J155: Integruota autobusų ir maršrutinių taksi yra 205 vnt.
Note on E159: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on K160: Stotelės 2020 m. 1. Kauno stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 52C); 2. Baltijos stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 71A); 3. Baltijos stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 66A); 4. Vėtrungės stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 28); Papildomai 2020 m.: 1. Bibliotekos stotelė šiaurės kryptimi (H. Manto g. 36); 2. Bibliotekos stotelė pietų kryptimi (H. Manto g. 27); 3. Sveikatos priežiūros centro stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 97B); 4. Atgimimo stotelė šiaurės kryptimi (Liepų g. 2).
Note on L161: Įrengta švieslenčių 13 stotelių: 2019-2020 m. 1. Kauno stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 52C); 2. Baltijos stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 71A); 3. Baltijos stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 66A); 4. Vėtrungės stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 28); 5. Kauno stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 55A); 6. Vėtrungės stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 29/33); 7. Naujojo Turgaus stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 109); 8. Smiltelės stotelė pietų kryptimi (prie PC „BIG“, Taikos pr. 139); 9. Rasos stotelė šiaurės kryptimi (Šilutės pl. 49B); 10. Žardės stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 115); 11. Vyturio stotelė šiaurės kryptimi (Vingio g.39); 12. Bandužių stotelė šiaurės kryptimi (Vingio g. 21A); 13. Sausio 15-osios stotelė pietų kryptimi (Taikos pr.18/18T).
Note on K162: Rengiamas techninis projektas prie šių stotelių: 1.Priestočio g. (Autobusų stoties st.); 2.Kauno g. (Ąžuolyno st.); 3.Liepų g. (Savivaldybės st.); 4.Sausio 15-osios g. (Malūno tvenkinio st.); 5-6.Joniškės g. (Žemaičių g. ir Slyvų st.); 7.Mogiliovo g. (Mogiliovo st.); 8.Statybininkų pr. (Šilutės st.); 9.Taikos pr. (Kurėno st.); 10.Šilutės pl. (Rimkų Pervažos st.)
Note on K163: 2020-2021 m. Smiltelės g. (Minijos; Šiaurės ir pietų kryptis)
Note on E167: P1 1.3.1. Parengtas ir įgyvendintas viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų planas siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį iki 65 proc.
Note on E168: KEPS 6.1.2. Skatinti vietinių įmonių elektrinio transporto priemonių gamybą, vykdant ikiprekybinius pirkimus ir atnaujinant Klaipėdos autobusų parką
Note on E175: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on E179: P2.1.2.9 Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti
Note on K180: Įrengta 5 vnt. šviesoforų, buvo ekploatuojami 66 šviesoforai
Note on K185: 2020 m. planuojama projektuoti 7 perėjas: 1. Šviesoforinė perėja Liepų g. (Nr. LM1251) (prie Klaipėdos valstybinės kolegijos) 2. Šviesoforinės perėjos Taikos pr. (Nr. LM0911) ties Nr. 5 ir ties Debreceno g. 3. Šviesoforinė perėja Baltijos pr. (Nr. LM0450) ties Nr. 103 4. Šviesoforinė perėja Dubysos g. (Nr. LM0940) ties Nr. 31 5. Šviesoforinės perėjos K. Donelaičio g.-S. Daukanto g. sankryžoje (Nr. LM1490; Nr. LM1480) 6. Šviesoforinė perėja Šilutės pl. (Nr. LM0907) ties Svajonės g.
Note on E200: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on E209: P1, 3.6.2. Diegiama koordinuotų eismo valdymo sistemų, vnt.
Note on E210: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on E211: KSP 2.1.2.10 Parengti ir įdiegti koordinuotą šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemą,
Note on E212: P1, 3.6.2. Diegiama koordinuotų eismo valdymo sistemų, vnt.
Note on E214: P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185); P1 1.3. Ekologiško bei visiems prieinamo viešojo transporto sistemos įdiegimas
Note on E215: KEPS 3.3.4. Formuoti pagrindinę greitojo viešojo transporto ašį, įrengiant tramvajaus sistemą ar įsigyjant kitų transporto alternatyvų
Note on E216: P (KSP) 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on E217: P 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui; P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185);
Note on E220: P 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui; P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185);
Note on E223: P KSP 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui KEPS 6.1.5. Sukurti Klaipėdos regione elektriniam transportui pritaikytą infrastruktūrą
Note on K223: 2020 m. 5 stotelės, 8 prieigos: Liepų g. 11 (2 vnt.); Liepojos g. 43 A (1 vnt.); Pilies g. 2 A (2 vnt.); Tilžės g. 56 b (šalia Lidll) (1 vnt.); Smiltynės g. (šalia naujosios perkėlos Smlitynės pusėje) (2 vnt.)
Note on K224: Pagal ES projektą 2019-10 įrengtos 3 stotelės, 6 prieigos ir priežiūros paslauga. Elektrą apmoką savivaldybė už 5 prieigas 2020 m. 3 stotelės, 5 prieigos: Taikos pr. 80 (2 vnt.); Jūrininkų pr. 16 (2 vnt.) S. Neries g. 16A (1 vnt.) Savivaldybė 5 metus po stotelių įrengimo turi užtikrinti nemokamą elektromobilių įkrovimo paslaugų teikimą. Elektros išlaidos suplanuotos 7 programoje.
Note on L224: Pagal ES projektą 2019-10 įrengtos 3 stotelės, 6 prieigos ir priežiūros paslauga. Elektrą apmoką savivaldybė už 5 prieigas 2020 m. 3 stotelės, 5 prieigos: Taikos pr. 80 (2 vnt.); Jūrininkų pr. 16 (2 vnt.) S. Neries g. 16A (1 vnt.) Savivaldybė 5 metus po stotelių įrengimo turi užtikrinti nemokamą elektromobilių įkrovimo paslaugų teikimą. Elektros išlaidos suplanuotos 7 programoje.
Note on E225: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui KEPS 6.1.5. Sukurti Klaipėdos regione elektriniam transportui pritaikytą infrastruktūrą
Note on K225: Įrenginiai; Dviračių saugyklos: Malūninkų g. 1 Dviračių skaičiuokliai: prie p.c. Akropolis prie "Atgimimo" stotelės
Note on G238: 1900

## Lyginamasis variantas
Lyginamasis variantas
2020–2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Finansavimo šaltinis | 2020-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas | Skirtumas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | Siūlomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas | Skirtumas | 2022-ųjų metų lėšų projektas | Siūlomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas | Skirtumas | Produkto kriterijaus
[15 empty] | Pavadinimas | Planas
[16 empty] | 2020-ieji metai | 2021-ieji metai | 2022-ieji metai | Paaiškinimas
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą
01 | 01 | Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves
01 | 01 | 01 | Gatvių tiesimas ir rekonstravimas: | I | SB | 3659.9 | 3860.1 | 200.2 | 8412.7 | 7988.8 | -423.9 | 4329.7 | 4490.1 | 160.4 |  |  |  |  | .
|  |  |  | P1 | SB(L) | 2116.9 | 2970.9 | 854 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SB(KPP) | 5703.4 | 6353.4 | 650 | 4933.3 | 4642.6 | -290.7 | 5567.9 | 3417.6 | -2150.3
[5 empty] | SB(ŽPL) | 744.1 | 690.1 | -54 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SB(VR) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SB(VRL) | 84.3 | 84.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SB(ES) | 2802.6 | 2912.5 | 109.9 | 136.5 | 59.1 | -77.4 | 0 | 0
[5 empty] | SB(VB) | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0
[5 empty] | KPP | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0 |  | 1334.4 | 1334.4 |  | 1339.6 | 1339.6
[5 empty] | KVJUD | 1542 | 1542 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500
[5 empty] | LRVB | 1000 | 1000 | 0 | 5650 | 15650 | 10000 | 12015.1 | 25015.1 | 13000
[5 empty] | Kt | 105.1 | 85.1 | -20 | 114.2 | 304.4 | 190.2 | 60 | 60
|  |  | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | P1, P6 | KVJUD' |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Siūloma 2020 m. sukeisti finansavimo šaltinius, numatant anksčiau planuotas KVJUD lėšas kitam objektui ir kompensuojant SB lėšomis. 2021-2022 m. koreguojamas lėšų planas, nes planuojama pasirašyti finansavimo sutartį su KVJUD, todėl mažinamos KPP lėšos.
[5 empty] | SB' | 99.7 | 182.9 | 83.2 | [6 empty] | Atlikta sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 15 | 45 | 85
[5 empty] | SB(VB)' |  |  |  | 5000 | 5000 | 0
[5 empty] | LRVB' |  |  |  | 3650 | 3650 | 0 | 12000 | 13000 | 1000
[5 empty] | SB(KPP)' |  |  |  | 1350 | 800 | -550 | 2700 | 549.7 | -2150.3
|  |  | Laikino kelio (Lypkių pervažoje) įrengimas |  | SB' |  |  |  | 1100 | 603.9 | -496.1 |  |  |  | Įrengtas laikinas kelias (Lypkių pervažoje). Užbaigtumas, proc | 50 | 100
[5 empty] | SB(KPP)' |  |  |  |  | 754.4 | 754.4 |  |  |  | Atlikti elektros įrenginių iškėlimo ir apsaugos darbai. Užbaigtumas, proc. | 100
[5 empty] | LRVB' |  |  |  | 2000 | 2000 | 0
|  |  | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | P1 | SB' |  |  |  | 676.7 | 355.8 | -320.9 | [7 empty] | Siūloma spartinti papriemonės įgyvendinimą, atitinkamai suplanuojant didesnę lėšų apimtį 2020 m.: 35,0 tūkst. Eur (SB(KPP)) ir 90,6 tūkst. Eur SB(ES) (pagal rangovo pateiktą rangos darbų grafiką)
[5 empty] | SB(ES)' | 1343.3 | 1433.9 | 90.6 | 90.6 | 0 | -90.6
[5 empty] | Kt' | 27.7 |  |  | 74.2 | 244.4 | 170.2
[5 empty] | SB' | 400 | 400 | 0
[5 empty] | SB(KPP)' | 1050.9 | 1085.9 | 35 | 311.9 | 314.6 | 2.7
|  |  | I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas | [11 empty] | Atlikta gatvės (600 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 90 | 100
|  |  | II etapas. Žiedinės Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos pertvarkymas į šviesoforinę | [11 empty] | Atlikta žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 75 90 | 100
|  |  | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) | [11 empty] | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 95 | 100 |  | Reikalinga numatyti 500,0 tūkst. Eur (finansavimo šaltinis - SB(KPP)) Joniškės g. rekonstravimui, nes gautos papildomos lėšos pagal LR Susisiekimo ministro 2020-08-03 įsakymu Nr.3-453 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti". Taip pat siūloma sumažinti finansavimo apimtis iš kitų šaltinių, nes planuojama, kad šiam projektui LAKD kompensavimo būdu grąžins 491,1 tūkst. Eur, tinkamų finansuoti KPP lėšomis.
[5 empty] | SB(L)' | 338.1 | 0 | -338.1
[5 empty] | SB(ŽPL)' | 115.4 | 61.4 | -54
[5 empty] | SB(KPP)' | 1298.7 | 1798.7 | 500 | 200.6 | 0 | -200.6
|  |  | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas |  | SB(L)' | 0 | 752.1 | 752.1 | [6 empty] | Atlikta darbų. Užbaigtumas, proc. | 2 |  |  | Kadangi yra pateikta paraiška Ateities ekonomikos DNR planui bei vyksta derybos su valstybinėmis institucijomis dėl finansavimo skyrimo, siūloma įtraukti papriemonę "Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas" ir numatyti 752,1 tūkst. Eur 2020 m. bei 1378,9 tūkst. Eur 2021 m. SB lėšų ESO tinklų iškėlimui bei kitiems darbams. Projekto įgyvendinimui planuojamos LRVB lėšos.
[5 empty] | SB' |  |  |  |  | 1378.9 | 1378.9 | [5 empty] | 40 | 80
[5 empty] | LRVB' |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 12000 | 12000
|  |  | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas | P1 | [10 empty] | Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  | Senamiesčio gatvės | Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | P1 | SB' |  |  |  | 242.8 | 600 | 357.2 | 235.8 | 696.2 | 460.4 | Parengtas techninis projektas (Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g., Aukštoji g., Didžioji Vandens g., Vežėjų g.), vnt. | 1 |  |  | 2021-2022 m. projekto vertė didėja, atsižvelgiant į parengtų techninių darbo projektų skaičiavimus.
|  |  |  | P, P2 | [10 empty] | Parengtas Tomo ir Pylimo g. techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta senamiesčio gatvių atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
|  |  | Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcija | P1 | [10 empty] | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
|  | Tauralaukio gatvės | Pajūrio g. rekonstravimas | P1 | SB' |  |  |  | 2490.7 | 1003.8 | -1486.9 | 300 | 0 | -300 | Atlikta gatvės (1374 m ) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 35 | 90 | 100 | Siūloma pakeisti vertinimo kriterijų reikšmes, nes projektą numatoma įgyvendinti (projektą įgyvendina LAKD ir taisymai daromi pagal šios institucijos pateiktą darbų grafiką) anksčiau nei planuota (pabaiga 2021 m.) ir atitinkamai numatyti lėšų poreikį 2020-2021 m.
[17 empty] | 100 | 0
[5 empty] | SB(L)' | 46.8 | 236.8 | 190
|  |  | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | P1 | SB(KPP)' | 486.4 | 636.4 | 150 | 613.6 | 400 | -213.6 |  |  |  | Atliktas gatvių – Klaipėdos g. (500 m) ir Virkučių g. (1004 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 40 | 100 |  | Siūloma numatyti spartesnį projekto įgyvendinimą - 2020 m. atlikti 70 proc. Klaipėdos ir Virkučių g. rekonstravimo darbų. Atitinkamai suplanuoti lėšas 2020 - 2021 m.: 150,0 tūkst. Eur gautos lėšos pagal patikslintą finansavimą LR Susisiekimo ministro 2020-08-03 įsakymą Nr.3-452 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti " ir 250,0 tūkst. Eur (SB(L)) gatvių rekonstravimo spartinimui.
[5 empty] | SB' |  |  |  | 400 | 550 | 150 |  |  |  |  | 70
[5 empty] | SB(L)' |  | 250 | 250 | [6 empty] | Atliktas gatvių – Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ,Arimų g., Vėjo g. (II dalies), Žvaigždžių g. rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. |  | 10 | 40
|  |  | Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija (SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr.Vietinių kelių vystymas) | P1 | SB(KPP)' |  |  |  | 113.5 | 29.9 | -83.6 |  |  |  | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 90 | 100 |  | Siūloma spartinti projekto įgyvendinimą ir 2020 m. atlikti darbų daugiau, nei planuota bei atitinkamai suplanuoti finansavimo apimtis (taip pat didinamas finansavimo intensyvumas ES lėšomis)
95
[9 empty] | 22.7 | 9.9 | -12.8
[5 empty] | SB(ES)' | 1459.3 | 1478.6 | 19.3 | 45.9 | 59.1 | 13.2
[5 empty] | Kt' |  | 40 | 40 | 40 | 0 | -40
|  |  | Danės g. rekonstravimas | [11 empty] | Parengtas techninis projektas (ruožas nuo Laivų skg. iki Artojų g.), vnt. |  | 1
|  |  | Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas | P1 | [10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 20 | 60 | 100
|  |  | Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis | [5 empty] | 105.9 | 237.6 | 131.7 |  |  |  | Atlikta Dienovidžio g. remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 70 0 | 100 |  | Siūloma tikslinti vertinimo kriterijų reikšmes (Dailės g. užbaigimą numatant 2020 m., o Dienovidžio g. - 2021 m.). Taip pat siūloma sumažinti finansavimo apimtis 2020 m. bei atitinkamai padidinti 2021 m. dėl neįvykusių viešųjų pirkimų Dienovidžio g. remonto darbams
[5 empty] | Kt' | 72.5 | 12.5 | -60 | 0 | 60 | 60 |  |  |  | Atlikta Dailės g. su projekto parengimu remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 70 100 | 100 0
[15 empty] | Atlikta kitų gatvių remonto darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 50
|  |  | Klemiškės g. rekonstravimas | [11 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 10
|  |  | Eismo juostos, skirtos iš Prano Lideikio g. pasukti į H. Manto gatvę, įrengimas |  | SB' | 25 | 142 | 117 | 125 | 0 | -125 |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Siūloma spartinti projekto įgyvendinimą - visus darbus planuojama atlikti šiais metais. Papildoma 10,0 tūkst. Eur suma reikalinga elektros tinklų iškėlimui.
[15 empty] | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 0
|  |  | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statybos dokumentacijos parengimas | P | [10 empty] | Atliktas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas, vnt. | 1
|  |  | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. kapitalinis remontas | P2 | [10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | [11 empty] | Dokumentacijos, reikalingos žemės perdavimo naudotis savivaldybei procedūrų atlikimo, parengimas, vnt. | 1
[15 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[15 empty] | Įrengtas naujas žvejų laivams skirtas slipas (aikštelė, skirta valtims nuleisti ir ištraukti iš vandens). Užbaigtumas, proc. |  |  | 50
|  |  | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | [11 empty] | Koreguotas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas | P2 | [10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | Gatvės ir pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimas prisidedant prie BĮ Lietuvos jūrų muziejaus projekto „Baltijos jūros gyvūnų reabilitacinis centras“ įgyvendinimo | [11 empty] | Įrengtas Smiltynės g. ruožas su dviračių ir pėsčiųjų takais, proc. |  | 100
|  |  | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos | [11 empty] | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas:
|  | 2020 m. | Joniškės g. (neremontuotas ruožas šalia Klaipėdos baldų įmonės iki Bangų g.); |  | SB(KPP)' | 609 | 594 | -15 | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt | 1 |  |  | Siūloma sumažinti papriemonės finansavimo apimtį, nes sutaupyta viešųjų pirkimų metu
|  |  | Smiltelės g. (ruožas nuo Taikos pr. iki Minijos g.); | [11 empty] | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha | 2,6
Vytauto g. (ruožas nuo S. Šimkaus g. iki Puodžių g.);
Žardininkų g.
H. Manto (labiausiai pažeisti ruožai, vietos);
Šilutės plento senasis ruožas (projektavimas);
Mogiliovo gyvenamojo rajono gatvės (pagal poreikį viena iš šio gyvenamojo rajono gatvių);
S. Šimkaus g.;
|  | 2021 m. | Mogiliovo gyvenamojo rajono gatvės (pagal poreikį remontuojamos kitos gatvės); | [11 empty] | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos (2022 m. bus planujamas naujas poreikis), ha |  | 3.4 | 3.4
Šilutės pl. senasis ruožasa;
Vingio g. (ruožas nuo Smiltelės g. iki Šilutės pl.);
|  |  | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas | [11 empty] | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos senamiesčio gatvėse, ha | 0,15 | 0,15 | 0,15
[15 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 5,2 | 4,5 | 4,5
[15 empty] | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 1,3 | 1,3 | 1,3
[15 empty] | Atnaujinta senamiesčio dangų pritaikant neįgaliesiems, ha | 0,13
|  |  | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas | [11 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, ha | 1,8 | 1,8 | 1,8
|  |  | Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai | [11 empty] | Suremontuota šaligatvių (su dviračių takais), ha | 1,2 | 0,8 | 0,8
[15 empty] | Atnaujinta šaligatvių miesto gatvėse, ha | 0,4 | 0,8 | 0,8 | Rodiklis didinamas dėl papildomo šaligatvių remonto įvairiose miesto dalyse.
0,58
|  |  | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas | [11 empty] | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius | 5 | 8 | 8 | Rodiklis mažinamas, nes nebaigti darbai Žaliakalnio gimnazijos viduje trukdo atlikti vidinio kiemo trinkelių remontą.
4
|  |  | Tiltų ir kelio statinių priežiūra | [11 empty] | Prižiūrėta tiltų ir viadukų, vnt. | 15 | 15 | 15
|  |  | Šalia Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos esančio Jūrininkų tako gatvės pailginimas |  | SB(KPP)' | 20 | 0 | -20 | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Siūloma koreguoti vertinimo kriterijaus reikšmę, nes techninis darbo projektas bus parengtas vėliau nei planuota
[15 empty] | Atlikta eismo juostos įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 0 | 100
|  |  | Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymas | [11 empty] | Parengtas aprašas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta teritorijos paprastojo remonto darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
|  |  | Įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas: | [11 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 3
|  |  | Įvažiuojamojo kelio ir šalia esančio skvero į Taikos pr. 109 ; | [11 empty] | Atlikta kelio Taikos pr. 109 ir 101 atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
Įvažiuojamojo kelio į Taikos pr. 101;
|  |  | Įvažiuojamojo kelio į Debreceno g. 61 | [11 empty] | Atlikta kelio į Debreceno g. 61 atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
|  |  | S. Daukanto g. nuo Šaulių g. iki J. Zauerveino g. kapitalinis remontas | [11 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta gatvės kapitalinio remonto ir eismo juostos įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
|  |  | Paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninė priežiūra | [11 empty] | Atlikta techninė priežiūra, vnt. | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Iš viso: | 22758.3 | 24498.4 | 1740.1 | 25581.1 | 36479.3 | 10898.2 | 23312.3 | 35822.4 | 12510.1
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 22758.3 | 24498.4 | 1740.1 | 25581.1 | 36479.3 | 10898.2 | 23312.3 | 35822.4 | 12510.1
01 | 02 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 02 | 01 | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | P | SB | 4484.4 | 4892.6 | 408.2 | 5773.2 | 5773.2 |  | 5913.2 | 5913.2 | [5 empty] | Siūloma didinti priemonės finansavimo apimtį 408,2 tūkst. Eur nuostolių kompensacijų mokėjimui, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais. Nuostoliai susidarė dėl COVID-19 plitimo metu sumažėjusių keleivių srautų.
[5 empty] | SB(L) | 2001.8 | 2001.8
[5 empty] | SB(VR) | 617.8 | 617.8 |  | 393.2 | 393.2 |  | 600 | 600
Transporto kompensacijų mokėjimas:
|  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą | P1 | SB' | 2353.2 | 2353.2 | [7 empty] | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 5,3 | 6,0 | 6,0
|  |  | - moksleiviams | [11 empty] | Kompensuota bilietų moksleiviams, tūkst. vnt. | 2,4 | 3.2 | 3.2
[15 empty] | Kompensuota bilietų pradinių klasių moksleivaims, tūkst. vnt. | 2,0 | 2 | 2
|  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams | [11 empty] | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 16 | 20.5 | 20.5
|  |  | - papildomoms socialinėms grupėms | [11 empty] | Socialinių grupių, kurioms taikoma 99 proc. nuolaida, skaičius | 1 | 1 | 1
|  |  | - nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas | [11 empty] | Renginių, kurių metu keleiviams bus taikomos lengvatos, vnt. | 2 | 6 | 6
Nuostolių kompensacijų mokėjimas:
|  | 01 | laikinai patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais | [11 empty] | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. |  | 21 | 21
|  | 02 | patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais |  | SB' | 1433.3 | 1868.9 | 435.6 | [6 empty] | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 58
|  | 03 | patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus | [11 empty] | Ekologiškų viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai, vnt. | 18 | 18 | 18
|  | 04 | patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis | P1 | [10 empty] | Maršrutų, kuriais kursuoja elektriniai autobusai, skaičius | 2 | 2 | 2
|  |  | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | [11 empty] | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 7 | 7,2 | 7,5
|  |  | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams | [11 empty] | Subsidijuojamų maršrutų skaičius: | 4 | 4 | 4
[15 empty] | Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“ kursavimas | 1 | 1 | 1
[15 empty] | Maršruto „Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas“ kursavimas | 1 | 1 | 1
[15 empty] | Naktinis maršrutas | 1 | 1 | 1
[15 empty] | Maršrutas į LEZ teritoriją | 1 | 1 | 1
P1
|  |  | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | I, P2, P6 | [10 empty] | Išmokėta už 2018 m. gautą autobusų integracijos įrangą ir sistemą. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Transporto balso funkcijos, skirtos regėjimo negalią turintiems žmonėms, įdiegimas | [11 empty] | Įdiegta paslauga. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | I, P2 | [10 empty] | Parengta projektų, vnt. | 4 | 7
[15 empty] | Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengimui, vnt. | 8 | 7
[15 empty] | Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse, vnt. |  | 6 | 7
|  |  | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | [10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Įrengta stotelių su įvažomis, vnt. | 2 | 2 | 5
|  |  | Įvažos pratęsimo Naujojo turgaus autobusų stotelėje įrengimas (kryptis į pietinę miesto dalį) | [11 empty] | Įrengtas įvažos pratęsimas, vnt. | 1
|  |  | Viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas | P1, P2 | [10 empty] | Parengtas planas, vnt. | 1
|  |  |  | P6 | [10 empty] | Kursuojančių ekologiškų elektrinių autobusų skaičius, vnt. |  | 4 | 4
|  |  | Dezinfekavimo paslaugų užtikrinimas organizuojant keleivių vežimą miesto ir priemiesčio maršrutais ekstremalios situacijos metu | [11 empty] | Teikiamų paslaugų skaičius, vnt. | 1
[5 empty] | Iš viso: | 7104 | 7512.2 | 408.2 | 6166.4 | 6166.4 | 0 | 6513.2 | 6513.2 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 7104 | 7512.2 | 408.2 | 6166.4 | 6166.4 | 0 | 6513.2 | 6513.2
01 | 03 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 03 | 01 | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | P2 | SB | 322.3 | 397.5 | 75.2 | 305.8 | 305.8 |  | 305.8 | 305.8 | [5 empty] | Siūloma didinti finansavimo apimtį priemonei: 1) 75,2 tūkst. Eur eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacijai ir įrengimui dėl didesnio prižiūrimų šviesoforų kiekio bei didesnių sąskaitų už elektros energiją; 2) 15,0 tūkst Eur miesto gatvių ženklinimui Naujojo Sodo ir Taikos pr. gatvėse.
[5 empty] | SB(KPP) | 466.7 | 481.7 | 15 | 370 | 370 |  | 200 | 200
[5 empty] | SB(VR) | 817.1 | 817.1 |  | 846 | 846 |  | 861.6 | 861.6
[5 empty] | SB(VRL) | 31.3 | 31.3 |  | 31.3 | 31.3 |  | 31.3 | 31.3
|  |  | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | P2.1.2.9 | [10 empty] | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 14.5 | 14.5 | 14.5
[5 empty] | SB' | 131.5 | 206.7 | 75.2 | [6 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 75 | 74 | 81
[15 empty] | Įsigyti šviesoforų postų eismo valdymo įrendiniai, vnt. | 7
[15 empty] | Atnaujinta dekoratyvinių kelio ženklų stovų, vnt. | 60 | 60 | 60
[15 empty] | Įrengta kintamos informacijos ženklų Prano Lideikio g. Užbaigtumas, proc. | 100
[15 empty] | Parengta naujai įrengiamų šviesoforų projektų, vnt. | 7
[15 empty] | Naujai įrengta šviesoforų, vnt. | 3
|  |  | Miesto gatvių ženklinimas |  | SB(KPP)' | 100 | 115 | 15 | [6 empty] | Suženklinta gatvių, ha | 1 | 1 | 1
|  |  | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems | [11 empty] | Įrengta neregių vedimo dangos autobusų stotelėse, vnt | 14 | 14 | 14
|  |  | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | I | [10 empty] | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt | 15 | 15 | 15
|  |  | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas | [11 empty] | Eksploatuojama bilietų automatų, vnt. | 172 | 172 | 172
|  |  | Transporto srautų analizė, skirta žaliųjų rodyklių grąžinimui | [11 empty] | Sankryžų skaičius, kuriose atliktos transporto srautų analizės, vnt. | 30
|  |  | Transporto srautų modeliavimas | [11 empty] | Objektų, kuriuose nagrinėjamas transporto srautų pasiskirstymas ir modeliavimo scenarijai, skaičius |  | 10 | 10
|  |  | Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija | P2 | [10 empty] | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18 | 18
[15 empty] | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 7 | 7 | 7
[5 empty] | Iš viso: | 1637.4 | 1727.6 | 90.2 | 1553.1 | 1553.1 | 0 | 1398.7 | 1398.7 | 0
01 | 03 | 02 | Darnaus judumo projektų įgyvendinimas: |  | SB | 9.5 | 7.7 | -1.8 | 585.5 | 585.5 |  | 1483.9 | 1483.9 | [5 empty] | Siūloma mažinti finansavimo apimtį 1,8 tūkst. Eur dviračių įrenginių priežiūrai dėl viešųjų pirkimų metu sutaupytų lėšų.
[5 empty] | SB(L) | 233.3 | 233.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SB(VR) | 465.1 | 465.1 |  | 39.9 | 39.9 |  | 39.9 | 39.9
[5 empty] | SB(VRL) | 155.3 | 155.3
[5 empty] | SB(ESA) | 15.7 | 15.7 |  | 24.9 | 24.9 |  | 8.3 | 8.3
[5 empty] | ES | 997 | 997 |  | 67.3 | 67.3 |  | 0 | 0
|  |  | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) | I, P1 | [10 empty] | Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema, vnt. | 1
P2
|  |  |  | P | [10 empty] | Įdiegta transporto (I etapas) valdymo sistema. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas | I, P1 | [10 empty] | Įdiegta transporto valdymo sistema. Užbaigtumas, proc. |  | 20 | 80
|  |  | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | I, P1 P2 | [10 empty] | Parengtas tramvajaus ir elektrinių autobusų pirkimo strategijos dokumentų paketas, vnt. |  | 1
P6
|  |  |  | P | [10 empty] | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
|  |  | URBACT III projekto „Gyvos gatvės“ įgyvendinimas | P, P2 | [10 empty] | Įgyvendintas projekto etapas, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | Projekto „Darnaus judumo planavimas: bendradarbiavimas bei ryšiai urbanistinėje sistemoje (SUMP-PLUS)“ įgyvendinimas | P, P2 | [10 empty] | Įgyvendintas projektas, vnt. |  | 1
|  |  | Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | P, P6 | [10 empty] | Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt. | 8 | 8 | 8
[15 empty] | Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, įrengtų pagal ES projektą, vnt. | 5 | 6 | 6
|  |  | Dviračių įrenginių priežiūra | P6 | SB' | 3.6 | 1.8 | -1.8 | [6 empty] | Prižiūrima dviračių įrenginių (dviračių saugyklų ir skaičiuoklių), vnt. | 3 | 5 | 5
[5 empty] | Iš viso: | 1875.9 | 1874.1 | -1.8 | 717.6 | 717.6 | 0 | 1532.1 | 1532.1 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 3513.3 | 3601.7 | 88.4 | 2270.7 | 2270.7 | 0 | 2930.8 | 2930.8 | 0
01 | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 33375.6 | 35612.3 | 2236.7 | 34018.2 | 44916.4 | 10898.2 | 32756.3 | 45266.4 | 12510.1
06 | Iš viso programai: |  |  |  |  | 33375.6 | 35612.3 | 2236.7 | 34018.2 | 44916.4 | 10898.2 | 32756.3 | 45266.4 | 12510.1
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2020-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas | Skirtumas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | Siūlomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas | Skirtumas | 2022-ųjų metų lėšų projektas | Siūlomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas | Skirtumas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [5 empty] | 29731.5 | 31988.2 | 2256.7 | 26852.3 | 26060.3 | -792 | 19341.6 | 17351.7 | -1989.9
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [5 empty] | 18194.4 | 25821.2 | 1456.7 | 26821 | 26029 | -792 | 19310.3 | 17320.4 | -1989.9
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 8476.1 | 9157.9 | 681.8 | 15077.2 | 14653.3 | -423.9 | 12032.6 | 12193 | 160.4
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [5 empty] | 1900 | 1900 | 0 | 1279.1 | 1279.1 | 0 | 1501.5 | 1501.5 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [5 empty] | 2802.6 | 2912.5 | 109.9 | 136.5 | 59.1 | -77.4 | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(KPP) | [5 empty] | 6170.1 | 6835.1 | 665 | 5303.3 | 5012.6 | -290.7 | 5767.9 | 3617.6 | -2150.3
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [5 empty] | 15.7 | 15.7 | 0 | 24.9 | 24.9 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0
Planuojamos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL) | [5 empty] | 270.9 | 270.9 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [5 empty] | 744.1 | 690.1 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programų lėšų likučių lėšos SB(L) | [5 empty] | 4352 | 5206 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [5 empty] | 3644.1 | 3624.1 | -20 | 7165.9 | 18856.1 | 11690.2 | 13414.7 | 27914.7 | 14500
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [5 empty] | 997 | 997 | 0 | 1401.7 | 1401.7 | 0 | 1339.6 | 1339.6 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [5 empty] | 1542 | 1542 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [5 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 5650 | 15650 | 10000 | 12015.1 | 25015.1 | 13000
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [5 empty] | 105.1 | 85.1 | -20 | 114.2 | 304.4 | 190.2 | 60 | 60 | 0
IŠ VISO: | [5 empty] | 33375.6 | 35612.3 | 2236.7 | 34018.2 | 44916.4 | 10898.2 | 32756.3 | 45266.4 | 12510.1
Note on E14: P1, 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą;
Note on E26: P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.2. priemonė P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas (1) Baltijos-Šilutės pl. sankryžos rekonstrukcija; 2) Statybininkų pr. pratęsimas iki 141 kelio; 3) Pietinio aplinkkelio įrengimas)
Note on E34: P1, 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą: 1) Jūrininkų pr., 2) Pamario g., 3) Tilžės g.; 4) Šilutės pl. nuo Tilžės g. iki pervažos; 5) Pajūrio g. P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas
Note on F38: Rima Alisauskaite: ŽP
Note on E49: P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas
Note on Q49: 2019 metais planuojama atlikti 70 % darbų, nes darbų metu rasta archeologinių radinių, neiškeltas Baltijos laivų statyklos dujotiekis, gamyklos teritorijoje rastos kuro talpos kurias reikalinga utilizuoti. Visi išvardinti faktoriai trukdo laiku atlikti numatytus darbus, todėl projekto užbaigimas nukeliamas į 2020 metus.
Note on E51: P1, 4.1.1. Pagal universalaus dizaino principus pritaikyta senamiesčio gatvių, vnt.
Note on E52: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185), P(KSP) 2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on D54: SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr.Vietinių kelių vystymas
Note on E54: P1, 4.1.1. Pagal universalaus dizaino principus pritaikyta senamiesčio gatvių, vnt.
Note on E56: P1, 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą: 1) Jūrininkų pr., 2) Pamario g., 3) Tilžės g.; 4) Šilutės pl. nuo Tilžės g. iki pervažos; 5) Pajūrio g.
Note on E60: P1, 1.1.2. Parengtas ir įgyvendintas žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas siekiant asfaltuoti ne mažiau kaip 10 km žvyruotų kelių, vnt
Note on E63: P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas P1, 3.6.1. Įgyvendinta magistralinių gatvių rekonstrukcijos projektų. 1) Jūrininkų pr., 2) Pamario g., 3) Tilžės g.; 4) Šilutės pl. nuo Tilžės g. iki pervažos; 5) Pajūrio g.
Note on D72: Vadovaujantis 2005-04-21 Vyriausybės nutarimu Nr.447 įtraukiama nauja priemonė - parengti Mėgėjų sodų teritorijos kelių remonto techninius projektus. Susisiekimo ministerijos 2019-06-03 rašte Nr.2-4375 buvo pateiktas lėšų skyrimo tvarkos išaiškinimas, jog savivaldybė turi skirti ne mažiau kaip 30 proc., tačiau ne daugiau kai 50 proc. nuosavų lėšų sodų bendrijų kelių remontui
Note on E72: P1, 1.1.2. Parengtas ir įgyvendintas žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas siekiant asfaltuoti ne mažiau kaip 10 km žvyruotų kelių, vnt
Note on P73: LRV 2020-03-04 nutarimas Nr. 185 2.3.12. punktas, lėšas skirti kapitališkai remontuoti: 1. Klaipėdos Aušrinės gatvei (Nr. LM1937), esančiai sodininkų bendrijos „Aušra“ teritorijoje; 2. Baltijos 1-ajai gatvei (Nr. LM1900); 3. Baltijos 13-ajai gatvei (Nr. LM1910, esančioms sodininkų bendrijos „Baltija“ teritorijoje; 4. Dianos gatvei (Nr. LM1743), esančiai sodininkų bendrijos „Diana“ teritorijoje; 5. Inkaro 1-ajai gatvei (Nr. LM1912), esančiai sodininkų bendrijos „Inkaras“ teritorijoje
Note on D75: Nauja priemonė. 2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 patvirtintu Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiai viešai susisiekimo infrastruktūrai, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašas (pakeitimas 2018 m. liepos 26 d. tarybos sprendimu Nr. T2-181). 2019-09-24 rašte Nr. VS-4824 siūloma įgyvendinti Užlaukio ir Dienovidžio gatvių įrengimo I-ąjį etapą (~700m) ir Dailės gatvės remonto projektą (~200m).
Note on P77: Poreikis paaiškės po pasiūlymų tekimo ir gatvių atrankos. Naujas konkursas bus skelbiamas 2022 m.
Note on E83: P (KSP) 2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on E85: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on E93: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on Q113: 44 875 kv.m Hektaras (ha) – ploto matavimo vienetas, lygus 10 000 m²
Note on Q114: 12960 kv.m Hektaras (ha) – ploto matavimo vienetas, lygus 10 000 m²
Note on Q116: 17800 kv.m
Note on Q118: 12000 kv.m
Note on Q121: 2020 m. bus 4 įstaigos (209.000 Eur): 1. "Žaliakalnio" gimnazija (iš 2019 m.); 2. "Versmės" progimnazija; 3. L/d "Bangelė"; 4. Nakvynės namai, Viršutinės g. 21. 5. Klaipėdos Vydūno gimnazijos kiemo remontas
Note on R121: 2021 m. bus 8 įstaigos( 543.000 Eur): 1. L/d Pakalnutė; 2. Gabijos progimnazija; 3. Vyturio progimnazija; 4. Martyno Mažvydo progimnazija; 5. L/d Žemuogėlė; 6. Vydūno gimnazija; 7. Jaronimo Kačinsko muzikos mokykla 8. Vėtrungės gimnazija.
Note on S121: 2022 m. bus 8 įstaigos (416.900 Eur): 1. L/d Inkarėlis; 2. L/d Aitvarėlis; 3. L/d Radastėlė; 4. L/d Žuvėdra; 5. L/d Šermukšnėlė; 6. Maksimo Gorkio progimnazija; 7. Klaipėdos suaugusiųjų gimanzija; 8. Verdenės gimnazija.
Note on D129: parkavimo vietų subraižymas, žaliųjų vejų ir skverų sutvarkymas
Note on E140: KSP 2.1.2.3 Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarių keleivių srautų tyrimus
Note on E145: P1 1.3. Ekologiško bei visiems prieinamo viešojo transporto sistemos įdiegimas 1.3.2. Socialiai jautrių visuomenės grupių (moksleiviai, studentai ir senjorai), kuriems įvestos papildomos nuolaidos įsigyjant viešojo transporto bilietus, skaičius
Note on P148: Vadovaujantis 2019-04-12 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-111, kuriame numatyta nuolaida įsigyjant viešojo transporto bilietus Klaipėdos mieste esančių mokyklų 1–4 klasių mokiniams, siūloma kainų skirtumą (118,8 tūkst. Eur) finansuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų. Numatyta, kad šiai tikslinei grupei 9 mokslo metų mėnesių vardinis bilietas, galiosiantis tik darbo dienomis, kainuos 10 Eur (taikoma 94 proc. nuolaida). Iš viso sprendimo įgyvendinimui reikalinga 194 tūkst. Eur kompensavimo lėšų. 75,2 tūkst. Eur buvo suplanuoti ankstesniu sprendimu (2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T2-145), kuriuo keistas strateginis veiklos planas
Note on P150: socialinės grupės 1. senjorai 80+ viso ~180 000 2. senjorai 70-79 viso ~1 000 000, papildomai nuo dabar mokamų 400 000 3. Senjorai 63-69 (išėjus į pensiją) viso 500 000, papildomai nuo dabar mokamų 300 000
Note on Q151: Kompensuojamos lengvatos renginiams: 1. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Klaipėdos šviesų festivalio metu, 2020 m. vasario 14–16 d.; 2. Dieną be automobilio, 2020 m. rugsėjo 22 d.; 2020 dėl COVID-19 nevyks renginiai: 1. Jūros šventės metu, 2020 m. liepos 24–26 d.; 2. Lietuvos vakarų krašto dainų šventės metu, 2020 m. birželio 13–14 d.; 3. Tarptautinio festivalio „Europiada“ metu, 2020 m. rugpjūčio 5–9 d.; 4. Pasaulio salės futbolo čempionato metu, 2020 m. rugpjūčio 29 d.–spalio 5 d.
Note on E160: P1 1.3.1. Parengtas ir įgyvendintas viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų planas siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį iki 65 proc.
Note on E169: P1 1.3.1. Parengtas ir įgyvendintas viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų planas siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį iki 65 proc.
Note on E170: P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185) KEPS Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.4. priemonė
Note on P170: Integruota autobusų ir maršrutinių taksi yra 205 vnt.
Note on E174: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on Q175: Stotelės 2020 m. 1. Kauno stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 52C); 2. Baltijos stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 71A); 3. Baltijos stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 66A); 4. Vėtrungės stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 28); Papildomai 2020 m.: 1. Bibliotekos stotelė šiaurės kryptimi (H. Manto g. 36); 2. Bibliotekos stotelė pietų kryptimi (H. Manto g. 27); 3. Sveikatos priežiūros centro stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 97B); 4. Atgimimo stotelė šiaurės kryptimi (Liepų g. 2).
Note on R176: Įrengta švieslenčių 13 stotelių: 2019-2020 m. 1. Kauno stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 52C); 2. Baltijos stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 71A); 3. Baltijos stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 66A); 4. Vėtrungės stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 28); 5. Kauno stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 55A); 6. Vėtrungės stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 29/33); 7. Naujojo Turgaus stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 109); 8. Smiltelės stotelė pietų kryptimi (prie PC „BIG“, Taikos pr. 139); 9. Rasos stotelė šiaurės kryptimi (Šilutės pl. 49B); 10. Žardės stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 115); 11. Vyturio stotelė šiaurės kryptimi (Vingio g.39); 12. Bandužių stotelė šiaurės kryptimi (Vingio g. 21A); 13. Sausio 15-osios stotelė pietų kryptimi (Taikos pr.18/18T).
Note on Q177: Rengiamas techninis projektas prie šių stotelių: 1.Priestočio g. (Autobusų stoties st.); 2.Kauno g. (Ąžuolyno st.); 3.Liepų g. (Savivaldybės st.); 4.Sausio 15-osios g. (Malūno tvenkinio st.); 5-6.Joniškės g. (Žemaičių g. ir Slyvų st.); 7.Mogiliovo g. (Mogiliovo st.); 8.Statybininkų pr. (Šilutės st.); 9.Taikos pr. (Kurėno st.); 10.Šilutės pl. (Rimkų Pervažos st.)
Note on Q178: 2020-2021 m. Smiltelės g. (Minijos; Šiaurės ir pietų kryptis)
Note on E182: P1 1.3.1. Parengtas ir įgyvendintas viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų planas siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį iki 65 proc.
Note on E183: KEPS 6.1.2. Skatinti vietinių įmonių elektrinio transporto priemonių gamybą, vykdant ikiprekybinius pirkimus ir atnaujinant Klaipėdos autobusų parką
Note on E190: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on E194: P2.1.2.9 Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti
Note on Q195: Įrengta 5 vnt. šviesoforų, buvo ekploatuojami 66 šviesoforai
Note on Q200: 2020 m. planuojama projektuoti 7 perėjas: 1. Šviesoforinė perėja Liepų g. (Nr. LM1251) (prie Klaipėdos valstybinės kolegijos) 2. Šviesoforinės perėjos Taikos pr. (Nr. LM0911) ties Nr. 5 ir ties Debreceno g. 3. Šviesoforinė perėja Baltijos pr. (Nr. LM0450) ties Nr. 103 4. Šviesoforinė perėja Dubysos g. (Nr. LM0940) ties Nr. 31 5. Šviesoforinės perėjos K. Donelaičio g.-S. Daukanto g. sankryžoje (Nr. LM1490; Nr. LM1480) 6. Šviesoforinė perėja Šilutės pl. (Nr. LM0907) ties Svajonės g.
Note on E215: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on E224: P1, 3.6.2. Diegiama koordinuotų eismo valdymo sistemų, vnt.
Note on E225: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on E226: KSP 2.1.2.10 Parengti ir įdiegti koordinuotą šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemą,
Note on E227: P1, 3.6.2. Diegiama koordinuotų eismo valdymo sistemų, vnt.
Note on E229: P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185); P1 1.3. Ekologiško bei visiems prieinamo viešojo transporto sistemos įdiegimas
Note on E230: KEPS 3.3.4. Formuoti pagrindinę greitojo viešojo transporto ašį, įrengiant tramvajaus sistemą ar įsigyjant kitų transporto alternatyvų
Note on E231: P (KSP) 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on E232: P 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui; P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185);
Note on E235: P 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui; P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185);
Note on E238: P KSP 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui KEPS 6.1.5. Sukurti Klaipėdos regione elektriniam transportui pritaikytą infrastruktūrą
Note on Q238: 2020 m. 5 stotelės, 8 prieigos: Liepų g. 11 (2 vnt.); Liepojos g. 43 A (1 vnt.); Pilies g. 2 A (2 vnt.); Tilžės g. 56 b (šalia Lidll) (1 vnt.); Smiltynės g. (šalia naujosios perkėlos Smlitynės pusėje) (2 vnt.)
Note on Q239: Pagal ES projektą 2019-10 įrengtos 3 stotelės, 6 prieigos ir priežiūros paslauga. Elektrą apmoką savivaldybė. 2020 m. 3 stotelės, 6 prieigos: Taikos pr. 80 (2 vnt.); Jūrininkų pr. 16 (2 vnt.) S. Neries g. 16A (2 vnt.) Savivaldybė 5 metus po stotelių įrengimo turi užtikrinti nemokamą elektromobilių įkrovimo paslaugų teikimą. Elektros išlaidos suplanuotos 7 programoje.
Note on E240: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui KEPS 6.1.5. Sukurti Klaipėdos regione elektriniam transportui pritaikytą infrastruktūrą
Note on Q240: Įrenginiai; Dviračių saugyklos: Malūninkų g. 1 Dviračių skaičiuokliai: prie p.c. Akropolis prie "Atgimimo" stotelės
Note on G251: 15233,7 biudžetas
Note on H251: 24364,5
Note on G253: 1900
Note on H253: 1900

## Lyginamasis išskleistas (hidden)
Lyginamasis variantas
2020–2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Finansavimo šaltinis | 2020-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas | Skirtumas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | Siūlomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas | Skirtumas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | Siūlomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas | Skirtumas | Produkto kriterijaus
[15 empty] | Pavadinimas | Planas
[16 empty] | 2020-ieji metai | 2021-ieji metai | 2022-ieji metai | Paaiškinimas
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą
01 | 01 | Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves
01 | 01 | 01 | Gatvių tiesimas ir rekonstravimas: | I | SB | 3500.3 | 3500.3 |  | 9281.9 | 9281.9 |  | 4329.7 | 4329.7
|  |  |  | P1 | SB(L) | 1822.5 | 1822.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SB(ŽPL) | 744.1 | 744.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SB(KPP) | 4817.2 | 4817.2 |  | 5083.3 | 5083.3 |  | 5567.9 | 5567.9
[5 empty] | SB(VR) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SB(VRL) | 84.3 | 84.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SB(ES) | 1255.3 | 1255.3 |  | 1343.1 | 1343.1 |  | 0 | 0
[5 empty] | SB(VB) | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
[5 empty] | KPP | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | ES | 40 | 40 |  | 1294.4 | 1294.4 |  | 1339.6 | 1339.6
[5 empty] | KVJUD | 1542 | 1542 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | LRVB | 1000 | 1000 |  | 6350 | 6350 |  | 13015.1 | 13015.1
[5 empty] | Kt | 105.1 | 105.1 |  | 114.2 | 114.2 |  | 60 | 60
|  |  | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | P1, P6 | [10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 15 | 45 | 85
|  |  | Laikino kelio (Lypkių pervažoje) įrengimas |  | SB | 17.9 | 17.9 | [7 empty] | Įrengtas laikinas kelias (Lypkių pervažoje). Užbaigtumas, proc | 50 | 100
[5 empty] | LRVB |  |  |  | -700 | -700 |  | -1000 | -1000 |  | Atlikti elektros įrenginių iškėlimo ir apsaugos darbai. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | P1 | SB(KPP) | 100 | 100
[5 empty] | SB |  |  |  | -200 | -200
[5 empty] | SB(L) | 100 | 100
[5 empty] | SB(ES) | 339.6 | 339.6 |  | -339.6 | -339.6
|  |  | I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas | [11 empty] | Atlikta gatvės (600 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | II etapas. Žiedinės Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos pertvarkymas į šviesoforinę | [11 empty] | Atlikta žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 75 | 100
|  |  | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) |  | SB |  |  |  | -200.7 | -200.7 |  |  |  |  | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 95 | 100
[5 empty] | SB(L) | 194.4 | 194.4
[5 empty] | SB(KPP) | 369.9 | 369.9 |  | -363.6 | -363.6
|  |  | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas | P1 | SB | -25.8 | -25.8 | [7 empty] | Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
[5 empty] | SB(KPP) | 279.9 | 279.9
|  | Senamiesčio gatvės | Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | P1 | SB | -7 | -7 |  | 7 | 7 |  |  |  |  | Parengtas techninis projektas (Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g., Aukštoji g., Didžioji Vandens g., Vežėjų g.), vnt. | 1
|  |  |  | P, P2 | ES | -40 | -40 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Parengtas Tomo ir Pylimo g. techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta senamiesčio gatvių atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
|  |  | Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcija | P1 | [10 empty] | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
|  | Tauralaukio gatvės | Pajūrio g. rekonstravimas | P1 | SB | 164.5 | 164.5 |  | 230.8 | 230.8 |  |  |  |  | Atlikta gatvės (1374 m ) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 35 | 90 | 100
|  |  | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | P1 | SB |  |  |  | -300 | -300 |  |  |  |  | Atliktas gatvių – Klaipėdos g. (500 m) ir Virkučių g. (1004 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 40 | 100
[5 empty] | SB(KPP) | 86.4 | 86.4 |  | 213.6 | 213.6
[15 empty] | Atliktas gatvių – Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ,Arimų g., Vėjo g. (II dalies), Žvaigždžių g. rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. |  |  | 40
|  |  | Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija (SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr.Vietinių kelių vystymas) | P1 | SB(KPP) | 50 | 50 | [7 empty] | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 90 | 100
[5 empty] | SB(ES) | 1207.7 | 1207.7 |  | -867 | -867
[5 empty] | SB |  |  |  | -406.3 | -406.3
|  |  | Danės g. rekonstravimas | [11 empty] | Parengtas techninis projektas (ruožas nuo Laivų skg. iki Artojų g.), vnt. |  | 1
|  |  | Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas | P1 | [10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 20 | 60 | 100
|  |  | Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis | [11 empty] | Atlikta Dienovidžio g. remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 70 | 100
[15 empty] | Atlikta Dailės g. su projekto parengimu remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 70 | 100
[15 empty] | Atlikta kitų gatvių remonto darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 50
|  |  | Klemiškės g. rekonstravimas |  | SB | 10 | 10 | [7 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 10
|  |  | Eismo juostos, skirtos iš Prano Lideikio g. pasukti į H. Manto gatvę, įrengimas | [11 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
|  |  | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statybos dokumentacijos parengimas | P | [10 empty] | Atliktas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas, vnt. | 1
|  |  | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. kapitalinis remontas | P2 | [10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | [11 empty] | Dokumentacijos, reikalingos žemės perdavimo naudotis savivaldybei procedūrų atlikimo, parengimas, vnt. | 1
[15 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[15 empty] | Įrengtas naujas žvejų laivams skirtas slipas (aikštelė, skirta valtims nuleisti ir ištraukti iš vandens). Užbaigtumas, proc. |  |  | 50
|  |  | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | [11 empty] | Koreguotas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas | P2 | [10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | Gatvės ir pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimas prisidedant prie BĮ Lietuvos jūrų muziejaus projekto „Baltijos jūros gyvūnų reabilitacinis centras“ įgyvendinimo | [11 empty] | Įrengtas Smiltynės g. ruožas su dviračių ir pėsčiųjų takais, proc. |  | 100
|  |  | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos | [11 empty] | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas:
|  | 2020 m. | Joniškės g. (neremontuotas ruožas šalia Klaipėdos baldų įmonės iki Bangų g.); | [11 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt | 1
|  |  | Smiltelės g. (ruožas nuo Taikos pr. iki Minijos g.); | [11 empty] | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha | 3.6
Vytauto g. (ruožas nuo S. Šimkaus g. iki Puodžių g.);
Žardininkų g.
H. Manto (labiausiai pažeisti ruožai, vietos);
Šilutės plento senasis ruožas (projektavimas);
Mogiliovo gyvenamojo rajono gatvės (pagal poreikį viena iš šio gyvenamojo rajono gatvių);
S. Šimkaus g.;
|  | 2021 m. | Mogiliovo gyvenamojo rajono gatvės (pagal poreikį remontuojamos kitos gatvės); | [11 empty] | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos (2022 m. bus planujamas naujas poreikis), ha |  | 3.4 | 3.4
Šilutės pl. senasis ruožasa;
Vingio g. (ruožas nuo Smiltelės g. iki Šilutės pl.);
|  |  | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas | [11 empty] | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos senamiesčio gatvėse, ha | 0,15 | 0,15 | 0,15
[15 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 4,5 | 4,5 | 4,5
[15 empty] | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 1,3 | 1,3 | 1,3
[15 empty] | Atnaujinta senamiesčio dangų pritaikant neįgaliesiems, ha | 0,13
|  |  | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas | [11 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, ha | 1,8 | 1,8 | 1,8
|  |  | Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai | [11 empty] | Suremontuota šaligatvių (su dviračių takais), ha | 1,2 | 0,8 | 0,8
[15 empty] | Atnaujinta šaligatvių miesto gatvėse, ha | 0,4 | 0,8 | 0,8
|  |  | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas | [11 empty] | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius | 5 | 8 | 8
|  |  | Tiltų ir kelio statinių priežiūra | [11 empty] | Prižiūrėta tiltų ir viadukų, vnt. | 15 | 15 | 15
|  |  | Šalia Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos esančio Jūrininkų tako gatvės pailginimas | [11 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta eismo juostos įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymas | [11 empty] | Parengtas aprašas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta teritorijos paprastojo remonto darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
|  |  | Įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas: | [11 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 3
|  |  | Įvažiuojamojo kelio ir šalia esančio skvero į Taikos pr. 109 ; | [11 empty] | Atlikta kelio Taikos pr. 109 ir 101 atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
Įvažiuojamojo kelio į Taikos pr. 101;
|  |  | Įvažiuojamojo kelio į Debreceno g. 61 | [11 empty] | Atlikta kelio į Debreceno g. 61 atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
|  |  | S. Daukanto g. nuo Šaulių g. iki J. Zauerveino g. kapitalinis remontas | [11 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Atlikta gatvės kapitalinio remonto ir eismo juostos įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
|  |  | Paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninė priežiūra | [11 empty] | Atlikta techninė priežiūra, vnt. | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Iš viso: | 22758.3 | 22758.3 | 0 | 25581.1 | 25581.1 | 0 | 23312.3 | 23312.3 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 22758.3 | 22758.3 | 0 | 25581.1 | 25581.1 | 0 | 23312.3 | 23312.3 | 0
01 | 02 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 02 | 01 | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | P | SB | 3789.3 | 3789.3 |  | 5773.2 | 5773.2 |  | 5913.2 | 5913.2
[5 empty] | SB(L) | 2001.8 | 2001.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SB(VR) | 635.7 | 635.7 |  | 350 | 350 |  | 600 | 600
Transporto kompensacijų mokėjimas:
|  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą | P1 | SB(L) | -230 | -230 | 0 | [6 empty] | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 5,5 | 6 | 6
[5 empty] | SB | -6.5 | -6.5 | 0
|  |  | - moksleiviams | [11 empty] | Kompensuota bilietų moksleiviams, tūkst. vnt. | 2,4 | 3.2 | 3.2
[15 empty] | Kompensuota bilietų pradinių klasių moksleivaims, tūkst. vnt. | 2 | 2 | 2
|  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams | [11 empty] | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 16 | 20.5 | 20.5
|  |  | - papildomoms socialinėms grupėms | [11 empty] | Socialinių grupių, kurioms taikoma 99 proc. nuolaida, skaičius | 1 | 1 | 1
|  |  | - nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas |  | SB(VR) | -120.7 | -120.7 | 0 | [6 empty] | Renginių, kurių metu keleiviams bus taikomos lengvatos, vnt. | 2 | 6 | 6
Nuostolių kompensacijų mokėjimas:
|  | 01 | laikinai patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais | [11 empty] | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 21 | 21 | 21
|  | 02 | patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais |  | SB | 670.4 | 670.4 | 0 | [6 empty] | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 58
[5 empty] | SB(L) | 230 | 230 | 0
[5 empty] | SB(VR) | 146 | 146 | 0
|  | 03 | patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus | [11 empty] | Ekologiškų viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai, vnt. | 18 | 18 | 18
|  | 04 | patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis | P1 | SB | 50.2 | 50.2 | 0 | [6 empty] | Maršrutų, kuriais kursuoja elektriniai autobusai skaičius | 2 | 2 | 2
|  |  | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | [11 empty] | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 7 | 7,2 | 7,5
|  |  | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams | [11 empty] | Subsidijuojamų maršrutų skaičius: | 4 | 4 | 4
[15 empty] | Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“ kursavimas | 1 | 1 | 1
[15 empty] | Maršruto „Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas“ kursavimas | 1 | 1 | 1
[15 empty] | Naktinis maršrutas | 1 | 1 | 1
[15 empty] | Maršrutas į LEZ teritoriją | 1 | 1 | 1
|  |  |  | P1 | SB | -81.7 | -81.7
|  |  | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | I, P2, P6 | [10 empty] | Išmokėta už 2018 m. gautą autobusų integracijos įrangą ir sistemą. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Transporto balso funkcijos, skirtos regėjimo negalią turintiems žmonėms, įdiegimas | [11 empty] | Įdiegta paslauga. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | I, P2 | [10 empty] | Parengta projektų, vnt. | 4 | 7
[15 empty] | Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengimui, vnt. | 8 | 7
[5 empty] | SB(VR) | -43.2 | -43.2 |  | 43.2 | 43.2 |  |  |  |  | Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse, vnt. | 0 | 6 | 7
|  |  | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | [10 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[15 empty] | Įrengta stotelių su įvažomis, vnt. | 2 | 2 | 5
|  |  | Įvažos pratęsimo Naujojo turgaus autobusų stotelėje įrengimas (kryptis į pietinę miesto dalį) | [11 empty] | Įrengtas įvažos pratęsimas, vnt. | 1
|  |  | Viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas | P1, P2 | [10 empty] | Parengtas planas, vnt. | 1
|  |  |  | P6 | [10 empty] | Kursuojančių ekologiškų elektrinių autobusų skaičius, vnt. |  | 4 | 4
|  |  | Dezinfekavimo paslaugų užtikrinimas organizuojant keleivių vežimą miesto ir priemiesčio maršrutais ekstremalios situacijos metu |  | SB | 62.7 | 62.7 | [7 empty] | Teikiamų paslaugų skaičius, vnt. | 1
[5 empty] | Iš viso: | 7104 | 7104 | 0 | 6166.4 | 6166.4 | 0 | 6513.2 | 6513.2
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 7104 | 7104 | 0 | 6166.4 | 6166.4 | 0 | 6513.2 | 6513.2
01 | 03 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 03 | 01 | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | P2 | SB | 322.3 | 322.3 |  | 305.8 | 305.8 |  | 305.8 | 305.8
[5 empty] | SB(KPP) | 466.7 | 466.7 |  | 370 | 370 |  | 200 | 200
[5 empty] | SB(VR) | 817.1 | 817.1 |  | 846 | 846 |  | 861.6 | 861.6
[5 empty] | SB(VRL) | 31.3 | 31.3 |  | 31.3 | 31.3 |  | 31.3 | 31.3
|  |  | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | P2.1.2.9 | [10 empty] | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 14.5 | 14.5 | 14.5
[15 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 71 | 74 | 81
[15 empty] | Įsigyti šviesoforų postų eismo valdymo įrendiniai, vnt. | 7
[15 empty] | Atnaujinta dekoratyvinių kelio ženklų stovų, vnt. | 60 | 60 | 60
[15 empty] | Įrengta kintamos informacijos ženklų Prano Lideikio g. Užbaigtumas, proc. | 100
[15 empty] | Parengta naujai įrengiamų šviesoforų projektų, vnt. | 6
[15 empty] | Naujai įrengta šviesoforų, vnt. | 3
|  |  | Miesto gatvių ženklinimas | [11 empty] | Suženklinta gatvių, ha | 1 | 1 | 1
|  |  | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems | [11 empty] | Įrengta neregių vedimo dangos autobusų stotelėse, vnt | 14 | 14 | 14
|  |  | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | I | [10 empty] | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt | 15 | 15 | 15
|  |  | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas | [11 empty] | Eksploatuojama bilietų automatų, vnt. | 172 | 172 | 172
|  |  | Transporto srautų analizė, skirta žaliųjų rodyklių grąžinimui | [11 empty] | Sankryžų skaičius, kuriose atliktos transporto srautų analizės, vnt. | 30
|  |  | Transporto srautų modeliavimas | [11 empty] | Objektų, kuriuose nagrinėjamas transporto srautų pasiskirstymas ir modeliavimo scenarijai, skaičius |  | 10 | 10
|  |  | Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija | P2 | [10 empty] | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18 | 18
[15 empty] | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 7 | 7 | 7
[5 empty] | Iš viso: | 1637.4 | 1637.4 | 0 | 1553.1 | 1553.1 |  | 1398.7 | 1398.7
01 | 03 | 02 | Darnaus judumo projektų įgyvendinimas: |  | SB | 9.5 | 9.5 |  | 585.5 | 585.5 |  | 1483.9 | 1483.9
[5 empty] | SB(L) | 233.3 | 233.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SB(VR) | 465.1 | 465.1 |  | 39.9 | 39.9 |  | 39.9 | 39.9
[5 empty] | SB(VRL) | 155.3 | 155.3
[5 empty] | SB(ESA) | 4.3 | 4.3
[5 empty] | ES | 1008.4 | 1008.4 |  | 92.2 | 92.2 |  | 8.3 | 8.3
|  |  | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) | I, P1 | [10 empty] | Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema, vnt. | 1
P2
|  |  |  | P | [10 empty] | Įdiegta transporto (I etapas) valdymo sistema. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas | I, P1 | [10 empty] | Įdiegta transporto valdymo sistema. Užbaigtumas, proc. |  | 20 | 80
|  |  | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | I, P1 P2 | [10 empty] | Parengtas tramvajaus ir elektrinių autobusų pirkimo strategijos dokumentų paketas, vnt. |  | 1
P6
|  |  |  | P | [10 empty] | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
|  |  | URBACT III projekto „Gyvos gatvės“ įgyvendinimas | P, P2 | [10 empty] | Įgyvendintas projekto, vnt. | 1 |  | 1
|  |  | Projekto „Darnaus judumo planavimas: bendradarbiavimas bei ryšiai urbanistinėje sistemoje (SUMP-PLUS)“ įgyvendinimas | P, P2 | [10 empty] | Įgyvendintas projektas, vnt. |  | 1
|  |  | Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | P, P6 | [10 empty] | Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt. | 8 | 8 | 8
[15 empty] | Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, įrengtų pagal ES projektą, vnt. | 5 | 6 | 6
|  |  | Dviračių įrenginių priežiūra | P6 | SB | [9 empty] | Prižiūrima dviračių įrenginių (dviračių saugyklų ir skaičiuoklių), vnt. | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Iš viso: | 1875.9 | 1875.9 | 0 | 717.6 | 717.6 | 0 | 1532.1 | 1532.1 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 3513.3 | 3513.3 | 0 | 2270.7 | 2270.7 | 0 | 2930.8 | 2930.8 | 0
01 | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 33375.6 | 33375.6 | 0 | 34018.2 | 34018.2 | 0 | 32756.3 | 32756.3 | 0
06 | Iš viso programai: |  |  |  |  | 33375.6 | 33375.6 | 0 | 34018.2 | 34018.2 | 0 | 32756.3 | 32756.3 | 0
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2020-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas | Skirtumas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | Siūlomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas | Skirtumas | 2022-ųjų metų lėšų projektas | Siūlomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas | Skirtumas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [5 empty] | 29720.1 | 29720.1 | 0 | 26827.4 | 26827.4 | 0 | 19333.3 | 19333.3 | 0
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [5 empty] | 18183 | 24353.1 | 0 | 26796.1 | 26796.1 | 0 | 19302 | 19302 | 0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 8476.1 | 8476.1 | 0 | 15077.2 | 15077.2 | 0 | 12032.6 | 12032.6 | 0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [5 empty] | 1900 | 1900 | 0 | 1279.1 | 1279.1 | 0 | 1501.5 | 1501.5 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [5 empty] | 2802.6 | 2802.6 | 0 | 136.5 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(KPP) | [5 empty] | 6170.1 | 6170.1 | 0 | 5303.3 | 5303.3 | 0 | 5767.9 | 5767.9 | 0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [5 empty] | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planuojamos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL) | [5 empty] | 270.9 | 270.9 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [5 empty] | 744.1 | 744.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programų lėšų likučių lėšos SB(L) | [5 empty] | 4352 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [5 empty] | 3655.5 | 3655.5 | 0 | 7190.8 | 7190.8 | 0 | 13423 | 13423 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [5 empty] | 1008.4 | 1008.4 | 0 | 1426.6 | 1426.6 | 0 | 1347.9 | 1347.9 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [5 empty] | 1542 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [5 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 5650 | 5650 | 0 | 12015.1 | 12015.1 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [5 empty] | 105.1 | 105.1 | 0 | 114.2 | 114.2 | 0 | 60 | 60 | 0
IŠ VISO: | [5 empty] | 33375.6 | 33375.6 | 0 | 34018.2 | 34018.2 | 0 | 32756.3 | 32756.3 | 0
Note on E14: P1, 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą;
Note on E26: P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.2. priemonė P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas (1) Baltijos-Šilutės pl. sankryžos rekonstrukcija; 2) Statybininkų pr. pratęsimas iki 141 kelio; 3) Pietinio aplinkkelio įrengimas)
Note on E31: P1, 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą: 1) Jūrininkų pr., 2) Pamario g., 3) Tilžės g.; 4) Šilutės pl. nuo Tilžės g. iki pervažos; 5) Pajūrio g. P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas
Note on E40: P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas
Note on Q40: 2019 metais planuojama atlikti 70 % darbų, nes darbų metu rasta archeologinių radinių, neiškeltas Baltijos laivų statyklos dujotiekis, gamyklos teritorijoje rastos kuro talpos kurias reikalinga utilizuoti. Visi išvardinti faktoriai trukdo laiku atlikti numatytus darbus, todėl projekto užbaigimas nukeliamas į 2020 metus.
Note on E42: P1, 4.1.1. Pagal universalaus dizaino principus pritaikyta senamiesčio gatvių, vnt.
Note on E43: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185), P(KSP) 2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on D45: SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr.Vietinių kelių vystymas
Note on E45: P1, 4.1.1. Pagal universalaus dizaino principus pritaikyta senamiesčio gatvių, vnt.
Note on E47: P1, 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą: 1) Jūrininkų pr., 2) Pamario g., 3) Tilžės g.; 4) Šilutės pl. nuo Tilžės g. iki pervažos; 5) Pajūrio g.
Note on G47: uždėta 2020-06-05
Note on H47: uždėta 2020-06-05
Note on E49: P1, 1.1.2. Parengtas ir įgyvendintas žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas siekiant asfaltuoti ne mažiau kaip 10 km žvyruotų kelių, vnt
Note on E52: P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas P1, 3.6.1. Įgyvendinta magistralinių gatvių rekonstrukcijos projektų. 1) Jūrininkų pr., 2) Pamario g., 3) Tilžės g.; 4) Šilutės pl. nuo Tilžės g. iki pervažos; 5) Pajūrio g.
Note on D58: Vadovaujantis 2005-04-21 Vyriausybės nutarimu Nr.447 įtraukiama nauja priemonė - parengti Mėgėjų sodų teritorijos kelių remonto techninius projektus. Susisiekimo ministerijos 2019-06-03 rašte Nr.2-4375 buvo pateiktas lėšų skyrimo tvarkos išaiškinimas, jog savivaldybė turi skirti ne mažiau kaip 30 proc., tačiau ne daugiau kai 50 proc. nuosavų lėšų sodų bendrijų kelių remontui
Note on E58: P1, 1.1.2. Parengtas ir įgyvendintas žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas siekiant asfaltuoti ne mažiau kaip 10 km žvyruotų kelių, vnt
Note on P59: LRV 2020-03-04 nutarimas Nr. 185 2.3.12. punktas, lėšas skirti kapitališkai remontuoti: 1. Klaipėdos Aušrinės gatvei (Nr. LM1937), esančiai sodininkų bendrijos „Aušra“ teritorijoje; 2. Baltijos 1-ajai gatvei (Nr. LM1900); 3. Baltijos 13-ajai gatvei (Nr. LM1910, esančioms sodininkų bendrijos „Baltija“ teritorijoje; 4. Dianos gatvei (Nr. LM1743), esančiai sodininkų bendrijos „Diana“ teritorijoje; 5. Inkaro 1-ajai gatvei (Nr. LM1912), esančiai sodininkų bendrijos „Inkaras“ teritorijoje
Note on D61: Nauja priemonė. 2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 patvirtintu Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiai viešai susisiekimo infrastruktūrai, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašas (pakeitimas 2018 m. liepos 26 d. tarybos sprendimu Nr. T2-181). 2019-09-24 rašte Nr. VS-4824 siūloma įgyvendinti Užlaukio ir Dienovidžio gatvių įrengimo I-ąjį etapą (~700m) ir Dailės gatvės remonto projektą (~200m).
Note on P63: Poreikis paaiškės po pasiūlymų tekimo ir gatvių atrankos. Naujas konkursas bus skelbiamas 2022 m.
Note on E69: P (KSP) 2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on E71: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on E79: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on Q99: 44 875 kv.m Hektaras (ha) – ploto matavimo vienetas, lygus 10 000 m²
Note on Q100: 12960 kv.m Hektaras (ha) – ploto matavimo vienetas, lygus 10 000 m²
Note on Q102: 17800 kv.m
Note on Q104: 12000 kv.m
Note on Q107: 2020 m. bus 4 įstaigos (209.000 Eur): 1. "Žaliakalnio" gimnazija (iš 2019 m.); 2. "Versmės" progimnazija; 3. L/d "Bangelė"; 4. Nakvynės namai, Viršutinės g. 21. 5. Klaipėdos Vydūno gimnazijos kiemo remontas
Note on R107: 2021 m. bus 8 įstaigos( 543.000 Eur): 1. L/d Pakalnutė; 2. Gabijos progimnazija; 3. Vyturio progimnazija; 4. Martyno Mažvydo progimnazija; 5. L/d Žemuogėlė; 6. Vydūno gimnazija; 7. Jaronimo Kačinsko muzikos mokykla 8. Vėtrungės gimnazija.
Note on S107: 2022 m. bus 8 įstaigos (416.900 Eur): 1. L/d Inkarėlis; 2. L/d Aitvarėlis; 3. L/d Radastėlė; 4. L/d Žuvėdra; 5. L/d Šermukšnėlė; 6. Maksimo Gorkio progimnazija; 7. Klaipėdos suaugusiųjų gimanzija; 8. Verdenės gimnazija.
Note on D115: parkavimo vietų subraižymas, žaliųjų vejų ir skverų sutvarkymas
Note on E126: KSP 2.1.2.3 Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarių keleivių srautų tyrimus
Note on E131: P1 1.3. Ekologiško bei visiems prieinamo viešojo transporto sistemos įdiegimas 1.3.2. Socialiai jautrių visuomenės grupių (moksleiviai, studentai ir senjorai), kuriems įvestos papildomos nuolaidos įsigyjant viešojo transporto bilietus, skaičius
Note on P134: Vadovaujantis 2019-04-12 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-111, kuriame numatyta nuolaida įsigyjant viešojo transporto bilietus Klaipėdos mieste esančių mokyklų 1–4 klasių mokiniams, siūloma kainų skirtumą (118,8 tūkst. Eur) finansuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų. Numatyta, kad šiai tikslinei grupei 9 mokslo metų mėnesių vardinis bilietas, galiosiantis tik darbo dienomis, kainuos 10 Eur (taikoma 94 proc. nuolaida). Iš viso sprendimo įgyvendinimui reikalinga 194 tūkst. Eur kompensavimo lėšų. 75,2 tūkst. Eur buvo suplanuoti ankstesniu sprendimu (2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T2-145), kuriuo keistas strateginis veiklos planas
Note on P136: socialinės grupės 1. senjorai 80+ viso ~180 000 2. senjorai 70-79 viso ~1 000 000, papildomai nuo dabar mokamų 400 000 3. Senjorai 63-69 (išėjus į pensiją) viso 500 000, papildomai nuo dabar mokamų 300 000
Note on Q137: Kompensuojamos lengvatos renginiams: 1. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Klaipėdos šviesų festivalio metu, 2020 m. vasario 14–16 d.; 2. Dieną be automobilio, 2020 m. rugsėjo 22 d.; 2020 dėl COVID-19 nevyks renginiai: 1. Jūros šventės metu, 2020 m. liepos 24–26 d.; 2. Lietuvos vakarų krašto dainų šventės metu, 2020 m. birželio 13–14 d.; 3. Tarptautinio festivalio „Europiada“ metu, 2020 m. rugpjūčio 5–9 d.; 4. Pasaulio salės futbolo čempionato metu, 2020 m. rugpjūčio 29 d.–spalio 5 d.
Note on E147: P1 1.3.1. Parengtas ir įgyvendintas viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų planas siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį iki 65 proc.
Note on E155: P1 1.3.1. Parengtas ir įgyvendintas viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų planas siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį iki 65 proc.
Note on E156: P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185) KEPS Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.4. priemonė
Note on P156: Integruota autobusų ir maršrutinių taksi yra 205 vnt.
Note on E160: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on Q161: Stotelės 2020 m. 1. Kauno stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 52C); 2. Baltijos stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 71A); 3. Baltijos stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 66A); 4. Vėtrungės stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 28); Papildomai 2020 m.: 1. Bibliotekos stotelė šiaurės kryptimi (H. Manto g. 36); 2. Bibliotekos stotelė pietų kryptimi (H. Manto g. 27); 3. Sveikatos priežiūros centro stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 97B); 4. Atgimimo stotelė šiaurės kryptimi (Liepų g. 2).
Note on R162: Įrengta švieslenčių 13 stotelių: 2019-2020 m. 1. Kauno stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 52C); 2. Baltijos stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 71A); 3. Baltijos stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 66A); 4. Vėtrungės stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 28); 5. Kauno stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 55A); 6. Vėtrungės stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 29/33); 7. Naujojo Turgaus stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 109); 8. Smiltelės stotelė pietų kryptimi (prie PC „BIG“, Taikos pr. 139); 9. Rasos stotelė šiaurės kryptimi (Šilutės pl. 49B); 10. Žardės stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 115); 11. Vyturio stotelė šiaurės kryptimi (Vingio g.39); 12. Bandužių stotelė šiaurės kryptimi (Vingio g. 21A); 13. Sausio 15-osios stotelė pietų kryptimi (Taikos pr.18/18T).
Note on Q163: Rengiamas techninis projektas prie šių stotelių: 1.Priestočio g. (Autobusų stoties st.); 2.Kauno g. (Ąžuolyno st.); 3.Liepų g. (Savivaldybės st.); 4.Sausio 15-osios g. (Malūno tvenkinio st.); 5-6.Joniškės g. (Žemaičių g. ir Slyvų st.); 7.Mogiliovo g. (Mogiliovo st.); 8.Statybininkų pr. (Šilutės st.); 9.Taikos pr. (Kurėno st.); 10.Šilutės pl. (Rimkų Pervažos st.)
Note on Q164: 2020-2021 m. Smiltelės g. (Minijos; Šiaurės ir pietų kryptis)
Note on E168: P1 1.3.1. Parengtas ir įgyvendintas viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų planas siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį iki 65 proc.
Note on E169: KEPS 6.1.2. Skatinti vietinių įmonių elektrinio transporto priemonių gamybą, vykdant ikiprekybinius pirkimus ir atnaujinant Klaipėdos autobusų parką
Note on E176: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on E180: P2.1.2.9 Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti
Note on Q181: Įrengta 5 vnt. šviesoforų, buvo ekploatuojami 66 šviesoforai
Note on Q186: 2020 m. planuojama projektuoti 7 perėjas: 1. Šviesoforinė perėja Liepų g. (Nr. LM1251) (prie Klaipėdos valstybinės kolegijos) 2. Šviesoforinės perėjos Taikos pr. (Nr. LM0911) ties Nr. 5 ir ties Debreceno g. 3. Šviesoforinė perėja Baltijos pr. (Nr. LM0450) ties Nr. 103 4. Šviesoforinė perėja Dubysos g. (Nr. LM0940) ties Nr. 31 5. Šviesoforinės perėjos K. Donelaičio g.-S. Daukanto g. sankryžoje (Nr. LM1490; Nr. LM1480) 6. Šviesoforinė perėja Šilutės pl. (Nr. LM0907) ties Svajonės g.
Note on E201: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on E210: P1, 3.6.2. Diegiama koordinuotų eismo valdymo sistemų, vnt.
Note on E211: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on E212: KSP 2.1.2.10 Parengti ir įdiegti koordinuotą šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemą,
Note on E213: P1, 3.6.2. Diegiama koordinuotų eismo valdymo sistemų, vnt.
Note on E215: P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185); P1 1.3. Ekologiško bei visiems prieinamo viešojo transporto sistemos įdiegimas
Note on E216: KEPS 3.3.4. Formuoti pagrindinę greitojo viešojo transporto ašį, įrengiant tramvajaus sistemą ar įsigyjant kitų transporto alternatyvų
Note on E217: P (KSP) 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on E218: P 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui; P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185);
Note on E221: P 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui; P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185);
Note on E224: P KSP 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui KEPS 6.1.5. Sukurti Klaipėdos regione elektriniam transportui pritaikytą infrastruktūrą
Note on Q224: 2020 m. 5 stotelės, 8 prieigos: Liepų g. 11 (2 vnt.); Liepojos g. 43 A (1 vnt.); Pilies g. 2 A (2 vnt.); Tilžės g. 56 b (šalia Lidll) (1 vnt.); Smiltynės g. (šalia naujosios perkėlos Smlitynės pusėje) (2 vnt.)
Note on Q225: Pagal ES projektą 2019-10 įrengtos 3 stotelės, 6 prieigos ir priežiūros paslauga. Elektrą apmoką savivaldybė. 2020 m. 3 stotelės, 6 prieigos: Taikos pr. 80 (2 vnt.); Jūrininkų pr. 16 (2 vnt.) S. Neries g. 16A (2 vnt.) Savivaldybė 5 metus po stotelių įrengimo turi užtikrinti nemokamą elektromobilių įkrovimo paslaugų teikimą. Elektros išlaidos suplanuotos 7 programoje.
Note on E226: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui KEPS 6.1.5. Sukurti Klaipėdos regione elektriniam transportui pritaikytą infrastruktūrą
Note on Q226: Įrenginiai; Dviračių saugyklos: Malūninkų g. 1 Dviračių skaičiuokliai: prie p.c. Akropolis prie "Atgimimo" stotelės
Note on G237: 15233,7 biudžetas
Note on H237: 24364,5
Note on G239: 1900
Note on H239: 1900

## aiškinamoji lentelė (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2019–2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2020-ųjų metų asignavimų planas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | 2022-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
[11 empty] | Pavadinimas | Planas
[12 empty] | 2020-ieji metai | 2021-ieji metai | 2022-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą
01 | 01 | Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves
01 | 01 | 01 |  | Gatvių tiesimas ir rekonstravimas: | I
P1
|  |  | 01 | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | P1, P6 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB | 99.7 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[7 empty] | SB(KPP) |  | 1350 | 2700 | Atlikta sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 15 | 45 | 85
[7 empty] | SB(L) | 450.3
[7 empty] | SB(VB) | 5000 | 5000
[7 empty] | KVJUD | 542
[7 empty] | LRVB |  | 3650 | 12000
|  |  |  | Lypkių pervažos įrengimas |  |  | SB | 431.1 | 1100 |  | Įrengtas laikinas kelias (Lypkių pervažoje). Užbaigtumas, proc. | 50 | 100
[7 empty] | SB(KPP) | 86.8 |  |  | Atlikti elektros įrenginių iškėlimo ir apsaugos darbai. Užbaigtumas, proc. | 100
[7 empty] | LRVB | 1000 | 2000 | 0 | Įtraukta Lietuvos automobilių kelių direkcijos dalis pagal planuojamą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį (lėšos detalizuotos pirkimo vertei pagrįsti)
|  |  | 02 | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | P1 | Projektų skyrius | SB(KPP) | 1050.9 | 311.9
[7 empty] | SB |  | 676.7
[7 empty] | SB(ES) | 1343.3 | 90.6
[7 empty] | KVJUD | 500
[7 empty] | Kt | 27.7 | 74.2
[7 empty] | SB | 400
[7 empty] | SB(L) | 660.2
|  |  |  | I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas | [6 empty] | Atlikta gatvės (600 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  |  | II etapas. Žiedinės Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos pertvarkymas į šviesoforinę | [6 empty] | Atlikta žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 75 | 100
|  |  | 03 | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) |  | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB | 99 | 0 |  | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 95 | 100
[7 empty] | SB(L) | 338.1
[7 empty] | SB(ŽPL) | 115.4
[7 empty] | SB(KPP) | 1298.7 | 200.6
|  |  | 04 | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas | P1 |  | SB | 21.2 |  |  | Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
[7 empty] | SB(KPP) | 500.9
KVJUD
SB(ŽPL)
[7 empty] | SB(L) | 372.3
|  | Senamiesčio gatvės | 05 | Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | P1 | Projektų skyrius | SB | 3 | 242.8 | 235.8 | Parengtas techninis projektas (Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g., Aukštoji g., Didžioji Vandens g., Vežėjų g.), vnt. | 1
[5 empty] | P2, P2.1.2.8 |  | SB(L) | 59.2 |  |  | Parengtas Tomo ir Pylimo g. techninis projektas, vnt. | 1
[7 empty] | ES | 0 | 1084.4 | 1044.4 | Atlikta senamiesčio gatvių atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
|  |  | 06 | Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcija | P1 |  | SB |  | 432 | 432 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
[7 empty] | ES |  | 250 | 250
|  | Tauralaukio gatvės | 07 | Pajūrio g. rekonstravimas | P1 |  | SB | 164.5 | 2490.7 | 300 | Atlikta gatvės (1374 m ) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 35 | 90 | 100
[7 empty] | SB | 340
[7 empty] | SB(L) | 46.8
[7 empty] | SB(KPP) | 200 | 200
|  |  | 08 | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | P1 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(KPP) | 486.4 | 613.6 | 400 | Atliktas gatvių – Klaipėdos g. (500 m) ir Virkučių g. (1004 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 40 | 100
[7 empty] | SB |  | 400 | 1000
[7 empty] | SB(ŽPL) | 300 |  |  | Atliktas gatvių – Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ,Arimų g., Vėjo g. (II dalies), Žvaigždžių g. rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. |  |  | 40
|  |  | 09 | Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija (SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr.Vietinių kelių vystymas) | P1 |  | SB(KPP) | 382.8 | 113.5 |  | Parengtas techninis projektas, vnt.
[7 empty] | SB(L) |  |  |  | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 90 | 10
[7 empty] | SB | 241.1 | 22.7
[7 empty] | SB(ES) | 1459.3 | 45.9
[7 empty] | KVJUD | 500
[7 empty] | Kt |  | 40
|  |  | 10 | Danės g. rekonstravimas |  |  | SB |  | 52 |  | Parengtas techninis projektas (ruožas nuo Laivų skersgatvio iki Artojų g.), vnt. |  | 1
SB(L)
|  |  | 11 | Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas | P1 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(L) | 17 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[7 empty] | SB | 53.6 | 50.6 | 53.8 | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 20 | 60 | 100
[7 empty] | SB(KPP) | 45 | 100 | 100
|  |  | 12 | Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis |  |  | SB | 174.6 | 105.9 |  | Atlikta Dienovidžio g. remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 70 | 100
[7 empty] | Kt | 72.5 |  |  | Atlikta Dailės g. su projekto parengimu remonto darbų. Užbaigtumas, proc. | 70 | 100
[7 empty] | SB |  |  | 160 | Atlikta kitų gatvių remonto darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 50
[7 empty] | Kt |  |  | 60
|  |  | 13 | Klemiškės g. rekonstravimas |  |  | SB | 35 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[7 empty] | SB(KPP) |  |  | 100 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 10
|  |  | 14 | Eismo juostos, skirtos iš Prano Lideikio g. pasukti į H. Manto gatvę, įrengimas |  | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB | 25 | 125 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[11 empty] | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
|  |  | 15 | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statybos dokumentacijos parengimas | 2.1.2.8 |  | SB(ŽPL) | 328.7 |  |  | Atliktas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas, vnt. | 1
|  |  | 16 | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. kapitalinis remontas | P2 |  | SB(L) | 1.6 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
SB
|  |  | 17 | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas |  | Žemėtvarkos skyrius |  |  |  |  | Dokumentacijos, reikalingos žemės perdavimo naudotis savivaldybei procedūrų atlikimo, parengimas, vnt. | 1
[6 empty] | Projektų skyrius | SB |  | 13.3 | 3.2 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[7 empty] | ES |  |  | 45.2 | Įrengtas naujas žvejų laivams skirtas slipas (aikštelė, skirta valtims nuleisti ir ištraukti iš vandens). Užbaigtumas, proc. |  |  | 50
[7 empty] | LRVB |  |  | 15.1
|  |  | 18 | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | I | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(L) | 10.7 |  |  | Koreguotas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | 19 | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas | P2 |  | Kt | 4.9 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
|  |  | 20 | Gatvės ir pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimas prisidedant prie BĮ Lietuvos jūrų muziejaus projekto „Baltijos jūros gyvūnų reabilitacinis centras“ įgyvendinimo |  | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB |  | 125 |  | Įrengtas Smiltynės g. ruožas su dviračių ir pėsčiųjų takais. Užbaigtumas, proc. |  | 100
|  |  | 21 | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  |  | SB | 28 | 28 | 28 | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | 22 | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas:
|  |  | 1 | Joniškės g. (neremontuotas ruožas šalia Klaipėdos baldų įmonės iki Bangų g.); |  |  | SB(KPP) | 750 |  |  | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha | 3.6
|  |  | 2 | Smiltelės g. (ruožas nuo Taikos pr. iki Minijos g.); |  |  | SB(KPP) | 17 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt | 1
|  |  | 3 | Vytauto g. (ruožas nuo S. Šimkaus g. iki Puodžių g.); |  |  | SB(L) | 40
|  |  | 4 | Žardininkų g.
|  |  | 5 | H. Manto (labiausiai pažeisti ruoži, vietos);
|  | 2020 m. | 6 | Šilutės plento senasis ruožas (projektavimas); |  | Miesto tvarkymo skyrius
|  |  | 7 | Mogiliovo gyvenamojo rajono gatvės (pagal poreikį viena iš šio gyvenamojo rajono gatvių);
|  |  | 8 | S. Šimkaus g.;
|  | 2021 m. |  | Mogiliovo gyvenamojo rajono gatvės (pagal poreikį remontuojamos kitos gatvės); |  |  | SB(KPP) |  | 1000 |  | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha |  | 3.4
Šilutės pl. senasis ruožas;
Vingio g. (ruožas nuo Smiltelės g. iki Šilutės pl.);
|  | 2022 m. |  | Gatvių sarašas bus sudaromas po gatvių apžiūrų 2021–2022 m. |  |  | SB(KPP) |  |  | 1000 | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha |  |  | 3.4
|  |  | 23 | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas |  |  | SB(KPP) | 260.3 | 260.3 | 260.3 | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos senamiesčio gatvėse, ha | 0,15 | 0,15 | 0,15
[7 empty] | SB | 751.5 | 830 | 830 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 4,5 | 4,5 | 4,5
[11 empty] | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 1,3 | 1,3 | 1,3
[11 empty] | Atnaujinta senamiesčio dangų pritaikant neįgaliesiems, ha | 0,13
|  |  | 24 | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas |  |  | SB | 400 | 500 | 500 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, ha | 1,8 | 1,8 | 1,8
|  |  | 25 | Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai |  |  | SB | 0 | 290 | 290
[7 empty] | SB(KPP) | 484.5 | 310 | 310 | Suremontuota šaligatvių (su dviračių takais), ha | 1,2 | 0,8 | 0,8
[7 empty] | SB(VRL) | 79.3 |  |  | Atnaujinta šaligatvių miesto gatvėse, ha | 0,4 | 0,8 | 0,8
[7 empty] | SB(L) | 70.7
|  |  | 26 | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas |  |  | SB | 297.8 | 543 | 416.9 | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius | 5 | 8 | 8
[7 empty] | SB(L) | 50
|  |  | 27 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  |  | SB(KPP) | 70 | 70 | 70 | Prižiūrėta tiltų ir viadukų, vnt. | 15 | 15 | 15
[7 empty] | SB | 93.7 | 80 | 80
SB(VRL)
SB(L)
|  |  | 28 | Šalia Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos esančio Jūrininkų tako gatvės pailginimas | I |  | SB(KPP) | 13.8 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[7 empty] | SB(KPP) | 20 |  |  | Atlikta eismo juostos įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | 29 | Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymas | I |  | SB(VRL) | 5 |  |  | Parengtas aprašas, vnt. | 1
[7 empty] | SB |  | 305 |  | Atlikta teritorijos paprastojo remonto darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
|  |  | 30 | Įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas: | I |  | SB(KPP) | 9.2 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 3
|  |  |  | Įvažiuojamojo kelio ir šalia esančio skvero į Taikos pr. 109 ; |  |  | SB(KPP) |  | 248.1 |  | Atlikta kelio Taikos pr. 109 ir 101 atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
Įvažiuojamojo kelio į Taikos pr. 101;
|  |  |  | Įvažiuojamojo kelio į Debreceno g. 61 |  |  | SB(KPP) |  |  | 272.3 | Atlikta kelio į Debreceno g. 61 atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
|  |  | 31 | S. Daukanto g. nuo Šaulių g. iki J. Zauerveino g. kapitalinis remontas | I |  | SB(KPP) | 21.8 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[7 empty] | SB(KPP) |  | 150 | 350 | Atlikta gatvės kapitalinio remonto ir eismo juostos įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 50 | 100
|  |  | 32 | Paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninė priežiūra |  |  | SB(KPP) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Atlikta techninė priežiūra, vnt. | 10 | 10 | 10
[7 empty] | SB | 1.1
[7 empty] | Iš viso: | 22758.3 | 25581.1 | 23312.3
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 22758.3 | 25581.1 | 23312.3
01 | 02 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 02 | 01 |  | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | P2.1.2.3
|  |  | 01 | Transporto kompensacijų mokėjimas: |  | Transporto skyrius
|  |  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą | P1 |  | SB | 2272.2 | 5143 | 5280 | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 5.3 | 6 | 6
[7 empty] | SB(L) | 1770
[7 empty] | SB | 194 | 194 | 194 | Kompensuota bilietų pradinių klasių moksleivaims, tūkst. vnt. | 2 | 2 | 2
SB(VRL)
|  |  |  | - moksleiviams |  |  | SB | 10 | 10 | 10 | Kompensuota bilietų moksleiviams, tūkst. vnt. | 2.4 | 3.2 | 3.2 | Įsakymai 04-23, 05-21
|  |  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams |  |  | SB | 57 | 57 | 57 | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 16 | 20.5 | 20.5
|  |  |  | - papildomoms socialinėms grupėms | [6 empty] | Socialinių grupių, kurioms taikoma 99 proc. nuolaida, skaičius | 1 | 1 | 1
|  |  |  | - nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas |  |  | SB(VR) | 80.9 | 200 | 200 | Renginių, kurių metu keleiviams bus taikomos lengvatos, vnt. | 2 | 6 | 6
|  |  | 02 | Nuostolių kompensacijų mokėjimas: |  | Transporto skyrius
|  |  |  | laikinai patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais |  |  | SB | 0 |  |  | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 21 | 21 | 21
|  |  |  | patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais |  |  | SB | 1052.3 |  |  | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 58 |  |  | Įsakymas 04-23
[7 empty] | SB(L) | 230
[7 empty] | SB | 201
[7 empty] | SB(VR) | 146
|  |  |  | patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus |  |  | SB | 93.4 | 93.4 | 93.4 | Ekologiškų viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai, vnt. | 18 | 18 | 18
|  |  |  | patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis | P1 |  | SB | 50.2 | 81.7 | 81.7 | Maršrutų, kuriais kursuoja elektriniai autobusai skaičius | 2 | 2 | 2
|  |  | 03 | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas |  | Transporto skyrius | SB | 59.5 | 62 | 65 | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 7 | 7,2 | 7,5
|  |  | 04 | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams |  | Transporto skyrius |  |  |  |  | Subsidijuojamų maršrutų skaičius:
[7 empty] | SB | 45 | 45 | 45 | Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“ kursavimas | 1 | 1 | 1
[11 empty] | Maršruto „Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas“ kursavimas | 1 | 1 | 1
[7 empty] | SB | 4 | 4 | 4 | Naktinis maršrutas | 1 | 1 | 1
[7 empty] | SB | 83.1 | 83.1 | 83.1 | Maršrutas į LEZ teritoriją | 1 | 1 | 1
[5 empty] | P1 |  | SB | 0 | 0 | 0 | Kursuojančių ekologiškų elektrinių autobusų skaičius |  | 2 | 2 | Įsakymas 05-21
|  |  | 05 | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | I, P2, P6 | Transporto skyrius | SB(VR) | 188.7 |  |  | Išmokėta už 2018 m. gautą autobusų integracijos įrangą ir sistemą. Užbaigtumas, proc. | 100
SB(VRL)
|  |  | 06 | Transporto balso funkcijos, skirtos regėjimo negalią turintiems žmonėms, įdiegimas |  | Transporto skyrius | SB(VR) | 47 |  |  | Įdiegta paslauga. Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | 07 | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | I, P2 | Miesto tvarkymo skyrius | SB(VR) |  | 8 |  | Parengta projektų, vnt. | 4 | 7
[7 empty] | SB(VR) | 52.7 | 42 |  | Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengimui, vnt. | 8 | 7
[6 empty] | Transporto skyrius | SB(VR) | 0 | 43.2 | 50 | Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse, vnt. | 0 | 6 | 7
|  |  | 08 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[7 empty] | SB(VR) | 37 | 100 | 350 | Įrengta stotelių su įvažomis, vnt. | 2 | 2 | 5
[7 empty] | SB(L) | 1.8
|  |  |  | Įvažos pratęsimo Naujojo turgaus autobusų stotelėjeįrengimas (kryptis į pietinę miesto dalį) |  |  | SB(VR) | 65.5 |  |  | Įrengtas įvažos pratęsimas, vnt. | 1
|  |  | 09 | Viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas | P1, P2 | Transporto skyrius |  |  |  |  | Parengtas planas, vnt. | 1
[5 empty] | P6 |  | SB |  |  |  | Kursuojančių ekologiškų elektrinių autobusų skaičius, vnt. |  | 4 | 4
|  |  | 10 | Dezinfekavimo paslaugų užtikrinimas organizuojant keleivių vežimą miesto ir priemiesčio maršrutais ekstremalios situacijos metu |  |  | SB | 362.7 |  |  | Teikiamų paslaugų skaičius, vnt. | 1 |  |  | Įsakymas 05-21
[7 empty] | Iš viso: | 7104 | 6166.4 | 6513.2
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 7104 | 6166.4 | 6513.2
01 | 03 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 03 | 01 |  | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | P2
|  |  | 01 | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | P2.1.2.9 | Transporto skyrius | SB(VR) | 191.1 | 207.9 | 207.9 | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 14.5 | 14.5 | 14.5
[7 empty] | SB | 53 | 53 | 53 | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 71 | 74 | 81
[7 empty] | SB(KPP) | 100 | 100 | 100
[7 empty] | SB | 78.5 |  |  | Įsigyti šviesoforų postų eismo valdymo įrendiniai, vnt. | 7
[7 empty] | SB(KPP) | 181.5 |  |  | Įrengta kintamos informacijos ženklų Prano Lideikio g. Užbaigtumas, proc. | 100
[7 empty] | SB(KPP) | 85.2 | 170 |  | Parengta naujai įrengiamų šviesoforų projektų, vnt. | 6
[11 empty] | Naujai įrengta šviesoforų, vnt. | 3
[6 empty] | Miesto tvarkymo skyrius | SB(VR) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | Atnaujinta dekoratyvinių kelio ženklų stovų, vnt. | 60 | 60 | 60
|  |  | 02 | Miesto gatvių ženklinimas |  | Transporto skyrius | SB(KPP) | 100 | 100 | 100 | Suženklinta gatvių, ha | 1 | 1 | 1
[7 empty] | SB(VR) | 10 | 10 | 10
|  |  | 03 | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems |  | Miesto tvarkymo skyrius | SB(VR) | 8 | 8 | 8 | Įrengta neregių vedimo dangos autobusų stotelėse, vnt | 14 | 14 | 14
|  |  | 04 | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | I |  | SB | 54.5 | 76.5 | 76.5 | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt | 15 | 15 | 15
|  |  | 05 | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas |  | Transporto skyrius | SB(VR) | 594.7 | 610.4 | 626 | Eksploatuojama bilietų automatų, vnt. | 172 | 172 | 172
[7 empty] | SB(VRL) | 31.3 | 31.3 | 31.3
|  |  | 06 | Transporto srautų analizė, skirta žaliųjų rodyklių grąžinimui |  |  | SB(VR) | 3.6 |  |  | Sankryžų skaičius, kuriose atliktos transporto srautų analizės, vnt. | 30
|  |  | 07 | Transporto srautų modeliavimas |  |  | SB |  | 30 | 30 | Objektų, kuriuose nagrinėjamas transporto srautų pasiskirstymas ir modeliavimo scenarijai, skaičius |  | 10 | 10
|  |  | 08 | Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija | P2 | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 136.3 | 146.3 | 146.3 | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18 | 18
[11 empty] | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 7 | 7 | 7
[7 empty] | Iš viso: | 1637.4 | 1553.1 | 1398.7
01 | 03 | 02 |  | Darnaus judumo projektų įgyvendinimas:
|  |  | 01 | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) | I, P1 | Projektų skyrius | ES | 628.2 |  |  | Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema, vnt. | 1
[5 empty] | P2 |  | SB(VR) | 425.2
[5 empty] | 2.1.2.10 |  | SB(VRL) | 155.3 |  |  | Įdiegta transporto (I etapas) valdymo sistema. Užbaigtumas, proc. | 100
SB
[7 empty] | SB(L) | 30
|  |  |  | Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas | P1 |  | SB |  | 574.5 | 1478.9 | Įdiegta transporto valdymo sistema. Užbaigtumas, proc. |  | 20 | 80
|  |  | 02 | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | I, P1 P2 |  | SB | 3.8 | 3 |  | Parengtas tramvajaus ir elektrinių autobusų pirkimo strategijos dokumentų paketas, vnt. |  | 1
[5 empty] | P6 |  | SB(L) | 202.6
[5 empty] | 2.1.2.5 |  | ES | 328.8 | 27.3 |  | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
|  |  | 03 | URBACT III projekto „Gyvos gatvės“ įgyvendinimas | P2, 2.1.2.5 | Ekonominės plėtros grupė | SB | 2.1 | 4.4 | 1.4 | Įgyvendintas projekto, vnt. |  |  | 1
[7 empty] | SB(L) | 0.7
[7 empty] | SB(ESA) | 15.7 | 24.9 | 8.3
|  |  | 04 | Projekto „Darnaus judumo planavimas: bendradarbiavimas bei ryšiai urbanistinėje sistemoje (SUMP- PLUS)“ įgyvendinimas | P2, 2.1.2.5 | Transporto skyrius | ES | 40 | 40 |  | Įgyvendintas projektas, vnt. |  | 1
|  |  | 05 | Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | P2.1.2.5, P6 | Transporto skyrius | SB(VR) | 39.9 | 39.9 | 39.9 | Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt. | 8 | 8 | 8
[11 empty] | Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, įrengtų pagal ES projektą, vnt. | 5 | 6 | 6
|  |  | 06 | Dviračių įrenginių priežiūra | P6 | Transporto skyrius | SB | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Prižiūrima dviračių įrenginių (dviračių saugyklų ir skaičiuoklių), vnt. | 3 | 3 | 3
[7 empty] | Iš viso: | 1875.9 | 717.6 | 1532.1
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 3513.3 | 2270.7 | 2930.8
01 | Iš viso tikslui: | [6 empty] | 33375.6 | 34018.2 | 32756.3
06 | Iš viso programai: | [6 empty] | 33375.6 | 34018.2 | 32756.3
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | 2020-ųjų metų asignavimų planas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | 2022-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [7 empty] | 29731.5 | 26852.3 | 19341.6
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [7 empty] | 24364.5 | 26821 | 19310.3
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 8476.1 | 15077.2 | 12032.6
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [7 empty] | 1900 | 1279.1 | 1501.5
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [7 empty] | 2802.6 | 136.5 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [7 empty] | 5000 | 5000 | 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(KPP) | [7 empty] | 6170.1 | 5303.3 | 5767.9
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | [7 empty] | 15.7 | 24.9 | 8.3
Planuojamos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL) | [7 empty] | 270.9 | 31.3 | 31.3
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [7 empty] | 744.1 | 0 | 0
Programų lėšų likučių lėšos SB(L) | [7 empty] | 4352 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [7 empty] | 3644.1 | 7165.9 | 13414.7
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [7 empty] | 997 | 1401.7 | 1339.6
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [7 empty] | 1542 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [7 empty] | 1000 | 5650 | 12015.1
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 105.1 | 114.2 | 60
IŠ VISO: | [7 empty] | 33375.6 | 34018.2 | 32756.3
Note on F14: P1, 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą;
Note on F15: P6, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.2. priemonė P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas (1) Baltijos-Šilutės pl. sankryžos rekonstrukcija; 2) Statybininkų pr. pratęsimas iki 141 kelio; 3) Pietinio aplinkkelio įrengimas)
Note on L15: Techn. projekto kaina 534 tūkst. eur (Geologinių, topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimas; Techninis projektas; Investicinis projektas; Detaliojo plano koregavimas) 10 tūkst. eur ekspertizė
Note on I18: 2020-2022 VIP gauta
Note on I21: MVP pakeitimas
Note on F24: P1, 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą: 1) Jūrininkų pr., 2) Pamario g., 3) Tilžės g.; 4) Šilutės pl. nuo Tilžės g. iki pervažos; 5) Pajūrio g. P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas
Note on H29: ŽP
Note on F37: P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas
Note on M37: 2019 metais planuojama atlikti 70 % darbų, nes darbų metu rasta archeologinių radinių, neiškeltas Baltijos laivų statyklos dujotiekis, gamyklos teritorijoje rastos kuro talpos kurias reikalinga utilizuoti. Visi išvardinti faktoriai trukdo laiku atlikti numatytus darbus, todėl projekto užbaigimas nukeliamas į 2020 metus.
Note on F42: P1, 4.1.1. Pagal universalaus dizaino principus pritaikyta senamiesčio gatvių, vnt.
Note on L42: Į senamiesčio grindinio atnaujinimo projektą įtraukta priemonė "Tomo ir Pylimo g. rekonstravimas", iš viso bus tvarkomos 8 gatvės: Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g. (nuo Pilies g. iki Aukštosios g.), Aukštoji g. (nuo Daržų g. iki Didžiosios Vandens g.), Didžioji Vandens g. (nuo Aukštosios g. iki Tiltų g.), Vežėjų g. (nuo Turgaus g. iki Daržų g.), Tomo ir Pylimo g.
Note on F43: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185), 2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on E45: SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr.Vietinių kelių vystymas
Note on F45: P1, 4.1.1. Pagal universalaus dizaino principus pritaikyta senamiesčio gatvių, vnt.
Note on L45: Šios gatvės buvo sudėtinė projekto "Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas", dalis, tačiau, esant situacijai, kai Bastionų g. tiesimui skirtas ES lėšas reikalinga panaudoti kitoms gatvėms tiesti, siūloma Teatro ir Sukilėlių gatves išskirti į atskirą investicinį projektą ir teikti paraišką dėl ES lėšų gavimo.
Note on F47: P1, 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą: 1) Jūrininkų pr., 2) Pamario g., 3) Tilžės g.; 4) Šilutės pl. nuo Tilžės g. iki pervažos; 5) Pajūrio g.
Note on I47: uždėta 2020-06-05 17,9 tūkst eur nuimta Lipkių keliui įrengti, MVP pakeitimas, sprendime nesimato
Note on J47: 17,9 pridėta be sprendimo dėl MVP pakeitimo 2020-06-08
Note on L47: Rekonstrukcija vykdoma kartu su LAKD (jie vykdo viešuosius pirkimus ir pasirašo sutartis)., vertė padidinta +400 dėl kapitalinių remonto darbų ir įgyvendinimo laikotarpis sutrumpintas iki 2021 metų (buvo iki 2022m.).
Note on H48: ŽP
Note on F51: P1, 1.1.2. Parengtas ir įgyvendintas žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas siekiant asfaltuoti ne mažiau kaip 10 km žvyruotų kelių, vnt
Note on F54: P1, 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas P1, 3.6.1. Įgyvendinta magistralinių gatvių rekonstrukcijos projektų. 1) Jūrininkų pr., 2) Pamario g., 3) Tilžės g.; 4) Šilutės pl. nuo Tilžės g. iki pervažos; 5) Pajūrio g.
Note on H59: Gyventojų lėšos
Note on E63: Vadovaujantis 2005-04-21 Vyriausybės nutarimu Nr.447 įtraukiama nauja priemonė - parengti Mėgėjų sodų teritorijos kelių remonto techninius projektus. Susisiekimo ministerijos 2019-06-03 rašte Nr.2-4375 buvo pateiktas lėšų skyrimo tvarkos išaiškinimas, jog savivaldybė turi skirti ne mažiau kaip 30 proc., tačiau ne daugiau kai 50 proc. nuosavų lėšų sodų bendrijų kelių remontui
Note on F63: P1, 1.1.2. Parengtas ir įgyvendintas žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas siekiant asfaltuoti ne mažiau kaip 10 km žvyruotų kelių, vnt
Note on L63: Sodų bendrijo: Aušrinės g. (Sodininkų bendrija "Aušra"); Baltijos 13-oji g. (Sodininkų bendrija "Baltija"); Tylos g. (Sodininkų bendrija "Diana I"); Dianos g. (Sodininkų bendrija "Diana II"); Baltijos 1-oji g. (Sodininkų bendrija "Baltija"); Inkaro 1-oji g. (Sodininkų bendrija "Inkaras"); Sąrašas pagal atliktą gatvių reitingavimą, tarybos aprašas tvirtintas taryboje spalio 24 d.
Note on E66: Nauja priemonė. 2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 patvirtintu Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiai viešai susisiekimo infrastruktūrai, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašas (pakeitimas 2018 m. liepos 26 d. tarybos sprendimu Nr. T2-181). 2019-09-24 rašte Nr. VS-4824 siūloma įgyvendinti Užlaukio ir Dienovidžio gatvių įrengimo I-ąjį etapą (~700m) ir Dailės gatvės remonto projektą (~200m).
Note on L68: Poreikis paaiškės po pasiūlymų tekimo ir gatvių atrankos. Naujas konkursas bus skelbiamas 2022 m.
Note on K71: pirminis SVP
Note on L71: Paupių bendruomenės pastaba, pradinis SVP
Note on F74: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on F76: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on L76: darbai nebus vykdomi dėl per didelės projekto finansinės vertės.
Note on L78: Savivaldybė LR Aplinkos ministerijai buvo pateikusi siūlymus susijusius su Pajūrio juostos žemyninės dalies specialiojo plano (SP) koregavimu. Dėl SP grafinės dalies ir vieno iš sprendinių, kuriame vietoje nurodyto privažiavimo prie jūros palei Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių ribą paprašyta pakeisti į žvejų ir žvejybos įmonių naudojamą privažiavimą prie jūros arčiau Girulių. Taip pat paprašyta sprendinį, kuriame nurodomos vietos galimoms žvejų prieplaukoms papildyti Klaipėdos miesto rekreaciniu ruožu. Į prašymus dėl SP papildymo naujais sprendiniais buvo atsižvelgta ir patvirtinta 2019-06-28 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-392. Norint gauti ES paramą, savivaldybė teisėtais pagrindais turi valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas, t. y. žemė turi priklausyti savivaldybei. Būtina atlikti žemės perdavimo naudotis savivaldybei procedūras ( arba sudaryti panaudos sutartį, arba nustatyti servitutą).Kol nebus atliktos šios procedūros, nėra galimybės organizuoti projektavimo darbus.
Note on F84: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on H84: Kt lėšos (47352,87 Eur ): 98500,00 Lt - ( 28527,57 Eur) Paramos sutartis 2008-10-06 Nr. J14-48 UAB "Baltijos Aktima"; 60000 Lt - (17377,20 Eur) Paramos sutartis 2014-09-26 Nr. J9-1095 UAB "Res novella", 5000 Lt - (1448,10 Eur) Paramos sutartis 2014-09-24 Nr. J9-1089 Aistė Budreikienė
Note on I105: perkelta į šviesoforus
Note on M105: 44 875 kv.m Hektaras (ha) – ploto matavimo vienetas, lygus 10 000 m²
Note on M106: 12960 kv.m Hektaras (ha) – ploto matavimo vienetas, lygus 10 000 m²
Note on L107: Pasirašyta sutartis senamiesčio dangų pritaikymo neįgaliesiems pritaikymo darbams. Darbai bus pradėti spalio pradžioje. Vyksta paruošiamieji darbai (derinami leidimai, perkamos medžiagos). Priežiūros darbai vykdomi pagal poreikį. Senamiesčio dangų pirtaikymas neįgaliesiems pagal parengtą aprašą (2018-09-18 UAB "Klaipėdos projektas" sutartis Nr. J9-1944)
Note on L108: kasmet susidaro apie nuo 131-140 kiemų
Note on M108: Audra Cepiene: 17800 kv.m
Note on M111: 12000 kv.m
Note on L112: 2019 m. Senamiesčio gatvės Ligoninės g. Vytauto g. Gedminų g. Pievų tako g. Jurginų g. Poilsio g. Medžiotojų g. Naikupės g. Tilžės g.
Note on M115: 2020 m. bus 4 įstaigos (209.000 Eur): 1. "Žaliakalnio" gimnazija (iš 2019 m.); 2. "Versmės" progimnazija; 3. L/d "Bangelė"; 4. Nakvynės namai, Viršutinės g. 21. 5. Klaipėdos Vydūno gimnazijos kiemo remontas
Note on N115: 2021 m. bus 8 įstaigos( 543.000 Eur): 1. L/d Pakalnutė; 2. Gabijos progimnazija; 3. Vyturio progimnazija; 4. Martyno Mažvydo progimnazija; 5. L/d Žemuogėlė; 6. Vydūno gimnazija; 7. Jaronimo Kačinsko muzikos mokykla 8. Vėtrungės gimnazija.
Note on O115: 2022 m. bus 8 įstaigos (416.900 Eur): 1. L/d Inkarėlis; 2. L/d Aitvarėlis; 3. L/d Radastėlė; 4. L/d Žuvėdra; 5. L/d Šermukšnėlė; 6. Maksimo Gorkio progimnazija; 7. Klaipėdos suaugusiųjų gimanzija; 8. Verdenės gimnazija.
Note on L122: Bus sujungiamos dvi automobilių aikštelės. Darbų apimtis - 10 metrų važiuojamosios dalies.
Note on E125: parkavimo vietų subraižymas, žaliųjų vejų ir skverų sutvarkymas
Note on F136: KSP 2.1.2.3 Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarių keleivių srautų tyrimus
Note on F138: P1 1.3. Ekologiško bei visiems prieinamo viešojo transporto sistemos įdiegimas 1.3.2. Socialiai jautrių visuomenės grupių (moksleiviai, studentai ir senjorai), kuriems įvestos papildomos nuolaidos įsigyjant viešojo transporto bilietus, skaičius
Note on L140: Vadovaujantis 2019-04-12 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-111, kuriame numatyta nuolaida įsigyjant viešojo transporto bilietus Klaipėdos mieste esančių mokyklų 1–4 klasių mokiniams, siūloma kainų skirtumą (118,8 tūkst. Eur) finansuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų. Numatyta, kad šiai tikslinei grupei 9 mokslo metų mėnesių vardinis bilietas, galiosiantis tik darbo dienomis, kainuos 10 Eur (taikoma 94 proc. nuolaida). Iš viso sprendimo įgyvendinimui reikalinga 194 tūkst. Eur kompensavimo lėšų. 75,2 tūkst. Eur buvo suplanuoti ankstesniu sprendimu (2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T2-145), kuriuo keistas strateginis veiklos planas
Note on L144: socialinės grupės 1. senjorai 80+ viso ~180 000 2. senjorai 70-79 viso ~1 000 000, papildomai nuo dabar mokamų 400 000 3. Senjorai 63-69 (išėjus į pensiją) viso 500 000, papildomai nuo dabar mokamų 300 000
Note on M145: Kompensuojamos lengvatos renginiams: 1. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Klaipėdos šviesų festivalio metu, 2020 m. vasario 14–16 d.; 2. Dieną be automobilio, 2020 m. rugsėjo 22 d.; 2020 dėl COVID-19 nevyks renginiai: 1. Jūros šventės metu, 2020 m. liepos 24–26 d.; 2. Lietuvos vakarų krašto dainų šventės metu, 2020 m. birželio 13–14 d.; 3. Tarptautinio festivalio „Europiada“ metu, 2020 m. rugpjūčio 5–9 d.; 4. Pasaulio salės futbolo čempionato metu, 2020 m. rugpjūčio 29 d.–spalio 5 d.
Note on M154: Nuostoliai auga, nes UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įsigijo 18 ekologiškų autobusų
Note on F156: P1 1.3.1. Parengtas ir įgyvendintas viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų planas siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį iki 65 proc.
Note on L156: kadangi kursuoja 8 ir 1 maršrutais, tikriausiai skaičius bus 2
Note on L162: Maršrutas yra nuo 2017-10-01. 2018-2019 metais padidinus šiuo metu vis dar nebrangią kelionės kainą pavyko stabilizuoti situaciją, tačiau nuostolio išvengti nepavyksta. Maršruto tvarkaraštis orientuotas į skydžių tvarkaraštį.
Note on L163: 2019 metais nusprendus kompensuoti sąnaudas, buvo pratęsta sutartis su vežėju
Note on L164: Nuo 2018-04 susitarimas dėl LEZ maršrutų aptarnavimo ir nuostolių kompensavimo. 2020 metams skaičiuojamas poreikis visiems 12 mėn. Nuostolio dydį gali koreguotis, kiekvieną mėn. teikiamoms bilietų pardavimo ataskaitoms
Note on F166: P1 1.3.1. Parengtas ir įgyvendintas viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų planas siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį iki 65 proc.
Note on F167: P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185) KEPS Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų, 3.3.4. priemonė
Note on L167: Integruota autobusų ir maršrutinių taksi yra 205 vnt.
Note on M167: Sutarties atsiskaitymas iki 2020 m. balandžio 1 d.
Note on E169: VšĮ KKT siūlo tobulinti viešojo transporto paslaugą bei pagerinti keleivių informavimo sistemą. Tai regėjimo negalią turintiems žmonėms skirtas inovatyvus sprendimas, realiu laiku teikiantis garsinę informaciją apie atvažiuojantį viešąjį transportą. Veikia su Android išmaniaisiais telefonais. Kiekvienoje stotelėje ir kiekviename autobuse įengimas bluetooth švyturys, kuris susijungia su išmaniuoju telefonu ir taip suteikia aplikacijai reikiamus duomenis. Šis sprendimas veikia Kaune, Šiauliuose ir rudenį planuojamas paleisti Vilniuje. Todėl pačio sprendimo nereikia kurti naujai, o jį reikėtų tik suintegruoti į jau esamą sprendimą. Šis produktas autorinėmis teisėmis priklauso Kauno autobusų parkui. Iš jų VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas gavo sutikimą naudotis šiuo sprendimu. VšĮ KKT įsipareigotų mokėti 400 eur aplikacijos palaikymo mokestį.
Note on F171: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185)
Note on M172: Stotelės 2020 m. 1. Kauno stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 52C); 2. Baltijos stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 71A); 3. Baltijos stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 66A); 4. Vėtrungės stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 28); Papildomai 2020 m.: 1. Bibliotekos stotelė šiaurės kryptimi (H. Manto g. 36); 2. Bibliotekos stotelė pietų kryptimi (H. Manto g. 27); 3. Sveikatos priežiūros centro stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 97B); 4. Atgimimo stotelė šiaurės kryptimi (Liepų g. 2).
Note on N174: siūlo Įrengt švieslenčių 13 stotelių 2021 m. 1. Kauno stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 52C); 2. Baltijos stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 71A); 3. Baltijos stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 66A); 4. Vėtrungės stotelė pietų kryptimi (Taikos pr. 28); 5. Kauno stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 55A); 6. Vėtrungės stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 29/33); 7. Naujojo Turgaus stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 109); 8. Smiltelės stotelė pietų kryptimi (prie PC „BIG“, Taikos pr. 139); 9. Rasos stotelė šiaurės kryptimi (Šilutės pl. 49B); 10. Žardės stotelė šiaurės kryptimi (Taikos pr. 115); 11. Vyturio stotelė šiaurės kryptimi (Vingio g.39); 12. Bandužių stotelė šiaurės kryptimi (Vingio g. 21A); 13. Sausio 15-osios stotelė pietų kryptimi (Taikos pr.18/18T).
Note on M175: Rengiamas techninis projektas prie šių stotelių: 1.Priestočio g. (Autobusų stoties st.); 2.Kauno g. (Ąžuolyno st.); 3.Liepų g. (Savivaldybės st.); 4.Sausio 15-osios g. (Malūno tvenkinio st.); 5-6.Joniškės g. (Žemaičių g. ir Slyvų st.); 7.Mogiliovo g. (Mogiliovo st.); 8.Statybininkų pr. (Šilutės st.); 9.Taikos pr. (Kurėno st.); 10.Šilutės pl. (Rimkų Pervažos st.)
Note on M176: 2020-2021 m. Smiltelės g. (Minijos; Šiaurės ir pietų kryptis)
Note on L178: 2018 m. parengtas techninis projektas ir ekpertizės išvada1
Note on F180: P1 1.3.1. Parengtas ir įgyvendintas viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų planas siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį iki 65 proc.
Note on F181: KEPS 6.1.2. Skatinti vietinių įmonių elektrinio transporto priemonių gamybą, vykdant ikiprekybinius pirkimus ir atnaujinant Klaipėdos autobusų parką
Note on H181: Audra Cepiene:
Note on F188: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on F189: P2.1.2.9 Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti
Note on M190: Įrengta 5 vnt. šviesoforų, buvo ekploatuojami 66 šviesoforai
Note on M194: 2020 m. planuojama projektuoti 7 perėjas: 1. Šviesoforinė perėja Liepų g. (Nr. LM1251) (prie Klaipėdos valstybinės kolegijos) 2. Šviesoforinės perėjos Taikos pr. (Nr. LM0911) ties Nr. 5 ir ties Debreceno g. 3. Šviesoforinė perėja Baltijos pr. (Nr. LM0450) ties Nr. 103 4. Šviesoforinė perėja Dubysos g. (Nr. LM0940) ties Nr. 31 5. Šviesoforinės perėjos K. Donelaičio g.-S. Daukanto g. sankryžoje (Nr. LM1490; Nr. LM1480) 6. Šviesoforinė perėja Šilutės pl. (Nr. LM0907) ties Svajonės g.
Note on M195: 2020 m. planuojama įrengti 3 naujas šviesoforines perėjas – Šviesoforinės perėjos įrengimas Smiltelės g. 47, Šviesoforinių perėjų įrengimas Šilutės pl. ties Nr. 48 ir Nr. 62
Note on L203: Kasmet sąrašą teikia Keleivinis transportas
Note on M203: Rūko g.–Jaunystės g.
Note on L207: Siekiant greičiau grąžinti žaliąsias rodykles, reikia atlikti transporto srautų analizės pirkimo procedūras. Reikalavimą atlikti analizę įvedė Transporto kompetencijų agentūra.
Note on E209: Tikslas 1. Parengti Klaipėdos miesto saugaus eismo strategiją „Vizija 0“ kartu su pasiekimų vertinimo rodikliais (KPI‘s) ir tipinių saugaus eismo priemonių aprašymais ir detalizavimu. 2. Kiekvienam įgyvendinamam susisiekimo infrastruktūros projektui atlikti eismo laidumo modeliavimą dėl poveikio laidumui, patogumui ir saugaus eismo auditui. Darbai: 1. Parengiama reali saugaus eismo strategija „Vizija 0“ su priemonių planu, kartu su siektinais KPI‘s. Taip pat parengiami tipiniai detalizuoti saugaus eismo sprendiniai: 2. Modeliai; 3. Saugaus eismo auditas
Note on L209: Modeliavimo paslauga apima – Transporto srautų (probleminiuose kelių objektuose) matavimą realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, bei siekiant suvaldyti „kamščius“ mieste
Note on F211: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185),
Note on L212: 7 greičio matuokliai 2020–2022 m. 1 sutartis (2020-2022 m. - m. po 59,4 tūkst. eur). Įsigyjama paslauga kartu su 2 greičio matuokliais. Paslauga brangesnė. Matuokliai nebus savivaldybės turtas. 2 sutartis (2019–2022 m. po 27,7 tūkst. eur). Įsigyta 2 pažangesnių nauji greičio matuoklių priežiūra. Savivaldybės turtas. Matuokliai pigesni, nes nauji. 3 sutartis iki 2020-10 mėn. (reikalinga po 59,9 tūkst. eur). Planuojama nauja sutartis dėl 3 senų greičio matuoklių priežiūros. Savivaldybės turtas. Senų greičio matuoklių priežiūros kaina yra brangesnė.
Note on F216: P1, 3.6.2. Diegiama koordinuotų eismo valdymo sistemų, vnt.
Note on L216: Projekto metu vykdyti vieši renginiai darnaus judumo temomis, parengtas techninis projektas ir planuojama įsigyti dalį eismo valdymo sistemos įdiegimo rangos, planuojama įrengti 3 vnt. bendro tipo (25 vietų) dviračių saugyklas ir 1 vnt. individualaus tipo (10 vietų) dviračių saugyklą.
Note on F217: P2, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185);
Note on F218: KSP 2.1.2.10 Parengti ir įdiegti koordinuotą šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemą,
Note on F221: P1, 3.6.2. Diegiama koordinuotų eismo valdymo sistemų, vnt.
Note on F223: P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185); P1 1.3. Ekologiško bei visiems prieinamo viešojo transporto sistemos įdiegimas
Note on F224: Indrė Butenienė: KEPS 3.3.4. Formuoti pagrindinę greitojo viešojo transporto ašį, įrengiant tramvajaus sistemą ar įsigyjant kitų transporto alternatyvų
Note on F225: KSP 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on F227: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui; P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185);
Note on L227: Rezultatai: SPG ir miesto Tarybai pritarus sprendimo projektui, kartu su Projekto partneriais būtų rengiama Projekto paraiška, siekiant miestiečiams parodyti ekonominę ir socialinę darnaus judumo (mobilumo) naudą. Klaipėdos miesto savivaldybė, dalyvaudama Projekte, tikisi koncentruotis į pagrindinių trijų sričių problematiką (tačiau ji gali būti papildyta, modifikuota pagal vietos veiklos grupės diskusijas): 1) saugumas viešose miesto erdvėse; 2) senamiesčio centrinė dalis bemotoriam transportui; 3) gyventojų motyvavimas keisti mobilumo įpročius. Numatomos šios pagrindinės Projekto veiklos: - partnerių susitikimas problemų identifikavimui ir projekto veiklų įgyvendinimo aptarimas; - vietos veiklos grupės iš skirtingų visuomenės grupių sudarymas ir jų įtraukties į diskusijų užtikrinimas; - keitimasis gerąją praktika tarp Projekto partnerių; - integruoto veiksmų plano rengimas; - veiklų viešinimas. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai pritarus dalyvavimui Projekte partnerio teisėmis bei laimėjus paraiškų konkursą, Klaipėdos miesto savivaldybė prisidėtų prie Klaipėdos miesto darnaus judumo strateginių tikslų siekimo. Laukiamas galutinis Projekto rezultatas - kartu su užsienio partneriais, mokslo, vietos valdžios, verslo ir bendruomenių atstovais parengtas integruotas veiksmų planas (IAP) dėl ekonominės ir socialinės darnaus judumo priemonių įgyvendinimo Klaipėdos miesto naudos įvertinimo.
Note on E230: Apie projektą SUMP_PLUS: Klaipėdos miesto savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja ES komisijos programos „Horizon 2020“ finansuojamame projekte „Darnaus judumo planavimas: kryptys bei sąsajos urbanistinėje sistemoje (sustainable urban mobility planning: pathways and links to urban system (SUMP-PLUS)“ (toliau – Projektas) kartu su kitais Europos miestais: Alba Julija (Rumunija), Antverpenas (Belgija), Luka (Italija), Mančesteris (Jungtinė Karalystė), Platanija (Graikija). Projekto pradžia – 2019 m. rugsėjo 1 d.; tai trejų metų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektas, skirtas spręsti darnaus judumo iššūkius. Projekto tikslas – paaiškinti, patarti bei pasidalinti savo patirtimi, žiniomis su kitais Europos miestais, kaip įgyvendinti darnaus judumo viziją bei priemones. Bendromis jėgomis surasti ir parodyti naujus partnerystės ir verslo modelius siekiant įgyvendini darnaus judumo tikslus.
Note on F230: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui; P2 Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (2018-09-13, T2-185);
Note on L230: Projekto tikslai: SUMP-PLUS pagrindiniai tikslai: • Plėtoti ir taikyti efektyvius būdus, metodus bei priemones miestams, susiduriantiems su sparčiu eismo augimu (susijusiu su automobilių nuosavybės ir naudojimo padidėjimu), kad jie galėtų nustatyti praktinį būdą kuris per tam tikrą laiką nustatytų kliūtis, kurios trukdo įgyvendinti darnaus judumo tikslus. • Parodyti, kaip miestai gali sukurti stipresnius ryšius su kitomis miesto sistemos sudedamosiomis dalimis, kurios sukuria judumo reikalavimus (švietimas, sveikata, mažmeninė prekyba, žemės naudojimo planavimas ir kt.). • Nustatyti ir parodyti naujus partnerystės ir verslo modelius, kurie leistų ekonomiškai efektyviai įgyvendinti įvairius judumo tikslus per tinkamas viešojo ir privataus sektoriaus partnerystes. • Plačiai bendradarbiauti su miestiečiais, lankytojais ir įmonėmis, siekiant susitarti dėl miesto transporto vizijos ir bendrai kurti konkrečius sprendimus Projekto rezultatai: • Klaipėdos miesto Darnaus judumo plano įgyvendinimo proceso stebėsena. • Konkrečių priemonių įgyvendinimas.
Note on F233: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui KEPS 6.1.5. Sukurti Klaipėdos regione elektriniam transportui pritaikytą infrastruktūrą
Note on M233: 2020 m. 5 stotelės, 8 prieigos: Liepų g. 11 (2 vnt.); Liepojos g. 43 A (1 vnt.); Pilies g. 2 A (2 vnt.); Tilžės g. 56 b (šalia Lidll) (1 vnt.); Smiltynės g. (šalia naujosios perkėlos Smlitynės pusėje) (2 vnt.)
Note on M234: Pagal ES projektą 2019-10 įrengtos 3 stotelės, 6 prieigos ir priežiūros paslauga. Elektrą apmoką savivaldybė už 5 prieigas 2020 m. 3 stotelės, 5 prieigos: Taikos pr. 80 (2 vnt.); Jūrininkų pr. 16 (2 vnt.) S. Neries g. 16A (1 vnt.) Savivaldybė 5 metus po stotelių įrengimo turi užtikrinti nemokamą elektromobilių įkrovimo paslaugų teikimą. Elektros išlaidos suplanuotos 7 programoje.
Note on N234: Pagal ES projektą 2019-10 įrengtos 3 stotelės, 6 prieigos ir priežiūros paslauga. Elektrą apmoką savivaldybė. 2020 m. 3 stotelės, 6 prieigos: Taikos pr. 80 (2 vnt.); Jūrininkų pr. 16 (2 vnt.) S. Neries g. 16A (2 vnt.) Savivaldybė 5 metus po stotelių įrengimo turi užtikrinti nemokamą elektromobilių įkrovimo paslaugų teikimą. Elektros išlaidos suplanuotos 7 programoje.
Note on F235: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui KEPS 6.1.5. Sukurti Klaipėdos regione elektriniam transportui pritaikytą infrastruktūrą
Note on M235: Įrenginiai; Dviračių saugyklos: Malūninkų g. 1 Dviračių skaičiuokliai: prie p.c. Akropolis prie "Atgimimo" stotelės
Note on I246: 24364,5
Note on I248: 1900