Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2021–2025 metų tinklo pertvarkos bendrojo plano

priedas

TINKLO PERTVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Numatomi pokyčiai | Teritorija | Numatomų pokyčių terminas | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymosi vietų didinimas |  |  |  |  |
| 1.1. | Lopšelis-darželis „Svirpliukas“ | Pastato rekonstrukcija | Centrinė | 2022 m. | Rekonstravus pastatą, vietoje 8 grupių veiks 13 grupių |
| 1.2. | Tauralaukio progimnazija | Pastato rekonstrukcija, pritaikant jį ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui | Šiaurinė | 2025 2023 m. | Rekonstravus pastatą, vietoje 3 grupių veiks 12 grupių |
| 2. | Įstaigų reorganizavimas ir struktūrinis pertvarkymas |  |  |  |  |
| 2.1. | „Varpelio“ mokykla-darželis | Vykdomas struktūrinis pertvarkymas (iš mokyklos-darželio į lopšelį-darželį), 1–4 klasių mokinius perkeliant į naujai pastatytą mokyklą Žolynų g. | Šiaurinė | 2022 m. | Įvykdžius struktūrinį pertvarkymą, vietoje 8 grupių veiks 12 grupių |
| 2.2. | Lopšelis-darželis Darželis „Gintarėlis“, lopšelis-darželis „Giliukas“ | Vykdomas reorganizavimas, lopšelio-darželio darželio „Gintarėlis“ prijungimo prie lopšelio-darželio „Giliukas“ būdu | Šiaurinė | 2022 m. | Įvykdžius reorganizavimą, veiks 16 grupių ir vienas juridinis vienetas |
| 2.3. | Lopšelis-darželis „Boružėlė“, lopšelis-darželis „Traukinukas“ | Vykdomas reorganizavimas, lopšelio-darželio „Boružėlė“ prijungimo prie lopšelio-darželio „Traukinukas“ būdu | Centrinė | 2021 m. | Įvykdžius reorganizavimą, veiks 13 grupių ir vienas juridinis vienetas |
| 2.4. | Lopšelis-darželis „Pingvinukas“, lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ | Vykdomas lopšelio-darželio „Pingvinukas“ ir lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ reorganizavimas sujungimo būdu | Centrinė, Kauno mikrora-jono | 2022 m. | Įvykdžius reorganizavimą, veiks 12 grupių ir vienas juridinis vienetas |
| 2.5. | Lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“, lopšelis-darželis „Čiauškutė“ | Vykdomas reorganizavimas, lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“ prijungimo prie lopšelio-darželio „Čiauškutė“ būdu | Baltijos mikrora-jono | 2021 m. | Įvykdžius reorganizavimą, veiks 16 grupių ir vienas juridinis vienetas |
| 2.6. | Lopšelis-darželis „Putinėlis“, lopšelis-darželis „Radastėlė“ | Vykdomas reorganizavimas, lopšelio-darželio „Putinėlis“ prijungimo prie lopšelio-darželio „Radastėlė“ būdu | Centrinė | 2022 m. | Įvykdžius reorganizavimą, veiks 15 grupių ir vienas juridinis vienetas |
| 2.7. | Lopšelis-darželis „Kregždutė“, lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ | Vykdomas reorganizavimas, lopšelio-darželio „Kregždutė“ prijungimo prie lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ būdu | Centrinė | 2021 m. | Įvykdžius reorganizavimą, veiks 17 grupių ir vienas juridinis vienetas |
| 3. | Grupių užpildomumo didinimas rusų ugdomąja kalba grupėse |  |  |  |  |
| 3.1.. | Lopšelis-darželis „Linelis“ | Lietuvių ugdomąja kalba grupių steigimas, nekomplektuojant naujų rusų ugdomąja kalba grupių | Pietinė II | 2021 m.–2024 m. | Veiks 11 lietuvių ugdomąja kalba grupių, pagerės lopšelių-darželių „Žiburėlis“, „Du gaideliai“, „Pakalnutė“ grupių užpildomumas |
| 3.2. | Lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ | Lietuvių ugdomąja kalba grupių steigimas, nekomplektuojant naujų grupių rusų ugdomąja kalba | Gedminų | 2022 m.– 2025 m. | Veiks 10 lietuvių ugdomąja kalba grupių, pagerės lopšelių-darželių „Žiburėlis“, „Du gaideliai“, „Pakalnutė“ grupių užpildomumas |

_________________________