## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos dalis
2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 10)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programos vykdytojai:
Švietimo skyrius, Planavimo ir analizės skyrius, Tarpinstitucinio koordinavimo grupė, Informacinių technologijų skyrius, Projektų skyrius, Turto valdymo skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Statinių administravimo skyrius, vyriausiasis patarėjas G. Dovidaitis.
Iš 2020 m. planuotų įgyvendinti 69 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 59 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 9 | (blogiau, nei planuota).
neįvykdyta – | 1
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 10 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMA (NR. 10)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2020 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
10 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa |  |  | 104243.1 | 107256.5 | 102066.7 | 5189.8
10.01. | Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą |  |  | 91713.1 | 96191.4 | 93151 | 3040.4 | Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose įgyvendintos Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano priemonės | skaičius | 7,00 | 4 | Pertvarkos plano priemonės 2020 m. įgyvendintos šiose mokyklose: VšĮ „Universa Via“ ir Klaipėdos licėjuje pradėtos įgyvendinti tarptautinio bakalaureato programos; Baltijos gimnazijoje – formuojamos universitetinės inžinerinio ugdymo klasės; „Aukuro“ gimnazijoje – suformuotos pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu klasės. Planuotos pertvarkos priemonės neįgyvendintos 3 bendrojo ugdymo mokyklose: „Žemynos“, Vytauto Didžiojo gimnazijoje (nesuformuotos universitetinės klasės), Tauralaukio progimnazijoje (dėl nepastatytos naujos mokyklos šiaurinėje miesto dalyje).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų, kuriems suteikta specialioji ir psichologinė pagalba, dalis nuo bendro mokinių ir vaikų skaičiaus | proc. | 48,00 | 50,00 | 2020 m.: Padidėjo specialiųjų poreikių vaikų skaičius ir teikiamos pagalbos teikimo apimtis Klaipėdos mieste. Taip pat Pedagoginės psichologinės tarnybos ikimokyklinės psichologinės pagalbos skyriuje padidėjo pagalbą teikiančių specialistų skaičius – nuo kovo 1 d. įdarbinti 5 psichologai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įstaigų, kuriose užtikrintas ugdymo organizavimas, dalis | proc. | 100,00 | 100,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Per metus organizuotų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų (iš dalies finansuojamų) | skaičius | 135,00 | 91,00
10.01.01. | Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę |  |  | 91713.1 | 96191.4 | 93151 | 3040.4
10.01.01.01. | Veiklos organizavimo užtikrinimas švietimo įstaigose: |  |  | 90510 | 94372 | 91444.9 | 2927.2
10.01.01.01.01.01. | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių vienoje ikimokyklinės įstaigos grupėje, etatų skaičiaus didinimas | SB | 151 | 198.5 | 0 | 0 | 0
10.01.01.01.01. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose |  |  | 31191.6 | 32536.8 | 31440 | 1096.8 | Savivaldybės įstaigų skaičius | vnt. | 47,00 | 48 | 2020 m.: Su Regos ugdymo centru 48
|  | SB | 151 | 18157.5 | 18379.4 | 18296.5 | 82.9 | Vaikų skaičius | vnt. | 7 968,00 | 8 611,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
|  | SB(SPL) | 3331 | 30 | 30 | 30 | 0 | Atleista mokytojų | skaičius | 25,00 | 24,00 | 2020 m.: Iki 2020-12-31 atleisti 24 mokytojai iš 20 lopšelių-darželių.
|  | SB(SP) | 331 | 3620.4 | 3620.4 | 2723 | 897.4 | Mokytojų, dirbančių vienoje ikimokyklinės įstaigos grupėje, etatų | skaičius | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: 2 auklėtojų etatai nuo rugsėjo 1 d. įvesti 8 ikimokyklinio ugdymo įstaigose: lopšeliuose-darželiuose „Alksniukas“, „Ąžuoliukas“, „Klevelis“, „Obelėlė“, „Puriena“, „Sakalėlis“, „Želmenėlis“ ir „Varpelio“ mokykloje-darželyje.
|  | SB(SP) | 321 | 36.2 | 36.2 | 15.3 | 20.9
|  | SB(VB) | 1413 |  | 89.6 | 88.4 | 1.2
|  | Kt | 2 |  | 198.9 | 110.5 | 88.5
|  | SB(SPL) | 323 | 5.9 | 5.9 | 5.9
|  | SB(SPL) | 333 | 157.6 | 157.6 | 157.4 | 0.2
|  | SB(VB) | 141 | 9184 | 10010.6 | 10007.8 | 2.8
|  | Kt | 16 |  | 3 | 3
|  | LRVB | 149 |  | 3 | 1.7 | 1.3
|  | ES | 13 |  | 2.1 | 0.5 | 1.6
10.01.01.01.0101. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose – VšĮ „Mažųjų pasaulis“ | SB(VB) | 141 | 56.3 | 55.5 | 55.5 | 0 | Vaikų skaičius | vnt. | 32,00 | 29,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nevalstybinių įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
10.01.01.01.0102. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose – VšĮ „Jūrų žvaigždutė“ | SB(VB) | 141 | 100.4 | 112.4 | 112.4 | 0 | Vaikų skaičius | vnt. | 47,00 | 59,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nevalstybinių įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
10.01.01.01.0103. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose – VšĮ „Pasakėlė“ | SB(VB) | 141 | 149.4 | 157.9 | 157.9 | 0 | Vaikų skaičius | vnt. | 70 | 70 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nevalstybinių įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
10.01.01.01.0105. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose – UAB „Vaikų giraitė“ | SB(VB) | 141 | 47.8 | 45 | 44.9 | 0.1 | Vaikų skaičius | vnt. | 27,00 | 20,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nevalstybinių įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
10.01.01.01.0106. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose – VšĮ „Niektauza“ | SB(VB) | 141 | 49.1 | 57.3 | 57.2 | 0.1 | Vaikų skaičius | vnt. | 31,00 | 35,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nevalstybinių įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
10.01.01.01.0108. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose – VšĮ „Saulė ir mėnulis“ | SB(VB) | 141 | 72.7 | 93.5 | 93.5 | 0 | Nevalstybinių įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vaikų skaičius | vnt. | 46,00 | 38 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
10.01.01.01.0109. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose – VšĮ „Šv. Pranciškaus paukšteliai“ | SB(VB) | 141 | 22.8 | 31.8 | 31.8 | 0 | Vaikų skaičius | vnt. | 17,00 | 24,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
10.01.01.01.0110. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose – VšĮ „Mažieji lazeriukai“ | SB(VB) | 141 | 0 | 16.1 | 16.1 | 0
10.01.01.01.02. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės pradinėje mokykloje ir mokyklose-darželiuose |  |  | 3218.2 | 3369.6 | 3202.1 | 167.5 | Savivaldybės įstaigų skaičius | vnt. | 4,00 | 4,00 | 2020 m.: „Gilijos“ pradinė mokykla ir 3 mokyklos-darželiai
|  | Kt | 2 | 0 | 24.1 | 24.1 | 0 | iš jų mokinių - | skaičius | 910,00 | 869,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
|  | SB(VB) | 14214 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | Vaikų skaičius | vnt. | 1 285,00 | 378,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
|  | SB(SP) | 332 | 39 | 39 | 16 | 23 | Atleista mokytojų | skaičius | 3,00 | 3,00 | 2020 m.: Iki 2020-12-31 atleista Marijos Montessori mokykla-darželis 1 mokytoja ir 2 mokytojai „Gilijos“ pradinėje mokykloje.
|  | SB | 151 | 1208.2 | 1235.7 | 1229.4 | 6.3 | Psichologų etatų | skaičius | 1,00 | 1,00
|  | SB(SP) | 321 | 5.6 | 5.6 | 3.1 | 2.5
|  | Kt | 16 |  | 0.4 | 0.4
|  | SB(SP) | 331 | 334.6 | 334.6 | 202 | 132.6
|  | SB(SPL) | 333 | 15.3 | 15.3 | 15.3
|  | SB(SPL) | 323 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | SB(SP) | 312 | 3 | 3 | 1.8 | 1.2
|  | SB(SPL) | 334 | 4.7 | 4.7 | 4.7
|  | SB(VB) | 141 | 1604.7 | 1677.9 | 1677.5 | 0.4
|  | ES | 13 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1
|  | SB(VB) | 1413 |  | 15.1 | 14.8 | 0.3
|  | SB(SPL) | 3331 | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  | LRVB | 149 |  | 0.5 |  | 0.5
|  | SB(VB) | 14101 |  | 8.6 | 8.6
|  | SB(VB) | 14123 |  | 0.4 | 0.4
10.01.01.01.0201. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose – VšĮ „Laimingų vaikų pilis“ |  |  | 89.9 | 105.8 | 105.8 | 0 | Vaikų skaičius | vnt. | 49,00 | 77,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
|  | SB(VB) | 141 | 89.9 | 105.7 | 105.7 | 0 | Nevalstybinių įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(VB) | 14101 |  | 0.1 | 0.1
10.01.01.01.03. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose |  |  | 40968.7 | 43168.7 | 42486 | 682.7 | iš jų mokinių - | skaičius | 17 850,00 | 18 319,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
|  | SB(SPL) | 334 | 74.2 | 74.2 | 72.8 | 1.4 | Vaikų skaičius | vnt. | 18 020,00 | 18 319,00 | 2020 m.: Iš viso 32 bendrojo ugdymo mokyklose – 18319, „Gilijos“ pradinėje – 544, 3 mokyklose-darželiuose – 325. Iš viso 36 bendrojo ugdymo įstaigose – 19188 mokiniai.
|  | SB(SP) | 332 | 326.5 | 326.5 | 186.9 | 139.6 | Savivaldybės įstaigų skaičius | vnt. | 32,00 | 32,00 | 2020 m.: 32 – be „Gilijos“ pradinės mokyklos ir 3 mokyklų-darželių.
|  | SB(SPL) | 324 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 0.1 | Psichologų etatų | skaičius | 33,50 | 33,50
|  | SB(VB) | 1413 | 0 | 194.4 | 190.2 | 4.2 | Atleista mokytojų | skaičius | 47,00 | 48,00 | 2020 m.: Iki 2020-12-31 atleisti 48 mokytojai: 29 progimnazijose ir 19 mokytojų gimnazijose.
|  | Kt | 2 |  | 432.8 | 386 | 46.7
|  | LRVB | 149 |  | 3 | 1.6 | 1.5
|  | Kt | 16 |  | 44.4 | 44.3 | 0.1
|  | SB(SPL) | 311 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | SB(SPL) | 323 | 20.9 | 20.9 | 20.9
|  | SB(SP) | 321 | 97.9 | 97.9 | 47 | 50.9
|  | SB | 151 | 9199 | 9323.9 | 9221.3 | 102.6
|  | SB(VB) | 14511 | 1104.3 | 1104.3 | 1080.5 | 23.8
|  | SB(SP) | 312 | 59.4 | 59.4 | 31.6 | 27.8
|  | SB(VB) | 141 | 29599.5 | 30799.6 | 30783.4 | 16.2
|  | ES | 13 |  | 1.9 | 1.1 | 0.8
|  | SB(SP) | 322 | 423.5 | 423.5 | 167.6 | 255.9
|  | SB(SPL) | 3241 | 6.8 | 6.8 | 6.8
|  | SB(SP) | 331 | 29.7 | 29.7 | 19.3 | 10.4
|  | SB(VB) | 14101 |  | 183.6 | 183.5 | 0.1
|  | SB(VB) | 14123 |  | 14.8 | 14.5 | 0.4
|  | SB(SPL) | 333 | 1 | 1 | 1
10.01.01.01.0301. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose – VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija |  |  | 340.8 | 367 | 367 | 0 | Mokinių skaičius | vnt. | 169,00 | 169,00
|  | SB(VB) | 141 | 340.8 | 365.2 | 365.2 | 0 | Nevalstybinių įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(VB) | 14101 |  | 1.8 | 1.8
10.01.01.01.0302. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose – VšĮ daugiafunkcinis centras-pagrindinė mokykla „Svetliačiok“ |  |  | 331.3 | 333.1 | 333.1 | 0 | Mokinių skaičius | vnt. | 52,00 | 45,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
|  | SB(VB) | 141 | 331.3 | 332.7 | 332.7 | 0 | Nevalstybinių įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(VB) | 14101 |  | 0.4 | 0.4
10.01.01.01.0303. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose – VšĮ Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinė mokykla |  |  | 303.2 | 319.6 | 319.6 | 0 | Mokinių skaičius | vnt. | 153,00 | 136,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro.
|  | SB(VB) | 141 | 303.2 | 318.3 | 318.3 | 0 | Nevalstybinių įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(VB) | 14101 |  | 1.3 | 1.3
10.01.01.01.0304. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose – VšĮ Klaipėdos licėjus |  |  | 1088.7 | 1195.4 | 1195.4 | 0 | Nevalstybinių įstaigų skaičius | vnt. | 0,00 | 1,00
|  | SB(VB) | 141 | 1088.7 | 1187.6 | 1187.6 | 0 | Mokinių skaičius | vnt. | 647,00 | 680,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro.
|  | SB(VB) | 14101 |  | 7.8 | 7.8
10.01.01.01.0305. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose – VšĮ Pajūrio Valdorfo bendruomenė |  |  | 93.8 | 118.2 | 118.2 | 0 | Nevalstybinių įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(VB) | 141 | 93.8 | 117.7 | 117.7 | 0 | Mokinių skaičius | vnt. | 39,00 | 18,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro.
|  | SB(VB) | 14101 |  | 0.5 | 0.5
10.01.01.01.0307. | Bendrojo ugdymo mokyklų dalyvavimas projekte ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ |  |  | 1138 | 1142.3 | 546.8 | 595.5 | Įstaigų skaičius | vnt. | 6,00 | 6,00 | 2020 m.: Šioje programoje dalyvauja 6 mokyklos („Gilijos“ pradinė mokykla, „Versmės“, Simono Dacho, „Verdenės“ ir „Pajūrio“ progimnazijos, H. Zudermano gimnazija). Dėl COVID-19 ne visos veiklos vyko pagal nustatytą grafiką, veiklos ir nepanaudotų lėšų likutis perkeltas į 2021 m.
|  | SB(ESL) | 1311 | 447.8 | 447.8 | 409.5 | 38.3
|  | SB | 151 | 170.8 | 171.7 | 92.2 | 79.5
|  | SB(ES) | 131 | 519.4 | 522.8 | 45.1 | 477.7
10.01.01.01.0308. | Stadionų ir sporto aikštynų (su dirbtinės žolės danga) priežiūros užtikrinimas | SB | 151 | 22.7 | 22.7 | 21.2 | 1.5 | Įstaigų skaičius | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2020 m.: Stadionų priežiūros darbai vyko pagal planą. Vytauto Didžiojo gimnazija priežiūros paslaugą nusipirko pigiau, todėl liko nepanaudota lėšų.
10.01.01.01.0309. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose – UAB Mažasis Klaipėdos licėjus |  |  | 82 | 95.5 | 91.7 | 3.8
|  | SB(VB) | 141 | 82 | 95.3 | 91.5 | 3.8
|  | SB(VB) | 14101 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0
10.01.01.01.0310. | BĮ Klaipėdos Gedminų progimnazijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose užtikrinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vykdoma projektų | vnt. | 4,00 | 4,00 | 2020 m.: Įvykdyti 2 projektai („Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“ ir „Žmogaus teisės: pažadinkime pilietiškumą“), dėl pandemijos likusiųjų dviejų projektų („Mokausi kitaip!“ ir „Europos istorijos lobiai“) baigiamosios veiklos bus įvykdytos 2021 m. 2020 m. projektų įgyvendinimui buvo skirta 105 tūkst. Eur ES ir 20,9 tūkst. Eur apyvartinių SB(ES) lėšų.
10.01.01.01.04. | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas neformaliojo vaikų švietimo įstaigose |  |  | 7451 | 7645.2 | 7434.9 | 210.3 | Savivaldybės įstaigų skaičius | vnt. | 6,00 | 6,00
|  | SB(VB) | 1418 | 255.6 | 385.6 | 385.5 | 0.1 | Suorganizuota renginių | vnt. | 230,00 | 140,00 | 2020 m.: Įvyko 140 renginių. 20 renginių neįvyko dėl paskelbto karantino.
|  | SB | 151 | 6658.1 | 6625.8 | 6614.7 | 11.1 | Vaikų skaičius | vnt. | 5 560,00 | 5 570,00 | 2020 m.: Iš viso 6 įstaigose – 4670 vaikų, AJE (atviros jaunimo erdvės) – 300 jaunuolių, AVE (atviros vaikų erdvės) – 500 vaikų. Bendras vaikų skaičius – 5570.
|  | Kt | 2 | 0 | 96.4 | 96.1 | 0.3 | Įgyvendinta programų | skaičius | 90,00 | 90,00
|  | SB(SP) | 321 | 25.6 | 25.6 | 6.7 | 18.9
|  | SB(SP) | 332 | 301 | 301 | 122 | 179
|  | SB(SPL) | 323 | 3.8 | 3.8 | 3.8
|  | SB(VB) | 141 | 148 | 148 | 147.1 | 0.9
|  | Kt | 16 |  | 0.1 | 0.1
|  | SB(SPL) | 334 | 58.9 | 58.9 | 58.9
10.01.01.01.05. | BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas |  |  | 897.1 | 928.1 | 919.3 | 8.8 | Aptarnautų asmenų skaičius | vnt. | 9 600,00 | 13 572,00 | 2020 m.: Aptarnautų asmenų skaičius padidėjo dėl to, kad tarnybos specialistai atliko 2 mikroklimato tyrimus miesto švietimo įstaigose (pirmasis tyrimas – 67 įstaigose, apklausti 2733 respondentai; antrasis tyrimas – 69 įstaigose, apklausti 2775 respondentai).
|  | Kt | 2 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | Psichologų etatų | skaičius | 23,00 | 23,00
|  | LRVB | 149 | 0 | 8.9 | 8 | 0.8 | Įrengta papildomų darbo vietų | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2020 m.: Nuo kovo 1 d. įdarbinti 5 psichologai. Sukurtos 5 darbo vietos: nupirkti 5 kompiuteriai, įrengtas darbo kabinetas.
|  | SB(SPL) | 323 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | SB(SP) | 321 | 18 | 18 | 11.6 | 6.4
|  | SB | 151 | 390.9 | 394.1 | 392.5 | 1.6
|  | SB(VB) | 141 | 485.6 | 485.6 | 485.6
|  | Kt | 16 |  | 1 | 1
|  | SB(VB) | 14123 |  | 10.3 | 10.3
10.01.01.01.06. | BĮ Klaipėdos regos ugdymo centro veiklos užtikrinimas |  |  | 746.8 | 765 | 722.1 | 43 | Aptarnautų asmenų skaičius | vnt. | 150,00 | 144,00 | 2020 m.: Sumažėjo darželinio amžiaus vaikų skaičius (iki 77), mokinių skaičius (32), suaugusiųjų skaičius (iki 35), iš viso sumažėjo 6 ugdytiniais.
|  | SB(SP) | 331 | 38.8 | 38.8 | 31.6 | 7.2 | Atleista mokytojų | skaičius | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Iki 2020-12-31 buvo atleistas 1 mokytojas.
|  | Kt | 2 |  | 6.2 | 2.1 | 4.2
|  | SB(VB) | 141 | 161.5 | 164.9 | 164.9
|  | SB | 151 | 542.4 | 545.3 | 514.7 | 30.6
|  | SB(SP) | 321 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7
|  | SB(VB) | 1413 |  | 5.7 | 5.6 | 0.1
|  | SB(SPL) | 333 | 3.3 | 3.3 | 3.3
10.01.01.01.07. | BĮ Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos užtikrinimas |  |  | 268.1 | 268.6 | 253 | 15.6 | Įvykdyta renginių | skaičius | 670,00 | 717,00 | 2020 m.: Įvyko 717 renginių, iš kurių 406 (56,6 proc.) vyko nuotoliniu būdu. Renginių skaičius padidėjo dėl to, kad dalyviams buvo patogu renginių laiką ir trukmę priderinti prie tiesioginio darbo laiko. Padidėjo renginių, kuriuose buvo mokoma dirbti įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis ir prisijungimo platformomis, skaičius.
|  | SB(SPL) | 323 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | Edukacinių renginių skaičius | skaičius | 20,00 | 30,00 | 2020 m.: Suorganizuota 30 renginių, iš kurių 25 – nuotoliniu būdu. Dėl ekstremalios situacijos paskelbimo ir vykdant Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimus, renginiai (praktiniai mokymai, projektai, parodos) nuo kovo mėn. buvo organizuoti nuotoliniu būdu.
|  | SB(SP) | 321 | 30 | 30 | 17.4 | 12.6 | Išduota kvalifikacijos pažymėjimų | skaičius | 13 000,00 | 17 900,00 | 2020 m.: Išduota 17 900 kvalifikacijos pažymėjimų. Kadangi per metus įvyko 50 renginių daugiau nei planuota, tai padidėjo ir kvalifikacijos renginių dalyvių, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos pažymėjimai, skaičius. Seminarai buvo organizuojami nuotoliniu būdu, todėl dalyvių skaičius galėjo būti didesnis nei seminarų, vykdomų kontaktiniu būdu.
|  | Kt | 2 |  | 0.5 | 0.5
|  | SB | 151 | 236.8 | 236.8 | 233.8 | 3
10.01.01.01.08. | Pedagogų kompetencijų tobulinimas, siekiant švietimo įstaigose įgyvendinti privalomas prevencines programas | SB | 151 | 3 | 3 | 3 | 0 | Mokytojų, dalyvaujančių projekte, skaičius | vnt. | 110,00 | 110,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Mokyklų, dalyvaujančių projekte, skaičius | vnt. | 27,00 | 27,00 | 2020 m.: Priemonė įvykdyta.
10.01.01.01.09./2018 | BĮ Klaipėdos Sendvario progimnazijos dalyvavimas projekte „Padarykime tai!“ |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 |  |  |  |  | Projektas vyko 2016-2018 m. Pietų Baltijos šalių ekologiniame projekte dalyvavo 45 7–8 klasių mokiniai. 2019 m. po visų atskaitų pateikimo VRM pervedė likutį 7,5 proc. 2020 m. parodytos lėšos buvo atkeltos neišleistos lėšos iš 2019 m.
|  | ES | 133 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0
|  | ES | 13 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0
10.01.01.01.10. | Maitinimo paslaugų kompensavimas | SB | 151 | 346.6 | 307.1 | 274.7 | 32.4 | Vaikų, už kurių išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose yra kompensuojamos išlaidos, skaičius | vnt. | 1 215,00 | 1 222,00 | 2020 m.: Dėl įvesto karantino ne visos planuotos lėšos panaudotos, nes ugdymo įstaigose nebuvo vykdomas ugdymo procesas. Lankomumas – kovo mėn. sudarė 27,1 %, balandžio mėn. - 0 %, gegužės mėn. – 4,0 %, lapkričio mėn. – 49,2 %, gruodžio mėn. – 54,9 % (2020 m. vidutinis lankomumas – 49,1 %).
10.01.01.01.11. | Ugdymo proceso užtikrinimas biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai | SB(VB) | 141 | 10 | 10 | 10 | 0 | Savivaldybės įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vaikų skaičius | vnt. | 4,00 | 0,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys iš Mokinių registro
10.01.01.01.12. | Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokinių vežimo paslaugos mokyti plaukti užtikrinimas | SB | 151 | 44.8 | 19.5 | 18.8 | 0.7 | Įstaigų skaičius | vnt. | 6,00 | 6,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vaikų skaičius | vnt. | 1 990,00 | 1 958,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
10.01.01.01.13. | Ugdymo prieinamumo ir ugdymo formų įvairovės užtikrinimas |  |  | 816.6 | 708.7 | 707.2 | 1.5 | Vaikų, kuriems iš dalies kompensuojamas ugdymas nevalstybinėse įstaigose | skaičius | 507,00 | 507,00 | 2020 m.: Įstaigos 2020-09-01 pateikė faktinį lankančių vaikų, kuriems priklauso kompensacija, skaičių. Pagal tai bus planuojamos lėšos ir 2021 metams.
|  | SB | 151 | 654.6 | 708.7 | 707.2 | 1.5 | Mokytojų padėjėjų | skaičius | 11,00 | 11,00 | 2020 m.: Mokytojų padėjėjai dirba VšĮ „Svetliačiok“ – 8 (papildomas etatas įvestas nuo 2020-09-01), VšĮ „Vaivorykštės takas“ – 2, Klaipėdos licėjuje – 1.
|  | SB(VB) | 141 | 162
10.01.01.01.14. | Brandos egzaminų administravimas |  |  | 60.9 | 99.3 | 98.9 | 0.4 | Organizuota egzaminų | skaičius | 17,00 | 17,00
|  | SB(VB) | 141 | 60.9 | 81.7 | 81.7 | 0.1
|  | LRVB | 149 | 0 | 17.6 | 17.2 | 0.4
10.01.01.01.17. | Mokytojų persikvalifikavimo studijų išlaidų apmokėjimas | SB | 151 | 0 | 36.9 | 36.9 | 0
10.01.01.01.19. | BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos dalyvavimas projekte pagal ES INTERREG V-A |  |  | 54 | 57 | 31.3 | 25.7 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 98,00 | 90,98 | 2020 m.: Dėl pandemijos 2020 m. dalis veiklų ir lėšų perkeltos į 2021 m. Projekto veiklos pratęstos iki 2021 m. balandžio 3 d. 2020 m. rugsėjo 14 d. įvyko terapinių edukacinių erdvių japoniško sodo stiliumi atidarymas ir pristatymas visuomenei. 2020 m. rugsėjo 16–17 d. organizuotas nuotolinis tarptautinis seminaras „Socialinės įtraukties priemonių įvairinimas ir keitimasis patirtimi“, kuriame dalyvavo projekto partneriai. Atlikti sodo parengimo žiemai darbai: sutvarkyti želdiniai, durpėmis apsaugoti augalai ir kt.
|  | SB | 151 | 51 | 51 | 25.8 | 25.2
|  | ES | 133 | 3 | 3 | 2.5 | 0.5
|  | LRVB | 149 | 0 | 3 | 3 | 0
10.01.01.01.20. | Biudžetinės įstaigos Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos steigimas – ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |  |  | 68.5 | 42.7 | 20.6 | 22.1 | Mokinių skaičius | vnt. | 210,00 | 123,00 | 2020 m.: Faktiniai duomenys yra iš Mokinių registro
|  | SB | 151 | 68.5 | 42.7 | 20.6 | 22.1 | Įsteigta klasių | vnt. | 7,00 | 8,00
10.01.01.01.21. | Sporto klasių veiklos užtikrinimas (iki 2019 m. Sporto klasių steigimas) | SB | 151 | 68.4 | 36.9 | 23.4 | 13.5 | Mokinių skaičius | vnt. | 120,00 | 124,00 | 2020 m.: Per metus atvykusių mokinių 4 daugiau negu išvykusių. Per karantiną 105 ugdymo dienų mokiniai nebuvo maitinami ir vežiojami į treniruotes.
10.01.01.01.22. | Tarptautinių programų įgyvendinimas |  |  | 53 | 53 | 53 | 0 | Įstaigų skaičius | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Tarptautinės bakalaureato (IB) programos akredituotos 1–4, 11–12 klasių mokiniams. Lietuvos Rerpublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro sutikimą vykdyti IB programą 11–12 kl. gavo Klaipėdos licėjus, 1–4 kl. – VšĮ „Universa Via“ tarptautinė mokykla.
|  | SB | 151 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 0
|  | SB(L) | 155 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0
10.01.01.01.26. | Pasirengimas Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) centro įveiklinimui | SB | 151 | 7.7 | 7.7 | 2.7 | 5 | Programoje dalyvaujančių vaikų | skaičius | 100,00 | 120,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Mokytojų, įgijusių kompetencijas | skaičius | 15,00 | 0,00 | 2020 m.: Dėl ekstremalios situacijos mokytojų kompetencijų tobulinimas perkeltas į 2021 m.
10.01.01.01.27. | Universitetinių klasių veiklos organizavimas (2020 m. – Baltijos ir „Žemynos“ gimnazijose) | SB | 151 | 47.6 | 36.9 | 36.9 | 0 | Įsteigta dėstytojų etatų | skaičius | 2,15 | 2,15 | 2020 m.: Baltijos gimnazijoje įsteigta 2,15 etato. „Žemynos“ gimnazijoje 2020 m. nepatvirtintas universitetinių klasių modelis. Šį modelį planuojama patvirtinti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta laboratorinės įrangos ir priemonių | vnt. | 51,00 | 51,00 | 2020 m.: Baltijos gimnazijos laboratorijoje įrengti maitinimo šaltiniai, įsigytas daugiafunkcis 3D spausdintuvas, bakteriologinis inkubatorius, magnetinės maišyklės, elektrostatinės indukcijos mašina, lęšių rinkinys, preparatų rinkiniai ir kt.
10.01.01.02. | Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo organizavimas |  |  | 1064.5 | 1617.4 | 1511.5 | 105.9
10.01.01.02.02. | Ugdymo proceso užtikrinimas biudžetinėse sporto mokyklose | SB(VB) | 141 | 214.1 | 214.1 | 205 | 9.1 | Sporto mokyklas lankančių vaikų, kurių ugdymas finansuojamas iš mokinio krepšelio lėšų, skaičius | vnt. | 2690 | 3 054,00 | 2020 m.: ŠVIS‘e skaičiuojama vieną kartą per metus 2020 m. spalio 1 d. 5 sporto mokyklose buvo registruoti 3054 mokiniai.
10.01.01.02.03. | Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra |  |  | 730.4 | 939.8 | 843 | 96.8 | Įgyvendinta programų | skaičius | 100,00 | 96 | 2020 m.: 96 NVŠ teikėjai pateikė prašymus vykdyti programas.
|  | SB(ESL) | 1311 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | Programose dalyvaujančių vaikų skaičius | vnt. | 5 600,00 | 5 801,00 | 2020 m.: NVŠ programose dalyvavo 5801 vaikas. Faktiniai duomenys yra iš mokinių registro.
|  | SB(ES) | 131 | 730.3 | 732.2 | 635.6 | 96.6
|  | SB(VB) | 141160 |  | 207.4 | 207.4
10.01.01.02.06. | Vasaros poilsio organizavimas |  |  | 120 | 463.5 | 463.5 | 0 | Programų skaičius | vnt. | 110,00 | 102 | 2020 m.: Buvo vykdomos 102 vasaros poilsio programos.
|  | SB | 151 | 120 | 152.6 | 152.6 | 0
|  | SB(VB) | 14116 | 0 | 156.8 | 156.8 | 0
|  | SB(VB) | 141160 | 0 | 154.1 | 154.1 | 0
10.01.01.03. | Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklos užtikrinimas |  |  | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0
10.01.01.03.01. | Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklos užtikrinimas | SB | 151 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | Dalyvaujančių renginuose mokinių skaičius | vnt. | 540,00 | 540,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Surengta prevencinių renginių | skaičius | 5,00 | 5,00
10.01.01.04. | Miesto metodinių būrelių veiklos užtikrinimas |  |  | 23.4 | 47 | 47 | 0
10.01.01.04.01. | Miesto metodinių būrelių veiklos užtikrinimas | SB | 151 | 23.4 | 47 | 47 | 0 | Metodinių būrelių skaičius mieste | vnt. | 39,00 | 39,00 | 2020 m.: Mieste veikė 39 mokomųjų dalykų metodiniai būreliai, kurių pirmininkai dirbo nuo sausio iki birželio ir nuo rugsėjo iki gruodžio. Apmokėjimas už vadovavimą metodiniams būreliams vyko du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėn.).
10.01.01.05. | Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose |  |  | 105.6 | 147.1 | 139.9 | 7.2
10.01.01.01.23. | Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose | SB | 151 | 105.6 | 147.1 | 139.9 | 7.2 | Mokinių, aprūpintų elektroniniais pažymėjimais | skaičius | 5 800,00 | 6 205,00 | 2020 m.: Įsigyti 6205 elektroninių mokinio pažymėjimai. Pažymėjimų įsigyta daugiau nei numatyta dėl naujų mokinių atvykimo mokslo metų eigoje ir moksleivių migravimo į kitas miesto bendrojo ugdymo įstaigas. Dalis lėšų nepanaudota dėl sudėtingų karantino sąlygų ir darbo nuotoliniu būdu.
10.01.01.06. | Mokinių registravimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas informacinės sistemos sukūrimas ir priežiūra |  |  | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2
10.01.01.06.01. | Mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas informacinės sistemos sukūrimas ir priežiūra | SB | 151 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | Administruojama informacinė sistema | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Sistema administruojama pagal 2018 m. balandžio 3 d. pasirašytą paslaugų sutartį.
10.01.01.07. | Savivaldybės švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimas |  |  | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 0.1
10.01.01.07.01. | Savivaldybės švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimas | SB | 151 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | Įstaigų skaičius | vnt. | 92,00 | 92,00 | 2020 m.: Apmokėjimas įvykdytas pagal pasirašytą sutartį.
10.02. | Gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką |  |  | 12530 | 11065.1 | 8915.8 | 2149.3 | Atnaujintų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto aikštynų | skaičius | 1,00 | 0,30 | 2020 m.: Hermano Zudermano gimnazijos sporto aikštyno statybos atnaujinimo darbai pradėti spalio mėn. 2020 m. atlikta ~ 30 proc. darbų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės įstaigos, kuriose patalpos pritaikytos neįgalių vaikų ugdymui | skaičius | 7,00 | 4,00 | 2020 m.: Įrengti pandusai Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubuose: „Liepsnelė“, „Saulutė“, „Švyturys“ ir „Žuvėdra“.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kuriose atnaujintos lauko aikštelės ir įrenginiai | skaičius | 15,00 | 8,00 | 2020 m.: Lauko žaidimų aikštelės ir įrengimai atnaujinti 8 ikimokyklinio ugdymo įstaigose (l.-d. „Alksniukas“, „Liepaitė“, „Pingvinukas“, Pumpurėlis“, „Radastėlė“, „Sakalėlis, „Žemuogėlė“, „Žuvėdra“). Įrengta 19 lauko žaidimų įrenginių, įsigyta 16 pavėsinių. 6 įstaigose ( l.-d. „Alksniukas“, „Liepaitė“, „Radastėlė“, „Sakalėlis“, ‚‚Žemuogėlė“, „Žuvėdra“) atnaujinta žaidimų aikštelių danga.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose įrengtos išmaniosios klasės | skaičius | 12,00 | 20
10.02.01. | Renovuoti ugdymo įstaigų pastatus ir patalpas |  |  | 7507.6 | 6728.4 | 4939.1 | 1789.3
10.02.01.01. | Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pastatų ir aplinkos modernizavimas ir plėtra |  |  | 5850.7 | 4300.8 | 3077.5 | 1223.3
10.02.01.01.01. | Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą | SB(L) | 155 | 31.3 | 38.7 | 38.6 | 0.1 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Techninis projektas parengtas, statybą leidžiantis dokumentas gautas 2020-12-21.
10.02.01.01.02. | Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose |  |  | 736.6 | 536 | 321.4 | 214.6 | Įstaigų, kuriose įsigyta įranga ir baldai, skaičius | vnt. | 2,00 | 2,00
|  | SB(ESL) | 1311 | 41.3 | 41.3 | 30.6 | 10.6 | Modernizuota edukacinių erdvių (sporto salių) | skaičius | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Baigtas „Sendvario“ progimnazijos sporto salės remontas, įsigyti baldai sporto salei su prieigomis, sporto inventorius. 2020-06-23 pasirašyta Rangos sutartis „Varpo“ gimnazijos ir Liudviko Stulpino progimnazijos sporto salių remonto darbams. Rangos darbų atlikimas pagal sutartį vėluoja, bus skaičiuojami delspinigiai. Taip pat atidėti baldų ir įrangos pirkimai dėl nebaigtų remonto darbų. Įsigytos ir pakabintos švieslentės „Varpo“ gimnazijos ir Liudviko Stulpino progimnazijos sporto salėms (sporto salių sienos baigtos tvarkyti).
|  | SB(ES-VB) | 132 | 49.3 | 30.7 | 16.9 | 13.8
|  | SB | 151 | 60.1 | 60.1 | 58.9 | 1.2
|  | SB(ESL) | 1321 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 0.9
|  | SB(L) | 155 | 23.9 | 52.3 | 20.2 | 32.1
|  | SB(ES) | 131 | 558.4 | 348 | 191.9 | 156.1
10.02.01.01.05. | Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato, Varpų g. 3 rekonstravimas |  |  | 120 | 138 | 138 | 0 | Atliktas stogo remontas, 700 kv. m | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: 2020-06-04 pasirašyta Rangos sutartis, pagal kurią parengtas techninis projektas, atlikti dalies stogo remonto darbų (800 kv. m), įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema sporto salėje.
|  | SB(L) | 155 | 0 | 18 | 18 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(VB) | 14114 | 120 | 120 | 120
10.02.01.01.06. | Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje |  |  | 3473.3 | 2344.9 | 1662.6 | 682.3 | Atlikta statybos darbų. Užbaigtumas | proc. | 20,00 | 14,00 | 2020 m.: 2019-06-19 pasirašyta Rangos sutartis, darbų trukmė 16 mėn. su galimybe darbų atlikimo terminą pratęsti 2 mėn. Dėl sklype esančių neiškeltų inžinerinių tinklų 2019-09-09 pasirašytas papildomas susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo ir atnaujintas tik 2020-05-11. Šiuo metu vykdomi grunto išvežimo darbai, polių įrengimas, D1 kelio sankasos įrengimas, automobilių aikštelių pagrindų įrengimas, apšvietimo tinklų įrengimas, laikančiojo konstrukcinio karkaso įrengimo darbai.
|  | SB(L) | 155 | 3209.4 | 2081 | 1662.6 | 418.4
|  | SB | 151 | 263.9 | 263.9 | 0 | 263.9
10.02.01.01.10. | Sporto aikštynų atnaujinimas |  |  | 380.1 | 230.1 | 230.1 | 0 | Parengta techninių projektų | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Hermano Zudermano gimnazijos sporto paskirties inžinerinių statinių Debreceno g. 29 rekonstravimo supaprastintas statybos projektas patvirtintas ir gautas statybų leidimas. Vitės sporto aikštyno projektavimo darbai pristabdyti dėl gauto Geologinės tarnybos reikalavimo užteršto dirvožemio Vitės progimnazijos sporto aikštyno teritorijoje sutvarkymo veiksmų. Aplinkosaugos skyriui atlikus detalius ekogeologiniai tyrimus ir parengus užterštos teritorijos sutvarkymo planą, jį patvirtinus regioniniame Aplinkos apsaugos departamente, bus tęsiami sporto paskirties inžinerinių statinių J. Janonio g. 32 (Vitės progimnazijos) supaprastinto statybos projekto rengimo procedūros. Preliminari statybų darbų pradžia – 2021 m. II ketv.
|  | SB | 151 | 360.1 | 210.1 | 210.1 | 0 | Atnaujintų sporto aikštynų skaičius | vnt. | 1,00 | 0,30 | 2020 m.: 2020-09-14 pasirašyta Hermano Zudermano sporto aikštyno statybos darbų sutartis. Darbai pradėti spalio mėn. 2020 m. atlikta ~ 30 proc. darbų.
|  | SB(L) | 155 | 20 | 20 | 20
10.02.01.01.11. | Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos S. Daukanto g. 31 pastato patalpų einamasis remontas bei vėdinimo sistemos įrengimas senajame pastato korpuse |  |  | 200 | 104.7 | 104.7 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Atlikti stogo dalies keitimo darbai, vidaus patalpų, elektros instaliacijos remonto darbai bei papildomi balkono remonto darbai.
|  | SB | 151 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | Įrengta vėdinimo sistema | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Atlikti ventiliacinės sistemos remonto darbai.
|  | SB(L) | 155 | 200 | 102 | 102
10.02.01.01.13. | BĮ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontas |  |  | 899.9 | 899.9 | 573.7 | 326.2 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 90,00 | 70,00 | 2020 m.: 2020-10-01 nutraukta sutartis su rangovu, vykdančiu Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remonto darbus. Pagal rangos sutartį buvo atlikta apytiksliai 56 proc. darbų. Nupirkta likusių ir papildomų remonto darbų kiekių nustatymo paslauga šiame objekte, pritaikant 2020-03-23 preliminariosios sutarties įkainių darbus, atsižvelgiant į atliktos statinio dalinės ekspertizės išvadas. 2020-11-03 pasirašyta nauja rangos sutartis dėl remonto darbų. Pagal šią sutartį iki metų pabaigos atlikta apie 20 proc. darbų. 2020-11-18 pasirašyta sutartis dėl šilumos sistemos montavimo darbų. Darbai atlikti. 2020-11-23 pasirašyta sutartis dėl šilumos punkto montavimo darbų. Darbai atlikti. Pagal 2020-12-18 Tiekėjų apklausos pažymą nupirkta šilumos tiekimo apskaitos projekto paslauga. Darbų pabaiga numatoma 2021 m. II ketv.
|  | SB(L) | 155 | 264.1 | 264.1 | 264.1 | 0
|  | SB | 151 | 635.8 | 635.8 | 309.6 | 326.2
10.02.01.01.14. | Sporto salių atnaujinimas |  |  | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Parengtas Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos sporto salės atnaujinimo projektas. Darbams 2020 m. nebuvo skirta lėšų.
|  | SB(L) | 155 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 0
10.02.01.02. | Ikimokyklinio ugdymo mokyklų pastatų modernizavimas ir plėtra |  |  | 983.1 | 1029.3 | 941.8 | 87.5
10.02.01.02.01. | Energinio efektyvumo didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta modernizavimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 10,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta techninių projektų | vnt. | 5,00 | 0,00
10.02.01.02.02. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste |  |  | 753.1 | 93 | 6.6 | 86.4 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Parengtas techninis projektas, statybos leidimas gautas 2020-02-05.
|  | SB | 151 | 396.2 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rangos darbų | proc. | 10,00 | 0,00 | 2020 m.: Rangos darbų pradėti nepavyko dėl pernelyg užsitęsusių rangos darbų pirkimo procedūrų, vyko teisminiai procesai (ginčas su tiekėju, kurio pasiūlymas buvo atmestas). Rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-11-12, tačiau teko stabdyti rangos sutartį, kol nebuvo atlaisvintos l.-d. „Svirpliukas“ patalpos.
|  | SB(L) | 155 | 356.9 | 93 | 6.6 | 86.4
10.02.01.02.03. | Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato, Kauno g. 27 modernizavimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta modernizavimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 30,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 0,00 | 0,00
10.02.03.04.04. | Savivaldybės biudžetinės įstaigos bandomojo energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimas (2020 m. – l.-d. „Klevelis“ kap. remontas) |  |  | 230 | 936.3 | 935.2 | 1.1 | Atlikta modernizavimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Atlikti visi statybos darbai pagal pasirašytą rangos darbų sutartį 2019-11-04 (ir sudarytus papildomus susitarimus), ruošiama techninė dokumentacija objekto pridavimui.
|  | SB(L) | 155 | 230 | 399.3 | 399.2 | 0.1
|  | SB(VB) | 14114 | 0 | 537 | 536 | 1
10.02.01.03. | Neformaliojo švietimo įstaigų pastatų rekonstravimas |  |  | 88 | 571.6 | 339.8 | 231.8
10.02.01.03.01. | Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes |  |  | 88 | 571.6 | 339.8 | 231.8 | Atlikta sporto salės rekonstravimo darbų | proc. | 80,00 | 60,00 | 2020 m.: 2020-04-29 pasirašyta Rangos sutartis. Kultūros paveldo statinio modernizavimo metu susidurta su nenumatytomis problemomis: 1) nuardžius sporto salės stogo dangą, gegnes, pakabinamą lubų konstrukciją, paaiškėjo, kad esama medinė santvarinė konstrukcija yra vietomis supuvusi. Reikėjo atlikti santvarinės konstrukcijos, turinčios vertingųjų savybių, remonto darbus; 2) pradėjus žemės darbus lauko buitinių nuotekų įrengimui, atkasta kapavietė, trukdanti kloti nuotekų vamzdžius, todėl buvo keičiama buitinių nuotekų įrengimo trasa. Tai pakoregavo planuotų darbų eigą ir terminus. Dėl minėtų nenumatytų aplinkybių planuojamas Rangos sutarties pratęsimas iki 2021-04-07.
|  | SB | 151 | 11.4 | 11.4 | 6 | 5.4 | Įsigyta įrangos | proc. | 80,00 | 0,00 | 2020 m.: Įrangą planuojama įsigyti atlikus rangos darbus.
|  | SB(ES) | 131 |  | 361.5 | 260.6 | 100.9
|  | SB(L) | 155 | 74.1 | 196.2 | 70.7 | 125.5
|  | SB(ESL) | 1311 | 2.5 | 2.5 | 2.5
10.02.01.03.02. | Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos (Statybininkų pr. 5) pastato energinio efektyvumo didinimas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
10.02.01.04. | Mokymosi aplinkos pritaikymas švietimo reikmėms |  |  | 308.3 | 345 | 341 | 4
10.02.01.04.01. | Lauko žaidimų aikštelių ir įrengimų atnaujinimas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose | SB | 151 | 104 | 104 | 104 | 0 | Savivaldybės įstaigų skaičius | vnt. | 8,00 | 8,00 | 2020 m.: Lauko žaidimų aikštelės ir įrengimai atnaujinti 8 ikimokyklinio ugdymo įstaigose (l.-d. „Alksniukas“, „Liepaitė“, „Pingvinukas“, Pumpurėlis“, „Radastėlė“, „Sakalėlis, „Žemuogėlė“, „Žuvėdra“). Įrengta 19 lauko žaidimų įrenginių, įsigyta 16 pavėsinių. 6 įstaigose ( l.-d. „Alksniukas“, „Liepaitė“, „Radastėlė“, „Sakalėlis“, ‚‚Žemuogėlė“, „Žuvėdra“) atnaujinta žaidimų aikštelių danga.
10.02.01.04.02. | Patalpų atnaujinimas užtikrinant atitiktį Higienos normoms | SB | 151 | 190.3 | 227 | 227 | 0 | Savivaldybės įstaigų skaičius | vnt. | 26,00 | 23,00 | 2020 m.: Suplanuotos lėšos panaudotos, patalpos atnaujintos.
10.02.01.04.06. | Klaipėdos "Gilijos" pradinei mokyklai perduotų patalpų pritaikymas mokyklos reikmėms | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pritaikytų patalpų plotas | kv.m | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta baldų | vnt. | 0,00 | 0,00
10.02.01.04.08. | Patalpų pritaikymas neįgalių vaikų ugdymui | SB | 151 | 14 | 14 | 10 | 4 | Įstaigų skaičius | vnt. | 7,00 | 4,00 | 2020 m.: Karalienės Luizės centro teatro studijos „Aušra“ padalinių bei vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ pandusų įrengimui reikalinga darbų projektavimo paslauga, derinimas ir leidimas, todėl šiose įstaigose nebuvo įrengti pandusai.
10.02.01.04.09. | Klaipėdos lopšelio-darželio "Žuvėdra" patalpų pritaikymas ugdymo reikmėms |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.02.01.05. | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų egzaminų centruose įrengimas |  |  | 0 | 204.3 | 203.2 | 1.1
10.02.01.05.01. | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų egzaminų centruose įrengimas | SB(VB) | 14114 | 0 | 204.3 | 203.2 | 1.1 | Egzaminų centrų skaičius | vnt. | 25,00 | 25,00 | 2020 m.: Įvykdyta pagal planą.
10.02.01.07. | Švietimo įstaigų modulinių kompleksų įrengimas ir nuoma |  |  | 277.5 | 277.5 | 35.8 | 241.7
10.02.01.07.01. | Švietimo įstaigų modulinių kompleksų įrengimas ir nuoma |  |  | 277.5 | 277.5 | 35.8 | 241.7 | Įsigyta baldų | vnt. | 390,00 | 0,00 | 2020 m.: Tiekėjas pagal pasirašytą sutartį prievoles turėjo atlikti iki 2020-09-29. Modulinės ikimokyklinio ugdymo grupės nėra išnuomotos, kadangi tiekėjas vėluoja atlikti pagal sutartį jam priskirtus įsipareigojimus. Kadangi darbai buvo pradėti metų pabaigoje, darbus atlikti iš dalies trukdė ir klimatinės sąlygos. Tiekėjui už vėlavimą skaičiuojami delspinigiai.
|  | SB | 151 | 58.9 | 58.9 | 30.2 | 28.7 | Įrengta nuomai grupių ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui | skaičius | 6,00 | 0,00
|  | SB(L) | 155 | 218.6 | 218.6 | 5.6 | 213 | Išnuomota modulinių kompleksų | vnt. | 2,00 | 0,00
10.02.02. | Aprūpinti švietimo įstaigas reikalingu inventoriumi |  |  | 417 | 417 | 416.1 | 0.9
10.02.02.01. | Baldų ir įrangos atnaujinimas |  |  | 103 | 103 | 103 | 0
10.02.02.01.01. | Vaikiškų lovyčių įsigijimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
10.02.02.01.02. | Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos baldų ir įrangos atnaujinimas | SB | 151 | 50 | 50 | 50 | 0 | Įsigyta baldų | vnt. | 573,00 | 573,00 | 2020 m.: Įstaiga įsigijo visus planuotus baldus (mokyklinius suolus, kėdes, valgyklos baldus, stelažus, konferencines kėdes, spintas, seifus) pagal planą.
10.02.02.01.03. | Įrengimų įsigijimas švietimo įstaigų maisto blokuose | SB | 151 | 53 | 53 | 53 | 0 | Savivaldybės įstaigų, įsigijusių įrengimus, skaičius | vnt. | 13,00 | 13,00 | 2020 m.: Įvykdyta pagal planą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta įrengimų | vnt. | 19,00 | 26,00 | 2020 m.: Virtuvės įrengimus įsigijo šios įstaigos: lopšeliai-darželiai: „Alksniukas“ (1vnt.), „Čiauškutė“ (2 vnt.), „Rūta“ (2 vnt.), „Ąžuoliukas“ (3 vnt.), „Eglutė“ (2 vnt.), „Gintarėlis“ (3 vnt.), „Pumpurėlis“ (4 vnt.), „Radastėlė“ (1 vnt.), „Želmenėlis“ (1 vnt.), „Žemuogėlė“ (1 vnt.), „Žiburėlis“ (1 vnt.), „Saulutės“ mokykla-darželis (3 vnt.), „Žilvitis“ (2 vnt.).
10.02.02.02. | Švietimo paslaugų modernizavimo 2018–2021 m. programos priemonių įgyvendinimas |  |  | 314 | 314 | 313.1 | 0.9
10.02.02.02.01. | Kompiuterių mokyklose atnaujinimas | SB | 151 | 5 | 5 | 5 | 0 | Įsigyta kompiuterių | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2020 m.: Jūrų kadetų mokykla įsigijo 5 kompiuterius ir pamokų tvarkaraščių kūrimo kompiuterinės programos licenciją.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
10.02.02.02.02. | Išmaniųjų klasių įrengimas |  |  | 309 | 309 | 308.1 | 0.9 | Savivaldybės įstaigų skaičius | vnt. | 10,00 | 20,00 | 2020 m.: Įrengtos išmaniosios klasės Simono Dacho, Gedminų, Maksimo Gorkio, Prano Mašioto, Martyno Mažvydo, „Santarvės“, Sendvario, Liudviko Stulpino, „Verdenės“, „Versmės“, Gabijos“, „Pajūrio“, „Saulėtekio“, Vitės, „Smeltės“, Tauralaukio, „Vyturio“ progimnazijose, Baltijos ir Vydūno gimnazijose bei „Gilijos“ pradinėje mokykloje. Įsigyti nešiojamieji kompiuteriai (20 vnt.), planšetiniai kompiuteriai (550 vnt.) ir jų krovimo stotys (20 vnt.), interaktyvūs ekranai (20 vnt.) ir bevielio tinklo prieigos įrenginiai (19 vnt.).
|  | SB(L) | 155 | 151 | 151 | 150.8 | 0.2
|  | SB | 151 | 158 | 158 | 157.3 | 0.7
10.02.02.02.03. | Neformaliojo švietimo ir pagalbos įstaigų aprūpinimas mobilia-interaktyvia įranga |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.02.03. | Organizuoti materialinį, ūkinį ir techninį ugdymo įstaigų aptarnavimą |  |  | 4605.4 | 3919.7 | 3560.6 | 359.1
10.02.03.01. | Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas |  |  | 2187.8 | 2103.1 | 1932.5 | 170.6
10.02.03.01.01. | Švietimo įstaigų paprastasis remontas |  |  | 485.3 | 559.4 | 551.3 | 8.1 | Įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius | vnt. | 22,00 | 22,00 | 2020 m.: Atlikti šie remonto darbai: Pajūrio progimnazijos virtuvės remontas, „Smeltės“ progimnazijos aktų salės remontas, „Saulėtekio“ progimnazijos koridoriaus, laiptinės ir grindų dangos remontas, „Gabijos“ progimnazijos grindų dangos remontas, „Ąžuolyno“ gimnazijos grindų dangos remontas ir elektros instaliacijos remonto darbai, l.-d. „Dobiliukas“ – 4 laiptinių remontas, l.-d. „Volungėlė“ – 4 laiptinių remontas, l.-d. „Papartėlis“ – 3 koridorių remontas, l.-d. „Šaltinėlis“ – 4 laiptinių remontas, l.-d. „Šermukšnėlė“ laiptinių, koridoriaus remontas, l.-d. „Aitvarėlis“ – 4 laiptinių remontas, l.-d. Sakalėlis“ – virtuvės ventiliacijos remontas, l.-d. „Aitvarėlio“ fasado remontas, l.-d. „Bitutė“ lauko durų remontas, l.-d. „Obelėlė“ laiptų pakopų (2 laiptinės) remonto darbai, l.-d. „Eglutė“ koridorių remontas (avarinis remontas), l.-d. „Obelėlė“ tvoros perkėlimo darbai, „Pajūrio“ progimnazijos išorės sienų ir angokraščių siūlių hermetizavimas, „Saulėtekio“ progimnazijos fasado remonto darbai, l.-d. „Inkarėlis“ laiptinės remonto darbai.
|  | SB | 151 | 470 | 544.1 | 536 | 8.1
|  | SB(L) | 155 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0
10.02.03.01.0101. | Biudžetinės įstaigos Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos steigimas – patalpų pritaikymas | SB | 151 | 115 | 98.2 | 98.2 | 0 | Atliktas patalpų remontas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Atlikti šilumos sistemos iškėlimo, montavimo ir apdailos darbai. Koridorių remontą Jūrų kadetų mokykla atliko pati.
10.02.03.01.02. | Šilumos tinklų ir karšto vandens tinklų sistemų priežiūra |  |  | 36.7 | 36.7 | 36.3 | 0.4 | Įstaigų, kurių šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos prižiūrimos, skaičius | vnt. | 93,00 | 93,00 | 2020 m.: Paslaugos atliekama pagal planą.
|  | SB | 151 | 33.7 | 33.7 | 33.3 | 0.4
|  | SB(L) | 1551 | 3 | 3 | 3 | 0
10.02.03.01.03. | Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacija ir remontas | SB | 151 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 0 | Renovuota, suremontuota sistemų | skaičius | 30,00 | 49,00 | 2020 m.: Atlikti darbai: l.-d. „Eglutė“, „Versmė“, „Nykštukas“, „Kregždutė“, „Pakalnutė“, „Šaltinėlis“, „Žilvitis“, „Pušaitė“, „Aitvarėlis“, „Žiburėlis“, „Linelis“, „Dobiliukas“, “Gintarėlis“, „Sakalėlis“, „Pumpurėlis“, „Atžalynas“, „Bitutė“, „Berželis“, „Bangelė“, „Giliukas“, „Radastėlė“ ir „Švyturėlis“; m. -d. „Varpelis“ ir „Saulutė“; „Vyturio“, Maksimo Gorkio, Simono Dacho, “Pajūrio“, „Saulėtekio“, „Sendvario“ ir „Aukuro“ progimnazijose; Vydūno, „Žemynos“, „Aitvaro“, Martyno Mažvydo gimnazijose; Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre; Regos ugdymo centre.
10.02.03.01.04. | Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas švietimo įstaigose | SB | 151 | 55 | 55 | 54.9 | 0.1 | Įstaigų, kuriose likviduoti pažeidimai, skaičius | vnt. | 4,00 | 4,00 | 2020 m.: Atlikti darbai: l.-d. „Eglutė“ – išorinių laiptų pakopų remontas evakuaciniuose išėjimuose, Moksleivių saviraiškos centre – gaisrinės saugos sistemos remontas, l.-d. „Alksniukas“ – pakeisti darbai iš laiptų remonto į durų montavimą, dėl planuojamų 2021 m. renovacijos darbų, l.-d. „Traukinukas“ – išorinių laiptų pakopų remontas evakuaciniuose išėjimuose.
10.02.03.01.05. | Ryšių kabelių kanalų nuoma | SB | 151 | 17.5 | 15.1 | 15 | 0.1 | Kabelio tinklo ilgis | km | 37,70 | 37,70 | 2020 m.: Paslauga atliekama pagal planą.
10.02.03.01.06. | Švietimo įstaigų pastatų apsauga |  |  | 290 | 287.7 | 286.9 | 0.8 | Saugoma įstaigų pastatų | skaičius | 101,00 | 101,00 | 2020 m.: Paslauga atliekama pagal planą.
|  | SB(VB) | 14511 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.1
|  | SB | 151 | 261.4 | 259.1 | 258.4 | 0.7
|  | SB(L) | 1551 | 26 | 26 | 26 | 0
10.02.03.01.07. | Švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontas | SB | 151 | 330 | 290 | 290 | 0 | Įstaigų, kuriose suremontuota sanitarinių patalpų, skaičius | vnt. | 11,00 | 12,00 | 2020 m.: Darbai atlikti 12 įstaigų: „Varpo“ , Vydūno ir Suaugusiųjų gimnazijose, „Saulėtekio“ progimnazijoje, l.-d. „Sakalėlis“, „Alksniukas“, „Pakalnutė“, „Pumpurėlis“, „Pagrandukas“, „Du gaideliai“, “„Bangelė“, „Nykštukas“.
10.02.03.01.08. | Mokymo įstaigų vidaus patalpų remontas po šiluminės renovacijos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įstaigų, kuriose suremontuotos patalpos, skaičius | vnt. | 1,00 | 0,00
10.02.03.01.09. | Švietimo įstaigų elektros instaliacijos remontas | SB | 151 | 180 | 157.8 | 156.9 | 0.9 | Įstaigų, kuriose atlikti elektros instaliacijos remonto darbai, skaičius | vnt. | 7,00 | 11,00 | 2020 m.: Darbai atlikti: l.-d. „Radastėlė“ – el.instaliacijos ir apšvietimo remontas, l.-d. „Bangelė“ – rūsio elektros instaliacijos remontas (po avarijos), Regos ugdymo centre –lauko apšvietimo remontas, l.-d. „Kregždutė“ – el. instaliacijos ir apšvietimo remontas, l.-d. „Pagrandukas" - elektros instaliacijos remontas, l.-d. „Nykštukas“ – elektros instaliacijos remontas, Vitės progimnazijoje – teritorijos apšvietimo remontas, l.-d. „Papartėlis“ – teritorijos apšvietimo remontas, Gabijos progimnazijoje – elektros instaliacijos remonto darbai, darželyje „Gintarėlis“ – teritorijos apšvietimo remonto darbai (bokštelio nuoma), l.-d. „Sakalėlis“ – teritorijos apšvietimas. Likusi suma sutaupyta po viešųjų pirkimų.
10.02.03.01.12. | Švietimo įstaigų stogų remontas | SB | 151 | 200 | 171.6 | 171.5 | 0.1 | Įstaigų, kurių pastatų stogai suremontuoti, skaičius | vnt. | 9,00 | 13,00 | 2020 m.: Atlikti remono darbai 13 įstaigų: „Aitvaro“ gimnazijoje – lauko lietaus sistemos ir parapetų, l.-d. „Čiauškutė“ – lauko lietaus sistemos ir parapetų, Pajūrio progimnazijoje – įėjimo stogelio ir fasado, Jūrų kadetų mokykloje – stogo, l.-d. „Pušaitė“ – plokščiojo stogo ir lauko lietaus nuvedimo sistemų, Moksleivių saviraiškos centre – stogo įlajos keitimo, Mažvydo progimnazijoje – plokščio stogo, Regos ugdymo centre – sujungiamųjų korpusų naujos lauko lietaus nuvedimo sistemos įrengimo, l.-d. „Sakalėlis“ – stogo ir lietaus nuvedimo sistemos, Saulėtekio progimnazijos – plokščio stogo, l.-d. "Volungėlė" – lietaus nuvedimo sistemos, Smeltės progimnazijos – parapetų, Varpo gimnazijos – lietaus nuvedimo sistemos remonto darbai.
10.02.03.01.13. | Švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontas |  |  | 213.1 | 213.1 | 56.6 | 156.5 | Parengta techninių projektų | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Parengti 2 įstaigų techn. projektai: l.-d. „Dobiliukas“ ir „Švyturėlis“. Statybos leidimas gautas spalio pabaigoje. Rangos darbų sutartis abiem objektams pasirašyta 2020-12-21. Darbai bus atlikti 2021 m.
|  | SB | 151 | 168 | 168 | 11.6 | 156.4 | Įstaigų, kurių inžineriniai tinklai suremontuoti, skaičius | vnt. | 4,00 | 3,00 | 2020 m.: Darbai užbaigti šiose įstaigose: „Žaliakalnio“ gimnazijjoje, l.-d. „Radastėlė“ ir. l.-d. „Pingvinukas.
|  | SB(L) | 155 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 0.2
10.02.03.01.15. | Švietimo įstaigų centralizuotas langų valymas | SB | 151 | 90 | 69.2 | 69.2 | 0 | Savivaldybės įstaigų skaičius | vnt. | 33,00 | 33,00 | 2020 m.: Paslauga vykdoma pagal planą - langai buvo valomi du kartus.
10.02.03.01.17. | Dušinių prie mokyklų sporto salių atnaujinimas EUROPIADOS pasiruošimui | SB | 151 | 85 | 51.6 | 51.2 | 0.4 | Įstaigų skaičius | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2020 m.: Darbai įvykdyti 3 įstaigose: „Pajūrio“ ir P. Mašioto progimnazijose, H. Zudermano gimnazijoje.
10.02.03.01.18. | Sporto aikštynų priežiūra | SB | 151 | 0 | 7.5 | 4.2 | 3.3 | Prižiūrima aikštynų | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Atlikti „Verdenės“ progimnazijos, Kretingos g. 22, sporto aikštyno futbolo aikštės apšvietimo priežiūros darbai (prožektorių pritvirtinimas, sureguliavimas, paskirstymo skydų profilaktika). Likusi suma sutaupyta po viešųjų pirkimų.
10.02.03.02. | Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas |  |  | 31.3 | 25.6 | 13.4 | 12.2
10.02.03.02.01. | Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas mokiniams, kuriems taikomos pavėžėjimo lengvatos | SB | 151 | 31.3 | 25.6 | 13.4 | 12.2 | Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, skaičius | vnt. | 300,00 | 327,00 | 2020 m.: Vaikų vežiojimas vyko pagal patvirtintą ugdymo procesą. Vaikų skaičius, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, nuolat kinta dėl vaikų sergamumo, tėvų vežiojimo ir kitų priežasčių. Lėšų likutis susidarė dėl ugdymo proceso vykdymo nuotoliniu būdu metų III ketvirtį.
10.02.03.03. | Švietimo įstaigų persikėlimo į kitas patalpas organizavimas |  |  | 30 | 45 | 32.2 | 12.8
10.02.03.03.01. | Švietimo įstaigų persikėlimo į kitas patalpas organizavimas | SB | 151 | 30 | 45 | 32.2 | 12.8 | Perkelta įstaigų | skaičius | 3,00 | 2,00 | 2020 m.: I ketvirtį į kitas patalpas perkeltas l.-d. „Klevelis“, kuris III ketv. perkeltas atgal į renovuotas patalpas. l.-d. „Svirpliukas“ nebuvo perkeltas į kitas patalpas dėl to, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai buvo pateiktas ieškinys teisme dėl rangos darbų pirkimo procedūrų, kurios buvo sustabdytos keliems mėnesiams. Dėl inžinerinių tinklų sprendinių derinimo nebuvo pradėtas modulinių ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas. Skirtos lėšos buvo panaudotos „Žaliakalnio“ gimnazijos baldų pervežimui.
10.02.03.04. | Švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimas |  |  | 55 | 41.7 | 39.1 | 2.6
10.02.03.04.01. | Automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimas švietimo įstaigų pastatuose | SB | 151 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 0.6 | Aptarnaujamų įstaigų skaičius | vnt. | 79,00 | 79,00 | 2020 m.: Eksploatacijos paslauga vykdoma pagal planą.
10.02.03.04.02. | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas švietimo įstaigų pastatuose |  |  | 43.5 | 30.2 | 28.2 | 2 | Įstaigų, kuriose įrengtos saulės (fotovoltinės) elektrinės, skaičius | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: l.-d. „Ąžuoliukas“ ir „Verdenės“ progimnazijoje atlikti saulės elektrinių montavimo darbai.
|  | LRVB | 149 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | Parengta techninių projektų | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: l.-d. „Aitvarėlis“ parengtas projektas
|  | SB | 151 | 36.3 | 14.1 | 13.3 | 0.8 | Patvirtintas finansų auditas | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(L) | 155 | 7.2 | 7.2 | 6 | 1.2
10.02.03.05. | Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas |  |  | 2301.3 | 1704.3 | 1543.4 | 160.9
10.02.03.05.01. | Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas |  |  | 2301.3 | 1704.3 | 1543.4 | 160.9 | Šildoma įstaigų | skaičius | 92,00 | 92,00 | 2020 m.: Priemonė vykdoma pagal planą. Sutaupyta dėl palankių oro sąlygų.
|  | SB(L) | 1551 | 279.1 | 279.1 | 279.1 | 0
|  | SB | 151 | 1951.3 | 1354.3 | 1193.4 | 160.9
|  | SB(L) | 155 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 0
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 3 | 9.5 | 6.4 | 3.1
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 1808.1 | 1964.5 | 1133.3 | 831.2
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (savivaldybės biudžetas) | 495.3 | 495.3 | 445.3 | 50
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 5240.5 | 4094.4 | 3217.2 | 877.2
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 5390 | 5390 | 3602.8 | 1787.2
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 415.4 | 415.4 | 413.7 | 1.7
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 45941 | 50092.6 | 50026.2 | 66.4
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 815.5 | 675.7 | 139.8
LRVB | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 44.9 | 40.4 | 4.5
SB | Savivaldybės biudžeto | 44900.5 | 43903.8 | 42488.9 | 1414.8
SB(ES-VB) | Europos Sąjungos paramos lėšos SB(VB) | 49.3 | 30.7 | 16.9 | 13.8
| IŠ VISO: | 104243.1 | 107256.6 | 102066.8 | 5189.7