## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos dalis
2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 02)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programą vykdė: Ekonominės plėtros grupė, Turto valdymo skyrius, Projektų skyrius, vyriausiasis patarėjas R. Zulcas
Iš 2020 m. planuotos įvykdyti 21 priemonės ir papriemonės (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta – | 19 | (pagal planą arba geriau)
| iš dalies įvykdyta – | 1 | (blogiau, nei planuota)
| neįvykdyta – | 1 | (nepasiekta planuota reikšmė)
2020 m. SVP programos Nr. 02 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 2 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA (NR. 02)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2020 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
02 | Ekonominės plėtros programa / iki 2019-12-31 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa |  |  | 2002.3 | 1949.8 | 1672.4 | 277.4
02.01. | Sudaryti palankias sąlygas turizmui ir verslui vystytis Klaipėdos mieste |  |  | 2002.3 | 1949.8 | 1672.4 | 277.4 | Klaipėdoje apsilankančių turistų skaičiaus didėjimas | proc. | 5,00 | 2,50 | 2020 m.: Rodiklio reikšmei įtakos turėjo COVID-19 pandemija, t. y. dėl judėjimo ribojimo 2020 m. nebuvo atvykstamojo turizmo, keliavimas vyko tik Lietuvos viduje ir tik 6 mėnesius.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Visų Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigų užimtumo pokytis | proc. | 5,00 | -2,40 | 2020 m.: Rodiklio reikšmei įtakos turėjo COVID-19 pandemija, t. y. dėl judėjimo ribojimo 2020 m. nebuvo atvykstamojo turizmo, keliavimas vyko tik Lietuvos viduje ir tik 6 mėnesius.
02.01.01. | Plėtoti turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą bei paslaugas |  |  | 1359.1 | 1310.5 | 1162.5 | 148.1
02.01.01.01. | Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas |  |  | 818.6 | 762.8 | 711.7 | 51.1
02.01.01.01.01. | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | SB | 151 | 30 | 11 | 0 | 11 | Dalyvauta specializuotose kruizinės laivybos parodose | kartai | 2,00 | 1,00 | 2020 m.: Dalyvavimas tarptautinėje kruizinio verslo parodoje, pristatant Klaipėdos miesto turizmo išteklius 2020 m. dėl pandemijos buvo atšauktas. Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras (TIC) dalyvavo virtualioje parodoje „Seatrade cruise global“ 2020 m. spalio mėnesį. Buvo tęsiamas dalyvavimas kruizinės laivybos asociacijos Cruise Baltic veikloje: dalyvavimas asociacijos susitikimuose, tiesioginė nuotolinė komunikacija, virtualūs susitikimai, pristatymai su kruizinėmis linijomis, informacijos, gautos iš asociacijos apie kruizinės laivybos situaciją pandemijos metu, sklaida Klaipėdos kruizinio verslo bendrovėms.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atvykusių kruizinių laivų | skaičius | 29,00 | 0,00 | 2020 m.: Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir pasaulyje siaučiančio viruso COVID-19 buvo atšauktas kruizinių laivų atvykimas, kruizinių laivų sezonas buvo nukeltas į vasarą. Tačiau dėl pandeminės situacijos kruizinių laivų linijos atšaukė visus 2020 m. planuotus vizitus į Klaipėdos uostą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atplaukusių burlaivių ir jachtų į uostą | skaičius | 1 100,00 | 105,00 | 2020 m.: Burlaivių ir jachtų sezonas pradėtas 2-ąjį metų ketvirtį, tačiau dėl COVID-19 situacijos fiksuotas nedidelis atplaukusių laivų skaičius.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išleistų specializuotų leidinių kruizinių laivų turistams | tūkst.egz. | 60,00 | 0,00 | 2020 m.: Dėl nusikėlusios kruizinių laivų sezono pradžios ir besikeičiančio numatomų atvykti laivų skaičiaus spaudos darbai nebuvo vykdomi. Paslaugos teikimas numatytas trimete 2019-06-06 sutartimi Nr. J9-1811. 2020 m. kruiziniai laivai į Klaipėdą neatvyko.
02.01.01.01.02. | Atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimo Klaipėdoje programos įgyvendinimas (informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams Klaipėdos mieste) |  |  | 163.4 | 163.4 | 157.7 | 5.7 | Surengta nemokamų ekskursijų po miestą pasitelkiant specializuotą įrangą | vnt. | 30,00 | 31,00 | 2020 m.: Per 2020 m. buvo pravesta 31 ekskursija, iš kurių 5 užsiėmimai pagal gidų kursų programą.
|  | SB | 151 | 157.3 | 157.3 | 151.6 | 5.7 | Aptarnauta turistų (suteikta informacija) | tūkst.žm. | 150,00 | 40,00 | 2020 m.: Atsižvelgiant į susidariusią situaciją (COVID-19 pandemiją), informacijos teikimas turistams buvo vykdomas įvairiomis formomis: apie 4000 interesantų aptarnauta telefonu, elektroniniu būdu aptarnauta apie 9000 interesantų atsakant el. laiškus, TIC patalpose buvo aptarnauta 12 500 turistų. TIC 2020 m. vykdė informacijos sklaidą per informacines dėžes (Turgaus g., geležinkelio ir autobusų stotyse) – išdalyta 8800 vnt. leidinių, įvairioms įstaigoms pagal priėmimo–perdavimo aktus išduota 10109 vnt. informacinių leidinių, tarptautinėse turizmo parodose išdalyta daugiau nei 10 tūkst. vnt. informacinės medžiagos įvairiomis kalbomis. TIC duomenimis, per 2020 m. aptarnavo apie 40 tūkst. turistų.
|  | SB(L) | 155 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | Informacinio turinio palaikymas trijuose e. interaktyviuose stenduose ir e. svetainėje www.klaipedatravel.lt | kartai | 12,00 | 12,00 | 2020 m.: 2020 m. buvo sukurta, išbandyta ir įdiegta nauja operacinė sistema – naujais valdikliais svetainės www.klaipedatravel.lt turinys susietas su interaktyviais stendais, tai leidžia efektyviau valdyti stenduose teikiamą informaciją.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išleista nemokamų informacinių leidinių ir žemėlapių | tūkst.egz. | 250,00 | 217,00 | 2020 m.: 2020 metais buvo išleisti šie informaciniai leidiniai apie Klaipėdos miesto turizmo išteklius (217000 vnt.): 1. Informacinės leidinių sklaidos priemonės (7/24) infodėžėms 2020 metais buvo išleistas Klaipėdos miesto žemėlapis (50 000 vnt.); 2. Naujas informacinis leidinys-maršrutas „Prūsijos Karalienė Luizė Klaipėdoje" (3000 vnt.); 3. Informaciniai leidiniai-žemėlapiai „Atrask Klaipėdą" (58000 vnt.); 4. Informacinis leidinys-maršrutas „Klaipėda. Skulptūros ir paminklai“ (20000 vnt.); 5. Klaipėdos miesto žemėlapis (50000 vnt.); 6. Informacinis leidinys-žemėlapis vaikams „Pažink Klaipėdą“ (1000 vnt.); 7. Informacinis leidinys „Žvilgsnis į Lietuvos pajūrį“ (16000 vnt.); 8. Informacinis leidinys-maršrutas „Dviračiu po Klaipėdą“ (9000 vnt.); 9. Specializuotas leidinys „Pliažo knyga 2021“ 10000 vnt; 10. Katalogas „Klaipėdos miesto apgyvendinimo ir konferencinių paslaugų katalogas“ (1000 vnt.); 11. Miesto pažinimo iššūkiai (800 vnt.); 12. Klaipėdos apgyvendinimo ir konferencinių paslaugų katalogas (1000 vnt.). Leidinius galima peržiūrėti Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro puslapio dalyje - klaipedatravel.lt/leidiniai/.
02.01.01.01.03. | Turistų srautų Klaipėdos mieste analizės vykdymas | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė pagal naudojamus turizmo rodiklius | kartai | 4,00 | 4,00 | 2020 m.: Maitinimo, apgyvendinimo, konferencijų paslaugų tiekėjų, kultūrinių įstaigų bazės, jų atnaujinimas, kurį vykdo TIC.
02.01.01.01.04. | Klaipėdos miesto turizmo galimybių vystymas | SB | 151 | 8 | 8 | 8 | 0 | Pritraukta konferencijų | vnt. | 6,00 | 1,00 | 2020 m.: 2020 m. dėl COVID-19 griežtinimų, konferencijų organizavimas buvo komplikuotas. Klaipėdos TIC rengė ir siuntė siūlymus dėl konferencijų organizavimo pagal užklausas (išsiųsta informacija 32 įmonėms). Organizuoti 2 dienų mokymai – konferencija „Lietuvos turizmo informacinių centrų darbuotojų mokymai pagal priemonę „Turizmo inovacijos“ projektą „Inovatyvi LTICA“, 2020-10-22–23. 2020 metais, siekiant sukurti bendrą duomenų bazę, kuri būtų prieinama tiek paslaugos tiekėjams, tiek renginių organizatoriams, www.klaipedatravel.lt interneto svetainėje sukurtas įrankis konferencijoms užsakyti. Šioje priemonėje sujungta informacija iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (KMSA) sukurtos programos „MICE Klaipėda“ bei TIC surinktos informacijos apie apgyvendinimo įstaigas, konferencines erdves.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Surengta rinkodaros kampanija, skirta viešinti Klaipėdą kaip geriausią vietą vandens ir sveikatingumo turizmui | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Sukurta ir įgyvendinta rinkodaros kampanija, skirta Klaipėdos paplūdimiams: 1. „Facebook“ paskyroje publikuoti pranešimai apie Klaipėdos paplūdimius; 2. Komunikacinis pranešimas apie Klaipėdos paplūdimius žiniasklaidos kanale 15min.lt; 3. Profesionalių nuotraukų (15 vnt. Klaipėdos paplūdimiai) paskelbimas „We love Lithuania“ „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose; 4. Sukurtas iki 2 min. trukmės vaizdo klipas apie Klaipėdos paplūdimius ir išplatintas „We love Lithuania“ „Facebook“, „Instagram“ ir „Youtube“ paskyrose; 5. Sukurti atskiri vaizdo klipai „Geriausi Klaipėdos paplūdimiai“ (6 vnt.) apie Klaipėdos paplūdimius; 6. Sukurti specialūs teminiai savaitgalio paketai, akcentuojantys vandens turizmą: „Savaitgalis prie vandens ir vandeny“, „Tarp dviejų vandenų“; paketai, akcentuojantys sveikatingumo turizmą Klaipėdoje: „Klaipėda aktyviai“, „Slow life“; 7. Informaciniai pranešimai, skatinantys vandens ir sveikatingumo turizmą Klaipėdoje: 51 „Facebook“ ir 19 „Instagram“; 8. Parengta 7 straipsnių serija apie Klaipėdos paplūdimius. „Įsimylėkite Klaipėdą iš naujo: atostogos magiškuose Klaipėdoje paplūdimiuose“.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta specializuotų vandens turizmo ir sveikatinimo turizmo maršrutų | vnt. | 1,00 | 2,00 | 2020 m.: 2020 m. sukurtas pramoginis informacinis maršrutas „Ant jūros kranto“. Kartu su UAB „Solorina“ parengtas dviračių maršrutas po Klaipėdos miestą, kuriuo siekiama automobilių mėgėjus paskatinti keliauti po miestą ne tik automobiliu, bet ir dviračiu.
02.01.01.01.05. | Turizmo sezoniškumo Klaipėdoje mažinimo veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas | SB | 151 | 8 | 8 | 8 | 0 | Parengtas turizmo sezoniškumo mažinimo analizės paketas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: 2020 m. suorganizuoti 3 veiksmų plano sezoniškumui mažinti renginiai ir parengtas planas: 1. Kovo 9 d. darbinė sesija dalyvaujant Klaipėdos miesto turizmo verslo atstovams, KMSA, kultūros įstaigų atstovams; 2. Gegužės 27 d. įvyko nuotolinis susitikimas su sezoniškumo mažinimo programos rengimo koordinatoriais UAB „Synthesis“; 3. Birželio 10 d. vyko trečiasis susitikimas su verslo atstovais, kurio metu buvo pateiktos plano gairės bei sutarta dėl paties plano.
02.01.01.01.06. | Klaipėdos turistinių objektų įtraukimas į regioninius turizmo maršrutus ir jų išnaudojimas pozicionuojant miestą tarptautiniame kontekste (patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir plėtojimas) |  |  | 4.3 | 8.5 | 6 | 2.5 | Išleista nemokamų turistinių maršrutų brošiūrų (kiekvienam maršrutui atskira brošiūra | tūkst.egz. | 10,00 | 11,00 | 2020 m.: 2020 m. sukurta ir po 1000 vnt. išleista 11 teminių maršrutų leidinių (iš viso 11 tūkst. vnt.) Leidiniai skaitmeniniu formatus bus pasiekiami interneto svetainėje www.klaipedatravel.lt.
|  | SB(L) | 155 | 1.3 | 5.5 | 5.5 | 0
|  | SB | 151 | 3 | 3 | 0.5 | 2.5
02.01.01.01.07. | Projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimas |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Parengta galimybių studija „Dėl laivybos kliūčių šalinimo Kuršių mariose“ | skaičius | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Studija parengta rugsėjo mėnesį, spalį dėl pandemijos apribojimų ji pristatyta nuotolinio susitikimo metu.
|  | SB(L) | 155 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Dalyvauta tarptautinėse laivybos parodose | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai dalyvavo parodoje BOOT2020 Diuseldorfe, Vokietijoje, 2020 m. sausio mėnesį.
02.01.01.01.08. | Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas |  |  | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | Įdiegta e. rinkodaros priemonių | vnt. | 4,00 | 4,00 | 2020 m.: Projektas baigtas įgyvendinti 2020-02-16, įgyvendintos priemonės: tinklalapis: https://584km.lt/; puslapiai socialiniame tinkle „Facebook“ ir „Instagram“; „Youtube“ kanalas su ten esančiais projekto vaizdo įrašais, grojaraščiais; mobiliosios programos.
|  | SB(L) | 155 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | Viešinama objektų | vnt. | 10,00 | 10,00 | 2020 m.: Projektas baigtas įgyvendinti 2020-02-16, jo metu buvo viešinami visi numatyti objektai: Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas, Klaipėdos piliavietė, Bastionų kompleksas (Jono kalnelis, Gelderno bastionas), Neringos fortas vad. Kopgalio, Karo laikų slėptuvės, Gynybinis žiedas ir jį sudarančios baterijos ir bunkeriai, Žardės, Kuncų piliakalnis su gyvenviete, Purmalių piliakalnis.
02.01.01.01.09. | Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas |  |  | 572.1 | 545.7 | 513.9 | 31.8 | Sukurta informacinė sistema (5 informaciniai stendai prie įvažiavimo į miestą, 20 informacinių kolonų, 1 informacinės rodyklės komplektas). Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Atlikta 100 proc. darbų. Ženklai perduoti savivaldybės partnerėms. Klaipėdos miesto savivaldybėje įrengta 12 vnt. informacinių stendų su žemėlapiu ir kryprodėmis, 1 vnt., informacinis stendas su žemėlapiu ir aprašymu, 34 vnt. stendų-kolonų, 12 vnt. kryprodžių. Kreiptasi į agentūrą ir gautas pritarimas dėl projekte sutaupytų lėšų panaudojimo įrengiant Klaipėdos m. du taktilinius žemėlapius, pritaikytus neįgaliesiems. Parengtos pirkimo sąlygos, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros.
|  | SB | 151 | 13.1 | 13.1 | 13 | 0.1
|  | Kt | 16 | 0 | 63.2 | 43.9 | 19.3
|  | SB(ES) | 131 | 551.9 | 451.9 | 449.8 | 2.1
|  | SB(L) | 155 | 0 | 10.4 | 0.1 | 10.3
|  | SB(L) | 1551 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0
02.01.01.01.10. | Projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinimas |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Atlikta informacinių ženklų įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: KMSA nutraukė jungtinės veiklos sutartį su pagrindiniu partneriu dėl nekokybiškai atliekamų paslaugų ir pasitraukė iš šio projekto.
|  | SB(L) | 155 | 10.4 | 0 | 0 | 0
02.01.01.01.11. | VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros centro įstatinio kapitalo padidinimas (pastato Turgaus g. 5, 7 remontas) | SB | 151 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0 | Suformuotas dalininko kapitalas | vnt. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimu Nr. T2-18 viešajai įstaigai Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centrui formuojant šios viešosios įstaigos dalininkų kapitalą perduotas Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas – 16,7 tūkst. Eur (Savivaldybės, kaip steigėjos, įnašas). Įstaiga yra atlikusi apklausą dėl izoliavimo darbų (drėgmės ir pelėsio panaikinimo), nustatytas paslaugos teikėjas. Neradus vieno rangovo visiems darbams atlikti, atskirai įsigyjami statybos, remonto darbai.
02.01.01.02. | Turistų traukos centrų formavimas gerinant rekreacijos infrastruktūrą |  |  | 540.5 | 547.7 | 450.7 | 97
02.01.01.02.01. | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas |  |  | 89.9 | 89.9 | 19.3 | 70.6 | Parengtas pilies didžiojo bokšto techninis projektas | proc. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: 2019-07-04 sutartis Nr. J9-2040 su UAB „Uostamiesčio projektas“ dėl Klaipėdos pilies didžiojo bokšto atkūrimo techninio projekto parengimo. Projektas parengtas, gauta teigiama ekspertizės išvada. Projektas derinamas informacinėje sistemoje „Infostatyba“ statybos leidimui gauti. Dėl Kultūros paveldo departamento nurodymo papildomai viešinti projektą, projektavimo sutartis buvo sustabdyta iki 2020-12-31 ir prasitęsė iki 2021-01-06. Apmokėjimas už projektavimo paslaugas bus vykdomas gavus statybą leidžiantį dokumentą.
|  | SB | 151 | 88.1 | 88.1 | 17.5 | 70.6
|  | SB(L) | 155 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0
02.01.01.02.02. | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą |  |  | 412.6 | 419.8 | 419.4 | 0.4 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Rangos darbai užbaigti 100 proc. Darbus vykdė UAB „Pamario restauratorius“. Įvyko galutinė projekto patikra, projekto būsena DMS sistemoje – baigtas.
|  | SB(L) | 155 | 203.3 | 205.7 | 205.6 | 0.1
|  | SB | 151 | 152.7 | 152.7 | 152.4 | 0.3
|  | SB(ESL) | 1321 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0
|  | SB(ESL) | 1311 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 0
|  | SB(L) | 1551 | 2 | 2 | 1.9 | 0.1
02.01.01.02.03. | Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos priemonių įgyvendinimas |  |  | 38 | 38 | 12 | 26 | Parengta projekto „Miško parkas“ koncepcija | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: 2020 m. parengta Smiltynės miško parko koncepcija (sutartis Nr. J9-1429), kurioje numatyta 4 miško takų įrengimas.
|  | SB(L) | 155 | 38 | 38 | 12 | 26 | Pateikta paraiška Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl kurortinės vietovės statuso suteikimo Smiltynės teritorijoje | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Paraiška dėl kurortinės teritorijos statuso suteikimo Smiltynei patvirtinta Savivaldybės tarybos 2020-07-30 sprendimu Nr. T2-171. 2020-08-07 paraiška kartu su lydinčiais dokumentais pateikta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. EIMIN sudarytos vertinimo grupės išvada gauta lapkričio 24 d. Jos esmė – statusas nesuteikiamas dėl nepatvirtinto naujojo Bendrojo plano.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendinta projekto „Miško parkas“ koncepcija | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: 2020 m. parengta „Miško parko“ koncepcija, o priemonių įgyvendinimas numatytas 2021 m.
02.01.02. | Teikti paramą verslo subjektams, įsikuriantiems Klaipėdos mieste |  |  | 643.2 | 639.3 | 510 | 129.3
02.01.02.01. | Kokybiškos ir efektyvios paramos verslui sistemos kūrimas |  |  | 643.2 | 639.3 | 510 | 129.3
02.01.02.01.01. | Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos 2030 priemonių įgyvendinimas |  |  | 397.2 | 414.2 | 328.6 | 85.6 | Įgyvendinta priemonių, skatinančių rinktis ir studijuoti gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos, matematikos programas | vnt. | 1,00 | 3,00 | 2020 m.: Vadovaujantis 2020-02-07 sutartimi Nr. J9-652 priemonę įgyvendina VšĮ „Klaipėda ID“. 1. Kartu su partneriais peržiūrėtas Klaipėdos universiteto (KU) IT ir inžinerinės studijų programų turinys bei mokymo metodai siekiant ugdyti studentus pagal darbo rinkos poreikius. Trims KU programoms įteikti „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklai: Elektros inžinerijos bakalauro, Informatikos inžinerijos bakalauro, Chemijos inžinerijos bakalauro. 2. Sukurtas videofilmas apie Klaipėdos Baltijos gimnazijos inžinerinės pakraipos klases, kur kartu su KU bei Klaipėdos verslo įmonėmis moksleiviai ugdomi per praktiką ir eksperimentus. 3. Informacijos apie rinkai aktualius bei trūkstamus specialistus sklaida mokyklose – ši sklaida buvo suplanuota įvairių susitikimų mokyklose formatu. Pirmojo karantino dėl COVID-19 pandemijos metu renginys buvo organizuojamas online „Mitai ir tiesos apie IRT specialistų karjerą“.
|  | SB | 151 | 386.3 | 403.3 | 317.7 | 85.6 | Įgyvendinta verslumo skatinimo priemonių | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2020 m.: Priemonę įgyvendina VšĮ „Klaipėda ID“: 1. Dėl COVID-19 buvo sukurtas polapis www.klaipedaid.lt svetainėje, kur pateikiama ir nuolat atnaujinama SVV aktuali informacija dėl finansavimo, o taip pat ir kita aktuali pagalba, mokymai. 2. Nuolat atnaujinamas renginių kalendorius, 2020 m. kalendorius papildytas nauja funkcija – smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) aktuali informacija apie finansavimo šaltinius. 3. Atnaujinta www.klaipedaid.lt svetainė, kurioje veikia svarbūs įrankiai: darbo skelbimų skiltis bei nekilnojamojo turto žemėlapis, SVV aktuali informacija. 4. Suformuoti informaciniai vienlapiai, skirti informuoti ir pritraukti užsienio įmones ir pavienius aukštos kvalifikacijos specialistus į Klaipėdą. 5. Nuolat vykdomas savivaldybės interneto svetainėje esančios verslo skilties priežiūra ir atnaujinimas.
|  | SB(L) | 155 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 | Įgyvendinta aukštos kvalifikacijos darbuotojų (talentų) pritraukimo / išlaikymo priemonių | vnt. | 3,00 | 5,00 | 2020 m.: Priemonę įgyvendina VšĮ „Klaipėda ID“. 1. Įsteigtas ir koordinuojamas alumnų tinklas. Tęstinė veikla: ieškomi ir koordinuojami Klaipėdos ambasadoriai Lietuvoje bei užsienyje, buriamas motyvuotų, aukštos kvalifikacijos klaipėdiečių tinklas „Globali Klaipėda“ ateities iniciatyvoms vykdyti. 2. Rinkodaros kampanija, skirta išviešinti Klaipėdą kaip geriausią vietą talentams. Įgyvendintos dvi kampanijos: „Workation Klaipėda“ ir rinkodaros kampanija, skirta studentams pritraukti. 3. Sukurta informacinė sistema, skirta informacijai persikraustančiajam į Klaipėdą pateikti. Papildomai ruošiama išsami įvairių motyvacinių paketų, skirtų talentams pritraukti, analizė. 4. Per metus dėl individualių konsultacijų į „Klaipėda ID“ kreipėsi 12 žmonių. 5. Siekiant, kad Klaipėdoje gyventi ir dirbti po studijų pasiliktų kuo daugiau čia studijuojančių, 2020 vykdyta kampanija siekiant padėti susirasti vasaros darbus studentams Klaipėdoje, nuotoliniu būdu organizuotas seminaras užsieniečiams studentams „Getting Hired in Klaipėda“. Siekiant auginti Klaipėdos patrauklumą IT profesionalų tarpe, kartu su UAB „Telesoft“ organizuotas renginys „Women Go in Tech“.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sukurta ir įgyvendinta (tęsiama) miesto rinkodaros kampanijų | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Bendradarbiaujant miesto Rinkodaros tarybai bei agentūros „Synthesis Consulting Group“ strategams yra paruošta trejų metų Klaipėdos miesto rinkodaros strategija. Nespėjus paviešinti strategijos, beveik identišką šūkį savo naujoje strategijoje ėmė naudoti LRT. Rinkodaros taryba po intensyvių diskusijų nusprendė, kad būtina adaptuoti rinkodaros strategiją sukuriant ir naują šūkį. Nupirkta rinkodaros strategijos adaptavimo paslauga. 2021 metų sausio mėnesį planuojama pristatyti naują rinkodaros strategijos koncepciją.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Organizuotas priemonių įgyvendinimo administravimas (organizuoti Ekonominės plėtros tarybos, Įgyvendinimo valdymo grupės bei Rinkodaros tarybos posėdžiai, parengti protokolai ir t. t.) | vnt. | 60,00 | 17,00 | 2020 m.: 2020 metais suorganizuota 17 posėdžių. 6 kartus rinkosi Ekonominės plėtros taryba, 6 kartus – ĮVG, 5 kartus – Rinkodaros taryba. Susitikimuose buvo koreguojamas veiksmų planas, tvirtinamos ataskaitos, derinami partnerių kartu įgyvendinami projektai, sprendžiami rinkodaros strategijos iššūkiai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendinta investicinės aplinkos gerinimo priemonių | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2020 m.: Priemonę įgyvendina VšĮ „Klaipėda ID“. 1. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrove; 2. Klaipėdos vertės pasiūlymo viešinimas: paskelbti informaciniai pranešimai ir straipsniai nacionalinėje ir užsienio žiniasklaidoje apie Klaipėdos miesto ekonomikos galimybes; 2020 m. sausio mėnesį Vilniuje organizuotas renginys skirtas verslo atstovams ir tarpininkams „Klaipėda verslui“, organizuotas kartu su Klaipėdos LEZ bei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija; dalyvauta teminiuose renginiuose užsienyje, pristatant investavimo Klaipėdoje galimybes; 3. Rengiamos ir naujinamos duomenų bazės investuotojams: suformuotas ir kasmet atnaujinamas bendras investicijų pritraukimo motyvacinis paketas svetainėje www.klaipedaid.lt; atnaujintas nekilnojamojo turto žemėlapis; 2020 m. kovo mėnesį buvo atlikta Klaipėdos miesto ekonomikos 2019 metų apžvalga; 4. Motyvaciniai paketai konkrečiam investuotojui. Pradėtas darbas su 5 investuotojais: 2 infrastruktūriniai projektai, 1 finansinių technologijų investuotojas, 2 IT įmonės iš Baltarusijos; 5. Savo veikla „Klaipėda ID“ prisidėjo prie statybų leidimo išdavimo proceso tobulinimo stambiam investuotojui (Fast track, Žaliasis koridorius).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KEPS 2030 viešinimo renginio (konferencijos) organizavimas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Dėl esamos pandeminės situacijos negalint organizuoti gyvo renginio nuspręsta į elektroninę erdvę renginio neperkelti, bet pristatyti pagal Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategiją įgyvendintus projektus sukuriant vaizdo klipą apie juos. Vaizdo klipe pristatoma bendra informacija apie KEPS2030 – trumpa istorija, tikslai, uždaviniai bei 4 KEPS2030 partnerių įgyvendinti projektai: Smiltynė, Skaitmenizacijos centras, Jūrinis klasteris su „Blue Growth Leaders Academy“ ir Baltijos gimnazijos inžinerinės klasės.
02.01.02.01.02. | Viešųjų paslaugų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimas verslo inkubatoriuje | SB | 151 | 81.9 | 87.9 | 87.2 | 0.7 | Atnaujinama verslo inkubatoriaus interneto svetainė, socialinės medijos | kartai | 12,00 | 12,00 | 2020 m.: Veiklos vykdomos pagal trimetę sutartį su VšĮ „Klaipėda ID“ (J9-1730), per 2020 m. interneto svetainė https://www.kulturosfabrikas.lt/lt/ atnaujinta 12 kartų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suteikta nemokamų konsultacijų, metodinių paslaugų (iki 1 val.) | val. | 90,00 | 97,00 | 2020 m.: Veiklos vykdomos pagal trimetę sutartį su VšĮ „Klaipėda ID“ (Nr. J9-1730), kurioje numatyta per visą sutarties laikotarpį suteikti 550 val. nemokamų konsultacijų ir metodinės pagalbos. 2020 m. pagal sutartį buvo suteikta 97 val.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkubuojamų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų | skaičius | 80,00 | 80,00 | 2020 m.: Kultūros fabriko erdvėse nuolat veikia apie 35 SVV subjektai. 2020 m. rugsėjo 18 d. pasirašius sutartį dėl Pilies dirbtuvių administravimo, VšĮ „Klaipėda ID“ bendrai aptarnauja apie 80 SVV subjektų, veikiančių Kultūros fabriko ir Pilies dirbtuvių pastatuose.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota kvalifikacijos kėlimo renginių (iki 6 val.) | vnt. | 10,00 | 10,00 | 2020 m.: Veiklos vykdomos pagal trimetę sutartį su VšĮ „Klaipėda ID“ (Nr. J9-1730), 2020 m. bendras organizuotų kvalifikacijos kėlimo renginių skaičius – 10.
02.01.02.01.03. | Klaipėdos regiono oro uosto rinkodaros priemonių rėmimas | SB | 151 | 81.6 | 34.7 | 0 | 34.7 | Pritraukta skrydžių krypčių į Klaipėdos regiono oro uostą | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Veiklų vykdymas numatytas jungtinės veiklos sutartimi Nr. J9-2023 „Dėl Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 programos įgyvendinimo“ su asociacija „Klaipėdos regionas“. Tačiau dėl COVID-19 pandemijos pasekmių sutartis buvo atšaukta.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendinta rinkodaros priemonių | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Veiklų vykdymas buvo numatytas jungtinės veiklos sutartimi Nr. J9-2023 „Dėl Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 programos įgyvendinimo“ su asociacija „Klaipėdos regionas“. Tačiau dėl COVID-19 pandemijos pasekmių sutartis buvo atšaukta.
02.01.02.01.04. | Verslo sąlygų gerinimas, remiant smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus |  |  | 29.9 | 53.8 | 53.7 | 0.1 | Iš dalies finansuotų verslo projektų, reprezentuojančių Klaipėdos miestą | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2020 m.: Iš dalies finansuojamų SVV projektų 2020 m. finansavimo sąlygose (KMSA direktoriaus įsakymas Nr. AD1-886) verslo projektui, reprezentuojančiam Klaipėdos miestą, buvo skiriama iki 80 proc. bendros projekto vertės, bet ne daugiau kaip 15 000,00 Eur. Projektų paraiškos galėjo būti teikiamos pagal 4 priemones. 2020-10-01 KMSA direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1074 skirtas dalinis finansavimas 5 projektams.
|  | SB | 151 | 14.9 | 38.8 | 38.7 | 0.1 | Kompensuota įkurtų darbo vietų | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: 2020 m. vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-223 buvo organizuotas konkursas dėl paramos investuotojams (paslaugų centrams), planuojantiems kurti naujas darbo vietas Klaipėdos mieste. KMSA direktoriaus 2020-04-23 įsakymu Nr. AD2-761 „Dėl investuotojų patirtų išlaidų kompensavimo“ parama buvo paskirta 4 paslaugų centrams, kurių paraiškos pripažintos tinkamomis: UAB „Omega Technology“, UAB „TeleSoftas“, UAB „BSC Group“, UAB „Greencarrier Service Center“. Faktiniai apmokėjimai pagal sutartis bus vykdomi 2021 m.
|  | SB(L) | 155 | 15 | 15 | 15 | 0 | Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, kuriems kompensuotos išlaidos | vnt. | 10,00 | 4,00 | 2020 m.: Išlaidų kompensavimo konkursas 2020 m. nebuvo skelbtas dėl lėšų stokos, bet 2020 m. apmokėtos 2019 m. pasirašytos sutarys.
02.01.02.01.05. | Tarptautinės programos Interreg Europe projekto „Tarptautinės įmonės“ (angl. Inter Ventures) įgyvendinimas |  |  | 40.7 | 40.7 | 33 | 7.7 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Atlikta ir 2020-04-30 gauta Klaipėdos regiono SVV internacionalizacijos situacijos analizė (rengėjas D. Jonikas), reguliariai dalyvauta projekto partnerių susitikimuose (nuotoliniu būdu), parengtos SVV subjektų internacionalizacijos gerosios praktikos; 2020-10-19 pasirašyta sutartis Nr. J9-2818 su UAB „Bendradarbystė Klaipėda“ dėl vaizdo klipo, pristatančio projekto „Inter Ventures“ gerąsias verslo internacionalizacijos praktikas sukūrimo, virtualaus projekto partnerių susitikimo organizavimo ir moderavimo paslaugų teikimo. Šios sutarties tikslas – pakeisti planuotą ir dėl COVID-19 neįvykusį partnerių susitikimą Klaipėdoje ir pasidalyti gerosiomis SVV internacionalizacijos praktikomis, pristatant Klaipėdoje įkurtų SVV subjektų sėkmės istorijas. Projekto veiklos įgyvendinamos pagal grafiką, projekto pabaiga numatoma 2021 m.
|  | SB | 151 | 40.7 | 40.7 | 33 | 7.7
02.01.02.01.06. | Tarptautinės programos „Interreg 2014–2020 m.“ projekto „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ įgyvendinimas | SB | 151 | 11.9 | 8 | 7.5 | 0.5 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Birželio mėnesį patvirtinus paraišką, pasirašyta jungtinė veiklos (partnerystės) tarp KMSA ir asociacijos „Klaipėdos regionas“ sutartis, kurios pagrindu projekto veiklų įgyvendinimui pervesta 4866,03 Eur. 2020-12-17 pateikta ataskaita apie įgyvendintas I periodo veiklas bei informuota apie numatytas II periodo veiklas, asociacijai „Klaipėdos regionas“ pervesta 2 666,00 Eur II etapo veikloms įgyvendinti. Projektą numatoma įgyvendinti 2021 m.
02.01.02.01.07. | Tarptautinio projekto su miestais partneriais (Karlskruna ir Gdyne) įgyvendinimas pagal Švedijos instituto programą |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Projektas visiškai įgyvendintas, baigtas vasario mėnesį.
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 551.9 | 451.9 | 449.8 | 2.1
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (savivaldybės biudžetas) | 54.6 | 59.4 | 59.4 | 0
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 301.6 | 304 | 267.4 | 36.6
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 63.2 | 43.9 | 19.3
SB | Savivaldybės biudžeto | 1094.2 | 1071.3 | 851.9 | 219.4
| IŠ VISO: | 2002.3 | 1949.8 | 1672.4 | 277.4