## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos dalis
2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO PROGRAMOS (NR. 03)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programą vykdė: Finansų skyrius, Turto valdymo skyrius, Apskaitos skyrius, Strateginio planavimo skyrius, Teisės skyrius, Personalo skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Bendrasis skyrius, Viešosios tvarkos skyrius, Ekonominės plėtros grupė, Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas, Statinių administravimo skyrius, Žemėtvarkos skyrius, Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius, vyriausioji patarėja A. Špučienė, vyriausiasis patarėjas D. Petrolevičius
Iš 2020 m. planuotų įvykdyti 44 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti /skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 31 | (pagal planą arba geriau)
| iš dalies įvykdyta | – | 10 | (blogiau, nei planuota)
| neįvykdyta | – | 3 | (nepasiekta planuota reikšmė)
2020 m. SVP programos Nr. 03 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) papriemonė ir priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) papriemonė ir priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) papriemonė ir priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 3 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA (NR. 03)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2020 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
03 | Savivaldybės valdymo programa |  |  | 15823.9 | 18081.1 | 16163.6 | 1917.4
03.01. | Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią verslui ir gyventojams |  |  | 15823.9 | 18081.1 | 16163.6 | 1917.4 | Savivaldybės kontroliuojamų įmonių rentabilumas | proc. | 90,00 | 90,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Perkeltų į elektroninę erdvę paslaugų kiekis | vnt. | 213,00 | 221,00 | Teikiamų elektroninių paslaugų kiekis: 221 1 brandos lygio paslaugos – 22; 2 brandos lygio paslaugos – 80; 3 brandos lygio paslaugos – 57; 4 brandos lygio paslaugos – 38; 5 brandos lygio paslaugos – 24.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Teisiškai neįregistruoto turto skaičius nuo viso turto skaičiaus | proc. | 16,00 | 16,50
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Teisiškai įregistruotų gatvių skaičius nuo faktiškai esančio gatvių skaičiaus | proc. | 99,00 | 98,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nenaudojamo veikloje nekilnojamojo turto dalis, palyginti su visu savivaldybės nekilnojamuoju turtu | proc. | 0,35 | 0.35
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita | proc. | 10 | 6,00
03.01.01. | Organizuoti savivaldybės veiklos bendrųjų funkcijų vykdymą |  |  | 15120.6 | 17407.8 | 15724.5 | 1683.3
03.01.01.01. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |  |  | 10127 | 12109.4 | 10892.5 | 1216.9
03.01.01.01.01. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (darbo užmokestis) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės administracijos darbuotojų | skaičius | 432,50 | 432,50 | 2020 m.: Neužimtų etatų buvo 22.
03.01.01.01.0100. | Neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas | SB | 151 | 121.2 | 121.2 | 120.8 | 0.4 | Sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas darbuotojams | skaičius | 254,00 | 211,00
03.01.01.01.0101. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Vyriausieji patarėjai, vyr. specialistai (ekonomistai),Teisės skyrius, Personalo skyrius, Klientų aptarnavimo skyrius, Transporto skyrius) |  |  | 1517.5 | 1429 | 1262.2 | 166.8
|  | SB(SPL) | 311 | 0 | 182 | 121.2 | 60.8
|  | SB | 151 | 1517.5 | 1247 | 1141 | 106
03.01.01.01.0102. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Finansų skyrius, Apskaitos skyrius, Centralizuoto vidaus audito skyrius, Strateginio planavimo skyrius, Projektų skyrius, Planavimo ir analizės skyrius) | SB | 151 | 1426.9 | 1392.9 | 1377.4 | 15.5
03.01.01.01.0103. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Turto valdymo skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius, Bendrasis skyrius) | SB | 151 | 760.9 | 757.3 | 749.5 | 7.8
03.01.01.01.0104. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas) | SB | 151 | 27.2 | 30.3 | 22 | 8.3
03.01.01.01.0105. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Civilinės būklės aktų registravimas) | SB | 151 | 60.7 | 100.4 | 96.7 | 3.7
03.01.01.01.0106. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Žemėtvarkos skyrius) | SB | 151 | 128.7 | 131 | 128.2 | 2.8
03.01.01.01.0107. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Licencijų ir leidimų skyrius) |  |  | 93 | 93 | 87 | 6
|  | SB | 151 | 93 | 93 | 87 | 6
03.01.01.01.0108. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Urbanistikos ir architektūros skyrius, Geodezijos ir GIS skyrius, Paveldosaugos skyrius, Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius) |  |  | 768.4 | 734.5 | 724.8 | 9.7
|  | SB | 151 | 730.1 | 696.2 | 687.1 | 9.1
|  | SB(VRL) | 1560602 | 28.3 | 28.3 | 28 | 0.3
|  | SB(VR) | 1560601 | 10 | 10 | 9.8 | 0.2
03.01.01.01.0109. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Ekonominės plėtros grupė) | SB | 151 | 71.3 | 71.3 | 52.9 | 18.4
03.01.01.01.0110. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Aplinkosaugos skyrius) | SB | 151 | 110.7 | 111.2 | 88.9 | 22.3
03.01.01.01.0111. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Miesto tvarkymo skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Statinių administravimo skyrius) | SB | 151 | 832.7 | 833.9 | 816.2 | 17.7
03.01.01.01.0112. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Sveikatos apsaugos skyrius) | SB | 151 | 99.8 | 99.9 | 97.5 | 2.4
03.01.01.01.0113. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Kultūros skyrius) | SB | 151 | 106.8 | 107 | 90.6 | 16.4
03.01.01.01.0114. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Sporto skyrius) | SB | 151 | 103.5 | 103.5 | 85 | 18.5
03.01.01.01.0115. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Švietimo skyrius) | SB | 151 | 339.6 | 330.2 | 309.1 | 21.1
03.01.01.01.0116. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Socialinės paramos skyrius, Socialinio būsto skyrius) | SB | 151 | 220 | 193.4 | 180.3 | 13.1
03.01.01.01.0117. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas) | SB | 151 | 132.7 | 179.8 | 167.7 | 12.1
03.01.01.01.0118. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Gyvenamosios vietos deklaravimas) | SB | 151 | 18.4 | 28.4 | 27.1 | 1.3
03.01.01.01.0119. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Pašalpų administravimas) | SB | 151 | 456.8 | 443 | 395.4 | 47.6
03.01.01.01.0120. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius) | SB | 151 | 829.4 | 785.8 | 775.5 | 10.3
03.01.01.01.0121. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Kompensacijų administravimas) | SB | 151 | 97.2 | 117.4 | 110.8 | 6.6
03.01.01.01.0122. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupė) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.01.0123. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Tarpinstitucinio koordinavimo grupė) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.01.0130. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas) | SB(VB) | 14209 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1
03.01.01.01.0131. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė) | SB(VB) | 14203 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 0.1
03.01.01.01.0132. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas) | SB(VB) | 14204 | 75.2 | 75.2 | 73.3 | 1.9
03.01.01.01.0133. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją) | SB(VB) | 14202 | 23 | 23 | 22.1 | 0.9
03.01.01.01.0134. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Duomenų į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikimas) | SB(VB) | 14201 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0
03.01.01.01.0135. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas) | SB(VB) | 14205 | 34.5 | 34.5 | 33.9 | 0.6
03.01.01.01.0137. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas) | SB(VB) | 14207 | 23 | 23 | 22.9 | 0.1
03.01.01.01.0138. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise užtikrinimas) | SB(VB) | 14210 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
03.01.01.01.0139. | Deleguotų funkcijų vykdymo administravimas (Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų administravimas) | SB(VB) | 14215 | 108 | 138.6 | 120.9 | 17.7
03.01.01.01.0140. | Deleguotų funkcijų vykdymo administravimas (Socialinės paramos mokiniams administravimas) | SB(VB) | 14217 | 31.4 | 37.3 | 23.7 | 13.6
03.01.01.01.0141. | Deleguotų funkcijų vykdymo administravimas (Savivaldybių patvirtintoms užimtumo programoms įgyvendinti) | SB(VB) | 14214 | 10.4 | 39.2 | 33.4 | 5.8
03.01.01.01.0142. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti) | SB(VB) | 14221 | 2.4 | 3 | 1.4 | 1.6
03.01.01.01.0143. | Deleguotų funkcijų vykdymo administravimas (Laidojimo pašalpų administravimas) | SB(VB) | 14216 | 25.2 | 22.9 | 21 | 1.9
03.01.01.01.0145. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Jaunimo teisių apsaugos užtikrinimas) |  |  | 58.2 | 58.2 | 48.2 | 10
|  | SB | 151 | 38.5 | 38.5 | 29 | 9.5
|  | SB(VB) | 14213 | 19.7 | 19.7 | 19.1 | 0.6
03.01.01.01.0146. | Tikslinė dotacija perduotoms savivaldybei įstaigoms išlaikyti | SB(VB) | 14511 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.1
03.01.01.01.0147. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse) | SB(VB) | 14219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.1
03.01.01.01.0148. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Civilinės būklės aktų registravimas) | SB(VB) | 14206 | 85.6 | 85.6 | 84.5 | 1.1
03.01.01.01.0149. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Civilinės saugos organizavimas) | SB(VB) | 14208 | 66.4 | 66.4 | 66.3 | 0.1
03.01.01.01.0150. | Dotacija Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus funkcijoms vykdyti |  |  | 38.8 | 69.1 | 60.7 | 8.4
|  | SB | 151 | 38.8 | 38.8 | 31.4 | 7.4
|  | SB(VB) | 14111 | 0 | 30.3 | 29.3 | 1
03.01.01.01.0151. | Deleguotų funkcijų vykdymas (Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas) | SB(VB) | 14223 | 46 | 46 | 45.4 | 0.5
03.01.01.01.02. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (pastatų eksploatacija, prekių ir paslaugų įsigijimas, korespondencijos siuntimas paštu, spaudinių prenumerata, naudojimasis Registrų centro duomenų bazėmis ir kt.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išsiųsta laiškų, tūkst. | vnt. | 21 | 16.7 | 2020 m.: Vykdoma pagal planą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta adresinė gaisro, vaizdo ir apsaugos sistemos | vnt. | 3 | 3 | 2020 m.: Įrengta
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išnuomota autotransporto (elektromobilių) priemonių | vnt. | 4,00 | 3 | 2020 m.: Nuomojami 3 elektromobiliai. Buvo planuojama, kad turimas „Škoda Octavia“ automobilis bus pakeistas į elektromobilio nuomą, tačiau nesant dideliam transporto poreikiui ir dėl aukštos elektromobilio nuomos kainos jo nuoma buvo atidėta.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išsinuomota ir užpildyta stelažų dokumentų saugojimui (archyvo veiklai), tiesiniai metrai | m | 1 062,00 | 1 062,00
03.01.01.01.0201. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Asignavimų valdytojo pajamų įmokos už patalpų nuomą) | SB(SP) | 312 | 28.3 | 28.3 | 24.2 | 4.1
03.01.01.01.03. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (Viešosios tvarkos skyrius) |  |  | 829.3 | 831.1 | 771 | 60.1 | Eksploatuojama administracinių teisės pažeidimų protokolų valdymo programos vartotojų | skaičius | 31,00 | 31,00
|  | SB(SPL) | 311 | 29 | 29 | 16 | 13 | Išsiųsta registruotų laiškų su įteikimu ir paprastų laiškų Viešosios tvarkos skyriaus vykdomai veiklai, tūkst. | vnt. | 29 | 7,70 | 2020 m.: Buvo išsiųsta 7,5tūkst. registruotų ir 0,2 tūkst. paprastų laiškų. Karantino laikotarpiu buvo siunčiama mažiau laiškų.
|  | SB | 151 | 800.3 | 802.1 | 755 | 47.1 | Įsigyta sulankstomų lovų (300 vnt.) ir miegmaišių (300 vnt.) | vnt. | 600,00 | 600,00 | 2020 m.: Įsigyta 300 vnt. sulankstomų lovų ir 300 vnt. miegmaišių. Inventorius įsigytas pigiau, nei planuota.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas civilinės saugos funkcijos užtikrinimo rinkodaros priemonių paketas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: 1. Viktorina moksleiviams civilinės saugos tema. 2. Informacijos apie Astravo elektrinę sklaida Klaipėdos miesto savivaldybės ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms (LT72. Lietuvos pasiruošimas ekstremaliosioms situacijoms).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksploatuojama akustinių sirenų | vnt. | 15,00 | 15,00
03.01.01.01.0301. | Ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 paplitimu, valdymo ir pasekmių likvidavimo priemonių vykdymas |  |  | 0 | 1820 | 1243.6 | 576.4 | Vykdomų priemonių skaičius, vnt. | vnt. | 7,00 | 7,00 | 2020 m.: Buvo vykdomos visos priemonės. Teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, pervežimo paslaugos, dezinfekuojamas viešasis transportas, įsigytos apsaugos priemonės. Likutis susidarė dėl to, kad didžiąją dalį panaudotų lėšų Finansų ministerija grąžino. Valstybės biudžeto lėšų likutis susidarė, nes buvo sudubliuota grąžintina suma.
|  | SB | 151 | 0 | 634.8 | 79.1 | 555.7
|  | SB(L) | 155 | 0 | 42.4 | 25.2 | 17.2
|  | SB(VB) | 14119 | 0 | 1142.8 | 1139.4 | 3.4
03.01.01.01.04. | Dalyvavimas organizuojant rinkimus |  |  | 16.8 | 32.4 | 32.4 | 0 | Mokyklų budėtojų etatų skaičius | vnt. | 39,00 | 39,00
|  | SB | 151 | 16.8 | 32.4 | 32.4 | 0 | Suorganizuota rinkimų | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Rinkimai suorganizuoti.
03.01.01.01.05. | Mokymų (valstybės tarnautojų įvadiniai mokymai, specifiniai mokymai atestatams ir licencijoms įgyti, naujų darbuotojų adaptavimas) organizavimas | SB | 151 | 22 | 12 | 11.9 | 0.1 | Apmokyta darbuotojų | skaičius | 77 | 93,00 | 2020 m.: Mokymus įstaigos organizuojami nuotoliniu būdu ir gyvai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Mokymo programų skaičius | vnt. | 17 | 27,00 | 2020 m.: 1. Antikorupcijos tema; 2. Architektų kvalifikacijos tobulinimas; 3. Finansų ir biudžeto vykdymo naujovės; 4. Metinė finansinė atsakomybė; 5. Bendrasis duomenų apsaugos reglamento praktinis įgyvendinimas; 6. Darbo apmokėjimas; 7. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo taikymas; 8. Personalo veiklos valdymo ir vadovavimo aspektai; 9. Administracinių nusižengimų kvalifikavimas ir nuobaudų skyrimas; 10. Turto apskaita; 11. ŽI valdymo ir vidinės motyvacijos atskleidimas ir įsitraukimas; 12. Vaikų žaidimo įrangos kontrolė, priežiūra ir dokumentavimas; 13. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo naujovės. Eilinis ir neeilinis vertinimas. 360 laipsnių kompetencijų vertinimo metodas; 14. Spec. žemės naudojimo sąlygos ir savivaldybių infrastruktūros plėtra: praktinis įgyvendinimas; 15. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas švietimo įstaigų veikloje; 16. Vidaus auditorių profesinių gebėjimų tobulinimas; 17. Techninių specifikacijų rengimas viešuosiuose pirkimuose; 18. Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje; 19. Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė; 20. Rangos darbų viešieji pirkimai ir sutartys; 21. Skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas; 22.Statybų procesas: problematika ir teisinio reguliavimo naujovės; 23. 2020 metų inventorizacija viešajame sektoriuje; 24. Pasirengimas Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimui nuo 2021 m sausio 1 d.; 25. Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai; 26. Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas; 27. LAT (r)evoliucinė praktika dėl melagingos informacijos ir kvalifikacijos vertinimo viešuosiuose pirkimuose.
03.01.01.01.06. | Viešųjų ryšių plėtojimas (gyventojų apklausos, nuomonių tyrimai, informacijos sklaida žiniasklaidos priemonėse, savivaldybės skelbimų publikavimas, rinkodaros ir reprezentacinių priemonių vykdymas ir kt.) | SB | 151 | 150.3 | 150.3 | 103.2 | 47.1 | Įsigyta suvenyrų rūšių | vnt. | 10,00 | 1,00 | 2020 m.: Buvo pirkti elektroniniai atvirukai. Dėl vykusio karantino daugiau suvenyrų nebuvo pirkta.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nupirkta spaudos ploto dienraščiuose, tūkst. kvadratiniai centimetrai | cm | 95,40 | 95,40 | 2020 m.: 2020-03-04 pasirašyta sutartis Nr. J9-833 su „Vakarų ekspresu“ dėl 48 400 spaudos ploto ir 2020-03-04 pasirašyta sutartis Nr. J9-834 su „Klaipėdos“ dienraščiu dėl 47 000 spaudos ploto. Priemonė įvykdyta.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota renginių | vnt. | 3,00 | 1,00 | 2020 m.: Buvo suorganizuotas Savivaldos dienos renginys, o kalėdiniai 2 renginiai atšaukti.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta apklausų, tyrimų | vnt. | 0,00 | 0,00
03.01.01.01.07. | Atstovavimo teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimas bei teismo išlaidų apmokėjimas | SB | 151 | 39 | 229 | 229 | 0 | Per ataskaitinį laikotarpį užbaigtų bylų | skaičius | 130,00 | 156,00
03.01.01.01.08. | Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos pirkimas | SB | 151 | 21.2 | 21.2 | 11.6 | 9.6 | Namų administratorių, teikiančių paslaugas | skaičius | 20,00 | 18,00 | 2020 m.: Šiuo metu teikia paslaugas 7 namų valdos (sutartys sudarytos su 9 namų valdomis, tačiau po jų sudarymo, 2019 m. rugsėjo mėn. susijungus kelioms, liko 7 namų valdos) ir 11 DNSB. Planuota asignavimų suma panaudota 55 proc., nes dvi namų valdos nepateikė sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas.
03.01.01.01.10. | Seniūnaičių mokymai ir išmokų seniūnaičiams mokėjimas | SB | 151 | 43.7 | 43.7 | 18.5 | 25.2 | Seniūnaičių, atstovaujančių miestui, skaičius | skaičius | 55,00 | 32,00 | 2020 m.: 2020 m. buvo pradėti organizuoti seniūnaičių rinkimai, tačiau jie buvo sustabdyti dėl COVID-19 pandemijos. Seniūnaičių mokymai šiais metais neorganizuoti.
03.01.01.01.14 | Duomenų apsaugos pareigūno paslaugų centralizuotas teikimas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms | SB |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02. | Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas | SB | 151 | 246.1 | 246.1 | 240 | 6.1 | Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų | skaičius | 9,00 | 9,00
03.01.01.02.01. | Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas | SB | 151 | 241.9 | 241.9 | 236 | 5.9 | Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų | skaičius | 9,00 | 9,00
03.01.01.02.02. | Kontrolės ir audito tarnyba - Neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas | SB | 151 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 0.1
03.01.01.03. | Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  |  | 381.4 | 345 | 268.1 | 76.9
03.01.01.03.01. | Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  |  | 381.4 | 345 | 268.1 | 76.9 | Savivaldybės tarybos narių | skaičius | 31,00 | 31,00
|  | SB | 151 | 364 | 345 | 268.1 | 76.9
|  | SB(L) | 155 | 17.4 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04. | Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  |  | 366.4 | 382.8 | 365.6 | 17.2
03.01.01.04.01. | Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  |  | 366.4 | 382.8 | 365.6 | 17.2 | Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojų | skaičius | 17,00 | 17,00 | 2020 m.: Įsteigta 17 etatų. Neužimtos dvi pozicijos t. y. mero patarėjo ir vyriausiojo specialisto.
|  | SB | 151 | 366.4 | 365.4 | 350.5 | 14.9 | Įrengta diskusijų sistema posėdžių salėje Danės g. 17 | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(L) | 155 |  | 17.4 | 15.1 | 2.3
03.01.01.05. | Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo naudojimas) |  |  | 23 | 23 | 6.7 | 16.3
03.01.01.05.01. | Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo naudojimas) | SB | 151 | 23 | 23 | 6.7 | 16.3
03.01.01.06. | Dalyvavimas vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje |  |  | 217.9 | 213.8 | 162 | 51.8
03.01.01.06.01. | Dalyvio mokestis už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose |  |  | 124.5 | 129.6 | 125.6 | 4 | Lietuvoje veikiančių asociacijų, kurių narė yra savivaldybė | skaičius | 3,00 | 3,00 | 2020 m.: Savivaldybių asociacijai (60200 Eur), Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupei (50 Eur) ir Žuvininkystės vietos veiklos grupei (50 Eur). Visiškai apmokėtos narystės sąskaitos.
|  | SB | 151 | 104.7 | 109.8 | 109.8 | 0 | Mokamas tikslinis narystės asociacijoje „Klaipėdos regionas“ mokestis | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Priemonė įvykdyta. Asociacijai „Klaipėdos regionas“ buvo sumokėtas narystės mokestis – 49507 Eur. Taip pat sumokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio asociacijai „Klaipėdos regionas“ 15753,87 Eur Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Klaipėdos regiono ekonominės plėtros (specializacijos) identifikavimui vykdymui (Nr. J9-2481).
|  | SB(L) | 155 | 19.8 | 19.8 | 15.8 | 4
03.01.01.06.02. | Tarptautinio bendradarbiavimo vystymas, atstovaujant Klaipėdos miestui (dalyvio mokestis už narystę ir dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje) |  |  | 60.5 | 61.3 | 33.6 | 27.8 | Tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, skaičius | skaičius | 9,00 | 5 | 2020 m.: Buvo sumokėtas dalyvio mokestis 5 tarptautinėms organizacijoms: Pasaulinei sveikatos organizacijai (5376 Eur), Sveikų miestų tinklui (1500 Eur), Istorinių miestų lygai (100 USD), Baltijos kruizams (21625 Eur, pasirašyta sutartis su KVJUD dėl 50 proc. mokesčio grąžinimo savivaldybei), Union of the Baltic cities (3900 Eur). Tarptautinei savivaldybių aplinkosaugos organizacijai KIMO (šved. Kommunnes Internasjonale Miljoorganisasjon) dalyvio mokesčio apmokėjimas perkeltas į 2021 m. Iš 3 tarptautinių organizacijų (Europos didžiųjų miestų tinklas EUROCITIES, Baltic Sail, Žydų kultūros paveldo Europoje asociacija) sąskaitos nebuvo pateiktos. Dėl vykusio karantino žymiai sumažėjo tarptautiniam bendradarbiavimui naudojamos lėšos, nes komandiruočių ir priėmimų beveik nebuvo.
|  | SB | 151 | 60.5 | 50.5 | 22.7 | 27.8 | Išversta į užsienio kalbas tarptautinio bendradarbiavimo dokumentų, puslapių skaičius | vnt. | 315,00 | 76,00 | 2020 m.: 2020 m. vasario 28 d. atliktas mažos vertės pirkimas dėl tekstų vertimo iš lietuvių į užsienio kalbas ir iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą paslaugų. Pagal poreikį buvo išversti 76 puslapiai.
|  | KVJUD | 172 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | Dalyvauta tarptautinių organizacijų veikloje, tarptautiniuose ir miestų partnerių organizuojamuose renginiuose, kartai per metus | kartai | 11,00 | 9,00 | 2020 m.: Iki kovo mėn. buvo organizuotos 9 komandiruotės, kuriose dalyvavo 13 asmenų. komandiruotės organizuotos į tarptautines parodas, Europos jaunimo sostinės renginius, projektinius susitikimus. Dėl karantino daugiau komandiruočių nebuvo.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išversta į užsienio kalbas savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų formų (pranešimų) ir jų paskelbta savivaldybės interneto svetainėje | vnt. | 350,00 | 28,00 | 2020 m.: Pagal poreikį buvo išversti 28 puslapiai
03.01.01.06.03. | Užsienio delegacijų priėmimų organizavimas (dalyvavimas miestų partnerių organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose) |  |  | 32.9 | 22.9 | 2.9 | 20 | Organizuota užsienio delegacijų priėmimų ir pristatymų apie Klaipėdos miestą | vnt. | 16,00 | 1,00 | 2020 m.: Vasario mėn. buvo organizuoti oficialūs pietūs JAV ambasados Lietuvoje atstovams. Dėl vykusios COVID-19 pandemijos nebuvo organizuojami priėmimai.
|  | SB | 151 | 32.4 | 22.4 | 2.4 | 20 | Organizuotas tarptautinis renginys Klaipėdoje | skaičius | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Gegužės mėn. buvo planuota Europos vežėjų asociacijos konferencija Klaipėdoje. Dėl COVID-19 situacijos konferencija perkelta į 2021 m.
|  | SB(L) | 1551 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1
03.01.01.07. | Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | SB |  | 3337.6 | 3337.6 | 3299.8 | 37.8 | Pasirašytų paskolų sutarčių | skaičius | 3,00 | 2,00 | 2020 m.: 2020 m. pasirašytos kreditavimo sutartys su SEB banku dėl 3245,8 tūkst. Eur paskolos ir Luminor Bank AS dėl 1500,0 tūkst. Eur paskolos. 2020 m. gegužės 21 d. buvo priimtas tarybos sprendimas T2-98 „Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto“, tačiau skolintis iš valstybės biudžeto nebuvo poreikio.
03.01.01.07.01. | Paskolų grąžinimas | SB | 151 | 3245.8 | 3245.8 | 3245.8 | 0
03.01.01.07.02. | Palūkanų mokėjimas | SB | 151 | 91.8 | 91.8 | 54 | 37.8
03.01.01.08. | Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas |  |  | 29 | 109 | 0 | 109
03.01.01.08.01. | Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas | SB | 151 | 29 | 109 | 0 | 109
03.01.01.09. | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas |  |  | 376.8 | 615.6 | 468 | 147.6
03.01.01.09.01. | Nekilnojamojo turto matavimai ir teisinė registracija |  |  | 26 | 31 | 23.6 | 7.4 | Inžinerinių tinklų, kurių atlikti matavimai, ilgis | km | 20,00 | 14,00 | 2020 m.: 2020 metais atlikti kadastriniai matavimai 14 km inžinerinių tinklų. Taip pat papildomai atlikti matavimai 2 pastatų ir patalpų, 1 aikštelės bei 34 gatvių ir kelių.
|  | SB(L) | 155 | 15 | 15 | 8.2 | 6.8
|  | SB | 151 | 11 | 11 | 10.4 | 0.6
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 5 | 5 | 0
03.01.01.09.02. | Savivaldybei priklausančių patalpų eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimas | SB(SP) | 312 | 32 | 32 | 32 | 0 | Prižiūrėta objektų | vnt. | 18,00 | 18,00 | 2020 m.: Apmokamos komunalinės paslaugos 18-os priskirtų objektų.
03.01.01.09.03. | Pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimas |  |  | 89.7 | 89.7 | 20.6 | 69.1 | Remontuota objektų | vnt. | 7,00 | 1,00 | 2020 m.: Buvo gauta ir apmokėta viena paraiška iš daugiabučių namų administratoriaus dėl Danės g. 9 namo modernizavimo darbų dalies padengimo, tenkančios savivaldybės patalpoms. Daugiau prašymų iš namų administratorių bei GNSB dėl apmokėjimo už atliktus daugiabučių namų modernizavimo darbus, tenkančius savivaldybės patalpų daliai, nebuvo gauta. Dalis modernizavimo projektų persikėlė į 2021 metus.
|  | SB(SP) | 312 | 41.2 | 41.2 | 0 | 41.2
|  | SB(SPL) | 311 | 48.5 | 48.5 | 20.6 | 27.9
03.01.01.09.04. | Savivaldybės nenaudojamų (neeksploatuojamų) statinių nugriovimas ir jų inžinerinių tinklų techninės būklės palaikymas |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | Nugriauta statinių | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Vykdytos dviejų objektų griovimo procedūros
|  | SB(SP) | 312 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
|  | SB(SPL) | 311 | 1 | 1 | 1 | 0
03.01.01.09.05. | Savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimas, perduodant inžinerinius tinklus funkcijoms vykdyti, neveikiančių įmonių likvidavimas |  |  | 5 | 5 | 0 | 5 | Perduota inžinerinių tinklų | km | 10,00 | 0,00 | 2020 m.: Inžinerinių tinklų perdavimas juos eksploatuojančioms įmonėms 2020 metais nebuvo vykdomas. Planuojama tinklus vertinti ir jų perdavimą vykdyti 2021 metais.
|  | SB | 151 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | SB(L) | 155 | 4 | 4 | 0 | 4
03.01.01.09.06. | Automobilių statymo aikštelės prie „Švyturio“ arenos apšvietimo išlaidų dengimas ir energinių išteklių išlaidų kompensavimas UAB „Klaipėdos arena“ | SB | 151 | 7.6 | 7.6 | 3.9 | 3.7 | Eksploatuojama šviestuvų | vnt. | 116,00 | 116,00 | 2020 m.: Apmokama už 116 šviestuvų, esančių prie „Švyturio“ arenos suvartotą elektros energiją.
03.01.01.09.07. | Objektų rengimas privatizavimui, privatizavimo programų rengimas, objektų privatizavimo organizavimas | SB | 151 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | Privatizuota objektų | vnt. | 30,00 | 26,00 | 2020 m.: 2020 metais parduoti 26 nekilnojamojo turto objektai.
03.01.01.09.08. | Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, taip pat pagalbinės paskirties pastatų, jų dalių privatizavimo dokumentų rengimas | SB | 151 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 | Privatizuota gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių | vnt. | 80,00 | 19,00 | 2020 m.: 2020 metais parduota 19 gyvenamųjų patalpų, pagalbinio ūkio pastatų ir pastogių dalių. Daugiau gyventojų sutikimų pirkti gyvenamąsias patalpas nebuvo gauta.
03.01.01.09.09. | Turto valdymo dokumentų rengimas (galimybių studijos, ekspertizės ir kt.) |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | Pastatų pripažinimo tinkamais naudoti dokumentų rengimas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: 2020 metais pastatų pripažinimo tinkamais naudoti dokumentai nebuvo rengiami.
|  | SB | 151 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5
|  | SB(L) | 155 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5
03.01.01.09.10. | Savivaldybės nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.09.1001. | Savivaldybės nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontas (vykdo Turto valdymo skyrius) |  |  | 80 | 80 | 28.4 | 51.6 | Atlikta pastato (Kalvos g. 4) stogo ir fasado remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Pastato (Kalvos g. 4) stogo ir fasado remonto darbai baigti
|  | SB(SPL) | 311 | 50 | 50 | 0 | 50 | Atlikta pastato (Tiltų g. 8) fasado darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 0,00 | 2020 m.: 2020 m. rugsėjo mėn. pasirašyta pastato Tiltų g. 8 stogo ir fasado remonto darbų sutartis. Remonto darbų atlikimo terminas 10 mėn. Pastato remonto darbai perkelti į 2021 metus.
|  | SB(SP) | 312 | 30 | 30 | 28.4 | 1.6
03.01.01.09.1002. | Savivaldybės nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontas |  |  | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 0 | Atlikta pastato Debreceno g. 41 patalpų, dalies fasado sienų, langų, durų ir stogo tvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Atlikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pastato, esančio Debreceno g. 41, Klaipėda, fasado remonto su šiltinimu darbai.
|  | SB(SPL) | 311 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 0
|  | SB(L) | 155 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 0
03.01.01.09.12. | Privatiems asmenims priklausančių patalpų Nemuno g. 113 ir 133, Klaipėdoje, išpirkimas |  |  | 0 | 233.8 | 233.8 | 0 | Išpirkta gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų | vnt. | 8,00 | 8,00 | 2020 m.: Pagal priimtą Savivaldybės tarybos sprendimą 2020 metais nupirktos visos Savivaldybės tarybos sprendime nurodytos patalpos. Nupirktos 8 patalpos namuose Nemuno g. 133 Nemuno g. 113
|  | SB | 151 | 0 | 113.6 | 113.6 | 0
|  | SB(ŽP) | 1560503 | 0 | 39.9 | 39.9 | 0
|  | SB(ŽPL) | 1560502 | 0 | 72.2 | 72.2 | 0
|  | Kt | 2 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0
03.01.01.09.13. | Savivaldybės turto ir įmonių valdymo efektyvinimo koncepcijos ir priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta koncepcija ir priemonių planas | vnt. | 1,00 | 0,00 | Koncepcija parengta ir pristatyta Savivaldybės tarybos daugumai, bet nepatvirtinta.
03.01.01.10 | Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas |  |  | 10 | 6.7 | 6.7 | 0
03.01.01.10.01. | Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas | SB | 151 | 10 | 6.7 | 6.7 | 0 | Įvertinta pastatų | vnt. | 6,00 | 7,00 | 2020 m.: Papildomai nupirkta gynybinių įtvirtinimų pirmojoje Melnragėje bei „Žaliakalnio“ gimnazijos dalinės ekspertizės paslaugos. Panaudota lėšų 6695 eurai.
03.01.01.11. | Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas |  |  | 5.4 | 18.9 | 15.3 | 3.6
03.01.01.11.01. | Deleguotų funkcijų vykdymas (žemės ūkio funkcijoms atlikti) | SB(VB) | 14211 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | Vykdoma sutarčių su Klaipėdos rajono savivaldybe | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Parengti ir atlikti mokėjimai Klaipėdos rajono savivaldybei pagal 2009 m. gegužės 11 d. sutartį Nr. J9-105
03.01.01.11.02. | Darbo rinkos politikos priemonių vykdymas |  |  | 0 | 13.5 | 9.9 | 3.6 | Įdarbinta asmenų pagal viešųjų darbų programą,skaičius | skaičius | 0,00 | 0,00
|  | SB(VB) | 14214 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0
|  | ES | 13 | 0 | 4.9 | 1.3 | 3.6
03.01.02. | Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir plėsti elektroninių paslaugų spektrą |  |  | 553.5 | 523.5 | 339.8 | 183.7
03.01.02.01. | Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje |  |  | 553.5 | 523.5 | 339.8 | 183.7
03.01.02.01.01. | Kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimas, eksploatavimas |  |  | 553.5 | 523.5 | 339.8 | 183.7 | Įsigyta organizacinės technikos | vnt. | 5,00 | 11,00 | 2020 m.: 2020-06-12 Sutartis Nr. J9-1773
|  | SB | 151 | 553.5 | 523.5 | 339.8 | 183.7 | Naudojama programinės įrangos licencijų | vnt. | 509,00 | 509,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos tobulinimo paslauga | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: 2020-09-24 Paslaugų sutartis Nr. J9-2521.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksploatuojama kompiuterių | vnt. | 432,00 | 432,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta kompiuterinės technikos | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2020 m.: 2020-06-04 sutartis Nr. J9-1585
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrėta programinės įrangos | vnt. | 15,00 | 15,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta programinės įrangos | vnt. | 4,00 | 4,00 | 2020 m.: 2020-08-31 Paslaugų sutartis Nr. J9-2402 – dokumentų valdymo sistemos Avilys tobulinimas (1. išorinis dokumentų pasirašymas, 2. sąskaitų faktūrų tvirtinimas). 2020-11-11 Paslaugų sutartis Nr. J9-2987 – elektroninių paslaugų informacinės sistemos tobulinimas. 2020-11-13 Paslaugų sutartis Nr. J9-3000 – užduočių valdymo ir stebėsenos sistemos sukūrimas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įstaigų, kuriose įdiegta personalo valdymo informacinė sistema (Savivaldybės administracija ir 116 biudžetinių įstaigų) | vnt. | 51,00 | 51,00 | 2020 m.: 2020-11-12 Paslaugų sutartis Nr. J9-2995 – sistemos „Biudžetas VS“ personalo valdymo posistemės įdiegimas 51 įstaigoje.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Patobulinta priėmimo į savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas informacinių sistemų | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: 2020-10-27 Paslaugų sutartis Nr. J9-2872 – darželių informacinės sistemos tobulinimas. 2020-09-29 Paslaugų sutartis Nr. J9-2601 – priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas informacinės sistemos tobulinimas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sukurta Klaipėdiečio kortelės koncepcija ir įdiegta sistema | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Kai bus sukurta koncepcija (ją turi sukurti vyriausiasis patarėjas, atsakingas už inovacijas), tada bus įdiegiama sistema.
03.01.03. | Gerinti gyventojų aptarnavimo kokybę, diegiant pažangius vadybos principus |  |  | 46.9 | 46.9 | 3.6 | 43.3
03.01.03.01. | Tobulinti Savivaldybės administracijos veiklos valdymą |  |  | 46.9 | 46.9 | 3.6 | 43.3
03.01.03.01.01. | Savivaldybės administracijos organizacinės struktūros tobulinimas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Patvirtinta nauja Savivaldybės administracijos organizacinė struktūra su parengta seniūnijų steigimo poreikio galimybių studija | vnt. | 0,00 | 1,00 | 2020 m.: 2020-04-01 įsigaliojo struktūra
03.01.03.01.02. | Projekto „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ įgyvendinimas |  |  | 7.9 | 7.9 | 3.6 | 4.3 | Įdiegtas ir taikomas vadybos metodas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Numatoma įdiegti 2021 m.
|  | SB(L) | 155 | 7.9 | 7.9 | 3.6 | 4.3 | Apmokyta darbuotojų | skaičius | 66 | 138,00 | 2020 m.: 2020 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. S1-921 su jungtinės veiklos grupe UAB „Civitta“, UAB „LEAN mokykla“ ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai". Mokymai vyko nuo lapkričio mėn., buvo vykdomos VSM, 5S ir Kaizen sesijos. Jose apmokyti 138 Savivaldybės administracijos darbuotojai (Kaizen sesijos), iš jų 5 VSM ekspertai ir 4 5S ekspertai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.03.01.03. | Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano (KSP) 2021–2028 m. parengimas | SB | 151 | 39 | 39 | 0 | 39 | Parengtas planas | vnt. | 0 | 0,00 | 2020 m.: Savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d.sprendimu Nr. T2-230 patvirtinta Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koncepcija. Pradėtas darbas su darbu grupėmis, kurių metu vykdomas veiksmų (priemonių) plano sudarymas ir priemonių įgyvendinimo rodiklių formulavimas.
03.01.03.01.04. | Dalyvaujamojo biudžeto koncepcijos ir metodikos parengimas bei įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta koncepcija ir metodika | vnt. | 1,00 | 1 | Atskirai koncepcija ir metodika nebuvo rengta. Darbo grupėse vykusiuose posėdžiuose nuspręsta parengti dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašą. Parengtas Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-194. Šiuo aprašu aprašomos planuojamo dalyvaujamojo biudžeto konkurso procedūros.
03.01.03.01.05. | Nuotolinių gyventojų aptarnavimo centrų koncepcijos parengimas ir įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta koncepcija | vnt. | 1,00 | 1 | Parengtos Nuotolinių gyventojų aptarnavimo centrų steigimo galimybės ir jos pristatytos Savivaldybės administracijos vadovybei. Atlikta administracinių paslaugų analizė, išskirtos paslaugos, kurias būtų tikslinga teikti. Savivaldybės administracijos vadovybės siūlymu 2021 m. planuojama steigti 1 nuotolinį gyventojų aptarnavimo centrą Laukininkų g. esančiame Socialinės paramos skyriaus patalpose. Iki 2021-04-01 bus parengtas įgyvendinimo planas.
03.01.03.01.06. | Biudžetinių įstaigų planavimo, apskaitos, viešųjų pirkimų, ūkio priežiūros ir pavėžėjimo organizavimo procesų optimizavimo plano parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas planas | vnt. | 1,00 | 1 | Atlikta biudžetinių įstaigų planavimo ir apskaitos procesų analizė ir parengtas šių procesų efektyvinimo planas, kurį įgyvendinus būtų sumažintas bendrųjų funkcijų, vykdomų biudžetinėse įstaigose, kiekis, jas labiau centralizuojant, efektyviau panaudojant informacines technologijas, mažinant biurokratinę naštą ir žmogiškųjų išteklių poreikį bei taupant biudžeto lėšas.
03.01.04. | Gerinti gyventojų aptarnavimo ir darbuotojų darbo sąlygas Savivaldybės administracijoje |  |  | 102.9 | 102.9 | 95.8 | 7.1
03.01.04.01. | Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamasis remontas |  |  | 102.9 | 102.9 | 95.8 | 7.1
03.01.04.01.01. | Pastato Liepų g. 11 fasado ir patalpų remontas |  |  | 37.1 | 37.1 | 32.1 | 5 | Suremontuota apšvietimo prožektorių | vnt. | 15,00 | 0,00 | 2020 m.: Apšvietimo prožektorių remontui suplanuota 7,0 tūkst. Eur. Dėl darbuotojų trūkumo, esant laisvam etatui, nespėjo parengti pirkimo dokumentų. Remonto darbai perkelti į 2021 m.
|  | SB(SP) | 312 | 25 | 25 | 24.7 | 0.3 | Suremontuotas neįgaliųjų liftas (Liepų g. 11) | vnt. | 1,00 | 1 | 2020 m.: Atlikta
|  | SB(L) | 155 | 12.1 | 12.1 | 7.4 | 4.7 | Suremontuota kabinetų ploto | m2 | 90,00 | 176,00 | 2020 m.: Atlikti 1 a. tualeto remonto darbai, UAB „Rangova“ 2020-04-06 sutartis Nr. J9-1169, vertė – 11932,28 Eur (~ 13 kv. m). Atliktas 1 kabineto nedidelis remontas – UAB „Rangova“ žodinė sutartis už 665,50 Eur sumą (~16 kv. m). Atliktas 6 kabinetų remontas (vienuose kabinetuose – dalinis, kituose kabinetuose – visas remontas) – 2020-11-16 UAB „Rangova“ sutartis Nr. J9-3014 už 11.191,34 Eur sumą ir 2020-12-17 papildomas susitarimas Nr. J9-3301 už 905,09 Eur sumą. Suremontuota ~ 147 kv. m ploto.
03.01.04.01.02. | Pastato S. Šimkaus g. 11 stogo, fasado ir vidaus patalpų remontas |  |  | 40 | 40 | 39.9 | 0.1 | Atlikta stogo remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 30,00 | 30,00 | 2020 m.: Atlikti avarinės situacijos likvidavimo darbai (dalinis stogo remontas, vidinės lietaus sistemos pakeitimas, šilumos punkto remontas). Darbai atlikti pagal sutartis: 1) 2020-09-29 UAB „Lamberta“ sutartis Nr. J9-2602 už 6388,00 Eur sumą dėl šilumos punkto automatikos keitimo darbų. 2) 2020-10-08 UAB „Rekosta“ sutartis Nr. J9-2742 už 23292,17 Eur sumą dėl stogo, lauko laiptų ir vidaus patalpų paprastojo remonto darbų. Numatyti darbai atlikti.
|  | SB(SP) | 312 | 40 | 40 | 39.9 | 0.1
03.01.04.01.03. | Kapinių priežiūros skyriaus pastato remontas (Toleikių k., Klaipėdos r. sav.) | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.04.01.04. | Pastato Liepų g. 13 fasado remontas | SB(L) | 155 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0 | Atlikta pastato fasado remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Darbai atlikti, pinigai išmokėti.
03.01.04.01.05. | Archyvo patalpų elektros naudojimo įrenginių remontas | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta remonto darbų H. Manto g. 51 ir Liepų g. 13. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
03.01.04.01.06. | Socialinės paramos skyriaus patalpų remontas (Vytauto g. 13) | SB(L) | 155 | 2 | 2 | 0 | 2 | Atlikta techninio projekto korektūra | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Buvo bendraujama su projektuotojais dėl projekto korektūros, tačiau dėl karantino statybos projektą rengiantys projektuotojai buvo sustabdę veiklą. Buvo planuota tęsti projekto tikslinimo darbus, kai projektuotojai atnaujins savo veiklą.Dar 2017 m. projektuotojas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ūkio skyrių informavo, kad tai kultūros paveldo objektas ir projektuojami darbai yra kapitalinio, o ne paprastojo remonto darbai. 2020-10-23 įvykusio pasitarimo (Nr. SKP-76) su projektuotoju ir Savivaldybės administracijos darbuotojais metu buvo nutarta, kad reikia keisti projektavimo užduotį, gauti naujas sąlygas ir pirkti projekto koregavimo paslaugą su statybos leidimo gavimu. Projektuotojas po pasitarimo informavo, kad, atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos kainas, projekto korekcija gali kainuoti nuo 8 000,00 Eur iki 9 000,00 Eur (2020 m. yra numatyta 2 000,00 Eur suma). Dėl įtemptos finansinės situacijos artimiausio laikotarpio Strateginiame veiklos plane nėra planuojamas šio projekto įgyvendinimas.
03.01.04.02. | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos perkėlimas į naujas patalpas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.04.02.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos perkėlimas į naujas patalpas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 0 | 4.9 | 1.3 | 3.6
SB(KPP) | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | 0 | 5 | 5 | 0
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 180.2 | 222.6 | 173.5 | 49.1
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 200 | 200 | 152.7 | 47.3
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 172.6 | 354.6 | 202.8 | 151.8
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 581.1 | 1826.4 | 1774.3 | 52
SB(VR) | Vietinės rinkliavos lėšos | 10 | 10 | 9.8 | 0.2
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 8.1 | 8.1 | 0
SB(VRL) | Vietinių rinkliavų likučio lėšos | 28.3 | 28.3 | 28 | 0.3
SB(ŽP) | Žemės pardavimų lėšos | 0 | 39.9 | 39.9 | 0
SB(ŽPL) | Žemės pardavimų likučio lėšos | 0 | 72.2 | 72.2 | 0
KVJUD | Klaipėdos valstybinio jūsų uosto direkcijos lėšos | 0 | 10.8 | 10.8 | 0
SB | Savivaldybės biudžeto | 14651.7 | 15298.3 | 13685.2 | 1613.1
| IŠ VISO: | 15823.9 | 18081.1 | 16163.6 | 1917.4