## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos dalis
2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 05)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programą vykdė: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkosaugos skyrius, vyriausioji patarėja I. Kubilienė
Iš 2020 m. planuotų įvykdyti 27 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 23 | (pagal planą arba geriau)
| iš dalies įvykdyta | – | 3 | (blogiau, nei planuota)
| neįvykdyta | – | 1 | (nepasiekta planuota reikšmė)
2020 m. SVP programos Nr. 05 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 5 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 05)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2020 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
05 | Aplinkos apsaugos programa |  |  | 9902.9 | 10003.7 | 8842.7 | 1161
05.01. | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste |  |  | 9902.9 | 10003.7 | 8842.7 | 1161 | Surinktų perdirbti antrinių žaliavų dalis (proc.) nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų per metus | proc. | 15,00 | 14,00 | 2020 m.: Surinkta mažiau antrinių žaliavų dėl gyventojų užstatinių pakuočių aktyvesnio surinkimo.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Dviračių takų ilgis | km | 93,10 | 93,80
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Energinę vertę turinčių atliekų, panaudojamų energijai išgauti, dalis (proc.) nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų, per metus | proc. | 56,00 | 64,00 | 2020 m.: 2020 m. II pusmetį pradėtos deginti apdorotos (susmulkintos) didžiosios atliekos. Iki tol didžiosios atliekos buvo šalinamos sąvartyne.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikti triukšmo matavimai (3 kartai per metus) Aplinkos monitoringo programoje nustatytose vietose | skaičius | 44,00 | 44,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikti aplinkos oro matavimai (4 kartai per metus) Aplinkos monitoringo programoje nustatytose vietose | skaičius | 35,00 | 35,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Rūšiuojamų komunalinių atliekų dalis (proc.), nuo visų surinktų atliekų kiekio per metus | proc. | 15,00 | 14,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengtų parkų skaičius | vnt. | 2,00 | 1,00 | 2020 m.: Ąžuolyno giraitės sutvarkymo baigiamieji darbai (jungčių su esamais takais įrengimas) perkelti į 2021 m.
05.01.01. | Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą |  |  | 5231.9 | 5303.6 | 4794.8 | 508.8
05.01.01.01. | Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas: |  |  | 4895.4 | 4895.4 | 4605.2 | 290.2
05.01.01.01.01. | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas |  |  | 4760.4 | 4760.4 | 4546.3 | 214.1 | Priimtų į sąvartyną atliekų kiekis, tūkst. | t | 60 | 57,39 | 2020 m.: Surinkta ir sutvarkyta komunalinių atliekų mažiau, nes faktiškai savivaldybės teritorijoje susidarė mažiau atliekų.
|  | SB(VRL) | 15604021 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 0
|  | SB(VR) | 1560401 | 4726 | 4726 | 4511.9 | 214.1
05.01.01.01.02. | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse | SB(VR) | 1560401 | 135 | 135 | 58.9 | 76.1 | Priimtų į sąvartyną atliekų kiekis, tūkst. | t | 2.6 | 1,30 | 2020 m.: Surinkta atliekų pagal faktą. Sutaupymas yra todėl, kad atskirta kapinių priežiūros ir atliekų vežimo darbai, taip pat paslauga nupirkta pigiau.
05.01.01.02. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas: |  |  | 68.5 | 113.2 | 112.9 | 0.3
05.01.01.02.01. | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas |  |  | 50 | 88.9 | 88.7 | 0.2 | Išvežta padangų | t | 250,00 | 33,14 | 2020 m.: Išvežta ir perduota atliekų tvarkytojui padangų atliekų pagal faktą.
|  | SB(AAL) | 15202 | 0 | 38.9 | 38.7 | 0.2 | Išvežta statybinių, biologiškai skaidžių šiukšlių | t | 1 000,00 | 348,34 | 2020 m.: Organizuotas 45 nelegalių sąvartynų sutvarkymas. Išvežta ir perduota atliekų tvarkytojui 313,46 t statybinių atliekų, 34,88 t biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų, sutvarkytos pavienėmis atliekomis užterštos teritorijos 10132 m².
|  | SB(AA) | 15201 | 50 | 50 | 50
05.01.01.02.02. | Pavojingų atliekų šalinimas |  |  | 18.5 | 24.3 | 24.2 | 0.1 | Surinkta pavojingų atliekų | t | 4,50 | 6,76 | 2020 m.: Darbai vykdomi pagal poreikį. 2020-05-22 pasirašyta sutartis Nr. J9-1488 su UAB „Parsekas“ galioja iki 2022-06-21. Išvalyta naftos produktų nuo 265 m² asfaltuotų paviršių, perduota tepalais, naftos produktais užterštų atliekų – 408 kg, asbesto turinčių atliekų – 6210 kg, gyvsidabriu užterštų atliekų – 32 kg (kilimai, dulkių siurbliai paimti iš gaisrininkų po merkurizacijos gyventojų butuose). Iš vandens surinkta naftos produktais užterštų pavojingų atliekų (bonos) – 113 kg.
|  | SB(AAL) | 15202 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0.1
|  | SB(AA) | 15201 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0
05.01.01.03. | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas |  |  | 31.5 | 31.5 | 3.1 | 28.4
05.01.01.03.01. | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | SB(VRL) | 1560402 | 31.5 | 31.5 | 3.1 | 28.4 | Įrengta informacinių stendų prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių | vnt. | 150,00 | 0,00 | 2020 m.: Priemonės įgyvendinimas priklauso nuo pusiau požeminių konteinerių įrengimo. Visi pusiau požeminiai, požeminiai konteineriai dar neįrengti. Sutartis pasirašyta 2018-10-29 Nr. J9-2417, bet sustabdyta 2019-04-19 Nr. J9-1411, kol mieste bus pradėti pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo darbai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendinta atliekų tvarkymo švietimo priemonių | vnt. | 5,00 | 4,00 | 2020 m.: 1. Suorganizuotas ir transliuotas radijo žaidimas– viktorina per radijo stotį „Radijas kelyje“ (10 vnt.); 2. Vykdytas viešinimas per žiniasklaidos atstovus atliekų tvarkymo, miesto švaros bei tvarkos klausimais (3 kartus); 3. Pagaminti ir išdalyti daugkartinio naudojimo maišeliai (250 vnt.); 4. Pagaminti suvenyrai radijo viktorinos nugalėtojams – daugkartinio naudojimo įrankiai (50 vnt.); Priemonė „Paskaitų pravedimas priešmokyklinių grupių vaikams ir 1–4 kl. mokiniams“ neįgyvendinta dėl COVID-19 pandemijos.
05.01.01.04. | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse |  |  | 236.5 | 236.5 | 48.9 | 187.6
05.01.01.04.01. | Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimas | SB(VRL) | 1560402 | 236.5 | 236.5 | 48.9 | 187.6 | Įrengta požeminių konteinerių aikštelių | vnt. | 12,00 | 10,00 | 2020 m.: Visiškai įrengtos 10 požeminių konteinerių aikštelių. 2 aikštelių numatytose vietose nebuvo galimybės įrengti dėl archeologinių radinių, ieškoma naujų vietų. Patvirtinus naujas vietas, pakartotinai bus vykdomas projektavimas. Įrengimo darbai – 2021 m. Projektą įgyvendina KRATC, sutartis dėl aikštelių įrengimo pasirašyta tarp KRATC ir UAB „Stamela“, savivaldybė prisideda skirdama dalį finansavimo.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta pusiau požeminių konteinerių aikštelių | vnt. | 73,00 | 17,00 | 2020 m.: Preliminariai parinktos visos planuotos 268 pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietos. Vyksta aikštelių projektavimas, derinimas, viešinimas ir įrengimas. 2020 m. visiškai įrengtos 17 aikštelių, 14 aikštelių vykdomi įrengimo darbai. Kitos aikštelės bus įrengiamos 2021 m. Projektą įgyvendina KRATC, sutartis dėl aikštelių įrengimo pasirašyta tarp KRATC ir UAB „KRS“, savivaldybė prisideda skirdama dalį finansavimo. Aikštelių įrengimas užtruko dėl kylančių problemų parenkant, projektuojant ir derinant aikštelių vietas bei dėl rangovo darbų organizavimo.
05.01.01.06.01. | Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas | SB(VRL) | 1560402 | 0 | 27 | 24.7 | 2.3 | Įsigyta konteinerių | vnt. | 1 000,00 | 1 000,00 | 2020 m.: Konteineriai nupirkti pagal 2020.09.24 sutartį Nr. J9-2523, pasirašytą su UAB „Desela“, pristatyti į atliekų aikštelę saugoti ir dalyti. Konteineriai nupirkti pigiau.
05.01.01.07. | Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.01.07.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.01.09. | Žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.01.09.01. | Žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas | SB(VRL) | 1560402 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.02. | Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones |  |  | 117.8 | 117.8 | 113.2 | 4.6
05.01.02.01. | Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas: |  |  | 117.8 | 117.8 | 113.2 | 4.6
05.01.02.01.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | SB(AA) | 15201 | 52 | 52 | 51.1 | 0.9 | Parengta ataskaitų | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2020 m.: Aplinkos monitoringas vykdomas pagal sutartis 2017-10-30 Nr. J9-2429 (aplinkos oro, dirvožemio monitoringas); 2017-11-03 Nr. J9- 2519 (triukšmo monitoringas); 2019-08-02 Nr. J9-2230 (oro tyrimai mobilia laboratorija). Š. m. pavasario aplinkos oro monitoringas atliktas nevisiškai, nes dėl karantino režimo nedirbo Gradko laboratorija. Visi kiti tyrimai atlikti.
05.01.02.01.02. | Visuomenės ekologinis švietimas |  |  | 5.8 | 5.8 | 3.4 | 2.4 | Įgyvendinta aplinkosauginių švietimo priemonių | vnt. | 5,00 | 5 | 2020 m.: VšĮ Ekologinio švietimo centras pristatė aplinkosauginį laikraštį „Žaliasis pasaulis“ mokykloms ir bibliotekoms po 1 egz. 39-iems adresatams. Taip pat vykdytos 4 švietėjiškos veiklos paplūdimiuose siekiant gauti mėlynąją vėliavą.
|  | SB(AAL) | 15202 | 4 | 4 | 1.7 | 2.3
|  | SB(AA) | 15201 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.1
05.01.02.01.03. | Strateginio triukšmo žemėlapio parengimas (atnaujinimas) | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.02.01.04. | Detalus (instrumentinis) medžio būklės vertinimas | SB(AA) | 15201 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | Ištirtų medžių kiekis | vnt. | 200,00 | 195,00 | 2020 m.: Ištirti 195 medžiai K. Donelaičio a., Sportininkų g. ir Tilžės g. dalyse.
05.01.02.01.05. | Želdynų ir želdinių inventorizavimas ir jų geoduomenų bazės tikslinimas ir papildymas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.02.01.06. | Užterštos teritorijos šiaurinėje miesto dalyje ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo plano parengimas | SB(AAL) | 15202 | 50 | 50 | 49.4 | 0.6 | Ištirta teritorijų, kur rasta dirvožemio tarša Cr (chromu) | vnt. | 9,00 | 9,00 | 2020 m.: Detalūs ekogeologiniai tyrimai atlikti visų 9 užterštų teritorijų. Tvarkymo planas parengtas vienos teritorijos – Vitės progimnazijos.
05.01.03. | Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto poilsio zonų gamtinę aplinką |  |  | 3877.6 | 3906.7 | 3289.2 | 617.5
05.01.03.01. | Miesto vandens telkinių priežiūra: |  |  | 285.9 | 275.1 | 212.9 | 62.2
05.01.03.01.01. | Sanitarinis vandens telkinių valymas |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | Valoma vandens telkinių | vnt. | 17,00 | 17,00 | 2020 m.: Darbai vykdomi pagal sutartį su UAB „Vakarų specializuotas autotransportas“ (2018-04-17 Nr. J9-1051) – galioja iki 2021-04-17. Vandens telkinių valymo darbai atlikti.
|  | SB(AA) | 15201 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0
05.01.03.01.02. | Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių |  |  | 18 | 18 | 17.9 | 0.1 | Išvalyta Žardės ir Draugystės vandens telkinių ploto | ha | 4,40 | 4,40 | 2020 m.: Darbai vykdomi pagal sutartį su UAB „Klaipėdos želdiniai“ (2020-03-18 Nr. J9-942). Darbai atlikti.
|  | SB(AA) | 15201 | 18 | 18 | 17.9 | 0.1
05.01.03.01.03. | Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas |  |  | 243.7 | 232.9 | 170.9 | 62 | Atlikta Danės upės senvagės sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Pagal 2020-03-20 sutartį Nr. J9-1002 VšĮ Klaipėdos universitetas įgyvendino projektą „Danės senvagės pritaikymas rekreacijai“, kurio metu atliktas Danės upės senvagės augalinio sluoksnio valymas, iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmai, suformuoti ir sutvirtinti krantai, suformuotas reljefas, įrengti tilteliai ir takai, pasodinti augalai. Projektas įgyvendintas laiku.
|  | SB(AA) | 15201 | 80.2 | 80.2 | 60.1 | 20.1 | Sutvarkytas Žardės mažasis telkinys | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Darbai atlikti, lėšos sutaupytos, kadangi dėl blogų oro sąlygų nebuvo galimybės išvežti nukasto grunto, jį paskleidė esančioje teritorijoje.
|  | SB | 151 | 5 | 0 | 0 | 0 | Atlikta Kretingos g. telkinio sutvarkymo darbų (2020 m. parengtas aprašas). Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Nebus vykdoma.
|  | SB(AAL) | 15202 | 158.5 | 152.7 | 110.8 | 41.9 | Parengtas Danės upės valymo darbų projektas (2023 m. darbų pradžia) | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Už 20,0 tūkst. Eur buvo planuota nupirkti Danės upės valymo projektą. Jo nupirkti nebuvo galima, nes paaiškėjo, kad pirma būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą.
05.01.03.01.04. | Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas | SB(AA) | 15201 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 0.1 | Parengta ataskaita | vnt. | 1,00 | 2,00 | 2020 m.: Parengtos dvi informacijos atrankai: 1. GMLEB „Smiltelė“ prieplaukos akvatorijos dugno valymo (projektinių parametrų atkūrimo) atrankos informacija dėl poveikio aplinkai vertinimo. Pagal priimtą Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) išvadą visas poveikio aplinkai vertinimas (PAV) privalomas. 2. Smeltalės upės ruožo išvalymas nuo susikaupusių dugno nuosėdų ir perteklinės makrofitinės augalijos Klaipėdos mieste atrankos informacija dėl poveikio aplinkai vertinimo. Pagal priimtą AAA išvadą PAV neprivalomas.
05.01.03.02. | Miesto želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas: |  |  | 3482.8 | 3497.7 | 2972.6 | 525.2
05.01.03.02.01. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas |  |  | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 0 | Iškirsta tuopų ir keičiama naujais želdiniais | vnt. | 30,00 | 51,00 | 2020 m.: Darbai vykdomi pagal poreikį.
|  | SB(AAL) | 15202 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | Atnaujinta želdynų mieste | vnt. | 2 090,00 | 2 234,00 | 2020 m.: Darbai įvykdyti pagal planą ir poreikį.
|  | SB(AA) | 15201 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 0 | Sutvarkyta želdinių prie dviračių takų | vnt. | 120,00 | 120,00 | 2020 m.: Darbai vykdomi pagal poreikį, darbus atlieka UAB „Klaipėdos želdiniai“ pagal sutartį (2020-03-18 Nr. J9-942).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų plano 2020–2023 m. įgyvendinimas | proc. | 10,00 | 10,00 | 2020 m.: Darbai įvykdyti pagal planą ir poreikį.
05.01.03.02.02. | Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas | SB(L) | 155 | 20 | 20 | 13.2 | 6.8 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Pasirašyta rangos darbų sutartis 2020-09-02 (Nr. J9-2415), papildomas susitarimas (2020-10-28, J9-2909). Rangos darbai pagal pasirašytas sutartis pilnai atlikti
05.01.03.02.03. | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus |  |  | 0 | 110.7 | 110.6 | 0.1 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 10,00 | 10,00 | 2020 m.: Suplanuoti darbai įvykdyti.
|  | Kt | 16 | 0 | 110.7 | 110.6 | 0.1
05.01.03.02.04. | Projekto „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ įgyvendinimas |  |  | 314.7 | 314.7 | 283.1 | 31.6 | Pakeista Bendrojo plano (kraštovaizdžio dalies) sprendinių | proc. | 100,00 | 0,00 | 2020 m.: Bendrojo plano kraštovaizdžio dalis bus pakeista patvirtinus bendrojo plano pakeitimą. Sutartis Nr. J9-1916 dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo su UAB „Urbanistika“ pratęsta iki 2021-03-01.
|  | SB(AAL) | 15202 | 117.7 | 117.7 | 106.5 | 11.2 | Atlikti parko įrengimo darbai. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Melnragės parko įrengimo darbai baigti, 2020-09-03 pasirašytas statybos darbų perdavimo statytojui aktas. Rangos darbus pagal 2019-06-27 sutartį Nr. J9-1982 atliko UAB „Kavesta“.
|  | SB(ES) | 131 | 145.6 | 145.6 | 129.2 | 16.4
|  | SB(ESL) | 1311 | 2 | 2 | 2
|  | SB(L) | 155 | 49.4 | 49.4 | 45.4 | 4
05.01.03.02.05. | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus |  |  | 2309.5 | 2313.7 | 2064.8 | 248.9 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Atlikta 100 proc. rangos darbų, tačiau galutinis mokėjimo prašymas teikiamas 2021 m. Be to, bus atliekami drenažo darbai, bei takų trūkstamų jungčių darbai už sklypo ribų, kurie susijungia su Ąžuolyno giraitėje sutvarkytais takais, kurie nebuvo numatyti projekte, tačiau reikalingi siekiant užtikrinti vientisą ir išbaigtą tvarkomos teritorijos vaizdą.
|  | SB(ES) | 131 | 507.7 | 1332.5 | 1114.2 | 218.3
|  | SB | 151 | 1174.6 | 281.2 | 270.2 | 11
|  | SB(ESL) | 1321 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 0
|  | SB(ESL) | 1311 | 320.8 | 320.8 | 320.7 | 0.1
|  | SB(ES-VB) | 132 | 44.8 | 117.6 | 98.1 | 19.5
|  | SB(AAL) | 15202 | 150 | 150 | 150 | 0
|  | SB(L) | 155 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 0
05.01.03.02.06. | Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus |  |  | 760.2 | 660.2 | 422.5 | 237.7 | Atlikta I etapo teritorijos sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 50,00 | 39,00 | 2020 m.: 2020-02-04 rangos darbų sutartis su UAB „Tilta“ Nr. J9-517. Darbų pradžia – 2020-02-27. 2020 m. atlikta 39 proc. rangos darbų. Rangos darbų trukdžiai atsirado dėl netikslumų techniniame darbo projekte (TDP) ir užtrukusio projekto koregavimo. TDP A laida pateikta 2020-12-29. Rangos darbų atlikimo terminas pagal sutartį – 2021-04-27.
|  | SB | 151 | 43.4 | 43.4 | 0 | 43.4
|  | SB(ES) | 131 | 480.1 | 380.1 | 297.8 | 82.3
|  | SB(ES-VB) | 132 | 42.4 | 42.4 | 26.3 | 16.1
|  | SB(L) | 155 | 120.3 | 120.3 | 40.1 | 80.2
|  | SB(AA) | 15201 | 74 | 74 | 58.3 | 15.7
05.01.03.02.07. | Steigiamo Girulių draustinio ribų ir tvarkymo specialiojo plano parengimas su būtinai tyrimai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03.03. | Dviračių takų priežiūra ir plėtra: |  |  | 30.4 | 25.4 | 25.3 | 0.1
05.01.03.03.01. | Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas |  |  | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 0.1 | Nutiesta dviračių tako (1,539 km). Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Projektas įgyvendintas, atlikta 100 proc. rangos darbų, pasirašyta deklaracija apie statybos užbaigimą.
|  | SB(ES) | 131 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0
|  | SB(ESL) | 1311 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0
|  | SB(L) | 155 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 0.1
05.01.03.03.02. | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 0 | 0,00
05.01.03.03.03. | Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr., Pilies g., Naujojoje Uosto g. įrengimas | SB | 151 | 5 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 0 | 0,00 | 2020 m.: Rengiama pirkimo dokumentacija techniniam projektui parengti
05.01.03.03.04. | Pėsčiųjų ir dviračių tilto tarp Tauralaukio ir Žolynų kvartalo įrengimas (su galimybe restauruoti Klaipėdos geležinkelio stoties demontuotą pėsčiųjų tiltą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre Nr. 32423)) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 0,00 | 0,00
05.01.03.04. | Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga: |  |  | 78.5 | 108.5 | 78.5 | 30
05.01.03.04.01. | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas | SB(AA) | 15201 | 45 | 45 | 45 | 0 | Pakeista medinių takų ir laiptų, tūkst. | kv.m | 1,40 | 2,40 | 2020 m.: Įrengta 2208,88 m2 naujų medinių takų ir 143,45 m2 naujų medinių laiptų Melnragės ir Girulių poilsio zonoje.
05.01.03.04.02. | Kopų tvirtinimas, pinant tvoreles iš žabų / Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas“ |  |  | 33.5 | 63.5 | 33.5 | 30 | Sutvirtintas kopagūbris žabų klojiniais, tūkst. | kv.m | 8,40 | 7,70 | 2020 m.: Paklota 7744 kv. m žabų klojinių, remiantis VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio 2020-07-02 sutarties Nr. J9-1908 įkainiais.
|  | SB(VB) | 1416 | 0 | 30 | 0 | 30 | Sutvirtintas kopagūbris, pinant tvoreles iš žabų | m | 1 875,00 | 1 875,00 | 2020 m.: Nupinta 1875 žabų tvorelių.
|  | SB(AA) | 15201 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 0 | Parengta krantotvarkos programa | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Parengta Krantotvarkos programa.
05.01.04. | Mažinti aplinkos taršą vykdant infrastruktūros plėtros priemones |  |  | 675.6 | 675.6 | 645.5 | 30.1
05.01.04.01. | Aplinkos taršos infrastruktūros priemonių įgyvendinimas: |  |  | 675.6 | 675.6 | 645.5 | 30.1
05.01.04.01.01. | Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas |  |  | 667.2 | 667.2 | 645.5 | 21.7 | Parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Pagal 2019-04-11 sutartį Nr. J9-1349 UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ parengė aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planą. 2020 m. apmokėta už pagal sutartį atliktus aplinkos oro kokybės tyrimus mieste ir oro taršos modeliavimą. Už parengtą Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planą bus apmokėta dokumentą patvirtinus Savivaldybės tarybai, planuojama 2021 m. vasario mėn.
|  | SB(L) | 155 | 80.4 | 80.4 | 80.3 | 0.1 | Įsigyta valymo mašinų | vnt. | 4,00 | 4,00 | 2020 m.: Pagal 2019-08-23 pirkimo sutartį Nr. J9-2338 su UAB „Komuva“ įsigytos 4 valymo mašinos (1 vnt. siauroms gatvėms valyti, 3 vnt. šaligatvių ir takų valymui). Mašinos patikėjimo teise perduotos valymo paslaugas vykdantiems rangovams UAB „Ecoservice“ ir UAB „Vakarų švara“.
|  | SB(ESL) | 1311 | 147.8 | 147.8 | 129.6 | 18.2
|  | SB(ES) | 131 | 419.2 | 419.2 | 419.1 | 0.1
|  | SB(AAL) | 15202 | 19.8 | 19.8 | 16.6 | 3.2
05.01.04.01.02. | Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje (projektą įgyvendina AB „Lietuvos geležinkeliai“) | SB | 151 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Projektą įgyvendina AB „Lietuvos geležinkeliai“, Savivaldybės administracija dalyvauja kaip partneris ir prisideda prie šio projekto bendrojo finansavimo 7,5 proc. Pristatytiems „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Klaipėdos geležinkelio stotyje“ projektiniams pasiūlymams nepritarta dėl planuojamo naikinti praėjimo per geležinkelį, jungiančio Pušyno ir Parko gatves. Priimtas sprendimas projektą suskirstyti į du etapus. 2020-12-21 buvo gautas techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas bei 2020-12-30 pateiktas prašymas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. 2020-12-23 paskelbtas projekto „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje (Klaipėdos geležinkelio stotis)“ I etapo rangos darbų pirkimas. Toliau tęsiamos techninio projekto įgyvendinimo veiklos. „Triukšmą slopinančių sienelių Girulių geležinkelio stotyje statybos projektas“ Techninio projekto įgyvenimui 2020-12-03 pasirašyta „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje (Girulių geležinkelio stotis)“ rangos sutartis Nr. SUT(LGI)-1183 su UAB „Tiltuva“ įsigaliojo 2020-12-30, paskelbta darbų pradžia 2021-01-07. 2020-12-03 pasirašyta „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje Girulių geležinkelio stotyje“ statybos darbų techninės priežiūros ir inžinieriaus paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. SUT(LGI)-1184.
05.01.04.01.03. | Želdynų projektavimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 1565 | 2289.8 | 1972.7 | 317.1
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (savivaldybės biudžetas) | 505.6 | 505.6 | 487.2 | 18.4
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 359.7 | 359.7 | 268.5 | 91.2
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 0 | 30 | 0 | 30
SB(VR) | Vietinės rinkliavos lėšos | 4861 | 4861 | 4570.8 | 290.2
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 110.7 | 110.6 | 0.1
SB(VRL) | Vietinių rinkliavų likučio lėšos | 302.4 | 329.4 | 111.1 | 218.3
SB | Savivaldybės biudžeto | 1236.4 | 333 | 270.2 | 62.8
SB(AA) | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 472 | 472 | 434.3 | 37.7
SB(AAL) | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis | 513.6 | 552.5 | 492.9 | 59.6
SB(ES-VB) | Europos Sąjungos paramos lėšos SB(VB) | 87.2 | 160 | 124.4 | 35.6
| IŠ VISO: | 9902.9 | 10003.7 | 8842.7 | 1161