## Asignavimų valdydojai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384

## SPSIS (hidden)
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMA (NR. 09))
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Asign. valdytojas | Asignavimai | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto /Rezultato /Produkto |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2019
[10 empty] | Planas | Faktas
09 | Jaunimo politikos plėtros programa |  |  | 271 | 271 | 139.9 | #REF!
09.01. | Kurti pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, iniciatyvas ir dalyvavimą visuomeninėje veikloje |  |  | 271 | 271 | 139.9 | #REF! | Jaunų žmonių, dalyvaujančių iš savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų veiklose, skaičius | vnt. | 8 500,00 | 16 377,00
09.01.01. | Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą |  |  | 271 | 271 | 139.9 | #REF!
09.01.01.01. | Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvų skatinimas |  |  | 50 | 50 | 47.5 | 2.5
09.01.01.01. | Institucinių ir iniciatyvų projektų dalinis finansavimas | 1 | SB | 50 | 50 | 47.5 | 2.5 | Iš dalies finansuota projektų | skaičius | 16 | 18 | Konkurso meyu iš pateiktų 32 paraiškų atrinkta ir dalinai finansuota 18 jaunimo projektų paraiškų. Projektai susiję su savanorystės skatinimu, pilietiškumo didinimu, neįgaliųjų integracija, tarptautinio kultūringumo didinimu. Iš viso projektuose sudalyvavo 13 777 jaunų žmonių.
09.01.01.02. | Klaipėdos jaunimo įvaizdžio stiprinimas |  |  | 24.2 | 28.2 | 27.9 | 0.3
09.01.01.02. | Klaipėdos jaunimo įvaizdžio stiprinimas | 1 | SB | 24.2 | 28.2 | 27.9 | 0.3 | Suorganizuota renginių | skaičius | 5 | 5 | Suorganizuoi renginiai: 1) studijų ir karjeros paroda „Studijų regata“, renginyje dalyvavo visos Klaipėdos ir kitų miestų aukštosios mokyklos, 10 Klaipėdos įmonių, 4 tūkst. jaunuolių; 2) bėgimas „Nuspalvink Klaipėdą“ (Spalvų bėgimas), kuriame dalyvavo apie 300 Klaipėdos gyventojų; 3) Jaunimo savaitgalis „Jaunimo piknikas prie jūros“, kurio metu vyko diskusija „Kaip atrasti save?“, bendradarbiauta su jaunaisiais menininkais, renginyje dalyvavo apie 200 asmenų; 4) Studentiškas pirmadienis, renginys skirtas mokslo metų pradžios šventei, renginyje dalyvavo apie 300 asmenų; 5) Klaipėdos miesto jaunimo apdovanojimai - renginio metu buvo nominuotas jaunimas, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, partneriai, išdalinta 11 laimėjimų, dalyvavo apie 200 kviestinių svečių.
09.01.01.03. | Jaunimo pritraukimas į Klaipėdos miestą |  |  | 40.7 | 39.5 | 39.4 | 0
09.01.01.03. | Stipendijų skyrimas gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų 1 kurso studentams | 1 | SB | 40 | 38.8 | 38.8 | 0 | Skirta stipendijų | skaičius | 40 | 40 | Konkurso metu gautos 73 paraiškos, buvo sudarytos sąlygos pateikti paraiškas internetu naudojantis e.paslaugomis. Vertinimo komisija atrinko 40 studentų, su kuriais buvo pasirašytos sutartys ir suteiktos 10 mėnesių stipendijos.
09.01.01.03 | Dalyvavimas Vakarų Lietuvos regiono renginyje „Jaunimo vasaros akademija“ | 1 | SB | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | Dalyvių skaičius išvažiuojamajame renginyje | vnt. | 14 | 14 | Dalyvauta Jaunimo vasaros akademijoje Klaipėdos rajone kartu su 13 jaunų žmonių komanda. Tris dienas vykusioje akademijoje jaunimas dalyvavo įvairiose darbo grupėse, rodė meistriškumą kūrybinėse užduotyse bei rungtyniavo sportiniuose užsiėmimuose. Renginio uždarymo dieną Klaipėdos komanda perėmė iš Klaipėdos rajono savivaldybės mero Jaunimo vasaros akademijos vėliavą. 2020 m. renginys bus organizuojamas Klaipėdos mieste.
09.01.01.04. | Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas |  |  | 144.2 | 139.9 | 11.7 | #REF!
|  |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 0
09.01.01.04.02. | Pasiruošimas konkursui „Europos jaunimo sostinė 2021 m.“ | 1 | SB | 141.7 | 137.4 | 9.3 | 128.1 | Įgyvendinta programos platformų | skaičius | 9 | 0 |  | 2019 m. Europos jaunimo sostinės programa nebuvo sudaryta, nes užtruko Europos jaunimo sostinės įgyvendinimo modelio kūrimas. Pasirinkus kitokį įgyvendinimo modelį, negu nurodytas paraiškoje, atsirado poreikis sukurti tvarkas, kurios leistų sėkmingai toliau įgyvendinti projektą. Šiuo atveju buvo vykdomas Europos jaunimo sostinės projekto viešinimas, bet platformų renginiai nebuvo neįgyvendinami.
[7 empty] | 0 | Įgyvendinta programa | proc. | 10 | 5 | Sudaryta Europos jaunimo sostinės 2021 m. darbo grupė; parengtas įgyvendinimo modelis; KMT sprendimai „Dėl Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl Europos jaunimo sostinės tarybos nuostatų patvirtinimo“; parengti kiti dokumentai, reikalingi Europos jaunimo sostinei 2021 m. įgyvendinti (projektų vertinimo ekspertų atrankos aprašas, ekspertų darbo reglamentas;vertinimo kriterijų aprašas ir kt.); paskelbtas Europos jaunimo sostinės administravimo konkursas; dalyvauta 5 tarptautiniuose, 6 nacionaliniuose renginiuose renginiuose, kuriuose buvo pristatoma Europos jaunimo sostinės vizija; įgyvendintas Europos jaunimo sostinės administravimo, koordinavimo ir viešinimo konkursas.
09.01.01.04.03. | Klaipėdos miesto atstovavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose | 1 | SB | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | Dalyvių | vnt. | 6 | 10
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Renginių | skaičius | 2 | 6 | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, kuriuose buvo pristatoma Europos jaunimo sostinės vizija. Iš viso 6 renginiai (Tarptautinis jaunimo renginys Kaliningrade, Baltijos miestų sąjungos Jaunimo komisijos susitikimas Danijoje, Baltijos miestų sąjungos generalinėje asamblėja Lietuvoje, Erasmus+ projektas „Youth, cities and involvement“, Europos jaunimo sostinės 2022 m. apdovanojimai Prancūzijoje, projekto ‚CaSYpot“ konferencija Švedijoje.)
09.01.01.05. | Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventams |  |  | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0
09.01.01.05.01. | Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventams | 1 | SB | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | Paskirta premijų | skaičius | 15 | 15 | III ketvirtyje paskirstytos 5 Klaipėdos miesto savivaldybės premijos Klaipėdos universiteto absolventams ir 10 premijų Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams.
09.01.01.07. | Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo parengimas |  |  | 4 | 4 | 4 | 0
09.01.01.07.01. | Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo parengimas | 1 | SB | 4 | 4 | 4 | 0 | Atlikta tyrimų | skaičius | 1 | 1 | Parengta Klaipėdos jaunų žmonių dalyvavimo situacijos analizė. Analizė pristatyti Klaipėdos jaunimui bei organizacijoms. Remiantis atlikta analize gautos rekomendacijos kaip stiprinti jaunimo dalyvavimą įvairiose miesto srityse. Į rekomendacijas bus atsižvelgiama sudarant Jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos planą.
09.01.01.11. | Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 0
09.01.01.11.01. | Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas | 1 | SB | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | Pritraukta savanorių | vnt. | 9 | 6 |  | Viešųjų pirkimo būdu nupirkta Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo veikla. Įgyvendinant šia priemone buvo sudarytos 6 savanoriškos sutartys, suorganizuotas 1 susitikimas su jaunimo organizacijomis, kurio metu buvo pristatyta Jaunimo savanoriškа tarnyba.
*Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T2-19
**Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T2-248
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA |  |  | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 0
SB | Savivaldybės biudžeto |  |  | 271 | 271 | 139.9 | 131.1
| IŠ VISO: |  |  | 271 | 280.6 | 149.5 | 131.1

## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos dalis
2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 9)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programą vykdė Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupė, vyriausiasis patarėjas D. Petrolevičius.
Iš 2020 m. planuotų įvykdyti 10 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdytos – | 7 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 2 | (blogiau, nei planuota).
neįvykdyta – | 1
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 9 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMA (NR. 09)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[7 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2020 |  | Pastaba
[9 empty] | Planas | Faktas
09 | Jaunimo politikos plėtros programa |  | 920.5 | 833.8 | 530.9 | 302.9
09.01. | Kurti pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, iniciatyvas ir dalyvavimą visuomeninėje veikloje |  | 920.5 | 833.8 | 530.9 | 302.9 | Jaunų žmonių, dalyvaujančių iš savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų veiklose, skaičius | vnt. | 9 000,00 | 15 000,00
09.01.01. | Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą |  | 920.5 | 833.8 | 530.9 | 302.9
09.01.01.01. | Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvų skatinimas |  | 38.5 | 36 | 35.9 | 0.1
09.01.01.01.01. | Institucinių ir iniciatyvų projektų dalinis finansavimas | SB | 36 | 36 | 35.9 | 0.1 | Iš dalies finansuota projektų | skaičius | 16,00 | 23,00 | 2020 m.: Finansuoti 23 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektai.
09.01.01.01.02. | Projektų, teikiamų nacionaliniams ir tarptautiniams konkursams, bendrasis finansavimas | SB | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Bendrai finansuota projektų | skaičius | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Dėl šalyje susiklosčiusios COVID-19 situacijos, apsispręsta, kad ši priemonė nebus vykdoma, nes nebus galima pasiekti rodiklių. Lėšos perskirstytos kitų programų priemonėms vykdyti.
09.01.01.02. | Klaipėdos jaunimo įvaizdžio stiprinimas |  | 28.1 | 23.1 | 15.2 | 7.9
09.01.01.02.01. | Klaipėdos miesto kasmetiniai renginiai jaunimui | SB | 28.1 | 23.1 | 15.2 | 7.9 | Suorganizuota renginių | skaičius | 5,00 | 4,00 | 2020 m.: Suorganizuota studijų paroda „Studijų regata'20“. Renginyje dalyvavo aukštosios ir profesinės mokyklos iš visos Lietuvos. Renginyje dalyvavo apie 3000 mokinių. Rugpjūčio mėn. organizuota Jaunimo savaitė, kurios metu vyko įvairūs renginiai, mokymai, diskusijos skirti jaunimui. Renginių cikle sudalyvavo apie 300 jaunų žmonių. Rugsėjo mėn. organizuota Mokslo metų pradžios šventė studentams. Šventės metu vyko bėgimas „Nuspalvink Klaipėdą“. Renginyje sudalyvavo 100 jaunų žmonių. Lapkričio mėn. įvyko Klaipėdos jaunimo apdovanojimai. Jų metu buvo pagerbti jaunimo atstovai, kurie yra aktyvūs visuomeniniame gyvenime. Iš viso išdalyta 12 nominacijų. Renginys buvo nuotolinis, buvo filmuojamas naujai atidarytame uždarame riedučių parke. Renginys buvo transliuojamas per įvairias socialinio tinklo platformas ir pasiekė apie 6 tūkst. žiūrovų. Dėl karantino teko atsisakyti atskiro renginio „Nuspalvink Klaipėdą“. Taip pat neįvyko pasiruošimas 2021 m. Studijų regatai. Dėl šių priežasčių buvo sutaupytos programoje numatytos lėšos.
09.01.01.03. | Jaunimo pritraukimas į Klaipėdos miestą |  | 68 | 40 | 36.1 | 3.9
09.01.01.03.02. | Stipendijų skyrimas gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų 1 kurso studentams | SB | 40 | 40 | 36.1 | 3.9 | Skirta stipendijų | skaičius | 40,00 | 32,00 | 2020 m.: Rugsėjo mėn. organizuotas konkursas dėl stipendijų gabiems ir talentingiems I kurso studentams skyrimo. Iš viso gautos 46 paraiškos. Atrinktos tik 32 paraiškos, nes 3 studentai neatitiko administracinio vertinimo, o likusieji turėjo žemesnį, negu nustatytą konkursinį balą. Minimalus balas turėjo būti bent 6. 2021 m. taip gauta mažiau paraiškų. Daroma prielaida, kad tai įvyko dėlto, kad buvo orientuotasi tik į informatikos, technologijų ir inžinerinių mokslo krypčių grupes. Į šias grupes stoja mažiau studentų, negu į socialinius ar humanitarinius mokslus.
09.01.01.03.03. | Dalyvavimas Vakarų Lietuvos regiono renginyje „Jaunimo vasaros akademija“ | SB | 28 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota renginių | skaičius | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Jaunimo vasaros akademija 2020 m. buvo planuota birželio 10–12 d. Dėl šalyje susiklosčiusios COVID-19 situacijos, renginys birželio mėnesį buvo atšauktas ir perkeltas į 2021 m.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Dalyvių skaičius išvažiuojamajame renginyje | vnt. | 0,00 | 0,00
09.01.01.04. | Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas |  | 775.5 | 724.3 | 433.4 | 290.9
09.01.01.04.03. | Klaipėdos miesto atstovavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose | SB | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Dalyvių skaičius nacionaliniuose renginiuose | skaičius | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Dėl COVID-19 pandemijos renginiuose nedalyvauta.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose | skaičius | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Dėl COVID-19 pandemijos renginiuose nedalyvauta.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Dalyvių tarptautiniuose renginiuose | skaičius | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Dėl Covid pandemijos renginiuose nedalyvauta.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Dalyvių nacionaliniuose renginiuose | skaičius | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Dėl COVID-19 pandemijos renginiuose nedalyvauta.
09.01.01.04.04. | Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos įgyvendinimas |  | 773 | 724.3 | 433.4 | 290.9 | Įgyvendinta programa | vnt. | 40,00 | 40,00 | 2020 m.: Organizuotas socialinio verslumo renginių ciklas; vykdyta mokinių dalyvaujamojo biudžeto mokyklose iniciatyva – atrinktos 5 mokinių idėjos; dalyvauta konferencijoje „Be cool after school“, kur pristatytas Europos jaunimo sostinės projektas; pradėtas kurti Jaunimo žemėlapis; atnaujintas informacinis kubas Atgimimo aikštėje; organizuota: diskusijos apie autizmą, renginys apie ekologiją Jūrų muziejuje, renginys „Jaunimas – jaunimui“ apie verslumą, mokymai apie lytiškumo ugdymą jaunimo darbuotojams, paroda „Špargalkės (r)evoliucija“, mero rinkimų simuliacija, vienas Europos jaunimo sostinės tarybos posėdis, tarptautinis savanorystės ir solidarumo festivalis, hakatonas: potyrių laboratorija, diskusija: „Klaipėdos jaunimas – būsimieji Klaipėdos savivaldos lyderiai?“; prisidėta prie tarptautinės mokslinės konferencijos „Jungtys“ organizavimo; dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Happy City Conference“.
|  | SB(L) | 773 | 710.5 | 421.4 | 289.1
|  | SB | 0 | 13.8 | 12.1 | 1.7
09.01.01.04.05. | Tarptautinio projekto „Miestai jaunimui“ („Cities for youth“) įgyvendinimas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Dalyvauta renginiuose | skaičius | 4,00 | 0,00 | 2020 m.: Projekto įgyvendinimas yra sustabdytas dėl COVID-19 situacijos. Erasmus programos skirtos lėšos persikels į kitus metus (buvo planuota gauti 20,2 tūkst. Eur iš ES).
09.01.01.05. | Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventams |  | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0
09.01.01.05.01. | Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventams | SB | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | Paskirta premijų | skaičius | 15,00 | 15,00 | 2020 m.: Skirtos 5 premijos Klaipėdos universiteto ir 10 premijų kitų aukštųjų mokyklų absolventams.
09.01.01.07. | Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo parengimas |  | 0 | 0 | 0 | 0
09.01.01.07.01. | Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo parengimas | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta tyrimų | skaičius | 0,00 | 0,00
09.01.01.09. | Atvirų jaunimo erdvių steigimas |  | 0 | 0 | 0 | 0
09.01.01.09.01. | Atvirų jaunimo erdvių steigimas |  | 0 | 0 | 0 | 0
09.01.01.11. | Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas |  | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.1
09.01.01.11.01. | Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas | SB | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | Pritraukta savanorių | asm. | 15,00 | 15,00 | 2020 m.: Paslaugų teikėjai, kurie įgyvendina šią priemonę suorganizavo konferenciją „Jaunimo galimybės Klaipėdoje“ – 40 dalyvių. Skaitytas pranešimas apie jaunimo savanorišką tarnybą Olimpinio komiteto konferencijoje „Dreams and Teams“ – 60 dalyvių. Klaipėdos jaunimo organizacijoms pristatytos galimybės tapti priimančia organizacija. 100 mokinių informuoti apie galimybę savanoriauti. Pritraukta 15 ilgalaikių ir 5 trumpalaikiai savanoriai.
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 773 | 710.5 | 421.4 | 289.1
SB | Savivaldybės biudžeto | 147.5 | 123.3 | 109.6 | 13.7
| IŠ VISO: | 920.5 | 833.8 | 531 | 302.8