## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos dalis
2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 12)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Savivaldybės administracijos direktorius
Programą vykdė: Socialinės paramos skyrius, Socialinio būsto skyrius, Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupė, Planavimo ir analizės skyrius, Statinių administravimo skyrius, Turto valdymo skyrius, Projektų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, vyriausiasis patarėjas D. Petrolevičius.
Iš 2020 m. planuotų įvykdyti 55 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 34 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 18 | (blogiau, nei planuota);
neįvykdyta – | 3
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 12 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA (NR. 12)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2020 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
12 | Socialinės atskirties mažinimo programa |  |  | 23704.8 | 65539.8 | 60578.8 | 4961
12.01. | Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste |  |  | 23704.8 | 65539.8 | 60578.8 | 4961 | Vidutinė laukimo eilėje nuo trumpalaikės socialinės globos paskyrimo suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė | d. | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vietų skaičiaus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose santykis su vietų skaičiumi (maksimaliu lankytojų skaičiumi per dieną) nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose | proc. | 7,60 | 9,30
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vidutinė laukimo eilėje nuo ilgalaikės socialinės globos paskyrimo suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė | d. | 134,00 | 157,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vidutinė laukimo eilėje nuo dienos socialinės globos asmens namuose paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė | d. | 75,00 | 72,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijomis pasinaudojusių asmenų ir šeimų | skaičius | 50,00 | 71,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst. savivaldybės gyventojų | skaičius | 37,00 | 31,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vidutinė laukimo eilėje nuo dienos socialinės globos institucijoje paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė | d. | 67,00 | 154,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi | proc. | 1,79 | 1,89
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Metinis dėl socialinių išmokų aptarnautų pareiškėjų skaičius, tenkantis vienam skyriaus (priėmimo) darbuotojui | vnt. | 3 300,00 | 3 203,00
12.01.01. | Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą |  |  | 10042.8 | 51000.8 | 47767.8 | 3232.9
12.01.01.01. | Socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas |  |  | 8796.3 | 11264.5 | 9521.2 | 1743.3 | Vidutinis išmokamų socialinių pašalpų skaičius per mėn. | vnt. | 1 180,00 | 885,00 | 2020 m.: 2020 m. Išmokas mokėjo Užimtumo tarnyba, todėl socialinių išmokų išmokėta mažiau nei planuota.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vidutinis išmokamų kompensacijų kreditams ir kredito palūkanoms skaičius per mėn. | vnt. | 55,00 | 77,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vidutinis išmokamų kompensacijų skaičius per mėn. | skaičius | 3 210,00 | 2 852,00 | 2020 m.: Kreipėsi mažiau kompensacijų gavėjų, nei buvo planuota.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją gavusių asmenų | skaičius | 71,00 | 71,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Per mėnesį vidutinis asmenų, gavusių piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, kurių turimas turtas laikinai nevertinamas | skaičius | 3 507,00 | 859,00 | 2020 m.: Paslauga pradėta teikti po Piniginės paramos įstatymo pakeitimo, kuris įsigaliojo nuo 2020-05-21. Gauta daugiau lėšų, nei planuota, kreipėsi mažiau gavėjų, nei buvo tikėtasi. Lėšos buvo atkuriamos nuo tik 2020 m. III ketv., todėl nespėta panaudoti visų lėšų (liko nepanaudota 206,8 tūkst. Eur).
12.01.01.01.01. | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vidutiniškai per mėn. išmokamų laidojimo pašalpų skaičius | vnt. | 185,00 | 186,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją gavusių asmenų skaičius | vnt. | 50,00 | 71,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vidutinis išmokamų kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skaičius per mėn. | skaičius | 4,00 | 4,00
12.01.01.01.0101. | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas (kompensacijos šildymui, teikiamam centralizuotai) |  |  | 967.5 | 897.5 | 243.3 | 654.2
|  | SB(L) | 155 | 140.4 | 140.4 | 66.5 | 73.9
|  | SB(L) | 1551 | 59 | 59 | 59 | 0
|  | SB | 151 | 768.1 | 698.1 | 117.8 | 580.3
12.01.01.01.0102. | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas (kompensacijos karštam vandeniui, teikiamam centralizuotai) |  |  | 31.6 | 31.6 | 2.4 | 29.2
|  | SB(L) | 1551 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0
|  | SB | 151 | 31 | 31 | 1.8 | 29.2
12.01.01.01.0103. | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas (kompensacijos šaltam vandeniui, teikiamam centralizuotai) | SB | 151 | 8.4 | 8.4 | 2.6 | 5.8
12.01.01.01.0104. | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas (kompensacijos kietam kurui įsigyti) | SB | 151 | 23.7 | 23.7 | 14.6 | 9.1
12.01.01.01.0105 | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas (kompensacijos patalpų šildymui dujomis) | SB | 151 | 6.9 | 6.9 | 2.5 | 4.4
12.01.01.01.0106. | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas (kompensacijos karštam vandeniui, šildomam dujomis) | SB | 151 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
12.01.01.01.0107. | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas (kompensacijos nepriklausomybės gynėjams) | SB(VB) | 14216 | 2.7 | 2.7 | 2 | 0.7
12.01.01.01.0108. | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyv.asm. bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas (kredito, palūk. apmokėjimas asm. turintiems teisę į būsto šild.išlaidų komp) | SB | 151 | 166.4 | 236.4 | 201.2 | 35.2
12.01.01.01.0109. | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas (laidojimo pašalpos) | SB(VB) | 14216 | 839 | 761.3 | 713.9 | 47.4
12.01.01.01.0110. | Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims SB (socialinės pašalpos) |  |  | 1024.6 | 1024.6 | 618.8 | 405.8 | Vidutinis išmokamų socialinių pašalpų skaičius per mėn. | vnt. | 1 000,00 | 885,00 | 2020 m.: Socialinių išmokų išmokėta mažiau, kadangi išmokas mokėjo Užimtumo tarnyba.
|  | SB(L) | 155 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 0
|  | SB(L) | 1551 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 0
|  | SB | 151 | 844.6 | 844.6 | 438.8 | 405.8
12.01.01.01.0111. | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas (būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija) |  |  | 60.4 | 122.4 | 118.4 | 4
|  | SB(VB) | 14221 | 60.4 | 75.4 | 71.8 | 3.6
|  | SB(VB) | 14121 | 0 | 47 | 46.6 | 0.4
12.01.01.01.0112. | Skiriant piniginę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remiamų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti | SB(VB) | 14120 | 0 | 927.5 | 720.7 | 206.8
12.01.01.01.02. | Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia |  |  | 3245.2 | 4141.5 | 4127.2 | 14.3 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (perkamos paslaugos) | vnt. | 470,00 | 439,00 | 2020 m.: Socialinės globos namuose, ne savivaldybės institucijose pagal kompensavimo sutartis – 323 asm.; VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok“ – 37 asm. (perkama paslauga); Všį „Ori senatvė“ – 79 asm. (perkama paslauga). Rodiklis nepasiektas, nes nauja paslaugos sutartis su tiekėju UAB „Jarinta“ (30 asmenų) įsigaliojo nuo 2020 m. spalio mėn., Tiekėjas naujų klientų 2020 m. neturėjo.
|  | SB(VB) | 14215 | 3245.2 | 4141.5 | 4127.2 | 14.3 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Globos namai) | vnt. | 32,00 | 38,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Sutrikusio vystymosi kūdikių namai) | vnt. | 8,00 | 6,00 | 2020 m.: Pandemijos metu buvo sumažėjusi paslaugos paklausa.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Klaipėdos lakštutė) | vnt. | 93,00 | 92,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (DANĖ) | vnt. | 35,00 | 35,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Socialinės paramos centras) | vnt. | 55,00 | 59,00
12.01.01.01.03. | Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimas | SB(VB) | 14215 | 906.3 | 895.3 | 879.1 | 16.2 | Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, skaičius | vnt. | 51,00 | 52,00
12.01.01.01.04. | Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius | vnt. | 2 856,00 | 4 615,00 | 2020 m.: Gavėjų skaičius padidėjo, nes nuo rugsėjo 1d. nemokamas maitinimas buvo skirtas visiems priešmokyklinukams ir pirmokams nevertinant pajamų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nemokamai aprūpinamų mokinio reikmenimis mokinių skaičius | vnt. | 700,00 | 802,00 | 2020 m.: Metinis vaikų skaičius, kuriems buvo suteikta parama mokinio reikmenims įsigyti.
12.01.01.01.0401. | Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas | SB(VB) | 14217 | 688.4 | 830.8 | 646.7 | 184.1 | Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius | vnt. | 2 856,00 | 4 615,00 | 2020 m.: Gavėjų skaičius padidėjo, nes nuo rugsėjo 1 d. nemokamas maitinimas buvo skirtas visiems priešmokyklinukams ir pirmokams nevertinant pajamų.
12.01.01.01.0402. | Mokinių nemokamo aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas |  |  | 66.2 | 66.2 | 62.6 | 3.6 | Nemokamai aprūpinamų mokinio reikmenimis mokinių skaičius | vnt. | 700,00 | 802,00 | 2020 m.: Vaikų skaičius, kuriems buvo suteikta parama mokinio reikmenims įsigyti.
|  | SB(VB) | 14217 | 66.2 | 66.2 | 62.6 | 3.6
12.01.01.01.0403. | Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus VB, VšĮ Klaipėdos licėjus | SB(VB) | 14217 | 13.1 | 13.1 | 6.7 | 6.4
12.01.01.01.0404. | Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus VB, VšĮ „Vaivorykštės tako“ pagrindinė mokykla | SB(VB) | 14217 | 12.2 | 12.2 | 10.5 | 1.7
12.01.01.01.0405. | Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus VB, VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok“ | SB(VB) | 14217 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2
12.01.01.01.0406. | Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus VB, VšĮ Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinė mokykla | SB(VB) | 14217 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 0.5
12.01.01.01.0407. | Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus VB, VšĮ Pajūrio Valdorfo bendruomenė | SB(VB) | 14217 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.2
12.01.01.01.0408. | Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus VB, VšĮ „Jūrų žvaigždutė“ | SB(VB) | 14217 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2
12.01.01.01.0409. | Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus VB, UAB Mažasis Klaipėdos licėjus | SB(VB) | 14217 | 0 | 2.7 | 2.2 | 0.5
12.01.01.01.0410. | Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus VB, UAB „Vaikystės sodas“ | SB(VB) | 14217 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.4
12.01.01.01.05. | Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas | SB | 151 | 196.1 | 196.1 | 150.5 | 45.6 | Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius | vnt. | 2 856,00 | 4 615,00 | 2020 m.: Gavėjų skaičius padidėjo, nes nuo rugsėjo 1d. nemokamas maitinimas buvo skirtas visiems priešmokyklinukams ir pirmokams nevertinant pajamų.
12.01.01.01.06. | Projekto „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos į namus) |  |  | 349.1 | 691 | 679.6 | 11.4 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (perkamos paslaugos) | vnt. | 108,00 | 103,00 | 2020 m.: BĮ Socialinės paramos centras – 40 asmenys; BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ – 33 asmenys. VšĮ „Ori senatvė“ – 30 asmenų. 2020 m. liepos mėn. globos paslaugų teikimą (teikdavo VšĮ „Ori senatvė“) laimėjo UAB „Jarinta“ ir klientų skaičius sumažėjo nuo 40 iki 18, nes tiekėjas nesurinko reikiamo klientų skaičiaus, automatiškai sumažėjo darbuotojų skaičius (mažesnės darbo užmokesčio sąnaudos).
|  | SB(ESL) | 1311 | 64.8 | 64.8 | 64.6 | 0.2
|  | SB(VB) | 14215 | 246.8 | 479.2 | 478.8 | 0.4
|  | SB(ES) | 131 | 37.5 | 147 | 136.2 | 10.8
12.01.01.01.0601. | Projekto „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (viešoji įstaiga „Ori senatvė“) |  |  | 53.3 | 110 | 78.2 | 31.8
|  | SB(ES) | 131 | 41.3 | 98 | 66.3 | 31.7
|  | SB(ESL) | 1311 | 12 | 12 | 11.9 | 0.1
12.01.01.01.07. | Budinčio globotojo veiklos organizavimas | SB | 151 | 130.5 | 145.5 | 138.2 | 7.3 | Vidutinis prižiūrimų vaikų skaičius per mėnesį | asm. | 10,00 | 10,00 | 2020 m.: BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre 3 vaikai gyvena pas budinčius globotojus, VšĮ „SOS vaikų kaimas“ – 7 vaikai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Budinčių globėjų per metus | skaičius | 10,00 | 7,00 | 2020 m.: Keli globėjai prižiūri po 2–3 vaikus.
12.01.01.01.08. | Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas | LRVB | 149 | 0 | 110.1 | 94.8 | 15.3 | Iš dalies finansuota projektų | skaičius | 30,00 | 21,00 | 2020 m.: Finansuota projektų pagal 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą“ – 21 projektas. Iš projektų vykdytojų negauta tiek paraiškų, kiek buvo planuota. Taip pat seniūnaičiai, vertindami paraiškas, sumažino dalį prašomų lėšų. 2020-08-26 paskelbtas pakartotinis konkursas pagal priemonę projektų teikimui dėl 20 842,82 Eur likučio panaudojimo
12.01.01.01.09. | „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis“ Nr. EPSF-2018-V-06-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vidutinis paramos gavėjų ir (ar) bendrai su jais gyvenančių asmenų skaičius per mėnesį | vnt. | 2 500,00 | 2 784,00
12.01.01.01.10. | Paramos teikimas labiausiai skurstantiems asmenims, įgyvendinant projektą „Parama higienos prekėmis“ Nr. EPSF-2017-V-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vidutinis paramos gavėjų ir (ar) bendrai su jais gyvenančių asmenų skaičius per mėnesį | vnt. | 2 500,00 | 2 784,00
12.01.01.01.11. | Bendruomenių įtraukties į sprendimų priėmimą modelio parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas modelis | vnt. | 1,00 | 1 | Parengtas ir Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-194 patvirtintas tvarkos aprašas dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų ir idėjų atrankos ir finansavimo.
12.01.01.01.12. | Nutolusių klientų aptarnavimo centrų (KAC) steigimo analizės parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta analizė | vnt. | 1,00 | 1 | Parengtos Nuotolinių gyventojų aptarnavimo centrų steigimo galimybės ir jos pristatytos administracijos vadovybei. Atlikta administracinių paslaugų analizė, išskirtos paslaugos, kurias būtų tikslinga teikti. Savivaldybės administracijos vadovybės sprendimu 2021 m. planuojama steigti 1 nuotolinį gyventojų aptarnavimo centrą Laukininkų g. esančiose Socialinės paramos skyriaus patalpose. Iki 2021-04-01 bus parengtas įgyvendinimo planas
12.01.01.02. | Tikslinių kompensacijų ir išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, siekiant neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas |  |  | 0 | 8488.9 | 8376.1 | 112.8
12.01.01.02.01. | Tikslinių kompensacijų ir išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, siekiant neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas | LRVB | 149 | 0 | 8488.9 | 8376.1 | 112.8 | Išmokų gavėjų skaičius | skaičius | 4 454,00 | 4 973,00
12.01.01.03. | Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas |  |  | 0 | 30008.1 | 29097 | 911.1
12.01.01.03.01. | Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas | LRVB | 149 | 0 | 25509.5 | 24872.2 | 637.3 | Išmokų gavėjų skaičius | skaičius | 34 943,00 | 31 399,00 | 2020 m.: Dėl išmokų kreipėsi mažiau pareiškėjų, nei buvo planuota.
12.01.01.03.02. | Išmokų vaikams skaičiavimo ir mokėjimo administravimas | LRVB | 149 | 0 | 178.6 | 173.4 | 5.2
12.01.01.03.03. | Vienkartinės išmokos mokėjimas šeimoms, auginančioms vaikus, iš valstybės vardu skolintų lėšų (COVID-19) | LRVB | 149 | 0 | 3817.9 | 3817.9 | 0
12.01.01.03.04. | Vienkartinės išmokos mokėjimo administravimas šeimoms, auginančioms vaikus, iš valstybės vardu skolintų lėšų (COVID-19) | LRVB | 149 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9
12.01.01.03.05. | Vienkartinės išmokos mokėjimas šeimoms, auginančioms vaikus (COVID-19) | LRVB | 149 | 0 | 500 | 233.5 | 266.5
12.01.01.03.06. | Vienkartinės išmokos mokėjimo administravimas šeimoms, auginančioms vaikus (COVID-19) | LRVB | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
12.01.01.04. | Materialinės paramos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikimas |  |  | 986 | 986 | 592.2 | 393.8
12.01.01.04.01. | Materialinės paramos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikimas | SB | 151 | 986 | 986 | 592.2 | 393.8 | Vidutinis materialinės paramos išmokų Klaipėdos miesto gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, skaičius per mėn. | skaičius | 780,00 | 713,00 | 2020 m.: Kreipėsi mažiau gyventojų.
12.01.01.05. | Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vykdymas |  |  | 260.5 | 253.3 | 181.4 | 71.9
12.01.01.05.01. | Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vykdymas | SB(VB) | 14214 | 260.5 | 253.3 | 181.4 | 71.9 | Laikiniesiems darbams įdarbintų bedarbių skaičius per metus | vnt. | 200,00 | 104,00 | 2020 m.: Rodiklis nepasiektas, nes dėl 2020 m. pavasarį visoje šalyje paskelbto karantino užtruko programos finansavimo derinimo procedūros. Sutartys su darbdaviais pasirašytos 2020 m. birželio mėn., veiklos pradėtos įgyvendinti vėliau, negu planuota (nuo 2020 m. liepos mėn.)
12.01.02. | Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms |  |  | 8935.1 | 10090.7 | 9364.7 | 726.1
12.01.02.01. | Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose |  |  | 6632.8 | 7384.4 | 7068.8 | 315.7
12.01.02.01.01. | Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos miesto globos namuose |  |  | 860.6 | 955 | 887.6 | 67.4 | Įsigyta kompiuterių | vnt. | 4,00 | 4,00
|  | SB | 151 | 489.2 | 497.5 | 496.6 | 0.9 | Vietų skaičius įstaigoje | vnt. | 82,00 | 82,00
|  | SB(SPL) | 333 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | Įsigyta skalbinių džiovyklė | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(SP) | 331 | 356 | 356 | 315.8 | 40.2
|  | Kt | 2 |  | 4.1 | 2.1 | 2
|  | SB(SPL) | 3331 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | SB(VB) | 14117 |  | 27.6 | 27.6
|  | LRVB | 149 |  | 54.4 | 30.5 | 24
12.01.02.01.0101. | Projekto „Jungtinio kompetencijų centro kūrimas ir išmaniųjų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims teikimas“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.01.02.01.02. | Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre |  |  | 1143.5 | 1388.7 | 1295.7 | 93 | Suteikta transporto paslaugų, asmenims | skaičius | 160,00 | 285,00 | 2020 m.: Įvykdyta ir viršyta, nes poreikis transporto paslaugoms augo. Faktiškai transporto paslaugos suteiktos 78,13 proc. daugiau, nei buvo numatyta plane. Transporto paslaugos gavėjų skaičius didėjo, nes kreipėsi daugiau gavėjų, kurių pajamos mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį ir jiems buvo teikiamos nemokamos paslaugos.
|  | SB(SP) | 321 | 110.5 | 129.3 | 123.7 | 5.6 | Suteikta paslaugų asmenims į namus | skaičius | 300,00 | 437,00 | 2020 m.: Įvykdyta ir viršyta. Faktiškai pagalba į namus suteikta 45,66 proc.,daugiau asmenų, nei numatyta plane. Poreikis pagalbos namuose paslaugoms dėl visuomenės senėjimo ir emigracijos tendencijų auga keletą metų iš eilės. 2020 m. žymiai išaugo vidutinis darbuotojų, klientų skaičius per mėn. bei sąrašinis klientų skaičius. Tokį pokytį lėmė papildomų lankomosios priežiūros darbuotojų pareigybių įsteigimas: nuo 2020-01-01 papildomai skirtos 2 vyr. socialinio darbuotojo ir 5 lankomosios priežiūros darbuotojo pareigybės, o nuo 2020-10-01 papildomai skirta 1 vyr. socialinio darbuotojo ir 5 lankomosios priežiūros darbuotojo pareigybės.
|  | LRVB | 149 | 0 | 72.8 | 43.8 | 29 | Asmenų, kuriems išduota techninės pagalbos priemonių, skaičius | vnt. | 800,00 | 934,00 | 2020 m.: Įvykdyta ir viršyta. Poreikis šiai paslaugai augo ir visi asmenys gavo techninės pagalbos priemones. Faktinis asmenų, gavusių TPP išaugo 16,75 proc.
|  | ES | 13 | 0 | 43.1 | 0 | 43.1 | Asmenų, kuriems suteikta parama rūbais, avalyne, kt., skaičius | vnt. | 300,00 | 492,00 | 2020 m.: Įvykdyra ir viršyta. Poreikis šiai paslaugai augo ir faktinis asmenų, gavusių šią paslaugą skaičius buvo 64 proc. didesnis nei planuota. Socialinė paslauga vadinasi aprūpinimas rūbais, avalyne, kitais reikmenimis ir maistu (gavus paramą), (žr. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų katalogą.). Centras yra paramos gavėjas ir gavęs paramą, ją užpajamuoja ir išduoda, kai teikia aukščiau minėtą socialinę paslaugą.
|  | SB(SPL) | 323 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 0 | Asmenų, gaunančių soc. globos paslaugas namuose, skaičius | vnt. | 60,00 | 107,00 | 2020 m.: Įvykdyta ir viršyta. Faktinis šios paslaugos gavėjų skaičius yra 78,33 proc. didesnis nei planinis. Klientų skaičiaus augimą labiausiai nulėmė tai, kad 2020 m. pradžioje įsteigtos 2 lankomosios priežiūros darbuotojų pareigybės ir tai, kad nuo 2020-03-16 iki 2020-06-17 ir nuo 2020-10-28 iki 2020-12-31 Lietuvoje paskelbus karantiną, dalis klientų paslaugas laikinai susistabdė arba sumažino paslaugų teikimo trukmę. Šie skaičiai rodo, kad centras 2020 m. rado vidinių resursų pagerinti paslaugų namuose prieinamumą: kompetencijos tobulinimo trukmė sumažinta 30,65 proc. ir 10,24 proc sumažėjo įstaigos Dienos socialinės globos skyriaus darbuotojų sergamumas, neapmokamos atostogos ir t. t..
|  | SB | 151 | 1014.4 | 1032.7 | 1031.8 | 0.9 | Išduota techninės pagalbos priemonių | vnt. | 1 000,00 | 1 046,00 | 2020 m.: Įvykdyta ir viršyta nežymiai. Faktinis išduotų pagalbos priemonių skaičius 4,6 proc. didesnis nei planas.
|  | Kt | 2 |  | 21 | 6.5 | 14.5
|  | SB(VB) | 14117 |  | 71.2 | 71.2
12.01.02.01.0201. | Projekto „Lietuva – kitataučių užuovėja“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų, kuriems teikiamos integracijos paslaugos, skaičius | vnt. | 20,00 | 1,00 | 2020 m.: 20 asmenų yra maksimali kvota užsieniečiams, kurie galėtų atvykti į Klaipėdą. 2020 m. integracijos programoje pagal sutartį su Pabėgėlių priėmimo centru prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalyvavo 1 užsienietė, turinti lietuviškas šaknis, ir jai suteiktas prieglobsčio gavėjos statusas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pareigybių, skirtų padėti adaptuotis prieglobstį LR gavusiems užsieniečiams, skaičius | vnt. | 0,50 | 0.5
12.01.02.01.03. | Socialinių paslaugų teikimas BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ |  |  | 813.1 | 848 | 837.5 | 10.6 | Įsigytas automobilis | vnt. | 2 | 2 | 2020 m.: Įvykdžius viešuosius pirkimus, vienas automobilis nupirktas pigiau nei planuota. Už sutaupytas lėšas įsigytas antras nedidelis automobilis („Ford Focus“), kuris aktyviai dirba karantino metu, teikiant pagalbos į namus asmenims su sunkia negalia paslaugas.
|  | SB | 151 | 674 | 674 | 669 | 5 | Pagalbos į namus paslaugos gavėjų | skaičius | 46,00 | 62,00 | 2020 m.: Skirta papildomai 2 etatai.
|  | SB(SP) | 331 | 51.4 | 51.4 | 46.5 | 4.9 | Asmenų, gaunančių dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje, skaičius | vnt. | 70,00 | 75,00
|  | Kt | 2 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | Asmenų, gaunančių dienos socialinės globos paslaugas namuose, skaičius | vnt. | 68,00 | 84,00 | 2020 m.: Skirta papildomai 3,75 etato
|  | SB(SPL) | 333 | 15.6 | 15.6 | 15.6
|  | SB(SPL) | 323 | 16.1 | 16.1 | 16.1
|  | SB(SP) | 321 | 56 | 56 | 55.3 | 0.7
|  | Kt | 16 |  | 0.2 | 0.2
|  | SB(VB) | 14117 |  | 28.3 | 28.3
12.01.02.01.04. | Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre |  |  | 979 | 1015.6 | 1005.8 | 9.8 | Įsigyta kompiuterių | vnt. | 6,00 | 6,00
|  | SB(SP) | 331 | 1 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | Psichosocialinės pagalbos paslaugų gavėjų | skaičius | 185,00 | 328,00
|  | Kt | 2 | 0 | 13.6 | 11 | 2.6 | Organizuota tėvystės įgūdžių mokymų | skaičius | 2,00 | 2,00
|  | SB | 151 | 978 | 978 | 971.4 | 6.6 | Vietų skaičius intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugai gauti | vnt. | 6,00 | 6,00
|  | SB(VB) | 14117 | 0 | 21.9 | 21.9 | 0 | Organizuota globėjų (rūpintojų) mokymų | skaičius | 3,00 | 3,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vietų skaičius trumpalaikės soc. globos paslaugai gauti | vnt. | 12,00 | 12,00
12.01.02.01.0401. | Kovos su prekyba žmonėmis prevencinių priemonių įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.01.02.01.0402. | Smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Organizuota tėvystės įgūdžių mokymų | skaičius | 1,00 | 2,00 | 2020 m.: Rodikliai dubliuoja 12.01.02.01.04 programą. 2021 m. naikinti šį rodiklį.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Psihosocialinės pagalbos paslaugų gavėjų skaičius | vnt. | 130,00 | 328,00 | 2020 m.: Rodikliai dubliuoja 12.01.02.01.04 programą. 2021 m. naikinti šį rodiklį.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vietų skaičius trumpalaikės soc. globos paslaugai gauti | vnt. | 12,00 | 12,00 | 2020 m.: Rodikliai dubliuoja 12.01.02.01.04 programą. 2021 m. naikinti šį rodiklį.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vietų skaičius intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugai gauti | vnt. | 12,00 | 12,00 | 2020 m.: Rodikliai dubliuoja 12.01.02.01.04 programą. 2021 m. naikinti šį rodiklį.
12.01.02.01.0403. | Projekto „Moterys ir vaikai – saugūs savo mieste“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2020 m. atliktas projekto auditas.
|  | LRVB | 149 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0
|  | SB(ES) | 131 | 0 | 2 | 2 | 0
12.01.02.01.0404 | Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimas |  |  | 91.5 | 183.2 | 154.2 | 29 | Sukurta papildomų darbo vietų | skaičius | 6,00 | 6,00
|  | SB(ES) | 131 | 0 | 87.6 | 77.1 | 10.5 | Parengta metodika | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | ES | 133 | 83.5 | 87.6 | 77.1 | 10.5 | Įveiklintas globos centras | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB | 151 | 8 | 8 |  | 8
12.01.02.01.05. | Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose |  |  | 635.8 | 627.1 | 592 | 35.1 | Vietų skaičius įstaigoje | vnt. | 171,00 | 119,00 | 2020 m.: Paslaugų gavėjų skaičius išlieka laikinai sumažintas dėl prasidėjusių kapitalinio remonto darbų adresu Šilutės pl. 8.
|  | SB(SP) | 331 | 22 | 13.3 | 13.1 | 0.2 | Asmenų, pradėjusių gyventi savarankiškai skaičius | vnt. | 20,00 | 22,00
|  | SB(SPL) | 333 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | SB | 151 | 610.3 | 610.3 | 575.4 | 34.9
12.01.02.01.06. | Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Smiltelė“ |  |  | 299.1 | 283.1 | 279.7 | 3.4 | Vaikų skaičius | vnt. | 8,00 | 6,00 | 2020 m.: Įstaiga likviduota 2020-10-01.
|  | SB | 151 | 299.1 | 274.8 | 273.3 | 1.5
|  | Kt | 2 | 0 | 5.9 | 4 | 1.9
|  | SB(VB) | 14117 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.1
12.01.02.01.07. | Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“ |  |  | 451.3 | 510 | 491.9 | 18.1 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | vnt. | 40,00 | 36,00 | 2020 m.: Dėl COVID-19 dalis asmenų atsisakė teikiamų paslaugų.
|  | Kt | 16 | 0 | 16.1 | 16 | 0.1 | Vaikų, gaunančių ilgalaikės globos paslaugas, skaičius | vnt. | 20,00 | 20,00
|  | SB(SP) | 331 | 59 | 47.8 | 37.4 | 10.4
|  | Kt | 2 |  | 11.3 | 5.6 | 5.7
|  | SB(VB) | 14512 | 62 | 62 | 61.5 | 0.5
|  | SB(SPL) | 333 | 11.4 | 11.4 | 11.4
|  | SB | 151 | 316.2 | 344.1 | 342.7 | 1.4
|  | SB(SPL) | 3331 | 2.7 | 2.7 | 2.7
|  | SB(VB) | 14117 |  | 14.7 | 14.7
12.01.02.01.0701. | Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrai (Kretingos g. 44) | SB | 151 | 436.9 | 409 | 407 | 2
12.01.02.01.08. | Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ |  |  | 922 | 1162.6 | 1115.2 | 47.3 | Vaikų skaičius | vnt. | 48,00 | 56,00 | Savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T2-55 nuspręsta BVGN įsteigti nuosavybės teise savivaldybei priklausančiame dviejų aukštų name Kalvos g. 4, kuriame pagal šeimai artimos aplinkos modelį, bus apgyvendinti 8 vaikai. Todėl buvo nupirkti ir suremontuoti ne 3, kaip planuota, o 2 butai.
|  | Kt | 2 | 0 | 150 | 135.5 | 14.5 | Įsigyta apsaugos ir priešgaisrinė sistema | vnt. | 3,00 | 2,00
|  | Kt | 16 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0.4 | Suremontuota bendruomeninių vaikų globos namų, butų skaičius | vnt. | 3,00 | 2,00
|  | SB | 151 | 838.1 | 894 | 884.1 | 9.9 | Įsigyta virtuvės įranga ir baldai (skaičius vienetais) | vnt. | 111,00 | 86,00 | 2020 m.: Nupirkti 2 butai kartu su dalim baldų, todėl mažiau reikėjo baldų ir įrangos įsigyti.
|  | SB(L) | 155 | 46.5 | 46.5 | 31.1 | 15.4
|  | SB(SP) | 331 | 12.6 | 12.6 | 5.5 | 7.1
|  | SB(VB) | 14512 | 12 | 12 | 12
|  | SB(SPL) | 333 | 12.8 | 12.8 | 12.8
|  | SB(VB) | 14117 |  | 21.8 | 21.8
12.01.02.01.09. | Centralizuotas paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas (paslaugos apmokėjimas) | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės įstaigų skaičius | vnt. | 5,00 | 5,00
12.01.02.01.11. | Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams darbo užmokesčio fondo didinimas 12,5 proc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.01.02.01.12. | Centralizuotas vandentiekio ir kanalizacijos išlaidų paslaugų apmokėjimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.01.02.02. | Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose |  |  | 598.2 | 608.2 | 608.2 | 0
12.01.02.02.01. | Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose | SB | 151 | 598.2 | 608.2 | 608.2 | 0 | Senyvo amžiaus asmenų bei asmenų su negalia, apgyvendintų globos institucijose per metus, skaičius | vnt. | 126,00 | 120,00 | 2020 m.: Dėl Pandemijos globos namuose nebuvo pasiektas rodiklis.
12.01.02.03. | Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose |  |  | 977.8 | 894.6 | 728.3 | 166.3
12.01.02.03.01. | Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre | SB | 151 | 72.7 | 72.7 | 66.2 | 6.5 | Dienos socialinę globą dienos socialinės globos centre gaunančių asmenų su psichine negalia skaičius per mėn. | vnt. | 13,00 | 12,00 | 2020 m.: Paslaugas pagal sutartį teikia VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok“. Dėl pandemijos sumažėjęs dienos socialinės globos centro lankomumas.
12.01.02.03.02. | Dienos socialinės globos paslaugų teikimas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre | SB | 151 | 100.5 | 82.5 | 55.9 | 26.6 | Dienos socialinę globą gaunančių dienos socialinės globos centre vaikų su negalia skaičius per mėn. | vnt. | 20,00 | 13,00 | 2020 m.: Paslaugas pagal sutartį teikia VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok“. Dėl pandemijos sumažėjęs dienos socialinės globos centro lankomumas. 2020-01-01 įsigaliojo nauja paslaugos sutartis, pagal kurią teikiama paslauga buvo nupirkta žemesne, nei planuota, kaina. Dėl pandemijos mažiau tėvų kreipėsi dėl šios paslaugos.
12.01.02.03.03. | Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimas vaikų dienos centre | SB | 151 | 323.5 | 268.6 | 203.9 | 64.7 | Vidutiniškai per mėn. paslaugas gaunančių socialinės rizikos ir rizikos šeimų vaikų skaičius | vnt. | 74,00 | 80,00 | 2020 m.: Paslaugas pagal sutartis teikia labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ – 25 vaikai, labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras – 20 vaikų. Všį „Liberi“ – 35 vaikai (naujas pirkimas, įsigaliojus sutarčiai, vaikų skaičius augo palaipsniui iki galutinio skaičiaus). Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir mažesnio vaikų lankomumo valandų skaičiaus pandemijos metu, liko nepanaudotų lėšų.
12.01.02.03.04. | Pagalbos į namus paslaugos teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia | SB | 151 | 423.9 | 405.6 | 360.9 | 44.7 | Pagalbos į namus paslaugos gavėjų skaičius per mėnesį | vnt. | 150,00 | 163,00 | 2020 m.: Paslaugas iki 2020-09-18 teikė Všį „Ori senatvė“, nuo 2020-09-21 paslaugas teikia naujas tiekėjas. Liko nepanaudotų lėšų dėl įvykdyto pirkimo mažesne, nei planuota kaina. Keičiantis tiekėjams, pereinamu laikotarpiu buvo teikiamas mažesnis paslaugos valandų kiekis.
12.01.02.03.05. | Nemokamo maitinimo organizavimas labdaros valgykloje Klaipėdos mieste gyvenantiems asmenims, nepajėgiantiems maitintis savo namuose | SB | 151 | 26 | 26 | 23.7 | 2.3 | Vidutiniškai per dieną nemokamą maitinimą gaunančių asmenų skaičius | vnt. | 102,00 | 98,00 | 2020 m.: Paslaugas pagal sutartį teikia labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“. Priklausomai nuo mėnesio ir pandeminės situacijos klientų skaičius svyravo nuo 60 iki 140. Vasaros metu jaučiamas paslaugos sumažėjimas, pandemijos metu – maitinimo paslaugos į namus padidėjimas.
12.01.02.03.06. | Efektyvių globos ir įvaikinimo populiarinimo, globėjų (įtėvių) paieškos formų įgyvendinimas | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
12.01.02.03.07. | Psichosocialinės pagalbos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia ir patiriančioms krizes | SB | 151 | 31.2 | 21.2 | 17.8 | 3.4 | Vidutinis šeimų, auginančių vaiką su negalia ir patiriančių krizes, skaičius per mėn. | vnt. | 20,00 | 20,00 | 2020 m.: Paslaugas pagal sutartį teikia UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“. Nepanaudotos lėšos dėl pandemijos, paslaugos teiktos mažesnį valandų skaičių.
12.01.02.03.08. | Dienos globos asmens namuose teikimas asmenims su negalia | SB | 151 | 0 | 18 | 0 | 18 | Paslaugos gavėjų per mėnesį | skaičius | 8,00 | 0,00 | 2020 m.: Nauja paslauga, kuri įsigaliojo tik 2020 m. IV ketv. Dėl pandemijos nepasirašytos sutartys su klientais.
12.01.02.04. | Socialinių projektų dalinis finansavimas |  |  | 93.8 | 339.8 | 338 | 1.8
12.01.02.04.01. | Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinis finansavimas | SB | 151 | 45 | 45 | 43.2 | 1.8 | NVO projektų, gaunančių dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto, skaičius | vnt. | 21,00 | 20,00 | 2020 m.: Mažiau projektų įvertinta teigiamai. NVO projektų daliniam finansavimui skirta suma paskirstoma teigiamai įvertintiems projektams, kurie surinko reikiamą balų skaičių.
12.01.02.04.02. | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų dalinis finansavimas |  |  | 48.8 | 294.8 | 294.7 | 0 | Iš dalies finansuojama projektų | skaičius | 11,00 | 11,00
|  | LRVB | 149 | 0 | 246 | 245.9 | 0
|  | SB | 151 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 0
12.01.02.04.03. | Ne savivaldybės įsteigtų įstaigų, teikiančių ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims bei dienos socialinę globą neįgaliems asmenims institucijoje, projektų, skirtų socialinių paslaugų infrastruktūrai geriniti |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.01.02.05. | Būsto pritaikymas neįgaliesiems |  |  | 90 | 210.6 | 192.7 | 18
12.01.02.05.01. | Būsto pritaikymas neįgaliesiems |  |  | 90 | 210.6 | 192.7 | 18 | Įsigyta keltuvų, skirtų neįgaliems asmenims su ryškiu judėjimo sutrikimu | skaičius | 10,00 | 5,00 | 2020 m.: Išsiaiškinus poreikį ir atsižvelgiant į skirtą finansavimą, keltuvų įrengta mažiau, nei planuota. 2020 m. buvo daugiau sanitarinių patalpų pritaikymų neįgaliųjų poreikiams.
|  | LRVB | 149 | 0 | 120.6 | 117.5 | 3.1 | Pritaikyta būstų vaikams su sunkia negalia | asm. | 5,00 | 8,00 | 2020 m.: 8 butai pritaikyti vaikams su negalia
|  | SB | 151 | 90 | 90 | 75.1 | 14.9 | Prižiūrima, eksploatuojamų keltuvų | vnt. | 30,00 | 36,00 | 2020 m.: Paslauga vykdoma pagal planą. 2020 m. prižiūrimi 36 keltuvai
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pritaikyta butų neįgaliesiems | skaičius | 22,00 | 25,00 | 2020 m.: 2020-09-09 pasirašyta rangos sutartis dėl būsto (aplinkos) pritaikymo žmonėms su negalia darbų: remonto darbų, vertikaliųjų ir nuožulniųjų platformų sumontavimo darbų ir 2020-12-21 pasirašytas papildomas susitarimas dėl papildomų darbų. Iš viso pritaikyti 25 butai neįgaliesiems, iš jų 8 butai vaikams, 4 butus įsirengė patys gyventojai.
12.01.02.06. | Socialinės srities renginių organizavimas |  |  | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2
12.01.02.06.01. | Socialinės srities renginių organizavimas | SB | 151 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | Suorganizuota renginių | skaičius | 2,00 | 0,00 | 2020 m.: Dėl pandemijos neįvyko 2 planuoti renginiai 2020 m. rudenį (socialinių darbuotojų minėjimo ir neįgaliųjų konferencijos renginiai).
12.01.02.07. | Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas |  |  | 273.8 | 383.6 | 338.5 | 45.1 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | vnt. | 350,00 | 1 017,00 | 2020 m.: Iš viso veiklomis naudojosi 1017 dalyvių (dėl dviejų karantinų dalyvių skaičius mažėjo, tačiau veiklos pagal galimybes vyksta), iš jų 685 – nauji dalyviai.
12.01.02.07.01. | Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |  |  | 21.5 | 43 | 21.3 | 21.7
|  | SB(ESL) | 1311 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 0.2
|  | SB(ESL) | 1321 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.1
|  | SB(ES-VB) | 132 | 3.7 | 10.2 | 2.7 | 7.5
|  | SB(ES) | 131 | 7.7 | 22.7 | 8.8 | 13.9
12.01.02.07.02. | Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas – BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras |  |  | 12.3 | 61.1 | 53.3 | 7.8
|  | SB(ESL) | 1321 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0
|  | SB(ES-VB) | 132 | 3.1 | 6.8 | 4.9 | 1.9
|  | SB(ESL) | 13211 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1
|  | SB(ES) | 131 | 8.4 | 31 | 25.2 | 5.8
|  | SB(ESL) | 1311 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0
|  | SB(ESL) | 13111 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
12.01.02.07.03. | Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas – Labdaros paramos fondas „Dienvidis“ |  |  | 137.2 | 149.6 | 141.2 | 8.4
|  | SB(ES) | 131 | 101.7 | 124.1 | 124.1 | 0
|  | SB(ES-VB) | 132 | 35.5 | 25.5 | 17.1 | 8.4
12.01.02.07.04. | Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas – Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras |  |  | 30.8 | 44.9 | 43.7 | 1.2
|  | SB(ESL) | 1311 | 2.9 | 2.9 | 2 | 0.9
|  | SB(ES-VB) | 132 | 7.2 | 7.2 | 7 | 0.2
|  | SB(ES) | 131 | 20.5 | 34.6 | 34.6 | 0
|  | SB(ESL) | 1321 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
12.01.02.07.05. | Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas – VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras |  |  | 72 | 85 | 79 | 6
|  | SB(ES) | 131 | 47.9 | 60.9 | 60.9 | 0
|  | SB(ESL) | 1321 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0
|  | SB(ES-VB) | 132 | 17.5 | 17.5 | 11.6 | 5.9
|  | SB(ESL) | 1311 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 0.1
12.01.02.07.051. | Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas - VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras (asistento paslauga) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.01.02.07.06. | Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas - VšĮ „Būties jaukuma“ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.01.02.08. | Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas, projekto „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimas |  |  | 133.5 | 134.3 | 0 | 134.3
12.01.02.08.01. | Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas, projekto „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimas |  |  | 133.5 | 134.3 | 0 | 134.3 | Parengta vadybos kokybės sistemos ar metodo įgyvendinimo / įdiegimo įstaigose dokumentacija | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: 2020-08-06 pasirašyta sutartis su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.
|  | SB | 151 | 20 | 20 | 0 | 20 | Darbuotojų, dalyvavusių kompetencijų stiprinime, skaičius | vnt. | 340,00 | 325,00 | 2020 m.: Kokybės vadybos sistemos diegimo pirkimas įvyko, 2020-08-06 pasirašyta sutartis, 2020-11-11 įvyko kokybės vadybos sistemos įvadiniai mokymai darbuotojams. 15 darbuotojų mokymuose nedalyvavo dėl pateisinančių priežasčių (nedarbingumo). Faktinė rodiklio reikšmė neviršija projekte leistinos 10 proc. rodiklio nepasiekiamumo reikšmės.
|  | SB(ES) | 131 | 113.5 | 113.5 |  | 113.5
|  | SB(ESL) | 1311 |  | 0.8 |  | 0.8
12.01.02.09. | Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros įgyvendinimas ir veiklų administravimas |  |  | 130 | 130 | 90.3 | 39.7
12.01.02.09.01. | Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros įgyvendinimas ir veiklų administravimas |  |  | 130 | 130 | 90.3 | 39.7 | Vykdoma projektų | vnt. | 17,00 | 16,00 | 2020 m.: Pasirašytos keturios sutartys su projektų vykdytojais. Per 2020 m. buvo koofinansuojama 16 projektų, kurie yra gavę finansavimą iš ES fondų agentūros (toliau – ESFA). Vieno projekto vykdytojas tik metų gale pasirašė sutartį su ESFA, todėl sutarties su Savivaldybės administracija pasirašymas persikėlė į 2021 m.
|  | SB | 151 | 80 | 80 | 40.4 | 39.6
|  | SB(L) | 155 | 50 | 50 | 49.9 | 0.1
12.01.03. | Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, įrengiant naujus ir modernizuojant esamus socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus, užtikrinti įstaigų ūkinį aptarnavimą |  |  | 791.5 | 610.2 | 395.6 | 214.6
12.01.03.01. | Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimas siekiant atitikti keliamus reikalavimus |  |  | 791.5 | 610.2 | 395.6 | 214.6
12.01.03.01.01. | Laikino apnakvindinimo namų steigimas (Dubysos g.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta statybos darbų. Užbaigtumas | proc. | 50 | 100 | 2020 m.: Projektas įgyvendintas.
12.01.03.01.02. | Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) |  |  | 235.9 | 131.7 | 67.6 | 64.1 | Įsigyta įrangos, baldų (procentais) | proc. | 0,00 | 0,00
|  | SB(L) | 155 | 9.3 | 25.8 | 15.2 | 10.6 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 50,00 | 50,00 | 2020 m.: Pradėti kapitalinio remonto darbai. Mažiausia tiekėjų pasiūlyta kaina viršijo suplanuotas lėšas 98 061,24 Eur, todėl kreiptasi į Regioninės plėtros tarybą dėl projekto finansavimo padidinimo sutaupytų lėšų (94 547,97 Eur) kitų projektų sąskaita.
|  | SB(ES) | 131 | 226.6 | 105.9 | 52.4 | 53.5
12.01.03.01.03. | Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Techninio projekto parengimo 2018-06-28 sutartis sustabdyta iki bendrojo plano pakeitimo. Sutartis dėl bendrojo plano pakeitimo pratęsta iki 2021-03-01
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rangos darbų | proc. | 0,00 | 0,00
12.01.03.01.04. | Nakvynės namų pastato (Viršutinė g. 21) rekonstravimas |  |  | 46.6 | 74.1 | 73.7 | 0.4 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Rangos sutartis pasirašyta 2020-05-29, atlikti visi statybos darbai.
|  | SB(L) | 155 | 46.6 | 74.1 | 73.7 | 0.4
12.01.03.01.05. | Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas |  |  | 144.9 | 112.9 | 102.7 | 10.2 | Šildoma įstaigų | skaičius | 9,00 | 9,00 | 2020 m.: Priemonė vykdoma pagal planą.
|  | SB(L) | 1551 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | Tvarkoma paviršinių (lietaus) nuotekų | Įstaigų sk. | 5 | 5
|  | SB | 151 | 129.9 | 97.9 | 87.8 | 10.1 | Tvarkomas centralizuotas vandentiekis ir kanalizacija | Įstaigų sk. | 3 | 3
|  | SB(L) | 155 | 2.4 | 2.4 | 2.4
12.01.03.01.06. | Būsto įsigijimas bendruomeniniams vaikų globos namams |  |  | 186.2 | 186.2 | 151.5 | 34.7 | Įsigyta būstų | skaičius | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl 1 buto pirkimo. Pasirašyta būsto Vingio g. 23D pirkimo ir pardavimo sutartis.
|  | SB(L) | 155 | 186.2 | 186.2 | 151.5 | 34.7
12.01.03.01.07. | Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas | SB | 151 | 105.3 | 105.3 | 0 | 105.3 | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta būstų | skaičius | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Nuspręsta vietoje buto pirkimo BVGN steigimui pritaikyti pastatą Kalvos g. 4. Parengta statinio projektavimo užduotis, 2020-10-09 su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašyta finansavimo sutartis. 2020-12-16 pasirašyta sutartis su projektuotojais pastato kapitaliniam remontui.
12.01.03.01.08. | Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymas vaikų dienos centro veiklai | ES | 13 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rangos darbų | proc. | 60,00 | 0,00 | 2020 m.: 2020-07-07 pasirašyta finansavimo sutartis su CPVA. Pasirašyta techninio projekto parengimo sutartis. Vykdomi projektavimo darbai.
12.01.04. | Užtikrinti Klaipėdos miesto socialinio būsto fondo plėtrą ir valstybės politikos, padedančios apsirūpinti būstu, įgyvendinimą |  |  | 3935.4 | 3838.1 | 3050.7 | 787.4
12.01.04.01. | Socialinio būsto fondo plėtra |  |  | 2694.2 | 2508.3 | 2126.2 | 382.1
12.01.04.01.01. | Socialinių būstų pirkimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nupirkta butų | skaičius | 0,00 | 0,00
12.01.04.01.02. | Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A |  |  | 2600.6 | 2400.6 | 2048.5 | 352.1 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Įgyvendinta pagal planą
|  | SB | 1560202 | 270.6 | 270.6 | 231.1 | 39.5 | Pastatytas daugiabutis gyv. namas Rambyno g. 14A | vnt. | 1,00 | 0.9 | 2020 m.: Daugiabučio gyvenamojo namo statybos darbų atlikta ir apmokėta 90,93 proc. iki gruodžio 31 d. Likę dalis vidaus apdailos darbų. Statybos darbai buvo sustabdyti nuo 2020-06-10 iki 2020-12-04, dėl panaikinto statybos leidimo.
|  | SB(ES) | 131 | 2060 | 1860 | 1817.4 | 42.6
|  | SB | 1560201 | 270 | 270 |  | 270
12.01.04.01.05. | Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas žėmės sklype Rambyno g. 14 | SB(L) | 155 | 63.6 | 77.7 | 77.7 | 0 | Atlikta rangos darbų | proc. | 60,00 | 100,00 | 2020 m.: Projektavimo paslaugų ir rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-05-22. Atlikti visi statybos darbai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 60 | 100,00 | 2020 m.: Projektavimo paslaugų ir rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-05-22 (Nr. J9-1486). Atlikti visi statybos darbai.
12.01.04.01.06. | Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklype Akmenų g. 1B | SB | 1560201 | 30 | 30 | 0 | 30 | Parengtas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Dėl užtrukusio pirkimo dokumentacijos parengimo (techninės užduoties) ir pirkimo paraiškos pateikimo, lėšos buvo nepanaudotos, veiklos ir darbai planuojami 2021 m.
12.01.04.02. | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas |  |  | 1241.2 | 1279.8 | 877.4 | 402.4
12.01.04.02.01. | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės vertinimas ir remontas |  |  | 511.3 | 511.3 | 245.8 | 265.5 | Suremontuota butų | skaičius | 35,00 | 63,00 | 2020 m.: Savivaldybės butų techninę būklę įvertina VšĮ „Klaipėdos butai“. Šiuo pagrindu Savivaldybės administracija skelbia darbų viešą pirkimą, su konkurso laimėtoju sudaroma sutartis darbų atlikimui. Vykdant 2020-01-03 rangos sutartį suremontuoti 28 butai. Pagal 2020-09-17 rangos sutartį buvo vykdomi dar 35 tuščių butų remonto darbai. Taip pat yra sudaryta dar viena 2020-11-12 sutartis 9 butų remonto darbams pirkti. Sutarties įvykdymas persikelia į 2021 metus. Planuotas metams suremontuotų butų skaičius viršytas.
|  | SB(SPL) | 341 | 50 | 50 | 50 | 0
|  | SB(SP) | 342 | 461.3 | 461.3 | 195.8 | 265.5
12.01.04.02.02. | Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų kaupimą |  |  | 219.9 | 219.9 | 190.7 | 29.2 | Daugiabučių namų, kuriuose vykdomi atnaujinimo darbai, skaičius | vnt. | 240,00 | 362,00 | 2020 m.: Konkursus bendrųjų objektų remonto, atnaujinimo (modernizacijos) darbų pirkimui organizuoja Savivaldybės paskirtieji daugiabučių namų bendrųjų objektų administratoriai, DNSB ir jungtinės veiklos dalyviai. Prievolė butų ir kitų patalpų savininkams apmokėti sąskaitas už bendrųjų objektų remontą jiems tenkančia faktinių išlaidų dalimi yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pagal daugiabučių namų administratorių Savivaldybei per 2020 m. pateiktas sąskaitas buvo apmokėta už 362 daugiabučių namų, kuriuose yra Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, bendrųjų objektų remonto darbus.
|  | SB(SPL) | 341 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 0
|  | SB(SP) | 342 | 130 | 130 | 100.8 | 29.2
|  | SB(SPL) | 3411 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0
12.01.04.02.03. | Rezervo naudojimas nenumatytiems darbams apmokėti ir avarinėms situacijoms likviduoti |  |  | 40 | 40 | 29.3 | 10.7 | Savivaldybės butai, kuriuose pašalintos avarijų grėsmės ar padariniai | skaičius | 35,00 | 58,00 | 2020 m.: Savivaldybės butų techninę inventorizaciją atlieka ir viešojo pirkimo konkursus smulkiems remonto darbams, likviduojant avarijas ar sprendžiant avarijų prevencijos klausimus savivaldybės butuose, atlikti savarankiškai organizuoja ir vykdo VšĮ „Klaipėdos butai“.
|  | SB(SPL) | 341 | 9 | 9 | 9 | 0
|  | SB(SP) | 342 | 30 | 30 | 19.3 | 10.7
|  | SB(SPL) | 3411 | 1 | 1 | 1 | 0
12.01.04.02.04. | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas |  |  | 280 | 280 | 237 | 43 | Surinkta nuomos mokesčio (proc. nuo priskaičiuoto) | proc. | 94,00 | 106,92 | 2020 m.: Apmokėjimas už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugas VšĮ „Klaipėdos butai“ vykdomas pagal 3-jų metų paslaugų pirkimo sutartį. Sutarties terminas baigiasi 2021 m. gruodžio 31 d. Per 2020 m. surinkta 94% – nuo priskaičiuoto nuomos mokesčio ir 9% – nuomininkų sumokėtos praėjusių laikotarpių skolos.
|  | SB(SPL) | 341 | 40 | 40 | 40 | 0
|  | SB(SP) | 342 | 240 | 240 | 197 | 43
12.01.04.02.05. | Savininkams grąžintų nuomotų patalpų vertės įskaičiavimas į nuompinigius | LRVB | 149 | 0 | 38.6 | 0 | 38.6 | Sutrumpėjęs nuomininkų pasirinktos valstybės garantijos įvykdymo terminas, mėnesiai | skaičius | 12,00 | 12,00 | 2020 m.: Savininkams grąžintų nuomotų patalpų vertės įskaičiavimas į nuompinigius atliekamas įgyvendinant Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo įstatymo poįstatyminių teisės aktų nuostatas. Valstybės garantiją pasirinkęs asmuo 2020-09-21 nutraukė nuomos sutartį ir jam buvo grąžinta valstybės garantijos likučio suma – 31485,55 Eur.
12.01.04.02.06. | Apmokėjimas už daugiabučių namų bendrųjų objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą |  |  | 190 | 190 | 174.5 | 15.5 | Užtikrintas privalomojo gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Apmokėtos visos nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 gautos sąskaitos. Sąskaitos už bendrųjų objektų administravimą, nuolatinę techninę priežiūra ir laikinai neišnuomotiems butams suteiktas paslaugas atliekamas, vykdant butų savininkams Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą prievolę.
|  | SB(SPL) | 3411 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0
|  | SB(SPL) | 341 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 0
|  | SB(SP) | 342 | 160 | 160 | 144.5 | 15.5
12.01.04.03. | Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimas |  |  | 0 | 50 | 47.2 | 2.8
12.01.04.03.01. | Butų pirkimas politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams | SB(VB) | 14115 | 0 | 50 | 47.2 | 2.8 | Nupirkta butų | skaičius | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Nupirktas vienas butas
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 156.1 | 130.7 | 77.1 | 53.6
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 2665.1 | 2687.3 | 2404.9 | 282.3
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (savivaldybės biudžetas) | 97.4 | 120.7 | 118.1 | 2.5
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 797.2 | 855.3 | 720.2 | 135.1
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 1689.8 | 1689.8 | 1256.3 | 433.5
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 316 | 316 | 315.7 | 0.3
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 6419.4 | 8827 | 8263.1 | 563.9
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 241.4 | 199.7 | 41.7
LRVB | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 39139.6 | 38005.8 | 1133.8
SB | Savivaldybės biudžeto | 11496.8 | 11464.8 | 9174.5 | 2290.3
SB(ES-VB) | Europos Sąjungos paramos lėšos SB(VB) | 67 | 67.2 | 43.3 | 23.9
| IŠ VISO: | 23704.8 | 65539.8 | 60578.7 | 4960.9