## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos dalis
2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS (NR. 13)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas: Savivaldybės administracijos direktorius
Programą vykdė: Sveikatos apsaugos skyrius, Planavimo ir analizės skyrius, Projektų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Statinių administravimo skyrius, Turto valdymo skyrius, vyriausiasis patarėjas D. Petrolevičius, vyriausioji patarėja A. Špučienė.
Iš 2020 m. planuotų įvykdyti 24 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 17 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 6 | (blogiau, nei planuota).
neįvykdyta – | 1 | .
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## SPIS (hidden)
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Atsakingas (-i) asmuo (-ys) | SP lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto /Rezultato /Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2019 |  | Aprašymas | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
13 | Sveikatos apsaugos programa | Birutė Norvilaitė, Deividas Petrolevičius, Rožė Perminienė, Valdas Švedas |  | 4193.2 | 4894.3 | 3594.7 | 1299.6
13.01. | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 4193.2 | 4894.3 | 3594.7 | 1299.6 | - storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa | proc. | 54,00 | 56,00 |  | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - priešinės liaukos vėžio profilaktinė programa | proc. | 48,00 | 57,00 |  | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - gimdos kaklelio vėžio profilaktinė programa | proc. | 80,00 | 88,00 |  | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta sveikatos priežiūros priemonių mokyklose per metus vienam mokiniui | skaičius | 2,80 | 2,72 |  | Vykdo BĮ Klaipėdos visuomenės sveikatos centras
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - krūties vėžio profilaktinė programa | proc. | 53,00 | 55,00 |  | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vienam gyventojui vidutiniškai tenkantis apsilankymų skaičius poliklinikose ir ambulatorijose | skaičius | 6,90 | 9,10 |  | Higienos instituto informacija apie Lietuvos gyventojų sveikatą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą 2018 m.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės lėšomis modernizuota sveikatos įstaigų | skaičius | 2,00 | 2,00 | 2017 m. - įrengta klinikinė diagnostinė laboratorija VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, suremontuotos patalpos Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumui didinti), sutvarkyta Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų aplinka | 2017 m. - įrengta klinikinė diagnostinė laboratorija VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, suremontuotos patalpos Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumui didinti), sutvarkyta Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų aplinka
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa | proc. | 48,00 | 49,00 |  | 2018 m. TLK duomenys apie prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą
13.01.01. | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 2033.5 | 2321.3 | 1864.8 | 456.5
13.01.01.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 169.8 | 169.8 | 158.1 | 11.7
13.01.01.01.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 169.8 | 169.8 | 158.1 | 11.7 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Įvykdytos 2019-03-13 dir. įsakymu Nr. AD1-454 patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės 2019 m. Liko nepanaudotos AAL ir AA lėšos, nes už paslaugą apmokama pagal faktiškai pateiktas sąskaitas. VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika 2019 m. vykdė tuberkuliozės prevencijos programą -rentgenografiškai tikrino nakvynės namų gyventojus, narkotikų vartotojus, asmenis, grįžusius iš įkalinimo įstaigų, nedraustus privalomuoju sveikatos draudimu asmenis ir už paslaugas buvo sumokėta pagal besikreipiančių asmenų skaičių. Vykdant bendravimo (emocinių) sunkumų turinčių vaikų (7-17 m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų pagal metodiką „Vyresnysis draugas“ programą pigiau nupirkti renginiai vaikams. Programą įgyvendino Labdaros ir paramos fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“.
|  |  | SB(AAL) | 34.8 | 34.8 | 29.7 | 5.1
|  |  | SB | 30 | 30 | 30 | 0
|  |  | SB(AA) | 105 | 105 | 98.4 | 6.6
13.01.01.02. | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 1110.5 | 1110.5 | 1110.4 | 0.1
13.01.01.02.01. | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 1110.5 | 1110.5 | 1110.4 | 0.1 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | vnt. | 102,00 | 106,00 |  | Pasirašytos naujos sutartys su Klaipėdos jūrų kadetų mokykla ir Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija.
|  |  | SB(VB) | 795.4 | 795.4 | 795.4 | 0
|  |  | SB | 315.1 | 315.1 | 315 | 0.1
13.01.01.03. | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 351.5 | 351 | 350.5 | 0.5
13.01.01.03.01. | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 351.5 | 351 | 350.5 | 0.5 | Sukurta ir įdiegta programa, skirta išankstinei dalyvių registracijai į veiklas | skaičius | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta kondicionierių | skaičius | 3,00 | 3,00 |  | Įsigytas kondicionierius
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančių dietistų skaičius | vnt. | 6,00 | 6,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta kompiuterinė ir organizacinė technika | vnt. | 3,00 | 3,00 |  | Įsigyti 2 kompiuteriai ir 1 projektorius.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, skaičius | vnt. | 4 100,00 | 7 477,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiamomis Klaipėdos miesto bendruomenei, besinaudojančių dalyvių skaičius | vnt. | 120 000,00 | 210 916,00 |  | Teikiamomis paslaugomis pasinaudojo didesnis bendruomenės narių skaičius
|  |  | SB(SP) | 4 | 4 | 3.6 | 0.4
|  |  | SB | 75 | 75 | 75 | 0
|  |  | SB(SPL) | 1.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | SB(VB) | 270.7 | 270.7 | 270.7 | 0
|  |  | Kt | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1
13.01.01.04. | Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 311.6 | 599.9 | 210.3 | 389.6
13.01.01.04.01. | Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 311.6 | 599.9 | 210.3 | 389.6 | Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo, mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | skaičius | 3 400,00 | 4 165,00
|  |  | SB | 23.3 | 23.3 | 13.6 | 9.7
|  |  | ES | 288.3 | 553.1 | 185.9 | 367.2
|  |  | LRVB | 0 | 23.5 | 10.8 | 12.7
13.01.01.05. | Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 5 | 5 | 5 | 0
13.01.01.05.01. | Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė | SB | 5 | 5 | 5 | 0 | Suorganizuota renginių | skaičius | 1,00 | 1,00 |  | Renginys vyko 2019-04-26.
13.01.01.07. | URBACT III projekto „Žaidimų paradigma“ įgyvendinimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 38.6 | 38.6 | 13.4 | 25.2
13.01.01.07.01. | URBACT III projekto „Žaidimų paradigma“ įgyvendinimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė | SB | 38.6 | 38.6 | 13.4 | 25.2 | Parengta paraiška | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Neįsisavinto lėšos, nes perkeltos kelionės. Ekspertų apmokėjimas, baigiamasis susitikimas nukelti į 2020 metus. Audito lėšos, bus panaudotos po audito atlikimo
13.01.01.08. | Projekto „Sveikatos plėtra“ („Healthy Boost“) įgyvendinimas |  |  | 46.5 | 46.5 | 17.2 | 29.3
13.01.01.08.01. | Projekto „Sveikatos plėtra“ („Healthy Boost“) įgyvendinimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė | SB | 46.5 | 46.5 | 17.2 | 29.3 | Organizuota susitikimų | vnt. | 2,00 | 2,00 |  | nepanaudotos lėšos, nes perkeltos kelionės. Ekspertų apmokėjimas, baigiamasis susitikimas nukelti į 2020 metus. Audito lėšos, bus panaudotos po audito atlikimo.
13.01.02. | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 859 | 1353.4 | 1126.1 | 227.3
13.01.02.01. | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 757.7 | 1206 | 995.1 | 210.8
13.01.02.01.01. | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 757.7 | 1206 | 995.1 | 210.8 | Apgyvendinta vaikų | skaičius | 16,00 | 8,00 |  | Vaikų skaičius mažėja, nes įgyvendinamas perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vaikų, kuriems suteiktos Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paslaugos | skaičius | 60,00 | 67,00 |  | VIeniems klientams atsisakius paslaugos, į jų vietą buvo pakviesti kiti vaikai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius | vnt. | 220,00 | 430,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vaikų, gavusių paliatyvios pagalbos paslaugas, skaičius | vnt. | 2,00 | 7,00 |  | Per metus paliatyvios pagalbos paslauga buvo suteikta 7 vaikams
|  |  | ES | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.2
|  |  | SB(SPL) | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  | SB(SP) | 2.5 | 356.9 | 232.1 | 124.8
|  |  | SB | 754.5 | 754.5 | 753 | 1.5
|  |  | Kt | 0 | 92.4 | 8.1 | 84.3
13.01.02.02. | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 16.5 | 62.7 | 47.1 | 15.6
13.01.02.02.01. | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 16.5 | 62.7 | 47.1 | 15.6 | Lovadienių | vnt. | 800,00 | 1 107,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius | vnt. | 8,00 | 8,00 |  | Paslauga pasinaudojo 20 vaikų.
|  |  | LRVB | 0 | 6.5 | 5 | 1.5
|  |  | SB(SPL) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0
|  |  | SB(SP) | 16 | 53.9 | 40.1 | 13.9
|  |  | Kt | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2
13.01.02.03. | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas | Salomėja Razutienė |  | 12 | 12 | 12 | 0
13.01.02.03.01. | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė, Salomėja Razutienė | SB | 12 | 12 | 12 | 0 | Išlaikomas specialisto etatas | skaičius | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Lankytojų skaičius | vnt. | 30,00 | 42,00 |  | Paslaugos buvo teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-02-12 įsakymu Nr. V-237 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo aprašo 10-11, 14-15; 18-19; 24-25, 26 punktais
13.01.02.05. | Fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje organizavimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 0
13.01.02.05.01. | Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė | SB | 8 | 8 | 8 | 0 | Parengtų išvadų skaičius | vnt. | 200,00 | 239,00 |  | Paslaugų teikėjui apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas pagal sutartyje numatytus įkainius.
13.01.02.05.02. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė | SB(VB) | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0 | Asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius | vnt. | 100,00 | 100,00 |  | Bylų peržiūrėjimas vyksta pagal teismo perduotas bylas, nustačius asmeniui neveiksnumą.
13.01.02.06. | Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 60.2 | 60.2 | 59.3 | 0.9
13.01.02.06.01. | Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas | Birutė Norvilaitė, Rožė Perminienė |  | 60.2 | 60.2 | 59.3 | 0.9 | Asmenų, kuriems iš dalies finansuotas dantų protezavimas, skaičius per metus | vnt. | 125,00 | 108,00 |  | Paslauga (2019-05-13 sutartis Nr. J9-1616) suteikta 108 asmenims (baigta). SAM ministro protezavimo įkainiai padidinti, todėl planuotas rodiklis (125 asm.) nepasiektas (paslauga galėjo pasinaudoti mažiau asmenų).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išlaikomas budinčio odontologo kabinetas | skaičius | 1,00 | 1,00 |  | Paslaugos kabinete teikiamos šeštadieniais ir sekmadieniais bei šventinėmis (nedarbo) dienomis nuo 8 iki 20 val.
|  |  | SB(L) | 50 | 50 | 50 | 0
|  |  | SB | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 0.9
13.01.03. | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą | Edvardas Simokaitis, Elona Jurkevičienė, Rožė Perminienė, Valdas Švedas |  | 1300.7 | 1219.6 | 603.8 | 615.8
13.01.03.03. | Administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | Daiva Šakinienė |  | 216.9 | 166.4 | 13.1 | 153.3
13.01.03.03.01. | Administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | Daiva Šakinienė |  | 216.9 | 166.4 | 13.1 | 153.3 | Atlikta statybos darbų. Užbaigtumas | proc. | 50,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pastato ardymo ir medžių kirtimo darbai. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | 2019-03-12 pasirašyta Finansavimo sutartis Nr. J9-1167 dėl netinkamų išlaidų apmokėjimo iš SB, vykdant ES fondų lėšomis finansuojamą projektą. Apmokėta iš SB lėšų už medžių šalinimo ir administracinio pastato griovimo darbus. Planuotos lėšos rekonstravimo darbams 2019 m. nebuvo panaudotos, kadangi su rangovu darbams atlikti sutartis buvo pasirašyta 2019-11-11.
|  |  | SB(L) | 50 | 50 | 13.1 | 36.9
|  |  | SB | 166.9 | 116.4 | 0 | 116.4
13.01.03.04. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas | Edita Dolėbienė |  | 426.9 | 426.9 | 125.8 | 301.1
13.01.03.04.01. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas | Edita Dolėbienė, Regina Dekėrytė |  | 426.9 | 426.9 | 125.8 | 301.1 | Įrengta 839 kv.m klinikinė diagnostinė laboratorija ligoninės korpuso Nr. 4 C dalies 2 ir 3 aukštuose. Užbaigtumas | proc. | 65,00 | 15,00 |  | 2019-09-03 pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. J9-2399 ( ligoninės D dalies) UAB "Konsolė". Planuota rangos darbų 2019 m. atlikti daugiau, bet pagal VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės pageidavimus, keičiamas techninis projektas, todėl keičiant projekto sprendinius rangos darbai vyko lėčiau.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Parengtas techninis projektas D korpuso. A korpuso techninis darbo projektas parengtas, laukiama statybą leidžiančio dokumento gavimas.
|  |  | SB(L) | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0
|  |  | SB | 400 | 400 | 98.9 | 301.1
13.01.03.08. | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) |  |  | 73 | 73 | 21 | 52
13.01.03.08.01. | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) | Monika Lygnugarienė |  | 73 | 73 | 21 | 52 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rangos darbų | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atliktas architektūrinis konkursas | vnt. | 1,00 | 1,00 |  | Projekto konkurso metu pagal 2018-10-09 konkurso sąlygas Nr. AD2-899 buvo nustatyti 3 projekto konkurso laimėtojai, kurie surinko daugiausia balų bei atitiko kvalifikacinius reikalavimus bei buvo kviečiami į neskelbiamas derybas dėl Jūrininkų sveikatos priežiūros centro statybos techninio projekto parengimo. 2019 m. rugsėjo mėn. vyko viešųjų pirkimų procedūros dėl TP parengimo ir detaliojo plano korektūros keięiant užstatymo rodiklius bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo. projektavimo paslaugų sutartis pasirašyta 2019-11-29 su MB "Mes architektai".
|  |  | SB(L) | 26 | 26 | 21 | 5
|  |  | SB | 47 | 47 | 0 | 47
13.01.03.09. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų infrastruktūros sutvarkymas | Aurelija Kabalinienė, Inga Kubilienė |  | 160 | 130.3 | 25.5 | 104.8
13.01.03.09.01. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų trumpalaikės socialinės globos „Atokvėpio“ paslaugos prieinamumo didinimas | Aurelija Kabalinienė, Inga Kubilienė |  | 160 | 130.3 | 25.5 | 104.8 | Įrengtas liftas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Atlikta 60 proc. darbų. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-06-04 Nr. J9-1794. Pagal sutartinius įsipareigojimus būtina buvo pasirengti darbo projektą - numatyta 2 mėn. trukmė, o rangos darbams 7 mėn. Darbų įgyvendinimas nevėluos
|  |  | SB | 160 | 130.3 | 25.5 | 104.8
13.01.03.14. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies dalininko kapitalo didinimas, siekiant nupirkti funkcines lovas |  |  | 200 | 200 | 200 | 0
13.01.03.14.01. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies dalininko kapitalo didinimas, siekiant nupirkti funkcines lovas | Edvardas Simokaitis | SB(L) | 200 | 200 | 200 | 0 | Padidintas dalininko kapitalas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Padidintas dalininko kapitalas 200000 Eur įnašu.
13.01.03.15. | VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalo didinimas, siekinat įrengti Endoskopijų ir Kardiologo kabinetus |  |  | 150 | 150 | 150 | 0
13.01.03.15.01. | VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalo didinimas, siekinat įrengti Endoskopijų ir Kardiologo kabinetus | Edvardas Simokaitis | SB | 150 | 150 | 150 | 0 | Padidintas dalininko kapitalas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Padidintas dalininko kapitalas 150000 Eur įnašu
13.01.03.16. | VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės kapitalo suformavimas, siekiant atlikti pastato vidaus ir išorės remontą |  |  | 50 | 50 | 50 | 0
13.01.03.16.01. | VšĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė“ įstatinio kapitalo didinimas įsigyjant endoskopinę video laparaskopinę sistemą | Edvardas Simokaitis | SB(L) | 50 | 50 | 50 | 0 | Padidintas dalininko kapitalas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Padidintas dalininko kapitalas 50000 Eur įnašu
13.01.03.17. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų katilinės patalpų ir įrangos bei priešgaisrinių kopėčių atnaujinimas |  |  | 19.4 | 18.5 | 18.4 | 0.1
13.01.03.17.01. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų katilinės patalpų ir įrangos bei priešgaisrinių kopėčių atnaujinimas | Inga Kubilienė | SB | 19.4 | 18.5 | 18.4 | 0.1 | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 |  | Įvykdyta
13.01.03.18. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas |  |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5
13.01.03.18.01. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas | Nijolė Vedeikienė | SB | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 |  | Rengiamas techninis darbo projektas. Planuojama baigti 2020 metais.
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 288.3 | 554.7 | 187.3 | 367.4
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 402.9 | 402.9 | 361 | 41.9
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 22.5 | 414.8 | 275.8 | 139
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 3 | 1.2 | 1.2 | 0
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 1070.7 | 1070.7 | 1070.6 | 0
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 95.2 | 10.6 | 84.6
LRVB | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 30 | 15.8 | 14.2
SB | Savivaldybės biudžeto | 2266 | 2184.9 | 1544.4 | 640.5
SB(AA) | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 105 | 105 | 98.4 | 6.6
SB(AAL) | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis | 34.8 | 34.8 | 29.7 | 5.1
| IŠ VISO: | 4193.2 | 4894.2 | 3594.8 | 1299.3

## 13 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMА (NR. 13)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2020 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
04-13 | Sveikatos apsaugos programa |  |  | 5440.9 | 8268.9 | 7555.6 | 713.3
04-13.01. | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas |  |  | 5440.9 | 8268.9 | 7555.6 | 713.3 | Valstybinių sveikatos priežiūros programų, finansuojamų iš PSDF lėšų, įgyvendinimas:
[8 empty] | - gimdos kaklelio vėžio profilaktinė programa | proc. | 89,00 | 58.6 | 2020 m.: Higienos instituto 2019 m. duomenys
[8 empty] | - krūties vėžio profilaktinė programa | proc. | 57,00 | 64,10 | 2020 m.: Higienos instituto 2019 m. duomenys
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - priešinės liaukos vėžio profilaktinė programa | proc. | 60,00 | 57,00 | 2020 m.: Higienos instituto 2019 m. duomenys
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa | proc. | 77,00 | 65,50 | 2020 m.: Higienos instituto 2019 m duomenys
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa | proc. | 50,00 | 57,50 | 2020 m.: Higienos instituto 2019 m. duomenys
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - vaikų dantų silantavimas | proc. | 6 | 6,40 | 2020 m.: Higienos instituto 2019 m. duomenys
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta sveikatos priežiūros priemonių mokyklose per metus vienam mokiniui | skaičius | 1,90 | 1,00 | 2020 m.: Dėl kilusios pandemijos ir paskelbto karantino atlikta mažiau sveikatos priežiūros priemonių mokyklose
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - gimdos kaklelio vėžio profilaktinė programa | proc. | 89,00 | 58,60 | 2020 m.: Higienos instituto 2019 m. duomenys
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės lėšomis modernizuota sveikatos įstaigų | skaičius | 3,00 | 1 | 2020 m.: Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, atlikta skydinės renovacija Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Dėl karantino užtrukusių rangos darbų VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) dalies pastato Liepojos g. 39 ligoninės „D“ korpuse sumontuoti 2 keleiviniai liftai, o ne 5, kaip buvo planuota.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vienam gyventojui vidutiniškai tenkantis apsilankymų skaičius poliklinikose ir ambulatorijose | skaičius | 7,50 | 10,10 | 2020 m.: Higienos instituto 2019 m. duomenys
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gaunančių asmenų skaičiaus didėjimas | proc. | 4,00 | 9,30 | 2020 m.: Lyginant su 2020 m. planuotu visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gaunančių asmenų skaičiumi faktiškai gavusių padidėjo 9,3 proc. Tačiau lyginant su 2019 m. faktiškai paslaugas gavusių asmenų skaičiumi dėl 2020 m. šalyje įvseto karantino sumažėjo ~36, proc.
04-13.01.01. | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą |  |  | 2071.4 | 2455.6 | 2168.6 | 287
04-13.01.01.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse |  |  | 177.2 | 177.2 | 165.9 | 11.3
04-13.01.01.01.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse |  |  | 177.2 | 177.2 | 165.9 | 11.3 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | proc. | 100,00 | 93,60 | 2020 m.: Programa patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-27 įsakymu Nr. AD1-285. Numatytos priemonės buvo įgyvendinamos. Dėl paskelbto karantino kovo–balandžio mėn. nedirbo žemo slenksčio paslaugų kabinetai (paslaugą vykdo VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras), VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje nebuvo rentgenograpiškai tikrinami rizikos grupės asmenys, mažiau atlikta gyvenamosios aplinkos kokybės tyrimų.
|  | SB(AA) | 15301 | 118 | 118 | 114.8 | 3.2
|  | SB(AAL) | 15302 | 29.2 | 29.2 | 21.1 | 8.1
|  | SB | 151 | 30 | 30 | 30 | 0
04-13.01.01.02. | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose |  |  | 1253.5 | 1253.5 | 1252.9 | 0.6
04-13.01.01.02.01. | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose |  |  | 1253.5 | 1253.5 | 1252.9 | 0.6 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | vnt. | 106,00 | 106,00
|  | SB(VB) | 14218 | 796.1 | 796.1 | 795.8 | 0.3
|  | SB | 151 | 457.4 | 457.4 | 457.1 | 0.3
04-13.01.01.03. | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  |  | 369.5 | 542.6 | 542.3 | 0.3
04-13.01.01.03.01. | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  |  | 369.5 | 542.6 | 542.3 | 0.3 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančių dietistų skaičius | vnt. | 6,00 | 7,00 | 2020 m.: Veikla buvo vykdmoa pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ir darbo ministro 2019-10-24 įsakymą Nr. P1-862.
|  | SB(VB) | 14224 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 0
|  | SB(VB) | 14122 | 0 | 28.1 | 28.1 | 0 | Įsigyta kompiuterinė ir organizacinė technika | vnt. | 2,00 | 2,00
|  | Kt | 16 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiamomis Klaipėdos miesto bendruomenei, besinaudojančių dalyvių skaičius | vnt. | 122 188,00 | 133 587,00 | 2020 m.: Dėl ekstremalios situacijos didesnė dalis renginių renginių vyko nuotoliniu būdu.
|  | SB(VB) | 14219 | 205.7 | 205.7 | 205.6 | 0.1 | Darbuotojų, kuriems skirtas padidintas darbo užmokestis, skaičius | skaičius | 40,00 | 40,00
|  | Kt | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, skaičius | vnt. | 4 045,00 | 6 278,00 | 2020 m.: Didesnis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų skaičius dėl COVID-19 pandeminės situacijos (kadangi buvo apribotas veiklose galinčių dalyvauti asmenų skaičius, buvo organizuojama daugiau užsiėmimų mažesnei tikslinei auditorijai)
|  | SB(SP) | 321 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0.1 | Suteikta psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugų | balai | 1 873,00 | 1 873,00
|  | SB | 151 | 90.9 | 124 | 124
|  | LRVB | 149 |  | 110.9 | 110.9
04-13.01.01.03.02. | Sporto metų minėjimo Klaipėdoje priemonių plano įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.01.04. | Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ |  |  | 177.6 | 334.2 | 108.4 | 225.8
04-13.01.01.04.01. | Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ |  |  | 177.6 | 334.2 | 108.4 | 225.8 | Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo, mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | skaičius | 3 400,00 | 4 624,00
|  | ES | 13 | 0 | 150.8 | 64.2 | 86.6
|  | LRVB | 149 | 0 | 13.4 | 5.7 | 7.7
|  | SB | 151 | 13.4 | 5.8 | 3.3 | 2.5
|  | ES | 133 | 164.2 | 164.2 | 35.3 | 128.9
04-13.01.01.05. | Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas |  |  | 5 | 5 | 0 | 5
04-13.01.01.05.01. | Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas | SB | 151 | 5 | 5 | 0 | 5 | Suorganizuota renginių | skaičius | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Renginys skirtas Medikų dienai paminėti buvo planuotas balandžio mėn. pab. Dėl paskelbto karantino renginys neįvyko
04-13.01.01.06. | Projekto „For Better Health“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.01.06.01. | Projekto „For Better Health“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta gyventojų sveikatos būklės savivaldybėje analizė, tyrimas | skaičius | 0,00 | 2,00 | 2020 m.: Netikslus rodiklis (t.b. " Organizuota renginių, skaičius") Renginiai įvyko. Projektas užbaigtas
04-13.01.01.07. | URBACT III projekto „Žaidimų paradigma“ įgyvendinimas |  |  | 32.1 | 38.1 | 12.4 | 25.7
04-13.01.01.07.01. | URBACT III projekto „Žaidimų paradigma“ įgyvendinimas |  |  | 32.1 | 38.1 | 12.4 | 25.7 | Suorganizuota renginių | vnt. | 2,00 | 7,00 | 2020 m.: Vienas renginys įvyko 2020-01-28-2020-01-29 Viana Do Kastelo. 6 Projekto partnerių susitikimai įvyko nuotoliniu būdu: 2020-07-03 ir 2020-09-28. 4 vebinarai nuotoliniu būdu: 2020-11-06, 2020-11-16, 2020-11-18 ir 2020-11-25
|  | SB | 151 | 32.1 | 32.1 | 9.2 | 22.9
|  | LRVB | 149 | 0 | 3 | 3 | 0
|  | ES | 133 | 0 | 3 | 0.2 | 2.8
04-13.01.01.08. | Projekto „Sveikatos plėtra“ („Healthy Boost“) įgyvendinimas |  |  | 56.5 | 62.5 | 44.6 | 17.9
04-13.01.01.08.01. | Projekto „Sveikatos plėtra“ („Healthy Boost“) įgyvendinimas |  |  | 56.5 | 62.5 | 44.6 | 17.9 | Organizuota susitikimų | vnt. | 2,00 | 3,00 | 2020 m.: Vienas Projekto partnerių susitikimas įvyko 2020-03-03–04. Kitas Projekto partnerių susitikimas Poznanėje pakeistas ir įvyko nuotoliniu būdu 2020-09-29–30. Dar vienas Projekto partnerių susitikimas įvyko nuotoliniu būdu 2020-11-24–25.
|  | LRVB | 149 | 0 | 3 | 3 | 0 | Įdiegtas bandomasis modelis | vnt. | 1 | 0,00 | 2020 m.: Vyksta diegimo procesas nuo 2020 m. balandžio mėn. iki 2021 m. gegužės mėn. Dėl karantino, nuotolinio darbo nebuvo įrengtos ir išbandytos bandomosios veiklos.
|  | SB | 151 | 56.5 | 56.5 | 41.3 | 15.2
|  | ES | 133 |  | 3 | 0.3 | 2.7
04-13.01.01.09. | Projekto „Skaitmeninė lytiškumo ugdymo programa vidurinėse mokyklose“ (EDDIS) įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.01.09.01. | Projekto „Skaitmeninė lytiškumo ugdymo programa vidurinėse mokyklose“ (EDDIS) įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 70,00 | 2020 m.: Platforma sukurta, kurios turinys vis pildomas. Skirtas finansavimas iš ES – 4,9 tūkst. Eur.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota renginių | skaičius | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Įvyko 2 Projekto partnerių susitikimai nuotoliniu būdu: 2020-06-01 ir 2020-09-23
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sukurta kompiuterinė programa ir įdiegta įranga | vnt. | 1,00 | 1,00
04-13.01.01.11. | Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 12.7 | 12.3 | 0.4
04-13.01.01.11.01. | Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 12.7 | 12.3 | 0.4 | Suorganizuota renginių | skaičius | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Įvyko 2 planuoti renginiai „Paslaugų prieinamumas priklausomiems asmenims Klaipėdos mieste“
|  | ES | 13 | 0 | 10.6 | 10.5 | 0.1
|  | LRVB | 149 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0.3
04-13.01.01.12. | Projekto „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 29.8 | 29.7 | 0.1
04-13.01.01.12.01 | Projekto „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 29.8 | 29.7 | 0.1 | Apsilankymų žemo slenksčio paslaugų konsultaciniuose kabinetuose | skaičius | 2 640,00 | 2 762,00 | 2020 m.: sausio–gruodžio mėn. 2762 asmenys apsilankė mobiliame ir stacionariame žemo slenksčio kabinetuose
|  | SB(ES) | 131 | 0 | 25.3 | 25.2 | 0.1
|  | SB(ES-VB) | 132 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0
04-13.01.01.13. | Projekto :"Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis" įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.01.13.01. | Projekto :"Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis" įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.01.14. | Projekto "Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos mieste" įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.01.14.01. | Projekto "Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos mieste" įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.02. | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą |  |  | 744.8 | 1487.6 | 1409.2 | 78.4
04-13.01.02.01. | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  |  | 666.9 | 1376.7 | 1333.4 | 43.2
04-13.01.02.01.01. | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  |  | 666.9 | 1376.7 | 1333.4 | 43.2 | Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius | vnt. | 240,00 | 422,00
|  | SB(SP) | 39 | 0 | 600.6 | 589.5 | 11.1 | Apgyvendinta vaikų | skaičius | 8,00 | 6,00 | 2020 m.: Vidutinis globotinių skaičius.
|  | Kt | 2 | 0 | 119.6 | 110.4 | 9.2 | Vaikų, kuriems suteiktos Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paslaugos | skaičius | 60,00 | 60,00 | 2020 m.: Paslaugas gavusių vaikų skaičius
|  | Kt | 16 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | Lovų | skaičius | 8,00 | 8,00
|  | SB(SP) | 321 | 6 | 6 | 4.5 | 1.5 | Atliktas patalpų remontas | proc. | 100,00 | 0,00 | 2020 m.: Įstaiga CPVA pateikė paraišką iš ES struktūrinės paramos lėšų finansuojamam projektui „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“. Gavus lėšas būtų atnaujinta įstaigos infrastruktūra.
|  | SB(SPL) | 333 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | Vaikų, gavusių paliatyvios pagalbos paslaugas, skaičius | vnt. | 3,00 | 9,00 | 2020 m.: Paslaugas gavusių vaikų skaičius
|  | SB | 151 | 653.4 | 643.4 | 622 | 21.4
|  | SB(SPL) | 323 | 7.5
04-13.01.02.01.02. | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų paslaugų analizės atlikimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta analizė | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Analizė parengta 2020 m. spalio 1 d.
04-13.01.02.02. | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia |  |  | 18.2 | 46.2 | 33.5 | 12.7
04-13.01.02.02.01. | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) |  |  | 18.2 | 46.2 | 33.5 | 12.7 | Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius | vnt. | 8,00 | 8,00
|  | Kt | 16 | 0 | 5.7 | 1.7 | 4 | Lovadienių | skaičius | 820,00 | 1 044,00
|  | LRVB | 149 |  | 14.9 | 6.2 | 8.7
|  | SB(SP) | 331 | 11.5 | 13.5 | 13.5
|  | SB(SPL) | 333 | 6.7
|  | SB(SPL) | 323 |  | 7.5 | 7.5
|  | SB(SP) | 391 |  | 4.6 | 4.6
04-13.01.02.03. | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas |  |  | 12 | 12 | 12 | 0
04-13.01.02.03.01. | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas | SB | 151 | 12 | 12 | 12 | 0 | Išlaikomas specialisto etatas | skaičius | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išlaikoma kabinetų | skaičius | 1,00 | 1,00
04-13.01.02.04. | Projekto „Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.02.04.01. | Projekto „Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Lankytojų skaičius | skaičius | 30,00 | 23,00 | 2020 m.: Vidutiniškai per mėn. kreipėsi po 23 asm. Dėl paskelbto karantino kovo–balandžio mėn. paslauga negalėjo būti teikiama
04-13.01.02.05. | Fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje organizavimas |  |  | 12.5 | 16 | 14.8 | 1.2
04-13.01.02.05.01. | Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas | SB | 151 | 8 | 11.5 | 10.3 | 1.2 | Parengtų išvadų skaičius | vnt. | 288,00 | 234,00 | 2020 m.: Parengtos 234 išvados. Dėl paskelbto karantino kovo–balandžio mėn. specialistai rengiantys išvadas nedirbo, todėl liko nepanaudotos lėšos
04-13.01.02.05.02. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | SB(VB) | 14222 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | Asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius | vnt. | 100,00 | 120,00 | 2020 m.: Peržiūrėta 120 bylų. Komisija peržiūri neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priima sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo. Asmenų būklės peržiūrėjimas vykdomas per 1 metus po teismo priimto sprendimo
04-13.01.02.06. | Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas |  |  | 35.2 | 31.7 | 10.4 | 21.3
04-13.01.02.06.01. | Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas |  |  | 35.2 | 31.7 | 10.4 | 21.3 | Išlaikomas budinčio odontologo kabinetas | skaičius | 1,00 | 1,00
|  | SB | 151 | 35.2 | 31.7 | 10.4 | 21.3 | Vaikų, kuriems iš dalies finansuotas ortodontinis gydymas | skaičius | 102,00 | 3,00 | 2020 m.: Parengtas Ortodontinių aparatų (plokštelių), naudojamų ortodontiniam gydymui, kompensavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (Nr. AD1-900, 2020-08-13). Kreipėsi 3 asmenys. 2021 m. planuojama keisti tvarkos aprašą ir suteikti galimybę paslaugą gauti didesniam vaikų skaičiui (ne tik daugiavaikių šeimų vaikams ir vaikams, turintiems negalią).
04-13.01.02.06.02. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės modernizavimo ilgalaikės programos iki 2030 m. parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.02.07. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės vidinio mikroklimato tyrimo atlikimas |  |  | 0 | 5 | 5 | 0
04-13.01.02.07.01. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės vidinio mikroklimato tyrimo atlikimas | SB | 151 | 0 | 5 | 5 | 0 | Atlikta apklausa | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Atlikta apklausa
04-13.01.02.08. | Centralizuotas vandentiekio ir kanalizacijos išlaidų paslaugų apmokėjimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.02.08.01. | Centralizuotas vandentiekio ir kanalizacijos išlaidų paslaugų apmokėjimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.02.09. | Galimybių studijos dėl Klaipėdos miesto stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų darbo optimizavimo ir perspektyvos (gairių) iki 2050 m. nustatymo parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.02.09.01. | Galimybių studijos dėl Klaipėdos miesto stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų darbo optimizavimo ir perspektyvos (gairių) iki 2050 m.nustatymo parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.02.10. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės nepriklausomo veiklos audito atlikimas, ataskaitos parengimas ir veiklos efektyvumo didinimo galimybių pateikimo paslaugos pirkimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.02.10.01 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės nepriklausomo veiklos audito atlikimas, ataskaitos parengimas ir veiklos efektyvumo didinimo galimybių pateikimo paslaugos pirkimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.02.11. | Projekto "Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione" įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.02.11.01. | Projekto "Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione" įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.03. | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą |  |  | 2624.7 | 4325.7 | 3977.8 | 347.9
04-13.01.03.01. | Teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas |  |  | 2624.7 | 4325.7 | 3977.8 | 347.9
04-13.01.03.01.01. | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą |  |  | 224.3 | 224.3 | 175.5 | 48.8 | Atlikta statybos darbų. Užbaigtumas | proc. | 30,00 | 20,10 | 2020 m.: Projektą vykdo VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos Projekto tinkamoms ir netinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti: medžiams šalinti, gavus leidimą šalinti medžius, pastatui griauti, dalies rangos darbams pagal parengto techninio projekto sprendinius atlikti, gavus statybą leidžiantį dokumentą. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė 2019-11-11 pasirašė Statybos rangos sutartį, rangos darbai vykdomi.
|  | SB(L) | 155 | 224.3 | 224.3 | 175.5 | 48.8
04-13.01.03.01.02. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas |  |  | 610.1 | 610.1 | 538.5 | 71.6 | Įrengta liftų | vnt. | 5,00 | 2,00 | 2020 m.: 2019-09-03 pasirašyta rangos sutartis, 2020-04-03 rangos darbai sustabdyti dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės karantino paskelbimo. Rangos darbų sutartis atnaujinta 2020-06-23. Ligoninės „D“ korpuse yra sumontuoti 2 keleiviniai liftai.
|  | SB(L) | 155 | 610.1 | 610.1 | 538.5 | 71.6 | Įrengta 839 kv.m klinikinė diagnostinė laboratorija ligoninės korpuso Nr. 4 D dalies 2 ir 3 aukštuose. Užbaigtumas | proc. | 50,00 | 60,00 | Vykdomi rangos darbai D korpuse. Parengtas korpuso „A“ techninis projektas. „D“ korpuse III a. ir rūsyje įvykdyti rangos darbai. Rangos darbai turėjo vykti iš karto visuose aukštuose, bet dėl karantino ligoninė įsileido tik į vieną III aukštą. Pradėtas montuoti pandusas į I a. dėl neįgaliųjų patekimo. Šiuo metu vykdomi rangos darbai II aukšte.
04-13.01.03.01.03. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas |  |  | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0 | Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100 | 2020 m.: Darbai baigti, tvarkoma dokumentacija užbaigimui.
|  | SB(L) | 155 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0
|  | SB | 151 | 40 | 40 | 40
04-13.01.03.01.04. | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) |  |  | 52 | 61.8 | 61.7 | 0.1 | Parengtas techninis projektas, vnt. | proc. | 0,00 | 50,00 | 2020 m.: Parengta 50 % techninio projekto. Vyksta detaliojo plano koregavimas dėl automobilių stovėjimo vietų pakeitimo. Bus atliktas 2021 m. I ketv.
|  | SB(L) | 155 | 52 | 61.8 | 61.7 | 0.1 |  |  |  |  | 2020 m.: Paslaugų sutartis dėl Jūrininkų poliklinikos pasirašyta 2019 m. lapkritį. Pateikti projektiniai sprendiniai buvo aptarti 2020-06-22 savivaldybėje pristatymo metu. Sprendiniams bus pritarta po viešinimo visuomenei IS „Infostatyba“. Nutarta tikslinti statinių statybos zoną, nes ne visi projektiniai pasiūlymai pažymėti darbo projekto korektūroje. Taip pat pasiūlyta panagrinėti projektuotojams galimybes dėl mažesnės servituto teritorijos su AB „Klaipėdos vanduo“ ir gretimų sklypų savininkais, kad būtų galima daugiau vietos skirti automobilių stovėjimo aikštelei. Gautas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas spalį, planuojama kelti projektą IS „Infostatyba“ viešinimui.
04-13.01.03.01.05. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumo didinimas |  |  | 93 | 93 | 16.6 | 76.4 | Įrengtas liftas | vnt. | 1,00 | 0,98 | 2020 m.: Darbai vykdomi pagal 2019 m. birželio 4 d. sutartį. Darbų vykdymas pratęstas papildomu susitarimu. Buvo keičiamas projektas. Darbai atlikti, tačiau iki gruodžio mėn. pabaigos techninio prižiūrėtojo dar nebuvo patvirtinti, tebevyksta statybos užbaigimo dokumentų tvarkymas. Darbai užbaigti, bet atliekami smulkūs koregavimai. Kol nebus iki galo sutvarkyta projekto dokumentacija patvirtinant techniniam prižiūrėtojui, su rangovu neatsiskaitoma.
|  | SB(L) | 155 | 93 | 93 | 16.6 | 76.4
04-13.01.03.01.06. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų skydinės renovacija | SB | 151 | 20.3 | 11.5 | 11.5 | 0 | Atlikta renovacija | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Atnaujinti trys elektros įvadai, suremontuotos elektros skydinių patalpos. Darbai užbaigti.
04-13.01.03.01.07. | Projekto „Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“ įgyvendinimas |  |  | 1551 | 2851 | 2700.8 | 150.2 | Įgyvendintas projektas | proc. | 40,00 | 52,00 | 2020 m.: Pasirašyta pirkimo sutartis medicininės įrangos – linijinio greitintuvo įsigijimui. Dalis įrangos įsigyta 2020 m.,likusi dalis bus įsigyta 2021 m. Taip pat 2020 m. įsigyta gama kamera.
|  | SB(VB) | 14118 | 0 | 2851 | 2700.8 | 150.2
|  | SB(VB) | 143 | 1551 | 0 | 0 | 0
04-13.01.03.01.08. | VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos įstatinio kapitalo didinimas medicinos įrangos atnaujinimui | SB | 151 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | Padidintas dalininko kapitalas | proc. | 100,00 | 100,00
04-13.01.03.01.09. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų skalbyklos patalpų pritaikymas paliatyvios pagalbos paslaugų teikimui |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.03.01.10. | Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties dispečerinės funkcijų plėtra |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.03.01.11. | VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės pastato vidaus ir išorės kapitalinis remontas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04-13.01.03.01.12. | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta modernizavimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 20,00 | 0,00
04-13.01.03.01.13. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies dalininko kapitalo didinimas, siekiant nupirkti funkcines lovas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Padidintas dalininko kapitalas | proc. | 100,00 | 0,00
04-13.01.03.01.14. | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų katilinės patalpų ir įrangos bei priešgaisrinių kopėčių atnaujinimas | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
04-13.01.03.01.15. | VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalo didinimas, siekinat įrengti Endoskopijų ir Kardiologo kabinetus | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Padidintas dalininko kapitalas | proc. | 0,00 | 0,00
04-13.01.03.01.16. | VšĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė“ įstatinio kapitalo didinimas įsigyjant endoskopinę video laparaskopinę sistemą | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Padidintas dalininko kapitalas | proc. | 0,00 | 0,00
04-13.01.03.01.17. | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės pastatų atnaujinimo finansavimo modelio parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas modelis | vnt. | 1,00 | 0 | 2020 m.: KUL sudarė sutartį su Europos efektyvaus energijos vartojimo fondu dėl konsultacijų rengiant pastato modernizavimo investicinį projektą, ESCO modelio konkursinių sąlygų parengimo ir įgyvendinimo.
04-13.01.03.01.18. | Rentgeno diagnostikos įranga (VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika) | SB(VB) | 14118 | 0 | 400 | 399.3 | 0.7 | Įsigyta priemonių | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Įsigyti ir pastatyti 2 rentgeno aparatai.
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 164.2 | 331.6 | 110.5 | 221.1
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 0 | 25.3 | 25.2 | 0.1
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 983.9 | 993.7 | 796.8 | 196.9
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 20.6 | 627.9 | 615.1 | 12.8
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 0
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 2627.1 | 4355.2 | 4203.8 | 151.4
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 126.6 | 113.4 | 13.2
LRVB | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 147.3 | 130.6 | 16.7
SB | Savivaldybės biudžeto | 1483.7 | 1495.4 | 1405.5 | 89.9
SB(AA) | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 118 | 118 | 114.8 | 3.2
SB(AAL) | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis | 29.2 | 29.2 | 21.1 | 8.1
SB(ES-VB) | Europos Sąjungos paramos lėšos SB(VB) | 0 | 4.5 | 4.5 | 0
| IŠ VISO: | 5440.9 | 8268.9 | 7555.5 | 713.4

## Aiskinamasis (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2015–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 13)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ DETALI SUVESTINĖ
Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas* | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2015 m. patvirtintas asignavimų planas** | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas*** | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų metų lėšų poreikis | 2018-ųjų metų lėšų poreikis | Produkto kriterijus
[9 empty] | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m.
[12 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
13 Sveikatos apsaugos programa
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | 1.2.2.5 | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB | 10658 | 10658 | 10700 | 10700 |  |  | 11000 | 11000 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | Užkrečiamųjų ligų prevencija | 1.2.2.4 |  |  |  | SB(AA) | 96154 | 96154 | 96200 | 96200 |  |  | 97000 | 97000
|  |  | Vaikų sveikatos gerinimas |  |  |  |  | SB(AAL) | 35538 | 35538
|  |  | Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas | 1.2.2.3
Sveikos gyvensenos (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas
Visuomenės informavimas sveikatos klausimais
|  |  | Sveikatinimo projektų rėmimas |  |  |  |  | Iš viso: | 142350 | 142350 | 106900 | 106900 |  |  | 108000 | 108000
01 | 01 | 02 | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | 1.2.2.3 | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(VB) | 255469 | 255469 | 271900 | 271900 | 181346 |  | 271900 | 271900 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 108 | 108 | 108
SB
[8 empty] | Iš viso: | 255469 | 255469 | 271900 | 271900 | 181346 |  | 271900 | 271900
01 | 01 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(VB) | 185386 | 185386 | 171400 | 171400 | 90759 |  | 171400 | 171400 | Informacinių pranešimų skaičius | 340 | 380 | 420
[8 empty] | SB(SP) |  | 697 | 2800 | 2800 | 1700 |  | 2800 | 2800 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, padidėjimas (proc.) | 5 | 10 | 15
[8 empty] | SB |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 2 | 2 | 2
[8 empty] | SB |  | 7703 | 5400 | 5400 | 4100 |  | 9200 | 9200 | Išlaikomas darbuotojo etatas projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ tęstinumui užtikrinti | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Iš viso: | 185386 | 193786 | 181100 | 179600 | 96559 | 1500 | 184900 | 184900
01 | 01 | 04 | Projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB |  | 7703 | [6 empty] | Įsigyta kompiuterių / programinės įrangos, vnt. | 1/1
[8 empty] | Kt |  | 42202 | 31600 | 31600 | 5828 |  |  |  | Suorganizuota konferencijų, skaičius | 4
[17 empty] | Patalpų įrengimas, proc. |  | 100
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 49905 | 31600 | 31600 | 5828 | 0 | 0 | 0 | Suteiktų konsultacijų skaičius |  | 920 | 920
01 | 01 | 05 | URBACT projekto „Sveikas senėjimas“ įgyvendinimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | ES | 19289 | 19289
[8 empty] | SB |  | 2768
[8 empty] | Iš viso: | 19289 | 22057
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 602494 | 663567 | 591500 | 590000 | 283733 | 1500 | 564800 | 564800
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(VB) | 878881 | 882931 | 896000 | 876100 | 554900 | 19900 | 896000 | 896000 | Apgyvendintų vaikų, skaičius | 55 | 55 | 55
[17 empty] | Lovadienių skaičius | 20075 | 20075 | 20075
[17 empty] | Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui | 65 | 66 | 66
[17 empty] | Paskiepyta vaikų, proc. | 100 | 100 | 100
[8 empty] | PSDF | 1072 | 1072 | 1100 | 1100 | 400 |  | 1100 | 1100 | Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius | 50 | 50 | 50
[8 empty] | Iš viso: | 879953 | 884003 | 897100 | 877200 | 555300 | 19900 | 897100 | 897100 | Įsigytas automobilis, vnt. | 1
01 | 02 | 02 | Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB(SP) | 24038 | 24038 | 16000 | 16000 | 12200 |  | 21000 | 21000 | Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius | 8 | 8 | 8
[8 empty] | Iš viso: | 24038 | 24038 | 16000 | 16000 | 12200 | 0 | 21000 | 21000
01 | 02 | 03 | Gerosios ir blogosios patirties analizės ir stebėsenos tarpinstitucinės sistemos, paremtos sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo kokybės vertinimo kriterijais, taikymas sveikatos sektoriuje | 1.2.1.1, 1.2.1.4. | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos skyrius | SB |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 10000 | 5000 | Atliktas tyrimas, vnt. | 1
[17 empty] | Sukurta vertinimo sistema | 1
[17 empty] | Sukurta analizės ir stebėsenos sistema |  | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | Organizuota patirties sklaidos renginių, skaičius |  |  | 5
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 903991 | 908041 | 928100 | 908200 | 567500 | 19900 | 928100 | 923100
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 01 | Viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcija Liepojos g. 41, Klaipėda | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VB) |  | 144810 | 125000 |  |  | 125000 | 125000 | 125000 | Įsigyta įranga, proc. | 30 | 60 | 100
[8 empty] | Kt |  |  | 11800 |  |  | 11800
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 144810 | 136800 |  |  | 136800 | 125000 | 125000
01 | 03 | 02 | Klaipėdos universitetinės ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimas Liepojos g. 39 | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VB) |  | 144810 |  |  |  |  | 500000 | 1000000 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 15 | 30
[17 empty] | Įsigyta medicinos įrangos, vnt. |  | 2
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 144810 |  |  |  |  | 500000 | 1000000
01 | 03 | 03 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės (Liepojos g. 41) I korpuso renovacija | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | Kt | 1368860 | 1368860 | 3107700 |  |  | 3107700 | 2345400 |  | Rekonstrukcijos užbaigtumas, proc. | 60 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 1368860 | 1368860 | 3107700 |  |  | 3107700 | 2345400
01 | 03 | 04 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (šilumos centro renovacija, pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  | 50000 | Atliktas energetinis auditas | 1
[8 empty] | Kt | [6 empty] | 104500 | 1113000 | Parengtas techninis projektas |  | 1
[8 empty] | ES | 98471 | 98471 | [6 empty] | Atlikta modernizacija, proc. |  |  | 50
[8 empty] | Iš viso: | 98471 | 98471 | 3500 |  |  | 3500 | 104500 | 1163000
01 | 03 | 05 | Viešosios įstaigos Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės paliatyviosios pagalbos korpuso pritaikymas neįgaliųjų poreikiams ir įrangos įsigijimas | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB(VB) |  |  | 123000 |  |  | 123000 | 59500 |  | Įrengtas liftas, vnt. | 1
[8 empty] | Kt | 165489 | 165489 | [6 empty] | Įsigyta įrangos,proc. |  | 100
[8 empty] | Iš viso: | 165489 | 165489 | 123000 |  |  | 123000 | 59500
01 | 03 | 06 | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą (techninio projekto parengimas) | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | SB |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Kt | 75301 | 75301
[8 empty] | Iš viso: | 75301 | 75301 | 40000 |  |  | 40000
01 | 03 | 07 | Kompiuterinio tomografo įsigijimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje | I | 07 | 5 | IED Projektų skyrius | Kt |  |  | 304000 |  |  | 304000 |  |  | Įsigytas kompiuterinis tomografas | 1
[8 empty] | SB |  |  | 130000 |  |  | 130000
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 434000 |  |  | 434000
01 | 03 | 08 | VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties sanitarinio transporto atnaujinimas | I | 07 | 1 | Ūkio skyrius | SB |  |  | 78200 |  |  | 78200 |  |  | Įsigytas greitosios pagalbos automobilis, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 78200 |  |  | 78200
01 | 03 | 09 | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre, įrengiant liftą | I | 07 | 5 | IED Statybos ir infrastrukt. plėtros skyrius | SB | [6 empty] | 100000 | 100000 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Kt |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | Įrengtas liftas, vnt. |  |  | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 100000 | 100000
01 | 03 | 10 | Psichikos sveikatos centro Narkomanų detoksikacijos skyriaus Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje, remontas | I | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB |  |  | 24000 |  |  | 24000 |  |  | Paprastojo remonto darbų užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | Kt | 23981 | 23981
[8 empty] | Iš viso: | 23981 | 23981 | 24000 |  |  | 24000
01 | 03 | 11 | Pastato stogo Pievų Tako g. 38 remontas |  | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | PF | 86075 | 86075 | [6 empty] | Suremontuotas stogas, proc. | 100
[8 empty] | SB |  |  | 25000 |  |  | 25000
[8 empty] | Iš viso: | 86075 | 86075 | 25000 |  |  | 25000
01 | 03 | 11 | Keleivinio lifto įrengimas pastate Pievų Tako g. 38 |  | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB | [7 empty] | 41500 | Įrengtas liftas |  |  | 1
[8 empty] | Kt | 5966.1724 | 5966.1724
[8 empty] | PF | 72405.0046 | 72405.0046
[8 empty] | Iš viso: | 78371.177 | 78371.177 | 0 |  |  | 0 |  | 41500
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 1896548.177 | 2186168.177 | 3992200 | 0 | 0 | 3992200 | 3234400 | 2429500
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 3403033.177 | 3757776.177 | 5511800 | 1498200 | 851233 | 4013600 | 4727300 | 3917400
13 | Iš viso programai: | [7 empty] | 3403033.177 | 3757776.177 | 5511800 | 1498200 | 851233 | 4013600 | 4727300 | 3917400
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2010 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 1K-085)
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T2-12
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T2-265
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | 2015 m. patvirtintas asignavimų planas** | 2015 m. plano pakeitimas*** | Lėšų poreikis 2016 m. |  |  |  | 2017 m. poreikis | 2018 m. poreikis
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [7 empty] | 1644604.0046 | 1957145.0046 | 2035600 |  |  |  | 2276300 | 2803300
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 10658 | 28832 | 333300 |  |  |  | 131700 | 218200
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [7 empty] | 96154 | 96154 | 96200 |  |  |  | 97000 | 97000
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [7 empty] | 35538 | 35538 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP) | [7 empty] | 24038 | 24735 | 18800 |  |  |  | 23800 | 23800
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [7 empty] | 1319736 | 1613406 | 1587300 |  |  |  | 2023800 | 2464300
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [7 empty] | 158480.0046 | 158480.0046 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [7 empty] | 1758429.1724 | 1800631.1724 | 3476200 |  |  |  | 2451000 | 1114100
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | [7 empty] | 1072 | 1072 | 1100 |  |  |  | 1100 | 1100
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [7 empty] | 117760 | 117760 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 1639597.1724 | 1681799.1724 | 3475100 |  |  |  | 2449900 | 1113000
| IŠ VISO: | [7 empty] | 3403033.177 | 3757776.177 | 5511800 |  |  |  | 4727300 | 3917400
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Note on E13: "Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatinimo veiklą prioritetinėse srityse"
Note on E14: "Ugdyti visuomenės sveikatos srityje veikiančių NVO kompetencijas"
Note on E16: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E18: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E20: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"