## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2020 m. ataskaitos dalis
2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programą vykdė: Projektų skyrius, vyriausiasis patarėjas G. Dovidaitis, vyriausioji patarėja I. Kubilienė, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Transporto skyrius, Viešosios tvarkos skyrius, Ekonominės plėtros grupė, Žemėtvarkos skyrius
Iš 2020 m. planuotų įvykdyti 54 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta |  | – | 41 | (pagal planą arba geriau)
| iš dalies įvykdyta |  | – | 8 | (blogiau, nei planuota)
| neįvykdyta |  | – | 5 | (nepasiekta planuota reikšmė)
2020 m. SVP programos Nr. 06 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 6 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (NR. 06)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2020 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
06 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa |  |  | 20306.3 | 34215.8 | 31804.4 | 2411.4
06.01. | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą |  |  | 20306.3 | 34215.8 | 31804.4 | 2411.4 | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte | proc. | 68,00 | 63,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Gatvių su asfalto danga ilgis, palyginti su bendru gatvių ilgiu | proc. | 84 | 85,70
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis | km | 123,00 | 123,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Gatvių tankis | km | 3,06 | 3,00
06.01.01. | Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves |  |  | 12154.9 | 20796.9 | 20003.1 | 793.8
06.01.01.01. | Gatvių tiesimas ir rekonstravimas |  |  | 10337.8 | 17362.9 | 16826.5 | 536.4
06.01.01.01.01. | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas |  |  | 5550 | 3133.8 | 3133.8 | 0 | Atlikta sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 15,00 | 6,00 | 2020 m.: Rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-06-04 (Nr. J9-1572). Pasirašytos sutartys su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (elektra, dujos), įvykdyti elektros ir dujų tinklų perkėlimai – apsaugojimai. Parengtas darbo projektas. Pradėti vykdyti rangos darbai (šiluminės kameros įrengimas, lietaus tinklai, kelio sankasos darbai, kelio asfaltavimo darbai).
|  | SB(VB) | 143 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(ŽP) | 1560503 | 0 | 154.8 | 154.8 | 0 | Įrengtas laikinas kelias. Užbaigtumas, proc. | proc. | 30,00 | 35,00 | 2020 m.: Rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-08-04 (Nr. J9-2200). Pasirašytos sutartys su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (elektra), įvykdyti elektros tinklų perkėlimai –apsaugojimai. Pradėti vykdyti rangos darbai (lietaus ir kiti tinklai, kelio sankasos darbai, pėsčiųjų tako įrengimas).
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 186.8 | 186.8 | 0 | Atlikti elektros įrenginių iškėlimo ir apsaugos darbai. Užbaigtumas, proc. | proc. | 100,00 | 100,00
|  | SB | 151 | 99.7 | 626 | 626
|  | SB(ŽPL) | 1560502 |  | 56.6 | 56.6
|  | SB(L) | 155 | 450.3 | 509.6 | 509.6
|  | SB(VB) | 14118 |  | 1600 | 1600
06.01.01.01.02. | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą |  |  | 1963.9 | 4710 | 4506.4 | 203.6 | Atlikta žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 90,00 | 96,00 | 2020 m.: Rodiklis pasiektas, per ataskaitinį laikotarpį buvo vykdomi susisiekimo dalies, gatvės apšvietimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, procesų valdymo ir automatizavimo rekonstravimo darbai. Darbai vykdomi pagal rangovo pateiktą kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
|  | SB(ES) | 131 | 1003.7 | 1433.9 | 1433.8 | 0.1 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 90,00 | 90,00 | 2020 m.: Planuotas rodiklis pasiektas, per ataskaitinį laikotarpį buvo vykdomi susisiekimo dalies, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių linijų rekonstravimo darbai. Darbai vykdomi pagal rangovo pateiktą kalendorinį darbų vykdymo grafiką
|  | SB(KPP) | 148 |  | 985.9 | 985.9
|  | KVJUD | 172 |  | 1125.4 | 1125.4
|  | SB(L) | 155 | 560.2 | 660.2 | 660.2
|  | SB | 151 |  | 59 | 59
|  | SB(KPP) | 1481 |  | 100 | 100
|  | Kt | 16 |  | 203.5 |  | 203.5
|  | SB(ŽP) | 1560503 | 400 | 142.1 | 142.1
06.01.01.01.03. | Joniškės g. rekonstravimas |  |  | 358.1 | 1991 | 1972.9 | 18.1 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Atlikti visi statybos darbai pagal pasirašytą rangos darbų sutartį ir sudarytus papildomus susitarimus.
|  | SB(ŽPL) | 1560502 | 115.4 | 61.4 | 61.4 | 0
|  | SB | 151 | 99 | 0 | 0 | 0
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 1083.7 | 1072.6 | 11.1
|  | SB(KPP) | 1481 | 0 | 835 | 835 | 0
|  | SB(L) | 155 | 143.7 | 10.9 | 3.9 | 7
06.01.01.01.04. | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas |  |  | 419.3 | 876.4 | 876.4 | 0 | Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Atlikti visi statybos darbai pagal pasirašytą rangos darbų sutartį (ir sudarytus papildomus susitarimus), ruošiama techninė dokumentacija objekto pridavimui.
|  | SB | 151 | 47 | 3.2 | 3.2 | 0
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 500.9 | 500.9 | 0
|  | SB(L) | 155 | 372.3 | 372.3 | 372.3 | 0
06.01.01.01.05. | Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste (senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas) |  |  | 69.2 | 62.2 | 57 | 5.2 | Parengtas Tomo ir Pylimo g. techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Neparengtas techninis projektas dėl užtrukusių kitų gatvių tvarkybos darbų derinimo su Kultūros paveldo departamentu.
|  | SB | 151 | 10 | 3 | 0 | 3 | Atlikta senamiesčio gatvių atnaujinimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  | SB(L) | 155 | 59.2 | 59.2 | 57 | 2.2 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 4,00 | 2020 m.: Dėl sprendimo išskaidyti vykdomą techninio projekto parengimą į atskirų gatvių techninius projektus, parengti atskiri 4 gatvių techniniai darbo projektai. 2020 m. gauti statybos leidimai šioms gatvėms: Teatro, Daržų, Sukilėlių ir Vežėjų.
06.01.01.01.06. | Pajūrio g. rekonstravimas |  |  | 800 | 1562.6 | 1337.3 | 225.3 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 75,00 | 65,00 | 2020 m.: Rodiklis nepasiektas dėl užtrukusių rangos darbų viešųjų pirkimų, kuriuos vykdė Lietuvos automobilių kelių direkcija.
|  | SB(L) | 155 | 46.8 | 720.2 | 720.2 | 0
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 80 | 80 | 0
|  | SB | 151 | 258.4 | 164.5 | 164.5 | 0
|  | SB(ŽP) | 1560503 | 494.8 | 597.9 | 372.6 | 225.3
06.01.01.01.07. | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas |  |  | 300 | 1863.5 | 1863.5 | 0 | Atliktas gatvių – Klaipėdos g. (500 m) ir Virkučių g. (1004 m) rekonstravimas. Užbaigtumas | proc. | 85,00 | 90,00 | 2020 m.: Rangos darbų ir techninio darbo projekto parengimo sutartis pasirašyta 2019-11-05 (Nr. J9-2874). Atlikti rangos darbai (inžinerinių tinklų klojimas, gatvių apšvietimo montavimas, kelio pagrindų įrengimas, asfalto klojimas) baigtumas – 90 proc.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 199 | 199 | 0
|  | SB(KPP) | 1481 | 0 | 917.5 | 917.5 | 0
|  | SB(ŽPL) | 1560502 | 300 | 300 | 300 | 0
|  | SB(L) | 155 | 0 | 447 | 447 | 0
06.01.01.01.08. | Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija (SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr. Vietinių kelių vystymas) |  |  | 241.1 | 2524 | 2489.4 | 34.6 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 98,00 | 98,00 | 2020 m.: Rodiklis pasiektas, buvo vykdomi šie darbai: kelio (gavės) konstrukcijos įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, apšvietimo tinklų, šviesoforų įrenginių ir elektroninių ryšių dalių darbai. Darbai vykdomi pagal rangovo pateiktą kalendorinį graiką.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 332.8 | 332.8 | 0
|  | KVJUD | 172 | 0 | 416.6 | 415.7 | 0.9
|  | SB(ES) | 131 | 0 | 1478.6 | 1444.9 | 33.7
|  | SB(KPP) | 1481 | 0 | 50 | 50 | 0
|  | SB | 151 | 241.1 | 246 | 245.9 | 0.1
06.01.01.01.09. | Danės g. rekonstravimas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.01.01.10. | Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas |  |  | 70.6 | 174.2 | 168.3 | 5.9 | Atlikta kelio rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 30,00 | 99,00 | 2020 m.: Aušrinės g. rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-08-27 (Nr. J9-2383). Pasirašytos sutartys su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (elektra), atlikti elektros tinklų perkėlimai –apsaugojimai. Atlikti rangos darbai (apšvietimo tinklų įrengimas, ryšių tinklai, kelio sankasos darbai).
|  | SB | 151 | 53.6 | 53.6 | 47.7 | 5.9 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 5,00 | 2020 m.: Projektavimo paslaugų sutartis pasirašyta 2019-12-20 (J9-3225). Parengti 5 sodų gatvių techniniai projektai.
|  | SB(KPP) | 148 |  | 45 | 45
|  | SB(ŽPL) | 1560502 |  | 58.6 | 58.6
|  | SB(L) | 155 | 17 | 17 | 17
06.01.01.01.11. | Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis | SB | 151 | 174.6 | 42.9 | 0.6 | 42.3 | Atlikta Dienovidžio g. remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Dienovidžio g. ir Užlaukio g. – pasirašyta finansavimo sutartis su gyventojais 2020-04-06 Nr. J9-1199. Neįvykus viešųjų pirkimų procedūroms, darbai suplanuoti 2021 m.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta Dailės g. su projekto parengimu remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 1,00 | 2020 m.: Dailės g. – projektavimo paslaugų ir rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-06-05 (Nr. J9-1609). Dėl užtrikusių techninio projekto derinimo procedūrų, remonto darbai neatlikti.
06.01.01.01.12. | Klemiškės g. rekonstravimas | SB | 151 | 25 | 35 | 34.4 | 0.6 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Parengtas projektas.
06.01.01.01.13. | Eismo juostos, skirtos iš Prano Lideikio g. pasukti į Herkaus Manto gatvę, įrengimas |  |  | 25 | 180.8 | 180.3 | 0.5 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: 2020 m. birželio mėn. pasirašyta projektavimo paslaugų ir rangos darbų sutartis. Atlikti visi rangos drabai.
|  | SB | 151 | 25 | 160 | 159.5 | 0.5 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Parengtas projektas (gauta teigiama ekspertizės išvada).
|  | SB(ŽPL) | 1560502 |  | 19.3 | 19.3
|  | SB(L) | 155 |  | 1.5 | 1.5
06.01.01.01.14. | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas | SB(ŽPL) | 1560502 | 328.7 | 194.2 | 194.2 | 0 | Atliktas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Buvo priimtas sprendimas nutraukti 2015-10-26 paslaugų sutartį Nr. J9-1652 šalių sutarimu, sumokant paslaugų teikėjui 194200,0 Eur su PVM už atliktas paslaugas. 2020-10-26 pasirašytas papildomas susitarimas Nr. J9-2857 prie paslaugų sutarties dėl nutraukimo šalių sutarimu.
06.01.01.01.15. | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas | SB(L) | 155 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir techninė priežiūra yra visiškai baigti.
|  | SB(L) | 155 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0
06.01.01.01.16. | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacijos, reikalingos žemės perdavimo naudotis savivaldybei procedūrų atlikimo, parengimas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Dar nebaigta sklypo formavimo procedūra – vyksta projekto tikrinimas, po to atliekami kadastriniai matavimai, įregistravimas Nekilnojamojo turto registre, panaudos sutarties pasirašymas. Procedūras tikimasi užbaigti iki 2021-03-30. Rodiklis nepasiektas, nes neatliktos žemės perėmimo savivaldybės nuosavybėn procedūros.
06.01.01.01.17. | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | SB(L) | 155 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 0.1 | Koreguotas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Rugsėjo mėnesį gautas objektui statybą leidžiantis dokumentas. Sutartis įvykdyta visiškai.
06.01.01.01.18. | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas (daugiaaukščio garažo statyba su požemine aikštele Bangų g., Klaipėdoje) | Kt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Techninio projekto parengimas vėluoja, informacinėje sistemoje „Infostatyba“ gautos pastabos, taisomos ir pakartotinai bus teikiamos statybos leidžiančiam dokumentui gauti.
06.01.01.02. | Parengiamieji darbai įgyvendinat gatvių rekonstrukcijos projektus |  |  | 28 | 28 | 25.5 | 2.5
06.01.01.02.01. | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.01.02.02. | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos | SB | 151 | 28 | 28 | 25.5 | 2.5 | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Atlikta pagal poreikį
06.01.01.03. | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse ir kiemuose |  |  | 1789.1 | 3406 | 3151.1 | 254.9
06.01.01.03.01. | Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas |  |  | 40 | 651 | 449.2 | 201.8 | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos | ha | 2,60 | 1,82 | 2020 m.: Atlikti gatvių paprasto remonto darbai – Smiltelės gatvės ruože tarp Taikos pr. ir Minijos g. (14,7 tūkst. kv. m), S. Šimkaus g. ruožuose tarp S. Daukanto g. ir Vytauto g. bei Vytauto g. ruožuose tarp S. Šimkaus g. ir Puodžių g. (3,5 kv. m). Iš viso paklota 18,24 tūkst. kv. m asfalto dangos. Dėl rangovo UAB „Inkomsta & Co“ kaltės nepabaigti Joniškės g. ruožo Klaipėdoje paprastojo remonto darbai.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 611 | 409.2 | 201.8 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Projektas ( Šilutės pl. ruožo nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g) parengtas.
|  | SB(L) | 155 | 40 | 40 | 40
06.01.01.03.02. | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas |  |  | 751.5 | 1152.8 | 1152.8 | 0 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse | ha | 5,20 | 3,30 | 2020 m.: Suremontuotos duobėtos miesto gatvės, paklota asfaltbetonio danga – 22,21 tūkst. kv. m šiaurinėje ir 10,72 tūkst. kv. m pietinėje miesto dalyse, teikiant prioritetą toms gatvėms, kuriomis važinėja viešasis transportas.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 401.3 | 401.3 | 0 | Atnaujinta senamiesčio dangų pritaikant neįgaliesiems | ha | 0,13 | 0,15 | 2020 m.: Baigti senamiesčio dangų pritaikymo neįgaliųjų specialiesiems poreikiams (Sukilėlių g., Mėsininkų g., Pasiuntinių g., Vežėjų g., Tiltų g., Mažoji Vandens g., Kurpių g., Kepėjų g., Jono g., Turgaus g., Tomo g., Didžioji Vandens g. ir Grįžgatvio g.) darbai.
|  | SB | 151 | 751.5 | 751.5 | 751.5 | 0 | Prižiūrima žvyruotos dangos | ha | 1,30 | 1,30 | 2020 m.: 2020 m. buvo vykdoma 38 ha žvyruotos dangos priežiūra pagal vietinės reikšmės kelių sąrašą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos senamiesčio gatvėse | ha | 0,15 | 0,18 | 2020 m.: Suremontuota 1811 m² akmens grindinio dangos – Bangų, Tiltų, Mažosios Smilties, Tulpių ir kt. gatvėse.
06.01.01.03.03. | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas | SB | 151 | 400 | 400 | 400 | 0 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose | ha | 1,80 | 1,52 | 2020 m.: Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose suremontuota 4,3 tūkst. kv. m ir 10,9 tūkst. kv. m (iš viso 15,2 tūkst. kv. m) asfaltbetonio danga 26 šiaurinės ir 36 pietinės dalių kiemuose (Minijos, Simonaitytės, Budelkiemio, Brožynų, Žardupės ir kt. kiemuose).
06.01.01.03.04. | Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai |  |  | 150 | 676.4 | 642.9 | 33.5 | Atnaujinta šaligatvių miesto gatvėse | ha | 0,58 | 1,07 | 2020 m.: Šiaurinėje dalyje suremontuota 3,9 tūkst. m² šaligatvių ir pėsčiųjų takų dangų, iš jų – L. Giros, Kadagių, Kareivinių, Kooperacijos, Malūnininkų, Medžiotojų, Molo, Panevėžio, Pušyno, Smilties Pylimo, Naujojoje Uosto, Viršutinėje ir kt. gatvėse. Pietinėje dalyje suremontuota 6,8 tūkst. kv. m šaligatvių ir pėsčiųjų takų dangų, iš jų –Taikos pr. šaligatvis ties Taikos pr. 40A palei Uosto polikliniką, atnaujintas šaligatvio su dviračio taku ruožas ties Turizmo mokykla ir kiti šaligatviai palei Taikos pr.
|  | SB(VRL) | 1560102 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 0 | Suremontuota šaligatvių su dviračių takais | ha | 1,20 | 0,46 | 2020 m.: Sutaupyta po viešųjų pirkimų procedūrų. Atliktas paprastasis šaligatvių remontas Pievų Tako g. (1,06 tūkst. m2), Reikjaviko g. 3 tūkst. kv. m.
|  | SB(KPP) | 148 |  | 484.5 | 451 | 33.5
|  | SB(L) | 155 | 70.7 | 112.6 | 112.6
06.01.01.03.05. | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas |  |  | 347.8 | 305.9 | 305.9 | 0 | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų | skaičius | 4,00 | 4,00 | 2020 m.: Iš biudžetinių įstaigų kiemams ir privažiuojamiesiems keliams remontuoti skirtų lėšų suremontuota 4 įstaigų teritorijų dangos: „Versmės“ progimnazijos, BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namų, lopšelio-darželio „Bangelė“, „Vydūno“ gimnazijos, iš viso 5,8 tūkst. kv. m.
|  | SB(L) | 155 | 50 | 8.1 | 8.1 | 0
|  | SB | 151 | 297.8 | 297.8 | 297.8 | 0
06.01.01.03.06. | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  |  | 93.7 | 163.7 | 163.7 | 0 | Prižiūrima tiltų ir viadukų | vnt. | 15,00 | 15,00 | 2020 m.: Tiltai prižiūrimi pagal sutartį 2019-03-13 Nr. J9-1082.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 70 | 70 | 0
|  | SB | 151 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 0
06.01.01.03.07. | Įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas | SB(KPP) | 148 | 0 | 9.2 | 7.6 | 1.6 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2020 m.: Projektai parengti.
06.01.01.03.08. | Šalia Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos esančio Jūrininkų tako gatvės pailginimas | SB(KPP) | 148 | 0 | 13.8 | 1.4 | 12.4 | Atlikta eismo juostos įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Parengtas projektas yra ekspertuotas ir gautas teigiamas ekspertizės aktas, tačiau dėl pavadinimo neatitikimo nebuvo užbaigtas, nes 2020-11-23 UAB „Eksploit“ kreipėsi su prašymu stabdyti sutarties vykdymą, kadangi nepavyksta suderinti projekto dėl projekto pavadinimo neatitikimo. Paslaugų teikėjas nurodė, kad projektuotojas parengė projektinius sprendinius, vadovaudamasis parengtu detaliuoju planu, kur aiškiai projektuojamoje zonoje formuojama nauja gatvė – Jūrininkų takas bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus išduotomis prisijungimo sąlygomis ir specialiaisiais reikalavimais, kuriuose aiškiai yra parašyta, kad sąlygos išduodamos parengti „Gatvės (Ds) tarp Bokštų g. ir Jūros g., Klaipėdos m., statybos projektas“.
06.01.01.03.09. | S. Daukanto g. nuo Šaulių g. iki J. Zauerveino g. kapitalinis remontas | SB(KPP) | 148 | 0 | 21.8 | 17.1 | 4.7 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Projektas parengtas
06.01.01.03.10. | Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymas | SB(VRL) | 1560102 | 5 | 5 | 5 | 0 | Parengtas aprašas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Parengtas aprašas pagal sutartį su UAB „Klaipėdos projektas“ (2019-08-23 Nr. J9-2503).
06.01.01.03.11. | Paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninė priežiūra |  |  | 1.1 | 6.4 | 5.6 | 0.8 | Atlikta techninė priežiūra | vnt. | 1,00 | 0,87 | 2020 m.: Sutaupytos lėšos, kadangi buvo nebaigti keli objektai ir nereikėjo mokėti už darbų techninę priežiūrą.
|  | SB | 151 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 5.3 | 4.7 | 0.6
06.01.01.05. | Rytų ir Vakarų krypties gatvių tinklo modernizavimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.01.05.02. | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesmas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 0,00 | 0,00
06.01.01.07. | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.01.02.03. | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.02. | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą |  |  | 6126.8 | 9807.3 | 9385.2 | 422.1
06.01.02.01. | Viešojo transporto paslaugų organizavimas |  |  | 6022.5 | 9703 | 9286.2 | 416.8
06.01.02.01.01. | Transporto kompensacijų mokėjimas |  |  | 5324.2 | 4204.1 | 4198.2 | 5.9 | Renginių, kurių metu keleiviams bus taikomos lengvatos | skaičius | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Finansavimo keleivių lengvatoms renginių metu reikės: renginiui Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Klaipėdos šviesų festivalio metu vasario 14–16 d., Diena be automobilio rugsėjo 22 d. (2020 m. gegužės 21 d. sprendimas Nr. T2-111).
|  | SB | 151 | 3122.6 | 2353.2 | 2352.3 | 0.9 | Parduota lengvatinių bilietų, milijonai | vnt. | 5,30 | 3,50 | 2020 m.: Dėl paskelbto karantino sumažėjo keleivių skaičius.
|  | SB(L) | 1551 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | 0 | Kompensuota bilietų moksleiviams, tūkst. | vnt. | 2,40 | 1,60 | 2020 m.: Paskelbto karantino metu moksleiviai mokėsi nuotoliniu būdu.
|  | SB(L) | 155 | 1639.1 | 1409.1 | 1409.1 | 0 | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. | vnt. | 16,00 | 8,00 | 2020 m.: Paskelbto karantino metu moksleiviai mokėsi nuotoliniu būdu.
|  | SB(VR) | 1560101 | 201.6 | 80.9 | 75.9 | 5 | Kompensuota bilietų pradinių klasių moksleivaims, tūkst. | vnt. | 2,00 | 2,20 | 2020 m.: Kompensuota pagal faktą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Socialinių grupių, kurioms taikoma 99 proc. nuolaida, skaičius | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Priemonė neįgyvendinta, nes neskirtas finansavimas.
06.01.02.01.02. | Nuostolių, patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškus viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus |  |  | 93.4 | 2388.5 | 2388.4 | 0.1 | Ekologiškų viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai | skaičius | 18,00 | 18,00 | 2020 m.: Nuostoliai dengiami pagal faktą.
|  | SB | 151 | 93.4 | 2012.5 | 2012.4 | 0.1
|  | SB(L) | 155 | 0 | 230 | 230 | 0
|  | SB(VR) | 1560101 | 0 | 146 | 146 | 0
06.01.02.01.03. | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | SB | 151 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 0 | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. | vnt. | 7,00 | 6,50 | 2020 m.: Rodiklis pasiektas
06.01.02.01.04. | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams |  |  | 213.8 | 132.1 | 132 | 0.1 | Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“ kursavimas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Subsidijuojama pagal faktą.
|  | SB | 151 | 213.8 | 132.1 | 132 | 0.1 | Naktinis maršrutas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Dėl paskelbto karantino patiriamų nuostolių naktinis autobusas nevažiavo.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Maršruto Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas kursavimas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Subsidijuojama pagal faktą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Maršrutas į LEZ teritoriją | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Subsidijuojama pagal faktą.
06.01.02.01.05. | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas |  |  | 188.7 | 188.7 | 188.6 | 0.1 | Išmokėta už 2018 m. gautą autobusų integracijos įrangą ir sistemą. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Įvykdyta.
|  | SB(VR) | 1560101 | 188.7 | 188.7 | 188.6 | 0.1
06.01.02.01.06. | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas |  |  | 95.9 | 52.7 | 12.4 | 40.3 | Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengimui | vnt. | 8,00 | 4,00 | 2020 m.: Įrengti 4 elektros įvadai informacinėms švieslentėms autobusų stotelėse adresais: Taikos pr. 71, Taikos pr. 66A, Taikos pr. 28, Taikos pr. 52C.
|  | SB(VR) | 1560101 | 95.9 | 52.7 | 12.4 | 40.3 | Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Siekiant sutaupyti biudžeto lėšas švieslenčių pirkimo atsisakyta.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta projektų | vnt. | 4,00 | 4,00 | 2020 m.: Pasirašyta Klaipėdos miesto autobusų stotelių informacinių švieslenčių elektros įvadų įrengimo darbų sutartis 2020-05-08 Nr. J9-1396. Įvadai įrengti.
06.01.02.01.08. | Transporto balso funkcijos, skirtos regėjimo negalią turintiems žmonėms, įdiegimas | SB(VR) | 1560101 | 47 | 47 | 11.9 | 35.1 | Įdiegta paslauga. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 0,00 | 2020 m.: Nespėta nupirkti. Dėl vykusių teisminių ginčų užsitęsė pirkimų procedūros.
06.01.02.01.09. | Dezinfekavimo paslaugų užtikrinimas organizuojant keleivių vežimą miesto ir priemiesčio maršrutais ekstremalios situacijos metu | SB | 151 | 0 | 335.3 | 0 | 335.3 | Teikiamų paslaugų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Dezinfekavimas buvo vykdomas pagal poreikį. Gruodžio mėnesį buvo pervestos valstybės lėšos, skirtos išlaidoms kompensuoti, susijusioms su COVID-19 pandemijos padarinių šalinimu ir jos plitimo valdymu, todėl dezinfekcijai panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos buvo atlaisvintos. Metų gale atlaisvintų savivaldybės biudžeto lėšų panaudoti kitoms priemonėms poreikio ir galimybės nebuvo.
06.01.02.01.10. | Viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas planas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Sudaryta darbo grupė. Dėl didelės apimties vykdymas atidėtas iki 2021 m. kovo mėnesio.
06.01.02.01.11. | Nuostolių, laikinai patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimas | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompensuota nuostolingų maršrutų | vnt. | 0,00 | 0,00
06.01.02.01.12. | Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimas |  |  | 0 | 2244.9 | 2244.9 | 0 | Kompensuota nuostolingų maršrutų | vnt. | 58,00 | 58,00 | 2020 m.: Rodiklis pasiektas
|  | SB(VR) | 1560101 | 0 | 146 | 146 | 0
|  | SB | 151 | 0 | 1868.9 | 1868.9 | 0
|  | SB(L) | 155 | 0 | 230 | 230 | 0
06.01.02.01.13. | Nuostolių, patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis, kompensavimas | SB | 151 | 0 | 50.2 | 50.2 | 0 | Maršrutų, kuriais kursuoja elektriniai autobusai skaičius | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Nuostoliai dengiami pagal faktą
06.01.02.01.14. | Infrastruktūros įrengimas, reikalingas BRT sistemai funkcionuoti |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.02.02. | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas |  |  | 104.3 | 104.3 | 99 | 5.3
06.01.02.02.01. | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas |  |  | 104.3 | 104.3 | 99 | 5.3 | Įrengta stotelių su įvažomis | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Įrengtos 2 įvažos.
|  | SB(VR) | 1560101 | 102.5 | 102.5 | 97.2 | 5.3 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Pasirašyta paslaugų sutartis 2019-11-07 Nr. J9-283 Sutartis įvykdyta – parengtas techninis darbo projektas (10 įvažų).
|  | SB(L) | 155 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | Įrengtas įvažos pratęsimas, esantis Naujojo turgaus autobusų stotelėje (kryptis į pietinę miesto dalį) | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Rangos darbai įvykdyti pagal sutartį 2019-07-15 Nr. J9-2098. Visi darbai baigti, išskyrus suoliukų pastatymą Taikos pr. įvažoje. 2021 m. sausio mėn. pabaigoje bus baigtas visiškai.
06.01.02.03. | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.02.03.01. | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.03. | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones |  |  | 2024.6 | 3611.6 | 2416.2 | 1195.4
06.01.03.01. | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas |  |  | 1180.7 | 1727.6 | 1701.9 | 25.7
06.01.03.01.01. | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas |  |  | 305.9 | 780.7 | 772.3 | 8.4 | Įrengta kintamos informacijos ženklų Prano Lideikio g. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Kintamos informacijos kelio ženklų įrengimo darbai Prano Lideikio gatvėje visiškai atlikti 2020 m.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 364.3 | 362.8 | 1.5 | Atnaujinta dekoratyvinių kelio ženklų stovų | vnt. | 60,00 | 96,00 | 2020 m.: Kelio ženklų atnaujinimo darbai, keičiant cinkuotas atramas į dekoratyvines, vyko senamiestyje, atsižvelgiant į darbo grupės, sudarytos senamiesčio apžiūrai, rekomendacijas. Miesto tvarkymo skyrius organizavo senų kelio ženklų atramų keitimą į dekoratyvines miesto centre.
|  | SB(VR) | 1560101 | 174.4 | 209.7 | 209.7 | 0 | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. | vnt. | 14,50 | 16,00 | 2020 m.: Atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus, kiekvieną mėnesį buvo vykdoma visų eksploatuojamų ir naujai įrengtų kelio ženklų ir gatvių pavadinimų kelio ženklų techninės priežiūra. Atliktas eismo reguliavimo priemonių techninės priežiūros ir įrengimo paslaugų viešasis pirkimas.
|  | SB | 151 | 131.5 | 206.7 | 199.8 | 6.9 | Eksploatuojama šviesoforų | vnt. | 75,00 | 75,00 | 2020 m.: UAB „Gatvių apšvietimas“ pagal 2018-12-19 Turto patikėjimo sutartį Nr. 2705 eksploatacijai yra perduoti 75 šviesoforai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta šviesoforų postų eismo valdymo įrenginių | vnt. | 7,00 | 7,00 | 2020 m.: 2020 metais buvo įrengti įsigyti 7 šviesoforų postų valdymo įrenginiai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta naujai įrengiamų šviesoforų projektų | vnt. | 7,00 | 6,00 | 2020 m.: Atliktas viešasis pirkimas dėl 7-ių miesto šviesoforinių pėsčiųjų perėjų techninių projektų parengimo (sutartyje numatytas projektų įgyvendinimas 2021 m.). Baigti parengti 6-ių šviesoforinių pėsčiųjų perėjų techniniai projektai, pakeista 1-os šviesoforinės pėsčiųjų perėjos projektavimo užduotis į šviesoforinės sankryžos projektavimą. Šviesoforinės sankryžos techninį projektą planuojama pilnai parengti 2021 m.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Naujai įrengta šviesoforų | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2020 m.: Buvo įrengti ir perduoti eksploatavimui 3 pėsčiųjų perėjų šviesoforai.
06.01.03.01.02. | Miesto gatvių ženklinimas |  |  | 10 | 118.5 | 107.6 | 10.9 | Suženklinta gatvių | ha | 1,00 | 0,91 | 2020 m.: Atlikti horizontaliojo ženklinimo darbai, visiškai panaudojus lėšas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo. Dalis gatvių ženklinimo darbų buvo atlikta iš papildomai skirtų savivaldybės biudžeto lėšų, kurie dėl netinkamų šiems darbams klimato sąlygų atlikti nevisiškai.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 117.4 | 106.6 | 10.8
|  | SB(VR) | 1560101 | 10 | 1.1 | 1.1 | 0
06.01.03.01.03. | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems | SB(VR) | 1560101 | 8 | 8 | 8 | 0 | Įrengta neregių vedimo dangos autobusų stotelėse | vnt. | 14,00 | 9,00 | 2020 m.: Neįgaliųjų socialinei integracijai ties 9 autobusų stotelėmis suremontuota ir įrengta įspėjamoji danga 173 m² (Naujosios Uosto st. – 2 vnt., Baseino st. – 2 vnt., Senosios perkėlos st., Teatro st, J. Janonio st., Sausio 15-osios st., Turgaus st.).
06.01.03.01.04. | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas |  |  | 626 | 626 | 626 | 0 | Eksploatuojamų bilietų automatų | vnt. | 172,00 | 172,00 | 2020 m.: Įvykdyta
|  | SB(VR) | 1560101 | 594.7 | 594.7 | 594.7 | 0
|  | SB(VRL) | 15601021 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 0
06.01.03.01.05. | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | SB | 151 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 0 | Apšviesta pėsčiųjų perėjų | vnt. | 15,00 | 15,00 | 2020 m.: Siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą 2020 metais buvo įrengtas kryptinis apšvietimas 15-oje pėsčiųjų perėjų: Mokyklos g.–Verpėjų g. sankryža, Tilžės g. 29, Rumpiškės g. 6, Kooperacijos g. 5, Dubysos g. 31, Dubysos g. 12, Baltijos pr. 97, Baltijos pr. 105, Rimkų g. 31, Jaunystės–Rūko g. sankryža, Kretingos g.–Panevėžio g. sankryža, Joniškės g. 36, Joniškės–Klemiškės g. sankryža, Liepojos g.–Panevėžio g. sankryža.
06.01.03.01.06. | Transporto srautų modeliavimo paslauga |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.03.01.07. | Transporto srautų analizė, skirta žalioms rodyklėms grąžinti | SB(VR) | 1560101 | 30 | 3.6 | 2.2 | 1.4 | Sankryžų skaičius, kuriose atliktos transporto srautų analizės | vnt. | 30,00 | 25,00 | 2020 m.: Pagal nustatytą metodiką žalios rodyklės buvo grąžintos 25 šviesoforinių sankryžų vietose. Toliau žalios rodyklės bus įdiegiamos šviesoforinėse sekcijose.
06.01.03.01.08. | Automatinės eismo priežiūros prietaisų įsigijimas ir nuoma | SB | 151 | 146.3 | 136.3 | 131.2 | 5.1 | Eksploatuojama greičio matuoklių | vnt. | 7,00 | 7,00 | 2020 m.: Eksploatuojami 7 greičio matuokliai. Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms (teisminiai ginčai, gautos pretenzijos) sutartis dėl 2 greičio matuoklių pasirašyta vasario 26 d. Pagal pasirašytą sutartį greičio matuokliai sumontuoti kovo mėn. dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų liko nepanaudotos lėšos greičio matuokliams aptarnauti. Už dalį jų su tiekėju buvo pasirašyti papildomi susitarimai dėl greičio matuoklių integracijos į administracinių nusižengimų registrą pagal universalios sąsajos reikalavimus.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksploatuojama prietaisų | vnt. | 18,00 | 18,00
06.01.03.01.09. | Saugaus eismo auditas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.03.03. | Naujų ekologiškų viešojo transporto ir alternatyvaus judėjimo projektų įgyvendinimas |  |  | 843.9 | 1884 | 714.3 | 1169.7
06.01.03.03.01. | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) |  |  | 610.5 | 1238.6 | 535.9 | 702.7 | Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Įrengtos visos dviračių saugyklos.
|  | SB(L) | 155 | 30 | 30 | 30 | 0 | Įdiegta transporto valdymo sistema. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Įdiegta transporto valdymo sistema (IT dalis). Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (apskundimų, tikslinimų ir pakartotino pirkimo skelbimo) transporto valdymo sistemos diegimo sutartis pasirašyta tik 2020 m. spalio mėnesį. Galutinio atsiskaitymo sąskaita faktūra pateikta 2020-12-28, todėl atsiskaitymas perkeltas į 2021 m.
|  | SB(VRL) | 1560102 | 155.3 | 155.3 | 155.3
|  | SB(VR) | 1560101 | 425.2 | 425.2 | 97.9 | 327.3
|  | ES | 13 |  | 628.1 | 252.7 | 375.4
06.01.03.03.02. | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA |  |  | 206.4 | 532.9 | 130.3 | 402.6 | Parengta galimybių studija | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Pagal 2019-01-16 paslaugų sutartį Nr. J9-159 UAB „Civitta“ parengė naujų viešojo transporto rūšių diegimo mieste galimybių studiją.
|  | ES | 13 | 0 | 326.5 | 0 | 326.5 | Parengtas tramvajaus ir elektrinių autobusų pirkimo strategijos dokumentų paketas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Pagal 2019-01-16 paslaugų sutartį Nr. J9-159 UAB „Civitta“ parengė naujų viešojo transporto rūšių diegimo mieste galimybių studiją. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu pasirinkta studijos siūloma 3-čia viešojo transporto vystymo alternatyva, numatanti greitųjų autobusų (BRT) trasos įrengimą, panaudojant esamas eismo juostas. Kitų sutartyje su UAB „Civitta“ numatytų paslaugų dėl investicinio projekto, VPP dokumentų paketo ir elektra varomų autobusų dokumentų paketo parengimo atsisakyta.
|  | SB(L) | 155 | 202.6 | 202.6 | 129.8 | 72.8
|  | SB | 151 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.4
06.01.03.03.03. | Dviračių įrenginių priežiūra | SB | 151 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | Prižiūrima dviračių įrenginių (dviračių saugyklų ir skaičiuoklių) | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2020 m.: Įvykdyta.
06.01.03.03.06. | Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | SB(VR) | 1560101 | 22 | 39.9 | 37.5 | 2.4 | Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, įrengtų pagal ES projektą | vnt. | 5,00 | 3,00 | 2020 m.: Prižiūrėtos 3 stotelės.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ekslpoatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių | vnt. | 8,00 | 10,00 | 2020 m.: Prižiūrėta iš viso 10 stotelių.
06.01.03.03.07. | URBACT III projekto „Gyvos gatvės“ įgyvendinimas |  |  | 5 | 18.5 | 7.2 | 11.3 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Pirmojo etapo veiklos baigtos, tikrintojas atliko projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo patikrinimą. Pagal 2020-05-07 patvirtintą paraišką vykdytas II etapas. Su pagrindiniu projekto partneriu „Parma“ pasirašyta Jungtinė bendradarbiavimo sutartis. Gyvi susitikimai su projekto partneriais nevyko dėl COVID-19 situacijos. Buvo organizuojami nuotoliniai susitikimai „Zoom“ platformoje. Parengtos gairės Integruotam veiksmų planui parengti.
|  | SB(L) | 155 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0
|  | SB | 151 | 4.3 | 17.8 | 6.5 | 11.3
06.01.03.03.08. | Darnaus judumo planavimas: bendradarbiavimas bei ryšiai urbanistinėje sistemoje, SUMP- PLUS | ES | 13 | 0 | 50.5 | 0 | 50.5 | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Projektas vyko pagal planą, sudalyvauta susitikimuose nuotoliniu būdu (suinteresuotų šalių pritraukimo ir BRT įgyvendinimo tobulinimo seminaruose), suorganizuotas mobilumo forumas Klaipėdoje.
06.01.03.03.09. | Dviračių įrenginių priežiūra | SB | 151 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.1
06.01.03.03.10. | Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: parengto projekto šviesoforų montavimo darbai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.03.03.11. | Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: apšvietimo ir kietųjų dangų atstatymo ir įrengimo darbai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.03.03.12. | Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu programinės įrangos diegimas ir priežiūros paslaugos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 0 | 1005.1 | 252.7 | 752.4
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 1003.7 | 2912.5 | 2878.7 | 33.8
SB(KPP) | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | 0 | 7415.2 | 7137.3 | 277.9
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 4057.6 | 5436 | 5353.8 | 82.2
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 5000 | 1600 | 1600 | 0
SB(VR) | Vietinės rinkliavos lėšos | 1900 | 2046 | 1629.1 | 416.9
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 203.5 | 0 | 203.5
SB(VRL) | Vietinių rinkliavų likučio lėšos | 270.9 | 270.9 | 270.9 | 0
SB(ŽP) | Žemės pardavimų lėšos | 894.8 | 894.8 | 669.5 | 225.3
SB(ŽPL) | Žemės pardavimų likučio lėšos | 744.1 | 690.1 | 690.1 | 0
KVJUD | Klaipėdos valstybinio jūsų uosto direkcijos lėšos | 0 | 1542 | 1541.1 | 0.9
SB | Savivaldybės biudžeto | 6435.2 | 10199.7 | 9781.2 | 418.5
| IŠ VISO: | 20306.3 | 34215.8 | 31804.4 | 2411.4